## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Descripción | Conjunto | Descripción.1 | Contrato | Fecha Inicial | Fecha Final | Contratista | Comprador | Contrato Legal | Total | Anticipo | Anticipo % | Anticipo Amortizado | Estimado | Por Estimar | Retenciones Fiscales | Facturado | Por Facturar | Penalizado Cargo Estimación | Por Pernalizar Cargo Estimación | Retenido FG | Fondo Disponible para Liberar | Penalizado FG | Por Penalizar FG | Total Penalizado | Total Penalizado Aplicado
CFB | 03 | FRENTE 03 - MINAS | E22-03-C03-01 | AGUILA DUPLEX LT 44 AL 52 | E22-03-C02-01 C1 | 15-MAR-19 | 15-MAR-29 | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-50962 | 1582099.2 | 0 | 0 | 0 | 1582099.2 | 0 | 0 | 1534636.22 | 0 | 0 | 0 | 47462.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 03 | FRENTE 03 - MINAS | E22-03-C03-01 | AGUILA DUPLEX LT 44 AL 52 | E22-03-C03-01 C1A1 | 28-JUN-19 | 28-SEP-19 | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-50962 | 871.56 | 0 | 0 | 0 | 871.56 | 0 | 0 | 845.41 | 0 | 0 | 0 | 26.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 03 | FRENTE 03 - MINAS | E22-03-C03-01 | AGUILA DUPLEX LT 44 AL 52 | E22-03-C03-01 C1A4 | 04-SEP-19 | 04-DIC-19 | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-50962 | 929.34 | 0 | 0 | 0 | 929.34 | 0 | 0 | 901.46 | 0 | 0 | 0 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 03 | FRENTE 03 - MINAS | E22-03-C03-01 | AGUILA DUPLEX LT 44 AL 52 | E22-03-C03-01 C1A5 | 13-SEP-19 | 13-FEB-20 | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-50962 | 13078 | 0 | 0 | 0 | 13078 | 0 | 0 | 12685.66 | 0 | 0 | 0 | 392.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 03 | FRENTE 03 - MINAS | E22-03-C03-01 | AGUILA DUPLEX LT 44 AL 52 | E22-03-C03-01 C1A6 | 27-SEP-19 | 27-MAR-20 | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-50962 | 9187.59 | 0 | 0 | 0 | 9187.59 | 0 | 0 | 8911.96 | 0 | 0 | 0 | 275.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 03 | FRENTE 03 - MINAS | E22-03-C03-01 | AGUILA DUPLEX LT 44 AL 52 | E22-03-C03-01 C1A7 | 11-OCT-19 | 11-FEB-20 | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-50962 | 63000 | 0 | 0 | 0 | 63000 | 0 | 0 | 61110 | 0 | 0 | 0 | 1890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 03 | FRENTE 03 - MINAS | E22-03-C03-01 | AGUILA DUPLEX LT 44 AL 52 | E22-03-C03-01 C1A8 | 05-NOV-19 | 05-FEB-20 | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-50962 | 25413.09 | 0 | 0 | 0 | 25413.09 | 0 | 0 | 24650.7 | 0 | 0 | 0 | 762.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 03 | FRENTE 03 - MINAS | E22-03-C03-01 | AGUILA DUPLEX LT 44 AL 52 | E22-03-C03-01 C2 | 01-JUL-19 | 01-JUL-20 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-54028 | 54940.14 | 0 | 0 | 0 | 54940.14 | 0 | 0 | 53291.94 | 0 | 0 | 0 | 1648.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 03 | FRENTE 03 - MINAS | E22-03-C03-01 | AGUILA DUPLEX LT 44 AL 52 | E22-03-C03-01 C3 | 28-JUL-19 | 28-SEP-19 | FRANCISCO JAVIER SANCHEZ GARCIA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-54257 | 1252.92 | 0 | 0 | 0 | 1252.92 | 0 | 0 | 1252.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 03 | FRENTE 03 - MINAS | E22-03-C03-01 | AGUILA DUPLEX LT 44 AL 52 | E22-03-C03-01 C4 | 03-SEP-19 | 03-MAR-20 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | VEGA, JAVIER | QRO-EDI-FDB-55710 | 21986.52 | 0 | 0 | 0 | 21986.52 | 0 | 0 | 21326.92 | 0 | 0 | 0 | 659.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0