## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Descripción | Conjunto | Descripción.1 | Contrato | Fecha Inicial | Fecha Final | Contratista | Comprador | Contrato Legal | Total | Anticipo | Anticipo % | Anticipo Amortizado | Estimado | Por Estimar | Retenciones Fiscales | Facturado | Por Facturar | Penalizado Cargo Estimación | Por Pernalizar Cargo Estimación | Retenido FG | Fondo Disponible para Liberar | Penalizado FG | Por Penalizar FG | Total Penalizado | Total Penalizado Aplicado
CFB | 04 | FRENTE 04 - MINAS | E22-04-C03-01 | AGUILA DUPLEX LT 1 - 13 CALLE SANTA LUCIA. | E22-04-C03-01 C1 | 14-MAR-19 | 14-MAR-20 | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-50965 | 2254208.08 | 0 | 0 | 0 | 2254208.08 | 0 | 0 | 2007854.65 | 0 | 178727.19 | 0 | 67626.24 | 67626.24 | 0 | 0 | 178727.19 | 178727.19
CFB | 04 | FRENTE 04 - MINAS | E22-04-C03-01 | AGUILA DUPLEX LT 1 - 13 CALLE SANTA LUCIA. | E22-04-C03-01 C1 A1 | 09-JUL-19 | 09-SEP-20 | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-50965 | 1258.92 | 0 | 0 | 0 | 1258.92 | 0 | 0 | 1221.15 | 0 | 0 | 0 | 37.77 | 37.77 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 04 | FRENTE 04 - MINAS | E22-04-C03-01 | AGUILA DUPLEX LT 1 - 13 CALLE SANTA LUCIA. | E22-04-C03-01 C1 A3 | 23-JUL-19 | 23-JUL-20 | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-50965 | 25062.88 | 0 | 0 | 0 | 25062.88 | 0 | 0 | 24310.99 | 0 | 0 | 0 | 751.89 | 751.89 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 04 | FRENTE 04 - MINAS | E22-04-C03-01 | AGUILA DUPLEX LT 1 - 13 CALLE SANTA LUCIA. | E22-04-C03-01 C1A3 | 04-SEP-19 | 04-DIC-19 | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-50965 | 1342.38 | 0 | 0 | 0 | 1342.38 | 0 | 0 | 1302.11 | 0 | 0 | 0 | 40.27 | 40.27 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 04 | FRENTE 04 - MINAS | E22-04-C03-01 | AGUILA DUPLEX LT 1 - 13 CALLE SANTA LUCIA. | E22-04-C03-01 C1A4 | 11-OCT-19 | 11-MAY-20 | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-50965 | 91000 | 0 | 0 | 0 | 91000 | 0 | 0 | 88270 | 0 | 0 | 0 | 2730 | 2730 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 04 | FRENTE 04 - MINAS | E22-04-C03-01 | AGUILA DUPLEX LT 1 - 13 CALLE SANTA LUCIA. | E22-04-C03-01 C2 | 17-JUN-19 | 17-AGO-19 | INGENIERIA CONSTRUCCION Y SERVICIOS HERNANDEZ ICSH SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-53465 | 49996.7 | 0 | 0 | 0 | 49996.7 | 0 | 0 | 48496.8 | 0 | 0 | 0 | 1499.9 | 1499.9 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 04 | FRENTE 04 - MINAS | E22-04-C03-01 | AGUILA DUPLEX LT 1 - 13 CALLE SANTA LUCIA. | E22-04-C03-01 C2A1 | 16-JUL-19 | 16-FEB-20 | INGENIERIA CONSTRUCCION Y SERVICIOS HERNANDEZ ICSH SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-53465 | 90000.09 | 0 | 0 | 0 | 90000.09 | 0 | 0 | 87300.09 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 04 | FRENTE 04 - MINAS | E22-04-C03-01 | AGUILA DUPLEX LT 1 - 13 CALLE SANTA LUCIA. | E22-04-C03-01 C3R | 23-JUL-19 | 23-JUL-20 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-54033 | 79384.3 | 0 | 0 | 0 | 79384.3 | 0 | 0 | 77002.77 | 0 | 0 | 0 | 2381.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 04 | FRENTE 04 - MINAS | E22-04-C03-01 | AGUILA DUPLEX LT 1 - 13 CALLE SANTA LUCIA. | E22-04-C03-01 C4 | 03-SEP-19 | 03-ABR-20 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-55722 | 21986.52 | 0 | 0 | 0 | 21986.52 | 0 | 0 | 21326.92 | 0 | 0 | 0 | 659.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 04 | FRENTE 04 - MINAS | E22-04-C03-02 | AGUILA DUPLEX LT 14 AL 26 CIRCUITO MINAS | E22-04-C03-02 C1 | 18-MAR-19 | 18-MAR-20 | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-50961 | 2247534.97 | 0 | 0 | 0 | 2247534.97 | 0 | 0 | 2180108.92 | 0 | 0 | 0 | 67426.05 | 67426.05 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 04 | FRENTE 04 - MINAS | E22-04-C03-02 | AGUILA DUPLEX LT 14 AL 26 CIRCUITO MINAS | E22-04-C03-02 C1A10 | 11-OCT-19 | 11-MAY-20 | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-50961 | 91000 | 0 | 0 | 0 | 91000 | 0 | 0 | 88270 | 0 | 0 | 0 | 2730 | 2730 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 04 | FRENTE 04 - MINAS | E22-04-C03-02 | AGUILA DUPLEX LT 14 AL 26 CIRCUITO MINAS | E22-04-C03-02 C1A3 | 26-JUN-19 | 26-JUL-19 | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-EDI-FDB-50961 | 6388.35 | 0 | 0 | 0 | 6388.35 | 0 | 0 | 6196.7 | 0 | 0 | 0 | 191.65 | 191.65 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 04 | FRENTE 04 - MINAS | E22-04-C03-02 | AGUILA DUPLEX LT 14 AL 26 CIRCUITO MINAS | E22-04-C03-02 C1A4 | 28-JUN-19 | 28-SEP-19 | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-50961 | 1258.92 | 0 | 0 | 0 | 1258.92 | 0 | 0 | 1221.15 | 0 | 0 | 0 | 37.77 | 37.77 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 04 | FRENTE 04 - MINAS | E22-04-C03-02 | AGUILA DUPLEX LT 14 AL 26 CIRCUITO MINAS | E22-04-C03-02 C1A5 | 02-JUL-19 | 02-SEP-19 | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-50961 | 3132.11 | 0 | 0 | 0 | 3132.11 | 0 | 0 | 3038.15 | 0 | 0 | 0 | 93.96 | 93.96 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 04 | FRENTE 04 - MINAS | E22-04-C03-02 | AGUILA DUPLEX LT 14 AL 26 CIRCUITO MINAS | E22-04-C03-02 C1A9 | 04-SEP-19 | 04-DIC-19 | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-50961 | 1342.38 | 0 | 0 | 0 | 1342.38 | 0 | 0 | 1302.11 | 0 | 0 | 0 | 40.27 | 40.27 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 04 | FRENTE 04 - MINAS | E22-04-C03-02 | AGUILA DUPLEX LT 14 AL 26 CIRCUITO MINAS | E22-04-C03-02 C2 | 08-JUL-19 | 08-FEB-20 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | VEGA, JAVIER | QRO-EDI-FDB-54032 | 79357.98 | 0 | 0 | 0 | 79357.98 | 0 | 0 | 79357.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 04 | FRENTE 04 - MINAS | E22-04-C03-02 | AGUILA DUPLEX LT 14 AL 26 CIRCUITO MINAS | E22-04-C03-02 C3 | 03-SEP-19 | 03-ABR-20 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-55721 | 7328.84 | 0 | 0 | 0 | 7328.84 | 0 | 0 | 7108.97 | 0 | 0 | 0 | 219.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 04 | FRENTE 04 - MINAS | E22-04-C03-02 | AGUILA DUPLEX LT 14 AL 26 CIRCUITO MINAS | E22-04-C03-02-C1A8 | 16-AGO-19 | 16-SEP-19 | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-EDI-FDB-50961 | 37833.4 | 0 | 0 | 0 | 37833.4 | 0 | 0 | 36698.4 | 0 | 0 | 0 | 1135 | 1135 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 04 | FRENTE 04 - MINAS | E22-04-C03-02 | AGUILA DUPLEX LT 14 AL 26 CIRCUITO MINAS | a22-04-c03-02 | 23-NOV-19 | 23-NOV-19 | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-50961 | 1681.02 | 0 | 0 | 0 | 1604.61 | 0 | 0 | 1556.47 | 0 | 0 | 0 | 48.14 | 48.14 | 0 | 0 | 0 | 0