## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Descripción | Conjunto | Descripción.1 | Contrato | Fecha Inicial | Fecha Final | Contratista | Comprador | Contrato Legal | Total | Anticipo | Anticipo % | Anticipo Amortizado | Estimado | Por Estimar | Retenciones Fiscales | Facturado | Por Facturar | Penalizado Cargo Estimación | Por Pernalizar Cargo Estimación | Retenido FG | Fondo Disponible para Liberar | Penalizado FG | Por Penalizar FG | Total Penalizado | Total Penalizado Aplicado
CFB | 05 | FRENTE 05 - MINAS | E22-05-C03-01 | AGUILA DPX COND. MINAS LT 29 - 43 CIRC. MINAS | E22-05-C03-01 C1 | 30-ABR-19 | 30-ABR-20 | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-51856 | 2614005 | 0 | 0 | 0 | 2614005 | 0 | 0 | 2535584.87 | 0 | 0 | 0 | 78420.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 05 | FRENTE 05 - MINAS | E22-05-C03-01 | AGUILA DPX COND. MINAS LT 29 - 43 CIRC. MINAS | E22-05-C03-01 C1A2 | 28-JUN-19 | 28-SEP-19 | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-51856 | 1452.6 | 0 | 0 | 0 | 1452.6 | 0 | 0 | 1409.02 | 0 | 0 | 0 | 43.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 05 | FRENTE 05 - MINAS | E22-05-C03-01 | AGUILA DPX COND. MINAS LT 29 - 43 CIRC. MINAS | E22-05-C03-01 C1A4 | 05-AGO-19 | 05-SEP-19 | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-EDI-FDB-51856 | 66563.7 | 0 | 0 | 0 | 66563.7 | 0 | 0 | 64566.8 | 0 | 0 | 0 | 1996.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 05 | FRENTE 05 - MINAS | E22-05-C03-01 | AGUILA DPX COND. MINAS LT 29 - 43 CIRC. MINAS | E22-05-C03-01 C1A5 | 13-SEP-19 | 13-MAR-20 | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-51856 | 57063.8 | 0 | 0 | 0 | 57063.8 | 0 | 0 | 55351.89 | 0 | 0 | 0 | 1711.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 05 | FRENTE 05 - MINAS | E22-05-C03-01 | AGUILA DPX COND. MINAS LT 29 - 43 CIRC. MINAS | E22-05-C03-01 C1A6 | 11-OCT-19 | 11-MAY-20 | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-51856 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 0 | 0 | 101850 | 0 | 0 | 0 | 3150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 05 | FRENTE 05 - MINAS | E22-05-C03-01 | AGUILA DPX COND. MINAS LT 29 - 43 CIRC. MINAS | E22-05-C03-01 C1A7 | 29-OCT-19 | 29-NOV-19 | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-51856 | 23371.4 | 0 | 0 | 0 | 23371.4 | 0 | 0 | 22670.26 | 0 | 0 | 0 | 701.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 05 | FRENTE 05 - MINAS | E22-05-C03-01 | AGUILA DPX COND. MINAS LT 29 - 43 CIRC. MINAS | E22-05-C03-01 C2 | 30-ABR-19 | 30-ABR-20 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-54031 | 91563.9 | 0 | 0 | 0 | 91563.9 | 0 | 0 | 91563.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 05 | FRENTE 05 - MINAS | E22-05-C03-01 | AGUILA DPX COND. MINAS LT 29 - 43 CIRC. MINAS | E22-05-C03-01 C6 | 04-SEP-19 | 04-DIC-19 | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-51856 | 1548.9 | 0 | 0 | 0 | 1548.9 | 0 | 0 | 1502.43 | 0 | 0 | 0 | 46.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0