## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Descripción | Conjunto | Descripción.1 | Contrato | Fecha Inicial | Fecha Final | Contratista | Comprador | Contrato Legal | Total | Anticipo | Anticipo % | Anticipo Amortizado | Estimado | Por Estimar | Retenciones Fiscales | Facturado | Por Facturar | Penalizado Cargo Estimación | Por Pernalizar Cargo Estimación | Retenido FG | Fondo Disponible para Liberar | Penalizado FG | Por Penalizar FG | Total Penalizado | Total Penalizado Aplicado
CFB | 06 | FRENTE 06 - MINAS | E22-06-C03-01 | AGUILA DPX COND. MINAS LT 20 - 28 CIRC. MINAS | E22-06-C03-01 C1 | 30-ABR-19 | 30-ABR-20 | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-EDI-FDB-51854 | 1581715.74 | 0 | 0 | 0 | 1581715.74 | 0 | 0 | 1499991.44 | 0 | 34272.83 | 0 | 47451.47 | 47451.47 | 0 | 0 | 34272.83 | 34272.83
CFB | 06 | FRENTE 06 - MINAS | E22-06-C03-01 | AGUILA DPX COND. MINAS LT 20 - 28 CIRC. MINAS | E22-06-C03-01 C1A2 | 28-JUN-19 | 28-SEP-19 | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-51854 | 871.56 | 0 | 0 | 0 | 871.56 | 0 | 0 | 845.41 | 0 | 0 | 0 | 26.15 | 26.15 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 06 | FRENTE 06 - MINAS | E22-06-C03-01 | AGUILA DPX COND. MINAS LT 20 - 28 CIRC. MINAS | E22-06-C03-01 C1A4 | 16-AGO-19 | 16-SEP-19 | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-EDI-FDB-54854 | 27309.3 | 0 | 0 | 0 | 27309.3 | 0 | 0 | 26490.02 | 0 | 0 | 0 | 819.28 | 819.28 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 06 | FRENTE 06 - MINAS | E22-06-C03-01 | AGUILA DPX COND. MINAS LT 20 - 28 CIRC. MINAS | E22-06-C03-01 C1A6 | 05-SEP-19 | 05-SEP-20 | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-51854 | 929.34 | 0 | 0 | 0 | 929.34 | 0 | 0 | 901.46 | 0 | 0 | 0 | 27.88 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 06 | FRENTE 06 - MINAS | E22-06-C03-01 | AGUILA DPX COND. MINAS LT 20 - 28 CIRC. MINAS | E22-06-C03-01 C1A7 | 11-OCT-19 | 11-MAY-20 | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-51854 | 63000 | 0 | 0 | 0 | 63000 | 0 | 0 | 61110 | 0 | 0 | 0 | 1890 | 1890 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 06 | FRENTE 06 - MINAS | E22-06-C03-01 | AGUILA DPX COND. MINAS LT 20 - 28 CIRC. MINAS | E22-06-C03-01 C2 | 30-ABR-19 | 30-ABR-20 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-54042 | 54938.34 | 0 | 0 | 0 | 54938.34 | 0 | 0 | 54938.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 06 | FRENTE 06 - MINAS | E22-06-C03-01 | AGUILA DPX COND. MINAS LT 20 - 28 CIRC. MINAS | E22-06-C03-01 PNZ1 | 08-AGO-19 | 08-SEP-19 | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | APH-PNZ-107 | 43600.5 | 0 | 0 | 0 | 43600.5 | 0 | 0 | 43600.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0