## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Descripción | Conjunto | Descripción.1 | Contrato | Fecha Inicial | Fecha Final | Contratista | Comprador | Contrato Legal | Total | Anticipo | Anticipo % | Anticipo Amortizado | Estimado | Por Estimar | Retenciones Fiscales | Facturado | Por Facturar | Penalizado Cargo Estimación | Por Pernalizar Cargo Estimación | Retenido FG | Fondo Disponible para Liberar | Penalizado FG | Por Penalizar FG | Total Penalizado | Total Penalizado Aplicado
CFB | 07 | FRENTE 07 - MINAS | E22-07-C03-01 | AGULA DUPLEX LT 1 AV. PASEO BUENOS AIRES (OFIC. DE OBRA) | E22-07-C03-01 C1 | 20-FEB-19 | 20-FEB-20 | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-50292 | 178320 | 0 | 0 | 0 | 178320 | 0 | 0 | 172970.4 | 0 | 0 | 0 | 5349.6 | 5349.6 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 07 | FRENTE 07 - MINAS | E22-07-C03-01 | AGULA DUPLEX LT 1 AV. PASEO BUENOS AIRES (OFIC. DE OBRA) | E22-07-C03-01 C1A3 | 28-JUN-19 | 28-SEP-19 | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-50292 | 193.68 | 0 | 0 | 0 | 193.68 | 0 | 0 | 187.87 | 0 | 0 | 0 | 5.81 | 5.81 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 07 | FRENTE 07 - MINAS | E22-07-C03-01 | AGULA DUPLEX LT 1 AV. PASEO BUENOS AIRES (OFIC. DE OBRA) | E22-07-C03-01 C3 | 15-SEP-19 | 15-SEP-20 | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-50292 | 1124.76 | 0 | 0 | 0 | 1124.76 | 0 | 0 | 1091.02 | 0 | 0 | 0 | 33.74 | 33.74 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 07 | FRENTE 07 - MINAS | E22-07-C03-01 | AGULA DUPLEX LT 1 AV. PASEO BUENOS AIRES (OFIC. DE OBRA) | E22-07-C03-01 C4 | 01-OCT-19 | 01-OCT-20 | ARACELI RAMIREZ ROJAS | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-56570 | 25680.99 | 0 | 0 | 0 | 25680.99 | 0 | 0 | 24910.56 | 0 | 0 | 0 | 770.43 | 770.43 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 07 | FRENTE 07 - MINAS | E22-07-C03-01 | AGULA DUPLEX LT 1 AV. PASEO BUENOS AIRES (OFIC. DE OBRA) | E22-07-C03-01 PISO | 01-ABR-19 | 01-JUN-19 | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-50292 | 3048.16 | 0 | 0 | 0 | 3048.16 | 0 | 0 | 2956.72 | 0 | 0 | 0 | 91.44 | 91.44 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 07 | FRENTE 07 - MINAS | E22-07-C03-02 | AGUILA DUPLEX LT 9 PASEO BUENOS AIRES (CASAS MUESTRA) | E22-07-C03-02 C1 | 20-FEB-19 | 20-FEB-20 | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-50293 | 179302 | 0 | 0 | 0 | 179302 | 0 | 0 | 165397.78 | 8525.17 | 0 | 0 | 5379.05 | 5379.05 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 07 | FRENTE 07 - MINAS | E22-07-P05-01-001 | PLATAFORMA CASAS MUESTRA | E22-07-P05-01-001 C1 | 13-MAY-19 | 13-OCT-19 | FRANCISCO JAVIER OCAMPO GARCIA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-PLA-FDB-52362 | 738262.67 | 0 | 0 | 0 | 738262.67 | 0 | 0 | 716114.79 | 0 | 0 | 0 | 22147.88 | 22147.88 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 07 | FRENTE 07 - MINAS | E22-07-P05-01-001 | PLATAFORMA CASAS MUESTRA | E22-07-P05-01-001 C2 | 13-MAY-19 | 13-OCT-19 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-52367 | 133439.84 | 0 | 0 | 0 | 133439.84 | 0 | 0 | 129436.64 | 0 | 0 | 0 | 4003.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 07 | FRENTE 07 - MINAS | E22-07-C03-03 | VERONA COND. MZA 1 LT 10 (CASA MUESTRA) | E22-07-C03-03 C1 | 25-AGO-20 | 25-AGO-21 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-64350 | 300465.06 | 0 | 0 | 0 | 300465.06 | 0 | 0 | 291451.11 | 0 | 0 | 0 | 9013.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 07 | FRENTE 07 - MINAS | E22-07-C03-03 | VERONA COND. MZA 1 LT 10 (CASA MUESTRA) | E22-07-C03-03 C1A01 | 31-MAY-21 | 30-JUN-21 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-64350 | 9520.27 | 0 | 0 | 0 | 9520.27 | 0 | 0 | 9234.66 | 0 | 0 | 0 | 285.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 07 | FRENTE 07 - MINAS | E22-07-C03-03 | VERONA COND. MZA 1 LT 10 (CASA MUESTRA) | E22-07-C03-03 C1A02 | 01-JUN-21 | 01-OCT-21 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-64350 | 16309.07 | 0 | 0 | 0 | 13584.83 | 0 | 0 | 13177.28 | 0 | 0 | 0 | 407.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 07 | FRENTE 07 - MINAS | E22-07-C03-03 | VERONA COND. MZA 1 LT 10 (CASA MUESTRA) | E22-07-C03-03 C2 | 25-AGO-20 | 25-AGO-21 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-64352 | 21149.88 | 0 | 0 | 0 | 21149.88 | 0 | 0 | 20515.38 | 0 | 0 | 0 | 634.5 | 634.5 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 07 | FRENTE 07 - MINAS | E22-07-C03-04 | AGUILA DUPLEX LT 2 A 3 MZA 01 DE FRACCIONAMIENTO | QRO-EDI-CFB-103802 | 01-NOV-22 | 18-OCT-23 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CFB-103802 | 414714.28 | 0 | 0 | 0 | 414714.28 | 0 | 0 | 386169.379 | 0 | 16103.471 | 0 | 12441.43 | 12441.43 | 0 | 0 | 16103.471 | 16103.471
CFB | 07 | FRENTE 07 - MINAS | E22-07-C03-04 | AGUILA DUPLEX LT 2 A 3 MZA 01 DE FRACCIONAMIENTO | QRO-EDI-CFB-103803 | 01-NOV-22 | 16-FEB-23 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CFB-103803 | 18434.68 | 0 | 0 | 0 | 18434.68 | 0 | 0 | 17881.64 | 0 | 0 | 0 | 553.04 | 553.04 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 07 | FRENTE 07 - MINAS | E22-07-P05-01-002 | PLATAFORMAS FRACCIONAMIENTO LOTES 2 Y 3 SALIDA DE CERRO DE PASCO | QRO-PLA-CFB-109889 | 10-FEB-23 | 15-FEB-23 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-PLA-CFB-109889 | 52115.81 | 0 | 0 | 0 | 52115.81 | 0 | 0 | 52115.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0