## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Descripción | Conjunto | Descripción.1 | Contrato | Fecha Inicial | Fecha Final | Contratista | Comprador | Contrato Legal | Total | Anticipo | Anticipo % | Anticipo Amortizado | Estimado | Por Estimar | Retenciones Fiscales | Facturado | Por Facturar | Penalizado Cargo Estimación | Por Pernalizar Cargo Estimación | Retenido FG | Fondo Disponible para Liberar | Penalizado FG | Por Penalizar FG | Total Penalizado | Total Penalizado Aplicado
CFB | 08 | FRENTE 08 - RIVERA | E22-08-C03-01 | AGUILA ELITE DPX PRIVADA RIVERA LT 2 - 19 | E22-08-C03-01 C1 | 23-MAY-19 | 23-MAY-20 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-52835 | 3908351.7 | 0 | 0 | 0 | 3908351.7 | 0 | 0 | 3791101.15 | 0 | 0 | 0 | 117250.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 08 | FRENTE 08 - RIVERA | E22-08-C03-01 | AGUILA ELITE DPX PRIVADA RIVERA LT 2 - 19 | E22-08-C03-01 C1A1 | 30-SEP-19 | 30-NOV-19 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-52835 | 9546.12 | 0 | 0 | 0 | 9546.12 | 0 | 0 | 9259.74 | 0 | 0 | 0 | 286.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 08 | FRENTE 08 - RIVERA | E22-08-C03-01 | AGUILA ELITE DPX PRIVADA RIVERA LT 2 - 19 | E22-08-C03-01 C1A2 | 04-OCT-19 | 04-NOV-19 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-52835 | 3105.11 | 0 | 0 | 0 | 3105.11 | 0 | 0 | 3011.96 | 0 | 0 | 0 | 93.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 08 | FRENTE 08 - RIVERA | E22-08-C03-01 | AGUILA ELITE DPX PRIVADA RIVERA LT 2 - 19 | E22-08-C03-01 C1A3 | 05-DIC-19 | 05-FEB-20 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-52835 | 322.6 | 0 | 0 | 0 | 322.6 | 0 | 0 | 312.92 | 0 | 0 | 0 | 9.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 08 | FRENTE 08 - RIVERA | E22-08-C03-01 | AGUILA ELITE DPX PRIVADA RIVERA LT 2 - 19 | E22-08-C03-01 C1A4 | 02-ENE-20 | 02-JUN-20 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-52835 | 126000 | 0 | 0 | 0 | 126000 | 0 | 0 | 122220 | 0 | 0 | 0 | 3780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 08 | FRENTE 08 - RIVERA | E22-08-C03-01 | AGUILA ELITE DPX PRIVADA RIVERA LT 2 - 19 | E22-08-C03-01 C2 | 31-MAY-19 | 24-AGO-19 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-58506 | 126652.68 | 0 | 0 | 0 | 126652.68 | 0 | 0 | 126652.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 08 | FRENTE 08 - RIVERA | E22-08-C03-01 | AGUILA ELITE DPX PRIVADA RIVERA LT 2 - 19 | E22-08-C03-01 C3 | 26-AGO-19 | 26-AGO-20 | EDIFICACIONES RIVERFE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-55203 | 86234.2 | 0 | 0 | 0 | 86234.2 | 0 | 0 | 83647.16 | 0.01 | 0 | 0 | 2587.04 | 2587.04 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 08 | FRENTE 08 - RIVERA | E22-08-P05-01-001 | PLATAFORMAS DE CERRADA RIVERA | E22-08-P05-01-001 C1 | 06-MAY-19 | 06-OCT-19 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-PLA-FDB-52257 | 3289676.02 | 0 | 0 | 0 | 3289676.02 | 0 | 0 | 3190985.77 | 0 | 0 | 0 | 98690.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 08 | FRENTE 08 - RIVERA | E22-08-P05-01-001 | PLATAFORMAS DE CERRADA RIVERA | E22-08-P05-01-001 C1A1 | 02-ABR-20 | 02-JUN-20 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-PLA-FDB-52257 | 113387.48 | 0 | 0 | 0 | 113387.48 | 0 | 0 | 109985.86 | 0 | 0 | 0 | 3401.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 08 | FRENTE 08 - RIVERA | E22-08-P05-01-001 | PLATAFORMAS DE CERRADA RIVERA | E22-08-P05-01-001 R1 | 23-ABR-20 | 23-JUN-20 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-PLA-FDB-61957 | 270091.37 | 0 | 0 | 0 | 270091.37 | 0 | 0 | 261988.63 | 0 | 0 | 0 | 8102.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 08 | FRENTE 08 - RIVERA | E22-08-P05-01-002 | MUROS DE CONTENCION CERRADA RIVERA | E22-08-P05-01-002 C1 | 31-MAY-19 | 30-AGO-19 | FRANCISCO JAVIER SANCHEZ GARCIA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-PLA-FDB-52902 | 906854.81 | 0 | 0 | 0 | 906854.81 | 0 | 0 | 879649.16 | 0 | 0 | 0 | 27205.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 08 | FRENTE 08 - RIVERA | E22-08-P05-01-002 | MUROS DE CONTENCION CERRADA RIVERA | E22-08-P05-01-002 C1A3 | 16-JUL-19 | 16-AGO-19 | FRANCISCO JAVIER SANCHEZ GARCIA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-PLA-FDB-52902 | 41928.25 | 0 | 0 | 0 | 41928.25 | 0 | 0 | 40670.4 | 0 | 0 | 0 | 1257.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 08 | FRENTE 08 - RIVERA | E22-08-P05-01-002 | MUROS DE CONTENCION CERRADA RIVERA | E22-08-P05-01-002 C1A4 | 06-ENE-20 | 06-MAR-20 | FRANCISCO JAVIER SANCHEZ GARCIA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-PLA-FDB-52902 | 713576.45 | 0 | 0 | 0 | 713576.45 | 0 | 0 | 344408.97 | 0 | 347760.19 | 0 | 21407.29 | 0 | 0 | 0 | 347760.19 | 347760.19
CFB | 08 | FRENTE 08 - RIVERA | E22-08-P05-01-002 | MUROS DE CONTENCION CERRADA RIVERA | E22-08-P05-01-002 C1A5 | 11-MAY-20 | 11-SEP-20 | FRANCISCO JAVIER SANCHEZ GARCIA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-PLA-FDB-52902 | 330979.38 | 0 | 0 | 0 | 330979.38 | 0 | 0 | 321050 | 0 | 0 | 0 | 9929.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 08 | FRENTE 08 - RIVERA | E22-08-C03-04 | AGUILA DPX COND. RIVERA LT 13 - 24 | E22-08-C03-04 C1 | 13-JUN-19 | 13-JUN-20 | FRANCISCO JAVIER SANCHEZ GARCIA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-53412 | 2035388.4 | 0 | 0 | 0 | 2035388.4 | 0 | 0 | 1974326.75 | 0 | 0 | 0 | 61061.65 | 0 | 23418.08 | 0 | 23418.08 | 23418.08
CFB | 08 | FRENTE 08 - RIVERA | E22-08-C03-04 | AGUILA DPX COND. RIVERA LT 13 - 24 | E22-08-C03-04 C1A1 | 28-JUN-19 | 28-SEP-19 | FRANCISCO JAVIER SANCHEZ GARCIA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-53412 | 1162.08 | 0 | 0 | 0 | 1162.08 | 0 | 0 | 1127.22 | 0 | 0 | 0 | 34.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 08 | FRENTE 08 - RIVERA | E22-08-C03-04 | AGUILA DPX COND. RIVERA LT 13 - 24 | E22-08-C03-04 C1A2 | 18-DIC-19 | 18-MAY-20 | FRANCISCO JAVIER SANCHEZ GARCIA | VEGA, JAVIER | QRO-EDI-FDB-53412 | 7379.41 | 0 | 0 | 0 | 7379.41 | 0 | 0 | 7158.03 | 0 | 0 | 0 | 221.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 08 | FRENTE 08 - RIVERA | E22-08-C03-04 | AGUILA DPX COND. RIVERA LT 13 - 24 | E22-08-C03-04 C1A3 | 02-ENE-20 | 02-JUN-20 | FRANCISCO JAVIER SANCHEZ GARCIA | VEGA, JAVIER | QRO-EDI-FDB-53412 | 84000 | 0 | 0 | 0 | 84000 | 0 | 0 | 81480 | 0 | 0 | 0 | 2520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 08 | FRENTE 08 - RIVERA | E22-08-C03-04 | AGUILA DPX COND. RIVERA LT 13 - 24 | E22-08-C03-04 C2 | 16-JUN-19 | 16-JUN-20 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-53403 | 73251.12 | 0 | 0 | 0 | 73251.12 | 0 | 0 | 73251.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 08 | FRENTE 08 - RIVERA | E22-08-C03-04 | AGUILA DPX COND. RIVERA LT 13 - 24 | E22-08-C03-04 C3 | 26-AGO-19 | 26-AGO-20 | EDIFICACIONES RIVERFE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-55214 | 52177.68 | 0 | 0 | 0 | 52177.68 | 0 | 0 | 50612.36 | 0 | 0 | 0 | 1565.32 | 1565.32 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 08 | FRENTE 08 - RIVERA | E22-08-C03-03 | AGUILA DPX COND RIVERA LT 02 - 12 | E22-08-C03-03 C1 | 11-JUN-19 | 11-DIC-19 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-53372 | 1865772.7 | 0 | 0 | 0 | 1865772.7 | 0 | 0 | 1809799.54 | 0 | 0 | 0 | 55973.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 08 | FRENTE 08 - RIVERA | E22-08-C03-03 | AGUILA DPX COND RIVERA LT 02 - 12 | E22-08-C03-03 C1A2 | 28-JUN-19 | 28-SEP-19 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-53372 | 1065.24 | 0 | 0 | 0 | 1065.24 | 0 | 0 | 1033.28 | 0 | 0 | 0 | 31.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 08 | FRENTE 08 - RIVERA | E22-08-C03-03 | AGUILA DPX COND RIVERA LT 02 - 12 | E22-08-C03-03 C1A3 | 02-ENE-20 | 02-JUN-20 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-53372 | 77000 | 0 | 0 | 0 | 77000 | 0 | 0 | 74690 | 0 | 0 | 0 | 2310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 08 | FRENTE 08 - RIVERA | E22-08-C03-03 | AGUILA DPX COND RIVERA LT 02 - 12 | E22-08-C03-03 C2 | 11-JUN-19 | 11-JUN-20 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-53340 | 67146.86 | 0 | 0 | 0 | 67146.86 | 0 | 0 | 65132.45 | 0 | 0 | 0 | 2014.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 08 | FRENTE 08 - RIVERA | E22-08-C03-03 | AGUILA DPX COND RIVERA LT 02 - 12 | E22-08-C03-03 C3 | 26-AGO-19 | 26-AGO-20 | EDIFICACIONES RIVERFE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-55212 | 47829.54 | 0 | 0 | 0 | 47829.54 | 0 | 0 | 46394.65 | 0 | 0 | 0 | 1434.89 | 1434.89 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 08 | FRENTE 08 - RIVERA | E22-08-C03-03 | AGUILA DPX COND RIVERA LT 02 - 12 | E22-08-C03-03 C4 | 18-DIC-19 | 18-ABR-20 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-59136 | 444.7 | 0 | 0 | 0 | 444.7 | 0 | 0 | 444.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 08 | FRENTE 08 - RIVERA | E22-08-C03-02 | AGUILA UNIF. COND. RIVERA LT 01 | E22-08-C03-02 C1 | 13-JUN-19 | 13-JUN-20 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-53414 | 86926.45 | 0 | 0 | 0 | 86926.45 | 0 | 0 | 84318.66 | 0 | 0 | 0 | 2607.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 08 | FRENTE 08 - RIVERA | E22-08-C03-02 | AGUILA UNIF. COND. RIVERA LT 01 | E22-08-C03-02 C1A2 | 28-JUN-19 | 28-SEP-19 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-53414 | 48.42 | 0 | 0 | 0 | 48.42 | 0 | 0 | 46.97 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 08 | FRENTE 08 - RIVERA | E22-08-C03-02 | AGUILA UNIF. COND. RIVERA LT 01 | E22-08-C03-02 C1A3 | 30-SEP-19 | 30-DIC-19 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-53414 | 2253.26 | 0 | 0 | 0 | 2253.26 | 0 | 0 | 2185.66 | 0 | 0 | 0 | 67.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 08 | FRENTE 08 - RIVERA | E22-08-C03-02 | AGUILA UNIF. COND. RIVERA LT 01 | E22-08-C03-02 C1A4 | 02-ENE-20 | 02-JUN-20 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-53414 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 3395 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 08 | FRENTE 08 - RIVERA | E22-08-C03-02 | AGUILA UNIF. COND. RIVERA LT 01 | E22-08-C03-02 C2 | 13-JUN-19 | 13-JUN-20 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-53413 | 3052.13 | 0 | 0 | 0 | 3052.13 | 0 | 0 | 3052.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 08 | FRENTE 08 - RIVERA | E22-08-C03-02 | AGUILA UNIF. COND. RIVERA LT 01 | E22-08-C03-02 C3 | 26-AGO-19 | 26-AGO-20 | EDIFICACIONES RIVERFE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-55211 | 2365.87 | 0 | 0 | 0 | 2365.87 | 0 | 0 | 2294.89 | 0 | 0 | 0 | 70.98 | 70.98 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 08 | FRENTE 08 - RIVERA | E22-08-C03-02 | AGUILA UNIF. COND. RIVERA LT 01 | E22-08-C03-02 C4 | 18-DIC-19 | 18-ABR-20 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-59107 | 678.98 | 0 | 0 | 0 | 678.98 | 0 | 0 | 678.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 08 | FRENTE 08 - RIVERA | E22-08-C03-05 | AGUILA DPX COND. RIVERA LT 02 - 13 | E22-08-C03-05 C1 | 28-JUN-19 | 28-JUN-20 | FRANCISCO JAVIER SANCHEZ GARCIA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-53756 | 2034577.2 | 0 | 0 | 0 | 2034577.2 | 0 | 0 | 1944172.26 | 0 | 29367.62 | 0 | 61037.32 | 0 | 0 | 0 | 29367.62 | 29367.62
CFB | 08 | FRENTE 08 - RIVERA | E22-08-C03-05 | AGUILA DPX COND. RIVERA LT 02 - 13 | E22-08-C03-05 C1 A2 | 09-JUL-19 | 09-JUL-20 | FRANCISCO JAVIER SANCHEZ GARCIA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-53756 | 1162.08 | 0 | 0 | 0 | 1162.08 | 0 | 0 | 1127.22 | 0 | 0 | 0 | 34.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 08 | FRENTE 08 - RIVERA | E22-08-C03-05 | AGUILA DPX COND. RIVERA LT 02 - 13 | E22-08-C03-05 C1A3 | 29-OCT-19 | 29-NOV-19 | FRANCISCO JAVIER SANCHEZ GARCIA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-53756 | 48606.72 | 0 | 0 | 0 | 48606.72 | 0 | 0 | 47148.52 | 0 | 0 | 0 | 1458.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 08 | FRENTE 08 - RIVERA | E22-08-C03-05 | AGUILA DPX COND. RIVERA LT 02 - 13 | E22-08-C03-05 C1A4 | 18-DIC-19 | 18-ABR-20 | FRANCISCO JAVIER SANCHEZ GARCIA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-53756 | 5031.72 | 0 | 0 | 0 | 5031.72 | 0 | 0 | 4880.77 | 0 | 0 | 0 | 150.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 08 | FRENTE 08 - RIVERA | E22-08-C03-05 | AGUILA DPX COND. RIVERA LT 02 - 13 | E22-08-C03-05 C1A5 | 30-DIC-19 | 30-MAR-20 | FRANCISCO JAVIER SANCHEZ GARCIA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-53756 | 84000 | 0 | 0 | 0 | 84000 | 0 | 0 | 81480 | 0 | 0 | 0 | 2520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 08 | FRENTE 08 - RIVERA | E22-08-C03-05 | AGUILA DPX COND. RIVERA LT 02 - 13 | E22-08-C03-05 C2 | 28-JUN-19 | 28-JUN-20 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-53757 | 73251.12 | 0 | 0 | 0 | 73251.12 | 0 | 0 | 73251.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 08 | FRENTE 08 - RIVERA | E22-08-C03-05 | AGUILA DPX COND. RIVERA LT 02 - 13 | E22-08-C03-05 C3 | 26-AGO-19 | 26-AGO-20 | EDIFICACIONES RIVERFE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-55213 | 52177.68 | 0 | 0 | 0 | 52177.68 | 0 | 0 | 50612.35 | 0 | 0 | 0 | 1565.33 | 1565.33 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 08 | FRENTE 08 - RIVERA | E22-08-C03-05 | AGUILA DPX COND. RIVERA LT 02 - 13 | E22-08-C03-05 C4 | 29-OCT-19 | 29-NOV-19 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-57415 | 22278.08 | 0 | 0 | 0 | 22278.08 | 0 | 0 | 21609.74 | 0 | 0 | 0 | 668.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 08 | FRENTE 08 - RIVERA | E22-08-C03-06 | AGUILA UNIF. COND RIVERA LT 01 | E22-08-C03-06 C1 | 28-JUN-19 | 28-JUN-20 | FRANCISCO JAVIER SANCHEZ GARCIA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-53753 | 86892.65 | 0 | 0 | 0 | 86892.65 | 0 | 0 | 84285.87 | 0 | 0 | 0 | 2606.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 08 | FRENTE 08 - RIVERA | E22-08-C03-06 | AGUILA UNIF. COND RIVERA LT 01 | E22-08-C03-06 C1A2 | 09-JUL-19 | 09-JUL-20 | FRANCISCO JAVIER SANCHEZ GARCIA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-53753 | 48.42 | 0 | 0 | 0 | 48.42 | 0 | 0 | 46.97 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 08 | FRENTE 08 - RIVERA | E22-08-C03-06 | AGUILA UNIF. COND RIVERA LT 01 | E22-08-C03-06 C1A3 | 18-DIC-19 | 18-DIC-20 | FRANCISCO JAVIER SANCHEZ GARCIA | VEGA, JAVIER | QRO-EDI-FDB-53753 | 5262.49 | 0 | 0 | 0 | 5262.49 | 0 | 0 | 5104.62 | 0 | 0 | 0 | 157.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 08 | FRENTE 08 - RIVERA | E22-08-C03-06 | AGUILA UNIF. COND RIVERA LT 01 | E22-08-C03-06 C1A4 | 02-ENE-20 | 02-JUN-20 | FRANCISCO JAVIER SANCHEZ GARCIA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-53753 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 3395 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 08 | FRENTE 08 - RIVERA | E22-08-C03-06 | AGUILA UNIF. COND RIVERA LT 01 | E22-08-C03-06 C2 | 28-JUN-19 | 28-JUN-20 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-53751 | 3052.13 | 0 | 0 | 0 | 3052.13 | 0 | 0 | 3052.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 08 | FRENTE 08 - RIVERA | E22-08-C03-06 | AGUILA UNIF. COND RIVERA LT 01 | E22-08-C03-06 C3 | 26-AGO-19 | 26-AGO-20 | EDIFICACIONES RIVERFE SA DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-EDI-FDB-55216 | 2365.87 | 0 | 0 | 0 | 2365.87 | 0 | 0 | 2294.89 | 0 | 0 | 0 | 70.98 | 70.98 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 08 | FRENTE 08 - RIVERA | E22-08-C03-07 | AGUILA DPX COND RIVERA LT 14 - 26 | E22-08-C03-07 C2 | 28-JUN-19 | 28-JUN-20 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-53758 | 79355.38 | 0 | 0 | 0 | 79355.38 | 0 | 0 | 79355.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 08 | FRENTE 08 - RIVERA | E22-08-C03-07 | AGUILA DPX COND RIVERA LT 14 - 26 | E22-08-C03-07 C3 | 04-NOV-19 | 04-DIC-19 | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-57540 | 17564.67 | 0 | 0 | 0 | 17564.67 | 0 | 0 | 17037.73 | 0 | 0 | 0 | 526.94 | 526.94 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 08 | FRENTE 08 - RIVERA | E22-08-C03-07 | AGUILA DPX COND RIVERA LT 14 - 26 | E22-08-C03-07 C4 | 18-DIC-19 | 18-FEB-20 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-59103 | 2682.98 | 0 | 0 | 0 | 2682.98 | 0 | 0 | 2602.49 | 0 | 0 | 0 | 80.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 08 | FRENTE 08 - RIVERA | E22-08-C03-07 | AGUILA DPX COND RIVERA LT 14 - 26 | E22-08-C03-07 C5 | 13-ENE-20 | 13-MAR-20 | EDIFICACIONES RIVERFE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-59442 | 56525.82 | 0 | 0 | 0 | 56525.82 | 0 | 0 | 54830.05 | 0 | 0 | 0 | 1695.77 | 1695.77 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 08 | FRENTE 08 - RIVERA | E22-08-C03-07 | AGUILA DPX COND RIVERA LT 14 - 26 | E22-08-C03-07 RC1 | 02-SEP-19 | 02-SEP-20 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-55674 | 2205384.22 | 0 | 0 | 0 | 2205384.22 | 0 | 0 | 2139222.69 | 0 | 0 | 0 | 66161.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 08 | FRENTE 08 - RIVERA | E22-08-C03-07 | AGUILA DPX COND RIVERA LT 14 - 26 | E22-08-C03-07 RC1A1 | 06-DIC-19 | 06-FEB-20 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-55674 | 11105.38 | 0 | 0 | 0 | 11105.38 | 0 | 0 | 10772.22 | 0 | 0 | 0 | 333.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 08 | FRENTE 08 - RIVERA | E22-08-C03-07 | AGUILA DPX COND RIVERA LT 14 - 26 | E22-08-C03-07 RC1A2 | 02-ENE-20 | 02-MAY-20 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-55674 | 91000 | 0 | 0 | 0 | 91000 | 0 | 0 | 88270 | 0 | 0 | 0 | 2730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 08 | FRENTE 08 - RIVERA | E22-08-E04-01-001 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO EN ACCESO E INTERIOR CDA. RIVERA | E22-08-E04-01-001 C1 | 28-JUL-19 | 28-SEP-19 | FLOR ISABEL PRIETO RECHY | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-54270 | 10679.84 | 0 | 0 | 0 | 10679.84 | 0 | 0 | 10679.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 08 | FRENTE 08 - RIVERA | E22-08-E04-01-002 | PUERTAS LOUVER DE CONTENEDOR Y REJA DE ACCESO RIVERA | E22-08-E04-01-002 C1 | 31-JUL-19 | 31-DIC-19 | ARACELI RAMIREZ ROJAS | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-54797 | 87593.98 | 0 | 0 | 0 | 87593.98 | 0 | 0 | 84966.16 | 0 | 0 | 0 | 2627.82 | 2627.82 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 08 | FRENTE 08 - RIVERA | E22-08-C03-08 | AGUILA ELITE DPX COND. RIVERA LT 25 A 32 | E22-08-C03-08 C1 | 12-AGO-19 | 12-AGO-20 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-55049 | 1696261.58 | 0 | 0 | 0 | 1696261.58 | 0 | 0 | 1645373.73 | 0 | 0 | 0 | 50887.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 08 | FRENTE 08 - RIVERA | E22-08-C03-08 | AGUILA ELITE DPX COND. RIVERA LT 25 A 32 | E22-08-C03-08 C1 A3 | 04-DIC-19 | 04-MAY-20 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-58855 | 84337.8 | 0 | 0 | 0 | 84337.8 | 0 | 0 | 81807.67 | 0 | 0 | 0 | 2530.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 08 | FRENTE 08 - RIVERA | E22-08-C03-08 | AGUILA ELITE DPX COND. RIVERA LT 25 A 32 | E22-08-C03-08 C1 A3b | 30-ENE-20 | 30-MAR-20 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-58855 | 9448.95 | 0 | 0 | 0 | 9448.95 | 0 | 0 | 9165.48 | 0 | 0 | 0 | 283.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 08 | FRENTE 08 - RIVERA | E22-08-C03-08 | AGUILA ELITE DPX COND. RIVERA LT 25 A 32 | E22-08-C03-08 C1A1 | 13-NOV-19 | 13-NOV-19 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-55049 | 12686.98 | 0 | 0 | 0 | 12686.98 | 0 | 0 | 12306.37 | 0 | 0 | 0 | 380.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 08 | FRENTE 08 - RIVERA | E22-08-C03-08 | AGUILA ELITE DPX COND. RIVERA LT 25 A 32 | E22-08-C03-08 C1A2 | 02-ENE-20 | 02-JUN-20 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | VEGA, JAVIER | QRO-EDI-FDB-55049 | 55999.84 | 0 | 0 | 0 | 55999.84 | 0 | 0 | 54319.84 | 0 | 0 | 0 | 1680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 08 | FRENTE 08 - RIVERA | E22-08-C03-08 | AGUILA ELITE DPX COND. RIVERA LT 25 A 32 | E22-08-C03-08 C2 | 13-AGO-19 | 13-AGO-20 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-55051 | 56290.08 | 0 | 0 | 0 | 56290.08 | 0 | 0 | 56290.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 08 | FRENTE 08 - RIVERA | E22-08-C03-08 | AGUILA ELITE DPX COND. RIVERA LT 25 A 32 | E22-08-C03-08 C3 | 13-AGO-19 | 13-AGO-20 | EDIFICACIONES RIVERFE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-55047 | 40580.64 | 0 | 0 | 0 | 40580.64 | 0 | 0 | 29522.42 | 9840.81 | 0 | 0 | 1217.41 | 1217.41 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 08 | FRENTE 08 - RIVERA | E22-08-C03-09 | AGUILA DPX COND. RIVERA LT 1 A 9 | E22-08-C03-09 C1 | 26-AGO-19 | 26-AGO-20 | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-55473 | 1548475.92 | 0 | 0 | 0 | 1548475.92 | 0 | 0 | 1502021.65 | 0 | 0 | 0 | 46454.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 08 | FRENTE 08 - RIVERA | E22-08-C03-09 | AGUILA DPX COND. RIVERA LT 1 A 9 | E22-08-C03-09 C1A2 | 04-DIC-19 | 04-ENE-20 | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-55473 | 104280.12 | 0 | 0 | 0 | 104280.12 | 0 | 0 | 101151.72 | 0 | 0 | 0 | 3128.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 08 | FRENTE 08 - RIVERA | E22-08-C03-09 | AGUILA DPX COND. RIVERA LT 1 A 9 | E22-08-C03-09 C1A3 | 30-DIC-19 | 30-MAY-20 | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-55473 | 15805.6 | 0 | 0 | 0 | 15805.6 | 0 | 0 | 15331.43 | 0 | 0 | 0 | 474.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 08 | FRENTE 08 - RIVERA | E22-08-C03-09 | AGUILA DPX COND. RIVERA LT 1 A 9 | E22-08-C03-09 C1A4 | 02-ENE-20 | 02-JUN-20 | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-55473 | 63000 | 0 | 0 | 0 | 63000 | 0 | 0 | 61110 | 0 | 0 | 0 | 1890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 08 | FRENTE 08 - RIVERA | E22-08-C03-09 | AGUILA DPX COND. RIVERA LT 1 A 9 | E22-08-C03-09 C2 | 27-AGO-19 | 27-AGO-20 | EDIFICACIONES RIVERFE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-55474 | 39133.26 | 0 | 0 | 0 | 39133.26 | 0 | 0 | 37959.26 | 0 | 0 | 0 | 1174 | 1174 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 08 | FRENTE 08 - RIVERA | E22-08-C03-09 | AGUILA DPX COND. RIVERA LT 1 A 9 | E22-08-C03-09 C3 | 27-AGO-19 | 26-AGO-20 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-55475 | 54938.34 | 0 | 0 | 0 | 54938.34 | 0 | 0 | 54938.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 08 | FRENTE 08 - RIVERA | E22-08-C03-10 | AGUILA ELITE DPX COND. RIVERA LT 11 A 24 | E22-08-C03-10 C1 | 06-SEP-19 | 06-SEP-20 | ARQCALI CONSTRUCTORA ARQUITECTURA Y DISEÑO SA DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-EDI-FDB-55849 | 2934666.28 | 0 | 0 | 0 | 2934666.28 | 0 | 0 | 2846626.29 | 0 | 0 | 0 | 88039.99 | 0 | 88039.99 | 0 | 88039.99 | 88039.99
CFB | 08 | FRENTE 08 - RIVERA | E22-08-C03-10 | AGUILA ELITE DPX COND. RIVERA LT 11 A 24 | E22-08-C03-10 C1A1 | 18-DIC-19 | 18-ABR-20 | ARQCALI CONSTRUCTORA ARQUITECTURA Y DISEÑO SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-55849 | 51231.64 | 0 | 0 | 0 | 51231.64 | 0 | 0 | 49694.69 | 0 | 0 | 0 | 1536.95 | 0 | 1536.95 | 0 | 1536.95 | 1536.95
CFB | 08 | FRENTE 08 - RIVERA | E22-08-C03-10 | AGUILA ELITE DPX COND. RIVERA LT 11 A 24 | E22-08-C03-10 C2 | 06-SEP-19 | 06-SEP-20 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-55848 | 98568.12 | 0 | 0 | 0 | 98568.12 | 0 | 0 | 98568.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 08 | FRENTE 08 - RIVERA | E22-08-C03-10 | AGUILA ELITE DPX COND. RIVERA LT 11 A 24 | E22-08-C03-10 C3 | 06-SEP-19 | 06-SEP-20 | EDIFICACIONES RIVERFE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-55850 | 71016.12 | 0 | 0 | 0 | 71016.12 | 0 | 0 | 29522.42 | 39363.22 | 0 | 0 | 2130.48 | 2130.48 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 08 | FRENTE 08 - RIVERA | E22-08-C03-10 | AGUILA ELITE DPX COND. RIVERA LT 11 A 24 | E22-08-C03-10 C4 | 18-DIC-19 | 18-ABR-20 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | VEGA, JAVIER | QRO-EDI-FDB-59111 | 16865.65 | 0 | 0 | 0 | 16865.65 | 0 | 0 | 16359.68 | 0 | 0 | 0 | 505.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 08 | FRENTE 08 - RIVERA | E22-08-E04-01-003 | CONTENEDOR DE BASURA Y ACCESO A CERRADA RIVERA | E22-08-E04-01-003 C1 | 04-OCT-19 | 04-JUN-20 | FRANCISCO JAVIER SANCHEZ GARCIA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-56758 | 87945.06 | 0 | 0 | 0 | 87945.06 | 0 | 0 | 85306.71 | 0 | 0 | 0 | 2638.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 08 | FRENTE 08 - RIVERA | E22-08-E04-01-004 | LETRERO PARA CERRADA RIVERA | E22-08-E04-01-004 C1 | 06-DIC-19 | 06-JUN-20 | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-58791 | 17214.63 | 0 | 0 | 0 | 17214.63 | 0 | 0 | 16698.19 | 0 | 0 | 0 | 516.44 | 516.44 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 08 | FRENTE 08 - RIVERA | E22-08-E04-01-009 | BARDA PERIMETRAL EN AREA VERDE INTERIOR Y VIALIDAD RIVERA | E22-08-E04-01-009 C1 | 10-FEB-20 | 10-ABR-20 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-60211 | 64660.82 | 0 | 0 | 0 | 64660.82 | 0 | 0 | 62721 | 0 | 0 | 0 | 1939.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 08 | FRENTE 08 - RIVERA | E22-08-E04-01-005 | ARBORIZACION EN CERRADA RIVERA | E22-08-E04-01-005 C1 | 10-FEB-20 | 10-ABR-20 | FLOR ISABEL PRIETO RECHY | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-MNT-60212 | 69360 | 0 | 0 | 0 | 69360 | 0 | 0 | 69360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 08 | FRENTE 08 - RIVERA | E22-08-E04-01-005 | ARBORIZACION EN CERRADA RIVERA | E22-08-E04-01-005 C1A | 13-FEB-20 | 13-MAR-20 | FLOR ISABEL PRIETO RECHY | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-60212 | 17747.82 | 0 | 0 | 0 | 17747.82 | 0 | 0 | 17747.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 08 | FRENTE 08 - RIVERA | E22-08-E04-01-006 | BANQUETAS Y ARENERO EN AREA VERDE RIVERA | E22-08-E04-01-006 C1 | 13-FEB-20 | 13-MAY-20 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-60356 | 22774.73 | 0 | 0 | 0 | 20833.12 | 0 | 0 | 20208.12 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 08 | FRENTE 08 - RIVERA | E22-08-P05-01-004 | PLATAFORMA RIVERA EN AV PASEO BUENOS AIRES | QRO-PLA-CFB-100013 | 12-SEP-22 | 07-DIC-22 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-PLA-CFB-100013 | 105131.79 | 0 | 0 | 0 | 105131.79 | 0 | 0 | 105131.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0