## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Descripción | Conjunto | Descripción.1 | Contrato | Fecha Inicial | Fecha Final | Contratista | Comprador | Contrato Legal | Total | Anticipo | Anticipo % | Anticipo Amortizado | Estimado | Por Estimar | Retenciones Fiscales | Facturado | Por Facturar | Penalizado Cargo Estimación | Por Pernalizar Cargo Estimación | Retenido FG | Fondo Disponible para Liberar | Penalizado FG | Por Penalizar FG | Total Penalizado | Total Penalizado Aplicado
CFB | 10 | FRENTE 10 - FRACCIONAMIENTO - RIVERA | E22-10-C03-01 | AGUILA ELITE DPX LT 2 PASEO DE BUENOS AIRES (CASA MUESTRA) | E22-10-C03-01 C1 | 13-AGO-19 | 13-AGO-20 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-55050 | 219453.96 | 0 | 0 | 0 | 219453.96 | 0 | 0 | 212870.35 | 0 | 0 | 0 | 6583.61 | 0 | 4598.72 | 0 | 4598.72 | 4598.72
CFB | 10 | FRENTE 10 - FRACCIONAMIENTO - RIVERA | E22-10-C03-01 | AGUILA ELITE DPX LT 2 PASEO DE BUENOS AIRES (CASA MUESTRA) | E22-10-C03-01 C1A2 | 02-SEP-19 | 02-NOV-19 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-55050 | 3667.15 | 0 | 0 | 0 | 3667.15 | 0 | 0 | 3557.14 | 0 | 0 | 0 | 110.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 10 | FRENTE 10 - FRACCIONAMIENTO - RIVERA | E22-10-C03-01 | AGUILA ELITE DPX LT 2 PASEO DE BUENOS AIRES (CASA MUESTRA) | E22-10-C03-01 C1A3 | 13-OCT-19 | 13-MAY-20 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-55050 | 6570.32 | 0 | 0 | 0 | 6570.32 | 0 | 0 | 6373.21 | 0 | 0 | 0 | 197.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 10 | FRENTE 10 - FRACCIONAMIENTO - RIVERA | E22-10-C03-01 | AGUILA ELITE DPX LT 2 PASEO DE BUENOS AIRES (CASA MUESTRA) | E22-10-C03-01 C1A4 | 30-DIC-19 | 30-DIC-20 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-55050 | 802.28 | 0 | 0 | 0 | 802.28 | 0 | 0 | 778.21 | 0 | 0 | 0 | 24.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 10 | FRENTE 10 - FRACCIONAMIENTO - RIVERA | E22-10-C03-01 | AGUILA ELITE DPX LT 2 PASEO DE BUENOS AIRES (CASA MUESTRA) | E22-10-C03-01 C1A5 | 08-ENE-20 | 08-MAR-20 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-55050 | 2060.12 | 0 | 0 | 0 | 2060.12 | 0 | 0 | 1998.32 | 0 | 0 | 0 | 61.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 10 | FRENTE 10 - FRACCIONAMIENTO - RIVERA | E22-10-C03-01 | AGUILA ELITE DPX LT 2 PASEO DE BUENOS AIRES (CASA MUESTRA) | E22-10-C03-01 C2 | 13-AGO-19 | 13-AGO-20 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | VEGA, JAVIER | QRO-EDI-FDB-61776 | 7036.26 | 0 | 0 | 0 | 7036.26 | 0 | 0 | 6825.17 | 0 | 0 | 0 | 211.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 10 | FRENTE 10 - FRACCIONAMIENTO - RIVERA | E22-10-E04-01-001 | PASTO EN CASAS MUESTRA | E22-10-E04-01-001 C1 | 09-DIC-19 | 09-MAR-20 | FLOR ISABEL PRIETO RECHY | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-58713 | 3742.64 | 0 | 0 | 0 | 3742.64 | 0 | 0 | 3742.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 10 | FRENTE 10 - FRACCIONAMIENTO - RIVERA | E22-10-C03-02 | AGUILA ELITE DPX LT 1; 03 A 08 MZNA 01 DE FRACCIONAMIENTO | E22-10-C03-02 | 26-ENE-22 | 26-ENE-23 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-81272 | 1105415.49 | 0 | 0 | 0 | 1105415.49 | 0 | 0 | 1072252.93 | 0 | 0 | 0 | 33162.56 | 33162.56 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 10 | FRENTE 10 - FRACCIONAMIENTO - RIVERA | E22-10-C03-02 | AGUILA ELITE DPX LT 1; 03 A 08 MZNA 01 DE FRACCIONAMIENTO | E22-10-C03-02 c3 | 19-AGO-22 | 31-AGO-22 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-81278 | 54147.3 | 0 | 0 | 0 | 54147.3 | 0 | 0 | 45937.44 | 8209.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 10 | FRENTE 10 - FRACCIONAMIENTO - RIVERA | E22-10-C03-02 | AGUILA ELITE DPX LT 1; 03 A 08 MZNA 01 DE FRACCIONAMIENTO | QRO-EDI-CFB-127167 | 03-NOV-23 | 17-OCT-24 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CFB-127167 | 24629.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 10 | FRENTE 10 - FRACCIONAMIENTO - RIVERA | E22-10-P05-01-001 | MUROS DE CONTENCIÓN MC-0 DE 0.00 -0.50M Y MC-1 DE 0.51-1.0M PARA LOTE 4 Y 5 | E22-10-P05-01-001 c1 | 04-AGO-22 | 29-AGO-22 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-PLA-FDB-81048 | 37126.65 | 0 | 0 | 0 | 37126.65 | 0 | 0 | 37126.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0