## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Descripción | Conjunto | Descripción.1 | Contrato | Fecha Inicial | Fecha Final | Contratista | Comprador | Contrato Legal | Total | Anticipo | Anticipo % | Anticipo Amortizado | Estimado | Por Estimar | Retenciones Fiscales | Facturado | Por Facturar | Penalizado Cargo Estimación | Por Pernalizar Cargo Estimación | Retenido FG | Fondo Disponible para Liberar | Penalizado FG | Por Penalizar FG | Total Penalizado | Total Penalizado Aplicado
CFB | 11 | FRENTE 11 - DURAZNO | E22-11-P05-01-001 | PLATAFORMAS DE DURAZNO | E22-11-P05-01-001 C1 | 09-DIC-19 | 09-MAR-20 | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-PLA-MSS-58845 | 5625006.46 | 0 | 0 | 0 | 5601724.5332 | 0 | 0 | 5433672.76 | 0 | 0 | 0 | 168051.8 | 168051.8 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 11 | FRENTE 11 - DURAZNO | E22-11-P05-01-001 | PLATAFORMAS DE DURAZNO | E22-11-P05-01-001 C1A2 | 19-FEB-20 | 19-ABR-20 | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-PLA-FDB-58845 | 119373.16 | 0 | 0 | 0 | 119373.16 | 0 | 0 | 118750.36 | 0 | 0 | 0 | 622.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 11 | FRENTE 11 - DURAZNO | E22-11-C03-01 | AGUILA DPX PRIVADA DURAZNO LOTES 01 - 14 MZA 03 | E22-11-C03-01 | 06-JUL-20 | 06-AGO-20 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-60143 | 36488.2 | 0 | 0 | 0 | 36488.2 | 0 | 0 | 36488.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 11 | FRENTE 11 - DURAZNO | E22-11-C03-01 | AGUILA DPX PRIVADA DURAZNO LOTES 01 - 14 MZA 03 | E22-11-C03-01 C1 | 29-ENE-20 | 29-ENE-21 | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-60149 | 2501910.32 | 0 | 0 | 0 | 2501910.32 | 0 | 0 | 2426853.01 | 0 | 0 | 0 | 75057.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 11 | FRENTE 11 - DURAZNO | E22-11-C03-01 | AGUILA DPX PRIVADA DURAZNO LOTES 01 - 14 MZA 03 | E22-11-C03-01 C1A1 | 11-AGO-20 | 11-OCT-20 | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-60149 | 80218.76 | 0 | 0 | 0 | 80218.76 | 0 | 0 | 77812.2 | 0 | 0 | 0 | 2406.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 11 | FRENTE 11 - DURAZNO | E22-11-C03-01 | AGUILA DPX PRIVADA DURAZNO LOTES 01 - 14 MZA 03 | E22-11-C03-01 C2 | 13-ABR-20 | 29-ENE-21 | EDIFICACIONES RIVERFE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-60125 | 57351.58 | 0 | 0 | 0 | 57351.58 | 0 | 0 | 55631.03 | 0 | 0 | 0 | 1720.55 | 1720.55 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 11 | FRENTE 11 - DURAZNO | E22-11-C03-01 | AGUILA DPX PRIVADA DURAZNO LOTES 01 - 14 MZA 03 | E22-11-C03-01 C3 | 06-ABR-20 | 29-ENE-21 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-60143 | 51865.24 | 0 | 0 | 0 | 51865.24 | 0 | 0 | 51865.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 11 | FRENTE 11 - DURAZNO | E22-11-C03-01 | AGUILA DPX PRIVADA DURAZNO LOTES 01 - 14 MZA 03 | E22-11-C03-01 C3A1 | 06-JUL-20 | 06-AGO-20 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-60143 | 1049.58 | 0 | 0 | 0 | 1049.58 | 0 | 0 | 1049.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 11 | FRENTE 11 - DURAZNO | E22-11-C03-01 | AGUILA DPX PRIVADA DURAZNO LOTES 01 - 14 MZA 03 | E22-11-C03-01 C4 | 21-ABR-20 | 29-ENE-21 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-61913 | 26424.16 | 0 | 0 | 0 | 26424.16 | 0 | 0 | 26424.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 11 | FRENTE 11 - DURAZNO | E22-11-C03-01 | AGUILA DPX PRIVADA DURAZNO LOTES 01 - 14 MZA 03 | E22-11-C03-01 C5 | 22-JUN-20 | 22-AGO-20 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | VEGA, JAVIER | QRO-EDI-FDB-62817 | 2565.64 | 0 | 0 | 0 | 2565.64 | 0 | 0 | 2565.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 11 | FRENTE 11 - DURAZNO | E22-11-C03-01 | AGUILA DPX PRIVADA DURAZNO LOTES 01 - 14 MZA 03 | E22-11-C03-01 R1 | 17-MAR-21 | 17-AGO-21 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-68931 | 4411.66 | 0 | 0 | 0 | 4411.66 | 0 | 0 | 4411.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 11 | FRENTE 11 - DURAZNO | E22-11-C03-02 | AGUILA DPX PRIVADA DURAZNO LOTES 15 - 28 MZA 03 | E22-11-C03-02 AH01 | 06-JUL-20 | 06-AGO-20 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-60153 | 72976.4 | 0 | 0 | 0 | 72976.4 | 0 | 0 | 72976.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 11 | FRENTE 11 - DURAZNO | E22-11-C03-02 | AGUILA DPX PRIVADA DURAZNO LOTES 15 - 28 MZA 03 | E22-11-C03-02 C1 | 30-ENE-20 | 30-ENE-20 | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-60170 | 2468986.8 | 0 | 0 | 0 | 2468986.8 | 0 | 0 | 2394917.2 | 0 | 0 | 0 | 74069.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 11 | FRENTE 11 - DURAZNO | E22-11-C03-02 | AGUILA DPX PRIVADA DURAZNO LOTES 15 - 28 MZA 03 | E22-11-C03-02 C1A1 | 21-JUL-20 | 30-ENE-21 | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-60170 | 119577.76 | 0 | 0 | 0 | 119577.72 | 0 | 0 | 115990.39 | 0 | 0 | 0 | 3587.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 11 | FRENTE 11 - DURAZNO | E22-11-C03-02 | AGUILA DPX PRIVADA DURAZNO LOTES 15 - 28 MZA 03 | E22-11-C03-02 C1A2 | 06-JUL-20 | 06-AGO-20 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-60153 | 2098.32 | 0 | 0 | 0 | 2098.32 | 0 | 0 | 2098.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 11 | FRENTE 11 - DURAZNO | E22-11-C03-02 | AGUILA DPX PRIVADA DURAZNO LOTES 15 - 28 MZA 03 | E22-11-C03-02 C2 | 13-ABR-20 | 30-ENE-21 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-60153 | 14328.16 | 0 | 0 | 0 | 14328.16 | 0 | 0 | 14328.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 11 | FRENTE 11 - DURAZNO | E22-11-C03-02 | AGUILA DPX PRIVADA DURAZNO LOTES 15 - 28 MZA 03 | E22-11-C03-02 C3 | 06-ABR-20 | 30-ENE-21 | EDIFICACIONES RIVERFE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-60152 | 61763.24 | 0 | 0 | 0 | 61763.24 | 0 | 0 | 59910.34 | 0 | 0 | 0 | 1852.9 | 1852.9 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 11 | FRENTE 11 - DURAZNO | E22-11-C03-02 | AGUILA DPX PRIVADA DURAZNO LOTES 15 - 28 MZA 03 | E22-11-C03-02 C4 | 21-ABR-20 | 30-ENE-21 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-61911 | 26424.16 | 0 | 0 | 0 | 26424.16 | 0 | 0 | 26424.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 11 | FRENTE 11 - DURAZNO | E22-11-C03-02 | AGUILA DPX PRIVADA DURAZNO LOTES 15 - 28 MZA 03 | E22-11-C03-02 C5 | 22-JUN-20 | 22-AGO-20 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | VEGA, JAVIER | QRO-EDI-FDB-62808 | 2565.64 | 0 | 0 | 0 | 2565.64 | 0 | 0 | 2565.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 11 | FRENTE 11 - DURAZNO | E22-11-C03-03 | AGUILA UNIF. PRIVADA DURAZNO LOTE 29 MZA 03 | E22-11-C03-03 AH01 | 06-JUL-20 | 06-AGO-20 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-60171 | 2606.3 | 0 | 0 | 0 | 2606.3 | 0 | 0 | 2606.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 11 | FRENTE 11 - DURAZNO | E22-11-C03-03 | AGUILA UNIF. PRIVADA DURAZNO LOTE 29 MZA 03 | E22-11-C03-03 C1 | 30-ENE-20 | 30-ENE-21 | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-60151 | 90470.85 | 0 | 0 | 0 | 90470.85 | 0 | 0 | 87756.72 | 0 | 0 | 0 | 2714.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 11 | FRENTE 11 - DURAZNO | E22-11-C03-03 | AGUILA UNIF. PRIVADA DURAZNO LOTE 29 MZA 03 | E22-11-C03-03 C2 | 13-ABR-20 | 30-ENE-21 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-60171 | 511.72 | 0 | 0 | 0 | 511.72 | 0 | 0 | 511.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 11 | FRENTE 11 - DURAZNO | E22-11-C03-03 | AGUILA UNIF. PRIVADA DURAZNO LOTE 29 MZA 03 | E22-11-C03-03 C3 | 06-ABR-20 | 30-ENE-21 | EDIFICACIONES RIVERFE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-60142 | 2404.17 | 0 | 0 | 0 | 2404.17 | 0 | 0 | 2332.04 | 0 | 0 | 0 | 72.13 | 72.13 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 11 | FRENTE 11 - DURAZNO | E22-11-C03-03 | AGUILA UNIF. PRIVADA DURAZNO LOTE 29 MZA 03 | E22-11-C03-03 C4 | 21-ABR-20 | 30-ENE-21 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-61910 | 943.72 | 0 | 0 | 0 | 943.72 | 0 | 0 | 943.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 11 | FRENTE 11 - DURAZNO | E22-11-C03-03 | AGUILA UNIF. PRIVADA DURAZNO LOTE 29 MZA 03 | E22-11-C03-03 C5 | 22-JUN-20 | 22-AGO-20 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-62816 | 91.63 | 0 | 0 | 0 | 91.63 | 0 | 0 | 91.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 11 | FRENTE 11 - DURAZNO | E22-11-C03-04 | AGUILA ELITE DPX PRIVADA DURAZNO LOTES 33 - 45 MZA 02 | E22-11-C03-04 AH01 | 06-JUL-20 | 06-AGO-20 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-60148 | 77729.86 | 0 | 0 | 0 | 77729.86 | 0 | 0 | 77729.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 11 | FRENTE 11 - DURAZNO | E22-11-C03-04 | AGUILA ELITE DPX PRIVADA DURAZNO LOTES 33 - 45 MZA 02 | E22-11-C03-04 C1 | 10-FEB-20 | 10-FEB-21 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-60144 | 2831094.24 | 0 | 0 | 0 | 2831094.24 | 0 | 0 | 2746161.41 | 0 | 0 | 0 | 84932.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 11 | FRENTE 11 - DURAZNO | E22-11-C03-04 | AGUILA ELITE DPX PRIVADA DURAZNO LOTES 33 - 45 MZA 02 | E22-11-C03-04 C1A1 | 22-JUL-20 | 22-NOV-20 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-60144 | 43519.32 | 0 | 0 | 0 | 43519.32 | 0 | 0 | 42213.74 | 0 | 0 | 0 | 1305.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 11 | FRENTE 11 - DURAZNO | E22-11-C03-04 | AGUILA ELITE DPX PRIVADA DURAZNO LOTES 33 - 45 MZA 02 | E22-11-C03-04 C1A2 | 21-SEP-20 | 21-MAR-21 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-60144 | 89008.58 | 0 | 0 | 0 | 89008.58 | 0 | 0 | 86338.32 | 0 | 0 | 0 | 2670.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 11 | FRENTE 11 - DURAZNO | E22-11-C03-04 | AGUILA ELITE DPX PRIVADA DURAZNO LOTES 33 - 45 MZA 02 | E22-11-C03-04 C2 | 11-MAY-20 | 10-FEB-21 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-60148 | 15678.26 | 0 | 0 | 0 | 15678.26 | 0 | 0 | 15678.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 11 | FRENTE 11 - DURAZNO | E22-11-C03-04 | AGUILA ELITE DPX PRIVADA DURAZNO LOTES 33 - 45 MZA 02 | E22-11-C03-04 C3 | 27-ABR-20 | 10-FEB-21 | EDIFICACIONES RIVERFE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-60145 | 66913.34 | 0 | 0 | 0 | 66913.34 | 0 | 0 | 64905.94 | 0 | 0 | 0 | 2007.4 | 2007.4 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 11 | FRENTE 11 - DURAZNO | E22-11-C03-04 | AGUILA ELITE DPX PRIVADA DURAZNO LOTES 33 - 45 MZA 02 | E22-11-C03-04 C4 | 21-ABR-20 | 10-FEB-21 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-61909 | 24536.72 | 0 | 0 | 0 | 24536.72 | 0 | 0 | 24536.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 11 | FRENTE 11 - DURAZNO | E22-11-C03-04 | AGUILA ELITE DPX PRIVADA DURAZNO LOTES 33 - 45 MZA 02 | E22-11-C03-04 C5 | 22-JUN-20 | 22-AGO-20 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-62815 | 2382.38 | 0 | 0 | 0 | 2382.38 | 0 | 0 | 2382.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 11 | FRENTE 11 - DURAZNO | E22-11-C03-04 | AGUILA ELITE DPX PRIVADA DURAZNO LOTES 33 - 45 MZA 02 | E22-11-C03-04C2A1 | 06-JUL-20 | 06-AGO-20 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-60148 | 2296.32 | 0 | 0 | 0 | 2296.3 | 0 | 0 | 2296.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 11 | FRENTE 11 - DURAZNO | E22-11-C03-05 | AGUILA DPX PRIVADA DURAZNO LT 1 AL 15 | E22-11-C03-05 AH01 | 06-JUL-20 | 06-AGO-20 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-72228 | 52484 | 0 | 0 | 0 | 52484 | 0 | 0 | 52484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 11 | FRENTE 11 - DURAZNO | E22-11-C03-05 | AGUILA DPX PRIVADA DURAZNO LT 1 AL 15 | E22-11-C03-05 C1 | 18-MAR-20 | 18-MAR-21 | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-61232 | 2703167.7 | 0 | 0 | 0 | 2703167.7 | 0 | 0 | 2622072.67 | 0 | 0 | 0 | 81095.03 | 81095.03 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 11 | FRENTE 11 - DURAZNO | E22-11-C03-05 | AGUILA DPX PRIVADA DURAZNO LT 1 AL 15 | E22-11-C03-05 C1A1 | 23-SEP-20 | 23-DIC-20 | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-61232 | 18381.37 | 0 | 0 | 0 | 18381.37 | 0 | 0 | 17829.93 | 0 | 0 | 0 | 551.44 | 551.44 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 11 | FRENTE 11 - DURAZNO | E22-11-C03-05 | AGUILA DPX PRIVADA DURAZNO LT 1 AL 15 | E22-11-C03-05 C2 | 04-MAY-20 | 04-MAY-21 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-62027 | 116148.9 | 0 | 0 | 0 | 116148.9 | 0 | 0 | 112664.43 | 0 | 0 | 0 | 3484.47 | 3484.47 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 11 | FRENTE 11 - DURAZNO | E22-11-C03-05 | AGUILA DPX PRIVADA DURAZNO LT 1 AL 15 | E22-11-C03-05 C2A1 | 06-JUL-20 | 06-AGO-20 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-62027 | 1499.2 | 0 | 0 | 0 | 1499.2 | 0 | 0 | 1499.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 11 | FRENTE 11 - DURAZNO | E22-11-C03-05 | AGUILA DPX PRIVADA DURAZNO LT 1 AL 15 | E22-11-C03-05 C3 | 21-ABR-20 | 18-MAR-21 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-61908 | 28311.6 | 0 | 0 | 0 | 28311.6 | 0 | 0 | 28311.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 11 | FRENTE 11 - DURAZNO | E22-11-C03-05 | AGUILA DPX PRIVADA DURAZNO LT 1 AL 15 | E22-11-C03-05 C4 | 22-JUN-20 | 22-AGO-20 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | VEGA, JAVIER | QRO-EDI-FDB-62814 | 2748.9 | 0 | 0 | 0 | 2748.9 | 0 | 0 | 2748.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 11 | FRENTE 11 - DURAZNO | E22-11-C03-06 | AGUILA DPX PRIVADA DURAZNO LT 16 AL 30 | E22-11-C03-06 AH01 | 06-JUL-20 | 06-AGO-20 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-63448 | 78726.6 | 0 | 0 | 0 | 78726.6 | 0 | 0 | 78726.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 11 | FRENTE 11 - DURAZNO | E22-11-C03-06 | AGUILA DPX PRIVADA DURAZNO LT 16 AL 30 | E22-11-C03-06 C0 | 25-MAR-20 | 25-MAR-21 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-63448 | 17599.5 | 0 | 0 | 0 | 17599.5 | 0 | 0 | 17599.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 11 | FRENTE 11 - DURAZNO | E22-11-C03-06 | AGUILA DPX PRIVADA DURAZNO LT 16 AL 30 | E22-11-C03-06 C1 | 25-MAR-20 | 25-MAR-21 | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-61475 | 2667874.2 | 0 | 0 | 0 | 2667874.2 | 0 | 0 | 2587837.97 | 0 | 0 | 0 | 80036.23 | 80036.23 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 11 | FRENTE 11 - DURAZNO | E22-11-C03-06 | AGUILA DPX PRIVADA DURAZNO LT 16 AL 30 | E22-11-C03-06 C1A1 | 22-AGO-20 | 22-DIC-20 | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-61475 | 59789.6 | 0 | 0 | 0 | 59789.6 | 0 | 0 | 57995.91 | 0 | 0 | 0 | 1793.69 | 1793.69 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 11 | FRENTE 11 - DURAZNO | E22-11-C03-06 | AGUILA DPX PRIVADA DURAZNO LT 16 AL 30 | E22-11-C03-06 C1A2 | 23-SEP-20 | 25-MAR-21 | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-61475 | 18445.34 | 0 | 0 | 0 | 18445.34 | 0 | 0 | 17891.98 | 0 | 0 | 0 | 553.36 | 553.36 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 11 | FRENTE 11 - DURAZNO | E22-11-C03-06 | AGUILA DPX PRIVADA DURAZNO LT 16 AL 30 | E22-11-C03-06 C2 | 25-MAR-20 | 25-MAR-21 | EDIFICACIONES RIVERFE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-63198 | 73806 | 0 | 0 | 0 | 73806 | 0 | 0 | 71591.82 | 0 | 0 | 0 | 2214.18 | 2214.18 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 11 | FRENTE 11 - DURAZNO | E22-11-C03-06 | AGUILA DPX PRIVADA DURAZNO LT 16 AL 30 | E22-11-C03-06 C3 | 21-ABR-20 | 25-MAR-21 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-61907 | 28311.6 | 0 | 0 | 0 | 28311.6 | 0 | 0 | 28311.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 11 | FRENTE 11 - DURAZNO | E22-11-C03-06 | AGUILA DPX PRIVADA DURAZNO LT 16 AL 30 | E22-11-C03-06 C4 | 22-JUN-20 | 22-AGO-20 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-62885 | 2748.9 | 0 | 0 | 0 | 2748.9 | 0 | 0 | 2748.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 11 | FRENTE 11 - DURAZNO | E22-11-C03-06 | AGUILA DPX PRIVADA DURAZNO LT 16 AL 30 | E22-11-C03-06 C5 | 16-MAR-21 | 30-MAR-21 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-68793 | 19222.14 | 0 | 0 | 0 | 19222.14 | 0 | 0 | 18645.48 | 0 | 0 | 0 | 576.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 11 | FRENTE 11 - DURAZNO | E22-11-C03-06 | AGUILA DPX PRIVADA DURAZNO LT 16 AL 30 | E22-11-C03-06 C6 | 28-ABR-21 | 30-ABR-21 | JONY ARIEL LOPEZ RODRIGUEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-69952 | 10060.99 | 0 | 0 | 0 | 10060.99 | 0 | 0 | 9759.16 | 0 | 0 | 0 | 301.83 | 301.83 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 11 | FRENTE 11 - DURAZNO | E22-11-C03-10 | AGUILA ELITE DPX PRIVADA DURAZNO LT 16 AL 32 | E22-11-C03-10 C1 | 18-MAR-20 | 18-MAR-21 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-61267 | 3764547.66 | 0 | 0 | 0 | 3764547.66 | 0 | 0 | 3651611.23 | 0 | 0 | 0 | 112936.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 11 | FRENTE 11 - DURAZNO | E22-11-C03-10 | AGUILA ELITE DPX PRIVADA DURAZNO LT 16 AL 32 | E22-11-C03-10 C1A1 | 22-JUL-20 | 22-OCT-20 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-61267 | 58026.64 | 0 | 0 | 0 | 58026.64 | 0 | 0 | 56285.84 | 0 | 0 | 0 | 1740.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 11 | FRENTE 11 - DURAZNO | E22-11-C03-10 | AGUILA ELITE DPX PRIVADA DURAZNO LT 16 AL 32 | E22-11-C03-10 C1A2 | 21-SEP-20 | 21-DIC-20 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-61267 | 30228.56 | 0 | 0 | 0 | 30228.56 | 0 | 0 | 29321.7 | 0 | 0 | 0 | 906.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 11 | FRENTE 11 - DURAZNO | E22-11-C03-10 | AGUILA ELITE DPX PRIVADA DURAZNO LT 16 AL 32 | E22-11-C03-10 C2 | 18-MAR-20 | 18-MAR-21 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-62582 | 224137.18 | 0 | 0 | 0 | 224137.18 | 0 | 0 | 217413.06 | 0 | 0 | 0 | 6724.12 | 6724.12 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 11 | FRENTE 11 - DURAZNO | E22-11-C03-10 | AGUILA ELITE DPX PRIVADA DURAZNO LT 16 AL 32 | E22-11-C03-10 C3 | 21-ABR-20 | 18-MAR-21 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-61893 | 32086.48 | 0 | 0 | 0 | 32086.48 | 0 | 0 | 32086.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 11 | FRENTE 11 - DURAZNO | E22-11-C03-10 | AGUILA ELITE DPX PRIVADA DURAZNO LT 16 AL 32 | E22-11-C03-10 C4 | 22-JUN-20 | 22-AGO-20 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-62812 | 3115.42 | 0 | 0 | 0 | 3115.42 | 0 | 0 | 3115.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 11 | FRENTE 11 - DURAZNO | E22-11-C03-10 | AGUILA ELITE DPX PRIVADA DURAZNO LT 16 AL 32 | E22-11-C03-10 C5 | 29-ABR-21 | 30-SEP-21 | JONY ARIEL LOPEZ RODRIGUEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-69953 | 20436.46 | 0 | 0 | 0 | 20436.46 | 0 | 0 | 19823.37 | 0 | 0 | 0 | 613.09 | 613.09 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 11 | FRENTE 11 - DURAZNO | E22-11-P05-01-002 | MUROS DE CONTENCIÓN CERRADA DURAZNO | E22-11-P05-01-002 C1 | 31-MAR-20 | 31-MAR-20 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-PLA-FDB-61522 | 2953506.96 | 0 | 0 | 0 | 2953506.96 | 0 | 0 | 2864901.75 | 0 | 0 | 0 | 88605.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 11 | FRENTE 11 - DURAZNO | E22-11-C03-07 | AGUILA DPX PRIVADA DURAZNO LOTE 2 AL 16 | E22-11-C03-07 APH01 | 06-JUL-20 | 06-AGO-20 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-63449 | 78726 | 0 | 0 | 0 | 78726 | 0 | 0 | 78726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 11 | FRENTE 11 - DURAZNO | E22-11-C03-07 | AGUILA DPX PRIVADA DURAZNO LOTE 2 AL 16 | E22-11-C03-07 C0 | 31-MAR-20 | 31-MAR-20 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-63448 | 17599.5 | 0 | 0 | 0 | 17599.5 | 0 | 0 | 17599.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 11 | FRENTE 11 - DURAZNO | E22-11-C03-07 | AGUILA DPX PRIVADA DURAZNO LOTE 2 AL 16 | E22-11-C03-07 C1 | 31-MAR-20 | 31-MAR-21 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-61622 | 2690089.2 | 0 | 0 | 0 | 2690089.2 | 0 | 0 | 2609386.52 | 0 | 0 | 0 | 80702.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 11 | FRENTE 11 - DURAZNO | E22-11-C03-07 | AGUILA DPX PRIVADA DURAZNO LOTE 2 AL 16 | E22-11-C03-07 C1-A1 | 23-SEP-20 | 23-NOV-20 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-61622 | 8062.75 | 0 | 0 | 0 | 8062.75 | 0 | 0 | 7820.87 | 0 | 0 | 0 | 241.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 11 | FRENTE 11 - DURAZNO | E22-11-C03-07 | AGUILA DPX PRIVADA DURAZNO LOTE 2 AL 16 | E22-11-C03-07 C1-A2 | 28-ABR-21 | 30-ABR-21 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-61622 | 80457.25 | 0 | 0 | 0 | 80457.25 | 0 | 0 | 78043.53 | 0 | 0 | 0 | 2413.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 11 | FRENTE 11 - DURAZNO | E22-11-C03-07 | AGUILA DPX PRIVADA DURAZNO LOTE 2 AL 16 | E22-11-C03-07 C2 | 31-MAR-20 | 31-MAR-21 | EDIFICACIONES RIVERFE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-63197 | 73806 | 0 | 0 | 0 | 73806 | 0 | 0 | 71591.82 | 0 | 0 | 0 | 2214.18 | 2214.18 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 11 | FRENTE 11 - DURAZNO | E22-11-C03-07 | AGUILA DPX PRIVADA DURAZNO LOTE 2 AL 16 | E22-11-C03-07 C3 | 21-ABR-20 | 31-MAR-21 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-61906 | 28311.6 | 0 | 0 | 0 | 28311.6 | 0 | 0 | 28311.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 11 | FRENTE 11 - DURAZNO | E22-11-C03-07 | AGUILA DPX PRIVADA DURAZNO LOTE 2 AL 16 | E22-11-C03-07 C4 | 22-JUN-20 | 22-AGO-20 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-62810 | 2748.9 | 0 | 0 | 0 | 2748.9 | 0 | 0 | 2748.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 11 | FRENTE 11 - DURAZNO | E22-11-C03-07 | AGUILA DPX PRIVADA DURAZNO LOTE 2 AL 16 | E22-11-C03-07 C5 | 29-ABR-21 | 30-ABR-21 | JONY ARIEL LOPEZ RODRIGUEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-69951 | 16197.55 | 0 | 0 | 0 | 16197.55 | 0 | 0 | 15711.62 | 0 | 0 | 0 | 485.93 | 485.93 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 11 | FRENTE 11 - DURAZNO | E22-11-C03-08 | AGUILA UNIF PRIVADA DURAZNO LOTE 01 | E22-11-C03-08 C0 | 27-MAR-20 | 27-MAR-21 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-66724 | 586.65 | 0 | 0 | 0 | 586.65 | 0 | 0 | 586.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 11 | FRENTE 11 - DURAZNO | E22-11-C03-08 | AGUILA UNIF PRIVADA DURAZNO LOTE 01 | E22-11-C03-08 C0-A1 | 21-ENE-21 | 21-MAR-21 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-66724 | 2624.2 | 0 | 0 | 0 | 2624.2 | 0 | 0 | 2624.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 11 | FRENTE 11 - DURAZNO | E22-11-C03-08 | AGUILA UNIF PRIVADA DURAZNO LOTE 01 | E22-11-C03-08 C1 | 27-MAR-20 | 27-MAR-21 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-61474 | 91950.15 | 0 | 0 | 0 | 91950.15 | 0 | 0 | 89191.65 | 0 | 0 | 0 | 2758.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 11 | FRENTE 11 - DURAZNO | E22-11-C03-08 | AGUILA UNIF PRIVADA DURAZNO LOTE 01 | E22-11-C03-08 C1A1 | 23-SEP-20 | 27-MAR-21 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-61474 | 11748.27 | 0 | 0 | 0 | 11748.27 | 0 | 0 | 11395.82 | 0 | 0 | 0 | 352.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 11 | FRENTE 11 - DURAZNO | E22-11-C03-08 | AGUILA UNIF PRIVADA DURAZNO LOTE 01 | E22-11-C03-08 C2 | 27-MAR-20 | 27-MAR-21 | EDIFICACIONES RIVERFE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-62579 | 2912.9 | 0 | 0 | 0 | 2912.9 | 0 | 0 | 2825.51 | 0 | 0 | 0 | 87.39 | 87.39 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 11 | FRENTE 11 - DURAZNO | E22-11-C03-08 | AGUILA UNIF PRIVADA DURAZNO LOTE 01 | E22-11-C03-08 C3 | 21-ABR-20 | 27-MAR-21 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-61905 | 943.72 | 0 | 0 | 0 | 943.72 | 0 | 0 | 943.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 11 | FRENTE 11 - DURAZNO | E22-11-C03-08 | AGUILA UNIF PRIVADA DURAZNO LOTE 01 | E22-11-C03-08 C4 | 22-JUN-20 | 22-AGO-20 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-62813 | 91.63 | 0 | 0 | 0 | 91.63 | 0 | 0 | 91.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 11 | FRENTE 11 - DURAZNO | E22-11-C03-11 | AGUILA ELITE DPX PRIVADA DURAZNO LT 1 AL 14 | E22-11-C03-11 C1 | 21-ABR-20 | 21-ABR-21 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-61929 | 26424.16 | 0 | 0 | 0 | 26424.16 | 0 | 0 | 26424.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 11 | FRENTE 11 - DURAZNO | E22-11-C03-11 | AGUILA ELITE DPX PRIVADA DURAZNO LT 1 AL 14 | E22-11-C03-11 C2 | 22-ABR-20 | 22-ABR-21 | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-62361 | 3100216.28 | 0 | 0 | 0 | 3100216.28 | 0 | 0 | 3007209.79 | 0 | 0 | 0 | 93006.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 11 | FRENTE 11 - DURAZNO | E22-11-C03-11 | AGUILA ELITE DPX PRIVADA DURAZNO LT 1 AL 14 | E22-11-C03-11 C2A1 | 22-AGO-20 | 22-SEP-20 | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-62361 | 43519.98 | 0 | 0 | 0 | 43519.98 | 0 | 0 | 42214.38 | 0 | 0 | 0 | 1305.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 11 | FRENTE 11 - DURAZNO | E22-11-C03-11 | AGUILA ELITE DPX PRIVADA DURAZNO LT 1 AL 14 | E22-11-C03-11 C2A2 | 23-SEP-20 | 22-ABR-21 | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-62361 | 12230.72 | 0 | 0 | 0 | 12230.72 | 0 | 0 | 11863.8 | 0 | 0 | 0 | 366.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 11 | FRENTE 11 - DURAZNO | E22-11-C03-11 | AGUILA ELITE DPX PRIVADA DURAZNO LT 1 AL 14 | E22-11-C03-11 C3 | 23-ABR-20 | 23-ABR-21 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-63067 | 80927 | 0 | 0 | 0 | 80927 | 0 | 0 | 78499.19 | 0 | 0 | 0 | 2427.81 | 2427.81 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 11 | FRENTE 11 - DURAZNO | E22-11-C03-11 | AGUILA ELITE DPX PRIVADA DURAZNO LT 1 AL 14 | E22-11-C03-11 C3A01 | 27-OCT-20 | 31-OCT-20 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-63067 | 45372.32 | 0 | 0 | 0 | 45372.32 | 0 | 0 | 44011.15 | 0 | 0 | 0 | 1361.17 | 1361.17 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 11 | FRENTE 11 - DURAZNO | E22-11-C03-11 | AGUILA ELITE DPX PRIVADA DURAZNO LT 1 AL 14 | E22-11-C03-11 C4 | 22-ABR-20 | 22-ABR-21 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-61992 | 103656.56 | 0 | 0 | 0 | 103656.56 | 0 | 0 | 100546.86 | 0 | 0 | 0 | 3109.7 | 3109.7 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 11 | FRENTE 11 - DURAZNO | E22-11-E04-01-001 | PORTON DE ACCESO DURAZNO | E22-11-E04-01-001 C1 | 29-ABR-20 | 29-JUN-20 | ARACELI RAMIREZ ROJAS | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-62049 | 70108.72 | 0 | 0 | 0 | 70108.72 | 0 | 0 | 68005.46 | 0 | 0 | 0 | 2103.26 | 2103.26 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 11 | FRENTE 11 - DURAZNO | E22-11-E04-01-002 | PUERTAS CONTENEDOR DURAZNO | E22-11-E04-01-002 C1 | 29-ABR-20 | 29-JUL-20 | ARACELI RAMIREZ ROJAS | VEGA, JAVIER | QRO-EQU-FDB-62048 | 18835.13 | 0 | 0 | 0 | 18835.13 | 0 | 0 | 18270.08 | 0 | 0 | 0 | 565.05 | 565.05 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 11 | FRENTE 11 - DURAZNO | E22-11-E04-01-003 | PASTO Y PLANTAS EN ACCESO DURAZNO | E22-11-E04-01-003 C1 | 05-MAY-20 | 05-JUN-20 | FLOR ISABEL PRIETO RECHY | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-62083 | 13558.8 | 0 | 0 | 0 | 13558.8 | 0 | 0 | 13558.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 11 | FRENTE 11 - DURAZNO | E22-11-E04-01-003 | PASTO Y PLANTAS EN ACCESO DURAZNO | E22-11-E04-01-003 C2 | 05-MAY-20 | 05-JUN-20 | FLOR ISABEL PRIETO RECHY | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-62081 | 4923.75 | 0 | 0 | 0 | 4923.75 | 0 | 0 | 4923.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 11 | FRENTE 11 - DURAZNO | E22-11-E04-01-004 | CONTENEDOR DE BASURA DURAZNO | E22-11-E04-01-004 C1 | 02-JUN-20 | 02-AGO-20 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-62428 | 37315.19 | 0 | 0 | 0 | 37315.19 | 0 | 0 | 36195.73 | 0 | 0 | 0 | 1119.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 11 | FRENTE 11 - DURAZNO | E22-11-E04-01-005 | MURETE DE ACCESO DURAZNO | E22-11-E04-01-005 C1 | 03-JUN-20 | 03-AGO-20 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-62457 | 30026.66 | 0 | 0 | 0 | 30026.66 | 0 | 0 | 29125.86 | 0 | 0 | 0 | 900.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 11 | FRENTE 11 - DURAZNO | E22-11-E04-01-006 | AGREGADOS EN AREA VERDE ACCESO DURAZNO | E22-11-E04-01-006 C1 | 02-JUN-20 | 02-AGO-20 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-62426 | 4522.69 | 0 | 0 | 0 | 4522.69 | 0 | 0 | 4387.01 | 0 | 0 | 0 | 135.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 11 | FRENTE 11 - DURAZNO | E22-11-E04-01-007 | BARDA PERIMETRAL EN AREA VERDE INTERIOR DURAZNO | E22-11-E04-01-007 C1 | 02-JUN-20 | 02-NOV-20 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-62406 | 66104.69 | 0 | 0 | 0 | 66104.69 | 0 | 0 | 64121.55 | 0 | 0 | 0 | 1983.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 11 | FRENTE 11 - DURAZNO | E22-11-E04-01-008 | LETRERO PARA CERRADA DURAZNO | E22-11-E04-01-008 C1 | 09-JUN-20 | 09-AGO-20 | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-62581 | 22527.71 | 0 | 0 | 0 | 22527.71 | 0 | 0 | 21851.88 | 0 | 0 | 0 | 675.83 | 675.83 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 11 | FRENTE 11 - DURAZNO | E22-11-E04-01-009 | BARDA PERIMETRAL EN VIALIDAD DURAZNO | E22-11-E04-01-009 C1 | 18-JUN-20 | 18-AGO-20 | ISABEL MORALES AGUILAR | VEGA, JAVIER | QRO-EQU-FDB-62739 | 70975.71 | 0 | 0 | 0 | 70975.71 | 0 | 0 | 70975.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 11 | FRENTE 11 - DURAZNO | E22-11-E04-01-009 | BARDA PERIMETRAL EN VIALIDAD DURAZNO | E22-11-E04-01-009 C2 | 21-MAY-21 | 21-AGO-21 | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-70436 | 25132.15 | 0 | 0 | 0 | 25132.15 | 0 | 0 | 25132.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 11 | FRENTE 11 - DURAZNO | E22-11-C03-09 | AGUILA DPX PRIVADA DURAZNO LOTE 17 AL 32 MZA 05 | E22-11-C03-09 AH01 | 06-JUL-20 | 06-AGO-20 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-72227 | 83974.4 | 0 | 0 | 0 | 83974.4 | 0 | 0 | 83974.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 11 | FRENTE 11 - DURAZNO | E22-11-C03-09 | AGUILA DPX PRIVADA DURAZNO LOTE 17 AL 32 MZA 05 | E22-11-C03-09 C1 | 26-JUN-20 | 26-JUN-21 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-62957 | 2860413.76 | 0 | 0 | 0 | 2860413.76 | 0 | 0 | 2774601.35 | 0 | 0 | 0 | 85812.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 11 | FRENTE 11 - DURAZNO | E22-11-C03-09 | AGUILA DPX PRIVADA DURAZNO LOTE 17 AL 32 MZA 05 | E22-11-C03-09 C1 A1 | 22-AGO-20 | 22-DIC-20 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-62957 | 59788.5 | 0 | 0 | 0 | 59788.5 | 0 | 0 | 57994.84 | 0 | 0 | 0 | 1793.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 11 | FRENTE 11 - DURAZNO | E22-11-C03-09 | AGUILA DPX PRIVADA DURAZNO LOTE 17 AL 32 MZA 05 | E22-11-C03-09 C1 A2 | 24-SEP-20 | 24-FEB-21 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-62957 | 11267.71 | 0 | 0 | 0 | 11267.71 | 0 | 0 | 10929.68 | 0 | 0 | 0 | 338.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 11 | FRENTE 11 - DURAZNO | E22-11-C03-09 | AGUILA DPX PRIVADA DURAZNO LOTE 17 AL 32 MZA 05 | E22-11-C03-09 C1 A3 | 26-OCT-20 | 26-FEB-21 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-62957 | 43936.32 | 0 | 0 | 0 | 43936.32 | 0 | 0 | 42618.23 | 0 | 0 | 0 | 1318.09 | 1318.09 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 11 | FRENTE 11 - DURAZNO | E22-11-C03-09 | AGUILA DPX PRIVADA DURAZNO LOTE 17 AL 32 MZA 05 | E22-11-C03-09 C1 A4 | 29-ABR-21 | 30-ABR-21 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-62957 | 64365.8 | 0 | 0 | 0 | 64365.8 | 0 | 0 | 62434.83 | 0 | 0 | 0 | 1930.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 11 | FRENTE 11 - DURAZNO | E22-11-C03-09 | AGUILA DPX PRIVADA DURAZNO LOTE 17 AL 32 MZA 05 | E22-11-C03-09 C2 | 26-JUN-20 | 26-JUN-21 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-63193 | 97499.2 | 0 | 0 | 0 | 97424.27 | 0 | 0 | 94501.5 | 0 | 0 | 0 | 2922.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 11 | FRENTE 11 - DURAZNO | E22-11-E04-01-010 | PLATAFORMA CONTENEDOR DURAZNO | E22-11-E04-01-010 C1 | 29-JUN-20 | 22-SEP-20 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-74466 | 7476.68 | 0 | 0 | 0 | 7476.68 | 0 | 0 | 7476.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 11 | FRENTE 11 - DURAZNO | E22-11-C03-12 | AGUILA ELITE DPX LT 2 A 11 AV. PASEO DE BALVANERA | E22-11-C03-12 C1 | 17-AGO-20 | 17-AGO-21 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-64034 | 2184857 | 0 | 0 | 0 | 2184857 | 0 | 0 | 2119311.29 | 0 | 0 | 0 | 65545.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 11 | FRENTE 11 - DURAZNO | E22-11-C03-12 | AGUILA ELITE DPX LT 2 A 11 AV. PASEO DE BALVANERA | E22-11-C03-12 C1A01 | 24-AGO-20 | 17-AGO-21 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-64034 | 26916.8 | 0 | 0 | 0 | 26916.8 | 0 | 0 | 26109.3 | 0 | 0 | 0 | 807.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 11 | FRENTE 11 - DURAZNO | E22-11-C03-12 | AGUILA ELITE DPX LT 2 A 11 AV. PASEO DE BALVANERA | E22-11-C03-12 C1A02 | 26-ENE-21 | 26-MAY-21 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-64034 | 37255.22 | 0 | 0 | 0 | 37255.22 | 0 | 0 | 36137.56 | 0 | 0 | 0 | 1117.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 11 | FRENTE 11 - DURAZNO | E22-11-C03-12 | AGUILA ELITE DPX LT 2 A 11 AV. PASEO DE BALVANERA | E22-11-C03-12 C1A03 | 17-MAR-21 | 17-ABR-21 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-64034 | 3676.82 | 0 | 0 | 0 | 3676.82 | 0 | 0 | 3566.52 | 0 | 0 | 0 | 110.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 11 | FRENTE 11 - DURAZNO | E22-11-C03-12 | AGUILA ELITE DPX LT 2 A 11 AV. PASEO DE BALVANERA | E22-11-C03-12 C2 | 17-AGO-20 | 17-AGO-21 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-64035 | 137313.2 | 0 | 0 | 0 | 137313.2 | 0 | 0 | 133193.8 | 0 | 0 | 0 | 4119.4 | 4119.4 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 11 | FRENTE 11 - DURAZNO | E22-11-C03-12 | AGUILA ELITE DPX LT 2 A 11 AV. PASEO DE BALVANERA | E22-11-C03-12 C2-A1 | 08-DIC-20 | 08-JUN-21 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-64035 | 32408.8 | 0 | 0 | 0 | 32408.8 | 0 | 0 | 31436.54 | 0 | 0 | 0 | 972.26 | 972.26 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 11 | FRENTE 11 - DURAZNO | E22-11-E04-01-011 | AGREGADOS EN AREA VERDE INTERIOR DURAZNO | E22-11-E04-01-011 C1 | 18-AGO-20 | 18-DIC-20 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-64071 | 20431.63 | 0 | 0 | 0 | 20431.63 | 0 | 0 | 20431.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 11 | FRENTE 11 - DURAZNO | E22-11-E04-01-012 | MURO DE CONTENCIÓN EN CONTENEDOR | E22-11-E04-01-012 C1 | 18-AGO-20 | 18-ENE-21 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-64072 | 41950.52 | 0 | 0 | 0 | 41950.52 | 0 | 0 | 41950.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 11 | FRENTE 11 - DURAZNO | E22-11-E04-01-013 | JUEGO Y BANCAS EN AREA VERDE DURAZNO | E22-11-E04-01-013 C1 | 18-AGO-20 | 18-DIC-20 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-64129 | 2054.98 | 0 | 0 | 0 | 2054.98 | 0 | 0 | 2054.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 11 | FRENTE 11 - DURAZNO | E22-11-P05-01-003 | PLATAFORMAS DURAZNO (SOBRE AV. BALVANERA) | E22-11-P05-01-003 C1 | 21-AGO-20 | 21-DIC-20 | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-PLA-FDB-64207 | 360521.67 | 0 | 0 | 0 | 360521.67 | 0 | 0 | 349706.02 | 0 | 0 | 0 | 10815.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 11 | FRENTE 11 - DURAZNO | E22-11-E04-01-014 | RECONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL DURAZNO | E22-11-E04-01-014 C1 | 01-SEP-20 | 01-NOV-20 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-64482 | 64839.18 | 0 | 0 | 0 | 64839.18 | 0 | 0 | 62894 | 0 | 0 | 0 | 1945.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 11 | FRENTE 11 - DURAZNO | E22-11-E04-01-015 | MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DURAZNO ENE-JUN 2021 | E22-11-E04-01-015 C1 | 12-FEB-21 | 12-JUL-21 | KARLA PATRICIA ESCAMILLA MONTES | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-68063 | 50891.34 | 0 | 0 | 0 | 50891.34 | 0 | 0 | 50891.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0