## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Descripción | Conjunto | Descripción.1 | Contrato | Fecha Inicial | Fecha Final | Contratista | Comprador | Contrato Legal | Total | Anticipo | Anticipo % | Anticipo Amortizado | Estimado | Por Estimar | Retenciones Fiscales | Facturado | Por Facturar | Penalizado Cargo Estimación | Por Pernalizar Cargo Estimación | Retenido FG | Fondo Disponible para Liberar | Penalizado FG | Por Penalizar FG | Total Penalizado | Total Penalizado Aplicado
CFB | 12 | FRENTE 12 - FRACCIONAMIENTO - MALDONADO | E22-12-C03-01 | AGUILA ELITE DPX LT 01 AL 03 | E22-12-C03-01 C1 | 28-OCT-19 | 28-OCT-20 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-57359 | 668669.4 | 0 | 0 | 0 | 668669.4 | 0 | 0 | 648609.32 | 0 | 0 | 0 | 20060.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 12 | FRENTE 12 - FRACCIONAMIENTO - MALDONADO | E22-12-C03-01 | AGUILA ELITE DPX LT 01 AL 03 | E22-12-C03-01 C1A1 | 29-JUL-20 | 29-NOV-20 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-57359 | 8324.7 | 0 | 0 | 0 | 8324.7 | 0 | 0 | 8074.96 | 0 | 0 | 0 | 249.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 12 | FRENTE 12 - FRACCIONAMIENTO - MALDONADO | E22-12-C03-01 | AGUILA ELITE DPX LT 01 AL 03 | E22-12-C03-01 C2 | 28-OCT-19 | 28-OCT-20 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-57357 | 21844.56 | 0 | 0 | 0 | 21844.56 | 0 | 0 | 18532.5 | 0 | 3312.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3312.06 | 3312.06
CFB | 12 | FRENTE 12 - FRACCIONAMIENTO - MALDONADO | E22-12-C03-01 | AGUILA ELITE DPX LT 01 AL 03 | E22-12-C03-01 C3 | 28-OCT-19 | 28-OCT-20 | EDIFICACIONES RIVERFE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-57358 | 15396.12 | 0 | 0 | 0 | 15396.12 | 0 | 0 | 14934.24 | 0 | 0 | 0 | 461.88 | 461.88 | 0 | 0 | 0 | 0