## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Descripción | Conjunto | Descripción.1 | Contrato | Fecha Inicial | Fecha Final | Contratista | Comprador | Contrato Legal | Total | Anticipo | Anticipo % | Anticipo Amortizado | Estimado | Por Estimar | Retenciones Fiscales | Facturado | Por Facturar | Penalizado Cargo Estimación | Por Pernalizar Cargo Estimación | Retenido FG | Fondo Disponible para Liberar | Penalizado FG | Por Penalizar FG | Total Penalizado | Total Penalizado Aplicado
CFB | 14 | FRENTE 14 - LIMA | E22-14-P05-01-001 | PLATAFORMAS DE CERRADA LIMA | E22-14-P05-01-001 C1 | 21-FEB-20 | 21-ABR-20 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-PLA-FDB-60515 | 5604093.48 | 0 | 0 | 0 | 5588802.8327 | 0 | 0 | 5397749.23 | 0 | 23389.47 | 0 | 167664.16 | 0 | 0 | 0 | 23389.47 | 23389.47
CFB | 14 | FRENTE 14 - LIMA | E22-14-P05-01-001 | PLATAFORMAS DE CERRADA LIMA | E22-14-P05-01-001 C1A01 | 17-AGO-20 | 17-FEB-21 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-PLA-FDB-60515 | 439819.44 | 0 | 0 | 0 | 439819.44 | 0 | 0 | 426624.86 | 0 | 0 | 0 | 13194.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 14 | FRENTE 14 - LIMA | E22-14-P05-01-002 | MUROS DE CONTENCIÓN EN LIMA | E22-14-P05-01-002 C1 | 05-MAY-20 | 05-AGO-20 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-PLA-FDB-62073 | 2413025.93 | 0 | 0 | 0 | 2412640.6515 | 0 | 0 | 2340261.4 | 0 | 0 | 0 | 72379.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 14 | FRENTE 14 - LIMA | E22-14-P05-01-002 | MUROS DE CONTENCIÓN EN LIMA | E22-14-P05-01-002 C1A01 | 24-AGO-20 | 24-FEB-21 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-PLA-FDB-62073 | 247593.36 | 0 | 0 | 0 | 247593.36 | 0 | 0 | 240165.56 | 0 | 0 | 0 | 7427.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 14 | FRENTE 14 - LIMA | E22-14-P05-01-002 | MUROS DE CONTENCIÓN EN LIMA | E22-14-P05-01-002 C1A02 | 26-MAR-21 | 26-OCT-21 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-PLA-FDB-62073 | 237494.1 | 0 | 0 | 0 | 237494.1 | 0 | 0 | 230369.28 | 0 | 0 | 0 | 7124.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 14 | FRENTE 14 - LIMA | E22-14-P05-01-002 | MUROS DE CONTENCIÓN EN LIMA | E22-14-P05-01-002 C1A03 | 27-MAY-21 | 31-MAY-21 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-PLA-FDB-62073 | 458.57 | 0 | 0 | 0 | 360.8 | 0 | 0 | 349.97 | 0 | 0 | 0 | 10.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 14 | FRENTE 14 - LIMA | E22-14-P05-01-002 | MUROS DE CONTENCIÓN EN LIMA | E22-14-P05-01-002 C2 | 27-MAY-21 | 31-MAY-21 | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-PLA-FDB-70652 | 32499.61 | 0 | 0 | 0 | 32499.61 | 0 | 0 | 32499.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 14 | FRENTE 14 - LIMA | E22-14-P05-01-002 | MUROS DE CONTENCIÓN EN LIMA | E22-14-P05-01-002 C3 | 28-MAY-21 | 28-OCT-21 | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-PLA-FDB-70634 | 21282.89 | 0 | 0 | 0 | 21282.89 | 0 | 0 | 21282.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 14 | FRENTE 14 - LIMA | E22-14-P05-01-002 | MUROS DE CONTENCIÓN EN LIMA | E22-14-P05-01-002 C3A1 | 28-MAY-21 | 28-OCT-21 | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-PLA-FDB-70634 | 1859.38 | 0 | 0 | 0 | 1859.38 | 0 | 0 | 1859.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 14 | FRENTE 14 - LIMA | E22-14-P05-01-002 | MUROS DE CONTENCIÓN EN LIMA | E22-14-P05-01-002 C3A2 | 06-JUL-21 | 31-JUL-21 | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-PLA-FDB-70634 | 12915.59 | 0 | 0 | 0 | 12915.59 | 0 | 0 | 12915.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 14 | FRENTE 14 - LIMA | E22-14-P05-01-002 | MUROS DE CONTENCIÓN EN LIMA | E22-14-P05-01-002 R1 | 28-MAY-21 | 28-OCT-21 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-PLA-FDB-62073 | 439.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 14 | FRENTE 14 - LIMA | E22-14-C03-01 | AGUILA ELITE DUPLEX CERRADA LIMA LT 44 A 57 CIRC. LIMA | E22-14-C03-01 AH01 | 03-AGO-20 | 31-AGO-20 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-63754 | 84333.76 | 0 | 0 | 0 | 84333.76 | 0 | 0 | 84333.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 14 | FRENTE 14 - LIMA | E22-14-C03-01 | AGUILA ELITE DUPLEX CERRADA LIMA LT 44 A 57 CIRC. LIMA | E22-14-C03-01 C1 | 03-AGO-20 | 03-AGO-21 | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-63748 | 3015197.92 | 0 | 0 | 0 | 3015197.92 | 0 | 0 | 2924741.98 | 0 | 0 | 0 | 90455.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 14 | FRENTE 14 - LIMA | E22-14-C03-01 | AGUILA ELITE DUPLEX CERRADA LIMA LT 44 A 57 CIRC. LIMA | E22-14-C03-01 C1A01 | 08-OCT-20 | 31-OCT-20 | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-63748 | 88960.2 | 0 | 0 | 0 | 88960.2 | 0 | 0 | 86291.39 | 0 | 0 | 0 | 2668.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 14 | FRENTE 14 - LIMA | E22-14-C03-01 | AGUILA ELITE DUPLEX CERRADA LIMA LT 44 A 57 CIRC. LIMA | E22-14-C03-01 C1A02 | 25-MAY-21 | 31-MAY-21 | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-63748 | 12289.46 | 0 | 0 | 0 | 12289.46 | 0 | 0 | 11920.78 | 0 | 0 | 0 | 368.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 14 | FRENTE 14 - LIMA | E22-14-C03-01 | AGUILA ELITE DUPLEX CERRADA LIMA LT 44 A 57 CIRC. LIMA | E22-14-C03-01 C2 | 03-AGO-20 | 03-AGO-21 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-63754 | 19356.68 | 0 | 0 | 0 | 19356.68 | 0 | 0 | 19356.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 14 | FRENTE 14 - LIMA | E22-14-C03-01 | AGUILA ELITE DUPLEX CERRADA LIMA LT 44 A 57 CIRC. LIMA | E22-14-C03-01 C4 | 05-OCT-20 | 05-DIC-20 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-65220 | 88548.32 | 0 | 0 | 0 | 88548.32 | 0 | 0 | 85891.87 | 0 | 0 | 0 | 2656.45 | 2656.45 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 14 | FRENTE 14 - LIMA | E22-14-C03-01 | AGUILA ELITE DUPLEX CERRADA LIMA LT 44 A 57 CIRC. LIMA | E22-14-C03-01 C4A01 | 07-DIC-20 | 31-DIC-20 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-65220 | 45372.32 | 0 | 0 | 0 | 45372.32 | 0 | 0 | 44011.15 | 0 | 0 | 0 | 1361.17 | 1361.17 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 14 | FRENTE 14 - LIMA | E22-14-C03-02 | AGUILA DPX CERRADA LIMA LT 1 A 13 CIRC. LIMA | E22-14-C03-02 AH01 | 04-AGO-20 | 31-AGO-20 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-63727 | 68255.72 | 0 | 0 | 0 | 68255.72 | 0 | 0 | 68255.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 14 | FRENTE 14 - LIMA | E22-14-C03-02 | AGUILA DPX CERRADA LIMA LT 1 A 13 CIRC. LIMA | E22-14-C03-02 AH02 | 31-MAY-21 | 30-JUN-21 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-63727 | 71986.98 | 0 | 0 | 0 | 71986.98 | 0 | 0 | 69827.37 | 0 | 0 | 0 | 2159.61 | 2159.61 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 14 | FRENTE 14 - LIMA | E22-14-C03-02 | AGUILA DPX CERRADA LIMA LT 1 A 13 CIRC. LIMA | E22-14-C03-02 C1 | 04-AGO-20 | 04-AGO-21 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-63718 | 2275692.61 | 0 | 0 | 0 | 2275692.61 | 0 | 0 | 2207421.73 | 0 | 0 | 0 | 68270.88 | 59073.44 | 9197.44 | 0 | 9197.44 | 9197.44
CFB | 14 | FRENTE 14 - LIMA | E22-14-C03-02 | AGUILA DPX CERRADA LIMA LT 1 A 13 CIRC. LIMA | E22-14-C03-02 C2 | 27-MAY-21 | 27-OCT-21 | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-70596 | 78934.73 | 0 | 0 | 0 | 78934.73 | 0 | 0 | 78934.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 14 | FRENTE 14 - LIMA | E22-14-C03-02 | AGUILA DPX CERRADA LIMA LT 1 A 13 CIRC. LIMA | E22-14-C03-02 C3 | 03-AGO-20 | 31-AGO-20 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-63727 | 13275.34 | 0 | 0 | 0 | 13275.34 | 0 | 0 | 12877.08 | 0 | 0 | 0 | 398.26 | 398.26 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 14 | FRENTE 14 - LIMA | E22-14-C03-03 | AGUILA UNIF CERRADA LIMA LT 14 CIRC. LIMA | E22-14-C03-03 AH01 | 04-AGO-20 | 31-AGO-20 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-63725 | 2625.22 | 0 | 0 | 0 | 2625.22 | 0 | 0 | 2625.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 14 | FRENTE 14 - LIMA | E22-14-C03-03 | AGUILA UNIF CERRADA LIMA LT 14 CIRC. LIMA | E22-14-C03-03 C1 | 04-AGO-20 | 04-AGO-21 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-63726 | 92813.73 | 0 | 0 | 0 | 92813.73 | 0 | 0 | 87099.89 | 2929.43 | 0 | 0 | 2784.41 | 2784.41 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 14 | FRENTE 14 - LIMA | E22-14-C03-03 | AGUILA UNIF CERRADA LIMA LT 14 CIRC. LIMA | E22-14-C03-03 C2 | 04-AGO-20 | 04-AGO-21 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-63725 | 510.59 | 0 | 0 | 0 | 510.59 | 0 | 0 | 495.27 | 0 | 0 | 0 | 15.32 | 15.32 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 14 | FRENTE 14 - LIMA | E22-14-C03-03 | AGUILA UNIF CERRADA LIMA LT 14 CIRC. LIMA | E22-14-C03-03 C3 | 28-MAY-21 | 28-FEB-22 | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-70633 | 7082.7 | 0 | 0 | 0 | 7082.7 | 0 | 0 | 7082.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 14 | FRENTE 14 - LIMA | E22-14-E04-01-001 | PASTO Y PLANTAS EN ACCESO LIMA | E22-14-E04-01-001 C1 | 18-AGO-20 | 18-DIC-20 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-74470 | 1641.12 | 0 | 0 | 0 | 1641.12 | 0 | 0 | 1641.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 14 | FRENTE 14 - LIMA | E22-14-E04-01-001 | PASTO Y PLANTAS EN ACCESO LIMA | E22-14-E04-01-001 C1A01 | 09-NOV-21 | 30-NOV-21 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-74470 | 1679.1 | 0 | 0 | 0 | 1679.1 | 0 | 0 | 1679.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 14 | FRENTE 14 - LIMA | E22-14-E04-01-002 | LETRERO PARA CERRADA LIMA | E22-14-E04-01-002 C1 | 18-AGO-20 | 18-DIC-20 | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | VEGA, JAVIER | QRO-EQU-FDB-64073 | 18722.43 | 0 | 0 | 0 | 18722.43 | 0 | 0 | 18722.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 14 | FRENTE 14 - LIMA | E22-14-E04-01-003 | MURETE DE ACCESO LIMA | E22-14-E04-01-003 C1 | 21-AGO-20 | 21-DIC-20 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-64238 | 19077.86 | 0 | 0 | 0 | 19077.86 | 0 | 0 | 19077.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 14 | FRENTE 14 - LIMA | E22-14-E04-01-004 | PORTON DE ACCESO LIMA | E22-14-E04-01-004 c1 | 20-AGO-20 | 20-DIC-20 | ARACELI RAMIREZ ROJAS | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-64169 | 70108.72 | 0 | 0 | 0 | 70108.72 | 0 | 0 | 70108.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 14 | FRENTE 14 - LIMA | E22-14-E04-01-005 | CONTENEDOR DE BASURA LIMA | E22-14-E04-01-005 C1 | 20-AGO-20 | 20-OCT-20 | ARACELI RAMIREZ ROJAS | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-64170 | 18835.13 | 0 | 0 | 0 | 18835.13 | 0 | 0 | 18835.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 14 | FRENTE 14 - LIMA | E22-14-E04-01-005 | CONTENEDOR DE BASURA LIMA | E22-14-E04-01-005 C2 | 20-AGO-20 | 20-FEB-21 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-64182 | 39418.64 | 0 | 0 | 0 | 39418.64 | 0 | 0 | 38236.08 | 0 | 0 | 0 | 1182.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 14 | FRENTE 14 - LIMA | E22-14-C03-04 | AGUILA DPX CERRADA LIMA LT 16 A 28 MZA 3 MIRAFLORES | E22-14-C03-04 C1 | 24-SEP-20 | 24-SEP-21 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-65029 | 2349653.5 | 0 | 0 | 0 | 2349653.5 | 0 | 0 | 2279163.89 | 0 | 0 | 0 | 70489.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 14 | FRENTE 14 - LIMA | E22-14-C03-04 | AGUILA DPX CERRADA LIMA LT 16 A 28 MZA 3 MIRAFLORES | E22-14-C03-04 C2 | 24-SEP-20 | 24-SEP-21 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-65027 | 83508.62 | 0 | 0 | 0 | 83508.62 | 0 | 0 | 83508.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 14 | FRENTE 14 - LIMA | E22-14-C03-04 | AGUILA DPX CERRADA LIMA LT 16 A 28 MZA 3 MIRAFLORES | E22-14-C03-04 C2A01 | 18-ENE-21 | 31-ENE-21 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-65027 | 99791.64 | 0 | 0 | 0 | 99791.64 | 0 | 0 | 96797.89 | 0 | 0 | 0 | 2993.75 | 2993.75 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 14 | FRENTE 14 - LIMA | E22-14-C03-05 | AGUILA UNIF. CERRADA LIMA LT 15 MZA 3 MIRAFLORES | E22-14-C03-05 C1 | 24-SEP-20 | 24-SEP-21 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-65000 | 100199.65 | 0 | 0 | 0 | 100199.65 | 0 | 0 | 97193.66 | 0 | 0 | 0 | 3005.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 14 | FRENTE 14 - LIMA | E22-14-C03-05 | AGUILA UNIF. CERRADA LIMA LT 15 MZA 3 MIRAFLORES | E22-14-C03-05 C1A01 | 07-JUN-21 | 30-JUN-21 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-65000 | 4207.53 | 0 | 0 | 0 | 4207.53 | 0 | 0 | 4081.3 | 0 | 0 | 0 | 126.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 14 | FRENTE 14 - LIMA | E22-14-C03-05 | AGUILA UNIF. CERRADA LIMA LT 15 MZA 3 MIRAFLORES | E22-14-C03-05 C2 | 24-SEP-20 | 24-SEP-21 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-65002 | 3211.87 | 0 | 0 | 0 | 3211.87 | 0 | 0 | 3211.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 14 | FRENTE 14 - LIMA | E22-14-C03-05 | AGUILA UNIF. CERRADA LIMA LT 15 MZA 3 MIRAFLORES | E22-14-C03-05 C2-A1 | 18-ENE-21 | 18-MAR-21 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-65002 | 4321.37 | 0 | 0 | 0 | 4321.37 | 0 | 0 | 4191.73 | 0 | 0 | 0 | 129.64 | 129.64 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 14 | FRENTE 14 - LIMA | E22-14-C03-05 | AGUILA UNIF. CERRADA LIMA LT 15 MZA 3 MIRAFLORES | E22-14-C03-05 C2-A2 | 31-MAY-21 | 30-JUN-21 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-65002 | 343.84 | 0 | 0 | 0 | 343.84 | 0 | 0 | 333.52 | 0 | 0 | 0 | 10.32 | 10.32 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 14 | FRENTE 14 - LIMA | E22-14-C03-06 | AGUILA DPX CERRADA LIMA LT 01 A 13 MZA 4 MIRAFLORES | E22-14-C03-06 C1 | 25-SEP-20 | 25-SEP-21 | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-65013 | 2475106.99 | 0 | 0 | 0 | 2475106.99 | 0 | 0 | 2400853.78 | 0 | 0 | 0 | 74253.21 | 74253.21 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 14 | FRENTE 14 - LIMA | E22-14-C03-06 | AGUILA DPX CERRADA LIMA LT 01 A 13 MZA 4 MIRAFLORES | E22-14-C03-06 C2 | 25-SEP-20 | 25-SEP-21 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-65014 | 83508.62 | 0 | 0 | 0 | 83508.62 | 0 | 0 | 81003.36 | 0 | 0 | 0 | 2505.26 | 2505.26 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 14 | FRENTE 14 - LIMA | E22-14-C03-07 | AGUILA DPX CERRADA LIMA LT 14 A 26 MZA 4 DE LOS REYES | E22-14-C03-07 C1 | 06-OCT-20 | 06-OCT-21 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-65263 | 2342895.55 | 0 | 0 | 0 | 2342895.55 | 0 | 0 | 2272608.68 | 0 | 0 | 0 | 70286.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 14 | FRENTE 14 - LIMA | E22-14-C03-07 | AGUILA DPX CERRADA LIMA LT 14 A 26 MZA 4 DE LOS REYES | E22-14-C03-07 C2 | 06-OCT-20 | 06-OCT-21 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-65275 | 183300.26 | 0 | 0 | 0 | 183300.26 | 0 | 0 | 177801.25 | 0 | 0 | 0 | 5499.01 | 5499.01 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 14 | FRENTE 14 - LIMA | E22-14-C03-08 | AGUILA DPX CERRADA LIMA LT 01 A 12 MZA 5 DE LOS REYES | E22-14-C03-08 C1 | 06-OCT-20 | 06-OCT-21 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-65272 | 169200.24 | 0 | 0 | 0 | 169200.24 | 0 | 0 | 164124.23 | 0 | 0 | 0 | 5076.01 | 5076.01 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 14 | FRENTE 14 - LIMA | E22-14-C03-08 | AGUILA DPX CERRADA LIMA LT 01 A 12 MZA 5 DE LOS REYES | E22-14-C03-08 C2 | 06-OCT-20 | 06-OCT-21 | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-65287 | 2191431.17 | 0 | 0 | 0 | 2191431.17 | 0 | 0 | 2191431.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 14 | FRENTE 14 - LIMA | E22-14-C03-08 | AGUILA DPX CERRADA LIMA LT 01 A 12 MZA 5 DE LOS REYES | E22-14-C03-08 C2-A1 | 26-ENE-21 | 26-ABR-21 | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-65287 | 83698.3 | 0 | 0 | 0 | 83698.3 | 0 | 0 | 81187.35 | 0 | 0 | 0 | 2510.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 14 | FRENTE 14 - LIMA | E22-14-C03-09 | AGUILA UNIF. CERRADA LIMA LT 13 MZA 5 DE LOS REYES | E22-14-C03-09 C1 | 06-OCT-20 | 06-OCT-21 | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-65274 | 101300.25 | 0 | 0 | 0 | 101300.25 | 0 | 0 | 98261.24 | 0 | 0 | 0 | 3039.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 14 | FRENTE 14 - LIMA | E22-14-C03-09 | AGUILA UNIF. CERRADA LIMA LT 13 MZA 5 DE LOS REYES | E22-14-C03-09 C2 | 06-OCT-20 | 06-OCT-21 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-65273 | 7533.24 | 0 | 0 | 0 | 7533.24 | 0 | 0 | 7307.24 | 0 | 0 | 0 | 226 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 14 | FRENTE 14 - LIMA | E22-14-C03-10 | AGUILA DPX CERRADA LIMA LT 14 A 25 MZA 5 CIRC. LIMA | E22-14-C03-10 C1 | 06-OCT-20 | 06-OCT-21 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-65281 | 169200.24 | 0 | 0 | 0 | 169200.24 | 0 | 0 | 164124.23 | 0 | 0 | 0 | 5076.01 | 5076.01 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 14 | FRENTE 14 - LIMA | E22-14-C03-10 | AGUILA DPX CERRADA LIMA LT 14 A 25 MZA 5 CIRC. LIMA | E22-14-C03-10 C2R1 | 04-NOV-20 | 30-NOV-20 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-65957 | 2170372.75 | 0 | 0 | 0 | 2170372.75 | 0 | 0 | 2105261.57 | 0 | 0 | 0 | 65111.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 14 | FRENTE 14 - LIMA | E22-14-C03-10 | AGUILA DPX CERRADA LIMA LT 14 A 25 MZA 5 CIRC. LIMA | E22-14-C03-10 C2R1A01 | 26-ENE-21 | 31-ENE-21 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-65957 | 83698.3 | 0 | 0 | 0 | 83698.3 | 0 | 0 | 81187.35 | 0 | 0 | 0 | 2510.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 14 | FRENTE 14 - LIMA | E22-14-E04-01-007 | PASTO Y BORDE EN AREA VERDE INTERIOR LIMA | E22-14-E04-01-007 R1 | 21-SEP-21 | 21-FEB-22 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-73256 | 10118.64 | 0 | 0 | 0 | 10118.64 | 0 | 0 | 10118.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 14 | FRENTE 14 - LIMA | E22-14-E04-01-007 | PASTO Y BORDE EN AREA VERDE INTERIOR LIMA | E22-14-E04-01-007 R1 A1 | 05-OCT-21 | 05-DIC-21 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-EQU-FDB-73256 | 2896.04 | 0 | 0 | 0 | 2896.04 | 0 | 0 | 2896.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 14 | FRENTE 14 - LIMA | E22-14-E04-01-009 | BANCAS EN AREA VERDE LIMA | E22-14-E04-01-009 C1 | 08-OCT-20 | 08-NOV-20 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-65299 | 318.11 | 0 | 0 | 0 | 318.11 | 0 | 0 | 318.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 14 | FRENTE 14 - LIMA | E22-14-E04-01-010 | BANQUETAS Y AGREGADOS EN AREA VERDE INTERIOR LIMA | E22-14-E04-01-010 C1 | 16-OCT-20 | 31-DIC-20 | ISABEL MORALES AGUILAR | VEGA, JAVIER | QRO-EQU-FDB-65528 | 22835.08 | 0 | 0 | 0 | 22835.08 | 0 | 0 | 22835.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 14 | FRENTE 14 - LIMA | E22-14-E04-01-011 | PLATAFORMA DE CONTENEDOR LIMA | E22-14-E04-01-011 C1 | 30-OCT-20 | 30-MAY-21 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-PLA-FDB-65840 | 5512.47 | 0 | 0 | 0 | 5512.47 | 0 | 0 | 5512.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 14 | FRENTE 14 - LIMA | E22-14-P05-01-003 | PLATAFORMAS DE FUERA DE LIMA | E22-14-P05-01-003 C1 | 24-NOV-20 | 24-NOV-21 | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-PLA-FDB-66370 | 345155.37 | 0 | 0 | 0 | 345155.37 | 0 | 0 | 334800.71 | 0 | 0 | 0 | 10354.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 14 | FRENTE 14 - LIMA | E22-14-C03-11 | AGUILA ELITE DUPLEX CERRADA LIMA LT 01 A 15 CIRC. LIMA | E22-14-C03-11 C1 | 11-DIC-20 | 11-DIC-21 | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-66865 | 3421209.98 | 0 | 0 | 0 | 3421209.98 | 0 | 0 | 3318573.68 | 0 | 0 | 0 | 102636.3 | 102636.3 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 14 | FRENTE 14 - LIMA | E22-14-C03-11 | AGUILA ELITE DUPLEX CERRADA LIMA LT 01 A 15 CIRC. LIMA | E22-14-C03-11 C1-A1 | 02-FEB-21 | 02-AGO-21 | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-66865 | 58023.76 | 0 | 0 | 0 | 58023.76 | 0 | 0 | 56283.05 | 0 | 0 | 0 | 1740.71 | 1740.71 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 14 | FRENTE 14 - LIMA | E22-14-C03-11 | AGUILA ELITE DUPLEX CERRADA LIMA LT 01 A 15 CIRC. LIMA | E22-14-C03-11 C1-A2 | 14-MAY-21 | 31-MAY-21 | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-66865 | 9586.2 | 0 | 0 | 0 | 9586.2 | 0 | 0 | 9298.61 | 0 | 0 | 0 | 287.59 | 287.59 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 14 | FRENTE 14 - LIMA | E22-14-C03-11 | AGUILA ELITE DUPLEX CERRADA LIMA LT 01 A 15 CIRC. LIMA | E22-14-C03-11 C1-A3 | 27-MAY-21 | 31-MAY-21 | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-66865 | 9739.49 | 0 | 0 | 0 | 9739.49 | 0 | 0 | 9447.31 | 0 | 0 | 0 | 292.18 | 292.18 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 14 | FRENTE 14 - LIMA | E22-14-C03-11 | AGUILA ELITE DUPLEX CERRADA LIMA LT 01 A 15 CIRC. LIMA | E22-14-C03-11 C2 | 11-DIC-20 | 11-DIC-21 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-68751 | 237249.3 | 0 | 0 | 0 | 237249.3 | 0 | 0 | 237249.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 14 | FRENTE 14 - LIMA | E22-14-C03-12 | AGUILA ELITE DUPLEX CERRADA LIMA LT 30 A 43 CIRC. LIMA | E22-14-C03-12 C1 | 29-DIC-20 | 29-DIC-21 | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-67097 | 3215585.96 | 0 | 0 | 0 | 3215585.96 | 0 | 0 | 3119118.38 | 0 | 0 | 0 | 96467.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 14 | FRENTE 14 - LIMA | E22-14-C03-12 | AGUILA ELITE DUPLEX CERRADA LIMA LT 30 A 43 CIRC. LIMA | E22-14-C03-12 C1A01 | 26-ENE-21 | 31-ENE-21 | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-67097 | 58024.24 | 0 | 0 | 0 | 58024.24 | 0 | 0 | 56283.51 | 0 | 0 | 0 | 1740.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 14 | FRENTE 14 - LIMA | E22-14-C03-12 | AGUILA ELITE DUPLEX CERRADA LIMA LT 30 A 43 CIRC. LIMA | E22-14-C03-12 C1A02 | 28-MAY-21 | 31-MAY-21 | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-67097 | 5525.85 | 0 | 0 | 0 | 5525.85 | 0 | 0 | 5360.07 | 0 | 0 | 0 | 165.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 14 | FRENTE 14 - LIMA | E22-14-C03-12 | AGUILA ELITE DUPLEX CERRADA LIMA LT 30 A 43 CIRC. LIMA | E22-14-C03-12 C2 | 29-DIC-20 | 29-DIC-21 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-67252 | 236339.04 | 0 | 0 | 0 | 236339.04 | 0 | 0 | 236339.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 14 | FRENTE 14 - LIMA | E22-14-C03-13 | AGUILA ELITE DUPLEX CERRADA LIMA LT 16 A 28 CIRC. LIMA | E22-14-C03-13 C1 | 29-DIC-20 | 29-DIC-21 | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-67096 | 2990069.24 | 0 | 0 | 0 | 2990069.24 | 0 | 0 | 2900367.16 | 0 | 0 | 0 | 89702.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 14 | FRENTE 14 - LIMA | E22-14-C03-13 | AGUILA ELITE DUPLEX CERRADA LIMA LT 16 A 28 CIRC. LIMA | E22-14-C03-13 C2 | 29-DIC-20 | 29-DIC-21 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-67254 | 219457.68 | 0 | 0 | 0 | 219457.68 | 0 | 0 | 212873.95 | 0 | 0 | 0 | 6583.73 | 6583.73 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 14 | FRENTE 14 - LIMA | E22-14-E04-01-012 | MALLA CICLONICA EN VIALIDADES CERRADA LIMA | E22-14-E04-01-012 C1 | 27-ABR-21 | 31-JUL-21 | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-69871 | 37604.87 | 0 | 0 | 0 | 37604.87 | 0 | 0 | 37604.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 14 | FRENTE 14 - LIMA | E22-14-C03-14 | AGUILA ELITE DPX CERRADA LIMA LT 02 AL 09 MZA 2 AV. PASEO BUENOS AIRES | E22-14-C03-14 C1 | 05-MAR-21 | 05-MAR-22 | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-68572 | 1909765.14 | 0 | 0 | 0 | 1909765.14 | 0 | 0 | 1852472.19 | 0 | 0 | 0 | 57292.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 14 | FRENTE 14 - LIMA | E22-14-C03-14 | AGUILA ELITE DPX CERRADA LIMA LT 02 AL 09 MZA 2 AV. PASEO BUENOS AIRES | E22-14-C03-14 C1A1 | 05-JUL-21 | 05-DIC-21 | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-68572 | 7255.44 | 0 | 0 | 0 | 7255.44 | 0 | 0 | 7037.78 | 0 | 0 | 0 | 217.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 14 | FRENTE 14 - LIMA | E22-14-C03-14 | AGUILA ELITE DPX CERRADA LIMA LT 02 AL 09 MZA 2 AV. PASEO BUENOS AIRES | E22-14-C03-14 C2 | 05-MAR-21 | 05-MAR-22 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-68573 | 135418.08 | 0 | 0 | 0 | 135418.08 | 0 | 0 | 131355.54 | 0 | 0 | 0 | 4062.54 | 4062.54 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 14 | FRENTE 14 - LIMA | E22-14-E04-01-013 | BARDA PERIMETRAL EN AREA VERDE LIMA | E22-14-E04-01-013 C1 | 06-MAY-21 | 06-DIC-21 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-70106 | 75546.62 | 0 | 0 | 0 | 75546.62 | 0 | 0 | 73280.22 | 0 | 0 | 0 | 2266.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0