## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Descripción | Conjunto | Descripción.1 | Contrato | Fecha Inicial | Fecha Final | Contratista | Comprador | Contrato Legal | Total | Anticipo | Anticipo % | Anticipo Amortizado | Estimado | Por Estimar | Retenciones Fiscales | Facturado | Por Facturar | Penalizado Cargo Estimación | Por Pernalizar Cargo Estimación | Retenido FG | Fondo Disponible para Liberar | Penalizado FG | Por Penalizar FG | Total Penalizado | Total Penalizado Aplicado
CFB | 15 | FRENTE 15 - PERU | E22-15-P05-01-001 | MUROS DE CONTENCIÓN EN PERU | E22-15-P05-01-001 C1 | 01-ABR-20 | 30-SEP-20 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-PLA-FDB-61621 | 2242078.51 | 0 | 0 | 0 | 2229915.7556 | 0 | 0 | 2163018.21 | 0 | 0 | 0 | 66897.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 15 | FRENTE 15 - PERU | E22-15-P05-01-001 | MUROS DE CONTENCIÓN EN PERU | E22-15-P05-01-001 C1A01 | 30-AGO-21 | 31-AGO-21 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-PLA-FDB-61621 | 45939.25 | 0 | 0 | 0 | 44618.55 | 0 | 0 | 43279.99 | 0 | 0 | 0 | 1338.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 15 | FRENTE 15 - PERU | E22-15-P05-01-001 | MUROS DE CONTENCIÓN EN PERU | E22-15-P05-01-001 C2 | 29-OCT-21 | 31-OCT-21 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-PLA-FDB-74185 | 29041.39 | 0 | 0 | 0 | 29041.39 | 0 | 0 | 29041.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 15 | FRENTE 15 - PERU | E22-15-P05-01-002 | PLATAFORMAS DE CERRADA PERU | E22-15-P05-01-002 C0 | 17-JUL-20 | 17-JUL-20 | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-PLA-FDB-63288 | 4711811.83 | 0 | 0 | 0 | 4711811.83 | 0 | 0 | 4609743.5 | 0 | 0 | 0 | 102068.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 15 | FRENTE 15 - PERU | E22-15-E04-01-001 | MURETE DE ACCESO PERU | E22-15-E04-01-001 C1 | 12-MAY-21 | 12-MAY-21 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-70221 | 25085.27 | 0 | 0 | 0 | 25077.8585 | 0 | 0 | 25077.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 15 | FRENTE 15 - PERU | E22-15-E04-01-002 | PORTON DE ACCESO PERU | E22-15-E04-01-002 C1 | 11-MAY-21 | 31-OCT-21 | ARACELI RAMIREZ ROJAS | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-70184 | 76373.51 | 0 | 0 | 0 | 76373.51 | 0 | 0 | 76373.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 15 | FRENTE 15 - PERU | E22-15-E04-01-003 | CONTENEDOR DE BASURA PERU | E22-15-E04-01-003 C1 | 12-MAY-21 | 12-OCT-21 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-70221 | 42376.74 | 0 | 0 | 0 | 42376.74 | 0 | 0 | 41105.44 | 0 | 0 | 0 | 1271.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 15 | FRENTE 15 - PERU | E22-15-E04-01-003 | CONTENEDOR DE BASURA PERU | E22-15-E04-01-003 C1A01 | 07-JUN-21 | 30-JUN-21 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-70221 | 20182.76 | 0 | 0 | 0 | 20182.76 | 0 | 0 | 19577.28 | 0 | 0 | 0 | 605.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 15 | FRENTE 15 - PERU | E22-15-E04-01-003 | CONTENEDOR DE BASURA PERU | E22-15-E04-01-003 C2 | 12-MAY-21 | 12-OCT-21 | ARACELI RAMIREZ ROJAS | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-70220 | 20515.92 | 0 | 0 | 0 | 20515.92 | 0 | 0 | 20515.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 15 | FRENTE 15 - PERU | E22-15-E04-01-004 | LETRERO PARA CERRADA PERU | E22-15-E04-01-004 C1 | 11-MAY-21 | 31-JUL-21 | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-70168 | 12760 | 0 | 0 | 0 | 12760 | 0 | 0 | 12760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 15 | FRENTE 15 - PERU | E22-15-E04-01-005 | JUEGO Y BANCAS EN AREA VERDE INTERIOR PERU | E22-15-E04-01-005 C1 | 25-MAY-21 | 30-NOV-21 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-70505 | 2122.18 | 0 | 0 | 0 | 2122.18 | 0 | 0 | 2122.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 15 | FRENTE 15 - PERU | E22-15-E04-01-006 | AGREGADOS EN AREA VERDE ACCESO PERU | E22-15-E04-01-006 C1 | 02-JUN-21 | 31-JUL-21 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-70707 | 6770.38 | 0 | 0 | 0 | 6770.38 | 0 | 0 | 6770.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 15 | FRENTE 15 - PERU | E22-15-C03-01 | AGUILA DPX LT 1 A 9 CIRC. PERU | E22-15-C03-01 C1 | 03-FEB-21 | 03-FEB-22 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-67851 | 1657821.22 | 0 | 0 | 0 | 1657821.22 | 0 | 0 | 1608086.58 | 0 | 0 | 0 | 49734.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 15 | FRENTE 15 - PERU | E22-15-C03-01 | AGUILA DPX LT 1 A 9 CIRC. PERU | E22-15-C03-01 C1 A1 | 27-MAY-21 | 27-OCT-21 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-67851 | 59800.1 | 0 | 0 | 0 | 59800.1 | 0 | 0 | 58006.1 | 0 | 0 | 0 | 1794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 15 | FRENTE 15 - PERU | E22-15-C03-01 | AGUILA DPX LT 1 A 9 CIRC. PERU | E22-15-C03-01 C1 A2 | 15-OCT-21 | 15-MAR-22 | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-67830 | 1794.23 | 0 | 0 | 0 | 1794.23 | 0 | 0 | 1740.4 | 0 | 0 | 0 | 53.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 15 | FRENTE 15 - PERU | E22-15-C03-01 | AGUILA DPX LT 1 A 9 CIRC. PERU | E22-15-C03-01 C2 | 03-FEB-21 | 03-FEB-22 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-67830 | 130646.52 | 0 | 0 | 0 | 130646.52 | 0 | 0 | 126727.12 | 0 | 0 | 0 | 3919.4 | 3919.4 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 15 | FRENTE 15 - PERU | E22-15-C03-02 | AGUILA DPX CERRADA PERU LT 13 A 28 | E22-15-C03-02 C1 | 09-MAR-21 | 09-MAR-22 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-68687 | 2942812.64 | 0 | 0 | 0 | 2942812.64 | 0 | 0 | 2854528.26 | 0 | 0 | 0 | 88284.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 15 | FRENTE 15 - PERU | E22-15-C03-02 | AGUILA DPX CERRADA PERU LT 13 A 28 | E22-15-C03-02 C1A01 | 25-MAY-21 | 31-MAY-21 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-68687 | 59814.4 | 0 | 0 | 0 | 59814.4 | 0 | 0 | 58019.97 | 0 | 0 | 0 | 1794.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 15 | FRENTE 15 - PERU | E22-15-C03-02 | AGUILA DPX CERRADA PERU LT 13 A 28 | E22-15-C03-02 C2 | 09-MAR-21 | 09-MAR-22 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-68680 | 232814.08 | 0 | 0 | 0 | 232814.08 | 0 | 0 | 225829.66 | 0 | 0 | 0 | 6984.42 | 6984.42 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 15 | FRENTE 15 - PERU | E22-15-C03-03 | AGUILA DPX CERRADA PERU LT 01 A 14 MZA 03 | E22-15-C03-03 C1 | 26-ABR-21 | 26-ABR-22 | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-69244 | 2631152.89 | 0 | 0 | 0 | 2628765.93 | 0 | 0 | 2549902.89 | 0 | 0 | 0 | 78863.04 | 78863.04 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 15 | FRENTE 15 - PERU | E22-15-C03-03 | AGUILA DPX CERRADA PERU LT 01 A 14 MZA 03 | E22-15-C03-03 C2 | 21-JUN-21 | 26-ABR-22 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-69246 | 109586.4 | 0 | 0 | 0 | 109586.4 | 0 | 0 | 106298.81 | 0 | 0 | 0 | 3287.59 | 3287.59 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 15 | FRENTE 15 - PERU | E22-15-C03-03 | AGUILA DPX CERRADA PERU LT 01 A 14 MZA 03 | E22-15-C03-03 C3 | 21-JUN-21 | 26-ABR-22 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-69249 | 94125.92 | 0 | 0 | 0 | 94125.92 | 0 | 0 | 94125.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 15 | FRENTE 15 - PERU | E22-15-C03-03 | AGUILA DPX CERRADA PERU LT 01 A 14 MZA 03 | E22-15-C03-03 R1 | 13-JUN-22 | 13-DIC-22 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-79774 | 4151.46 | 0 | 0 | 0 | 4151.46 | 0 | 0 | 4151.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 15 | FRENTE 15 - PERU | E22-15-C03-04 | AGUILA DPX CERRADA PERU LT 15 A 28 MZA 03 | E22-15-C03-04 C1 | 10-MAY-21 | 10-MAY-22 | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-69633 | 2624784.16 | 0 | 0 | 0 | 2624784.16 | 0 | 0 | 2546040.64 | 0 | 0 | 0 | 78743.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 15 | FRENTE 15 - PERU | E22-15-C03-04 | AGUILA DPX CERRADA PERU LT 15 A 28 MZA 03 | E22-15-C03-04 C2 | 14-JUN-21 | 10-MAY-22 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-69648 | 203712.32 | 0 | 0 | 0 | 203712.32 | 0 | 0 | 197600.95 | 0 | 0 | 0 | 6111.37 | 6111.37 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 15 | FRENTE 15 - PERU | E22-15-C03-05 | AGUILA DPX CERRADA PERU LT 01 A 14 MZA 04 | E22-15-C03-05 C1 | 19-ABR-21 | 19-ABR-22 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-69649 | 2649890.07 | 0 | 0 | 0 | 2649890.07 | 0 | 0 | 2570393.37 | 0 | 0 | 0 | 79496.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 15 | FRENTE 15 - PERU | E22-15-C03-05 | AGUILA DPX CERRADA PERU LT 01 A 14 MZA 04 | E22-15-C03-05 C1 A1 | 09-JUL-21 | 09-ENE-22 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-69649 | 119674.6 | 0 | 0 | 0 | 119674.6 | 0 | 0 | 116084.36 | 0 | 0 | 0 | 3590.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 15 | FRENTE 15 - PERU | E22-15-C03-05 | AGUILA DPX CERRADA PERU LT 01 A 14 MZA 04 | E22-15-C03-05 C2 | 19-ABR-21 | 19-DIC-21 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-70790 | 203712.32 | 0 | 0 | 0 | 203712.32 | 0 | 0 | 197600.95 | 0 | 0 | 0 | 6111.37 | 6111.37 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 15 | FRENTE 15 - PERU | E22-15-C03-06 | AGUILA UNIF. CERRADA PERU LT 15 MZA 04 | E22-15-C03-06 C1 | 22-ABR-21 | 22-ABR-22 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-69771 | 109391.2 | 0 | 0 | 0 | 106702.65 | 0 | 0 | 103501.55 | 0 | 0 | 0 | 3201.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 15 | FRENTE 15 - PERU | E22-15-C03-06 | AGUILA UNIF. CERRADA PERU LT 15 MZA 04 | E22-15-C03-06 C2 | 22-ABR-21 | 22-ABR-22 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-70789 | 7743.55 | 0 | 0 | 0 | 4873.66 | 0 | 0 | 4727.45 | 0 | 0 | 0 | 146.21 | 146.21 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 15 | FRENTE 15 - PERU | E22-15-E04-01-007 | PASTO Y PLANTAS EN ACCESO PERU | E22-15-E04-01-007 C1 | 11-MAY-21 | 31-AGO-21 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-70169 | 1702.76 | 0 | 0 | 0 | 1702.76 | 0 | 0 | 1702.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 15 | FRENTE 15 - PERU | E22-15-E04-01-007 | PASTO Y PLANTAS EN ACCESO PERU | E22-15-E04-01-007 C1A01 | 11-MAY-21 | 31-AGO-21 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-70169 | 1451.58 | 0 | 0 | 0 | 1451.58 | 0 | 0 | 1451.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 15 | FRENTE 15 - PERU | E22-15-C03-07 | AGUILA DPX CERRADA PERU LT 17 A 30 MZA 04 | E22-15-C03-07 C1 | 14-MAY-21 | 14-MAY-22 | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-70239 | 2585482.37 | 0 | 0 | 0 | 2585482.37 | 0 | 0 | 2507917.9 | 0 | 0 | 0 | 77564.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 15 | FRENTE 15 - PERU | E22-15-C03-07 | AGUILA DPX CERRADA PERU LT 17 A 30 MZA 04 | E22-15-C03-07 C2 | 14-MAY-21 | 14-MAY-22 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-70235 | 207881.8 | 0 | 0 | 0 | 207881.8 | 0 | 0 | 201645.35 | 0 | 0 | 0 | 6236.45 | 6236.45 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 15 | FRENTE 15 - PERU | E22-15-C03-08 | AGUILA UNIF. CERRADA PERU LT 16 MZA 04 | E22-15-C03-08 C1 | 17-MAY-21 | 17-MAY-22 | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-70243 | 106858.59 | 0 | 0 | 0 | 106858.59 | 0 | 0 | 103652.83 | 0 | 0 | 0 | 3205.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 15 | FRENTE 15 - PERU | E22-15-C03-08 | AGUILA UNIF. CERRADA PERU LT 16 MZA 04 | E22-15-C03-08 C2 | 17-MAY-21 | 17-MAY-22 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-70242 | 7891.8 | 0 | 0 | 0 | 7891.8 | 0 | 0 | 7655.05 | 0 | 0 | 0 | 236.75 | 236.75 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 15 | FRENTE 15 - PERU | E22-15-E04-01-008 | APLANADO EN BARDAS EXTERIORES SOBRE AV. PASEO DE BALVANERA. | E22-15-E04-01-008 C1 | 25-MAY-21 | 25-AGO-21 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-70599 | 26181.13 | 0 | 0 | 0 | 26181.13 | 0 | 0 | 26181.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 15 | FRENTE 15 - PERU | E22-15-E04-01-009 | BANQUETAS, AGREGADOS Y PASTO EN AREA VERDE INTERIOR PERU | E22-15-E04-01-009 C1 | 27-MAY-21 | 27-OCT-21 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-70598 | 23878.07 | 0 | 0 | 0 | 23878.07 | 0 | 0 | 23878.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 15 | FRENTE 15 - PERU | E22-15-E04-01-009 | BANQUETAS, AGREGADOS Y PASTO EN AREA VERDE INTERIOR PERU | E22-15-E04-01-009 C2A | 27-MAY-21 | 27-SEP-21 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-70597 | 9262.41 | 0 | 0 | 0 | 9262.41 | 0 | 0 | 9262.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 15 | FRENTE 15 - PERU | E22-15-E04-01-009 | BANQUETAS, AGREGADOS Y PASTO EN AREA VERDE INTERIOR PERU | E22-15-E04-01-009 C2B | 27-MAY-21 | 27-OCT-21 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-70597 | 1533.43 | 0 | 0 | 0 | 1533.43 | 0 | 0 | 1533.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 15 | FRENTE 15 - PERU | E22-15-E04-01-010 | BARDA PERIMETRAL EN ÁREA VERDE INTERIOR PERÚ | E22-15-E04-01-010 C¦ | 31-MAY-21 | 31-DIC-21 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-70653 | 77527.39 | 0 | 0 | 0 | 77527.39 | 0 | 0 | 77527.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 15 | FRENTE 15 - PERU | E22-15-E04-01-011 | PLATAFORMA PARA CONTENEDOR PERU | E22-15-E04-01-011 C1 | 10-JUN-21 | 10-DIC-21 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-70955 | 5809.92 | 0 | 0 | 0 | 5809.92 | 0 | 0 | 5809.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 15 | FRENTE 15 - PERU | E22-15-C03-09 | AGUILA DPX CERRADA PERU LT 10 A 25 MZA 01 | E22-15-C03-09 C1 | 14-JUN-21 | 14-JUN-22 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-71037 | 3075697.55 | 0 | 0 | 0 | 3075697.55 | 0 | 0 | 2983426.62 | 0 | 0 | 0 | 92270.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 15 | FRENTE 15 - PERU | E22-15-C03-09 | AGUILA DPX CERRADA PERU LT 10 A 25 MZA 01 | E22-15-C03-09 C2 | 14-JUN-21 | 14-JUN-22 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-71035 | 237952 | 0 | 0 | 0 | 237952 | 0 | 0 | 237952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 15 | FRENTE 15 - PERU | E22-15-C03-10 | AGUILA DPX CERRADA PERU LT 01 A 11 MZA 02 | E22-15-C03-10 C1 | 14-JUN-21 | 14-JUN-22 | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-EDI-FDB-70961 | 2104879.76 | 0 | 0 | 0 | 2104879.76 | 0 | 0 | 2041733.37 | 0 | 0 | 0 | 63146.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 15 | FRENTE 15 - PERU | E22-15-C03-10 | AGUILA DPX CERRADA PERU LT 01 A 11 MZA 02 | E22-15-C03-10 C2 | 14-JUN-21 | 14-JUN-22 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | VEGA, JAVIER | QRO-EDI-FDB-70960 | 163592 | 0 | 0 | 0 | 163592 | 0 | 0 | 158684.24 | 0 | 0 | 0 | 4907.76 | 4907.76 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 15 | FRENTE 15 - PERU | E22-15-E04-01-012 | BARDA EN BOCA CALLE CERRADA PERU | E22-15-E04-01-012 C1 | 05-OCT-21 | 05-OCT-22 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-73599 | 20078.94 | 0 | 0 | 0 | 20078.94 | 0 | 0 | 20078.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0