## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Descripción | Conjunto | Descripción.1 | Contrato | Fecha Inicial | Fecha Final | Contratista | Comprador | Contrato Legal | Total | Anticipo | Anticipo % | Anticipo Amortizado | Estimado | Por Estimar | Retenciones Fiscales | Facturado | Por Facturar | Penalizado Cargo Estimación | Por Pernalizar Cargo Estimación | Retenido FG | Fondo Disponible para Liberar | Penalizado FG | Por Penalizar FG | Total Penalizado | Total Penalizado Aplicado
CFB | 16 | FRENTE 16 - CERRO DE PASCO | E22-16-P05-01-001 | MUROS DE CONTENCIÓN CERRO DE PASCO | E22-16-P05-01-001 C1 | 06-AGO-20 | 06-MAR-21 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-PLA-FDB-63763 | 924193.09 | 0 | 0 | 0 | 893591.22 | 0 | 0 | 866783.46 | 0 | 0 | 0 | 26807.75 | 26807.75 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 16 | FRENTE 16 - CERRO DE PASCO | E22-16-P05-01-001 | MUROS DE CONTENCIÓN CERRO DE PASCO | E22-16-P05-01-001 C1A1 | 17-NOV-21 | 17-ABR-22 | ISABEL MORALES AGUILAR | VEGA, JAVIER | QRO-PLA-FDB-63763 | 15336.4 | 0 | 0 | 0 | 13529.2789 | 0 | 0 | 13123.4 | 0 | 0 | 0 | 405.88 | 405.88 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 16 | FRENTE 16 - CERRO DE PASCO | E22-16-E04-01-001 | PLATAFORMA PARA CONTENEDOR CERRO DE PASCO | E22-16-E04-01-001 C1 | 09-JUN-21 | 30-JUN-21 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-70873 | 4928.43 | 0 | 0 | 0 | 4928.43 | 0 | 0 | 4928.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 16 | FRENTE 16 - CERRO DE PASCO | E22-16-C03-01 | AGUILA DPX LT 01 A 18 MZA 03 CERRADA CERRO DE PASCO | E22-16-C03-01 C1 | 03-AGO-21 | 03-AGO-22 | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-72037 | 3408040.17 | 0 | 0 | 0 | 3408040.17 | 0 | 0 | 3246791.76 | 0 | 59007.2 | 0 | 102241.21 | 0 | 0 | 0 | 59007.2 | 59007.2
CFB | 16 | FRENTE 16 - CERRO DE PASCO | E22-16-C03-01 | AGUILA DPX LT 01 A 18 MZA 03 CERRADA CERRO DE PASCO | E22-16-C03-01 C1A1 | 03-AGO-21 | 03-AGO-22 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-72036 | 267696 | 0 | 0 | 0 | 267696 | 0 | 0 | 259665.12 | 0 | 0 | 0 | 8030.88 | 8030.88 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 16 | FRENTE 16 - CERRO DE PASCO | E22-16-C03-01 | AGUILA DPX LT 01 A 18 MZA 03 CERRADA CERRO DE PASCO | E22-16-C03-01 C1A2 | 14-DIC-21 | 14-ABR-22 | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-EDI-FDB-72037 | 1967.68 | 0 | 0 | 0 | 1967.68 | 0 | 0 | 1908.65 | 0 | 0 | 0 | 59.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 16 | FRENTE 16 - CERRO DE PASCO | E22-16-E04-01-002 | CONTENEDOR DE BASURA Y PUERTAS LOUVER CERRO DE PASCO | E22-16-E04-01-002 C1 | 29-JUL-21 | 29-DIC-21 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-71990 | 40529.62 | 0 | 0 | 0 | 40529.62 | 0 | 0 | 40529.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 16 | FRENTE 16 - CERRO DE PASCO | E22-16-E04-01-002 | CONTENEDOR DE BASURA Y PUERTAS LOUVER CERRO DE PASCO | E22-16-E04-01-002 C2 | 29-JUL-21 | 29-DIC-22 | ARACELI RAMIREZ ROJAS | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-71991 | 20515.92 | 0 | 0 | 0 | 20515.92 | 0 | 0 | 20515.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 16 | FRENTE 16 - CERRO DE PASCO | E22-16-E04-01-002 | CONTENEDOR DE BASURA Y PUERTAS LOUVER CERRO DE PASCO | E22-16-E04-01-002 C3 | 05-MAY-22 | 05-OCT-22 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-78746 | 12171.54 | 0 | 0 | 0 | 12171.54 | 0 | 0 | 12171.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 16 | FRENTE 16 - CERRO DE PASCO | E22-16-E04-01-003 | MURETE, PORTON Y LETRERO DE ACCESO CERRO DE PASCO | E22-16-E04-01-003 C1 | 02-AGO-21 | 31-AGO-21 | ARACELI RAMIREZ ROJAS | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-71983 | 76373.51 | 0 | 0 | 0 | 76373.51 | 0 | 0 | 76373.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 16 | FRENTE 16 - CERRO DE PASCO | E22-16-E04-01-003 | MURETE, PORTON Y LETRERO DE ACCESO CERRO DE PASCO | E22-16-E04-01-003 C2 | 02-AGO-21 | 31-AGO-21 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-71984 | 23918.71 | 0 | 0 | 0 | 23918.71 | 0 | 0 | 23918.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 16 | FRENTE 16 - CERRO DE PASCO | E22-16-E04-01-003 | MURETE, PORTON Y LETRERO DE ACCESO CERRO DE PASCO | E22-16-E04-01-003 C3 | 02-AGO-21 | 31-AGO-21 | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-71985 | 15590.4 | 0 | 0 | 0 | 15590.4 | 0 | 0 | 15590.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 16 | FRENTE 16 - CERRO DE PASCO | E22-16-E04-01-004 | BANQUETAS, HUELLAS, PASTO Y PLANTAS EN ACCESO CERRO DE PASCO. | E22-16-E04-01-004 C1 | 02-AGO-21 | 31-AGO-21 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-71987 | 3486.47 | 0 | 0 | 0 | 3486.47 | 0 | 0 | 3486.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 16 | FRENTE 16 - CERRO DE PASCO | E22-16-E04-01-004 | BANQUETAS, HUELLAS, PASTO Y PLANTAS EN ACCESO CERRO DE PASCO. | E22-16-E04-01-004 C2 | 02-AGO-21 | 31-AGO-21 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-71986 | 3186.4 | 0 | 0 | 0 | 3186.4 | 0 | 0 | 3186.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 16 | FRENTE 16 - CERRO DE PASCO | E22-16-E04-01-004 | BANQUETAS, HUELLAS, PASTO Y PLANTAS EN ACCESO CERRO DE PASCO. | E22-16-E04-01-004 C2A01 | 02-AGO-21 | 31-AGO-21 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-71986 | 1216.47 | 0 | 0 | 0 | 1216.47 | 0 | 0 | 1216.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 16 | FRENTE 16 - CERRO DE PASCO | E22-16-P05-01-002 | PLATAFORMA DE CERRO DE PASCO | E22-16-P05-01-002 C1M | 11-AGO-21 | 11-AGO-22 | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-PLA-FDB-72231 | 5687781.65 | 0 | 0 | 0 | 5659220.0086 | 0 | 0 | 5489443.38 | 0 | 0 | 0 | 169776.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 16 | FRENTE 16 - CERRO DE PASCO | E22-16-C03-02 | AGUILA DPX LT 01 A 15 MZA 04 CERRADA CERRO DE PASCO | E22-16-C03-02 C1 | 18-AGO-21 | 18-AGO-22 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-72375 | 2889388.39 | 0 | 0 | 0 | 2889388.39 | 0 | 0 | 2772806.47 | 0 | 29900.27 | 0 | 86681.65 | 0 | 10161.76 | 0 | 40062.03 | 40062.03
CFB | 16 | FRENTE 16 - CERRO DE PASCO | E22-16-C03-02 | AGUILA DPX LT 01 A 15 MZA 04 CERRADA CERRO DE PASCO | E22-16-C03-02 C2 | 18-AGO-21 | 18-AGO-22 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-72374 | 223080 | 0 | 0 | 0 | 223080 | 0 | 0 | 216387.6 | 0 | 0 | 0 | 6692.4 | 6692.4 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 16 | FRENTE 16 - CERRO DE PASCO | E22-16-C03-03 | AGUILA DPX LT 16 A 30 MZA 04 CERRADA CERRO DE PASCO | E22-16-C03-03 C1 | 18-OCT-21 | 26-OCT-22 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-73913 | 2865632.31 | 0 | 0 | 0 | 2865632.31 | 0 | 0 | 2779663.34 | 0 | 0 | 0 | 85968.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 16 | FRENTE 16 - CERRO DE PASCO | E22-16-C03-03 | AGUILA DPX LT 16 A 30 MZA 04 CERRADA CERRO DE PASCO | E22-16-C03-03 C1A01 | 03-FEB-22 | 28-FEB-22 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-73913 | 59856.3 | 0 | 0 | 0 | 59856.3 | 0 | 0 | 58060.61 | 0 | 0 | 0 | 1795.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 16 | FRENTE 16 - CERRO DE PASCO | E22-16-C03-03 | AGUILA DPX LT 16 A 30 MZA 04 CERRADA CERRO DE PASCO | E22-16-C03-03 C2 | 27-DIC-21 | 18-OCT-22 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-73912 | 223080 | 0 | 0 | 0 | 223080 | 0 | 0 | 216387.6 | 0 | 0 | 0 | 6692.4 | 6692.4 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 16 | FRENTE 16 - CERRO DE PASCO | E22-16-E04-01-005 | JUEGO, LETRERO Y BANCAS CERRO DE PASCO | E22-16-E04-01-005 C1 | 12-NOV-21 | 12-MAR-22 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-74552 | 1403.28 | 0 | 0 | 0 | 1403.28 | 0 | 0 | 1403.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 16 | FRENTE 16 - CERRO DE PASCO | E22-16-E04-01-006 | PASTO Y BORDE EN AREA VERDE INTERIOR CERRO DE PASCO | E22-16-E04-01-006 C1 | 22-NOV-21 | 22-MAR-22 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-EQU-FDB-74729 | 1363.05 | 0 | 0 | 0 | 1363.05 | 0 | 0 | 1363.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 16 | FRENTE 16 - CERRO DE PASCO | E22-16-E04-01-006 | PASTO Y BORDE EN AREA VERDE INTERIOR CERRO DE PASCO | E22-16-E04-01-006 C1A | 22-NOV-21 | 22-MAY-22 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-EQU-FDB-74729 | 7535.66 | 0 | 0 | 0 | 7535.66 | 0 | 0 | 7535.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 16 | FRENTE 16 - CERRO DE PASCO | E22-16-E04-01-007 | BANQUETAS, AGREGADOS Y ARENERO EN AREA VERDE INTERIOR CERRO DE PASCO | E22-16-E04-01-007 C1 | 22-NOV-21 | 30-NOV-21 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-74725 | 21688.29 | 0 | 0 | 0 | 21688.29 | 0 | 0 | 21688.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 16 | FRENTE 16 - CERRO DE PASCO | E22-16-C03-04 | AGUILA DPX LT 01 A 15 MZA 05 CERRADA CERRO DE PASCO | E22-16-C03-04 C1 | 17-NOV-21 | 30-NOV-21 | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-74655 | 2911693.53 | 0 | 0 | 0 | 2911693.53 | 0 | 0 | 2815145.28 | 0 | 9197.44 | 0 | 87350.81 | 0 | 0 | 0 | 9197.44 | 9197.44
CFB | 16 | FRENTE 16 - CERRO DE PASCO | E22-16-C03-04 | AGUILA DPX LT 01 A 15 MZA 05 CERRADA CERRO DE PASCO | E22-16-C03-04 C1A1 | 03-FEB-22 | 03-AGO-22 | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-EDI-FDB-74655 | 59849.2 | 0 | 0 | 0 | 59849.2 | 0 | 0 | 58053.72 | 0 | 0 | 0 | 1795.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 16 | FRENTE 16 - CERRO DE PASCO | E22-16-C03-04 | AGUILA DPX LT 01 A 15 MZA 05 CERRADA CERRO DE PASCO | E22-16-C03-04 C2 | 18-NOV-21 | 18-NOV-22 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-74654 | 229058.7 | 0 | 0 | 0 | 229058.7 | 0 | 0 | 222186.94 | 0 | 0 | 0 | 6871.76 | 6871.76 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 16 | FRENTE 16 - CERRO DE PASCO | E22-16-C03-04 | AGUILA DPX LT 01 A 15 MZA 05 CERRADA CERRO DE PASCO | E22-16-C03-04 P1 | 04-JUL-22 | 04-DIC-22 | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-80264 | 9197.1 | 0 | 0 | 0 | 9197.1 | 0 | 0 | 9197.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 16 | FRENTE 16 - CERRO DE PASCO | E22-16-C03-05 | AGUILA DPX LT 01 A 09 MZA 02 CERRADA CERRO DE PASCO | E22-16-C03-05 C1 | 17-NOV-21 | 17-NOV-22 | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-74657 | 1751346.68 | 0 | 0 | 0 | 1751346.68 | 0 | 0 | 1679025.44 | 0 | 19780.84 | 0 | 52540.4 | 0 | 0 | 0 | 19780.84 | 19780.84
CFB | 16 | FRENTE 16 - CERRO DE PASCO | E22-16-C03-05 | AGUILA DPX LT 01 A 09 MZA 02 CERRADA CERRO DE PASCO | E22-16-C03-05 C1a01 | 20-JUN-22 | 30-JUN-22 | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-74657 | 5303 | 0 | 0 | 0 | 5303 | 0 | 0 | 5143.91 | 0 | 0 | 0 | 159.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 16 | FRENTE 16 - CERRO DE PASCO | E22-16-C03-05 | AGUILA DPX LT 01 A 09 MZA 02 CERRADA CERRO DE PASCO | E22-16-C03-05 C2 | 17-NOV-21 | 17-NOV-22 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-74656 | 137435.22 | 0 | 0 | 0 | 137435.22 | 0 | 0 | 133312.16 | 0 | 0 | 0 | 4123.06 | 4123.06 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 16 | FRENTE 16 - CERRO DE PASCO | E22-16-C03-05 | AGUILA DPX LT 01 A 09 MZA 02 CERRADA CERRO DE PASCO | E22-16-C03-05 C3 | 28-JUN-22 | 30-JUN-22 | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-80065 | 3780.36 | 0 | 0 | 0 | 3780.36 | 0 | 0 | 3780.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 16 | FRENTE 16 - CERRO DE PASCO | E22-16-C03-06 | AGUILA DPX LT 17 A 31 MZA 05 CERRADA CERRO DE PASCO | E22-16-C03-06 C1 | 16-DIC-21 | 16-DIC-22 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-75431 | 2864907.56 | 0 | 0 | 0 | 2864907.56 | 0 | 0 | 2778960.33 | 0 | 0 | 0 | 85947.23 | 85947.23 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 16 | FRENTE 16 - CERRO DE PASCO | E22-16-C03-06 | AGUILA DPX LT 17 A 31 MZA 05 CERRADA CERRO DE PASCO | E22-16-C03-06 C2 | 16-DIC-21 | 16-DIC-22 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-75864 | 228262.5 | 0 | 0 | 0 | 228262.5 | 0 | 0 | 221414.62 | 0 | 0 | 0 | 6847.88 | 6847.88 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 16 | FRENTE 16 - CERRO DE PASCO | E22-16-C03-07 | AGUILA UNIF. LT 16 MZA 05 CERRADA CERRO DE PASCO | E22-16-C03-07 C1 | 16-DIC-21 | 16-DIC-22 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-75432 | 106658.61 | 0 | 0 | 0 | 106658.61 | 0 | 0 | 103458.85 | 0 | 0 | 0 | 3199.76 | 3199.76 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 16 | FRENTE 16 - CERRO DE PASCO | E22-16-C03-07 | AGUILA UNIF. LT 16 MZA 05 CERRADA CERRO DE PASCO | E22-16-C03-07 C2 | 16-DIC-21 | 30-DIC-21 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-75429 | 8113.48 | 0 | 0 | 0 | 8113.48 | 0 | 0 | 7870.08 | 0 | 0 | 0 | 243.4 | 243.4 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 16 | FRENTE 16 - CERRO DE PASCO | E22-16-C03-08 | AGUILA DPX LT 10 A 26 MZA 02 CERRADA CERRO DE PASCO | E22-16-C03-08 C1 | 21-DIC-21 | 31-DIC-21 | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-75575 | 3322789.57 | 0 | 0 | 0 | 3322789.57 | 0 | 0 | 3221683.1 | 0 | 1422.78 | 0 | 99683.69 | 0 | 0 | 0 | 1422.78 | 1422.78
CFB | 16 | FRENTE 16 - CERRO DE PASCO | E22-16-C03-08 | AGUILA DPX LT 10 A 26 MZA 02 CERRADA CERRO DE PASCO | E22-16-C03-08 C1A1 | 10-MAY-22 | 10-OCT-22 | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-75575 | 49989.2 | 0 | 0 | 0 | 49989.2 | 0 | 0 | 48489.52 | 0 | 0 | 0 | 1499.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 16 | FRENTE 16 - CERRO DE PASCO | E22-16-C03-08 | AGUILA DPX LT 10 A 26 MZA 02 CERRADA CERRO DE PASCO | E22-16-C03-08 C1A2 | 13-JUL-22 | 31-JUL-22 | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-75575 | 2744.32 | 0 | 0 | 0 | 2744.32 | 0 | 0 | 2661.99 | 0 | 0 | 0 | 82.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 16 | FRENTE 16 - CERRO DE PASCO | E22-16-C03-08 | AGUILA DPX LT 10 A 26 MZA 02 CERRADA CERRO DE PASCO | E22-16-C03-08 C2 | 21-DIC-21 | 31-DIC-21 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-75603 | 254267.64 | 0 | 0 | 0 | 254167.31 | 0 | 0 | 246542.25 | 0 | 0 | 0 | 7625.06 | 7625.06 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 16 | FRENTE 16 - CERRO DE PASCO | E22-16-C03-09 | AGUILA DPX LT 28 A 38 MZA 02 CERRADA CERRO DE PASCO | E22-16-C03-09 C1 | 24-ENE-22 | 24-ENE-23 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-76241 | 2122159.4 | 0 | 0 | 0 | 2122159.4 | 0 | 0 | 2047924.53 | 0 | 10570.09 | 0 | 63664.78 | 63664.78 | 0 | 0 | 10570.09 | 10570.09
CFB | 16 | FRENTE 16 - CERRO DE PASCO | E22-16-C03-09 | AGUILA DPX LT 28 A 38 MZA 02 CERRADA CERRO DE PASCO | E22-16-C03-09 C1A | 10-MAY-22 | 10-OCT-22 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-76241 | 49989.2 | 0 | 0 | 0 | 49989.2 | 0 | 0 | 49989.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 16 | FRENTE 16 - CERRO DE PASCO | E22-16-C03-09 | AGUILA DPX LT 28 A 38 MZA 02 CERRADA CERRO DE PASCO | E22-16-C03-09 C2 | 24-ENE-22 | 24-OCT-22 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-76240 | 49081.34 | 0 | 0 | 0 | 49081.34 | 0 | 0 | 47608.9 | 0 | 0 | 0 | 1472.44 | 1472.44 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 16 | FRENTE 16 - CERRO DE PASCO | E22-16-C03-09 | AGUILA DPX LT 28 A 38 MZA 02 CERRADA CERRO DE PASCO | E22-16-C03-09 C3 | 24-ENE-22 | 24-ENE-23 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-76239 | 71534.98 | 0 | 0 | 0 | 71534.98 | 0 | 0 | 71534.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 16 | FRENTE 16 - CERRO DE PASCO | E22-16-P05-01-003 | MUROS DE CONTENCION EN AREA VERDE CERRO DE PASCO | E22-16-P05-01-003 C1 | 26-ABR-22 | 26-OCT-22 | ISABEL MORALES AGUILAR | VEGA, JAVIER | QRO-PLA-FDB-78490 | 21128.18 | 0 | 0 | 0 | 17341.3 | 0 | 0 | 17341.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 16 | FRENTE 16 - CERRO DE PASCO | E22-16-E04-01-008 | BARDA PERIMETRAL EN AREA VERDE CERRO DE PASCO | E22-16-E04-01-008 C1 | 05-MAY-22 | 31-MAY-22 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-78747 | 78515.87 | 0 | 0 | 0 | 78515.87 | 0 | 0 | 78515.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 16 | FRENTE 16 - CERRO DE PASCO | E22-16-E04-01-009 | MALLA CICLÓNICA Y CONCERTINA EN PATIOS TRASEROS DE VIVIENDAS CERRO DE PASCO | E22-16-E04-01-009 C1 | 30-JUN-22 | 29-JUL-22 | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-80167 | 72272.21 | 0 | 0 | 0 | 72272.21 | 0 | 0 | 72272.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0