## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Descripción | Conjunto | Descripción.1 | Contrato | Fecha Inicial | Fecha Final | Contratista | Comprador | Contrato Legal | Total | Anticipo | Anticipo % | Anticipo Amortizado | Estimado | Por Estimar | Retenciones Fiscales | Facturado | Por Facturar | Penalizado Cargo Estimación | Por Pernalizar Cargo Estimación | Retenido FG | Fondo Disponible para Liberar | Penalizado FG | Por Penalizar FG | Total Penalizado | Total Penalizado Aplicado
CFB | 17 | FRENTE 17 - QUITO ORIENTE | E22-17-C03-07 | AGUILA ELITE DUPLEX LT 1 AL 12 AV. PASEO DE BALVANERA | E22-17-C03-07 AH0 | 03-AGO-20 | 03-AGO-20 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-63710 | 72286.08 | 0 | 0 | 0 | 72286.08 | 0 | 0 | 72286.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 17 | FRENTE 17 - QUITO ORIENTE | E22-17-C03-07 | AGUILA ELITE DUPLEX LT 1 AL 12 AV. PASEO DE BALVANERA | E22-17-C03-07 C1 | 03-AGO-20 | 03-AGO-21 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-63709 | 2614040.16 | 0 | 0 | 0 | 2614040.16 | 0 | 0 | 2535618.96 | 0 | 0 | 0 | 78421.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 17 | FRENTE 17 - QUITO ORIENTE | E22-17-C03-07 | AGUILA ELITE DUPLEX LT 1 AL 12 AV. PASEO DE BALVANERA | E22-17-C03-07 C1A01 | 08-OCT-20 | 31-OCT-20 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-63709 | 43622.64 | 0 | 0 | 0 | 43622.64 | 0 | 0 | 43622.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 17 | FRENTE 17 - QUITO ORIENTE | E22-17-C03-07 | AGUILA ELITE DUPLEX LT 1 AL 12 AV. PASEO DE BALVANERA | E22-17-C03-07 C1A02 | 18-JUN-21 | 18-OCT-21 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-63709 | 15448.29 | 0 | 0 | 0 | 15448.29 | 0 | 0 | 14984.84 | 0 | 0 | 0 | 463.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 17 | FRENTE 17 - QUITO ORIENTE | E22-17-C03-07 | AGUILA ELITE DUPLEX LT 1 AL 12 AV. PASEO DE BALVANERA | E22-17-C03-07 C1A03 | 10-AGO-21 | 31-AGO-21 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | VEGA, JAVIER | QRO-EDI-FDB-63709 | 43622.64 | 0 | 0 | 0 | 43622.64 | 0 | 0 | 42313.96 | 0 | 0 | 0 | 1308.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 17 | FRENTE 17 - QUITO ORIENTE | E22-17-C03-07 | AGUILA ELITE DUPLEX LT 1 AL 12 AV. PASEO DE BALVANERA | E22-17-C03-07 C3 | 03-AGO-20 | 03-AGO-21 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-63710 | 16591.44 | 0 | 0 | 0 | 16591.44 | 0 | 0 | 16591.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 17 | FRENTE 17 - QUITO ORIENTE | E22-17-C03-07 | AGUILA ELITE DUPLEX LT 1 AL 12 AV. PASEO DE BALVANERA | E22-17-C03-07 C4 | 06-OCT-20 | 06-OCT-21 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-65284 | 75898.56 | 0 | 0 | 0 | 75898.56 | 0 | 0 | 73621.6 | 0 | 0 | 0 | 2276.96 | 2276.96 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 17 | FRENTE 17 - QUITO ORIENTE | E22-17-C03-01 | VERONA MZA 4 LT 2 AL 9 CERRADA QUITO | E22-17-C03-01 C1 | 26-AGO-20 | 26-AGO-21 | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-64321 | 2328588 | 0 | 0 | 0 | 2328588 | 0 | 0 | 2258730.36 | 0 | 0 | 0 | 69857.64 | 69857.64 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 17 | FRENTE 17 - QUITO ORIENTE | E22-17-C03-01 | VERONA MZA 4 LT 2 AL 9 CERRADA QUITO | E22-17-C03-01 C1 A1 | 16-JUN-21 | 16-DIC-21 | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-64321 | 25276.52 | 0 | 0 | 0 | 25276.52 | 0 | 0 | 25276.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 17 | FRENTE 17 - QUITO ORIENTE | E22-17-C03-01 | VERONA MZA 4 LT 2 AL 9 CERRADA QUITO | E22-17-C03-01 C2 | 26-AGO-20 | 26-AGO-21 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-64320 | 169199.04 | 0 | 0 | 0 | 169199.04 | 0 | 0 | 164123.07 | 0 | 0 | 0 | 5075.97 | 5075.97 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 17 | FRENTE 17 - QUITO ORIENTE | E22-17-C03-01 | VERONA MZA 4 LT 2 AL 9 CERRADA QUITO | E22-17-C03-01 C3 | 19-MAR-21 | 19-JUL-21 | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-68930 | 48775.68 | 0 | 0 | 0 | 48775.68 | 0 | 0 | 48775.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 17 | FRENTE 17 - QUITO ORIENTE | E22-17-C03-02 | VERONA LT 10 AL 15 CERRADA QUITO | E22-17-C03-02 C1 | 25-AGO-20 | 25-AGO-21 | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-64348 | 1746441 | 0 | 0 | 0 | 1746441 | 0 | 0 | 1694047.77 | 0 | 0 | 0 | 52393.23 | 52393.23 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 17 | FRENTE 17 - QUITO ORIENTE | E22-17-C03-02 | VERONA LT 10 AL 15 CERRADA QUITO | E22-17-C03-02 C1A01 | 12-MAY-21 | 31-MAY-21 | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-64348 | 53031.96 | 0 | 0 | 0 | 53031.96 | 0 | 0 | 51441 | 0 | 0 | 0 | 1590.96 | 1590.96 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 17 | FRENTE 17 - QUITO ORIENTE | E22-17-C03-02 | VERONA LT 10 AL 15 CERRADA QUITO | E22-17-C03-02 C1A02 | 16-JUN-21 | 30-JUN-21 | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-64348 | 18327.49 | 0 | 0 | 0 | 18327.49 | 0 | 0 | 17777.67 | 0 | 0 | 0 | 549.82 | 549.82 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 17 | FRENTE 17 - QUITO ORIENTE | E22-17-C03-02 | VERONA LT 10 AL 15 CERRADA QUITO | E22-17-C03-02 C2 | 25-AGO-20 | 25-AGO-21 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-64355 | 60138.24 | 0 | 0 | 0 | 60138.24 | 0 | 0 | 60138.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 17 | FRENTE 17 - QUITO ORIENTE | E22-17-C03-02 | VERONA LT 10 AL 15 CERRADA QUITO | E22-17-C03-02 C3M | 28-SEP-20 | 28-JUL-21 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-64349 | 66761.04 | 0 | 0 | 0 | 66761.04 | 0 | 0 | 64758.21 | 0 | 0 | 0 | 2002.83 | 2002.83 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 17 | FRENTE 17 - QUITO ORIENTE | E22-17-C03-02 | VERONA LT 10 AL 15 CERRADA QUITO | E22-17-C03-02 C4 | 16-MAR-21 | 30-MAR-21 | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-68795 | 51364.8 | 0 | 0 | 0 | 51364.8 | 0 | 0 | 51364.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 17 | FRENTE 17 - QUITO ORIENTE | E22-17-C03-03 | VERONA LT 2 AL 7 CERRADA QUITO | E22-17-C03-03 C1 | 27-AGO-20 | 27-AGO-21 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-64332 | 1766208.6 | 0 | 0 | 0 | 1766208.6 | 0 | 0 | 1713222.34 | 0 | 0 | 0 | 52986.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 17 | FRENTE 17 - QUITO ORIENTE | E22-17-C03-03 | VERONA LT 2 AL 7 CERRADA QUITO | E22-17-C03-03 C1-A1 | 12-MAY-21 | 12-OCT-21 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-64332 | 70709.28 | 0 | 0 | 0 | 70709.28 | 0 | 0 | 68588 | 0 | 0 | 0 | 2121.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 17 | FRENTE 17 - QUITO ORIENTE | E22-17-C03-03 | VERONA LT 2 AL 7 CERRADA QUITO | E22-17-C03-03 C2 | 27-AGO-20 | 27-AGO-21 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-64331 | 126899.28 | 0 | 0 | 0 | 126899.28 | 0 | 0 | 123092.3 | 0 | 0 | 0 | 3806.98 | 3806.98 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 17 | FRENTE 17 - QUITO ORIENTE | E22-17-C03-03 | VERONA LT 2 AL 7 CERRADA QUITO | E22-17-C03-03 C3 | 19-MAR-21 | 19-OCT-21 | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-68933 | 36581.76 | 0 | 0 | 0 | 36581.76 | 0 | 0 | 36581.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 17 | FRENTE 17 - QUITO ORIENTE | E22-17-C03-04 | VERONA LT 8 AL 13 CERRADA QUITO | E22-17-C03-04 C1 | 25-AGO-20 | 25-AGO-21 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-64341 | 1746441 | 0 | 0 | 0 | 1746441 | 0 | 0 | 1694047.77 | 0 | 0 | 0 | 52393.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 17 | FRENTE 17 - QUITO ORIENTE | E22-17-C03-04 | VERONA LT 8 AL 13 CERRADA QUITO | E22-17-C03-04 C1 A1 | 16-JUN-21 | 16-DIC-21 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-64341 | 36996.29 | 0 | 0 | 0 | 36996.29 | 0 | 0 | 35886.39 | 0.01 | 0 | 0 | 1109.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 17 | FRENTE 17 - QUITO ORIENTE | E22-17-C03-04 | VERONA LT 8 AL 13 CERRADA QUITO | E22-17-C03-04 C2 | 25-AGO-20 | 25-AGO-21 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-64342 | 126899.28 | 0 | 0 | 0 | 126899.28 | 0 | 0 | 123092.3 | 0 | 0 | 0 | 3806.98 | 3806.98 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 17 | FRENTE 17 - QUITO ORIENTE | E22-17-C03-04 | VERONA LT 8 AL 13 CERRADA QUITO | E22-17-C03-04 C3 | 16-MAR-21 | 25-AGO-21 | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-68794 | 36581.76 | 0 | 0 | 0 | 36581.76 | 0 | 0 | 36581.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 17 | FRENTE 17 - QUITO ORIENTE | E22-17-C03-05 | VERONA MZA 2 LT 2 AL 9 CERRADA QUITO | E22-17-C03-05 C1 | 27-AGO-20 | 27-AGO-21 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-64329 | 2354944.8 | 0 | 0 | 0 | 2354944.8 | 0 | 0 | 2284296.46 | 0 | 0 | 0 | 70648.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 17 | FRENTE 17 - QUITO ORIENTE | E22-17-C03-05 | VERONA MZA 2 LT 2 AL 9 CERRADA QUITO | E22-17-C03-05 C1A01 | 16-JUN-21 | 30-JUN-21 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-64329 | 14526.07 | 0 | 0 | 0 | 14526.07 | 0 | 0 | 14090.29 | 0 | 0 | 0 | 435.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 17 | FRENTE 17 - QUITO ORIENTE | E22-17-C03-05 | VERONA MZA 2 LT 2 AL 9 CERRADA QUITO | E22-17-C03-05 C2 | 27-AGO-20 | 27-AGO-21 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-64330 | 169199.04 | 0 | 0 | 0 | 169199.04 | 0 | 0 | 164123.07 | 0 | 0 | 0 | 5075.97 | 5075.97 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 17 | FRENTE 17 - QUITO ORIENTE | E22-17-C03-05 | VERONA MZA 2 LT 2 AL 9 CERRADA QUITO | E22-17-C03-05 C3 | 23-MAR-21 | 31-MAR-21 | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-69059 | 48775.68 | 0 | 0 | 0 | 48775.68 | 0 | 0 | 48775.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 17 | FRENTE 17 - QUITO ORIENTE | E22-17-C03-06 | VERONA DUPLEX LT 1 CERRADA QUITO | E22-17-C03-06 C1 | 15-FEB-21 | 15-FEB-22 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-68109 | 160488.9 | 0 | 0 | 0 | 160488.9 | 0 | 0 | 155674.23 | 0 | 0 | 0 | 4814.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 17 | FRENTE 17 - QUITO ORIENTE | E22-17-C03-06 | VERONA DUPLEX LT 1 CERRADA QUITO | E22-17-C03-06 C1A1 | 18-JUN-21 | 18-SEP-21 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-68109 | 6351.88 | 0 | 0 | 0 | 6351.88 | 0 | 0 | 6161.32 | 0 | 0 | 0 | 190.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 17 | FRENTE 17 - QUITO ORIENTE | E22-17-C03-06 | VERONA DUPLEX LT 1 CERRADA QUITO | E22-17-C03-06 C2 | 15-FEB-21 | 15-FEB-22 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-70792 | 11032.77 | 0 | 0 | 0 | 11032.77 | 0 | 0 | 10701.79 | 0 | 0 | 0 | 330.98 | 330.98 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 17 | FRENTE 17 - QUITO ORIENTE | E22-17-C03-06 | VERONA DUPLEX LT 1 CERRADA QUITO | E22-17-C03-06 C3 | 23-MAR-21 | 31-MAR-21 | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-69058 | 3048.48 | 0 | 0 | 0 | 3048.48 | 0 | 0 | 3048.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 17 | FRENTE 17 - QUITO ORIENTE | E22-17-P05-01-001 | PLATAFORMAS DE QUITO | E22-17-P05-01-001 C1 | 08-SEP-20 | 08-DIC-20 | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-PLA-FDB-64594 | 4315419.79 | 0 | 0 | 0 | 4315419.79 | 0 | 0 | 4185957.2 | 0 | 0 | 0 | 129462.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 17 | FRENTE 17 - QUITO ORIENTE | E22-17-P05-01-002 | MUROS DE CONTENCION DE CERRADA QUITO | E22-17-P05-01-002 C1 | 21-OCT-20 | 21-OCT-21 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-PLA-FDB-65633 | 1686211 | 0 | 0 | 0 | 1676453.0977 | 0 | 0 | 1626159.45 | 0 | 0 | 0 | 50293.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 17 | FRENTE 17 - QUITO ORIENTE | E22-17-P05-01-002 | MUROS DE CONTENCION DE CERRADA QUITO | E22-17-P05-01-002 C1A01 | 15-ABR-21 | 30-ABR-21 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-PLA-FDB-65633 | 59823.09 | 0 | 0 | 0 | 58048.12 | 0 | 0 | 56306.67 | 0 | 0 | 0 | 1741.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 17 | FRENTE 17 - QUITO ORIENTE | E22-17-P05-01-002 | MUROS DE CONTENCION DE CERRADA QUITO | E22-17-P05-01-002 C3 | 18-JUN-21 | 18-OCT-21 | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-PLA-FDB-71091 | 8432.33 | 0 | 0 | 0 | 8432.33 | 0 | 0 | 8432.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 17 | FRENTE 17 - QUITO ORIENTE | E22-17-P05-01-003 | PLATAFORMAS FUERA DE QUITO (AV. PASO BALVANERA) | E22-17-P05-01-003 C1 | 28-OCT-20 | 28-OCT-21 | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-PLA-FDB-65791 | 1047913.03 | 0 | 0 | 0 | 1047913.03 | 0 | 0 | 1016475.64 | 0 | 0 | 0 | 31437.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 17 | FRENTE 17 - QUITO ORIENTE | E22-17-E04-01-001 | CONTENEDOR DE BASURA QUITO | E22-17-E04-01-001 C1 | 11-MAR-21 | 11-JUL-21 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-68689 | 43247.35 | 0 | 0 | 0 | 43247.35 | 0 | 0 | 43247.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 17 | FRENTE 17 - QUITO ORIENTE | E22-17-E04-01-001 | CONTENEDOR DE BASURA QUITO | E22-17-E04-01-001 C2 | 18-MAR-21 | 31-AGO-21 | ARACELI RAMIREZ ROJAS | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-68720 | 20515.91 | 0 | 0 | 0 | 20515.91 | 0 | 0 | 20515.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 17 | FRENTE 17 - QUITO ORIENTE | E22-17-E04-01-002 | AGREGADOS EN AREA VERDE ACCESO QUITO | E22-17-E04-01-002 C1 | 16-MAR-21 | 16-JUL-21 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-68796 | 7075.58 | 0 | 0 | 0 | 7075.58 | 0 | 0 | 7075.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 17 | FRENTE 17 - QUITO ORIENTE | E22-17-E04-01-003 | PORTON DE ACCESO QUITO | E22-17-E04-01-003 C1 | 10-MAR-21 | 10-JUN-21 | ARACELI RAMIREZ ROJAS | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-68662 | 76373.51 | 0 | 0 | 0 | 76373.51 | 0 | 0 | 76373.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 17 | FRENTE 17 - QUITO ORIENTE | E22-17-E04-01-004 | MURETE Y LETRERO EN ACCESO QUITO | E22-17-E04-01-004 C1 | 19-MAR-21 | 19-JUN-21 | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-68873 | 12760 | 0 | 0 | 0 | 12760 | 0 | 0 | 12760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 17 | FRENTE 17 - QUITO ORIENTE | E22-17-E04-01-004 | MURETE Y LETRERO EN ACCESO QUITO | E22-17-E04-01-004 C2 | 19-MAR-21 | 19-OCT-21 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-68884 | 24708.59 | 0 | 0 | 0 | 24708.59 | 0 | 0 | 24708.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 17 | FRENTE 17 - QUITO ORIENTE | E22-17-E04-01-005 | PASTO Y PLANTAS EN ACCESO QUITO | E22-17-E04-01-005 R1 | 02-AGO-21 | 02-OCT-21 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-72067 | 4787.28 | 0 | 0 | 0 | 4787.28 | 0 | 0 | 4787.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 17 | FRENTE 17 - QUITO ORIENTE | E22-17-E04-01-005 | PASTO Y PLANTAS EN ACCESO QUITO | E22-17-E04-01-005 R1A1 | 23-AGO-21 | 23-ENE-22 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-72067 | 4458.43 | 0 | 0 | 0 | 4458.43 | 0 | 0 | 4458.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 17 | FRENTE 17 - QUITO ORIENTE | E22-17-E04-01-006 | JUEGO Y BANCAS EN AREA VERDE QUITO | E22-17-E04-01-006 C1 | 24-MAR-21 | 31-MAR-21 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-69060 | 2122.18 | 0 | 0 | 0 | 2122.18 | 0 | 0 | 2122.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 17 | FRENTE 17 - QUITO ORIENTE | E22-17-P05-01-004 | MUROS DE CONTENCIÓN AV. PASEO DE BALVANERA (QUITO) | E22-17-P05-01-004 C1 | 24-MAR-21 | 24-MAR-22 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-PLA-FDB-69056 | 549131.69 | 0 | 0 | 0 | 534386.99 | 0 | 0 | 518355.38 | 0 | 0 | 0 | 16031.61 | 16031.61 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 17 | FRENTE 17 - QUITO ORIENTE | E22-17-E04-01-007 | BANQUETAS Y AGREGADOS EN AREA VERDE INTERIOR QUITO | E22-17-E04-01-007 C1 | 24-MAR-21 | 24-NOV-21 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-69081 | 19935.89 | 0 | 0 | 0 | 19935.89 | 0 | 0 | 19935.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 17 | FRENTE 17 - QUITO ORIENTE | E22-17-E04-01-008 | PASTO Y BORDE EN AREA VERDE INTERIOR QUITO | E22-17-E04-01-008 C2 | 02-AGO-21 | 31-AGO-21 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-71988 | 6889.68 | 0 | 0 | 0 | 6889.68 | 0 | 0 | 6889.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 17 | FRENTE 17 - QUITO ORIENTE | E22-17-E04-01-008 | PASTO Y BORDE EN AREA VERDE INTERIOR QUITO | E22-17-E04-01-008 C2A01 | 02-AGO-21 | 31-AGO-21 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-7198 | 2896.04 | 0 | 0 | 0 | 2896.04 | 0 | 0 | 2896.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 17 | FRENTE 17 - QUITO ORIENTE | E22-17-E04-01-009 | BARDA PERIMETRAL Y EN AREA VERDE INTERIOR QUITO | E22-17-E04-01-009 C1 | 10-MAY-21 | 10-OCT-21 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-70148 | 76887.3 | 0 | 0 | 0 | 76887.3 | 0 | 0 | 74580.68 | 0 | 0 | 0 | 2306.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 17 | FRENTE 17 - QUITO ORIENTE | E22-17-E04-01-010 | PLATAFORMA PARA CONTENEDOR (QUITO) | E22-17-E04-01-010 C1 | 10-JUN-21 | 10-OCT-21 | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-70956 | 4267.32 | 0 | 0 | 0 | 4267.32 | 0 | 0 | 4267.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 17 | FRENTE 17 - QUITO ORIENTE | E22-17-E04-01-011 | ARBORIZACIÓN EN CERRADA QUITO: ACCESO, AREA VERDE Y MZA 1. | E22-17-E04-01-011 C1 | 14-JUN-21 | 31-OCT-21 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-70964 | 8700 | 0 | 0 | 0 | 8700 | 0 | 0 | 8700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 17 | FRENTE 17 - QUITO ORIENTE | E22-17-E04-01-012 | MALLA CICLÓNICA QUITO | E22-17-E04-01-012 C1 | 28-SEP-21 | 28-DIC-21 | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-73419 | 31817.64 | 0 | 0 | 0 | 31817.64 | 0 | 0 | 31817.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0