## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Descripción | Conjunto | Descripción.1 | Contrato | Fecha Inicial | Fecha Final | Contratista | Comprador | Contrato Legal | Total | Anticipo | Anticipo % | Anticipo Amortizado | Estimado | Por Estimar | Retenciones Fiscales | Facturado | Por Facturar | Penalizado Cargo Estimación | Por Pernalizar Cargo Estimación | Retenido FG | Fondo Disponible para Liberar | Penalizado FG | Por Penalizar FG | Total Penalizado | Total Penalizado Aplicado
CFB | 18 | FRENTE 18 - SANTA CRUZ | E22-18-C03-01 | VERONA LOTE 2 A 10 MZA 3 | E22-18-C03-01 C1 | 12-ENE-21 | 12-ENE-22 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-67321 | 2743294.01 | 0 | 0 | 0 | 2743294.01 | 0 | 0 | 2660995.19 | 0 | 0 | 0 | 82298.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 18 | FRENTE 18 - SANTA CRUZ | E22-18-C03-01 | VERONA LOTE 2 A 10 MZA 3 | E22-18-C03-01 C1A1 | 09-JUL-21 | 09-DIC-21 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-67321 | 17752.56 | 0 | 0 | 0 | 17752.56 | 0 | 0 | 17219.98 | 0 | 0 | 0 | 532.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 18 | FRENTE 18 - SANTA CRUZ | E22-18-C03-01 | VERONA LOTE 2 A 10 MZA 3 | E22-18-C03-01 C1A2 | 13-JUL-21 | 13-FEB-22 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-67321 | 363.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 18 | FRENTE 18 - SANTA CRUZ | E22-18-C03-01 | VERONA LOTE 2 A 10 MZA 3 | E22-18-C03-01 C2 | 12-ENE-21 | 12-ENE-22 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-67322 | 196382.34 | 0 | 0 | 0 | 196382.34 | 0 | 0 | 196382.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 18 | FRENTE 18 - SANTA CRUZ | E22-18-C03-02 | VERONA LOTE 2 A 13 MZA 02 | E22-18-C03-02 C1 | 13-ENE-21 | 13-ENE-22 | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-67358 | 3531500.61 | 0 | 0 | 0 | 3531500.61 | 0 | 0 | 3425555.59 | 0 | 0 | 0 | 105945.02 | 105945.02 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 18 | FRENTE 18 - SANTA CRUZ | E22-18-C03-02 | VERONA LOTE 2 A 13 MZA 02 | E22-18-C03-02 C1A01 | 13-JUL-21 | 31-JUL-21 | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-67358 | 485.28 | 0 | 0 | 0 | 485.28 | 0 | 0 | 470.72 | 0 | 0 | 0 | 14.56 | 14.56 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 18 | FRENTE 18 - SANTA CRUZ | E22-18-C03-02 | VERONA LOTE 2 A 13 MZA 02 | E22-18-C03-02 C2 | 13-ENE-21 | 13-ENE-22 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-67444 | 260351.4 | 0 | 0 | 0 | 260351.4 | 0 | 0 | 252540.86 | 0 | 0 | 0 | 7810.54 | 7810.54 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 18 | FRENTE 18 - SANTA CRUZ | E22-18-C03-02 | VERONA LOTE 2 A 13 MZA 02 | E22-18-C03-02 C3 | 29-JUN-21 | 29-OCT-21 | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-71256 | 73163.52 | 0 | 0 | 0 | 73163.52 | 0 | 0 | 73163.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 18 | FRENTE 18 - SANTA CRUZ | E22-18-C03-03 | MEDIA VERONA LT 01 MZA 2 | E22-18-C03-03 C1 | 15-ENE-21 | 15-ENE-22 | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-67442 | 158177.87 | 0 | 0 | 0 | 158177.87 | 0 | 0 | 153432.53 | 0 | 0 | 0 | 4745.34 | 4745.34 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 18 | FRENTE 18 - SANTA CRUZ | E22-18-C03-03 | MEDIA VERONA LT 01 MZA 2 | E22-18-C03-03 C2 | 15-ENE-21 | 15-ENE-22 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-67441 | 11025.61 | 0 | 0 | 0 | 11025.61 | 0 | 0 | 10694.84 | 0 | 0 | 0 | 330.77 | 330.77 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 18 | FRENTE 18 - SANTA CRUZ | E22-18-C03-03 | MEDIA VERONA LT 01 MZA 2 | E22-18-C03-03 C4 | 28-JUN-21 | 30-JUN-21 | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-71242 | 3048.48 | 0 | 0 | 0 | 3048.48 | 0 | 0 | 3048.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 18 | FRENTE 18 - SANTA CRUZ | E22-18-P05-01-001 | PLATAFORMAS DE SANTA CRUZ | E22-18-P05-01-001 C1 | 19-FEB-21 | 19-FEB-22 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-PLA-FDB-68220 | 3733026.95 | 0 | 0 | 0 | 3719712.0581 | 0 | 0 | 3478482.07 | 0 | 129638.58 | 0 | 111591.4 | 111591.4 | 0 | 0 | 129638.58 | 129638.58
CFB | 18 | FRENTE 18 - SANTA CRUZ | E22-18-P05-01-001 | PLATAFORMAS DE SANTA CRUZ | E22-18-P05-01-001 P2 | 28-MAY-21 | 31-OCT-21 | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-PLA-FDB-70636 | 44938.29 | 0 | 0 | 0 | 44938.29 | 0 | 0 | 44938.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 18 | FRENTE 18 - SANTA CRUZ | E22-18-P05-01-001 | PLATAFORMAS DE SANTA CRUZ | E22-18-P05-01-001 R1 | 02-AGO-21 | 02-DIC-21 | JOSE JUAN OCAMPO VELAZQUEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-PLA-FDB-72021 | 84699.84 | 0 | 0 | 0 | 84699.84 | 0 | 0 | 84699.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 18 | FRENTE 18 - SANTA CRUZ | E22-18-C03-05 | VERONA LOTE 17 AL 29 MZA 04 | E22-18-C03-05 C1 | 26-ABR-21 | 26-ABR-22 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-69793 | 3925583.94 | 0 | 0 | 0 | 3925583.94 | 0 | 0 | 3807816.42 | 0 | 0 | 0 | 117767.52 | 117767.52 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 18 | FRENTE 18 - SANTA CRUZ | E22-18-C03-05 | VERONA LOTE 17 AL 29 MZA 04 | E22-18-C03-05 C1A01 | 09-JUL-21 | 31-JUL-21 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-69793 | 142054.56 | 0 | 0 | 0 | 142054.56 | 0 | 0 | 137792.92 | 0 | 0 | 0 | 4261.64 | 4261.64 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 18 | FRENTE 18 - SANTA CRUZ | E22-18-C03-05 | VERONA LOTE 17 AL 29 MZA 04 | E22-18-C03-05 C1A02 | 13-JUL-21 | 13-NOV-21 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-69793 | 525.98 | 0 | 0 | 0 | 525.98 | 0 | 0 | 510.2 | 0 | 0 | 0 | 15.78 | 15.78 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 18 | FRENTE 18 - SANTA CRUZ | E22-18-C03-05 | VERONA LOTE 17 AL 29 MZA 04 | E22-18-C03-05 C2 | 07-JUN-21 | 26-ABR-22 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-69690 | 283849.28 | 0 | 0 | 0 | 283849.28 | 0 | 0 | 275333.8 | 0 | 0 | 0 | 8515.48 | 8515.48 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 18 | FRENTE 18 - SANTA CRUZ | E22-18-C03-05 | VERONA LOTE 17 AL 29 MZA 04 | E22-18-C03-05 C3 | 07-JUN-21 | 26-ABR-22 | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-69688 | 101790 | 0 | 0 | 0 | 101790 | 0 | 0 | 101790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 18 | FRENTE 18 - SANTA CRUZ | E22-18-C03-04 | MEDIA VERONA LT 16 MZA 04 | E22-18-C03-04 C1 | 26-ABR-21 | 26-ABR-22 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-69870 | 161311.74 | 0 | 0 | 0 | 161311.74 | 0 | 0 | 156472.39 | 0 | 0 | 0 | 4839.35 | 4839.35 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 18 | FRENTE 18 - SANTA CRUZ | E22-18-C03-04 | MEDIA VERONA LT 16 MZA 04 | E22-18-C03-04 C1A01 | 09-JUL-21 | 31-JUL-21 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-69870 | 8780.64 | 0 | 0 | 0 | 8780.64 | 0 | 0 | 8517.22 | 0 | 0 | 0 | 263.42 | 263.42 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 18 | FRENTE 18 - SANTA CRUZ | E22-18-C03-04 | MEDIA VERONA LT 16 MZA 04 | E22-18-C03-04 C1A02 | 13-JUL-21 | 31-JUL-21 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-69870 | 20.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 18 | FRENTE 18 - SANTA CRUZ | E22-18-C03-04 | MEDIA VERONA LT 16 MZA 04 | E22-18-C03-04 C2 | 26-ABR-21 | 26-ABR-22 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-71777 | 11032.76 | 0 | 0 | 0 | 11032.76 | 0 | 0 | 10701.78 | 0 | 0 | 0 | 330.98 | 330.98 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 18 | FRENTE 18 - SANTA CRUZ | E22-18-C03-04 | MEDIA VERONA LT 16 MZA 04 | E22-18-C03-04 C3 | 26-ABR-21 | 26-ABR-22 | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-70303 | 3915 | 0 | 0 | 0 | 3915 | 0 | 0 | 3915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 18 | FRENTE 18 - SANTA CRUZ | E22-18-C03-06 | VERONA LT 01 A 14 MZA 4 | E22-18-C03-06 C1 | 19-ABR-21 | 19-ABR-22 | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-69650 | 4150115.52 | 0 | 0 | 0 | 4150115.52 | 0 | 0 | 4005612.18 | 0 | 19999.8 | 0 | 124503.54 | 124503.54 | 0 | 0 | 19999.8 | 19999.8
CFB | 18 | FRENTE 18 - SANTA CRUZ | E22-18-C03-06 | VERONA LT 01 A 14 MZA 4 | E22-18-C03-06 C2A01 | 26-JUL-21 | 31-JUL-21 | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-70297 | 189823.48 | 0 | 0 | 0 | 189823.48 | 0 | 0 | 189823.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 18 | FRENTE 18 - SANTA CRUZ | E22-18-C03-06 | VERONA LT 01 A 14 MZA 4 | E22-18-C03-06 C3 | 19-ABR-21 | 19-ABR-22 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-71779 | 306619.04 | 0 | 0 | 0 | 306619.04 | 0 | 0 | 297420.47 | 0 | 0 | 0 | 9198.57 | 9198.57 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 18 | FRENTE 18 - SANTA CRUZ | E22-18-C03-06 | VERONA LT 01 A 14 MZA 4 | E22-18-C03-06 C4 | 23-MAR-22 | 31-MAR-22 | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | VEGA, JAVIER | QRO-EDI-FDB-77708 | 19999.51 | 0 | 0 | 0 | 19999.51 | 0 | 0 | 19999.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 18 | FRENTE 18 - SANTA CRUZ | E22-18-C03-06 | VERONA LT 01 A 14 MZA 4 | E22-18-C03-06 R1 | 01-JUN-22 | 01-JUN-23 | INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO COMERCIAL E INDUSTRIAL SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-79471 | 135277.33 | 0 | 0 | 0 | 135277.33 | 0 | 0 | 131219.01 | 0 | 0 | 0 | 4058.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 18 | FRENTE 18 - SANTA CRUZ | E22-18-C03-06 | VERONA LT 01 A 14 MZA 4 | E22-18-C03-06 R2 | 28-JUN-22 | 28-DIC-22 | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-80093 | 13366.92 | 0 | 0 | 0 | 13366.92 | 0 | 0 | 13366.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 18 | FRENTE 18 - SANTA CRUZ | E22-18-C03-07 | MEDIA VERONA LT 15 MZA 4 | E22-18-C03-07 C1 | 10-MAY-21 | 10-MAY-22 | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-69635 | 157019.91 | 0 | 0 | 0 | 157019.91 | 0 | 0 | 152309.3 | 0 | 0 | 0 | 4710.61 | 4710.61 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 18 | FRENTE 18 - SANTA CRUZ | E22-18-C03-07 | MEDIA VERONA LT 15 MZA 4 | E22-18-C03-07 C1R1 | 28-JUN-22 | 30-JUN-22 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-80081 | 7004.24 | 0 | 0 | 0 | 7004.24 | 0 | 0 | 6794.11 | 0 | 0 | 0 | 210.13 | 210.13 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 18 | FRENTE 18 - SANTA CRUZ | E22-18-C03-07 | MEDIA VERONA LT 15 MZA 4 | E22-18-C03-07 C2 | 14-JUN-21 | 10-MAY-22 | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-69776 | 3915 | 0 | 0 | 0 | 3915 | 0 | 0 | 3915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 18 | FRENTE 18 - SANTA CRUZ | E22-18-C03-07 | MEDIA VERONA LT 15 MZA 4 | E22-18-C03-07 C3 | 14-JUN-21 | 10-MAY-22 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-69632 | 11053.93 | 0 | 0 | 0 | 11053.93 | 0 | 0 | 10722.31 | 0 | 0 | 0 | 331.62 | 331.62 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 18 | FRENTE 18 - SANTA CRUZ | E22-18-E04-01-001 | CONTENEDOR DE BASURA SANTA CRUZ | E22-18-E04-01-001 C1 | 01-JUN-21 | 01-OCT-21 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-70682 | 55049.08 | 0 | 0 | 0 | 55049.08 | 0 | 0 | 55049.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 18 | FRENTE 18 - SANTA CRUZ | E22-18-E04-01-001 | CONTENEDOR DE BASURA SANTA CRUZ | E22-18-E04-01-001 C1A1 | 12-OCT-21 | 12-FEB-22 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-70682 | 88.59 | 0 | 0 | 0 | 88.59 | 0 | 0 | 85.93 | 0 | 0 | 0 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 18 | FRENTE 18 - SANTA CRUZ | E22-18-E04-01-001 | CONTENEDOR DE BASURA SANTA CRUZ | E22-18-E04-01-001 C2 | 01-JUN-21 | 01-OCT-21 | ARACELI RAMIREZ ROJAS | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-70679 | 20515.92 | 0 | 0 | 0 | 20515.92 | 0 | 0 | 20515.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 18 | FRENTE 18 - SANTA CRUZ | E22-18-E04-01-002 | MURETE, PORTON Y LETRERO DE CERRADA SANTA CRUZ | E22-18-E04-01-002 C1 | 01-JUN-21 | 31-OCT-21 | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-70685 | 15393.2 | 0 | 0 | 0 | 15393.2 | 0 | 0 | 15393.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 18 | FRENTE 18 - SANTA CRUZ | E22-18-E04-01-002 | MURETE, PORTON Y LETRERO DE CERRADA SANTA CRUZ | E22-18-E04-01-002 C2 | 01-JUN-21 | 31-OCT-21 | ARACELI RAMIREZ ROJAS | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-70686 | 76373.51 | 0 | 0 | 0 | 76373.51 | 0 | 0 | 76373.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 18 | FRENTE 18 - SANTA CRUZ | E22-18-E04-01-002 | MURETE, PORTON Y LETRERO DE CERRADA SANTA CRUZ | E22-18-E04-01-002 C3 | 01-JUN-21 | 31-OCT-21 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-70687 | 23452.54 | 0 | 0 | 0 | 23452.54 | 0 | 0 | 23452.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 18 | FRENTE 18 - SANTA CRUZ | E22-18-E04-01-003 | AGREGADOS, HUELLAS, PASTO Y PLANTAS EN ACCESO SANTA CRUZ | E22-18-E04-01-003 C1 | 01-JUN-21 | 01-DIC-21 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-70681 | 2184.96 | 0 | 0 | 0 | 2184.96 | 0 | 0 | 2184.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 18 | FRENTE 18 - SANTA CRUZ | E22-18-E04-01-003 | AGREGADOS, HUELLAS, PASTO Y PLANTAS EN ACCESO SANTA CRUZ | E22-18-E04-01-003 C2 | 01-JUN-21 | 01-DIC-21 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-70680 | 2369.06 | 0 | 0 | 0 | 2369.06 | 0 | 0 | 2369.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 18 | FRENTE 18 - SANTA CRUZ | E22-18-E04-01-003 | AGREGADOS, HUELLAS, PASTO Y PLANTAS EN ACCESO SANTA CRUZ | E22-18-E04-01-003 C2 A1 | 01-JUN-21 | 01-OCT-21 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-70680 | 640.18 | 0 | 0 | 0 | 640.18 | 0 | 0 | 640.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 18 | FRENTE 18 - SANTA CRUZ | E22-18-E04-01-004 | ARBORIZACIÓN EN CERRADA SANTA CRUZ: ACCESO, AREA VERDE Y MZA 1. | E22-18-E04-01-004 C1 | 09-JUN-21 | 09-SEP-21 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-70874 | 8920 | 0 | 0 | 0 | 8920 | 0 | 0 | 8920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 18 | FRENTE 18 - SANTA CRUZ | E22-18-P05-01-002 | PLATAFORMA FUERA DE SANTA CRUZ | E22-18-P05-01-002 C1 | 30-JUN-21 | 31-DIC-21 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-PLA-FDB-71284 | 372606.4 | 0 | 0 | 0 | 372606.4 | 0 | 0 | 361428.21 | 0 | 0 | 0 | 11178.19 | 11178.19 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 18 | FRENTE 18 - SANTA CRUZ | E22-18-P05-01-003 | MUROS DE CONTENCIÓN SANTA CRUZ | E22-18-P05-01-003 C1 | 05-JUL-21 | 05-JUL-22 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-PLA-FDB-71379 | 2499946.61 | 0 | 0 | 0 | 2499946.61 | 0 | 0 | 2424948.21 | 0 | 0 | 0 | 74998.4 | 74998.4 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 18 | FRENTE 18 - SANTA CRUZ | E22-18-C03-08 | VERONA LT 02 A 13 MZA 5 | E22-18-C03-08 C1 | 22-JUL-21 | 22-JUL-21 | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-71767 | 3562909.25 | 0 | 0 | 0 | 3562909.25 | 0 | 0 | 3347764.39 | 38631.87 | 69625.62 | 0 | 106887.37 | 106887.37 | 0 | 0 | 69625.62 | 69625.62
CFB | 18 | FRENTE 18 - SANTA CRUZ | E22-18-C03-08 | VERONA LT 02 A 13 MZA 5 | E22-18-C03-08 C2 | 22-JUL-21 | 22-JUL-22 | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-71775 | 162705.84 | 0 | 0 | 0 | 162705.84 | 0 | 0 | 162705.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 18 | FRENTE 18 - SANTA CRUZ | E22-18-C03-08 | VERONA LT 02 A 13 MZA 5 | E22-18-C03-08 C3 | 22-JUL-21 | 22-JUL-22 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-71778 | 268651.2 | 0 | 0 | 0 | 268651.2 | 0 | 0 | 260591.66 | 0 | 0 | 0 | 8059.54 | 8059.54 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 18 | FRENTE 18 - SANTA CRUZ | E22-18-C03-08 | VERONA LT 02 A 13 MZA 5 | E22-18-C03-08 C4 | 22-MAR-22 | 31-MAR-22 | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-77705 | 19724.22 | 0 | 0 | 0 | 19724.22 | 0 | 0 | 19724.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 18 | FRENTE 18 - SANTA CRUZ | E22-18-C03-08 | VERONA LT 02 A 13 MZA 5 | E22-18-C03-08 C4A1 | 18-ABR-22 | 18-OCT-22 | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | VEGA, JAVIER | QRO-EDI-FDB-77705 | 1199.84 | 0 | 0 | 0 | 1199.84 | 0 | 0 | 1199.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 18 | FRENTE 18 - SANTA CRUZ | E22-18-C03-08 | VERONA LT 02 A 13 MZA 5 | E22-18-C03-08 R1 | 01-JUN-22 | 30-JUN-22 | INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO COMERCIAL E INDUSTRIAL SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-79474 | 140981.72 | 0 | 0 | 0 | 140719.17 | 0 | 0 | 136497.58 | 0 | 0 | 0 | 4221.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 18 | FRENTE 18 - SANTA CRUZ | E22-18-C03-08 | VERONA LT 02 A 13 MZA 5 | E22-18-C03-08 R2 | 27-JUN-22 | 27-NOV-22 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-80056 | 2686.47 | 0 | 0 | 0 | 2686.47 | 0 | 0 | 2686.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 18 | FRENTE 18 - SANTA CRUZ | E22-18-C03-09 | MEDIA VERONA LT 14 MZA 5 | E22-18-C03-09 C1 | 26-JUL-21 | 26-JUL-22 | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-71818 | 160263.5 | 0 | 0 | 0 | 160263.5 | 0 | 0 | 135749.83 | 0 | 19705.75 | 0 | 4807.92 | 4807.92 | 0 | 0 | 19705.75 | 19705.75
CFB | 18 | FRENTE 18 - SANTA CRUZ | E22-18-C03-09 | MEDIA VERONA LT 14 MZA 5 | E22-18-C03-09 C1R1 | 28-JUN-22 | 30-JUN-22 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-80080 | 4499.61 | 0 | 0 | 0 | 4499.61 | 0 | 0 | 4499.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 18 | FRENTE 18 - SANTA CRUZ | E22-18-C03-09 | MEDIA VERONA LT 14 MZA 5 | E22-18-C03-09 C2 | 26-JUL-21 | 26-JUL-22 | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-71815 | 6779.41 | 0 | 0 | 0 | 6779.41 | 0 | 0 | 6779.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 18 | FRENTE 18 - SANTA CRUZ | E22-18-C03-09 | MEDIA VERONA LT 14 MZA 5 | E22-18-C03-09 C3 | 26-JUL-21 | 31-JUL-21 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-71811 | 11301.35 | 0 | 0 | 0 | 11301.35 | 0 | 0 | 10962.31 | 0 | 0 | 0 | 339.04 | 339.04 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 18 | FRENTE 18 - SANTA CRUZ | E22-18-C03-09 | MEDIA VERONA LT 14 MZA 5 | E22-18-C03-09 P1 | 18-ABR-22 | 18-OCT-22 | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-78232 | 18719.62 | 0 | 0 | 0 | 18719.62 | 0 | 0 | 18719.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 18 | FRENTE 18 - SANTA CRUZ | E22-18-C03-10 | AGUILA ELITE DPX LT 03 A 13 MZA 01 | E22-18-C03-10 C1 | 26-JUL-21 | 26-JUL-22 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-71820 | 2638538.78 | 0 | 0 | 0 | 2638538.78 | 0 | 0 | 2559382.62 | 0 | 0 | 0 | 79156.16 | 79156.16 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 18 | FRENTE 18 - SANTA CRUZ | E22-18-C03-10 | AGUILA ELITE DPX LT 03 A 13 MZA 01 | E22-18-C03-10 C2 | 26-JUL-21 | 26-JUL-22 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-71821 | 190327.06 | 0 | 0 | 0 | 190327.06 | 0 | 0 | 184617.25 | 0 | 0 | 0 | 5709.81 | 5709.81 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 18 | FRENTE 18 - SANTA CRUZ | E22-18-P05-01-004 | MUROS DE CONTENCIÓN AV. PASEO BALVANERA (SANTA CRUZ) | E22-18-P05-01-004 C1 | 11-AGO-21 | 11-AGO-22 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-PLA-FDB-72243 | 951850.01 | 0 | 0 | 0 | 949046.4 | 0 | 0 | 920574.98 | 0 | 0 | 0 | 28471.42 | 28471.42 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 18 | FRENTE 18 - SANTA CRUZ | E22-18-C03-11 | VERONA LT 01 A 07 MZA 06 | E22-18-C03-11 C1 | 27-SEP-21 | 27-SEP-22 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-73398 | 2079017.76 | 0 | 0 | 0 | 2079017.76 | 0 | 0 | 1940991.92 | 0 | 75655.31 | 0 | 62370.53 | 62370.53 | 0 | 0 | 75655.31 | 75655.31
CFB | 18 | FRENTE 18 - SANTA CRUZ | E22-18-C03-11 | VERONA LT 01 A 07 MZA 06 | E22-18-C03-11 C1A01 | 25-OCT-21 | 31-OCT-21 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-73398 | 100246.13 | 0 | 0 | 0 | 100246.13 | 0 | 0 | 97238.75 | 0 | 0 | 0 | 3007.38 | 3007.38 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 18 | FRENTE 18 - SANTA CRUZ | E22-18-C03-11 | VERONA LT 01 A 07 MZA 06 | E22-18-C03-11 C2 | 27-SEP-21 | 27-SEP-22 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-73399 | 156713.34 | 0 | 0 | 0 | 156713.34 | 0 | 0 | 152011.94 | 0 | 0 | 0 | 4701.4 | 4701.4 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 18 | FRENTE 18 - SANTA CRUZ | E22-18-C03-11 | VERONA LT 01 A 07 MZA 06 | E22-18-C03-11 C3 | 27-SEP-21 | 27-SEP-22 | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-73402 | 94911.74 | 0 | 0 | 0 | 94911.74 | 0 | 0 | 94911.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 18 | FRENTE 18 - SANTA CRUZ | E22-18-E04-01-005 | JUEGO, LETRERO Y BANCAS SANTA CRUZ. | E22-18-E04-01-005 C1 | 30-SEP-21 | 30-MAR-22 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-73488 | 1403.28 | 0 | 0 | 0 | 1403.28 | 0 | 0 | 1403.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 18 | FRENTE 18 - SANTA CRUZ | E22-18-E04-01-006 | PASTO Y BORDE EN AREA VERDE INTERIOR SANTA CRUZ | E22-18-E04-01-006 C1 | 05-OCT-21 | 31-DIC-21 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-73572 | 7153 | 0 | 0 | 0 | 7153 | 0 | 0 | 7153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 18 | FRENTE 18 - SANTA CRUZ | E22-18-E04-01-006 | PASTO Y BORDE EN AREA VERDE INTERIOR SANTA CRUZ | E22-18-E04-01-006 C1A01 | 05-OCT-21 | 31-DIC-21 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-73572 | 778.82 | 0 | 0 | 0 | 778.82 | 0 | 0 | 778.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 18 | FRENTE 18 - SANTA CRUZ | E22-18-E04-01-007 | BANQUETAS Y AGREGADOS EN AREA VERDE INTERIOR SANTA CRUZ | E22-18-E04-01-007 C1 | 05-OCT-21 | 05-OCT-22 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-73593 | 23079.69 | 0 | 0 | 0 | 23079.69 | 0 | 0 | 23079.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 18 | FRENTE 18 - SANTA CRUZ | E22-18-E04-01-008 | BARDAS EN BOCACALLES Y PERIMETRAL DE AREA VERDE SANTA CRUZ | E22-18-E04-01-008 C1 | 02-DIC-21 | 30-ABR-22 | ISABEL MORALES AGUILAR | VEGA, JAVIER | QRO-EQU-FDB-75050 | 103825.27 | 0 | 0 | 0 | 103825.27 | 0 | 0 | 103825.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 18 | FRENTE 18 - SANTA CRUZ | E22-18-P05-01-005 | RECONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION SANTA CRUZ | E22-18-P05-01-005 C1 | 01-MAR-22 | 31-AGO-22 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-PLA-FDB-77153 | 67710.46 | 0 | 0 | 0 | 67710.46 | 0 | 0 | 67710.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0