## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Descripción | Conjunto | Descripción.1 | Contrato | Fecha Inicial | Fecha Final | Contratista | Comprador | Contrato Legal | Total | Anticipo | Anticipo % | Anticipo Amortizado | Estimado | Por Estimar | Retenciones Fiscales | Facturado | Por Facturar | Penalizado Cargo Estimación | Por Pernalizar Cargo Estimación | Retenido FG | Fondo Disponible para Liberar | Penalizado FG | Por Penalizar FG | Total Penalizado | Total Penalizado Aplicado
CFB | 80 | FRENTE 80 - GENERAL URBA - INFRA | E22-80-U02-01-001 | ELECTRIFICACION CERRO DE PASCO FRACCIONAMIENTO | E22-80-U02-01-001 C1 | 14-SEP-21 | 14-SEP-22 | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-73078 | 1153649.09 | 0 | 0 | 0 | 1153649.09 | 0 | 0 | 1119039.62 | 0 | 0 | 0 | 34609.47 | 34609.47 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 80 | FRENTE 80 - GENERAL URBA - INFRA | E22-80-U02-01-001 | ELECTRIFICACION CERRO DE PASCO FRACCIONAMIENTO | E22-80-U02-01-001 C1A1 | 05-MAY-22 | 05-OCT-22 | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-73078 | 169457.12 | 0 | 0 | 0 | 169457.12 | 0 | 0 | 169457.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 80 | FRENTE 80 - GENERAL URBA - INFRA | E22-80-U02-01-002 | TERRACERIAS EN AV. BUENOS AIRES (CERRO DE PASCO A ENTRONQUE) | E22-80-U02-01-002 C1 | 14-OCT-21 | 14-MAR-22 | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-73835 | 474580.46 | 0 | 0 | 0 | 474580.46 | 0 | 0 | 460343.05 | 0 | 0 | 0 | 14237.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 80 | FRENTE 80 - GENERAL URBA - INFRA | E22-80-U02-01-004 | SERVICIO DE LABORATORIO JUL-DIC 2021 | E22-80-U02-01-004 C1 | 18-NOV-21 | 31-DIC-21 | JUAN MARTIN LARA ZAPATA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-74658 | 405768 | 0 | 0 | 0 | 405768 | 0 | 0 | 405768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 80 | FRENTE 80 - GENERAL URBA - INFRA | E22-80-U02-01-005 | REGISTROS SANITARIOS EN AV PASEO DE BALVANERA (REASIGNACIÓN) | E22-80-U02-01-005 C1 | 24-NOV-21 | 30-NOV-21 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-74817 | 69361.93 | 0 | 0 | 0 | 69361.93 | 0 | 0 | 69361.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 80 | FRENTE 80 - GENERAL URBA - INFRA | E22-80-U02-01-006 | REGISTROS SANITARIOS AV BALVANERA IZQUIERDOS Y DERECHOS (REASIGNACIÓN) | E22-80-U02-01-006 C1 | 24-NOV-21 | 24-MAR-22 | ISABEL MORALES AGUILAR | VEGA, JAVIER | QRO-URB-FDB-74842 | 26397.33 | 0 | 0 | 0 | 26397.33 | 0 | 0 | 26397.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 80 | FRENTE 80 - GENERAL URBA - INFRA | E22-80-U02-01-007 | GUARNICIÓN PASEO BALVANERA (REASIGNACIÓN) | E22-80-U02-01-007 C1 | 01-DIC-21 | 31-MAR-22 | TECNION S.A. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-75044 | 32001.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 80 | FRENTE 80 - GENERAL URBA - INFRA | E22-80-U02-01-009 | ELECTRIFICACION EN TRONCAL PARA CERRADA STA CRUZ (MIGRACIÓN) | E22-80-U02-01-009 C1 | 03-ENE-22 | 03-AGO-22 | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-75734 | 285656.8 | 0 | 0 | 0 | 259934.91 | 0 | 0 | 252136.86 | 0 | 0 | 0 | 7798.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 80 | FRENTE 80 - GENERAL URBA - INFRA | E22-80-U02-01-010 | GUARNICION 4A ETAPA FRACC (MIGRACION) | E22-80-U02-01-010 c1 | 30-DIC-21 | 30-MAY-22 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-75705 | 20149.14 | 0 | 0 | 0 | 20149.14 | 0 | 0 | 20149.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 80 | FRENTE 80 - GENERAL URBA - INFRA | E22-80-U02-01-011 | REGISTROS SANITARIOS 2A FRACC (MIGRACION) | E22-80-U02-01-011 C1 | 05-ENE-22 | 05-MAY-22 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-75791 | 6940.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 80 | FRENTE 80 - GENERAL URBA - INFRA | E22-80-U02-01-012 | GUARNICIÓN DE FRACC 5A ETAPA (MIGRACIÓN) | E22-80-U02-01-012 C1 | 30-DIC-21 | 30-DIC-22 | TECNION S.A. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-75706 | 12816.69 | 0 | 0 | 0 | 12816.69 | 0 | 0 | 12816.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 80 | FRENTE 80 - GENERAL URBA - INFRA | E22-80-U02-01-013 | BANQUETA 4A FRACCIONAMIENTO (MIGRACIÓN) | E22-80-U02-01-013 C1 | 29-DIC-21 | 29-DIC-22 | ARACELI RAMIREZ ROJAS | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-75722 | 217311.09 | 0 | 0 | 0 | 148988.6418 | 0 | 0 | 148988.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 80 | FRENTE 80 - GENERAL URBA - INFRA | E22-80-U02-01-014 | ELECTRIFICACION TRONCAL PARA QUITO (MIGRACIÓN) | E22-80-U02-01-014 c1 | 17-ENE-22 | 31-ENE-22 | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-76042 | 213235.68 | 0 | 0 | 0 | 213235.68 | 0 | 0 | 213235.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 80 | FRENTE 80 - GENERAL URBA - INFRA | E22-80-U02-01-015 | SERVICIO DE LABORATORIO ENE-JUL 2022 | E22-80-U02-01-015 C1 | 01-FEB-22 | 01-OCT-22 | JUAN MARTIN LARA ZAPATA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-76401 | 300091.94 | 0 | 0 | 0 | 300091.94 | 0 | 0 | 300091.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 80 | FRENTE 80 - GENERAL URBA - INFRA | E22-80-U02-01-016 | MUNICIPALIZACION DEL CONDOMINIO RIVERA | E22-80-U02-01-016 C1 | 08-MAR-22 | 08-NOV-22 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-77288 | 97352.88 | 0 | 0 | 0 | 97352.88 | 0 | 0 | 97352.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 80 | FRENTE 80 - GENERAL URBA - INFRA | E22-80-U02-01-017 | MUROS DE CONTENCION EN CAMELLON AV. PASEO BALVANERA | E22-80-U02-01-017 C1 | 26-ABR-22 | 30-ABR-22 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-78511 | 92173.84 | 0 | 0 | 0 | 92173.84 | 0 | 0 | 92173.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 80 | FRENTE 80 - GENERAL URBA - INFRA | E22-80-U02-01-018 | POZO DE VISITA ADICIONAL CERRADA DURAZNO | E22-80-U02-01-018 c1 | 15-JUL-22 | 31-JUL-22 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | VEGA, JAVIER | QRO-URB-FDB-80575 | 14481.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 80 | FRENTE 80 - GENERAL URBA - INFRA | E22-80-U02-01-018 | POZO DE VISITA ADICIONAL CERRADA DURAZNO | E22-80-U02-01-018 c1_A00 | 12-OCT-22 | 31-DIC-22 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | E22-80-U02-01-018 c1_A00 | 14481.5 | 0 | 0 | 0 | 14481.5 | 0 | 0 | 14481.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 80 | FRENTE 80 - GENERAL URBA - INFRA | E22-80-U02-01-019 | DESCARGAS SANITARIAS LOTES COMERCIALES LIMA Y CERRO DE PASCO | E22-80-U02-01-019 C1 | 19-JUL-22 | 19-DIC-22 | ISABEL MORALES AGUILAR | VEGA, JAVIER | QRO-URB-FDB-80623 | 62893.06 | 0 | 0 | 0 | 62893.06 | 0 | 0 | 62893.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 80 | FRENTE 80 - GENERAL URBA - INFRA | E22-80-U02-01-020 | DESCARGAS SANITARIAS ADICIONALES AV. PASEO BALVANERA | E22-80-U02-01-020 C2 | 20-JUL-22 | 27-JUL-22 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-80644 | 48463.23 | 0 | 0 | 0 | 48463.23 | 0 | 0 | 48463.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 80 | FRENTE 80 - GENERAL URBA - INFRA | E22-80-U02-01-020 | DESCARGAS SANITARIAS ADICIONALES AV. PASEO BALVANERA | E22-80-U02-01-020 C2_A00 | 19-DIC-22 | 31-DIC-22 | ISABEL MORALES AGUILAR | VEGA, JAVIER | E22-80-U02-01-020 C2_A00 | 11070.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 80 | FRENTE 80 - GENERAL URBA - INFRA | E22-80-U02-01-021 | POZO DE VISITA EN DRENAJE PLUVIAL DE DURAZNO | E22-80-U02-01-021 C1 | 08-AGO-22 | 31-AGO-22 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | VEGA, JAVIER | QRO-URB-FDB-81052 | 16666.27 | 0 | 0 | 0 | 16666.27 | 0 | 0 | 16666.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 80 | FRENTE 80 - GENERAL URBA - INFRA | E22-80-U02-01-022 | DRENAJE PLUVIAL (POZO TIPO CAJA Y CABEZOTE) EN AV. PRINCIPAL | QRO-URB-CFB-102164 | 12-OCT-22 | 14-DIC-22 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CFB-102164 | 227357.78 | 0 | 0 | 0 | 210120.53 | 0 | 0 | 210120.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 80 | FRENTE 80 - GENERAL URBA - INFRA | E22-80-U02-01-023 | VIALIDAD AV. BUENOS AIRES REPOSICION DE CONCRETO | QRO-URB-CFB-108167 | 11-ENE-23 | 15-FEB-22 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CFB-108167 | 16587.45 | 0 | 0 | 0 | 16587.45 | 0 | 0 | 16587.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 80 | FRENTE 80 - GENERAL URBA - INFRA | E22-80-U02-01-024 | REHABILITACION DE BANQUETAS EN AV PRINCIPAL FRACC E4 | QRO-URB-CFB-115721 | 25-ABR-23 | 07-JUL-23 | ARACELI RAMIREZ ROJAS | VEGA, JAVIER | QRO-URB-CFB-115721 | 21127.36 | 0 | 0 | 0 | 12727.4698 | 0 | 0 | 12727.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0