## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Descripción | Conjunto | Descripción.1 | Contrato | Fecha Inicial | Fecha Final | Contratista | Comprador | Contrato Legal | Total | Anticipo | Anticipo % | Anticipo Amortizado | Estimado | Por Estimar | Retenciones Fiscales | Facturado | Por Facturar | Penalizado Cargo Estimación | Por Pernalizar Cargo Estimación | Retenido FG | Fondo Disponible para Liberar | Penalizado FG | Por Penalizar FG | Total Penalizado | Total Penalizado Aplicado
CFB | 81 | FRENTE 81 - CERRO DE PASCO URBA - INFRA | E22-81-U02-01-001 | GUARNICIÓN DE CONCRETO CERRO DE PASCO | E22-81-U02-01-001 C1 | 12-AGO-21 | 28-FEB-22 | TECNION S.A. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-72294 | 82891.23 | 0 | 0 | 0 | 82891.23 | 0 | 0 | 82891.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 81 | FRENTE 81 - CERRO DE PASCO URBA - INFRA | E22-81-U02-01-002 | BANQUETAS DE CONCRETO CERRO DE PASCO | E22-81-U02-01-002 C1 | 11-AGO-21 | 11-AGO-22 | ARACELI RAMIREZ ROJAS | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-72264 | 278599.24 | 0 | 0 | 0 | 278156.4582 | 0 | 0 | 269811.74 | 0 | 0 | 0 | 8344.72 | 8344.72 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 81 | FRENTE 81 - CERRO DE PASCO URBA - INFRA | E22-81-U02-01-003 | TERRACERÍAS EN CERRO DE PASCO | E22-81-U02-01-003 C1 | 11-AGO-21 | 11-AGO-22 | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-72271 | 1935337.98 | 0 | 0 | 0 | 1935337.98 | 0 | 0 | 1877277.84 | 0 | 0 | 0 | 58060.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 81 | FRENTE 81 - CERRO DE PASCO URBA - INFRA | E22-81-U02-01-004 | CUADRO HIDRAULICO EN CERRO DE PASCO | E22-81-U02-01-004 C1 | 13-AGO-21 | 13-AGO-22 | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA CAVESO S.A DE .CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-72327 | 173820.64 | 0 | 0 | 0 | 173820.64 | 0 | 0 | 173820.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 81 | FRENTE 81 - CERRO DE PASCO URBA - INFRA | E22-81-U02-01-005 | AGUA POTABLE DE CERRO DE PASCO | E22-81-U02-01-005 R1 | 07-OCT-21 | 07-FEB-22 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-73683 | 659185.04 | 0 | 0 | 0 | 659185.04 | 0 | 0 | 639409.49 | 0 | 0 | 0 | 19775.55 | 19775.55 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 81 | FRENTE 81 - CERRO DE PASCO URBA - INFRA | E22-81-U02-01-005 | AGUA POTABLE DE CERRO DE PASCO | E22-81-U02-01-005 R1A01 | 07-SEP-22 | 30-SEP-22 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-73683 | 87449.91 | 0 | 0 | 0 | 87449.91 | 0 | 0 | 84826.41 | 0 | 0 | 0 | 2623.5 | 2623.5 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 81 | FRENTE 81 - CERRO DE PASCO URBA - INFRA | E22-81-U02-01-006 | DRENAJE SANITARIO CERRO DE PASCO | E22-81-U02-01-006 C1R1 | 06-OCT-21 | 31-OCT-21 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-73664 | 1006651.23 | 0 | 0 | 0 | 1006651.23 | 0 | 0 | 976451.7 | 0 | 0 | 0 | 30199.54 | 30199.54 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 81 | FRENTE 81 - CERRO DE PASCO URBA - INFRA | E22-81-U02-01-006 | DRENAJE SANITARIO CERRO DE PASCO | E22-81-U02-01-006 C1R1A01 | 01-NOV-21 | 28-NOV-21 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-73664 | 225689.26 | 0 | 0 | 0 | 225689.26 | 0 | 0 | 218918.56 | 0 | 0 | 0 | 6770.68 | 6770.68 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 81 | FRENTE 81 - CERRO DE PASCO URBA - INFRA | E22-81-U02-01-006 | DRENAJE SANITARIO CERRO DE PASCO | E22-81-U02-01-006 C2 | 30-AGO-21 | 30-MAR-22 | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-72711 | 165011.07 | 0 | 0 | 0 | 165011.07 | 0 | 0 | 165011.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 81 | FRENTE 81 - CERRO DE PASCO URBA - INFRA | E22-81-U02-01-007 | ELECTRIFICACION INTERIOR CERRO DE PASCO | E22-81-U02-01-007 C1 | 20-SEP-21 | 30-SEP-22 | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-73192 | 3230209.69 | 0 | 0 | 0 | 3230209.69 | 0 | 0 | 3133303.42 | 0 | 0 | 0 | 96906.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 81 | FRENTE 81 - CERRO DE PASCO URBA - INFRA | E22-81-U02-01-007 | ELECTRIFICACION INTERIOR CERRO DE PASCO | E22-81-U02-01-007 C1A1 | 17-NOV-21 | 17-MAR-22 | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-73192 | 19541.07 | 0 | 0 | 0 | 19541.07 | 0 | 0 | 19541.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 81 | FRENTE 81 - CERRO DE PASCO URBA - INFRA | E22-81-U02-01-007 | ELECTRIFICACION INTERIOR CERRO DE PASCO | E22-81-U02-01-007 C1A2 | 04-MAY-22 | 31-MAY-22 | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-73192 | 50385.4 | 0 | 0 | 0 | 50385.4 | 0 | 0 | 50385.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 81 | FRENTE 81 - CERRO DE PASCO URBA - INFRA | E22-81-U02-01-008 | PAVIMENTO CERRADA CERRO DE PASCO | E22-81-U02-01-008 C1 | 21-OCT-21 | 21-FEB-22 | AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-73834 | 929352.4 | 0 | 0 | 0 | 929352.4 | 0 | 0 | 901471.83 | 0 | 0 | 0 | 27880.57 | 27880.57 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 81 | FRENTE 81 - CERRO DE PASCO URBA - INFRA | E22-81-U02-01-009 | REGISTROS SANITARIOS CERRO DE PASCO (REASIGNACIÓN) | E22-81-U02-01-009 C1 | 04-ENE-22 | 31-ENE-22 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-75736 | 270040.9 | 0 | 0 | 0 | 249089.4509 | 0 | 0 | 241616.76 | 0 | 0 | 0 | 7472.7 | 7472.7 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 81 | FRENTE 81 - CERRO DE PASCO URBA - INFRA | E22-81-U02-01-010 | SEÑALÉTICA Y PINTURA EN CERRADA CERRO DE PASCO | E22-81-U02-01-010 C1 | 10-ENE-22 | 31-ENE-22 | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-75846 | 65148.27 | 0 | 0 | 0 | 65148.27 | 0 | 0 | 65148.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 81 | FRENTE 81 - CERRO DE PASCO URBA - INFRA | E22-81-U02-01-011 | DRENAJE PLUVIAL (TORRENTERA) CERRO DE PASCO | E22-81-U02-01-011 C1 | 21-FEB-22 | 31-AGO-22 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-76866 | 104729.82 | 0 | 0 | 0 | 104729.82 | 0 | 0 | 104729.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 81 | FRENTE 81 - CERRO DE PASCO URBA - INFRA | E22-81-U02-01-012 | PINTURA EN MURETES ELÉCTRICOS CERRADA CERRO DE PASCO | E22-81-U02-01-012 C1 | 26-ABR-22 | 30-ABR-22 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-78558 | 9077.67 | 0 | 0 | 0 | 9077.67 | 0 | 0 | 9077.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 81 | FRENTE 81 - CERRO DE PASCO URBA - INFRA | E22-81-U02-01-013 | CANAL PLUVIAL PARA CAPTACIÓN DE ESCURRIMIENTOS EN CERRO DE PASCO | E22-81-U02-01-013 C1 | 26-MAY-22 | 26-OCT-22 | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-79354 | 250897.47 | 0 | 0 | 0 | 149527.0354 | 0 | 0 | 149527.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0