## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Descripción | Conjunto | Descripción.1 | Contrato | Fecha Inicial | Fecha Final | Contratista | Comprador | Contrato Legal | Total | Anticipo | Anticipo % | Anticipo Amortizado | Estimado | Por Estimar | Retenciones Fiscales | Facturado | Por Facturar | Penalizado Cargo Estimación | Por Pernalizar Cargo Estimación | Retenido FG | Fondo Disponible para Liberar | Penalizado FG | Por Penalizar FG | Total Penalizado | Total Penalizado Aplicado
CFB | 82 | FRENTE 82 - SANTA CRUZ URBA - INFRA | E22-82-UO2-01-001 | SEÑALÉTICA Y PINTURA EN CERRADA SANTA CRUZ | E22-82-UO2-01-001 C1 | 07-OCT-21 | 07-FEB-22 | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | VEGA, JAVIER | QRO-URB-FDB-73687 | 73135.61 | 0 | 0 | 0 | 73135.61 | 0 | 0 | 73135.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 82 | FRENTE 82 - SANTA CRUZ URBA - INFRA | E22-82-U02-01-003 | REGISTROS SANITARIOS STA CRUZ (REASIGNACION) | E22-82-U02-01-003 C1 | 22-NOV-21 | 30-NOV-21 | BAROL CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-74731 | 44632.39 | 0 | 0 | 0 | 44632.39 | 0 | 0 | 44632.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 82 | FRENTE 82 - SANTA CRUZ URBA - INFRA | E22-82-U02-01-004 | DRENAJE SANITARIO STA CRUZ (REASIGNACION) | QRO-URB-CFB-100835 | 28-SEP-22 | 28-ABR-23 | ISABEL MORALES AGUILAR | VEGA, JAVIER | QRO-URB-CFB-100835 | 32425.94 | 0 | 0 | 0 | 32425.94 | 0 | 0 | 32425.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 82 | FRENTE 82 - SANTA CRUZ URBA - INFRA | E22-82-U02-01-005 | DRENAJE PLUVIAL STA CRUZ (REASIGNACION) | E22-82-U02-01-005 C1 | 22-NOV-21 | 29-NOV-21 | BAROL CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-74733 | 28802.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 82 | FRENTE 82 - SANTA CRUZ URBA - INFRA | E22-82-U02-01-002 | AGUA POTABLE COND SANTA CRUZ (REASIGNACION) | E22-82-U02-01-002 C1 | 01-DIC-21 | 04-DIC-22 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-75108 | 76551.44 | 0 | 0 | 0 | 76551.44 | 0 | 0 | 76551.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 82 | FRENTE 82 - SANTA CRUZ URBA - INFRA | E22-82-U02-01-006 | ELECTRIFICACIÓN CERRADA SANTA CRUZ (REASIGNACIÓN) | E22-82-U02-01-006 C1 | 02-DIC-21 | 02-DIC-22 | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-75043 | 816197.74 | 0 | 0 | 0 | 816197.74 | 0 | 0 | 791711.81 | 0 | 0 | 0 | 24485.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 82 | FRENTE 82 - SANTA CRUZ URBA - INFRA | E22-82-U02-01-007 | BANQUETA EN CERRADA SANTA CRUZ (MIGRACION) | E22-82-U02-01-007 C1 | 02-FEB-22 | 02-AGO-22 | ARACELI RAMIREZ ROJAS | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-76462 | 20722.78 | 0 | 0 | 0 | 20722.78 | 0 | 0 | 20722.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 82 | FRENTE 82 - SANTA CRUZ URBA - INFRA | E22-82-U02-01-008 | GUARNICION DE CONCRETO CERRADA SANTA CRUZ (MIGRACION) | E22-82-U02-01-008 C1 | 01-FEB-22 | 01-DIC-22 | ARACELI RAMIREZ ROJAS | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-76445 | 17833.03 | 0 | 0 | 0 | 17833.03 | 0 | 0 | 17833.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 82 | FRENTE 82 - SANTA CRUZ URBA - INFRA | E22-82-U02-01-009 | RENIVELACIÓN DE POZOS EN COLECTOR SANITARIO PRINCIPAL - COND. SANTA CRUZ | QRO-URB-CFB-102722 | 19-OCT-22 | 03-NOV-22 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CFB-102722 | 34424.04 | 0 | 0 | 0 | 31057.7493 | 0 | 0 | 31057.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 82 | FRENTE 82 - SANTA CRUZ URBA - INFRA | E22-82-U02-01-010 | DESAZOLVE DE COLECTOR SANITARIO PRINCIPAL EN COND. SANTA CRUZ | QRO-URB-CFB-102581 | 25-OCT-22 | 03-NOV-22 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CFB-102581 | 39904.02 | 0 | 0 | 0 | 39904.02 | 0 | 0 | 39904.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0