## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Descripción | Conjunto | Descripción.1 | Contrato | Fecha Inicial | Fecha Final | Contratista | Comprador | Contrato Legal | Total | Anticipo | Anticipo % | Anticipo Amortizado | Estimado | Por Estimar | Retenciones Fiscales | Facturado | Por Facturar | Penalizado Cargo Estimación | Por Pernalizar Cargo Estimación | Retenido FG | Fondo Disponible para Liberar | Penalizado FG | Por Penalizar FG | Total Penalizado | Total Penalizado Aplicado
CFB | 83 | FRENTE 83 - FRACCIONAMIENTO URBA - INFRA | E22-83-U02-01-001 | PAVIMENTO EN FRACCIONAMIENTO (CERRO DE PASCO A ENTRONQUE) | E22-83-U02-01-001 C1A01 | 08-OCT-21 | 31-OCT-21 | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-72870 | 348607.26 | 0 | 0 | 0 | 346632.3047 | 0 | 0 | 316011.48 | 0.01 | 17432.62 | 0 | 10398.98 | 0 | 0 | 0 | 17432.62 | 17432.62
CFB | 83 | FRENTE 83 - FRACCIONAMIENTO URBA - INFRA | E22-83-U02-01-001 | PAVIMENTO EN FRACCIONAMIENTO (CERRO DE PASCO A ENTRONQUE) | QRO-URB-CFB-114706 | 26-ABR-23 | 26-AGO-23 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CFB-114706 | 17432.28 | 0 | 0 | 0 | 17432.28 | 0 | 0 | 17432.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 83 | FRENTE 83 - FRACCIONAMIENTO URBA - INFRA | E22-83-U02-01-002 | SEÑALETICA EN FRACCIONAMIENTO BALVANERA | QRO-URB-CFB-100272 | 14-SEP-22 | 21-JUN-24 | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CFB-100272 | 286212.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0