## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Descripción | Conjunto | Descripción.1 | Contrato | Fecha Inicial | Fecha Final | Contratista | Comprador | Contrato Legal | Total | Anticipo | Anticipo % | Anticipo Amortizado | Estimado | Por Estimar | Retenciones Fiscales | Facturado | Por Facturar | Penalizado Cargo Estimación | Por Pernalizar Cargo Estimación | Retenido FG | Fondo Disponible para Liberar | Penalizado FG | Por Penalizar FG | Total Penalizado | Total Penalizado Aplicado
CJM | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E25-00-E04-01-001 | PIPAS PARA RIEGO EN VIVERO MPAL Y CAM EL MARQUES | E25-00-E04-01-001 C1 | 13-DIC-21 | 13-JUN-22 | JAIRO IVAN PUENTE RAMIREZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-MDR-75327 | 418528 | 0 | 0 | 0 | 418528 | 0 | 0 | 418528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E25-00-E04-01-001 | PIPAS PARA RIEGO EN VIVERO MPAL Y CAM EL MARQUES | QRO-EQU-CJM-104445 | 11-NOV-22 | 11-NOV-22 | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-104445 | 123000 | 0 | 0 | 0 | 123000 | 0 | 0 | 123000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E25-00-E04-01-002 | BIODIGESTORES PARA CAMPERS | QRO-EQU-CJM-110815 | 24-FEB-23 | 27-MAR-23 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-110815 | 11569.35 | 0 | 0 | 0 | 11569.35 | 0 | 0 | 11569.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E25-00-E04-01-003 | CIMENTACION PARA CASETA DE VENTAS | QRO-EQU-CJM-111052 | 03-MAR-23 | 21-DIC-23 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-111052 | 96038.45 | 0 | 0 | 0 | 96038.45 | 0 | 0 | 96038.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E25-00-E04-01-003 | CIMENTACION PARA CASETA DE VENTAS | QRO-EQU-CJM-111052_A00 | 12-DIC-23 | 12-ABR-24 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-111052_A00 | 348.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E25-00-E04-01-004 | MALLA CICLONICA PARA CAMPERS | QRO-EQU-CJM-111674 | 08-MAR-23 | 27-MAR-23 | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-111674 | 23061.93 | 0 | 0 | 0 | 23061.93 | 0 | 0 | 23061.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E25-00-E04-01-005 | MUROS ESTRUCTURA Y TECHUMBRE EN CASETA DE VENTAS | QRO-EQU-CJM-112233 | 09-MAR-23 | 01-SEP-23 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-112233 | 2064440.21 | 0 | 0 | 0 | 2064440.21 | 0 | 0 | 2002506.99 | 0 | 0 | 0 | 61933.21 | 61933.21 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E25-00-E04-01-005 | MUROS ESTRUCTURA Y TECHUMBRE EN CASETA DE VENTAS | QRO-EQU-CJM-112233_A00 | 16-MAY-23 | 16-OCT-23 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-112233_A00 | 165000 | 0 | 0 | 0 | 165000 | 0 | 0 | 165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E25-00-E04-01-005 | MUROS ESTRUCTURA Y TECHUMBRE EN CASETA DE VENTAS | QRO-EQU-CJM-112233_A01 | 24-AGO-23 | 31-DIC-23 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-112233_A01 | 215303.42 | 0 | 0 | 0 | 215303.42 | 0 | 0 | 208844.32 | 0 | 0 | 0 | 6459.1 | 6459.1 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E25-00-E04-01-005 | MUROS ESTRUCTURA Y TECHUMBRE EN CASETA DE VENTAS | QRO-EQU-CJM-112236 | 09-MAR-23 | 07-JUN-23 | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-112236 | 901897.89 | 0 | 0 | 0 | 901897.89 | 0 | 0 | 874840.96 | 0 | 0 | 0 | 27056.94 | 27056.94 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E25-00-E04-01-006 | CASETA DE VIGILANCIA PREFABRICADA DE OFICINAS MOVILES DE OBRA | QRO-EQU-CJM-112712 | 15-MAR-23 | 12-ABR-23 | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-112712 | 23715.04 | 0 | 0 | 0 | 23715.04 | 0 | 0 | 23715.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E25-00-E04-01-006 | CASETA DE VIGILANCIA PREFABRICADA DE OFICINAS MOVILES DE OBRA | QRO-EQU-CJM-112712_A00 | 30-MAR-23 | 31-MAR-23 | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-112712_A00 | 23715.04 | 0 | 0 | 0 | 23715.04 | 0 | 0 | 23715.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E25-00-E04-01-007 | PASTO KIKUYO EN OFICINAS MOVILES DE OBRA | QRO-EQU-CJM-112735 | 15-MAR-23 | 12-ABR-23 | JOSE JUAN OCAMPO VELAZQUEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-112735 | 2160 | 0 | 0 | 0 | 2160 | 0 | 0 | 2160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E25-00-E04-01-008 | TRASLADO Y MONTAJE DE ALMACEN DE OBRA | QRO-EQU-CJM-112570 | 21-MAR-23 | 12-JUL-23 | S H CONSTRUCTORA DEL BAJIO S.A. DE C.V. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-112570 | 171654.41 | 0 | 0 | 0 | 163476.41 | 0 | 0 | 163476.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E25-00-E04-01-009 | HUELLAS DE CONCRETO EN AREA DE CAMPERS DE OBRA | QRO-EQU-CJM-112916 | 21-MAR-23 | 31-JUL-23 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-112916 | 10978.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10978.96 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E25-00-E04-01-011 | JUEGO INFANTIL - BANCAS Y LETRERO EN CASETA DE VENTAS | QRO-EQU-CJM-113472 | 27-MAR-23 | 26-JUL-23 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-113472 | 11604.7 | 0 | 0 | 0 | 11604.7 | 0 | 0 | 11604.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E25-00-E04-01-012 | CARPETA ASFALTICA EN VIALIDAD DE ESTACIONAMIENTO VENTAS | QRO-EQU-CJM-118437 | 09-JUN-23 | 05-JUL-23 | AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-118437 | 96319.27 | 0 | 0 | 0 | 96319.27 | 0 | 0 | 96319.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E25-00-E04-01-013 | ADOCRETO AREA DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO VENTAS | QRO-EQU-CJM-116834 | 26-MAY-23 | 02-NOV-23 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-116834 | 264621.51 | 0 | 0 | 0 | 264621.51 | 0 | 0 | 264621.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E25-00-E04-01-014 | ACABADOS E INSTALACION HS EN CASETA DE VENTAS | QRO-EQU-CJM-115311 | 26-ABR-23 | 02-OCT-24 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-115311 | 334276.66 | 0 | 0 | 0 | 334276.66 | 0 | 0 | 324248.38 | 0 | 0 | 0 | 10028.3 | 10028.3 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E25-00-E04-01-014 | ACABADOS E INSTALACION HS EN CASETA DE VENTAS | QRO-EQU-CJM-115311_A00 | 12-DIC-23 | 12-MAY-24 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-115311_A00 | 82122.22 | 0 | 0 | 0 | 82122.22 | 0 | 0 | 82122.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E25-00-E04-01-014 | ACABADOS E INSTALACION HS EN CASETA DE VENTAS | QRO-EQU-CJM-151092 | 18-OCT-24 | 16-OCT-24 | VALTARE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-151092 | 57004.11 | 0 | 0 | 0 | 57004.11 | 0 | 0 | 57004.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E25-00-E04-01-014 | ACABADOS E INSTALACION HS EN CASETA DE VENTAS | QRO-EQU-CJM-153330 | 07-NOV-24 | 31-DIC-24 | GILBERTO ALDUNCIN OLMOS | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-153330 | 4640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4640 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E25-00-E04-01-015 | AMPLIACION DE MALLA CICLONICA PARA CAMPERS DE OBRA | QRO-EQU-CJM-115450 | 01-MAY-23 | 10-MAY-23 | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-115450 | 17366.36 | 0 | 0 | 0 | 17366.36 | 0 | 0 | 17366.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E25-00-E04-01-016 | CARPINTERIA, CANCELERIA, LETREROS Y ELECTRICIDAD EN VENTAS | QRO-EQU-CJM-117241 | 29-MAY-23 | 21-JUN-23 | GILBERTO ALDUNCIN OLMOS | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-117241 | 327816 | 0 | 0 | 0 | 327816 | 0 | 0 | 327816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E25-00-E04-01-016 | CARPINTERIA, CANCELERIA, LETREROS Y ELECTRICIDAD EN VENTAS | QRO-EQU-CJM-117241_A00 | 17-JUN-23 | 30-JUN-23 | GILBERTO ALDUNCIN OLMOS | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-117241_A00 | 16717.92 | 0 | 0 | 0 | 16717.92 | 0 | 0 | 16717.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E25-00-E04-01-016 | CARPINTERIA, CANCELERIA, LETREROS Y ELECTRICIDAD EN VENTAS | QRO-EQU-CJM-117244 | 29-MAY-23 | 26-JUN-23 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-117244 | 173968.34 | 0 | 0 | 0 | 173968.34 | 0 | 0 | 173968.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E25-00-E04-01-016 | CARPINTERIA, CANCELERIA, LETREROS Y ELECTRICIDAD EN VENTAS | QRO-EQU-CJM-117244_A00 | 19-JUN-23 | 19-OCT-23 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-117244_A00 | 6380 | 0 | 0 | 0 | 6380 | 0 | 0 | 6380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E25-00-E04-01-016 | CARPINTERIA, CANCELERIA, LETREROS Y ELECTRICIDAD EN VENTAS | QRO-EQU-CJM-117255 | 29-MAY-23 | 27-MAY-24 | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-117255 | 37352 | 0 | 0 | 0 | 37352 | 0 | 0 | 37352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E25-00-E04-01-016 | CARPINTERIA, CANCELERIA, LETREROS Y ELECTRICIDAD EN VENTAS | QRO-EQU-CJM-117255_A00 | 13-SEP-23 | 13-ENE-24 | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-117255_A00 | 4755.99 | 0 | 0 | 0 | 4755.99 | 0 | 0 | 4755.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E25-00-E04-01-016 | CARPINTERIA, CANCELERIA, LETREROS Y ELECTRICIDAD EN VENTAS | QRO-EQU-CJM-117256 | 29-MAY-23 | 20-DIC-23 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-117256 | 170206.65 | 0 | 0 | 0 | 170206.65 | 0 | 0 | 170206.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E25-00-E04-01-017 | MAMPARAS DE CRISTAL TEMPLADO Y DE ALUMINIO EN CASETA DE VENTAS | QRO-EQU-CJM-119272 | 21-JUN-23 | 05-JUL-23 | GILBERTO ALDUNCIN OLMOS | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-119272 | 115071.99 | 0 | 0 | 0 | 115071.99 | 0 | 0 | 115071.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E25-00-E04-01-018 | BARDA PERIMETRAL ZONA DE VENTAS | QRO-EQU-CJM-120594 | 17-JUL-23 | 19-JUL-23 | ISABEL MORALES AGUILAR | VEGA, JAVIER | QRO-EQU-CJM-120594 | 189211.92 | 0 | 0 | 0 | 187657.16 | 0 | 0 | 187657.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E25-00-E04-01-020 | RETIRO DE MALLA EN CAMPERS | QRO-EQU-CJM-121668 | 26-JUL-23 | 02-AGO-23 | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-EQU-CJM-121668 | 6380 | 0 | 0 | 0 | 6380 | 0 | 0 | 6380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E25-00-E04-01-021 | MALLA ENTRE CASAS MUESTRA Y ALMACEN | QRO-EQU-CJM-122026 | 31-JUL-23 | 09-AGO-23 | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-EQU-CJM-122026 | 21460.01 | 0 | 0 | 0 | 21460.01 | 0 | 0 | 21460.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E25-00-E04-01-022 | REJACERO Y PORTON PARA CENTRO DE VENTAS Y CASAS MUESTRA | QRO-EQU-CJM-121767 | 04-AGO-23 | 02-AGO-23 | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-EQU-CJM-121767 | 109941.32 | 0 | 0 | 0 | 109941.32 | 0 | 0 | 109941.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E25-00-E04-01-023 | TERRAPLÉN EN AREA VERDE EN GENERAL LOTE 62 Y 63 MZA. 1A | QRO-EQU-CJM-122101 | 31-JUL-23 | 09-AGO-23 | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-122101 | 331123.64 | 0 | 0 | 0 | 330268.7589 | 0 | 0 | 320360.69 | 0 | 0 | 0 | 9908.07 | 9908.07 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E25-00-E04-01-023 | TERRAPLÉN EN AREA VERDE EN GENERAL LOTE 62 Y 63 MZA. 1A | QRO-EQU-CJM-122102 | 31-JUL-23 | 23-AGO-23 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-122102 | 281928.78 | 0 | 0 | 0 | 281928.78 | 0 | 0 | 281928.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E25-00-E04-01-023 | TERRAPLÉN EN AREA VERDE EN GENERAL LOTE 62 Y 63 MZA. 1A | QRO-EQU-CJM-130668 | 12-DIC-23 | 20-DIC-23 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-130668 | 48668.1 | 0 | 0 | 0 | 48668.1 | 0 | 0 | 48668.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E25-00-E04-01-023 | TERRAPLÉN EN AREA VERDE EN GENERAL LOTE 62 Y 63 MZA. 1A | QRO-EQU-CJM-130683 | 12-DIC-23 | 03-JUL-24 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-130683 | 23094.07 | 0 | 0 | 0 | 23094.07 | 0 | 0 | 23094.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E25-00-E04-01-025 | REHABILITACIÓN DE MAMPARAS DIVISORIAS PARA OBRA | QRO-EQU-CJM-123950 | 30-AGO-23 | 25-SEP-23 | ULISES VALENCIA CARREON | VEGA, JAVIER | QRO-EQU-CJM-123950 | 44801.52 | 0 | 0 | 0 | 44801.52 | 0 | 0 | 44801.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E25-00-E04-01-025 | REHABILITACIÓN DE MAMPARAS DIVISORIAS PARA OBRA | QRO-EQU-CJM-130857 | 14-DIC-23 | 17-ENE-24 | ULISES VALENCIA CARREON | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-130857 | 38488.84 | 0 | 0 | 0 | 38488.84 | 0 | 0 | 38488.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E25-00-E04-01-026 | ANDADOR EN CAMELLON CENTRAL | QRO-EQU-CJM-124374 | 05-SEP-23 | 01-AGO-24 | ARACELI RAMIREZ ROJAS | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-124374 | 82521.45 | 0 | 0 | 0 | 82521.45 | 0 | 0 | 82521.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E25-00-E04-01-026 | ANDADOR EN CAMELLON CENTRAL | QRO-EQU-CJM-124374_A00 | 02-MAY-24 | 31-MAY-24 | ARACELI RAMIREZ ROJAS | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-124374_A00 | 26563.52 | 0 | 0 | 0 | 26563.52 | 0 | 0 | 26563.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E25-00-E04-01-026 | ANDADOR EN CAMELLON CENTRAL | QRO-EQU-CJM-124377 | 05-SEP-23 | 20-SEP-23 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-124377 | 26087.22 | 0 | 0 | 0 | 22769.1409 | 0 | 0 | 22769.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E25-00-E04-01-026 | ANDADOR EN CAMELLON CENTRAL | QRO-EQU-CJM-124380 | 05-SEP-23 | 03-JUL-24 | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-124380 | 16102.19 | 0 | 0 | 0 | 16102.19 | 0 | 0 | 16102.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E25-00-E04-01-026 | ANDADOR EN CAMELLON CENTRAL | QRO-EQU-CJM-124380_A00 | 05-MAR-24 | 31-MAR-24 | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | VEGA, JAVIER | QRO-EQU-CJM-124380_A00 | 60203.99 | 0 | 0 | 0 | 60203.8935 | 0 | 0 | 60203.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E25-00-E04-01-027 | BOTES DE BASURA EN CAMELLON CENTRAL | QRO-EQU-CJM-124681 | 11-SEP-23 | 01-FEB-24 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-124681 | 2864.54 | 0 | 0 | 0 | 2864.54 | 0 | 0 | 2864.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E25-00-E04-01-028 | JARDINERIA Y RIEGO EN CAMELLON CENTRAL | QRO-EQU-CJM-124615 | 11-SEP-23 | 08-NOV-23 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-124615 | 259369.28 | 0 | 0 | 0 | 259369.28 | 0 | 0 | 259369.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E25-00-E04-01-028 | JARDINERIA Y RIEGO EN CAMELLON CENTRAL | QRO-EQU-CJM-124616 | 11-SEP-23 | 08-NOV-23 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-124616 | 303590.71 | 0 | 0 | 0 | 303590.71 | 0 | 0 | 303590.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E25-00-E04-01-028 | JARDINERIA Y RIEGO EN CAMELLON CENTRAL | QRO-EQU-CJM-124616_A00 | 02-NOV-23 | 30-NOV-23 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-124616_A00 | 44426 | 0 | 0 | 0 | 44426 | 0 | 0 | 44426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E25-00-E04-01-029 | RELLENO LOTES COMERCIALES LT 1 MZA 1 Y LOTE 7 MZA 12 | QRO-EQU-CJM-125322 | 25-SEP-23 | 02-NOV-23 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-125322 | 122768.33 | 0 | 0 | 0 | 111735.2679 | 0 | 0 | 111735.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E25-00-E04-01-029 | RELLENO LOTES COMERCIALES LT 1 MZA 1 Y LOTE 7 MZA 12 | QRO-EQU-CJM-130662 | 12-DIC-23 | 20-DIC-23 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-130662 | 63548 | 0 | 0 | 0 | 63548 | 0 | 0 | 63548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E25-00-E04-01-030 | BANCAS DE CONCRETO EN CAMELLON CENTRAL | QRO-EQU-CJM-126167 | 05-OCT-23 | 07-FEB-24 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-126167 | 21353.34 | 0 | 0 | 0 | 21353.34 | 0 | 0 | 21353.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E25-00-E04-01-031 | MALLA CICLONICA PARA ALMACEN DE OBRA | QRO-EQU-CJM-126958 | 18-OCT-23 | 24-OCT-23 | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-126958 | 77710.69 | 0 | 0 | 0 | 77710.69 | 0 | 0 | 77710.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E25-00-E04-01-034 | PASTO SINTETICO EN ARRIATE VENTAS | QRO-EQU-CJM-127349 | 26-OCT-23 | 13-DIC-23 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-127349 | 9446.89 | 0 | 0 | 0 | 9446.89 | 0 | 0 | 9446.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E25-00-E04-01-010 | ANDADOR EN CAMELLON CENTRAL 2 | QRO-EQU-CJM-128282 | 17-NOV-23 | 26-JUN-24 | ARACELI RAMIREZ ROJAS | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-128282 | 42845 | 0 | 0 | 0 | 42845 | 0 | 0 | 42845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E25-00-E04-01-010 | ANDADOR EN CAMELLON CENTRAL 2 | QRO-EQU-CJM-128282_A00 | 02-MAY-24 | 31-MAY-24 | ARACELI RAMIREZ ROJAS | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-128282_A00 | 1699.47 | 0 | 0 | 0 | 1699.47 | 0 | 0 | 1699.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E25-00-E04-01-035 | AGUA POTABLE PARA CAMPER, VENTAS Y OFICINA DE OBRA 2023 | QRO-EQU-CJM-129337 | 28-NOV-23 | 13-DIC-23 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-129337 | 75690 | 0 | 0 | 0 | 74820 | 0 | 0 | 74820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E25-00-E04-01-035 | AGUA POTABLE PARA CAMPER, VENTAS Y OFICINA DE OBRA 2023 | QRO-EQU-CJM-129422 | 07-DIC-23 | 13-DIC-23 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-129422 | 28710 | 0 | 0 | 0 | 28710 | 0 | 0 | 28710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E25-00-E04-01-036 | PIPAS PARA RIEGO EN CAMELLON, VENTAS Y TRANSPLANTES AGO-DIC 23 | QRO-EQU-CJM-129640 | 01-DIC-23 | 18-ABR-24 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-129640 | 739987.56 | 0 | 0 | 0 | 739987.56 | 0 | 0 | 739987.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E25-00-E04-01-037 | JARDINERIA EN CAMELLON 2 | QRO-EQU-CJM-130042 | 06-DIC-23 | 13-DIC-23 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-130042 | 67990.32 | 0 | 0 | 0 | 67990.32 | 0 | 0 | 67990.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E25-00-E04-01-037 | JARDINERIA EN CAMELLON 2 | QRO-EQU-CJM-130184 | 15-DIC-23 | 13-DIC-23 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-130184 | 20115.41 | 0 | 0 | 0 | 20115.41 | 0 | 0 | 20115.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E25-00-E04-01-039 | MALLA CICLONICA EN PLANTA DE TRATAMIENTO PROV. ETAPA 1 | QRO-EQU-CJM-129484 | 29-NOV-23 | 06-DIC-23 | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-129484 | 77711.86 | 0 | 0 | 0 | 77711.86 | 0 | 0 | 77711.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E25-00-E04-01-040 | MURO Y LETRAS EN ACCESO | QRO-EQU-CJM-129604 | 08-DIC-23 | 20-DIC-23 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-129604 | 26034.8 | 0 | 0 | 0 | 26034.8 | 0 | 0 | 26034.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E25-00-E04-01-040 | MURO Y LETRAS EN ACCESO | QRO-EQU-CJM-129649 | 01-DIC-23 | 21-FEB-24 | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-129649 | 57891.74 | 0 | 0 | 0 | 57891.74 | 0 | 0 | 57891.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E25-00-E04-01-041 | MALLA CICLÓNICA EN LOTES COMERCIALES Y ACC PRINCIPAL | QRO-EQU-CJM-129583 | 08-DIC-23 | 06-DIC-23 | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-129583 | 121889.74 | 0 | 0 | 0 | 121889.74 | 0 | 0 | 121889.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E25-00-E04-01-042 | SISTEMA DE RIEGO EN CAMELLON 2 | QRO-EQU-CJM-130200 | 15-DIC-23 | 13-DIC-23 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-130200 | 77079.67 | 0 | 0 | 0 | 77079.67 | 0 | 0 | 77079.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E25-00-E04-01-044 | TRANSPLANTE DE 16 ARBOLES A CAMELLONES | QRO-EQU-CJM-130527 | 22-DIC-23 | 07-AGO-24 | EFRAIN BAUTISTA NAVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-130527 | 305223.82 | 0 | 0 | 0 | 305223.82 | 0 | 0 | 305223.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E25-00-E04-01-045 | TRANSPLANTE DE 6 ARBOLES A VENTAS | QRO-EQU-CJM-130583 | 22-DIC-23 | 07-AGO-24 | EFRAIN BAUTISTA NAVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-130583 | 104051.96 | 0 | 0 | 0 | 104051.96 | 0 | 0 | 104051.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E25-00-E04-01-046 | RELLENO EN AREA VERDE LOTE 2 MANZANA 8a | QRO-EQU-CJM-130692 | 15-DIC-23 | 21-DIC-23 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-130692 | 478005.66 | 0 | 0 | 0 | 478005.66 | 0 | 0 | 478005.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E25-00-E04-01-046 | RELLENO EN AREA VERDE LOTE 2 MANZANA 8a | QRO-EQU-CJM-134162 | 16-FEB-24 | 21-FEB-24 | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-134162 | 194193.25 | 0 | 0 | 0 | 194193.25 | 0 | 0 | 194193.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E25-00-E04-01-047 | MALLA EN ESTACIONAMIENTO DE OBRA | QRO-EQU-CJM-130684 | 22-DIC-23 | 07-AGO-24 | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-130684 | 13015.26 | 0 | 0 | 0 | 13015.26 | 0 | 0 | 13015.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E25-00-E04-01-048 | JARDINERIA EN VENTAS | QRO-EQU-CJM-130776 | 13-DIC-23 | 10-ENE-24 | JOSE JUAN OCAMPO VELAZQUEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-130776 | 67996.3 | 0 | 0 | 0 | 67996.3 | 0 | 0 | 67996.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E25-00-E04-01-048 | JARDINERIA EN VENTAS | QRO-EQU-CJM-130778 | 13-DIC-23 | 10-ENE-24 | JOSE JUAN OCAMPO VELAZQUEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-130778 | 18165.95 | 0 | 0 | 0 | 18165.95 | 0 | 0 | 18165.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E25-00-E04-01-049 | PODA DE ARBOLES EN PARQUE LATERAL, PTAR Y LINDERO | QRO-EQU-CJM-130840 | 27-DIC-23 | 10-ENE-24 | JOSE JUAN OCAMPO VELAZQUEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-130840 | 40599.99 | 0 | 0 | 0 | 40599.99 | 0 | 0 | 40599.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E25-00-E04-01-050 | TRANSPLANTE DE 30 ARBOLES A LOTE 2 MZA 8 | QRO-EQU-CJM-130956 | 15-DIC-23 | 21-DIC-23 | JOSE JUAN OCAMPO VELAZQUEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-130956 | 237333.53 | 0 | 0 | 0 | 237333.53 | 0 | 0 | 237333.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E25-00-E04-01-051 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A ZONA DE RIO Y CARRILES DE ACCESO A FRACC FEB-JUL 24 | QRO-EQU-CJM-134455 | 19-FEB-24 | 04-SEP-24 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-134455 | 226403.79 | 0 | 0 | 0 | 226403.79 | 0 | 0 | 226403.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E25-00-E04-01-052 | MANTENIMIENTO AREAS VERDES E1 FRACC FEB-JUL 24 | QRO-EQU-CJM-134430 | 19-FEB-24 | 17-JUL-24 | JOSE JUAN OCAMPO VELAZQUEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-134430 | 217376.94 | 0 | 0 | 0 | 217376.94 | 0 | 0 | 217376.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E25-00-E04-01-053 | LOUVER EN NICHO CFE DE VENTAS | QRO-EQU-CJM-136879 | 22-MAR-24 | 12-JUN-24 | ULISES VALENCIA CARREON | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-136879 | 4319.84 | 0 | 0 | 0 | 4319.84 | 0 | 0 | 4319.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E25-00-E04-01-055 | TRABAJOS DE LIMPIEZA PARA INGRESO DE MIA ESTATAL 2DA ETAPA | QRO-EQU-CJM-142975 | 13-JUN-24 | 14-JUN-24 | EFRAIN BAUTISTA NAVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-142975 | 154425 | 0 | 0 | 0 | 154425 | 0 | 0 | 154425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E25-00-E04-01-056 | CAJON PARA CISTERNA DE RIEGO EN CAMELLON | QRO-EQU-CJM-136881 | 22-MAR-24 | 10-ABR-24 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-136881 | 41650.42 | 0 | 0 | 0 | 41650.42 | 0 | 0 | 41650.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E25-00-E04-01-054 | RECUBRIMIENTO PARA 20 MACETAS EN ACCESO | QRO-EQU-CJM-137177 | 29-MAR-24 | 02-MAY-24 | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-137177 | 4219.89 | 0 | 0 | 0 | 4219.89 | 0 | 0 | 4219.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E25-00-E04-01-054 | RECUBRIMIENTO PARA 20 MACETAS EN ACCESO | QRO-EQU-CJM-137180 | 29-MAR-24 | 21-AGO-24 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-137180 | 20880.08 | 0 | 0 | 0 | 20880.08 | 0 | 0 | 20880.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E25-00-E04-01-054 | RECUBRIMIENTO PARA 20 MACETAS EN ACCESO | QRO-EQU-CJM-137184 | 29-MAR-24 | 17-ABR-24 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-137184 | 22291.2 | 0 | 0 | 0 | 22291.2 | 0 | 0 | 22291.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E25-00-E04-01-057 | PINTURA EN ANDADOR DE CAMELLÓN CENTRAL 1 Y 2 | QRO-EQU-CJM-137569 | 28-MAR-24 | 17-ABR-24 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-137569 | 39760.08 | 0 | 0 | 0 | 39760.08 | 0 | 0 | 39760.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E25-00-E04-01-058 | LIMPIEZA Y RETIRO DE BASURA EN ETAPA 1 | QRO-EQU-CJM-137867 | 02-ABR-24 | 11-ABR-24 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-137867 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 28710 | 0 | 0 | 28710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E25-00-E04-01-059 | GRAVA EN ISLETA ACCESO | QRO-EQU-CJM-138077 | 22-ABR-24 | 11-ABR-24 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-138077 | 13456.22 | 0 | 0 | 0 | 12975.6407 | 0 | 0 | 12975.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E25-00-E04-01-060 | MODIFICACION DE ARRIATES EN ACCESO | QRO-EQU-CJM-139817 | 13-MAY-24 | 27-AGO-24 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-139817 | 17748.07 | 0 | 0 | 0 | 17748.07 | 0 | 0 | 17748.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E25-00-E04-01-060 | MODIFICACION DE ARRIATES EN ACCESO | QRO-EQU-CJM-140161 | 10-MAY-24 | 10-OCT-24 | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-140161 | 30235.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30235.91 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E25-00-E04-01-060 | MODIFICACION DE ARRIATES EN ACCESO | QRO-EQU-CJM-140163 | 10-MAY-24 | 24-JUL-24 | ARACELI RAMIREZ ROJAS | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-140163 | 18140.02 | 0 | 0 | 0 | 18140.02 | 0 | 0 | 18140.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E25-00-E04-01-060 | MODIFICACION DE ARRIATES EN ACCESO | QRO-EQU-CJM-140164 | 17-MAY-24 | 18-MAY-24 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-140164 | 190.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E25-00-E04-01-060 | MODIFICACION DE ARRIATES EN ACCESO | QRO-EQU-CJM-140240 | 13-MAY-24 | 13-NOV-24 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-140240 | 19146.34 | 0 | 0 | 0 | 19146.34 | 0 | 0 | 19146.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E25-00-E04-01-061 | REPINTADO EXTERIOR CASETA DE VENTAS | QRO-EQU-CJM-140277 | 10-MAY-24 | 04-SEP-24 | VALTARE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-140277 | 15366.64 | 0 | 0 | 0 | 15366.64 | 0 | 0 | 15366.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E25-00-E04-01-062 | MANTENIMIENTO CASETA DE VENTAS ENE-JUN 24 | QRO-EQU-CJM-140525 | 06-MAY-24 | 31-JUL-24 | VALTARE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-140525 | 89999.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89999.58 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E25-00-E04-01-064 | PIPAS PARA RIEGO EN CAMELLON, PARQUE Y VENTAS JUL-DIC 2024 | QRO-EQU-CJM-141859 | 29-MAY-24 | 06-NOV-24 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-141859 | 153509.74 | 0 | 0 | 0 | 153509.74 | 0 | 0 | 153509.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E25-00-E04-01-064 | PIPAS PARA RIEGO EN CAMELLON, PARQUE Y VENTAS JUL-DIC 2024 | QRO-EQU-CJM-141859_A00 | 23-JUL-24 | 23-DIC-24 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-141859_A00 | 163847.67 | 0 | 0 | 0 | 163847.67 | 0 | 0 | 163847.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E25-00-E04-01-065 | AGUA POTABLE PARA OFICINA DE VENTAS ENERO - JUNIO 2024 | QRO-EQU-CJM-142850 | 17-JUN-24 | 25-JUL-24 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-142850 | 61909.2 | 0 | 0 | 0 | 61909.2 | 0 | 0 | 61909.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E25-00-E04-01-066 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A ZONA DE RIO Y CARRILES DE ACCESO A FRACC AGO - DIC 24 | QRO-EQU-CJM-142923 | 12-JUN-24 | 06-NOV-24 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-142923 | 188669.8 | 0 | 0 | 0 | 188669.8 | 0 | 0 | 188669.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E25-00-E04-01-067 | LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBRO EN RÍO FEBRERO 2024 | QRO-EQU-CJM-142521 | 06-JUN-24 | 03-JUL-24 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-142521 | 51250.76 | 0 | 0 | 0 | 51250.76 | 0 | 0 | 51250.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E25-00-E04-01-068 | RELLENO TALUD EN LOTE 4, 5 Y 6 MZA 9A ADYACENTE A COND. 6 | QRO-EQU-CJM-144003 | 04-JUL-24 | 08-JUL-24 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-144003 | 279316.44 | 0 | 0 | 0 | 279316.44 | 0 | 0 | 270936.95 | 0 | 0 | 0 | 8379.49 | 8379.49 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E25-00-E04-01-068 | RELLENO TALUD EN LOTE 4, 5 Y 6 MZA 9A ADYACENTE A COND. 6 | QRO-EQU-CJM-146150 | 29-JUL-24 | 14-AGO-24 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-146150 | 110461.12 | 0 | 0 | 0 | 110461.12 | 0 | 0 | 110461.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E25-00-E04-01-069 | TERRAPLÉN EN LOTE 43 MZA 1A AREA DE DONACION ETAPA 1 | QRO-EQU-CJM-146068 | 09-AGO-24 | 07-AGO-24 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-146068 | 263677.93 | 0 | 0 | 0 | 263677.93 | 0 | 0 | 263677.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E25-00-E04-01-070 | MANTENIMIENTO AREAS VERDES FRACC AGO-DIC 24 | QRO-SER-CJM-146769 | 12-AGO-24 | 12-ENE-25 | JOSE JUAN OCAMPO VELAZQUEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-SER-CJM-146769 | 303416 | 0 | 0 | 0 | 303416 | 0 | 0 | 303416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E25-00-E04-01-071 | MALLA CICLONICA PARA DELIMITAR ZONA DE TRABAJO CONDOMINIO 1 | QRO-EQU-CJM-150641 | 04-OCT-24 | 02-OCT-24 | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-EQU-CJM-150641 | 41909.63 | 0 | 0 | 0 | 41909.63 | 0 | 0 | 41909.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E25-00-E04-01-072 | AMPLIACION AREA DE ALMACEN DE URBA CON MALLA CICLONICA INCL PUERTA | QRO-EQU-CJM-150980 | 10-OCT-24 | 16-OCT-24 | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-150980 | 29860.72 | 0 | 0 | 0 | 29860.72 | 0 | 0 | 29860.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E25-00-E04-01-073 | MUROS DE CONTENCION VIALIDAD GENERAL NORTE LOTE 1 MZA 9 ETAPA 2 | QRO-EQU-CJM-151263 | 18-OCT-24 | 18-JUN-25 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-151263 | 433293.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433293.77 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E25-00-E04-01-073 | MUROS DE CONTENCION VIALIDAD GENERAL NORTE LOTE 1 MZA 9 ETAPA 2 | QRO-EQU-CJM-151343 | 18-OCT-24 | 18-ABR-25 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-151343 | 5519.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5519.04 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E25-00-E04-01-074 | TRASPALEO Y RASTRILLEO DE TALUDES EN MARGEN DEL RIO | QRO-EQU-CJM-153943 | 22-NOV-24 | 20-NOV-24 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-153943 | 17699.17 | 0 | 0 | 0 | 17699.17 | 0 | 0 | 17699.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E25-00-E04-01-074 | TRASPALEO Y RASTRILLEO DE TALUDES EN MARGEN DEL RIO | QRO-EQU-CJM-154015 | 22-NOV-24 | 22-ABR-25 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-154015 | 57222.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57222.28 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E25-00-E04-01-075 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A ZONA DE RIO Y CARRILES DE ACCESO A FRACC 2 MESES | QRO-EQU-CJM-154584 | 28-NOV-24 | 31-DIC-24 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-154584 | 55856.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55856.83 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0