## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Descripción | Conjunto | Descripción.1 | Contrato | Fecha Inicial | Fecha Final | Contratista | Comprador | Contrato Legal | Total | Anticipo | Anticipo % | Anticipo Amortizado | Estimado | Por Estimar | Retenciones Fiscales | Facturado | Por Facturar | Penalizado Cargo Estimación | Por Pernalizar Cargo Estimación | Retenido FG | Fondo Disponible para Liberar | Penalizado FG | Por Penalizar FG | Total Penalizado | Total Penalizado Aplicado
CJM | 01 | FRENTE 01 - CASAS MUESTRA | E25-01-C03-01 | 2 AGUILA ELITE LOTES 12 MZA6 | QRO-EDI-CJM-111572 | 03-MAR-23 | 03-NOV-23 | VALTARE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-111572 | 425412.41 | 0 | 0 | 0 | 425412.41 | 0 | 0 | 412650.04 | 0 | 0 | 0 | 12762.37 | 12762.37 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 01 | FRENTE 01 - CASAS MUESTRA | E25-01-C03-01 | 2 AGUILA ELITE LOTES 12 MZA6 | QRO-EDI-CJM-111572_A00 | 29-MAY-23 | 29-OCT-23 | VALTARE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-111572_A00 | 18379.04 | 0 | 0 | 0 | 18379.04 | 0 | 0 | 17827.67 | 0 | 0 | 0 | 551.37 | 551.37 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 01 | FRENTE 01 - CASAS MUESTRA | E25-01-C03-01 | 2 AGUILA ELITE LOTES 12 MZA6 | QRO-EDI-CJM-111572_A01 | 04-JUL-23 | 31-JUL-23 | VALTARE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-111572_A01 | 22173.66 | 0 | 0 | 0 | 22173.66 | 0 | 0 | 21508.44 | 0.01 | 0 | 0 | 665.22 | 665.22 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 01 | FRENTE 01 - CASAS MUESTRA | E25-01-C03-01 | 2 AGUILA ELITE LOTES 12 MZA6 | QRO-EDI-CJM-111572_A02 | 04-AGO-23 | 31-AGO-23 | VALTARE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-111572_A02 | 779.82 | 0 | 0 | 0 | 779.82 | 0 | 0 | 756.43 | 0 | 0 | 0 | 23.39 | 23.39 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 01 | FRENTE 01 - CASAS MUESTRA | E25-01-C03-01 | 2 AGUILA ELITE LOTES 12 MZA6 | QRO-EDI-CJM-111572_A03 | 24-AGO-23 | 31-AGO-23 | VALTARE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-111572_A03 | 38994 | 0 | 0 | 0 | 38994 | 0 | 0 | 37824.18 | 0 | 0 | 0 | 1169.82 | 1169.82 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 01 | FRENTE 01 - CASAS MUESTRA | E25-01-C03-01 | 2 AGUILA ELITE LOTES 12 MZA6 | QRO-EDI-CJM-111573 | 03-MAR-23 | 01-JUN-23 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-111573 | 11688.22 | 0 | 0 | 0 | 11688.22 | 0 | 0 | 11337.57 | 0 | 0 | 0 | 350.65 | 350.65 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 01 | FRENTE 01 - CASAS MUESTRA | E25-01-C03-01 | 2 AGUILA ELITE LOTES 12 MZA6 | QRO-EDI-CJM-116332 | 08-MAY-23 | 20-DIC-23 | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-116332 | 34216.45 | 0 | 0 | 0 | 34216.45 | 0 | 0 | 34216.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 01 | FRENTE 01 - CASAS MUESTRA | E25-01-C03-03 | ATRIA 6X LOTE 8 MZA6 (CASAS MUESTRA) | QRO-EDI-CJM-112485 | 13-MAR-23 | 14-AGO-24 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-112485 | 594587.67 | 0 | 0 | 0 | 594587.67 | 0 | 0 | 576750.04 | 0 | 0 | 0 | 17837.63 | 17837.63 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 01 | FRENTE 01 - CASAS MUESTRA | E25-01-C03-03 | ATRIA 6X LOTE 8 MZA6 (CASAS MUESTRA) | QRO-EDI-CJM-112485_A00 | 03-MAY-23 | 31-DIC-23 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-112485_A00 | 44256.93 | 0 | 0 | 0 | 44256.93 | 0 | 0 | 42929.22 | 0 | 0 | 0 | 1327.71 | 1327.71 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 01 | FRENTE 01 - CASAS MUESTRA | E25-01-C03-03 | ATRIA 6X LOTE 8 MZA6 (CASAS MUESTRA) | QRO-EDI-CJM-112485_A01 | 14-JUN-23 | 14-SEP-23 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-112485_A01 | 35910.06 | 0 | 0 | 0 | 35910.06 | 0 | 0 | 34832.76 | 0 | 0 | 0 | 1077.3 | 1077.3 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 01 | FRENTE 01 - CASAS MUESTRA | E25-01-C03-03 | ATRIA 6X LOTE 8 MZA6 (CASAS MUESTRA) | QRO-EDI-CJM-112485_A02 | 14-JUN-23 | 30-JUN-23 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-112485_A02 | 75576.71 | 0 | 0 | 0 | 75576.71 | 0 | 0 | 73309.41 | 0 | 0 | 0 | 2267.3 | 2267.3 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 01 | FRENTE 01 - CASAS MUESTRA | E25-01-C03-03 | ATRIA 6X LOTE 8 MZA6 (CASAS MUESTRA) | QRO-EDI-CJM-112485_A03 | 05-JUL-23 | 31-JUL-23 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-112485_A03 | 10728.58 | 0 | 0 | 0 | 10728.58 | 0 | 0 | 10406.72 | 0 | 0 | 0 | 321.86 | 321.86 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 01 | FRENTE 01 - CASAS MUESTRA | E25-01-C03-03 | ATRIA 6X LOTE 8 MZA6 (CASAS MUESTRA) | QRO-EDI-CJM-112485_A04 | 21-AGO-23 | 21-DIC-23 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-112485_A04 | 1718.66 | 0 | 0 | 0 | 1718.66 | 0 | 0 | 1667.1 | 0 | 0 | 0 | 51.56 | 51.56 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 01 | FRENTE 01 - CASAS MUESTRA | E25-01-C03-03 | ATRIA 6X LOTE 8 MZA6 (CASAS MUESTRA) | QRO-EDI-CJM-112485_A05 | 27-SEP-23 | 27-FEB-24 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-112485_A05 | 51675.15 | 0 | 0 | 0 | 51675.15 | 0 | 0 | 50124.9 | 0 | 0 | 0 | 1550.25 | 1550.25 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 01 | FRENTE 01 - CASAS MUESTRA | E25-01-C03-03 | ATRIA 6X LOTE 8 MZA6 (CASAS MUESTRA) | QRO-EDI-CJM-112485_A06 | 27-SEP-23 | 30-SEP-23 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-112485_A06 | 24962.3 | 0 | 0 | 0 | 24962.3 | 0 | 0 | 24213.43 | 0 | 0 | 0 | 748.87 | 748.87 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 01 | FRENTE 01 - CASAS MUESTRA | E25-01-C03-03 | ATRIA 6X LOTE 8 MZA6 (CASAS MUESTRA) | QRO-EDI-CJM-112485_A07 | 25-ABR-24 | 25-OCT-24 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-112485_A07 | 5002.22 | 0 | 0 | 0 | 5002.22 | 0 | 0 | 4852.15 | 0 | 0 | 0 | 150.07 | 150.07 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 01 | FRENTE 01 - CASAS MUESTRA | E25-01-C03-03 | ATRIA 6X LOTE 8 MZA6 (CASAS MUESTRA) | QRO-EDI-CJM-112486 | 08-MAY-23 | 15-JUN-23 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-112486 | 14262.65 | 0 | 0 | 0 | 14262.65 | 0 | 0 | 13834.77 | 0 | 0 | 0 | 427.88 | 427.88 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 01 | FRENTE 01 - CASAS MUESTRA | E25-01-C03-03 | ATRIA 6X LOTE 8 MZA6 (CASAS MUESTRA) | QRO-EDI-CJM-112487 | 13-MAR-23 | 11-OCT-23 | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-112487 | 17514.4 | 0 | 0 | 0 | 17514.4 | 0 | 0 | 17514.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 01 | FRENTE 01 - CASAS MUESTRA | E25-01-P05-01-001 | PLATAFORMAS DE CASAS MUESTRA | QRO-PLA-CJM-111099 | 22-FEB-23 | 19-JUL-23 | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-PLA-CJM-111099 | 432108.92 | 0 | 0 | 0 | 432108.92 | 0 | 0 | 419145.64 | 0 | 0 | 0 | 12963.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 01 | FRENTE 01 - CASAS MUESTRA | E25-01-P05-01-001 | PLATAFORMAS DE CASAS MUESTRA | QRO-PLA-CJM-111099_A00 | 08-MAR-23 | 08-JUL-23 | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-PLA-CJM-111099_A00 | 68464.27 | 0 | 0 | 0 | 68464.27 | 0 | 0 | 66410.34 | 0 | 0 | 0 | 2053.93 | 2053.93 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 01 | FRENTE 01 - CASAS MUESTRA | E25-01-P05-01-001 | PLATAFORMAS DE CASAS MUESTRA | QRO-PLA-CJM-111099_A01 | 14-MAR-23 | 14-AGO-23 | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-PLA-CJM-111099_A01 | 47880.79 | 0 | 0 | 0 | 47880.79 | 0 | 0 | 46444.36 | 0 | 0 | 0 | 1436.43 | 1436.43 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 01 | FRENTE 01 - CASAS MUESTRA | E25-01-P05-01-001 | PLATAFORMAS DE CASAS MUESTRA | QRO-PLA-CJM-111099_A02 | 27-MAR-23 | 27-AGO-23 | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-PLA-CJM-111099_A02 | 111656.66 | 0 | 0 | 0 | 111656.66 | 0 | 0 | 108306.96 | 0 | 0 | 0 | 3349.7 | 3349.7 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 01 | FRENTE 01 - CASAS MUESTRA | E25-01-P05-01-001 | PLATAFORMAS DE CASAS MUESTRA | QRO-PLA-CJM-111099_A03 | 06-JUL-23 | 31-JUL-23 | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-PLA-CJM-111099_A03 | 33083.96 | 0 | 0 | 0 | 33083.96 | 0 | 0 | 32091.44 | 0 | 0 | 0 | 992.52 | 992.52 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 01 | FRENTE 01 - CASAS MUESTRA | E25-01-P05-01-001 | PLATAFORMAS DE CASAS MUESTRA | QRO-PLA-CJM-111114 | 22-FEB-23 | 12-JUL-23 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-PLA-CJM-111114 | 533314.72 | 0 | 0 | 0 | 531731.2128 | 0 | 0 | 531731.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 01 | FRENTE 01 - CASAS MUESTRA | E25-01-P05-01-001 | PLATAFORMAS DE CASAS MUESTRA | QRO-PLA-CJM-111114_A00 | 27-MAR-23 | 27-AGO-23 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-PLA-CJM-111114_A00 | 92904.8 | 0 | 0 | 0 | 92904.76 | 0 | 0 | 92904.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 01 | FRENTE 01 - CASAS MUESTRA | E25-01-P05-01-001 | PLATAFORMAS DE CASAS MUESTRA | QRO-PLA-CJM-111114_A01 | 06-JUL-23 | 31-JUL-23 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-PLA-CJM-111114_A01 | 31413.08 | 0 | 0 | 0 | 29747.197 | 0 | 0 | 29747.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 01 | FRENTE 01 - CASAS MUESTRA | E25-01-P05-01-001 | PLATAFORMAS DE CASAS MUESTRA | QRO-PLA-CJM-116372 | 12-MAY-23 | 02-AGO-23 | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-PLA-CJM-116372 | 103133.27 | 0 | 0 | 0 | 103133.27 | 0 | 0 | 103133.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 01 | FRENTE 01 - CASAS MUESTRA | E25-01-C03-02 | VERONA LOTE 8 MZA6 (CASAS MUESTRA) | QRO-EDI-CJM-111436 | 27-FEB-23 | 03-ABR-24 | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-111436 | 304751.58 | 0 | 0 | 0 | 304751.58 | 0 | 0 | 295609.03 | 0 | 0 | 0 | 9142.55 | 9142.55 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 01 | FRENTE 01 - CASAS MUESTRA | E25-01-C03-02 | VERONA LOTE 8 MZA6 (CASAS MUESTRA) | QRO-EDI-CJM-111436_A00 | 02-MAY-23 | 31-MAY-23 | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-111436_A00 | 44237.28 | 0 | 0 | 0 | 44237.28 | 0 | 0 | 42910.16 | 0 | 0 | 0 | 1327.12 | 1327.12 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 01 | FRENTE 01 - CASAS MUESTRA | E25-01-C03-02 | VERONA LOTE 8 MZA6 (CASAS MUESTRA) | QRO-EDI-CJM-111436_A01 | 05-JUN-23 | 30-JUN-23 | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-111436_A01 | 22900.22 | 0 | 0 | 0 | 22900.22 | 0 | 0 | 22213.21 | 0 | 0 | 0 | 687.01 | 687.01 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 01 | FRENTE 01 - CASAS MUESTRA | E25-01-C03-02 | VERONA LOTE 8 MZA6 (CASAS MUESTRA) | QRO-EDI-CJM-111436_A02 | 04-JUL-23 | 30-JUL-23 | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-111436_A02 | 49910.43 | 0 | 0 | 0 | 49910.43 | 0 | 0 | 48413.12 | 0 | 0 | 0 | 1497.31 | 1497.31 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 01 | FRENTE 01 - CASAS MUESTRA | E25-01-C03-02 | VERONA LOTE 8 MZA6 (CASAS MUESTRA) | QRO-EDI-CJM-111436_A03 | 26-SEP-23 | 26-DIC-23 | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | VEGA, JAVIER | QRO-EDI-CJM-111436_A03 | 31094.94 | 0 | 0 | 0 | 31094.94 | 0 | 0 | 30162.09 | 0 | 0 | 0 | 932.85 | 932.85 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 01 | FRENTE 01 - CASAS MUESTRA | E25-01-C03-02 | VERONA LOTE 8 MZA6 (CASAS MUESTRA) | QRO-EDI-CJM-111436_A04 | 27-SEP-23 | 30-SEP-23 | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-111436_A04 | 15061.5 | 0 | 0 | 0 | 15061.5 | 0 | 0 | 14609.65 | 0 | 0 | 0 | 451.85 | 451.85 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 01 | FRENTE 01 - CASAS MUESTRA | E25-01-C03-02 | VERONA LOTE 8 MZA6 (CASAS MUESTRA) | QRO-EDI-CJM-111436_A05 | 29-SEP-23 | 30-SEP-23 | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-111436_A05 | 1424.13 | 0 | 0 | 0 | 1424.13 | 0 | 0 | 1381.41 | 0 | 0 | 0 | 42.72 | 42.72 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 01 | FRENTE 01 - CASAS MUESTRA | E25-01-C03-02 | VERONA LOTE 8 MZA6 (CASAS MUESTRA) | QRO-EDI-CJM-111436_A06 | 13-MAR-24 | 13-DIC-24 | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-111436_A06 | 18348.64 | 0 | 0 | 0 | 18348.64 | 0 | 0 | 17798.18 | 0 | 0 | 0 | 550.46 | 550.46 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 01 | FRENTE 01 - CASAS MUESTRA | E25-01-C03-02 | VERONA LOTE 8 MZA6 (CASAS MUESTRA) | QRO-EDI-CJM-111436_A07 | 29-ABR-24 | 31-MAY-24 | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-111436_A07 | 1968.24 | 0 | 0 | 0 | 1968.24 | 0 | 0 | 1909.19 | 0 | 0 | 0 | 59.05 | 59.05 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 01 | FRENTE 01 - CASAS MUESTRA | E25-01-C03-02 | VERONA LOTE 8 MZA6 (CASAS MUESTRA) | QRO-EDI-CJM-111437 | 27-MAR-23 | 15-JUN-23 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-111437 | 13052.96 | 0 | 0 | 0 | 13052.96 | 0 | 0 | 12661.37 | 0 | 0 | 0 | 391.59 | 391.59 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 01 | FRENTE 01 - CASAS MUESTRA | E25-01-C03-02 | VERONA LOTE 8 MZA6 (CASAS MUESTRA) | QRO-EDI-CJM-111439 | 27-FEB-23 | 21-JUN-23 | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-111439 | 11240.42 | 0 | 0 | 0 | 11240.42 | 0 | 0 | 11240.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 01 | FRENTE 01 - CASAS MUESTRA | E25-01-C03-04 | 2 AGUILA ELITE COND LOTE 8 MZA6 (CASAS MUESTRA) | QRO-EDI-CJM-111452 | 03-MAR-23 | 03-NOV-23 | VALTARE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-111452 | 259554.98 | 0 | 0 | 0 | 259554.98 | 0 | 0 | 251768.33 | 0 | 0 | 0 | 7786.65 | 7786.65 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 01 | FRENTE 01 - CASAS MUESTRA | E25-01-C03-04 | 2 AGUILA ELITE COND LOTE 8 MZA6 (CASAS MUESTRA) | QRO-EDI-CJM-111452_A00 | 02-JUN-23 | 02-OCT-23 | VALTARE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-111452_A00 | 112.24 | 0 | 0 | 0 | 112.24 | 0 | 0 | 108.87 | 0 | 0 | 0 | 3.37 | 3.37 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 01 | FRENTE 01 - CASAS MUESTRA | E25-01-C03-04 | 2 AGUILA ELITE COND LOTE 8 MZA6 (CASAS MUESTRA) | QRO-EDI-CJM-111452_A01 | 30-MAY-23 | 30-AGO-23 | VALTARE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-111452_A01 | 122004.59 | 0 | 0 | 0 | 122004.59 | 0 | 0 | 118344.43 | 0 | 0 | 0 | 3660.16 | 3660.16 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 01 | FRENTE 01 - CASAS MUESTRA | E25-01-C03-04 | 2 AGUILA ELITE COND LOTE 8 MZA6 (CASAS MUESTRA) | QRO-EDI-CJM-111452_A02 | 05-JUN-23 | 30-JUN-23 | VALTARE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-111452_A02 | 18266.82 | 0 | 0 | 0 | 18266.82 | 0 | 0 | 17718.82 | 0 | 0 | 0 | 548 | 548 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 01 | FRENTE 01 - CASAS MUESTRA | E25-01-C03-04 | 2 AGUILA ELITE COND LOTE 8 MZA6 (CASAS MUESTRA) | QRO-EDI-CJM-111452_A03 | 24-JUL-23 | 24-JUL-23 | VALTARE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-111452_A03 | 16528.9 | 0 | 0 | 0 | 16528.9 | 0 | 0 | 16033.03 | 0 | 0 | 0 | 495.87 | 495.87 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 01 | FRENTE 01 - CASAS MUESTRA | E25-01-C03-04 | 2 AGUILA ELITE COND LOTE 8 MZA6 (CASAS MUESTRA) | QRO-EDI-CJM-111452_A04 | 03-AGO-23 | 03-FEB-24 | VALTARE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-111452_A04 | 779.82 | 0 | 0 | 0 | 779.82 | 0 | 0 | 756.43 | 0 | 0 | 0 | 23.39 | 23.39 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 01 | FRENTE 01 - CASAS MUESTRA | E25-01-C03-04 | 2 AGUILA ELITE COND LOTE 8 MZA6 (CASAS MUESTRA) | QRO-EDI-CJM-111452_A05 | 21-AGO-23 | 21-DIC-23 | VALTARE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-111452_A05 | 1155.01 | 0 | 0 | 0 | 1155.01 | 0 | 0 | 1120.36 | 0 | 0 | 0 | 34.65 | 34.65 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 01 | FRENTE 01 - CASAS MUESTRA | E25-01-C03-04 | 2 AGUILA ELITE COND LOTE 8 MZA6 (CASAS MUESTRA) | QRO-EDI-CJM-111452_A06 | 01-SEP-23 | 01-DIC-23 | VALTARE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-111452_A06 | 38994 | 0 | 0 | 0 | 38994 | 0 | 0 | 37824.18 | 0 | 0 | 0 | 1169.82 | 1169.82 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 01 | FRENTE 01 - CASAS MUESTRA | E25-01-C03-04 | 2 AGUILA ELITE COND LOTE 8 MZA6 (CASAS MUESTRA) | QRO-EDI-CJM-111452_A07 | 27-SEP-23 | 27-MAR-24 | VALTARE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-111452_A07 | 7836.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7836.31 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 01 | FRENTE 01 - CASAS MUESTRA | E25-01-C03-04 | 2 AGUILA ELITE COND LOTE 8 MZA6 (CASAS MUESTRA) | QRO-EDI-CJM-111453 | 27-MAR-23 | 01-JUN-23 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-111453 | 11688.22 | 0 | 0 | 0 | 11688.22 | 0 | 0 | 11337.57 | 0 | 0 | 0 | 350.65 | 350.65 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 01 | FRENTE 01 - CASAS MUESTRA | E25-01-E04-01-001 | TERRAPLÉN AREA CASETA DE VENTAS Y ESTACIONAMIENTOS | QRO-EDI-CJM-113432 | 07-ABR-23 | 19-JUL-23 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-113432 | 189439.15 | 0 | 0 | 0 | 189439.15 | 0 | 0 | 189439.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 01 | FRENTE 01 - CASAS MUESTRA | E25-01-E04-01-001 | TERRAPLÉN AREA CASETA DE VENTAS Y ESTACIONAMIENTOS | QRO-EQU-CJM-113413 | 03-ABR-23 | 08-MAY-23 | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-113413 | 188839.75 | 0 | 0 | 0 | 188839.75 | 0 | 0 | 188839.75 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 01 | FRENTE 01 - CASAS MUESTRA | E25-01-E04-01-001 | TERRAPLÉN AREA CASETA DE VENTAS Y ESTACIONAMIENTOS | QRO-EQU-CJM-116371 | 12-MAY-23 | 25-MAY-23 | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-116371 | 50360.04 | 0 | 0 | 0 | 50360.0399 | 0 | 0 | 50360.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 01 | FRENTE 01 - CASAS MUESTRA | E25-01-E04-01-002 | TERRAPLÉN EN ÁREA VERDE CASAS MUESTRA | QRO-EQU-CJM-122694 | 14-AGO-23 | 23-AGO-23 | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | VEGA, JAVIER | QRO-EQU-CJM-122694 | 37410.49 | 0 | 0 | 0 | 37410.49 | 0 | 0 | 37410.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 01 | FRENTE 01 - CASAS MUESTRA | E25-01-E04-01-002 | TERRAPLÉN EN ÁREA VERDE CASAS MUESTRA | QRO-EQU-CJM-122700 | 18-AGO-23 | 23-AGO-23 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-EQU-CJM-122700 | 30769.05 | 0 | 0 | 0 | 30767.9668 | 0 | 0 | 30767.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 01 | FRENTE 01 - CASAS MUESTRA | E25-01-E04-01-003 | PASTO SINTETICO EN CASAS MUESTRA | QRO-EQU-CJM-127791 | 10-NOV-23 | 10-NOV-23 | VALTARE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-127791 | 172354.27 | 0 | 0 | 0 | 172354.27 | 0 | 0 | 172354.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 01 | FRENTE 01 - CASAS MUESTRA | E25-01-E04-01-004 | PASTO EN COCHERAS CASAS MUESTRA | QRO-EQU-CJM-129298 | 08-DIC-23 | 08-FEB-24 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-129298 | 6078.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6078.24 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 01 | FRENTE 01 - CASAS MUESTRA | E25-01-E04-01-005 | LUMINARIAS LED EN CASAS MUESTRAS | QRO-EQU-CJM-130687 | 18-DIC-23 | 01-MAR-24 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-130687 | 968.77 | 0 | 0 | 0 | 968.77 | 0 | 0 | 968.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0