## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Descripción | Conjunto | Descripción.1 | Contrato | Fecha Inicial | Fecha Final | Contratista | Comprador | Contrato Legal | Total | Anticipo | Anticipo % | Anticipo Amortizado | Estimado | Por Estimar | Retenciones Fiscales | Facturado | Por Facturar | Penalizado Cargo Estimación | Por Pernalizar Cargo Estimación | Retenido FG | Fondo Disponible para Liberar | Penalizado FG | Por Penalizar FG | Total Penalizado | Total Penalizado Aplicado
CJM | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-02-P05-01-001 | PLATAFORMAS DE FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | QRO-PLA-CJM-111092 | 03-MAR-23 | 20-DIC-23 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-PLA-CJM-111092 | 2407161.35 | 0 | 0 | 0 | 2407161.35 | 0 | 0 | 2334946.5 | 0 | 0 | 0 | 72214.84 | 72214.84 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-02-P05-01-001 | PLATAFORMAS DE FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | QRO-PLA-CJM-111092_A00 | 08-MAR-23 | 31-MAR-23 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-PLA-CJM-111092_A00 | 378305.36 | 0 | 0 | 0 | 378305.36 | 0 | 0 | 366956.2 | 0 | 0 | 0 | 11349.16 | 11349.16 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-02-P05-01-001 | PLATAFORMAS DE FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | QRO-PLA-CJM-111092_A01 | 15-MAR-23 | 31-MAR-23 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-PLA-CJM-111092_A01 | 326904.76 | 0 | 0 | 0 | 326904.76 | 0 | 0 | 317097.63 | 0 | 0 | 0 | 9807.14 | 9807.14 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-02-P05-01-001 | PLATAFORMAS DE FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | QRO-PLA-CJM-111098 | 03-MAR-23 | 08-NOV-23 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-PLA-CJM-111098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-02-P05-01-001 | PLATAFORMAS DE FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | QRO-PLA-CJM-111098_A00 | 23-FEB-23 | 23-AGO-23 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-PLA-CJM-111098_A00 | 2574969.17 | 0 | 0 | 0 | 2574969.17 | 0 | 0 | 2574969.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-02-P05-01-001 | PLATAFORMAS DE FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | QRO-PLA-CJM-130722 | 12-DIC-23 | 21-DIC-23 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-PLA-CJM-130722 | 334882.69 | 0 | 0 | 0 | 334882.69 | 0 | 0 | 324836.21 | 0 | 0 | 0 | 10046.48 | 10046.48 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-02-C03-07 | 13 AGUILAS ELITE LOTES 01  13 MZA2 | QRO-EDI-CJM-114664 | 20-ABR-23 | 04-DIC-24 | VALTARE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-114664 | 2131434.76 | 0 | 0 | 0 | 2131434.76 | 0 | 0 | 2067491.72 | 0 | 0 | 0 | 63943.04 | 63943.04 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-02-C03-07 | 13 AGUILAS ELITE LOTES 01  13 MZA2 | QRO-EDI-CJM-114664_A00 | 29-MAY-23 | 31-AGO-23 | VALTARE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-114664_A00 | 119463.76 | 0 | 0 | 0 | 119463.76 | 0 | 0 | 115879.85 | 0 | 0 | 0 | 3583.91 | 3583.91 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-02-C03-07 | 13 AGUILAS ELITE LOTES 01  13 MZA2 | QRO-EDI-CJM-114664_A01 | 18-JUL-23 | 31-JUL-23 | VALTARE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-114664_A01 | 204949.16 | 0 | 0 | 0 | 204949.16 | 0 | 0 | 198800.69 | 0 | 0 | 0 | 6148.47 | 6148.47 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-02-C03-07 | 13 AGUILAS ELITE LOTES 01  13 MZA2 | QRO-EDI-CJM-114664_A02 | 24-AGO-23 | 24-NOV-23 | VALTARE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-114664_A02 | 253461 | 0 | 0 | 0 | 253461 | 0 | 0 | 245857.17 | 0 | 0 | 0 | 7603.83 | 7603.83 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-02-C03-07 | 13 AGUILAS ELITE LOTES 01  13 MZA2 | QRO-EDI-CJM-114664_A03 | 17-OCT-23 | 17-DIC-23 | VALTARE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-114664_A03 | 2055.19 | 0 | 0 | 0 | 2055.19 | 0 | 0 | 1993.53 | 0 | 0 | 0 | 61.66 | 61.66 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-02-C03-07 | 13 AGUILAS ELITE LOTES 01  13 MZA2 | QRO-EDI-CJM-114665 | 29-MAY-23 | 20-SEP-23 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-114665 | 75258.56 | 0 | 0 | 0 | 75258.56 | 0 | 0 | 73000.8 | 0 | 0 | 0 | 2257.76 | 2257.76 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-02-C03-05 | 11 AGUILA ELITE LOTES 111 MZA3 | QRO-EDI-CJM-114662 | 20-ABR-23 | 05-JUN-24 | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-114662 | 1814317.89 | 0 | 0 | 0 | 1814317.89 | 0 | 0 | 1759888.35 | 0 | 0 | 0 | 54429.54 | 54429.54 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-02-C03-05 | 11 AGUILA ELITE LOTES 111 MZA3 | QRO-EDI-CJM-114662_A00 | 09-JUN-23 | 09-DIC-23 | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-114662_A00 | 617.23 | 0 | 0 | 0 | 617.23 | 0 | 0 | 598.71 | 0 | 0 | 0 | 18.52 | 18.52 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-02-C03-05 | 11 AGUILA ELITE LOTES 111 MZA3 | QRO-EDI-CJM-114662_A01 | 09-JUN-23 | 09-OCT-23 | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-114662_A01 | 100467.51 | 0 | 0 | 0 | 100467.51 | 0 | 0 | 97453.48 | 0 | 0 | 0 | 3014.03 | 3014.03 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-02-C03-05 | 11 AGUILA ELITE LOTES 111 MZA3 | QRO-EDI-CJM-114662_A02 | 18-JUL-23 | 31-JUL-23 | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-114662_A02 | 173418.52 | 0 | 0 | 0 | 173418.52 | 0 | 0 | 168215.96 | 0 | 0 | 0 | 5202.56 | 5202.56 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-02-C03-05 | 11 AGUILA ELITE LOTES 111 MZA3 | QRO-EDI-CJM-114662_A03 | 12-SEP-23 | 12-ENE-24 | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-114662_A03 | 214467 | 0 | 0 | 0 | 214467 | 0 | 0 | 208032.99 | 0 | 0 | 0 | 6434.01 | 6434.01 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-02-C03-05 | 11 AGUILA ELITE LOTES 111 MZA3 | QRO-EDI-CJM-114662_A04 | 30-OCT-23 | 30-DIC-24 | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-114662_A04 | 1738.99 | 0 | 0 | 0 | 1738.99 | 0 | 0 | 1686.82 | 0 | 0 | 0 | 52.17 | 52.17 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-02-C03-05 | 11 AGUILA ELITE LOTES 111 MZA3 | QRO-EDI-CJM-114675 | 29-MAY-23 | 13-DIC-23 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-114675 | 63680.32 | 0 | 0 | 0 | 63680.32 | 0 | 0 | 61769.91 | 0 | 0 | 0 | 1910.41 | 1910.41 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-02-C03-06 | 12 AGUILA ELITE LOTES 1425 MZA2 | QRO-EDI-CJM-114551 | 01-MAY-23 | 19-JUN-24 | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-114551 | 1979255.88 | 0 | 0 | 0 | 1979255.88 | 0 | 0 | 1919878.2 | 0 | 0 | 0 | 59377.68 | 59377.68 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-02-C03-06 | 12 AGUILA ELITE LOTES 1425 MZA2 | QRO-EDI-CJM-114551_A00 | 29-MAY-23 | 31-AGO-23 | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-114551_A00 | 673.48 | 0 | 0 | 0 | 673.48 | 0 | 0 | 653.28 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-02-C03-06 | 12 AGUILA ELITE LOTES 1425 MZA2 | QRO-EDI-CJM-114551_A01 | 05-JUN-23 | 30-JUN-23 | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-114551_A01 | 109600.92 | 0 | 0 | 0 | 109600.92 | 0 | 0 | 106312.89 | 0 | 0 | 0 | 3288.03 | 3288.03 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-02-C03-06 | 12 AGUILA ELITE LOTES 1425 MZA2 | QRO-EDI-CJM-114551_A02 | 18-JUL-23 | 18-NOV-23 | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-114551_A02 | 189183.84 | 0 | 0 | 0 | 189183.84 | 0 | 0 | 183508.32 | 0 | 0 | 0 | 5675.52 | 5675.52 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-02-C03-06 | 12 AGUILA ELITE LOTES 1425 MZA2 | QRO-EDI-CJM-114551_A03 | 11-SEP-23 | 11-ENE-24 | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-114551_A03 | 233964 | 0 | 0 | 0 | 233964 | 0 | 0 | 226945.08 | 0 | 0 | 0 | 7018.92 | 7018.92 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-02-C03-06 | 12 AGUILA ELITE LOTES 1425 MZA2 | QRO-EDI-CJM-114551_A04 | 02-OCT-23 | 31-OCT-23 | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-114551_A04 | 3856.8 | 0 | 0 | 0 | 3856.8 | 0 | 0 | 3741.1 | 0 | 0 | 0 | 115.7 | 115.7 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-02-C03-06 | 12 AGUILA ELITE LOTES 1425 MZA2 | QRO-EDI-CJM-114552 | 29-MAY-23 | 28-AGO-23 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-114552 | 69469.44 | 0 | 0 | 0 | 69469.44 | 0 | 0 | 67385.36 | 0 | 0 | 0 | 2084.08 | 2084.08 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-02-C03-03 | 10 AGUILA ELITE LOTES 110 MZA4 | QRO-EDI-CJM-114520 | 28-ABR-23 | 03-ABR-24 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-114520 | 1649379.9 | 0 | 0 | 0 | 1649379.9 | 0 | 0 | 1599898.5 | 0 | 0 | 0 | 49481.4 | 49481.4 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-02-C03-03 | 10 AGUILA ELITE LOTES 110 MZA4 | QRO-EDI-CJM-114520_A00 | 29-MAY-23 | 31-JUL-23 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-114520_A00 | 91895.2 | 0 | 0 | 0 | 91895.2 | 0 | 0 | 89138.34 | 0 | 0 | 0 | 2756.86 | 2756.86 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-02-C03-03 | 10 AGUILA ELITE LOTES 110 MZA4 | QRO-EDI-CJM-114520_A01 | 18-JUL-23 | 31-JUL-23 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-114520_A01 | 157653.2 | 0 | 0 | 0 | 157653.2 | 0 | 0 | 152923.6 | 0 | 0 | 0 | 4729.6 | 4729.6 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-02-C03-03 | 10 AGUILA ELITE LOTES 110 MZA4 | QRO-EDI-CJM-114520_A02 | 17-AGO-23 | 31-AGO-23 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-114520_A02 | 57655.08 | 0 | 0 | 0 | 57655.08 | 0 | 0 | 55925.43 | 0 | 0 | 0 | 1729.65 | 1729.65 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-02-C03-03 | 10 AGUILA ELITE LOTES 110 MZA4 | QRO-EDI-CJM-114520_A03 | 24-AGO-23 | 31-DIC-23 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-114520_A03 | 194970 | 0 | 0 | 0 | 194970 | 0 | 0 | 189120.9 | 0 | 0 | 0 | 5849.1 | 5849.1 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-02-C03-03 | 10 AGUILA ELITE LOTES 110 MZA4 | QRO-EDI-CJM-114520_A04 | 09-OCT-23 | 31-OCT-23 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-114520_A04 | 1580.9 | 0 | 0 | 0 | 1580.9 | 0 | 0 | 1533.47 | 0 | 0 | 0 | 47.43 | 47.43 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-02-C03-03 | 10 AGUILA ELITE LOTES 110 MZA4 | QRO-EDI-CJM-114521 | 29-MAY-23 | 08-NOV-23 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-114521 | 57891.2 | 0 | 0 | 0 | 57891.2 | 0 | 0 | 56154.46 | 0 | 0 | 0 | 1736.74 | 1736.74 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-02-C03-02 | 10 AGUILA ELITE LOTES 11-20 MZA4 | QRO-EDI-CJM-114669 | 20-ABR-23 | 06-JUN-24 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-114669 | 1649379.9 | 0 | 0 | 0 | 1649379.9 | 0 | 0 | 1599898.5 | 0 | 0 | 0 | 49481.4 | 49481.4 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-02-C03-02 | 10 AGUILA ELITE LOTES 11-20 MZA4 | QRO-EDI-CJM-114669_A00 | 29-MAY-23 | 29-OCT-23 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-114669_A00 | 561.12 | 0 | 0 | 0 | 561.12 | 0 | 0 | 544.29 | 0 | 0 | 0 | 16.83 | 16.83 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-02-C03-02 | 10 AGUILA ELITE LOTES 11-20 MZA4 | QRO-EDI-CJM-114669_A01 | 05-JUN-23 | 30-JUN-23 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-114669_A01 | 91334.1 | 0 | 0 | 0 | 91334.1 | 0 | 0 | 88594.08 | 0 | 0 | 0 | 2740.02 | 2740.02 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-02-C03-02 | 10 AGUILA ELITE LOTES 11-20 MZA4 | QRO-EDI-CJM-114669_A02 | 18-JUL-23 | 18-DIC-23 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-114669_A02 | 157653.2 | 0 | 0 | 0 | 157653.2 | 0 | 0 | 152923.6 | 0 | 0 | 0 | 4729.6 | 4729.6 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-02-C03-02 | 10 AGUILA ELITE LOTES 11-20 MZA4 | QRO-EDI-CJM-114669_A03 | 11-SEP-23 | 31-DIC-23 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-114669_A03 | 194970 | 0 | 0 | 0 | 194970 | 0 | 0 | 189120.9 | 0 | 0 | 0 | 5849.1 | 5849.1 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-02-C03-02 | 10 AGUILA ELITE LOTES 11-20 MZA4 | QRO-EDI-CJM-114669_A04 | 26-OCT-23 | 26-DIC-23 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-114669_A04 | 1581 | 0 | 0 | 0 | 1581 | 0 | 0 | 1533.57 | 0 | 0 | 0 | 47.43 | 47.43 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-02-C03-02 | 10 AGUILA ELITE LOTES 11-20 MZA4 | QRO-EDI-CJM-114670 | 29-MAY-23 | 13-DIC-23 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-114670 | 57891.2 | 0 | 0 | 0 | 57891.2 | 0 | 0 | 56154.46 | 0 | 0 | 0 | 1736.74 | 1736.74 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-02-C03-01 | 9 AGUILA ELITE LOTES 01-09 MZA5 | QRO-EDI-CJM-114527 | 01-MAY-23 | 27-AGO-24 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-114527 | 1484441.91 | 0 | 0 | 0 | 1484441.91 | 0 | 0 | 1439908.65 | 0 | 0 | 0 | 44533.26 | 44533.26 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-02-C03-01 | 9 AGUILA ELITE LOTES 01-09 MZA5 | QRO-EDI-CJM-114527_A00 | 30-MAY-23 | 30-OCT-23 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-114527_A00 | 82705.68 | 0 | 0 | 0 | 82705.68 | 0 | 0 | 80224.51 | 0 | 0 | 0 | 2481.17 | 2481.17 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-02-C03-01 | 9 AGUILA ELITE LOTES 01-09 MZA5 | QRO-EDI-CJM-114527_A01 | 18-JUL-23 | 31-JUL-23 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-114527_A01 | 141887.88 | 0 | 0 | 0 | 141887.88 | 0 | 0 | 137631.24 | 0 | 0 | 0 | 4256.64 | 4256.64 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-02-C03-01 | 9 AGUILA ELITE LOTES 01-09 MZA5 | QRO-EDI-CJM-114527_A02 | 11-SEP-23 | 11-ENE-24 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-114527_A02 | 175473 | 0 | 0 | 0 | 175473 | 0 | 0 | 170208.81 | 0 | 0 | 0 | 5264.19 | 5264.19 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-02-C03-01 | 9 AGUILA ELITE LOTES 01-09 MZA5 | QRO-EDI-CJM-114527_A03 | 23-OCT-23 | 31-OCT-23 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-114527_A03 | 1422.81 | 0 | 0 | 0 | 1422.81 | 0 | 0 | 1380.13 | 0 | 0 | 0 | 42.68 | 42.68 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-02-C03-01 | 9 AGUILA ELITE LOTES 01-09 MZA5 | QRO-EDI-CJM-114528 | 29-MAY-23 | 06-DIC-23 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-114528 | 52102.08 | 0 | 0 | 0 | 52102.08 | 0 | 0 | 50539.02 | 0 | 0 | 0 | 1563.06 | 1563.06 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-02-C03-04 | 11 AGUILA ELITE LOTES 1222 MZA3 | QRO-EDI-CJM-114546 | 01-MAY-23 | 03-ABR-24 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-114546 | 1817762.2 | 0 | 0 | 0 | 1817762.2 | 0 | 0 | 1763229.33 | 0 | 0 | 0 | 54532.87 | 54532.87 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-02-C03-04 | 11 AGUILA ELITE LOTES 1222 MZA3 | QRO-EDI-CJM-114546_A00 | 29-MAY-23 | 31-AGO-23 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-114546_A00 | 617.23 | 0 | 0 | 0 | 617.23 | 0 | 0 | 598.71 | 0 | 0 | 0 | 18.52 | 18.52 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-02-C03-04 | 11 AGUILA ELITE LOTES 1222 MZA3 | QRO-EDI-CJM-114546_A01 | 05-JUN-23 | 30-JUN-23 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-114546_A01 | 100467.51 | 0 | 0 | 0 | 100467.51 | 0 | 0 | 97453.48 | 0 | 0 | 0 | 3014.03 | 3014.03 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-02-C03-04 | 11 AGUILA ELITE LOTES 1222 MZA3 | QRO-EDI-CJM-114546_A02 | 18-JUL-23 | 18-NOV-23 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-114546_A02 | 173418.52 | 0 | 0 | 0 | 173418.52 | 0 | 0 | 168215.96 | 0 | 0 | 0 | 5202.56 | 5202.56 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-02-C03-04 | 11 AGUILA ELITE LOTES 1222 MZA3 | QRO-EDI-CJM-114546_A03 | 24-AGO-23 | 24-OCT-23 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-114546_A03 | 214467 | 0 | 0 | 0 | 214467 | 0 | 0 | 208032.99 | 0 | 0 | 0 | 6434.01 | 6434.01 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-02-C03-04 | 11 AGUILA ELITE LOTES 1222 MZA3 | QRO-EDI-CJM-114546_A04 | 09-OCT-23 | 31-OCT-23 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-114546_A04 | 1738.99 | 0 | 0 | 0 | 1738.99 | 0 | 0 | 1686.82 | 0 | 0 | 0 | 52.17 | 52.17 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-02-C03-04 | 11 AGUILA ELITE LOTES 1222 MZA3 | QRO-EDI-CJM-114547 | 29-MAY-23 | 04-OCT-23 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-114547 | 63680.32 | 0 | 0 | 0 | 63680.32 | 0 | 0 | 61769.91 | 0 | 0 | 0 | 1910.41 | 1910.41 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-02-C03-08 | 12 AGUILAS ELITE LOTES 50  61 MZA 1A | QRO-EDI-CJM-114555 | 01-MAY-23 | 17-JUL-24 | VALTARE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-114555 | 1979255.88 | 0 | 0 | 0 | 1979255.88 | 0 | 0 | 1905834.95 | 0 | 14043.25 | 0 | 59377.68 | 59377.68 | 0 | 0 | 14043.25 | 14043.25
CJM | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-02-C03-08 | 12 AGUILAS ELITE LOTES 50  61 MZA 1A | QRO-EDI-CJM-114555_A00 | 29-MAY-23 | 29-OCT-23 | VALTARE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-114555_A00 | 673.34 | 0 | 0 | 0 | 673.34 | 0 | 0 | 653.14 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-02-C03-08 | 12 AGUILAS ELITE LOTES 50  61 MZA 1A | QRO-EDI-CJM-114555_A01 | 05-JUN-23 | 30-JUN-23 | VALTARE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-114555_A01 | 109600.92 | 0 | 0 | 0 | 109600.92 | 0 | 0 | 106312.89 | 0 | 0 | 0 | 3288.03 | 3288.03 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-02-C03-08 | 12 AGUILAS ELITE LOTES 50  61 MZA 1A | QRO-EDI-CJM-114555_A02 | 20-JUL-23 | 20-NOV-23 | VALTARE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-114555_A02 | 189183.84 | 0 | 0 | 0 | 189183.84 | 0 | 0 | 183508.32 | 0 | 0 | 0 | 5675.52 | 5675.52 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-02-C03-08 | 12 AGUILAS ELITE LOTES 50  61 MZA 1A | QRO-EDI-CJM-114555_A03 | 04-AGO-23 | 31-AGO-23 | VALTARE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-114555_A03 | 4267.86 | 0 | 0 | 0 | 4267.86 | 0 | 0 | 4139.81 | 0.01 | 0 | 0 | 128.05 | 128.05 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-02-C03-08 | 12 AGUILAS ELITE LOTES 50  61 MZA 1A | QRO-EDI-CJM-114555_A04 | 24-AGO-23 | 31-DIC-23 | VALTARE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-114555_A04 | 233964 | 0 | 0 | 0 | 233964 | 0 | 0 | 226945.08 | 0 | 0 | 0 | 7018.92 | 7018.92 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-02-C03-08 | 12 AGUILAS ELITE LOTES 50  61 MZA 1A | QRO-EDI-CJM-114558 | 01-MAY-23 | 13-SEP-23 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-114558 | 69469.44 | 0 | 0 | 0 | 69469.44 | 0 | 0 | 67385.35 | 0.01 | 0 | 0 | 2084.09 | 2084.09 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-02-P05-01-002 | MUROS DE CONTENCION 1RA ETAPA FRACC | QRO-PLA-CJM-114756 | 14-ABR-23 | 22-AGO-24 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-PLA-CJM-114756 | 3854627.64 | 0 | 0 | 0 | 3854627.64 | 0 | 0 | 3738988.74 | 0 | 0 | 0 | 115638.88 | 115638.88 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-02-P05-01-002 | MUROS DE CONTENCION 1RA ETAPA FRACC | QRO-PLA-CJM-114756_A00 | 30-MAY-23 | 31-DIC-23 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-PLA-CJM-114756_A00 | 247138.15 | 0 | 0 | 0 | 247138.15 | 0 | 0 | 239724.01 | 0 | 0 | 0 | 7414.14 | 7414.14 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-02-P05-01-002 | MUROS DE CONTENCION 1RA ETAPA FRACC | QRO-PLA-CJM-114756_A01 | 02-AGO-23 | 02-AGO-23 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-PLA-CJM-114756_A01 | 371283.11 | 0 | 0 | 0 | 371283.11 | 0 | 0 | 371283.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-02-P05-01-002 | MUROS DE CONTENCION 1RA ETAPA FRACC | QRO-PLA-CJM-116310 | 08-MAY-23 | 10-JUL-24 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-PLA-CJM-116310 | 15473.94 | 0 | 0 | 0 | 11813.141 | 0 | 0 | 11813.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-02-P05-01-002 | MUROS DE CONTENCION 1RA ETAPA FRACC | QRO-PLA-CJM-116310_A00 | 31-MAY-23 | 30-SEP-23 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-PLA-CJM-116310_A00 | 28933.97 | 0 | 0 | 0 | 28933.97 | 0 | 0 | 28933.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-02-P05-01-002 | MUROS DE CONTENCION 1RA ETAPA FRACC | QRO-PLA-CJM-116310_A01 | 20-JUN-23 | 30-JUN-23 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-PLA-CJM-116310_A01 | 61343.79 | 0 | 0 | 0 | 61343.79 | 0 | 0 | 61343.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-02-P05-01-002 | MUROS DE CONTENCION 1RA ETAPA FRACC | QRO-PLA-CJM-116310_A02 | 06-JUN-24 | 30-JUN-24 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-PLA-CJM-116310_A02 | 11429.31 | 0 | 0 | 0 | 11429.31 | 0 | 0 | 11429.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-02-P05-01-002 | MUROS DE CONTENCION 1RA ETAPA FRACC | QRO-PLA-CJM-123192 | 18-AGO-23 | 21-AGO-23 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-PLA-CJM-123192 | 274999.92 | 0 | 0 | 0 | 274999.92 | 0 | 0 | 274999.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-02-P05-01-002 | MUROS DE CONTENCION 1RA ETAPA FRACC | QRO-PLA-CJM-129637 | 11-DIC-23 | 10-JUL-24 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-PLA-CJM-129637 | 38414.49 | 0 | 0 | 0 | 38414.49 | 0 | 0 | 38414.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-02-E04-01-001 | CONTENEDOR EN CASAS MUESTRA | QRO-EQU-CJM-122310 | 03-AGO-23 | 01-MAR-24 | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-EQU-CJM-122310 | 65772.01 | 0 | 0 | 0 | 65772.01 | 0 | 0 | 65772.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-02-E04-01-001 | CONTENEDOR EN CASAS MUESTRA | QRO-EQU-CJM-122402 | 07-AGO-23 | 23-AGO-23 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-122402 | 78759.78 | 0 | 0 | 0 | 72546.9684 | 0 | 0 | 72546.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-02-E04-01-002 | CIMENTACIÓN DE HITO EN CAMELLÓN | QRO-EQU-CJM-122601 | 18-AGO-23 | 19-AGO-23 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-122601 | 14773.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-02-E04-01-002 | CIMENTACIÓN DE HITO EN CAMELLÓN | QRO-EQU-CJM-122732 | 09-AGO-23 | 27-AGO-24 | ARACELI RAMIREZ ROJAS | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-122732 | 7709.42 | 0 | 0 | 0 | 7709.42 | 0 | 0 | 7709.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-02-E04-01-002 | CIMENTACIÓN DE HITO EN CAMELLÓN | QRO-EQU-CJM-122733 | 11-AGO-23 | 12-AGO-23 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-122733 | 3700.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-02-E04-01-002 | CIMENTACIÓN DE HITO EN CAMELLÓN | QRO-EQU-CJM-122744 | 14-AGO-23 | 03-JUL-24 | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-122744 | 2241.55 | 0 | 0 | 0 | 2241.55 | 0 | 0 | 2241.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-02-C03-09 | 5 AGUILAS ELITE LOTES 44-48 MZA 1 | QRO-EDI-CJM-123599 | 08-SEP-23 | 04-DIC-24 | VALTARE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-123599 | 1047452.8 | 0 | 0 | 0 | 1047452.8 | 0 | 0 | 1016029.22 | 0 | 0 | 0 | 31423.58 | 31423.58 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-02-C03-09 | 5 AGUILAS ELITE LOTES 44-48 MZA 1 | QRO-EDI-CJM-123599_A00 | 25-JUN-24 | 25-OCT-24 | VALTARE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-123599_A00 | 27016.16 | 0 | 0 | 0 | 27016.16 | 0 | 0 | 26205.68 | 0 | 0 | 0 | 810.48 | 810.48 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-02-C03-09 | 5 AGUILAS ELITE LOTES 44-48 MZA 1 | QRO-EDI-CJM-123600 | 30-OCT-23 | 21-MAR-24 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-123600 | 29384.95 | 0 | 0 | 0 | 29384.95 | 0 | 0 | 28503.4 | 0 | 0 | 0 | 881.55 | 881.55 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-02-C03-10 | 15 AGUILAS ELITE LOTES 2741 MZA 1 | QRO-EDI-CJM-123796 | 04-SEP-23 | 19-JUN-24 | VALTARE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-123796 | 3120066.92 | 0 | 0 | 0 | 3120066.92 | 0 | 0 | 3026464.91 | 0 | 0 | 0 | 93602.01 | 93602.01 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-02-C03-10 | 15 AGUILAS ELITE LOTES 2741 MZA 1 | QRO-EDI-CJM-123796_A00 | 23-FEB-24 | 23-OCT-24 | VALTARE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-123796_A00 | 61412.58 | 0 | 0 | 0 | 61412.58 | 0 | 0 | 59570.2 | 0 | 0 | 0 | 1842.38 | 1842.38 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-02-C03-10 | 15 AGUILAS ELITE LOTES 2741 MZA 1 | QRO-EDI-CJM-123797 | 16-OCT-23 | 24-ENE-24 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-123797 | 88154.85 | 0 | 0 | 0 | 88154.85 | 0 | 0 | 85510.2 | 0 | 0 | 0 | 2644.65 | 2644.65 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-02-C03-11 | 15 AGUILAS ELITE LOTES 1226 MZA 1 | QRO-EDI-CJM-123601 | 08-SEP-23 | 04-DIC-24 | VALTARE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-123601 | 3116041.8 | 0 | 0 | 0 | 3116041.8 | 0 | 0 | 3022560.55 | 0 | 0 | 0 | 93481.25 | 93481.25 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-02-C03-11 | 15 AGUILAS ELITE LOTES 1226 MZA 1 | QRO-EDI-CJM-123601_A00 | 25-JUN-24 | 25-OCT-24 | VALTARE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-123601_A00 | 15723.87 | 0 | 0 | 0 | 15723.87 | 0 | 0 | 15252.15 | 0 | 0 | 0 | 471.72 | 471.72 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-02-C03-11 | 15 AGUILAS ELITE LOTES 1226 MZA 1 | QRO-EDI-CJM-123602 | 02-OCT-23 | 13-DIC-23 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-123602 | 88154.85 | 0 | 0 | 0 | 88154.85 | 0 | 0 | 85510.2 | 0 | 0 | 0 | 2644.65 | 2644.65 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-02-E04-01-003 | BANCAS DE CONCRETO EN PARQUE LATERAL LOTE 1 MZA 11A | QRO-EQU-CJM-127128 | 23-OCT-23 | 07-FEB-24 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | VEGA, JAVIER | QRO-EQU-CJM-127128 | 40130.32 | 0 | 0 | 0 | 40130.32 | 0 | 0 | 40130.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-02-E04-01-004 | ANDADOR Y ARENERO EN PARQUE DIAGONAL JUNTO A ESTABLO ETAPA 1 | QRO-EQU-CJM-127342 | 10-NOV-23 | 07-AGO-24 | ARACELI RAMIREZ ROJAS | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-127342 | 68303.86 | 0 | 0 | 0 | 68303.86 | 0 | 0 | 68303.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-02-E04-01-004 | ANDADOR Y ARENERO EN PARQUE DIAGONAL JUNTO A ESTABLO ETAPA 1 | QRO-EQU-CJM-127342_A00 | 03-MAY-24 | 03-OCT-24 | ARACELI RAMIREZ ROJAS | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-127342_A00 | 15444.19 | 0 | 0 | 0 | 15444.19 | 0 | 0 | 15444.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-02-E04-01-004 | ANDADOR Y ARENERO EN PARQUE DIAGONAL JUNTO A ESTABLO ETAPA 1 | QRO-EQU-CJM-138805 | 16-ABR-24 | 02-MAY-24 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-138805 | 18255 | 0 | 0 | 0 | 18255 | 0 | 0 | 18255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-02-E04-01-005 | BOTES JUEGO Y EJERCITADORES EN PARQUE LATERAL | QRO-EQU-CJM-127789 | 01-NOV-23 | 01-FEB-24 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-127789 | 4561.24 | 0 | 0 | 0 | 4561.24 | 0 | 0 | 4561.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-02-E04-01-006 | ARBOLES Y PASTO EN LATERALES DE ACCESO A FRACCIONAMIENTO MDR | QRO-EQU-CJM-128016 | 06-NOV-23 | 15-NOV-23 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-128016 | 200354.4 | 0 | 0 | 0 | 199382.4 | 0 | 0 | 199382.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-02-E04-01-007 | BAMBUES Y RIEGO EN ESTACIONAMIENTO VENTAS MDR | QRO-EQU-CJM-127794 | 10-NOV-23 | 21-DIC-23 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-127794 | 7072.72 | 0 | 0 | 0 | 7072.72 | 0 | 0 | 7072.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-02-E04-01-007 | BAMBUES Y RIEGO EN ESTACIONAMIENTO VENTAS MDR | QRO-EQU-CJM-127796 | 10-NOV-23 | 08-NOV-23 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-127796 | 72240 | 0 | 0 | 0 | 72240 | 0 | 0 | 72240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-02-E04-01-008 | TERRAPLÉN EN AREA VERDE PARQUE LINEAL LATERAL ETAPA 1 | QRO-EQU-CJM-129905 | 02-ENE-24 | 13-DIC-23 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-129905 | 392564.08 | 0 | 0 | 0 | 258357.5773 | 0 | 0 | 250606.85 | 0 | 0 | 0 | 7750.73 | 7750.73 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-02-E04-01-008 | TERRAPLÉN EN AREA VERDE PARQUE LINEAL LATERAL ETAPA 1 | QRO-EQU-CJM-130022 | 15-DIC-23 | 17-JUL-24 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-130022 | 25350.18 | 0 | 0 | 0 | 25350.18 | 0 | 0 | 25350.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-02-E04-01-010 | JARDINERIA EN PARQUE LATERAL | QRO-EQU-CJM-130380 | 18-DIC-23 | 13-DIC-23 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-130380 | 436943.72 | 0 | 0 | 0 | 436943.72 | 0 | 0 | 436943.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-02-E04-01-010 | JARDINERIA EN PARQUE LATERAL | QRO-EQU-CJM-130382 | 18-DIC-23 | 13-DIC-23 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-130382 | 147428.5 | 0 | 0 | 0 | 147428.5 | 0 | 0 | 147428.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-02-E04-01-011 | SISTEMA DE RIEGO EN PARQUE LATERAL | QRO-EQU-CJM-130384 | 13-DIC-23 | 13-DIC-23 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-130384 | 403994.01 | 0 | 0 | 0 | 403994.01 | 0 | 0 | 403994.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-02-E04-01-012 | CAJON PARA CISTERNA DE RIEGO EN PARQUE LATERAL | QRO-EQU-CJM-136903 | 14-MAR-24 | 10-ABR-24 | ISABEL MORALES AGUILAR | VEGA, JAVIER | QRO-EQU-CJM-136903 | 42956.77 | 0 | 0 | 0 | 42956.77 | 0 | 0 | 42956.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-02-E04-01-014 | PINTURA EN ANDADOR DE PARQUE LATERAL | QRO-EQU-CJM-138837 | 26-ABR-24 | 08-MAY-24 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-138837 | 47801.09 | 0 | 0 | 0 | 47801.09 | 0 | 0 | 47801.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-02-E04-01-015 | BARDA PERIMETRAL PARQUE LATERAL E1 FRACC | QRO-EQU-CJM-140718 | 10-MAY-24 | 17-JUL-24 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-140718 | 176570.38 | 0 | 0 | 0 | 176570.38 | 0 | 0 | 176570.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-02-E04-01-015 | BARDA PERIMETRAL PARQUE LATERAL E1 FRACC | QRO-EQU-CJM-140718_A00 | 23-MAY-24 | 31-MAY-24 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-140718_A00 | 18250.43 | 0 | 0 | 0 | 18250.43 | 0 | 0 | 18250.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-02-E04-01-015 | BARDA PERIMETRAL PARQUE LATERAL E1 FRACC | QRO-EQU-CJM-140721 | 10-MAY-24 | 14-AGO-24 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-140721 | 2416.51 | 0 | 0 | 0 | 2416.51 | 0 | 0 | 2416.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-02-E04-01-017 | JARDINERIA EN LOTE 62 AV PPAL | QRO-EQU-CJM-154833 | 13-DIC-24 | 13-ABR-25 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-154833 | 57902.04 | 0 | 0 | 0 | 57902.04 | 0 | 0 | 57902.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-02-E04-01-017 | JARDINERIA EN LOTE 62 AV PPAL | QRO-EQU-CJM-154838 | 09-DIC-24 | 09-FEB-25 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-154838 | 79296.7 | 0 | 0 | 0 | 79296.7 | 0 | 0 | 79296.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0