## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Descripción | Conjunto | Descripción.1 | Contrato | Fecha Inicial | Fecha Final | Contratista | Comprador | Contrato Legal | Total | Anticipo | Anticipo % | Anticipo Amortizado | Estimado | Por Estimar | Retenciones Fiscales | Facturado | Por Facturar | Penalizado Cargo Estimación | Por Pernalizar Cargo Estimación | Retenido FG | Fondo Disponible para Liberar | Penalizado FG | Por Penalizar FG | Total Penalizado | Total Penalizado Aplicado
CJM | 03 | FRENTE 03 - CONDOMINIO 4 LOTE 49 MZA 1a ETAPA 1 | E25-03-P05-01-001 | PLATAFORMAS CONDOMINIO 4 | QRO-PLA-CJM-114605 | 12-ABR-23 | 26-JUL-23 | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-PLA-CJM-114605 | 1178892.43 | 0 | 0 | 0 | 1178892.43 | 0 | 0 | 1143525.69 | 0 | 0 | 0 | 35366.77 | 35366.77 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 03 | FRENTE 03 - CONDOMINIO 4 LOTE 49 MZA 1a ETAPA 1 | E25-03-P05-01-001 | PLATAFORMAS CONDOMINIO 4 | QRO-PLA-CJM-114606 | 12-ABR-23 | 25-SEP-23 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-PLA-CJM-114606 | 1029148.48 | 0 | 0 | 0 | 1028994.9632 | 0 | 0 | 1028994.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 03 | FRENTE 03 - CONDOMINIO 4 LOTE 49 MZA 1a ETAPA 1 | E25-03-C03-01 | 4 EDIFICIOS ATRIA OCTUPLEX LOTES 12  15 | QRO-EDI-CJM-118329 | 19-JUN-23 | 27-AGO-24 | VALTARE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-118329 | 3853433.16 | 0 | 0 | 0 | 3853433.16 | 0 | 0 | 3737830.17 | 0 | 0 | 0 | 115602.99 | 115602.99 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 03 | FRENTE 03 - CONDOMINIO 4 LOTE 49 MZA 1a ETAPA 1 | E25-03-C03-01 | 4 EDIFICIOS ATRIA OCTUPLEX LOTES 12  15 | QRO-EDI-CJM-118329_A00 | 14-SEP-23 | 30-SEP-23 | VALTARE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-118329_A00 | 446932.4 | 0 | 0 | 0 | 446932.4 | 0 | 0 | 433524.43 | 0 | 0 | 0 | 13407.97 | 13407.97 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 03 | FRENTE 03 - CONDOMINIO 4 LOTE 49 MZA 1a ETAPA 1 | E25-03-C03-01 | 4 EDIFICIOS ATRIA OCTUPLEX LOTES 12  15 | QRO-EDI-CJM-118329_A01 | 17-OCT-23 | 17-MAR-24 | VALTARE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-118329_A01 | 316401.6 | 0 | 0 | 0 | 316401.6 | 0 | 0 | 306909.55 | 0 | 0 | 0 | 9492.05 | 9492.05 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 03 | FRENTE 03 - CONDOMINIO 4 LOTE 49 MZA 1a ETAPA 1 | E25-03-C03-01 | 4 EDIFICIOS ATRIA OCTUPLEX LOTES 12  15 | QRO-EDI-CJM-118329_A02 | 18-DIC-23 | 31-DIC-23 | VALTARE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-118329_A02 | 3738.44 | 0 | 0 | 0 | 3738.44 | 0 | 0 | 3626.29 | 0 | 0 | 0 | 112.15 | 112.15 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 03 | FRENTE 03 - CONDOMINIO 4 LOTE 49 MZA 1a ETAPA 1 | E25-03-C03-01 | 4 EDIFICIOS ATRIA OCTUPLEX LOTES 12  15 | QRO-EDI-CJM-118329_A03 | 12-MAR-24 | 12-OCT-24 | VALTARE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-118329_A03 | 351999.02 | 0 | 0 | 0 | 351999.02 | 0 | 0 | 341439.05 | 0 | 0 | 0 | 10559.97 | 10559.97 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 03 | FRENTE 03 - CONDOMINIO 4 LOTE 49 MZA 1a ETAPA 1 | E25-03-C03-01 | 4 EDIFICIOS ATRIA OCTUPLEX LOTES 12  15 | QRO-EDI-CJM-118330 | 25-SEP-23 | 14-DIC-23 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-118330 | 57138.8 | 0 | 0 | 0 | 57138.8 | 0 | 0 | 55424.64 | 0 | 0 | 0 | 1714.16 | 1714.16 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 03 | FRENTE 03 - CONDOMINIO 4 LOTE 49 MZA 1a ETAPA 1 | E25-03-C03-01 | 4 EDIFICIOS ATRIA OCTUPLEX LOTES 12  15 | QRO-EDI-CJM-118331 | 07-JUN-23 | 06-MAR-24 | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-118331 | 90880.8 | 0 | 0 | 0 | 90880.8 | 0 | 0 | 90880.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 03 | FRENTE 03 - CONDOMINIO 4 LOTE 49 MZA 1a ETAPA 1 | E25-03-E04-01-001 | TERRAPLÉN EN ÁREA VERDE COND. 4 | QRO-EQU-CJM-121764 | 27-JUL-23 | 09-AGO-23 | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-121764 | 347259.48 | 0 | 0 | 0 | 347115.2311 | 0 | 0 | 347115.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 03 | FRENTE 03 - CONDOMINIO 4 LOTE 49 MZA 1a ETAPA 1 | E25-03-E04-01-001 | TERRAPLÉN EN ÁREA VERDE COND. 4 | QRO-EQU-CJM-121766 | 27-JUL-23 | 20-SEP-23 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-121766 | 297002.43 | 0 | 0 | 0 | 295943.6509 | 0 | 0 | 295943.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 03 | FRENTE 03 - CONDOMINIO 4 LOTE 49 MZA 1a ETAPA 1 | E25-03-C03-02 | 6 EDIFICIOS ATRIA OCTUPLEX LOTES 1-6 | QRO-ARR-CJM-140634 | 08-MAY-24 | 16-MAY-24 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-ARR-CJM-140634 | 114361.2 | 0 | 0 | 0 | 114361.2 | 0 | 0 | 114361.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 03 | FRENTE 03 - CONDOMINIO 4 LOTE 49 MZA 1a ETAPA 1 | E25-03-C03-02 | 6 EDIFICIOS ATRIA OCTUPLEX LOTES 1-6 | QRO-EDI-CJM-122289 | 11-AGO-23 | 26-SEP-24 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-122289 | 5822195.38 | 0 | 0 | 0 | 5822195.38 | 0 | 0 | 5647529.52 | 0 | 0 | 0 | 174665.86 | 174665.86 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 03 | FRENTE 03 - CONDOMINIO 4 LOTE 49 MZA 1a ETAPA 1 | E25-03-C03-02 | 6 EDIFICIOS ATRIA OCTUPLEX LOTES 1-6 | QRO-EDI-CJM-122289_A00 | 18-OCT-23 | 31-OCT-23 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-122289_A00 | 474602.4 | 0 | 0 | 0 | 474602.4 | 0 | 0 | 460364.33 | 0 | 0 | 0 | 14238.07 | 14238.07 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 03 | FRENTE 03 - CONDOMINIO 4 LOTE 49 MZA 1a ETAPA 1 | E25-03-C03-02 | 6 EDIFICIOS ATRIA OCTUPLEX LOTES 1-6 | QRO-EDI-CJM-122289_A01 | 19-FEB-24 | 19-OCT-24 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-122289_A01 | 545812.68 | 0 | 0 | 0 | 545812.68 | 0 | 0 | 529438.3 | 0 | 0 | 0 | 16374.38 | 16374.38 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 03 | FRENTE 03 - CONDOMINIO 4 LOTE 49 MZA 1a ETAPA 1 | E25-03-C03-02 | 6 EDIFICIOS ATRIA OCTUPLEX LOTES 1-6 | QRO-EDI-CJM-122289_A02 | 12-MAR-24 | 31-MAR-24 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-122289_A02 | 527998.53 | 0 | 0 | 0 | 527998.53 | 0 | 0 | 512158.57 | 0 | 0 | 0 | 15839.96 | 15839.96 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 03 | FRENTE 03 - CONDOMINIO 4 LOTE 49 MZA 1a ETAPA 1 | E25-03-C03-02 | 6 EDIFICIOS ATRIA OCTUPLEX LOTES 1-6 | QRO-EDI-CJM-122323 | 23-OCT-23 | 11-ABR-24 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-122323 | 85407.12 | 0 | 0 | 0 | 85407.12 | 0 | 0 | 82844.91 | 0 | 0 | 0 | 2562.21 | 2562.21 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 03 | FRENTE 03 - CONDOMINIO 4 LOTE 49 MZA 1a ETAPA 1 | E25-03-C03-02 | 6 EDIFICIOS ATRIA OCTUPLEX LOTES 1-6 | QRO-EDI-CJM-122328 | 23-OCT-23 | 23-FEB-24 | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-122328 | 130601.1 | 0 | 0 | 0 | 130601.1 | 0 | 0 | 130601.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 03 | FRENTE 03 - CONDOMINIO 4 LOTE 49 MZA 1a ETAPA 1 | E25-03-C03-03 | 5 EDIFICIOS ATRIA OCTUPLEX LOTES 7-11 | QRO-EDI-CJM-122320 | 03-AGO-23 | 16-OCT-24 | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-122320 | 4870878.54 | 0 | 0 | 0 | 4870878.54 | 0 | 0 | 4724752.18 | 0 | 0 | 0 | 146126.36 | 146126.36 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 03 | FRENTE 03 - CONDOMINIO 4 LOTE 49 MZA 1a ETAPA 1 | E25-03-C03-03 | 5 EDIFICIOS ATRIA OCTUPLEX LOTES 7-11 | QRO-EDI-CJM-122320_A00 | 17-OCT-23 | 17-FEB-24 | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-122320_A00 | 395502 | 0 | 0 | 0 | 395502 | 0 | 0 | 383636.94 | 0 | 0 | 0 | 11865.06 | 11865.06 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 03 | FRENTE 03 - CONDOMINIO 4 LOTE 49 MZA 1a ETAPA 1 | E25-03-C03-03 | 5 EDIFICIOS ATRIA OCTUPLEX LOTES 7-11 | QRO-EDI-CJM-122320_A01 | 13-MAR-24 | 13-OCT-24 | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | VEGA, JAVIER | QRO-EDI-CJM-122320_A01 | 454843.9 | 0 | 0 | 0 | 454843.9 | 0 | 0 | 441198.58 | 0 | 0 | 0 | 13645.32 | 13645.32 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 03 | FRENTE 03 - CONDOMINIO 4 LOTE 49 MZA 1a ETAPA 1 | E25-03-C03-03 | 5 EDIFICIOS ATRIA OCTUPLEX LOTES 7-11 | QRO-EDI-CJM-122321 | 23-OCT-23 | 13-MAR-24 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-122321 | 71172.6 | 0 | 0 | 0 | 71172.6 | 0 | 0 | 69037.42 | 0 | 0 | 0 | 2135.18 | 2135.18 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 03 | FRENTE 03 - CONDOMINIO 4 LOTE 49 MZA 1a ETAPA 1 | E25-03-C03-03 | 5 EDIFICIOS ATRIA OCTUPLEX LOTES 7-11 | QRO-EDI-CJM-122324 | 23-OCT-23 | 10-JUL-24 | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-122324 | 108834.25 | 0 | 0 | 0 | 108834.25 | 0 | 0 | 108834.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 03 | FRENTE 03 - CONDOMINIO 4 LOTE 49 MZA 1a ETAPA 1 | E25-03-P05-01-002 | MUROS DE CONTENCION CONDOMINO 4 | QRO-PLA-CJM-122591 | 14-AGO-23 | 23-AGO-23 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-PLA-CJM-122591 | 979084.34 | 0 | 0 | 0 | 979084.34 | 0 | 0 | 949711.81 | 0 | 0 | 0 | 29372.53 | 29372.53 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 03 | FRENTE 03 - CONDOMINIO 4 LOTE 49 MZA 1a ETAPA 1 | E25-03-E04-01-002 | BARDA PERIMETRAL CONDOMINIO 4 | QRO-EQU-CJM-138047 | 04-ABR-24 | 31-DIC-24 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-138047 | 257714.33 | 0 | 0 | 0 | 254718.388 | 2995.942 | 0 | 247076.83 | 0 | 0 | 0 | 7641.56 | 7641.56 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 03 | FRENTE 03 - CONDOMINIO 4 LOTE 49 MZA 1a ETAPA 1 | E25-03-E04-01-002 | BARDA PERIMETRAL CONDOMINIO 4 | QRO-EQU-CJM-138061 | 05-ABR-24 | 31-DIC-24 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-138061 | 43266.12 | 0 | 0 | 0 | 36569.9 | 6696.22 | 0 | 35472.81 | 0 | 0 | 0 | 1097.1 | 1097.1 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 03 | FRENTE 03 - CONDOMINIO 4 LOTE 49 MZA 1a ETAPA 1 | E25-03-E04-01-002 | BARDA PERIMETRAL CONDOMINIO 4 | QRO-EQU-CJM-138061_A00 | 17-SEP-24 | 31-DIC-24 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-138061_A00 | 34128.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34128.91 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 03 | FRENTE 03 - CONDOMINIO 4 LOTE 49 MZA 1a ETAPA 1 | E25-03-E04-01-003 | MALLA CICLONICA PARA DELIMITAR ZONA DE TRABAJO CONDOMINIO 4 | QRO-EQU-CJM-138919 | 18-ABR-24 | 07-AGO-24 | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-138919 | 16603.13 | 0 | 0 | 0 | 16603.13 | 0 | 0 | 16603.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 03 | FRENTE 03 - CONDOMINIO 4 LOTE 49 MZA 1a ETAPA 1 | E25-03-E04-01-004 | MUROS DE CONTENCIÓN DE EQUIPAMIENTO CONDOMINIO 4 | QRO-EQU-CJM-139258 | 03-MAY-24 | 02-MAY-24 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-139258 | 406300 | 0 | 0 | 0 | 405621.4173 | 0 | 0 | 393452.76 | 0 | 0 | 0 | 12168.65 | 12168.65 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 03 | FRENTE 03 - CONDOMINIO 4 LOTE 49 MZA 1a ETAPA 1 | E25-03-E04-01-004 | MUROS DE CONTENCIÓN DE EQUIPAMIENTO CONDOMINIO 4 | QRO-EQU-CJM-139280 | 06-MAY-24 | 21-AGO-24 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-139280 | 2528.13 | 0 | 0 | 0 | 2528.13 | 0 | 0 | 2528.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 03 | FRENTE 03 - CONDOMINIO 4 LOTE 49 MZA 1a ETAPA 1 | E25-03-E04-01-005 | CANCHA CONDOMINIO 4 | QRO-EQU-CJM-139221 | 03-MAY-24 | 05-JUN-24 | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-139221 | 28703.75 | 0 | 0 | 0 | 28703.75 | 0 | 0 | 28703.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 03 | FRENTE 03 - CONDOMINIO 4 LOTE 49 MZA 1a ETAPA 1 | E25-03-E04-01-005 | CANCHA CONDOMINIO 4 | QRO-EQU-CJM-139237 | 03-MAY-24 | 22-MAY-24 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-139237 | 128051.03 | 0 | 0 | 0 | 128051.03 | 0 | 0 | 128051.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 03 | FRENTE 03 - CONDOMINIO 4 LOTE 49 MZA 1a ETAPA 1 | E25-03-E04-01-006 | JUEGO EN CONDOMINIO 4 | QRO-EQU-CJM-139181 | 22-ABR-24 | 24-JUL-24 | ARACELI RAMIREZ ROJAS | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-139181 | 513.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 03 | FRENTE 03 - CONDOMINIO 4 LOTE 49 MZA 1a ETAPA 1 | E25-03-E04-01-007 | CONTENEDOR CONDOMINIO 4 | QRO-EQU-CJM-139439 | 03-MAY-24 | 03-ENE-25 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-139439 | 241653.06 | 0 | 0 | 0 | 213726.95 | 27926.11 | 0 | 207315.14 | 0 | 0 | 0 | 6411.81 | 6411.81 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 03 | FRENTE 03 - CONDOMINIO 4 LOTE 49 MZA 1a ETAPA 1 | E25-03-E04-01-009 | BANCAS Y BOTES CONDOMINIO 4 | QRO-EQU-CJM-139639 | 10-MAY-24 | 10-DIC-24 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-139639 | 4832.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4832.25 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 03 | FRENTE 03 - CONDOMINIO 4 LOTE 49 MZA 1a ETAPA 1 | E25-03-E04-01-010 | DENTELLON Y HUELLAS CONDOMINIO 4 | QRO-EQU-CJM-139558 | 24-ABR-24 | 27-AGO-24 | ARACELI RAMIREZ ROJAS | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-139558 | 11490.97 | 0 | 0 | 0 | 11490.97 | 0 | 0 | 11490.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 03 | FRENTE 03 - CONDOMINIO 4 LOTE 49 MZA 1a ETAPA 1 | E25-03-E04-01-011 | MURETE EN ACCESO CONDOMINIO 4 | QRO-EQU-CJM-140002 | 29-ABR-24 | 19-JUN-24 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-140002 | 41572.68 | 0 | 0 | 0 | 41572.68 | 0 | 0 | 41572.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 03 | FRENTE 03 - CONDOMINIO 4 LOTE 49 MZA 1a ETAPA 1 | E25-03-E04-01-012 | JARDINERIA EN CONDOMINIO 4 | QRO-EQU-CJM-139818 | 10-MAY-24 | 08-MAY-24 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-139818 | 93803.94 | 0 | 0 | 0 | 93255.84 | 0 | 0 | 93255.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 03 | FRENTE 03 - CONDOMINIO 4 LOTE 49 MZA 1a ETAPA 1 | E25-03-E04-01-012 | JARDINERIA EN CONDOMINIO 4 | QRO-EQU-CJM-139818_A00 | 12-JUN-24 | 12-AGO-24 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-139818_A00 | 7389.2 | 0 | 0 | 0 | 7389.2 | 0 | 0 | 7389.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 03 | FRENTE 03 - CONDOMINIO 4 LOTE 49 MZA 1a ETAPA 1 | E25-03-E04-01-012 | JARDINERIA EN CONDOMINIO 4 | QRO-EQU-CJM-139819 | 10-MAY-24 | 08-MAY-24 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-139819 | 31937.03 | 0 | 0 | 0 | 31937.03 | 0 | 0 | 31937.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 03 | FRENTE 03 - CONDOMINIO 4 LOTE 49 MZA 1a ETAPA 1 | E25-03-E04-01-013 | NUMERO Y LETRERO CONDOMINIO 4 | QRO-EQU-CJM-140198 | 02-MAY-24 | 31-AGO-24 | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-140198 | 22140.96 | 0 | 0 | 0 | 22140.96 | 0 | 0 | 22140.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 03 | FRENTE 03 - CONDOMINIO 4 LOTE 49 MZA 1a ETAPA 1 | E25-03-E04-01-014 | PORTON Y PUERTA PEATONAL DE CONDOMINIO AVELLA | QRO-EQU-CJM-140177 | 02-MAY-24 | 08-MAY-24 | ARACELI RAMIREZ ROJAS | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-140177 | 81528.14 | 0 | 0 | 0 | 81528.14 | 0 | 0 | 81528.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 03 | FRENTE 03 - CONDOMINIO 4 LOTE 49 MZA 1a ETAPA 1 | E25-03-E04-01-015 | PIPAS PARA RIEGO EN CONDOMINIO 4 JUL-DIC 2024 | QRO-EQU-CJM-146291 | 09-AGO-24 | 09-FEB-25 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-146291 | 38808.95 | 0 | 0 | 0 | 36191.9907 | 2616.9593 | 0 | 36191.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 03 | FRENTE 03 - CONDOMINIO 4 LOTE 49 MZA 1a ETAPA 1 | E25-03-E04-01-016 | PASTO EN COCHERAS CONDOMINIO 4 | QRO-EQU-CJM-151358 | 18-OCT-24 | 20-NOV-24 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-151358 | 23204.52 | 0 | 0 | 0 | 23204.52 | 0 | 0 | 23204.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 03 | FRENTE 03 - CONDOMINIO 4 LOTE 49 MZA 1a ETAPA 1 | E25-03-E04-01-016 | PASTO EN COCHERAS CONDOMINIO 4 | QRO-EQU-CJM-151363 | 18-OCT-24 | 20-NOV-24 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-151363 | 4346.96 | 0 | 0 | 0 | 4346.96 | 0 | 0 | 4346.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0