## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Descripción | Conjunto | Descripción.1 | Contrato | Fecha Inicial | Fecha Final | Contratista | Comprador | Contrato Legal | Total | Anticipo | Anticipo % | Anticipo Amortizado | Estimado | Por Estimar | Retenciones Fiscales | Facturado | Por Facturar | Penalizado Cargo Estimación | Por Pernalizar Cargo Estimación | Retenido FG | Fondo Disponible para Liberar | Penalizado FG | Por Penalizar FG | Total Penalizado | Total Penalizado Aplicado
CJM | 05 | FRENTE 05 - CONDOMINIO 1 LOTE 06 MZA 12a ETAPA 1 | E25-05-P05-01-001 | PLATAFORMAS CONDOMINIO 1 | QRO-PLA-CJM-117055 | 26-MAY-23 | 21-DIC-23 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-PLA-CJM-117055 | 2664085.69 | 0 | 0 | 0 | 2664085.69 | 0 | 0 | 2584163.11 | 0 | 0 | 0 | 79922.57 | 79922.57 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 05 | FRENTE 05 - CONDOMINIO 1 LOTE 06 MZA 12a ETAPA 1 | E25-05-C03-01 | 15 AGUILAS LOTES 01 -15 COND. 1 LOTE 6 MZA 12 | QRO-EDI-CJM-152793 | 29-OCT-24 | 31-OCT-25 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-152793 | 3044162.79 | 0 | 0 | 0 | 281803.73 | 2762359.06 | 0 | 273349.61 | 0 | 0 | 0 | 8454.12 | 8454.12 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 05 | FRENTE 05 - CONDOMINIO 1 LOTE 06 MZA 12a ETAPA 1 | E25-05-C03-02 | 15 AGUILAS LOTES 16 -30 COND. 1 LOTE 6 MZA 12 | QRO-EDI-CJM-152794 | 29-OCT-24 | 31-OCT-25 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-152794 | 3034836.65 | 0 | 0 | 0 | 182654.25 | 2852182.4 | 0 | 177174.62 | 0 | 0 | 0 | 5479.63 | 5479.63 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 05 | FRENTE 05 - CONDOMINIO 1 LOTE 06 MZA 12a ETAPA 1 | E25-05-C03-03 | 9 AGUILAS LOTES 40 -48 COND. 1 LOTE 6 MZA 12 | QRO-EDI-CJM-153650 | 19-NOV-24 | 19-NOV-25 | MIGUEL KABIR AZAR FERRAEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-153650 | 810923.67 | 0 | 0 | 0 | 40674.15 | 770249.52 | 0 | 39453.92 | 0 | 0 | 0 | 1220.23 | 1220.23 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 05 | FRENTE 05 - CONDOMINIO 1 LOTE 06 MZA 12a ETAPA 1 | E25-05-C03-03 | 9 AGUILAS LOTES 40 -48 COND. 1 LOTE 6 MZA 12 | QRO-EDI-CJM-153650_A00 | 19-NOV-24 | 19-MAY-25 | MIGUEL KABIR AZAR FERRAEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-153650_A00 | 968340.08 | 0 | 0 | 0 | 99524.88 | 868815.2 | 0 | 96539.12 | 0 | 0 | 0 | 2985.76 | 2985.76 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 05 | FRENTE 05 - CONDOMINIO 1 LOTE 06 MZA 12a ETAPA 1 | E25-05-C03-03 | 9 AGUILAS LOTES 40 -48 COND. 1 LOTE 6 MZA 12 | QRO-EDI-CJM-153650_A01 | 28-NOV-24 | 28-MAY-25 | MIGUEL KABIR AZAR FERRAEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-153650_A01 | 46074.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46074.51 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 05 | FRENTE 05 - CONDOMINIO 1 LOTE 06 MZA 12a ETAPA 1 | E25-05-C03-04 | 9 AGUILAS LOTES 31 -39 COND. 1 LOTE 6 MZA 12 | QRO-EDI-CJM-124150 | 29-OCT-24 | 31-DIC-25 | MIGUEL KABIR AZAR FERRAEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-124150 | 1826796.08 | 0 | 0 | 0 | 109592.55 | 1717203.53 | 0 | 106304.77 | 0 | 0 | 0 | 3287.78 | 3287.78 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 05 | FRENTE 05 - CONDOMINIO 1 LOTE 06 MZA 12a ETAPA 1 | E25-05-P05-01-002 | MUROS DE CONTENCION CONDOMINIO 1 | QRO-PLA-CJM-131231 | 19-DIC-23 | 31-DIC-24 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-PLA-CJM-131231 | 430155.63 | 0 | 0 | 0 | 42099.4579 | 388056.1721 | 0 | 40836.47 | 0 | 0 | 0 | 1262.99 | 1262.99 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 05 | FRENTE 05 - CONDOMINIO 1 LOTE 06 MZA 12a ETAPA 1 | E25-05-P05-01-002 | MUROS DE CONTENCION CONDOMINIO 1 | QRO-PLA-CJM-131231_A00 | 26-FEB-24 | 31-MAR-24 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-PLA-CJM-131231_A00 | 915.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915.55 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 05 | FRENTE 05 - CONDOMINIO 1 LOTE 06 MZA 12a ETAPA 1 | E25-05-P05-01-002 | MUROS DE CONTENCION CONDOMINIO 1 | QRO-PLA-CJM-131232 | 19-DIC-23 | 30-NOV-24 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-PLA-CJM-131232 | 1129.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1129.23 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 05 | FRENTE 05 - CONDOMINIO 1 LOTE 06 MZA 12a ETAPA 1 | E25-05-E04-01-001 | MUROS DE CONTENCIÓN EQ CONDOMINIO 1 | QRO-EQU-CJM-131258 | 29-DIC-23 | 29-MAY-24 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-131258 | 342392.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342392.91 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 05 | FRENTE 05 - CONDOMINIO 1 LOTE 06 MZA 12a ETAPA 1 | E25-05-E04-01-001 | MUROS DE CONTENCIÓN EQ CONDOMINIO 1 | QRO-EQU-CJM-131263 | 29-DIC-23 | 29-JUL-24 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-131263 | 823.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823.54 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 05 | FRENTE 05 - CONDOMINIO 1 LOTE 06 MZA 12a ETAPA 1 | E25-05-E04-01-002 | TERRAPLÉN EN ÁREA VERDE COND. 1 | QRO-EQU-CJM-130768 | 13-DIC-23 | 20-DIC-23 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-130768 | 360023.39 | 0 | 0 | 0 | 360023.39 | 0 | 0 | 349222.69 | 0 | 0 | 0 | 10800.7 | 10800.7 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 05 | FRENTE 05 - CONDOMINIO 1 LOTE 06 MZA 12a ETAPA 1 | E25-05-E04-01-003 | CANCHA CONDOMINIO 1 | QRO-EQU-CJM-141347 | 29-MAY-24 | 29-OCT-24 | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-141347 | 28703.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28703.75 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 05 | FRENTE 05 - CONDOMINIO 1 LOTE 06 MZA 12a ETAPA 1 | E25-05-E04-01-003 | CANCHA CONDOMINIO 1 | QRO-EQU-CJM-141348 | 29-MAY-24 | 29-DIC-24 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-141348 | 128043.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128043.42 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 05 | FRENTE 05 - CONDOMINIO 1 LOTE 06 MZA 12a ETAPA 1 | E25-05-E04-01-004 | BANCAS Y BOTES CONDOMINIO 1 | QRO-EQU-CJM-141344 | 31-MAY-24 | 30-NOV-24 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-141344 | 12480.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12480.51 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 05 | FRENTE 05 - CONDOMINIO 1 LOTE 06 MZA 12a ETAPA 1 | E25-05-E04-01-005 | JUEGO EN CONDOMINIO 1 | QRO-EQU-CJM-141387 | 22-MAY-24 | 31-JUL-24 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-141387 | 513.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513.42 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 05 | FRENTE 05 - CONDOMINIO 1 LOTE 06 MZA 12a ETAPA 1 | E25-05-E04-01-006 | CONTENEDOR DE BASURA CONDOMINIO 1 (OTERO) | QRO-EQU-CJM-141392 | 22-MAY-24 | 16-OCT-24 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-141392 | 165789.87 | 0 | 0 | 0 | 165789.87 | 0 | 0 | 165789.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 05 | FRENTE 05 - CONDOMINIO 1 LOTE 06 MZA 12a ETAPA 1 | E25-05-E04-01-007 | PORTON Y PUERTA PEATONAL DE CONDOMINIO 1 (OTERO) | QRO-EQU-CJM-141399 | 24-MAY-24 | 24-NOV-24 | ARACELI RAMIREZ ROJAS | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-141399 | 82822.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82822.25 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 05 | FRENTE 05 - CONDOMINIO 1 LOTE 06 MZA 12a ETAPA 1 | E25-05-E04-01-008 | MURETE EN ACCESO CONDOMINIO 1 | QRO-EQU-CJM-141239 | 20-MAY-24 | 28-OCT-24 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-141239 | 28735.34 | 0 | 0 | 0 | 28735.34 | 0 | 0 | 28735.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 05 | FRENTE 05 - CONDOMINIO 1 LOTE 06 MZA 12a ETAPA 1 | E25-05-E04-01-009 | LETRERO Y NUMERO EN ACCESO COND 1 | QRO-EQU-CJM-141238 | 20-MAY-24 | 31-OCT-24 | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-141238 | 22492.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22492.4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 05 | FRENTE 05 - CONDOMINIO 1 LOTE 06 MZA 12a ETAPA 1 | E25-05-E04-01-010 | DENTELLON Y HUELLAS CONDOMINIO 1 | QRO-EQU-CJM-141390 | 22-MAY-24 | 31-OCT-24 | ARACELI RAMIREZ ROJAS | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-141390 | 13192.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13192.08 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 05 | FRENTE 05 - CONDOMINIO 1 LOTE 06 MZA 12a ETAPA 1 | E25-05-E04-01-011 | BARDA PERIMETRAL CONDOMINIO 1 | QRO-EQU-CJM-141938 | 07-JUN-24 | 07-NOV-24 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-141938 | 427400.34 | 0 | 0 | 0 | 366115.2809 | 61285.0591 | 0 | 355131.78 | 0 | 0 | 0 | 10983.49 | 10983.49 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 05 | FRENTE 05 - CONDOMINIO 1 LOTE 06 MZA 12a ETAPA 1 | E25-05-E04-01-011 | BARDA PERIMETRAL CONDOMINIO 1 | QRO-EQU-CJM-141981 | 14-JUN-24 | 14-OCT-24 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-141981 | 437.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437.68 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 05 | FRENTE 05 - CONDOMINIO 1 LOTE 06 MZA 12a ETAPA 1 | E25-05-E04-01-012 | JARDINERIA EN CONDOMINIO 1 | QRO-EQU-CJM-142135 | 03-JUN-24 | 31-DIC-24 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-142135 | 108004.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108004.85 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 05 | FRENTE 05 - CONDOMINIO 1 LOTE 06 MZA 12a ETAPA 1 | E25-05-E04-01-012 | JARDINERIA EN CONDOMINIO 1 | QRO-EQU-CJM-142136 | 03-JUN-24 | 30-NOV-24 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-142136 | 23803.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23803.14 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0