## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Descripción | Conjunto | Descripción.1 | Contrato | Fecha Inicial | Fecha Final | Contratista | Comprador | Contrato Legal | Total | Anticipo | Anticipo % | Anticipo Amortizado | Estimado | Por Estimar | Retenciones Fiscales | Facturado | Por Facturar | Penalizado Cargo Estimación | Por Pernalizar Cargo Estimación | Retenido FG | Fondo Disponible para Liberar | Penalizado FG | Por Penalizar FG | Total Penalizado | Total Penalizado Aplicado
CJM | 06 | FRENTE 06 - CONDOMINIO 2 LOTE 05 MZA 12a ETAPA 1 | E25-06-P05-01-001 | PLATAFORMAS CONDOMINIO 2 | QRO-PLA-CJM-117134 | 26-MAY-23 | 26-MAY-24 | S H CONSTRUCTORA DEL BAJIO S.A. DE C.V. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-PLA-CJM-117134 | 1395223.64 | 0 | 0 | 0 | 1395223.64 | 0 | 0 | 1395223.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 06 | FRENTE 06 - CONDOMINIO 2 LOTE 05 MZA 12a ETAPA 1 | E25-06-P05-01-001 | PLATAFORMAS CONDOMINIO 2 | QRO-PLA-CJM-117138 | 26-MAY-23 | 20-DIC-23 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-PLA-CJM-117138 | 1239853.75 | 0 | 0 | 0 | 1239853.75 | 0 | 0 | 1239853.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 06 | FRENTE 06 - CONDOMINIO 2 LOTE 05 MZA 12a ETAPA 1 | E25-06-P05-01-001 | PLATAFORMAS CONDOMINIO 2 | QRO-PLA-CJM-135677 | 28-FEB-24 | 22-MAY-24 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-PLA-CJM-135677 | 59404.63 | 0 | 0 | 0 | 45827.365 | 0 | 0 | 45827.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 06 | FRENTE 06 - CONDOMINIO 2 LOTE 05 MZA 12a ETAPA 1 | E25-06-P05-01-002 | MUROS DE CONTENCION CONDOMINIO 2 | QRO-PLA-CJM-131241 | 29-DIC-23 | 06-NOV-24 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-PLA-CJM-131241 | 139171.82 | 0 | 0 | 0 | 139171.82 | 0 | 0 | 139171.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 06 | FRENTE 06 - CONDOMINIO 2 LOTE 05 MZA 12a ETAPA 1 | E25-06-P05-01-002 | MUROS DE CONTENCION CONDOMINIO 2 | QRO-PLA-CJM-131244 | 29-DIC-23 | 06-NOV-24 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-PLA-CJM-131244 | 356.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 06 | FRENTE 06 - CONDOMINIO 2 LOTE 05 MZA 12a ETAPA 1 | E25-06-E04-01-001 | MUROS DE CONTENCIÓN EQ CONDOMINIO 2 | QRO-EQU-CJM-131254 | 20-DIC-23 | 06-NOV-24 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-131254 | 163473.27 | 0 | 0 | 0 | 163473.27 | 0 | 0 | 163473.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 06 | FRENTE 06 - CONDOMINIO 2 LOTE 05 MZA 12a ETAPA 1 | E25-06-E04-01-001 | MUROS DE CONTENCIÓN EQ CONDOMINIO 2 | QRO-EQU-CJM-131255 | 20-DIC-23 | 31-ENE-24 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-131255 | 407.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407.97 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 06 | FRENTE 06 - CONDOMINIO 2 LOTE 05 MZA 12a ETAPA 1 | E25-06-E04-01-002 | TERRAPLÉN EN ÁREA VERDE COND. 2 | QRO-EQU-CJM-130955 | 28-DIC-23 | 20-DIC-23 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-130955 | 492317.39 | 0 | 0 | 0 | 492317.39 | 0 | 0 | 492317.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 06 | FRENTE 06 - CONDOMINIO 2 LOTE 05 MZA 12a ETAPA 1 | E25-06-C03-01 | 7 EDIFICIOS ATRIAS OCTUPLEX EDIFICIOS 117 130 | QRO-ARR-CJM-140482 | 06-MAY-24 | 16-MAY-24 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-ARR-CJM-140482 | 143285.87 | 0 | 0 | 0 | 143285.87 | 0 | 0 | 143285.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 06 | FRENTE 06 - CONDOMINIO 2 LOTE 05 MZA 12a ETAPA 1 | E25-06-C03-01 | 7 EDIFICIOS ATRIAS OCTUPLEX EDIFICIOS 117 130 | QRO-EDI-CJM-132963 | 05-FEB-24 | 28-FEB-25 | INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO COMERCIAL E INDUSTRIAL SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-132963 | 7370201.78 | 0 | 0 | 0 | 6545948.02 | 824253.76 | 0 | 6349569.38 | 0 | 0 | 0 | 196378.64 | 196378.64 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 06 | FRENTE 06 - CONDOMINIO 2 LOTE 05 MZA 12a ETAPA 1 | E25-06-C03-01 | 7 EDIFICIOS ATRIAS OCTUPLEX EDIFICIOS 117 130 | QRO-EDI-CJM-132963_A00 | 19-MAR-24 | 31-MAR-24 | INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO COMERCIAL E INDUSTRIAL SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-132963_A00 | 615998.43 | 0 | 0 | 0 | 583681.16 | 32317.27 | 0 | 566170.59 | 0 | 0 | 0 | 17510.57 | 17510.57 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 06 | FRENTE 06 - CONDOMINIO 2 LOTE 05 MZA 12a ETAPA 1 | E25-06-C03-01 | 7 EDIFICIOS ATRIAS OCTUPLEX EDIFICIOS 117 130 | QRO-EDI-CJM-132963_A01 | 21-JUN-24 | 30-JUN-24 | INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO COMERCIAL E INDUSTRIAL SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-132963_A01 | 532237.44 | 0 | 0 | 0 | 469475.2 | 62762.24 | 0 | 455390.81 | 0 | 0 | 0 | 14084.39 | 14084.39 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 06 | FRENTE 06 - CONDOMINIO 2 LOTE 05 MZA 12a ETAPA 1 | E25-06-C03-01 | 7 EDIFICIOS ATRIAS OCTUPLEX EDIFICIOS 117 130 | QRO-EDI-CJM-132963_A02 | 30-JUL-24 | 30-NOV-24 | INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO COMERCIAL E INDUSTRIAL SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-132963_A02 | 23151.52 | 0 | 0 | 0 | 23151.52 | 0 | 0 | 22456.97 | 0 | 0 | 0 | 694.55 | 694.55 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 06 | FRENTE 06 - CONDOMINIO 2 LOTE 05 MZA 12a ETAPA 1 | E25-06-C03-01 | 7 EDIFICIOS ATRIAS OCTUPLEX EDIFICIOS 117 130 | QRO-EDI-CJM-132963_A03 | 19-AGO-24 | 31-AGO-24 | INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO COMERCIAL E INDUSTRIAL SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-132963_A03 | 98167.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98167.31 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 06 | FRENTE 06 - CONDOMINIO 2 LOTE 05 MZA 12a ETAPA 1 | E25-06-C03-01 | 7 EDIFICIOS ATRIAS OCTUPLEX EDIFICIOS 117 130 | QRO-EDI-CJM-132963_A04 | 18-SEP-24 | 30-SEP-24 | INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO COMERCIAL E INDUSTRIAL SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-132963_A04 | 29096.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29096.48 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 06 | FRENTE 06 - CONDOMINIO 2 LOTE 05 MZA 12a ETAPA 1 | E25-06-C03-01 | 7 EDIFICIOS ATRIAS OCTUPLEX EDIFICIOS 117 130 | QRO-EDI-CJM-132967 | 10-JUN-24 | 31-DIC-24 | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-132967 | 158704.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158704.98 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 06 | FRENTE 06 - CONDOMINIO 2 LOTE 05 MZA 12a ETAPA 1 | E25-06-C03-02 | 7 EDIFICIOS ATRIAS OCTUPLEX EDIFICIOS 131 144 | QRO-ARR-CJM-140484 | 06-MAY-24 | 16-MAY-24 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-ARR-CJM-140484 | 143285.87 | 0 | 0 | 0 | 143285.87 | 0 | 0 | 143285.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 06 | FRENTE 06 - CONDOMINIO 2 LOTE 05 MZA 12a ETAPA 1 | E25-06-C03-02 | 7 EDIFICIOS ATRIAS OCTUPLEX EDIFICIOS 131 144 | QRO-EDI-CJM-133124 | 02-FEB-24 | 02-FEB-25 | INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO COMERCIAL E INDUSTRIAL SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-133124 | 7361987.91 | 0 | 0 | 0 | 5417918.39 | 1944069.52 | 0 | 5255380.67 | 0 | 0 | 0 | 162537.72 | 162537.72 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 06 | FRENTE 06 - CONDOMINIO 2 LOTE 05 MZA 12a ETAPA 1 | E25-06-C03-02 | 7 EDIFICIOS ATRIAS OCTUPLEX EDIFICIOS 131 144 | QRO-EDI-CJM-133124_A00 | 19-MAR-24 | 19-OCT-24 | INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO COMERCIAL E INDUSTRIAL SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-133124_A00 | 615998.43 | 0 | 0 | 0 | 234698.24 | 381300.19 | 0 | 227657.24 | 0 | 0 | 0 | 7041 | 7041 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 06 | FRENTE 06 - CONDOMINIO 2 LOTE 05 MZA 12a ETAPA 1 | E25-06-C03-02 | 7 EDIFICIOS ATRIAS OCTUPLEX EDIFICIOS 131 144 | QRO-EDI-CJM-133124_A01 | 14-MAY-24 | 31-MAY-24 | INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO COMERCIAL E INDUSTRIAL SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-133124_A01 | 532237.45 | 0 | 0 | 0 | 247811.17 | 284426.28 | 0 | 247811.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 06 | FRENTE 06 - CONDOMINIO 2 LOTE 05 MZA 12a ETAPA 1 | E25-06-C03-02 | 7 EDIFICIOS ATRIAS OCTUPLEX EDIFICIOS 131 144 | QRO-EDI-CJM-133124_A02 | 22-JUL-24 | 22-ENE-25 | INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO COMERCIAL E INDUSTRIAL SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-133124_A02 | 23151.52 | 0 | 0 | 0 | 23151.52 | 0 | 0 | 22456.97 | 0 | 0 | 0 | 694.55 | 694.55 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 06 | FRENTE 06 - CONDOMINIO 2 LOTE 05 MZA 12a ETAPA 1 | E25-06-C03-02 | 7 EDIFICIOS ATRIAS OCTUPLEX EDIFICIOS 131 144 | QRO-EDI-CJM-133124_A03 | 19-AGO-24 | 31-AGO-24 | INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO COMERCIAL E INDUSTRIAL SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-133124_A03 | 98167.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98167.3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 06 | FRENTE 06 - CONDOMINIO 2 LOTE 05 MZA 12a ETAPA 1 | E25-06-C03-02 | 7 EDIFICIOS ATRIAS OCTUPLEX EDIFICIOS 131 144 | QRO-EDI-CJM-133124_A04 | 27-AGO-24 | 27-DIC-24 | INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO COMERCIAL E INDUSTRIAL SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-133124_A04 | 29096.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29096.48 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 06 | FRENTE 06 - CONDOMINIO 2 LOTE 05 MZA 12a ETAPA 1 | E25-06-C03-02 | 7 EDIFICIOS ATRIAS OCTUPLEX EDIFICIOS 131 144 | QRO-EDI-CJM-133134 | 10-JUN-24 | 10-OCT-24 | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-133134 | 158704.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158704.98 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 06 | FRENTE 06 - CONDOMINIO 2 LOTE 05 MZA 12a ETAPA 1 | E25-06-C03-03 | 8 EDIFICIOS ATRIA SEXTRUPLEX EDIFICIOS 101-116 | QRO-ARR-CJM-140485 | 06-MAY-24 | 09-OCT-24 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-ARR-CJM-140485 | 122816.4 | 0 | 0 | 0 | 122816.4 | 0 | 0 | 122816.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 06 | FRENTE 06 - CONDOMINIO 2 LOTE 05 MZA 12a ETAPA 1 | E25-06-C03-03 | 8 EDIFICIOS ATRIA SEXTRUPLEX EDIFICIOS 101-116 | QRO-EDI-CJM-137574 | 29-MAR-24 | 29-MAY-25 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-137574 | 7617784.04 | 0 | 0 | 0 | 5965619.29 | 1652164.75 | 0 | 5786650.55 | 0 | 0 | 0 | 178968.74 | 178968.74 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 06 | FRENTE 06 - CONDOMINIO 2 LOTE 05 MZA 12a ETAPA 1 | E25-06-C03-03 | 8 EDIFICIOS ATRIA SEXTRUPLEX EDIFICIOS 101-116 | QRO-EDI-CJM-137574_A00 | 22-JUL-24 | 22-DIC-24 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-137574_A00 | 27504.24 | 0 | 0 | 0 | 27504.24 | 0 | 0 | 26679.08 | 0 | 0 | 0 | 825.16 | 825.16 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 06 | FRENTE 06 - CONDOMINIO 2 LOTE 05 MZA 12a ETAPA 1 | E25-06-C03-03 | 8 EDIFICIOS ATRIA SEXTRUPLEX EDIFICIOS 101-116 | QRO-EDI-CJM-137574_A01 | 19-AGO-24 | 19-ENE-25 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-EDI-CJM-137574_A01 | 110714.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110714.08 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 06 | FRENTE 06 - CONDOMINIO 2 LOTE 05 MZA 12a ETAPA 1 | E25-06-C03-03 | 8 EDIFICIOS ATRIA SEXTRUPLEX EDIFICIOS 101-116 | QRO-EDI-CJM-137576 | 26-MAY-24 | 26-NOV-24 | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-137576 | 140229.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140229.52 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 06 | FRENTE 06 - CONDOMINIO 2 LOTE 05 MZA 12a ETAPA 1 | E25-06-C03-04 | 5 EDIFICIOS ATRIAS SEXTUPLEX EDIFICIOS 145-154 | QRO-ARR-CJM-140486 | 06-MAY-24 | 02-OCT-24 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-ARR-CJM-140486 | 76760.25 | 0 | 0 | 0 | 76760.25 | 0 | 0 | 76760.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 06 | FRENTE 06 - CONDOMINIO 2 LOTE 05 MZA 12a ETAPA 1 | E25-06-C03-04 | 5 EDIFICIOS ATRIAS SEXTUPLEX EDIFICIOS 145-154 | QRO-EDI-CJM-137561 | 26-MAR-24 | 31-MAR-25 | MIGUEL KABIR AZAR FERRAEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-137561 | 4758930.47 | 0 | 0 | 0 | 4219540.74 | 539389.73 | 0 | 4092954.36 | 0 | 0 | 0 | 126586.38 | 126586.38 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 06 | FRENTE 06 - CONDOMINIO 2 LOTE 05 MZA 12a ETAPA 1 | E25-06-C03-04 | 5 EDIFICIOS ATRIAS SEXTUPLEX EDIFICIOS 145-154 | QRO-EDI-CJM-137561_A00 | 14-MAY-24 | 31-MAY-24 | MIGUEL KABIR AZAR FERRAEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-137561_A00 | 17190.17 | 0 | 0 | 0 | 17190.17 | 0 | 0 | 17190.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 06 | FRENTE 06 - CONDOMINIO 2 LOTE 05 MZA 12a ETAPA 1 | E25-06-C03-04 | 5 EDIFICIOS ATRIAS SEXTUPLEX EDIFICIOS 145-154 | QRO-EDI-CJM-137561_A01 | 19-AGO-24 | 19-ENE-25 | MIGUEL KABIR AZAR FERRAEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-137561_A01 | 69196.3 | 0 | 0 | 0 | 69196.3 | 0 | 0 | 67120.41 | 0 | 0 | 0 | 2075.89 | 2075.89 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 06 | FRENTE 06 - CONDOMINIO 2 LOTE 05 MZA 12a ETAPA 1 | E25-06-C03-04 | 5 EDIFICIOS ATRIAS SEXTUPLEX EDIFICIOS 145-154 | QRO-EDI-CJM-137564 | 02-OCT-24 | 31-DIC-24 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-137564 | 87643.45 | 0 | 0 | 0 | 41176.28 | 46467.17 | 0 | 41176.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 06 | FRENTE 06 - CONDOMINIO 2 LOTE 05 MZA 12a ETAPA 1 | E25-06-C03-05 | 4 EDIFICIOS ATRIAS SEXTUPLEX EDIFICIOS 155-162 | QRO-ARR-CJM-140497 | 06-MAY-24 | 02-OCT-24 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-ARR-CJM-140497 | 61408.2 | 0 | 0 | 0 | 61408.2 | 0 | 0 | 61408.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 06 | FRENTE 06 - CONDOMINIO 2 LOTE 05 MZA 12a ETAPA 1 | E25-06-C03-05 | 4 EDIFICIOS ATRIAS SEXTUPLEX EDIFICIOS 155-162 | QRO-EDI-CJM-138044 | 15-ABR-24 | 15-JUL-25 | MIGUEL KABIR AZAR FERRAEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-138044 | 3823687.34 | 0 | 0 | 0 | 3627865.25 | 195822.09 | 0 | 3519029.16 | 0 | 0 | 0 | 108836.09 | 108836.09 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 06 | FRENTE 06 - CONDOMINIO 2 LOTE 05 MZA 12a ETAPA 1 | E25-06-C03-05 | 4 EDIFICIOS ATRIAS SEXTUPLEX EDIFICIOS 155-162 | QRO-EDI-CJM-138044_A00 | 14-MAY-24 | 31-MAY-24 | MIGUEL KABIR AZAR FERRAEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-138044_A00 | 13752.14 | 0 | 0 | 0 | 13752.14 | 0 | 0 | 13752.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 06 | FRENTE 06 - CONDOMINIO 2 LOTE 05 MZA 12a ETAPA 1 | E25-06-C03-05 | 4 EDIFICIOS ATRIAS SEXTUPLEX EDIFICIOS 155-162 | QRO-EDI-CJM-138044_A01 | 19-AGO-24 | 19-ENE-25 | MIGUEL KABIR AZAR FERRAEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-138044_A01 | 55357.04 | 0 | 0 | 0 | 55357.04 | 0 | 0 | 53696.33 | 0 | 0 | 0 | 1660.71 | 1660.71 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 06 | FRENTE 06 - CONDOMINIO 2 LOTE 05 MZA 12a ETAPA 1 | E25-06-C03-05 | 4 EDIFICIOS ATRIAS SEXTUPLEX EDIFICIOS 155-162 | QRO-EDI-CJM-138045 | 02-OCT-24 | 02-OCT-24 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-138045 | 70114.76 | 0 | 0 | 0 | 70114.76 | 0 | 0 | 70114.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 06 | FRENTE 06 - CONDOMINIO 2 LOTE 05 MZA 12a ETAPA 1 | E25-06-E04-01-003 | CONTENEDOR DE BASURA CONDOMINIO 2 (LAZAN) | QRO-EQU-CJM-141828 | 28-MAY-24 | 16-OCT-24 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-141828 | 165803.04 | 0 | 0 | 0 | 165803.04 | 0 | 0 | 165803.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 06 | FRENTE 06 - CONDOMINIO 2 LOTE 05 MZA 12a ETAPA 1 | E25-06-E04-01-004 | BARDA PERIMETRAL CONDOMINIO 2 | QRO-EQU-CJM-141737 | 06-JUN-24 | 16-OCT-24 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-141737 | 73073.51 | 0 | 0 | 0 | 73073.51 | 0 | 0 | 73073.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 06 | FRENTE 06 - CONDOMINIO 2 LOTE 05 MZA 12a ETAPA 1 | E25-06-E04-01-004 | BARDA PERIMETRAL CONDOMINIO 2 | QRO-EQU-CJM-141737_A00 | 10-OCT-24 | 10-MAR-25 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-141737_A00 | 196580.11 | 0 | 0 | 0 | 196580.11 | 0 | 0 | 196580.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 06 | FRENTE 06 - CONDOMINIO 2 LOTE 05 MZA 12a ETAPA 1 | E25-06-E04-01-005 | JARDINERIA EN CONDOMINIO 2 | QRO-EQU-CJM-142205 | 14-JUN-24 | 14-NOV-24 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-142205 | 114380.6 | 0 | 0 | 0 | 21807.7208 | 92572.8792 | 0 | 21807.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 06 | FRENTE 06 - CONDOMINIO 2 LOTE 05 MZA 12a ETAPA 1 | E25-06-E04-01-005 | JARDINERIA EN CONDOMINIO 2 | QRO-EQU-CJM-142206 | 14-JUN-24 | 14-NOV-24 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-142206 | 16171.24 | 0 | 0 | 0 | 1170.12 | 15001.12 | 0 | 1170.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 06 | FRENTE 06 - CONDOMINIO 2 LOTE 05 MZA 12a ETAPA 1 | E25-06-E04-01-006 | PORTON CONDOMINIO 2 | QRO-EQU-CJM-142711 | 17-JUN-24 | 17-DIC-24 | ARACELI RAMIREZ ROJAS | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-142711 | 82822.25 | 0 | 0 | 0 | 74540.025 | 8282.225 | 0 | 74540.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 06 | FRENTE 06 - CONDOMINIO 2 LOTE 05 MZA 12a ETAPA 1 | E25-06-E04-01-007 | CANCHA CONDOMINIO 2 | QRO-EQU-CJM-142814 | 17-JUN-24 | 17-DIC-24 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-142814 | 156747.17 | 0 | 0 | 0 | 128043.42 | 28703.75 | 0 | 128043.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 06 | FRENTE 06 - CONDOMINIO 2 LOTE 05 MZA 12a ETAPA 1 | E25-06-E04-01-008 | LETRERO Y NUMERO EN ACCESO COND 2 | QRO-EQU-CJM-142732 | 10-JUN-24 | 31-AGO-24 | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-142732 | 22492.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22492.4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 06 | FRENTE 06 - CONDOMINIO 2 LOTE 05 MZA 12a ETAPA 1 | E25-06-E04-01-009 | MURETE EN ACCESO CONDOMINIO 2 | QRO-EQU-CJM-142827 | 21-JUN-24 | 02-OCT-24 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-142827 | 30563.99 | 0 | 0 | 0 | 30563.99 | 0 | 0 | 30563.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 06 | FRENTE 06 - CONDOMINIO 2 LOTE 05 MZA 12a ETAPA 1 | E25-06-E04-01-011 | BANCAS Y BOTES CONDOMINIO 2 | QRO-EQU-CJM-142817 | 11-JUN-24 | 31-AGO-24 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-142817 | 4831.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4831.96 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 06 | FRENTE 06 - CONDOMINIO 2 LOTE 05 MZA 12a ETAPA 1 | E25-06-E04-01-012 | DENTELLON Y HUELLAS CONDOMINIO 2 | QRO-EQU-CJM-142811 | 21-JUN-24 | 21-DIC-24 | ARACELI RAMIREZ ROJAS | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-142811 | 6477.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6477.86 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0