## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Descripción | Conjunto | Descripción.1 | Contrato | Fecha Inicial | Fecha Final | Contratista | Comprador | Contrato Legal | Total | Anticipo | Anticipo % | Anticipo Amortizado | Estimado | Por Estimar | Retenciones Fiscales | Facturado | Por Facturar | Penalizado Cargo Estimación | Por Pernalizar Cargo Estimación | Retenido FG | Fondo Disponible para Liberar | Penalizado FG | Por Penalizar FG | Total Penalizado | Total Penalizado Aplicado
CJM | 07 | FRENTE 07 - CONDOMINIO 3 LOTE 04 MZA 12a ETAPA 1 | E25-07-P05-01-001 | PLATAFORMAS CONDOMINIO 3 | QRO-PLA-CJM-119048 | 17-JUN-23 | 13-DIC-23 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-PLA-CJM-119048 | 1081198.62 | 0 | 0 | 0 | 1081198.62 | 0 | 0 | 1048762.68 | 0 | 0 | 0 | 32435.96 | 32435.96 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 07 | FRENTE 07 - CONDOMINIO 3 LOTE 04 MZA 12a ETAPA 1 | E25-07-P05-01-001 | PLATAFORMAS CONDOMINIO 3 | QRO-PLA-CJM-119049 | 17-JUN-23 | 13-DIC-23 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-PLA-CJM-119049 | 1016630.86 | 0 | 0 | 0 | 1016630.86 | 0 | 0 | 1016630.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 07 | FRENTE 07 - CONDOMINIO 3 LOTE 04 MZA 12a ETAPA 1 | E25-07-C03-01 | 5 MÓDULOS VERONAS DPTOS 159-168; 259-268 COND. 3 LOTE 4 MZA 12 | QRO-EDI-CJM-124144 | 11-SEP-23 | 11-SEP-24 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-124144 | 2134701.86 | 0 | 0 | 0 | 2116285.4 | 18416.46 | 0 | 2052796.71 | 0 | 0 | 0 | 63488.69 | 63488.69 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 07 | FRENTE 07 - CONDOMINIO 3 LOTE 04 MZA 12a ETAPA 1 | E25-07-C03-01 | 5 MÓDULOS VERONAS DPTOS 159-168; 259-268 COND. 3 LOTE 4 MZA 12 | QRO-EDI-CJM-124144_A00 | 19-FEB-24 | 19-JUL-24 | ISABEL MORALES AGUILAR | VEGA, JAVIER | QRO-EDI-CJM-124144_A00 | 183487.05 | 0 | 0 | 0 | 183487.05 | 0 | 0 | 177982.44 | 0 | 0 | 0 | 5504.61 | 5504.61 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 07 | FRENTE 07 - CONDOMINIO 3 LOTE 04 MZA 12a ETAPA 1 | E25-07-C03-01 | 5 MÓDULOS VERONAS DPTOS 159-168; 259-268 COND. 3 LOTE 4 MZA 12 | QRO-EDI-CJM-124144_A01 | 25-ABR-24 | 30-ABR-24 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-124144_A01 | 6167.25 | 0 | 0 | 0 | 6167.25 | 0 | 0 | 5982.23 | 0 | 0 | 0 | 185.02 | 185.02 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 07 | FRENTE 07 - CONDOMINIO 3 LOTE 04 MZA 12a ETAPA 1 | E25-07-C03-01 | 5 MÓDULOS VERONAS DPTOS 159-168; 259-268 COND. 3 LOTE 4 MZA 12 | QRO-EDI-CJM-124145 | 23-OCT-23 | 01-AGO-24 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-124145 | 65487 | 0 | 0 | 0 | 65487 | 0 | 0 | 63522.39 | 0 | 0 | 0 | 1964.61 | 1964.61 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 07 | FRENTE 07 - CONDOMINIO 3 LOTE 04 MZA 12a ETAPA 1 | E25-07-C03-01 | 5 MÓDULOS VERONAS DPTOS 159-168; 259-268 COND. 3 LOTE 4 MZA 12 | QRO-EDI-CJM-124147 | 23-OCT-23 | 06-NOV-24 | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-124147 | 56202.1 | 0 | 0 | 0 | 56202.1 | 0 | 0 | 54516.04 | 0 | 0 | 0 | 1686.06 | 1686.06 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 07 | FRENTE 07 - CONDOMINIO 3 LOTE 04 MZA 12a ETAPA 1 | E25-07-C03-02 | 5 MÓDULOS VERONAS DPTOS 169-178; 269-278 COND. 3 LOTE 4 MZA 12 | QRO-EDI-CJM-124212 | 18-SEP-23 | 13-NOV-24 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-124212 | 2130229.8 | 0 | 0 | 0 | 2130229.8 | 0 | 0 | 2066322.91 | 0 | 0 | 0 | 63906.89 | 63906.89 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 07 | FRENTE 07 - CONDOMINIO 3 LOTE 04 MZA 12a ETAPA 1 | E25-07-C03-02 | 5 MÓDULOS VERONAS DPTOS 169-178; 269-278 COND. 3 LOTE 4 MZA 12 | QRO-EDI-CJM-124212_A00 | 19-FEB-24 | 31-DIC-24 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-124212_A00 | 183487.05 | 0 | 0 | 0 | 183487.05 | 0 | 0 | 177982.44 | 0 | 0 | 0 | 5504.61 | 5504.61 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 07 | FRENTE 07 - CONDOMINIO 3 LOTE 04 MZA 12a ETAPA 1 | E25-07-C03-02 | 5 MÓDULOS VERONAS DPTOS 169-178; 269-278 COND. 3 LOTE 4 MZA 12 | QRO-EDI-CJM-124212_A01 | 25-ABR-24 | 30-ABR-24 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-124212_A01 | 6836.95 | 0 | 0 | 0 | 6836.95 | 0 | 0 | 6631.84 | 0 | 0 | 0 | 205.11 | 205.11 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 07 | FRENTE 07 - CONDOMINIO 3 LOTE 04 MZA 12a ETAPA 1 | E25-07-C03-02 | 5 MÓDULOS VERONAS DPTOS 169-178; 269-278 COND. 3 LOTE 4 MZA 12 | QRO-EDI-CJM-124213 | 06-NOV-23 | 16-FEB-24 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-124213 | 65487 | 0 | 0 | 0 | 65487 | 0 | 0 | 63522.39 | 0 | 0 | 0 | 1964.61 | 1964.61 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 07 | FRENTE 07 - CONDOMINIO 3 LOTE 04 MZA 12a ETAPA 1 | E25-07-C03-02 | 5 MÓDULOS VERONAS DPTOS 169-178; 269-278 COND. 3 LOTE 4 MZA 12 | QRO-EDI-CJM-124214 | 23-OCT-23 | 06-NOV-24 | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-124214 | 56202.1 | 0 | 0 | 0 | 56202.1 | 0 | 0 | 56202.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 07 | FRENTE 07 - CONDOMINIO 3 LOTE 04 MZA 12a ETAPA 1 | E25-07-C03-03 | 4 MÓDULOS VERONAS DPTOS 143-150; 243-250 COND. 3 LOTE 4 MZA 12 | QRO-EDI-CJM-124453 | 07-SEP-23 | 07-SEP-24 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-124453 | 1735706.12 | 0 | 0 | 0 | 1638955.73 | 96750.39 | 0 | 1589786.95 | 0 | 0 | 0 | 49168.78 | 49168.78 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 07 | FRENTE 07 - CONDOMINIO 3 LOTE 04 MZA 12a ETAPA 1 | E25-07-C03-03 | 4 MÓDULOS VERONAS DPTOS 143-150; 243-250 COND. 3 LOTE 4 MZA 12 | QRO-EDI-CJM-124453_A00 | 22-FEB-24 | 29-FEB-24 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-124453_A00 | 146789.64 | 0 | 0 | 0 | 146789.64 | 0 | 0 | 142385.95 | 0 | 0 | 0 | 4403.69 | 4403.69 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 07 | FRENTE 07 - CONDOMINIO 3 LOTE 04 MZA 12a ETAPA 1 | E25-07-C03-03 | 4 MÓDULOS VERONAS DPTOS 143-150; 243-250 COND. 3 LOTE 4 MZA 12 | QRO-EDI-CJM-124453_A01 | 29-FEB-24 | 29-JUL-24 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-124453_A01 | 21136.28 | 0 | 0 | 0 | 21136.28 | 0 | 0 | 20502.19 | 0 | 0 | 0 | 634.09 | 634.09 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 07 | FRENTE 07 - CONDOMINIO 3 LOTE 04 MZA 12a ETAPA 1 | E25-07-C03-03 | 4 MÓDULOS VERONAS DPTOS 143-150; 243-250 COND. 3 LOTE 4 MZA 12 | QRO-EDI-CJM-124453_A02 | 24-ABR-24 | 24-DIC-24 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-124453_A02 | 5469.56 | 0 | 0 | 0 | 5469.56 | 0 | 0 | 5305.47 | 0 | 0 | 0 | 164.09 | 164.09 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 07 | FRENTE 07 - CONDOMINIO 3 LOTE 04 MZA 12a ETAPA 1 | E25-07-C03-03 | 4 MÓDULOS VERONAS DPTOS 143-150; 243-250 COND. 3 LOTE 4 MZA 12 | QRO-EDI-CJM-124473 | 23-OCT-23 | 01-AGO-24 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-124473 | 52389.6 | 0 | 0 | 0 | 52389.6 | 0 | 0 | 52389.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 07 | FRENTE 07 - CONDOMINIO 3 LOTE 04 MZA 12a ETAPA 1 | E25-07-C03-03 | 4 MÓDULOS VERONAS DPTOS 143-150; 243-250 COND. 3 LOTE 4 MZA 12 | QRO-EDI-CJM-124475 | 23-OCT-23 | 03-JUL-24 | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-124475 | 44961.68 | 0 | 0 | 0 | 44961.68 | 0 | 0 | 44961.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 07 | FRENTE 07 - CONDOMINIO 3 LOTE 04 MZA 12a ETAPA 1 | E25-07-C03-04 | 4 MÓDULOS VERONAS DPTOS 151-158; 251-258 COND. 3 LOTE 4 MZA 12 | QRO-EDI-CJM-124036 | 25-SEP-23 | 04-DIC-24 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-124036 | 1704759.4 | 0 | 0 | 0 | 1704759.4 | 0 | 0 | 1653616.62 | 0 | 0 | 0 | 51142.78 | 51142.78 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 07 | FRENTE 07 - CONDOMINIO 3 LOTE 04 MZA 12a ETAPA 1 | E25-07-C03-04 | 4 MÓDULOS VERONAS DPTOS 151-158; 251-258 COND. 3 LOTE 4 MZA 12 | QRO-EDI-CJM-124036_A00 | 22-FEB-24 | 29-FEB-24 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-124036_A00 | 146789.64 | 0 | 0 | 0 | 146789.64 | 0 | 0 | 142385.95 | 0 | 0 | 0 | 4403.69 | 4403.69 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 07 | FRENTE 07 - CONDOMINIO 3 LOTE 04 MZA 12a ETAPA 1 | E25-07-C03-04 | 4 MÓDULOS VERONAS DPTOS 151-158; 251-258 COND. 3 LOTE 4 MZA 12 | QRO-EDI-CJM-124036_A01 | 29-FEB-24 | 31-MAR-24 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-124036_A01 | 63408.84 | 0 | 0 | 0 | 63408.84 | 0 | 0 | 61506.57 | 0 | 0 | 0 | 1902.27 | 1902.27 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 07 | FRENTE 07 - CONDOMINIO 3 LOTE 04 MZA 12a ETAPA 1 | E25-07-C03-04 | 4 MÓDULOS VERONAS DPTOS 151-158; 251-258 COND. 3 LOTE 4 MZA 12 | QRO-EDI-CJM-124036_A02 | 25-ABR-24 | 25-OCT-24 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-124036_A02 | 5469.56 | 0 | 0 | 0 | 5469.56 | 0 | 0 | 5305.47 | 0 | 0 | 0 | 164.09 | 164.09 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 07 | FRENTE 07 - CONDOMINIO 3 LOTE 04 MZA 12a ETAPA 1 | E25-07-C03-04 | 4 MÓDULOS VERONAS DPTOS 151-158; 251-258 COND. 3 LOTE 4 MZA 12 | QRO-EDI-CJM-124038 | 06-NOV-23 | 10-JUL-24 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-124038 | 52389.6 | 0 | 0 | 0 | 52389.6 | 0 | 0 | 50817.91 | 0 | 0 | 0 | 1571.69 | 1571.69 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 07 | FRENTE 07 - CONDOMINIO 3 LOTE 04 MZA 12a ETAPA 1 | E25-07-C03-04 | 4 MÓDULOS VERONAS DPTOS 151-158; 251-258 COND. 3 LOTE 4 MZA 12 | QRO-EDI-CJM-124040 | 06-NOV-23 | 03-JUL-24 | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-124040 | 44961.68 | 0 | 0 | 0 | 44961.68 | 0 | 0 | 44961.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 07 | FRENTE 07 - CONDOMINIO 3 LOTE 04 MZA 12a ETAPA 1 | E25-07-P05-01-002 | MUROS DE CONTENCION CONDOMINIO 3 | QRO-PLA-CJM-131248 | 28-DIC-23 | 18-SEP-24 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-PLA-CJM-131248 | 829692.27 | 0 | 0 | 0 | 829692.27 | 0 | 0 | 829692.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 07 | FRENTE 07 - CONDOMINIO 3 LOTE 04 MZA 12a ETAPA 1 | E25-07-P05-01-002 | MUROS DE CONTENCION CONDOMINIO 3 | QRO-PLA-CJM-131252 | 28-DIC-23 | 28-JUN-24 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-PLA-CJM-131252 | 2085.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2085.41 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 07 | FRENTE 07 - CONDOMINIO 3 LOTE 04 MZA 12a ETAPA 1 | E25-07-E04-01-001 | MUROS DE CONTENCIÓN EQ CONDOMINIO 3 | QRO-EQU-CJM-131268 | 29-DIC-23 | 06-NOV-24 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-131268 | 119790.12 | 0 | 0 | 0 | 119790.12 | 0 | 0 | 119790.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 07 | FRENTE 07 - CONDOMINIO 3 LOTE 04 MZA 12a ETAPA 1 | E25-07-E04-01-001 | MUROS DE CONTENCIÓN EQ CONDOMINIO 3 | QRO-EQU-CJM-131269 | 29-DIC-23 | 29-JUN-24 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-131269 | 288.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.25 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 07 | FRENTE 07 - CONDOMINIO 3 LOTE 04 MZA 12a ETAPA 1 | E25-07-C03-05 | 4 MÓDULOS VERONAS DPTOS 135-142; 235-242 COND. 3 LOTE 4 MZA 12 | QRO-EDI-CJM-129881 | 15-DIC-23 | 07-AGO-24 | ELIDET CRISTINA RESENDIZ MENA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-129881 | 1868081.34 | 0 | 0 | 0 | 1868081.34 | 0 | 0 | 1812038.9 | 0 | 0 | 0 | 56042.44 | 56042.44 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 07 | FRENTE 07 - CONDOMINIO 3 LOTE 04 MZA 12a ETAPA 1 | E25-07-C03-05 | 4 MÓDULOS VERONAS DPTOS 135-142; 235-242 COND. 3 LOTE 4 MZA 12 | QRO-EDI-CJM-129881_A00 | 25-ABR-24 | 25-NOV-24 | ELIDET CRISTINA RESENDIZ MENA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-129881_A00 | 5059.42 | 0 | 0 | 0 | 5059.42 | 0 | 0 | 4907.64 | 0 | 0 | 0 | 151.78 | 151.78 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 07 | FRENTE 07 - CONDOMINIO 3 LOTE 04 MZA 12a ETAPA 1 | E25-07-C03-05 | 4 MÓDULOS VERONAS DPTOS 135-142; 235-242 COND. 3 LOTE 4 MZA 12 | QRO-EDI-CJM-129882 | 02-FEB-24 | 15-MAY-24 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-129882 | 53413.68 | 0 | 0 | 0 | 53413.68 | 0 | 0 | 51811.27 | 0 | 0 | 0 | 1602.41 | 1602.41 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 07 | FRENTE 07 - CONDOMINIO 3 LOTE 04 MZA 12a ETAPA 1 | E25-07-C03-05 | 4 MÓDULOS VERONAS DPTOS 135-142; 235-242 COND. 3 LOTE 4 MZA 12 | QRO-EDI-CJM-129883 | 05-ENE-24 | 19-JUN-24 | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-129883 | 44961.68 | 0 | 0 | 0 | 44961.68 | 0 | 0 | 44961.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 07 | FRENTE 07 - CONDOMINIO 3 LOTE 04 MZA 12a ETAPA 1 | E25-07-C03-06 | 5 MÓDULOS VERONAS DPTOS 125-134; 225-234 COND. 3 LOTE 4 MZA 12 | QRO-EDI-CJM-129862 | 04-DIC-23 | 31-DIC-24 | ELIDET CRISTINA RESENDIZ MENA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-129862 | 2347646.72 | 0 | 0 | 0 | 2266510.02 | 81136.7 | 0 | 2198514.59 | 0 | 0 | 0 | 67995.43 | 67995.43 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 07 | FRENTE 07 - CONDOMINIO 3 LOTE 04 MZA 12a ETAPA 1 | E25-07-C03-06 | 5 MÓDULOS VERONAS DPTOS 125-134; 225-234 COND. 3 LOTE 4 MZA 12 | QRO-EDI-CJM-129862_A00 | 25-ABR-24 | 25-OCT-24 | ELIDET CRISTINA RESENDIZ MENA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-129862_A00 | 4273.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4273.3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 07 | FRENTE 07 - CONDOMINIO 3 LOTE 04 MZA 12a ETAPA 1 | E25-07-C03-06 | 5 MÓDULOS VERONAS DPTOS 125-134; 225-234 COND. 3 LOTE 4 MZA 12 | QRO-EDI-CJM-129865 | 29-ENE-24 | 03-JUL-24 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-129865 | 66767.1 | 0 | 0 | 0 | 66767.1 | 0 | 0 | 64764.09 | 0 | 0 | 0 | 2003.01 | 2003.01 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 07 | FRENTE 07 - CONDOMINIO 3 LOTE 04 MZA 12a ETAPA 1 | E25-07-C03-06 | 5 MÓDULOS VERONAS DPTOS 125-134; 225-234 COND. 3 LOTE 4 MZA 12 | QRO-EDI-CJM-129867 | 04-DIC-23 | 19-JUN-24 | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-129867 | 56202.1 | 0 | 0 | 0 | 56202.1 | 0 | 0 | 56202.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 07 | FRENTE 07 - CONDOMINIO 3 LOTE 04 MZA 12a ETAPA 1 | E25-07-C03-07 | 6 MÓDULOS VERONAS DPTOS 101-112; 201-212 COND. 3 LOTE 4 MZA 12 | QRO-EDI-CJM-129890 | 05-DIC-23 | 05-DIC-24 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-129890 | 2796450.58 | 0 | 0 | 0 | 2666958.24 | 129492.34 | 0 | 2586949.34 | 0 | 0 | 0 | 80008.9 | 80008.9 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 07 | FRENTE 07 - CONDOMINIO 3 LOTE 04 MZA 12a ETAPA 1 | E25-07-C03-07 | 6 MÓDULOS VERONAS DPTOS 101-112; 201-212 COND. 3 LOTE 4 MZA 12 | QRO-EDI-CJM-129890_A00 | 25-ABR-24 | 25-DIC-24 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-129890_A00 | 10050.3 | 0 | 0 | 0 | 10050.3 | 0 | 0 | 9748.79 | 0 | 0 | 0 | 301.51 | 301.51 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 07 | FRENTE 07 - CONDOMINIO 3 LOTE 04 MZA 12a ETAPA 1 | E25-07-C03-07 | 6 MÓDULOS VERONAS DPTOS 101-112; 201-212 COND. 3 LOTE 4 MZA 12 | QRO-EDI-CJM-129892 | 02-FEB-24 | 08-MAY-24 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-129892 | 80120.52 | 0 | 0 | 0 | 80120.52 | 0 | 0 | 77716.9 | 0 | 0 | 0 | 2403.62 | 2403.62 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 07 | FRENTE 07 - CONDOMINIO 3 LOTE 04 MZA 12a ETAPA 1 | E25-07-C03-07 | 6 MÓDULOS VERONAS DPTOS 101-112; 201-212 COND. 3 LOTE 4 MZA 12 | QRO-EDI-CJM-129894 | 02-FEB-24 | 19-JUN-24 | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-129894 | 67442.52 | 0 | 0 | 0 | 67442.52 | 0 | 0 | 67442.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 07 | FRENTE 07 - CONDOMINIO 3 LOTE 04 MZA 12a ETAPA 1 | E25-07-C03-08 | 6 MÓDULOS VERONAS DPTOS 113-124; 213-224 COND. 3 LOTE 4 MZA 12 | QRO-EDI-CJM-129875 | 29-ENE-24 | 18-SEP-24 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-129875 | 80120.52 | 0 | 0 | 0 | 80120.52 | 0 | 0 | 77716.9 | 0 | 0 | 0 | 2403.62 | 2403.62 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 07 | FRENTE 07 - CONDOMINIO 3 LOTE 04 MZA 12a ETAPA 1 | E25-07-C03-08 | 6 MÓDULOS VERONAS DPTOS 113-124; 213-224 COND. 3 LOTE 4 MZA 12 | QRO-EDI-CJM-129876 | 04-DIC-23 | 31-DIC-24 | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-129876 | 67442.52 | 0 | 0 | 0 | 61822.31 | 5620.21 | 0 | 61822.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 07 | FRENTE 07 - CONDOMINIO 3 LOTE 04 MZA 12a ETAPA 1 | E25-07-C03-08 | 6 MÓDULOS VERONAS DPTOS 113-124; 213-224 COND. 3 LOTE 4 MZA 12 | QRO-EDI-CJM-132304 | 09-ENE-24 | 31-ENE-25 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-132304 | 2804901.36 | 0 | 0 | 0 | 2629927.83 | 174973.53 | 0 | 2551029.88 | 0 | 0 | 0 | 78897.95 | 78897.95 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 07 | FRENTE 07 - CONDOMINIO 3 LOTE 04 MZA 12a ETAPA 1 | E25-07-C03-08 | 6 MÓDULOS VERONAS DPTOS 113-124; 213-224 COND. 3 LOTE 4 MZA 12 | QRO-EDI-CJM-132304_A00 | 25-ABR-24 | 25-DIC-24 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-132304_A00 | 10050.3 | 0 | 0 | 0 | 8375.25 | 1675.05 | 0 | 8123.99 | 0 | 0 | 0 | 251.26 | 251.26 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 07 | FRENTE 07 - CONDOMINIO 3 LOTE 04 MZA 12a ETAPA 1 | E25-07-E04-01-002 | TERRAPLÉN EN ÁREA VERDE COND. 3 | QRO-EQU-CJM-130952 | 22-DIC-23 | 20-DIC-23 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-130952 | 477711.45 | 0 | 0 | 0 | 477711.45 | 0 | 0 | 477711.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 07 | FRENTE 07 - CONDOMINIO 3 LOTE 04 MZA 12a ETAPA 1 | E25-07-E04-01-003 | BARDA PERIMETAL CONDOMINIO 3 | QRO-EQU-CJM-140846 | 20-MAY-24 | 11-SEP-24 | ISABEL MORALES AGUILAR | VEGA, JAVIER | QRO-EQU-CJM-140846 | 49990.82 | 0 | 0 | 0 | 49990.82 | 0 | 0 | 49990.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 07 | FRENTE 07 - CONDOMINIO 3 LOTE 04 MZA 12a ETAPA 1 | E25-07-E04-01-003 | BARDA PERIMETAL CONDOMINIO 3 | QRO-EQU-CJM-140900 | 14-MAY-24 | 31-DIC-24 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-140900 | 214079.45 | 0 | 0 | 0 | 195964.5873 | 18114.8627 | 0 | 195964.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 07 | FRENTE 07 - CONDOMINIO 3 LOTE 04 MZA 12a ETAPA 1 | E25-07-E04-01-004 | CONTENEDOR DE BASURA CONDOMINIO 3 (INIZA) | QRO-EQU-CJM-141765 | 04-JUN-24 | 09-OCT-24 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-141765 | 165785.12 | 0 | 0 | 0 | 165785.12 | 0 | 0 | 165785.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 07 | FRENTE 07 - CONDOMINIO 3 LOTE 04 MZA 12a ETAPA 1 | E25-07-E04-01-005 | JARDINERIA EN CONDOMINIO 3 | QRO-EQU-CJM-142130 | 03-JUN-24 | 06-NOV-24 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-142130 | 122542.36 | 0 | 0 | 0 | 122542.36 | 0 | 0 | 122542.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 07 | FRENTE 07 - CONDOMINIO 3 LOTE 04 MZA 12a ETAPA 1 | E25-07-E04-01-005 | JARDINERIA EN CONDOMINIO 3 | QRO-EQU-CJM-142131 | 03-JUN-24 | 01-AGO-24 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-142131 | 23145.28 | 0 | 0 | 0 | 23145.28 | 0 | 0 | 23145.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 07 | FRENTE 07 - CONDOMINIO 3 LOTE 04 MZA 12a ETAPA 1 | E25-07-E04-01-005 | JARDINERIA EN CONDOMINIO 3 | QRO-EQU-CJM-142131_A00 | 25-JUL-24 | 31-JUL-24 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-142131_A00 | 8034.2 | 0 | 0 | 0 | 8034.2 | 0 | 0 | 8034.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 07 | FRENTE 07 - CONDOMINIO 3 LOTE 04 MZA 12a ETAPA 1 | E25-07-E04-01-006 | PORTON Y PUERTA PEATONAL DE CONDOMINIO 3 | QRO-EQU-CJM-142770 | 10-JUN-24 | 19-JUN-24 | ARACELI RAMIREZ ROJAS | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-142770 | 82822.25 | 0 | 0 | 0 | 82822.25 | 0 | 0 | 82822.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 07 | FRENTE 07 - CONDOMINIO 3 LOTE 04 MZA 12a ETAPA 1 | E25-07-E04-01-007 | CANCHA CONDOMINIO 3 | QRO-EQU-CJM-142773 | 17-JUN-24 | 26-JUN-24 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-142773 | 128043.42 | 0 | 0 | 0 | 128043.42 | 0 | 0 | 128043.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 07 | FRENTE 07 - CONDOMINIO 3 LOTE 04 MZA 12a ETAPA 1 | E25-07-E04-01-007 | CANCHA CONDOMINIO 3 | QRO-EQU-CJM-142819 | 11-JUN-24 | 30-NOV-24 | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-142819 | 28703.75 | 0 | 0 | 0 | 28370.825 | 0 | 0 | 28370.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 07 | FRENTE 07 - CONDOMINIO 3 LOTE 04 MZA 12a ETAPA 1 | E25-07-E04-01-008 | LETRERO Y NUMERO EN ACCESO COND 3 | QRO-EQU-CJM-142750 | 10-JUN-24 | 30-SEP-24 | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-142750 | 22492.4 | 0 | 0 | 0 | 22492.4 | 0 | 0 | 22492.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 07 | FRENTE 07 - CONDOMINIO 3 LOTE 04 MZA 12a ETAPA 1 | E25-07-E04-01-009 | MURETE EN ACCESO CONDOMINIO 3 | QRO-EQU-CJM-142775 | 10-JUN-24 | 03-JUL-24 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-142775 | 24449.11 | 0 | 0 | 0 | 24449.11 | 0 | 0 | 24449.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 07 | FRENTE 07 - CONDOMINIO 3 LOTE 04 MZA 12a ETAPA 1 | E25-07-E04-01-011 | BANCAS Y BOTES CONDOMINIO 3 | QRO-EQU-CJM-142918 | 12-JUN-24 | 30-SEP-24 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-142918 | 12699.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12699.72 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 07 | FRENTE 07 - CONDOMINIO 3 LOTE 04 MZA 12a ETAPA 1 | E25-07-E04-01-012 | DENTELLON Y HUELLAS CONDOMINIO 3 | QRO-EQU-CJM-142914 | 21-JUN-24 | 02-OCT-24 | ARACELI RAMIREZ ROJAS | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-142914 | 10257.9 | 0 | 0 | 0 | 10257.9 | 0 | 0 | 10257.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 07 | FRENTE 07 - CONDOMINIO 3 LOTE 04 MZA 12a ETAPA 1 | E25-07-E04-01-014 | PIPAS PARA RIEGO EN CONDOMINIO 3 JUL-DIC 2024 | QRO-EQU-CJM-145836 | 25-JUL-24 | 25-JUL-24 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-145836 | 71771.51 | 0 | 0 | 0 | 64031.9911 | 7739.5189 | 0 | 64031.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 07 | FRENTE 07 - CONDOMINIO 3 LOTE 04 MZA 12a ETAPA 1 | E25-07-E04-01-015 | PASTO EN COCHERAS CONDOMINIO 3 | QRO-EDI-CJM-151364 | 18-OCT-24 | 20-NOV-24 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-CJM-151364 | 33011.72 | 0 | 0 | 0 | 33011.72 | 0 | 0 | 33011.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 07 | FRENTE 07 - CONDOMINIO 3 LOTE 04 MZA 12a ETAPA 1 | E25-07-E04-01-015 | PASTO EN COCHERAS CONDOMINIO 3 | QRO-EQU-CJM-151365 | 18-OCT-24 | 20-NOV-24 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-151365 | 6184.16 | 0 | 0 | 0 | 6184.16 | 0 | 0 | 6184.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0