## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Descripción | Conjunto | Descripción.1 | Contrato | Fecha Inicial | Fecha Final | Contratista | Comprador | Contrato Legal | Total | Anticipo | Anticipo % | Anticipo Amortizado | Estimado | Por Estimar | Retenciones Fiscales | Facturado | Por Facturar | Penalizado Cargo Estimación | Por Pernalizar Cargo Estimación | Retenido FG | Fondo Disponible para Liberar | Penalizado FG | Por Penalizar FG | Total Penalizado | Total Penalizado Aplicado
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-I01-01-001 | PERFORACION DE IER POZO DE AGUA POTABLE JESUS MARIA | E25-80-I01-01-001 C1 | 10-MAR-22 | 10-MAR-23 | HABITAT PERFORACION S.A. DE C.V. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-INF-MDR-77357 | 8658585.41 | 0 | 0 | 0 | 8658585.41 | 0 | 0 | 8398827.84 | 0 | 0 | 0 | 259757.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-U02-01-001 | DERRIBO DE 178 ARBOLES EN MARGEN DE RÍO | QRO-URB-CJM-106104 | 08-DIC-22 | 09-DIC-22 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-106104 | 740000.14 | 0 | 0 | 0 | 740000.14 | 0 | 0 | 0 | 740000.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-U02-01-002 | DESPALME EN FRACCIONAMIENTO VIALIDAD (JUNTO A VASO REGULADOR) | QRO-URB-CJM-108607 | 27-ENE-23 | 26-JUN-24 | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-108607 | 12138.62 | 0 | 0 | 0 | 10515.946 | 0 | 0 | 10515.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-U02-01-002 | DESPALME EN FRACCIONAMIENTO VIALIDAD (JUNTO A VASO REGULADOR) | QRO-URB-CJM-108607_A00 | 15-MAR-23 | 15-AGO-23 | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-108607_A00 | 5704.22 | 0 | 0 | 0 | 5704.22 | 0 | 0 | 5704.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-U02-01-002 | DESPALME EN FRACCIONAMIENTO VIALIDAD (JUNTO A VASO REGULADOR) | QRO-URB-CJM-109857 | 02-FEB-23 | 12-FEB-23 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-109857 | 6992.9 | 0 | 0 | 0 | 6992.9 | 0 | 0 | 6992.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-U02-01-002 | DESPALME EN FRACCIONAMIENTO VIALIDAD (JUNTO A VASO REGULADOR) | QRO-URB-CJM-109857_A00 | 10-FEB-23 | 10-JUN-23 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-109857_A00 | 1118.87 | 0 | 0 | 0 | 1118.87 | 0 | 0 | 1118.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-U02-01-002 | DESPALME EN FRACCIONAMIENTO VIALIDAD (JUNTO A VASO REGULADOR) | QRO-URB-CJM-142547 | 14-JUN-24 | 04-JUL-24 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-142547 | 1777.1 | 0 | 0 | 0 | 1777.1 | 0 | 0 | 1777.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-U02-01-003 | DESPALME DE ACCESO, CARRIL ENTRADA DE 0+265 A 0+420 Y CARRIL DE SALIDA DE 0+240 A 0+415.15 | QRO-URB-CJM-108604 | 27-ENE-23 | 15-MAR-23 | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-108604 | 53842.46 | 0 | 0 | 0 | 40281.4526 | 0 | 0 | 40281.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-U02-01-003 | DESPALME DE ACCESO, CARRIL ENTRADA DE 0+265 A 0+420 Y CARRIL DE SALIDA DE 0+240 A 0+415.15 | QRO-URB-CJM-108604_A00 | 09-MAR-23 | 31-MAR-23 | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-108604_A00 | 25301.68 | 0 | 0 | 0 | 25301.68 | 0 | 0 | 25301.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-U02-01-003 | DESPALME DE ACCESO, CARRIL ENTRADA DE 0+265 A 0+420 Y CARRIL DE SALIDA DE 0+240 A 0+415.15 | QRO-URB-CJM-109859 | 02-FEB-23 | 12-FEB-23 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-109859 | 31017.99 | 0 | 0 | 0 | 31017.99 | 0 | 0 | 31017.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-U02-01-003 | DESPALME DE ACCESO, CARRIL ENTRADA DE 0+265 A 0+420 Y CARRIL DE SALIDA DE 0+240 A 0+415.15 | QRO-URB-CJM-109859_A00 | 10-FEB-23 | 28-FEB-23 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-109859_A00 | 4412.26 | 0 | 0 | 0 | 4412.26 | 0 | 0 | 4412.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-U02-01-003 | DESPALME DE ACCESO, CARRIL ENTRADA DE 0+265 A 0+420 Y CARRIL DE SALIDA DE 0+240 A 0+415.15 | QRO-URB-CJM-142784 | 10-JUN-24 | 03-JUL-24 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-142784 | 7882.93 | 0 | 0 | 0 | 7882.93 | 0 | 0 | 7882.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-U02-01-004 | DESPALME DE VIALIDAD PRINCIPAL DEL 0+000 AL 0+265 CARRIL DE ENTRADA | QRO-URB-CJM-108588 | 18-ENE-23 | 05-JUL-23 | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-108588 | 24057.67 | 0 | 0 | 0 | 24057.67 | 0 | 0 | 24057.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-U02-01-004 | DESPALME DE VIALIDAD PRINCIPAL DEL 0+000 AL 0+265 CARRIL DE ENTRADA | QRO-URB-CJM-108588_A00 | 09-MAR-23 | 09-AGO-23 | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-108588_A00 | 11305.22 | 0 | 0 | 0 | 11305.22 | 0 | 0 | 10966.06 | 0 | 0 | 0 | 339.16 | 339.16 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-U02-01-004 | DESPALME DE VIALIDAD PRINCIPAL DEL 0+000 AL 0+265 CARRIL DE ENTRADA | QRO-URB-CJM-108589 | 18-ENE-23 | 12-FEB-23 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-108589 | 13859.32 | 0 | 0 | 0 | 13859.32 | 0 | 0 | 13859.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-U02-01-004 | DESPALME DE VIALIDAD PRINCIPAL DEL 0+000 AL 0+265 CARRIL DE ENTRADA | QRO-URB-CJM-108589_A00 | 10-FEB-23 | 10-AGO-23 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-108589_A00 | 2217.49 | 0 | 0 | 0 | 2217.49 | 0 | 0 | 2217.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-U02-01-004 | DESPALME DE VIALIDAD PRINCIPAL DEL 0+000 AL 0+265 CARRIL DE ENTRADA | QRO-URB-CJM-142777 | 17-JUN-24 | 03-JUL-24 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-142777 | 3522.21 | 0 | 0 | 0 | 3522.21 | 0 | 0 | 3522.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-U02-01-005 | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES | QRO-URB-CJM-109779 | 01-FEB-23 | 09-FEB-23 | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-109779 | 86490.6 | 0 | 0 | 0 | 86490.6 | 0 | 0 | 86490.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-U02-01-006 | TERRACERÍAS EN ACCESO, CARRIL ENTRADA DE 0+230 A 0+350 Y CARRIL DE SALIDA DE 0+240 A 0+380 | QRO-URB-CJM-110132 | 08-FEB-23 | 04-OCT-23 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-110132 | 344698.83 | 0 | 0 | 0 | 344698.83 | 0 | 0 | 344698.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-U02-01-006 | TERRACERÍAS EN ACCESO, CARRIL ENTRADA DE 0+230 A 0+350 Y CARRIL DE SALIDA DE 0+240 A 0+380 | QRO-URB-CJM-110132_A00 | 10-FEB-23 | 28-FEB-23 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-110132_A00 | 55162.69 | 0 | 0 | 0 | 55162.69 | 0 | 0 | 55162.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-U02-01-006 | TERRACERÍAS EN ACCESO, CARRIL ENTRADA DE 0+230 A 0+350 Y CARRIL DE SALIDA DE 0+240 A 0+380 | QRO-URB-CJM-110132_A02 | 21-FEB-23 | 21-JUL-23 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-110132_A02 | 61888.04 | 0 | 0 | 0 | 61888.04 | 0 | 0 | 61888.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-U02-01-006 | TERRACERÍAS EN ACCESO, CARRIL ENTRADA DE 0+230 A 0+350 Y CARRIL DE SALIDA DE 0+240 A 0+380 | QRO-URB-CJM-110132_A03 | 08-MAY-23 | 31-MAY-23 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-110132_A03 | 19187.82 | 0 | 0 | 0 | 19187.82 | 0 | 0 | 19187.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-U02-01-006 | TERRACERÍAS EN ACCESO, CARRIL ENTRADA DE 0+230 A 0+350 Y CARRIL DE SALIDA DE 0+240 A 0+380 | QRO-URB-CJM-110155 | 08-FEB-23 | 15-JUN-23 | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-110155 | 13522.86 | 0 | 0 | 0 | 13522.86 | 0 | 0 | 13117.17 | 0 | 0 | 0 | 405.69 | 405.69 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-U02-01-006 | TERRACERÍAS EN ACCESO, CARRIL ENTRADA DE 0+230 A 0+350 Y CARRIL DE SALIDA DE 0+240 A 0+380 | QRO-URB-CJM-110155_A00 | 09-FEB-23 | 09-MAY-23 | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-110155_A00 | 422431.47 | 0 | 0 | 0 | 422431.47 | 0 | 0 | 409758.48 | 0 | 0 | 0 | 12672.98 | 12672.98 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-U02-01-006 | TERRACERÍAS EN ACCESO, CARRIL ENTRADA DE 0+230 A 0+350 Y CARRIL DE SALIDA DE 0+240 A 0+380 | QRO-URB-CJM-110155_A01 | 02-MAR-23 | 02-SEP-23 | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-110155_A01 | 56178.59 | 0 | 0 | 0 | 56178.59 | 0 | 0 | 54493.22 | 0 | 0 | 0 | 1685.37 | 1685.37 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-U02-01-006 | TERRACERÍAS EN ACCESO, CARRIL ENTRADA DE 0+230 A 0+350 Y CARRIL DE SALIDA DE 0+240 A 0+380 | QRO-URB-CJM-110155_A02 | 15-MAR-23 | 31-MAR-23 | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-110155_A02 | 59140.93 | 0 | 0 | 0 | 59140.93 | 0 | 0 | 57366.7 | 0 | 0 | 0 | 1774.23 | 1774.23 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-U02-01-006 | TERRACERÍAS EN ACCESO, CARRIL ENTRADA DE 0+230 A 0+350 Y CARRIL DE SALIDA DE 0+240 A 0+380 | QRO-URB-CJM-118420 | 09-JUN-23 | 04-OCT-23 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-118420 | 253863.89 | 0 | 0 | 0 | 253863.89 | 0 | 0 | 246247.97 | 0 | 0 | 0 | 7615.92 | 7615.92 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-U02-01-006 | TERRACERÍAS EN ACCESO, CARRIL ENTRADA DE 0+230 A 0+350 Y CARRIL DE SALIDA DE 0+240 A 0+380 | QRO-URB-CJM-121198 | 19-JUL-23 | 02-NOV-23 | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-121198 | 27493.36 | 0 | 0 | 0 | 27493.36 | 0 | 0 | 27493.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-U02-01-007 | TERRACERIAS EN VIALIDAD PRINCIPAL ENTRADA CAD 0+000 AL 0+230 | QRO-URB-CJM-110128 | 08-FEB-23 | 02-AGO-23 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-110128 | 348672.58 | 0 | 0 | 0 | 348092.8296 | 0 | 0 | 348092.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-U02-01-007 | TERRACERIAS EN VIALIDAD PRINCIPAL ENTRADA CAD 0+000 AL 0+230 | QRO-URB-CJM-110128_A00 | 10-FEB-23 | 10-MAY-23 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-110128_A00 | 55798.61 | 0 | 0 | 0 | 55798.61 | 0 | 0 | 55798.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-U02-01-007 | TERRACERIAS EN VIALIDAD PRINCIPAL ENTRADA CAD 0+000 AL 0+230 | QRO-URB-CJM-110128_A02 | 21-FEB-23 | 28-FEB-23 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-110128_A02 | 62601.49 | 0 | 0 | 0 | 62601.49 | 0 | 0 | 62601.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-U02-01-007 | TERRACERIAS EN VIALIDAD PRINCIPAL ENTRADA CAD 0+000 AL 0+230 | QRO-URB-CJM-110139 | 08-FEB-23 | 24-OCT-23 | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-110139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-U02-01-007 | TERRACERIAS EN VIALIDAD PRINCIPAL ENTRADA CAD 0+000 AL 0+230 | QRO-URB-CJM-110139_A00 | 09-FEB-23 | 28-FEB-23 | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-110139_A00 | 433785.35 | 0 | 0 | 0 | 433785.35 | 0 | 0 | 420771.79 | 0 | 0 | 0 | 13013.56 | 13013.56 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-U02-01-007 | TERRACERIAS EN VIALIDAD PRINCIPAL ENTRADA CAD 0+000 AL 0+230 | QRO-URB-CJM-110139_A01 | 03-MAR-23 | 31-MAR-23 | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-110139_A01 | 62360.37 | 0 | 0 | 0 | 62360.37 | 0 | 0 | 60489.56 | 0 | 0 | 0 | 1870.81 | 1870.81 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-U02-01-007 | TERRACERIAS EN VIALIDAD PRINCIPAL ENTRADA CAD 0+000 AL 0+230 | QRO-URB-CJM-110139_A02 | 22-MAR-23 | 31-MAR-23 | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-110139_A02 | 60770.13 | 0 | 0 | 0 | 60770.13 | 0 | 0 | 58947.03 | 0 | 0 | 0 | 1823.1 | 1823.1 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-U02-01-007 | TERRACERIAS EN VIALIDAD PRINCIPAL ENTRADA CAD 0+000 AL 0+230 | QRO-URB-CJM-121704 | 26-JUL-23 | 02-AGO-23 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-121704 | 231455.1 | 0 | 0 | 0 | 231455.1 | 0 | 0 | 224511.44 | 0 | 0 | 0 | 6943.65 | 6943.65 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-U02-01-008 | HABILITADO DE BANCO PARA EXTRACCIÓN DE MATERIALES | QRO-URB-CJM-109864 | 02-FEB-23 | 08-NOV-23 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-109864 | 542675.03 | 0 | 0 | 0 | 542675.03 | 0 | 0 | 542675.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-U02-01-008 | HABILITADO DE BANCO PARA EXTRACCIÓN DE MATERIALES | QRO-URB-CJM-109864_A00 | 10-FEB-23 | 28-FEB-23 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-109864_A00 | 30630.12 | 0 | 0 | 0 | 30630.12 | 0 | 0 | 30630.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-U02-01-009 | TERRACERIAS EN VIALIDAD PRINCIPAL ENTRADA CAD 0+000 AL 0+240 | QRO-URB-CJM-110156 | 08-FEB-23 | 02-AGO-23 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-110156 | 359672.48 | 0 | 0 | 0 | 359412.9265 | 0 | 0 | 359412.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-U02-01-009 | TERRACERIAS EN VIALIDAD PRINCIPAL ENTRADA CAD 0+000 AL 0+240 | QRO-URB-CJM-110156_A00 | 10-FEB-23 | 10-AGO-23 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-110156_A00 | 57558.93 | 0 | 0 | 0 | 57558.93 | 0 | 0 | 57558.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-U02-01-009 | TERRACERIAS EN VIALIDAD PRINCIPAL ENTRADA CAD 0+000 AL 0+240 | QRO-URB-CJM-110156_A02 | 21-FEB-23 | 21-AGO-23 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-110156_A02 | 64576.43 | 0 | 0 | 0 | 64576.43 | 0 | 0 | 64576.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-U02-01-009 | TERRACERIAS EN VIALIDAD PRINCIPAL ENTRADA CAD 0+000 AL 0+240 | QRO-URB-CJM-110156_A03 | 10-MAY-23 | 10-AGO-23 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-110156_A03 | 16987.48 | 0 | 0 | 0 | 16987.48 | 0 | 0 | 16987.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-U02-01-009 | TERRACERIAS EN VIALIDAD PRINCIPAL ENTRADA CAD 0+000 AL 0+240 | QRO-URB-CJM-110185 | 09-FEB-23 | 18-MAY-23 | S H CONSTRUCTORA DEL BAJIO S.A. DE C.V. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-110185 | 11366.12 | 0 | 0 | 0 | 11366.12 | 0 | 0 | 11025.14 | 0 | 0 | 0 | 340.98 | 340.98 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-U02-01-009 | TERRACERIAS EN VIALIDAD PRINCIPAL ENTRADA CAD 0+000 AL 0+240 | QRO-URB-CJM-110185_A00 | 09-FEB-23 | 09-OCT-23 | S H CONSTRUCTORA DEL BAJIO S.A. DE C.V. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-110185_A00 | 430795.55 | 0 | 0 | 0 | 430795.55 | 0 | 0 | 417871.67 | 0 | 0 | 0 | 12923.88 | 12923.88 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-U02-01-009 | TERRACERIAS EN VIALIDAD PRINCIPAL ENTRADA CAD 0+000 AL 0+240 | QRO-URB-CJM-110185_A01 | 02-MAR-23 | 02-JUL-23 | S H CONSTRUCTORA DEL BAJIO S.A. DE C.V. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-110185_A01 | 63623.83 | 0 | 0 | 0 | 63623.83 | 0 | 0 | 61715.12 | 0 | 0 | 0 | 1908.71 | 1908.71 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-U02-01-009 | TERRACERIAS EN VIALIDAD PRINCIPAL ENTRADA CAD 0+000 AL 0+240 | QRO-URB-CJM-110185_A02 | 14-MAR-23 | 14-AGO-23 | S H CONSTRUCTORA DEL BAJIO S.A. DE C.V. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-110185_A02 | 63540.73 | 0 | 0 | 0 | 63540.73 | 0 | 0 | 63540.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-U02-01-009 | TERRACERIAS EN VIALIDAD PRINCIPAL ENTRADA CAD 0+000 AL 0+240 | QRO-URB-CJM-110185_A03 | 08-MAY-23 | 08-SEP-23 | S H CONSTRUCTORA DEL BAJIO S.A. DE C.V. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-110185_A03 | 18813.12 | 0 | 0 | 0 | 18813.12 | 0 | 0 | 18248.73 | 0 | 0 | 0 | 564.39 | 564.39 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-U02-01-009 | TERRACERIAS EN VIALIDAD PRINCIPAL ENTRADA CAD 0+000 AL 0+240 | QRO-URB-CJM-121705 | 04-AGO-23 | 11-ABR-24 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-URB-CJM-121705 | 215929.82 | 0 | 0 | 0 | 215929.82 | 0 | 0 | 215929.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-U02-01-009 | TERRACERIAS EN VIALIDAD PRINCIPAL ENTRADA CAD 0+000 AL 0+240 | QRO-URB-CJM-121705_A00 | 13-DIC-23 | 31-DIC-23 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-121705_A00 | 199612.25 | 0 | 0 | 0 | 199612.25 | 0 | 0 | 199612.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-U02-01-010 | DESPALME EN VASO REGULADOR ETAPA 1 | QRO-URB-CJM-110239 | 10-FEB-23 | 12-FEB-23 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-110239 | 32698.98 | 0 | 0 | 0 | 32698.98 | 0 | 0 | 32698.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-U02-01-010 | DESPALME EN VASO REGULADOR ETAPA 1 | QRO-URB-CJM-110278 | 10-FEB-23 | 02-AGO-23 | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-110278 | 74688.01 | 0 | 0 | 0 | 74688.01 | 0 | 0 | 74688.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-U02-01-010 | DESPALME EN VASO REGULADOR ETAPA 1 | QRO-URB-CJM-142790 | 10-JUN-24 | 03-JUL-24 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-142790 | 7163.93 | 0 | 0 | 0 | 7163.93 | 0 | 0 | 7163.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-I01-01-002 | COLECTOR SANITARIO LATERAL ETAPA 1 | QRO-INF-CJM-137284 | 04-ABR-24 | 04-DIC-24 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-INF-CJM-137284 | 665334.6 | 0 | 0 | 0 | 327996.1386 | 337338.4614 | 0 | 318156.21 | 0 | 0 | 0 | 9839.9 | 9839.9 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-I01-01-002 | COLECTOR SANITARIO LATERAL ETAPA 1 | QRO-INF-CJM-137284_A00 | 14-JUN-24 | 14-NOV-24 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-INF-CJM-137284_A00 | 48459.85 | 0 | 0 | 0 | 9770.1422 | 38689.7078 | 0 | 9477.03 | 0 | 0 | 0 | 293.11 | 293.11 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-I01-01-002 | COLECTOR SANITARIO LATERAL ETAPA 1 | QRO-INF-CJM-137284_A01 | 07-AGO-24 | 07-OCT-24 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-INF-CJM-137284_A01 | 39758.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39758.92 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-U02-01-011 | DRENAJE SANITARIO COLECTOR PRINCIPAL ETAPA 1 | QRO-URB-CJM-112059 | 07-MAR-23 | 07-AGO-23 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-112059 | 1271084.83 | 0 | 0 | 0 | 1271084.83 | 0 | 0 | 1232952.22 | 0 | 0 | 0 | 38132.6 | 38132.6 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-U02-01-011 | DRENAJE SANITARIO COLECTOR PRINCIPAL ETAPA 1 | QRO-URB-CJM-112059_A00 | 20-FEB-24 | 29-FEB-24 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-112059_A00 | 37233.68 | 0 | 0 | 0 | 37233.68 | 0 | 0 | 36116.67 | 0 | 0 | 0 | 1117.01 | 1117.01 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-U02-01-011 | DRENAJE SANITARIO COLECTOR PRINCIPAL ETAPA 1 | QRO-URB-CJM-134876 | 20-FEB-24 | 30-SEP-24 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-134876 | 170927.15 | 0 | 0 | 0 | 135972.79 | 34954.36 | 0 | 135972.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-U02-01-012 | AGUA POTABLE LINEA 8 PULG. CONEXIÓN DE POZO A AV. PRINCIPAL MARQUÉS DEL RÍO ETAPA 1 | QRO-URB-CJM-112769 | 16-MAR-23 | 02-AGO-23 | S H CONSTRUCTORA DEL BAJIO S.A. DE C.V. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-112769 | 222416.45 | 0 | 0 | 0 | 222416.45 | 0 | 0 | 215743.95 | 0 | 0 | 0 | 6672.5 | 6672.5 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-U02-01-012 | AGUA POTABLE LINEA 8 PULG. CONEXIÓN DE POZO A AV. PRINCIPAL MARQUÉS DEL RÍO ETAPA 1 | QRO-URB-CJM-132368 | 19-ENE-24 | 19-AGO-24 | CARLOS ENRIQUE GARRIDO NAVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-132368 | 144048.61 | 0 | 0 | 0 | 91840.31 | 52208.3 | 0 | 91840.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-U02-01-012 | AGUA POTABLE LINEA 8 PULG. CONEXIÓN DE POZO A AV. PRINCIPAL MARQUÉS DEL RÍO ETAPA 1 | QRO-URB-CJM-132368_A00 | 22-ENE-24 | 22-OCT-24 | CARLOS ENRIQUE GARRIDO NAVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-132368_A00 | 7795.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7795.02 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-U02-01-013 | AGUA POTABLE LINEA 4 y 3 PULG. EN AV. PRINCIPAL MARQUÉS DEL RÍO ETAPA 1 | QRO-URB-CJM-131982 | 12-ENE-24 | 12-MAY-24 | CARLOS ENRIQUE GARRIDO NAVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-131982 | 85698.05 | 0 | 0 | 0 | 66174.5257 | 19523.5243 | 0 | 66174.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-U02-01-014 | SERVICIO LABORATORIO ENE-JUN 2023 | QRO-URB-CJM-111800 | 06-MAR-23 | 09-AGO-23 | JUAN MARTIN LARA ZAPATA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-111800 | 606216 | 0 | 0 | 0 | 512952 | 0 | 0 | 512952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-I01-01-003 | TERRACERÍAS VASO REGULADOR 03 ETAPA 1 | QRO-INF-CJM-112223 | 09-MAR-23 | 02-AGO-23 | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-INF-CJM-112223 | 334426.4 | 0 | 0 | 0 | 334426.4 | 0 | 0 | 324393.61 | 0 | 0 | 0 | 10032.79 | 10032.79 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-I01-01-003 | TERRACERÍAS VASO REGULADOR 03 ETAPA 1 | QRO-INF-CJM-112224 | 09-MAR-23 | 04-ABR-23 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-INF-CJM-112224 | 196915.6 | 0 | 0 | 0 | 193342.2811 | 0 | 0 | 193342.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-U02-01-015 | HABILITADO DE CAMINO INTERNO DE ETAPA 1 HACIA BANCO DE MATERIAL MARQUÉS DEL RÍO | QRO-URB-CJM-112280 | 17-MAR-23 | 18-MAR-23 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-112280 | 130110.17 | 0 | 0 | 0 | 130110.17 | 0 | 0 | 130110.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-I01-01-004 | PERFORACIÓN EXPLORATORIA DE SEGUNDO POZO PARA AGUA POTABLE MARQUÉS DEL RÍO | QRO-INF-CJM-112318 | 10-MAR-23 | 08-NOV-23 | HABITAT PERFORACION S.A. DE C.V. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-INF-CJM-112318 | 9079633.86 | 0 | 0 | 0 | 9079633.86 | 0 | 0 | 8807244.86 | 0 | 0 | 0 | 272389.02 | 272389.02 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-I01-01-005 | PERFORACIÓN COMPLEMENTARIA DE SEGUNDO POZO PARA AGUA POTABLE MARQUÉS DEL RÍO | QRO-INF-CJM-112320 | 17-MAR-23 | 13-MAR-24 | HABITAT PERFORACION S.A. DE C.V. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-INF-CJM-112320 | 3679830.68 | 0 | 0 | 0 | 3679830.68 | 0 | 0 | 3569435.7 | 0 | 0 | 0 | 110394.96 | 110394.96 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-I01-01-005 | PERFORACIÓN COMPLEMENTARIA DE SEGUNDO POZO PARA AGUA POTABLE MARQUÉS DEL RÍO | QRO-INF-CJM-149754 | 10-SEP-24 | 11-SEP-24 | HABITAT PERFORACION S.A. DE C.V. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-INF-CJM-149754 | 200087.55 | 0 | 0 | 0 | 200087.55 | 0 | 0 | 194084.92 | 0 | 0 | 0 | 6002.63 | 6002.63 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-I01-01-005 | PERFORACIÓN COMPLEMENTARIA DE SEGUNDO POZO PARA AGUA POTABLE MARQUÉS DEL RÍO | QRO-INF-CJM-149754_A00 | 03-OCT-24 | 03-FEB-25 | HABITAT PERFORACION S.A. DE C.V. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-INF-CJM-149754_A00 | 586954.37 | 0 | 0 | 0 | 586954.37 | 0 | 0 | 569345.74 | 0 | 0 | 0 | 17608.63 | 17608.63 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-U02-01-016 | REHABILITADO DE RAMPAS DE ACCESO, SALIDA Y TERRACERÍA BANCO INTERNO. | QRO-URB-CJM-112831 | 17-MAR-23 | 18-MAR-23 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-112831 | 595169.33 | 0 | 0 | 0 | 595169.33 | 0 | 0 | 595169.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-U02-01-017 | TERRACERÍAS JUNTO A VASO REGULADOR IS-01, IS-02, IS-03 | QRO-URB-CJM-113871 | 01-ABR-23 | 26-JUL-23 | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-113871 | 299603.21 | 0 | 0 | 0 | 299603.21 | 0 | 0 | 290615.11 | 0 | 0 | 0 | 8988.1 | 8988.1 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-U02-01-017 | TERRACERÍAS JUNTO A VASO REGULADOR IS-01, IS-02, IS-03 | QRO-URB-CJM-113871_A00 | 08-MAY-23 | 31-MAY-23 | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-113871_A00 | 13965.41 | 0 | 0 | 0 | 13965.41 | 0 | 0 | 13546.45 | 0 | 0 | 0 | 418.96 | 418.96 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-U02-01-017 | TERRACERÍAS JUNTO A VASO REGULADOR IS-01, IS-02, IS-03 | QRO-URB-CJM-113872 | 01-ABR-23 | 11-MAY-23 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-113872 | 238764.72 | 0 | 0 | 0 | 237318.1731 | 0 | 0 | 237318.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-U02-01-017 | TERRACERÍAS JUNTO A VASO REGULADOR IS-01, IS-02, IS-03 | QRO-URB-CJM-113872_A00 | 08-MAY-23 | 31-MAY-23 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-113872_A00 | 12610.04 | 0 | 0 | 0 | 12610.04 | 0 | 0 | 12610.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-U02-01-018 | AGUA EN PIPA PARA RIEGO TERRACERÍAS EN CAMINO REAL E INTERNO MARQUÉS DEL RÍO MAR - JUN 23 | QRO-URB-CJM-112730 | 23-MAR-23 | 16-AGO-23 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-112730 | 631040 | 0 | 0 | 0 | 194880 | 0 | 0 | 194880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-U02-01-019 | DESPALME EN AV. PRINCIPAL ZONA NORTE PARTE 1 | QRO-URB-CJM-114074 | 03-ABR-23 | 28-AGO-24 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-114074 | 249111.96 | 0 | 0 | 0 | 249111.96 | 0 | 0 | 241638.6 | 0 | 0 | 0 | 7473.36 | 7473.36 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-U02-01-019 | DESPALME EN AV. PRINCIPAL ZONA NORTE PARTE 1 | QRO-URB-CJM-114078 | 03-ABR-23 | 10-JUL-24 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-114078 | 97693.97 | 0 | 0 | 0 | 84812.7964 | 0 | 0 | 84812.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-U02-01-019 | DESPALME EN AV. PRINCIPAL ZONA NORTE PARTE 1 | QRO-URB-CJM-114078_A00 | 10-JUN-24 | 10-NOV-24 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-114078_A00 | 52258.38 | 0 | 0 | 0 | 52258.38 | 0 | 0 | 52258.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-I01-01-006 | EQUIP. POZO, TANQUE 200 M3, TELEMETRÍA, TRENES DE DESCARGA Y ARREGLO DE CONJUNTO | QRO-INF-CJM-113855 | 31-MAR-23 | 31-OCT-24 | TANQUES TAPAS Y TRANSICIONES DE QRO S. DE R.L. DE C.V. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-INF-CJM-113855 | 3376391.55 | 0 | 0 | 0 | 3376391.55 | 0 | 0 | 3275099.8 | 0 | 0 | 0 | 101291.75 | 101291.75 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-I01-01-006 | EQUIP. POZO, TANQUE 200 M3, TELEMETRÍA, TRENES DE DESCARGA Y ARREGLO DE CONJUNTO | QRO-INF-CJM-113855_A00 | 25-ABR-23 | 30-ABR-23 | TANQUES TAPAS Y TRANSICIONES DE QRO S. DE R.L. DE C.V. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-INF-CJM-113855_A00 | 5903278.51 | 0 | 0 | 0 | 5903278.51 | 0 | 0 | 5726180.15 | 0 | 0 | 0 | 177098.36 | 177098.36 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-I01-01-006 | EQUIP. POZO, TANQUE 200 M3, TELEMETRÍA, TRENES DE DESCARGA Y ARREGLO DE CONJUNTO | QRO-INF-CJM-113855_A01 | 29-AGO-24 | 31-DIC-24 | TANQUES TAPAS Y TRANSICIONES DE QRO S. DE R.L. DE C.V. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-INF-CJM-113855_A01 | 1505118.54 | 0 | 0 | 0 | 1505118.54 | 0 | 0 | 1459964.98 | 0 | 0 | 0 | 45153.56 | 45153.56 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-I01-01-006 | EQUIP. POZO, TANQUE 200 M3, TELEMETRÍA, TRENES DE DESCARGA Y ARREGLO DE CONJUNTO | QRO-INF-CJM-113855_A02 | 11-OCT-24 | 11-FEB-25 | TANQUES TAPAS Y TRANSICIONES DE QRO S. DE R.L. DE C.V. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-INF-CJM-113855_A02 | 748651.97 | 0 | 0 | 0 | 748651.97 | 0 | 0 | 726192.41 | 0 | 0 | 0 | 22459.56 | 22459.56 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-I01-01-006 | EQUIP. POZO, TANQUE 200 M3, TELEMETRÍA, TRENES DE DESCARGA Y ARREGLO DE CONJUNTO | QRO-INF-CJM-113855_A03 | 10-DIC-24 | 10-ABR-25 | TANQUES TAPAS Y TRANSICIONES DE QRO S. DE R.L. DE C.V. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-INF-CJM-113855_A03 | 564463.23 | 0 | 0 | 0 | 564463.23 | 0 | 0 | 547529.33 | 0 | 0 | 0 | 16933.9 | 16933.9 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-I01-01-006 | EQUIP. POZO, TANQUE 200 M3, TELEMETRÍA, TRENES DE DESCARGA Y ARREGLO DE CONJUNTO | QRO-INF-CJM-137249 | 05-ABR-24 | 05-OCT-24 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-INF-CJM-137249 | 736020.05 | 0 | 0 | 0 | 736020.05 | 0 | 0 | 736020.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-I01-01-006 | EQUIP. POZO, TANQUE 200 M3, TELEMETRÍA, TRENES DE DESCARGA Y ARREGLO DE CONJUNTO | QRO-INF-CJM-137249_A00 | 24-JUL-24 | 31-DIC-24 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-INF-CJM-137249_A00 | 812000.1 | 0 | 0 | 0 | 812000.1 | 0 | 0 | 812000.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-I01-01-006 | EQUIP. POZO, TANQUE 200 M3, TELEMETRÍA, TRENES DE DESCARGA Y ARREGLO DE CONJUNTO | QRO-INF-CJM-137249_A01 | 17-SEP-24 | 17-DIC-24 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-INF-CJM-137249_A01 | 836070.06 | 0 | 0 | 0 | 836070.06 | 0 | 0 | 836070.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-I01-01-006 | EQUIP. POZO, TANQUE 200 M3, TELEMETRÍA, TRENES DE DESCARGA Y ARREGLO DE CONJUNTO | QRO-INF-CJM-137249_A02 | 27-NOV-24 | 27-MAR-25 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-INF-CJM-137249_A02 | 431519.99 | 0 | 0 | 0 | 431519.99 | 0 | 0 | 431519.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-U02-01-020 | BANQUETAS AV. PRINCIPAL ETAPA 1 | QRO-URB-CJM-114488 | 20-ABR-23 | 11-SEP-24 | ARACELI RAMIREZ ROJAS | VEGA, JAVIER | QRO-URB-CJM-114488 | 211000.17 | 0 | 0 | 0 | 211000.17 | 0 | 0 | 211000.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-U02-01-020 | BANQUETAS AV. PRINCIPAL ETAPA 1 | QRO-URB-CJM-114488_A00 | 06-DIC-23 | 31-DIC-23 | ARACELI RAMIREZ ROJAS | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-114488_A00 | 13835.23 | 0 | 0 | 0 | 13835.23 | 0 | 0 | 13835.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-U02-01-020 | BANQUETAS AV. PRINCIPAL ETAPA 1 | QRO-URB-CJM-114488_A01 | 30-ABR-24 | 31-MAY-24 | ARACELI RAMIREZ ROJAS | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-114488_A01 | 40245.76 | 0 | 0 | 0 | 40245.76 | 0 | 0 | 40245.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-U02-01-020 | BANQUETAS AV. PRINCIPAL ETAPA 1 | QRO-URB-CJM-114502 | 20-ABR-23 | 07-MAR-24 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-114502 | 32816.19 | 0 | 0 | 0 | 32554.1078 | 0 | 0 | 32554.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-U02-01-021 | DERRIBO DE 10 ARBOLES EN ZONA DE ESTACIONAMIENTO DE VENTAS | QRO-URB-CJM-114758 | 14-ABR-23 | 17-MAY-23 | JOSE JUAN OCAMPO VELAZQUEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-114758 | 28014 | 0 | 0 | 0 | 28014 | 0 | 0 | 28014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-U02-01-021 | DERRIBO DE 10 ARBOLES EN ZONA DE ESTACIONAMIENTO DE VENTAS | QRO-URB-CJM-117786 | 09-JUN-23 | 21-JUN-23 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-117786 | 11918.96 | 0 | 0 | 0 | 11918.96 | 0 | 0 | 11918.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-U02-01-022 | PAVIMENTO AV. PRINCIPAL Y VASO REGULADOR ETAPA 1 | QRO-URB-CJM-119958 | 03-JUL-23 | 31-JUL-24 | AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-119958 | 2468819.47 | 0 | 0 | 0 | 1897845.7474 | 570973.7226 | 0 | 1840910.35 | 0 | 0 | 0 | 56935.38 | 56935.38 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-U02-01-023 | GUARNICIONES DE VIALIDAD PRINCIPAL ANTES DEL RIO | QRO-URB-CJM-115666 | 25-ABR-23 | 31-MAY-24 | TECNION S.A. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-115666 | 114198.22 | 0 | 0 | 0 | 72948.3094 | 41249.9106 | 0 | 72948.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-U02-01-025 | PAVIMENTO AV. PRINCIPAL NORTE RIO HASTA VIALIDAD 10+000 | QRO-URB-CJM-119343 | 22-JUN-23 | 30-JUN-24 | AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-119343 | 3787550.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3787550.56 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-U02-01-026 | DERRIBO DE 25 ARBOLES EN FRACCIONAMIENTO L12-41 MZA1 | QRO-URB-CJM-115929 | 02-MAY-23 | 25-MAY-23 | JOSE JUAN OCAMPO VELAZQUEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-115929 | 71920.04 | 0 | 0 | 0 | 71920.04 | 0 | 0 | 71920.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-U02-01-026 | DERRIBO DE 25 ARBOLES EN FRACCIONAMIENTO L12-41 MZA1 | QRO-URB-CJM-117790 | 31-MAY-23 | 21-JUN-23 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-117790 | 24533.89 | 0 | 0 | 0 | 24533.89 | 0 | 0 | 24533.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-U02-01-027 | DRENAJE PLUVIAL ETAPA 1 VIALIDAD PRINCIPAL | QRO-URB-CJM-116594 | 15-MAY-23 | 31-MAY-24 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-116594 | 555290.18 | 0 | 0 | 0 | 555290.18 | 0 | 0 | 538631.43 | 0 | 0 | 0 | 16658.72 | 16658.72 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-U02-01-027 | DRENAJE PLUVIAL ETAPA 1 VIALIDAD PRINCIPAL | QRO-URB-CJM-116594_A00 | 29-NOV-23 | 31-DIC-23 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-116594_A00 | 56915.35 | 0 | 0 | 0 | 44067.6523 | 10435.78 | 0 | 42745.62 | 0 | 0 | 0 | 1322.03 | 1322.03 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-U02-01-027 | DRENAJE PLUVIAL ETAPA 1 VIALIDAD PRINCIPAL | QRO-URB-CJM-129501 | 29-NOV-23 | 13-DIC-23 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-129501 | 544256.33 | 0 | 0 | 0 | 544256.33 | 0 | 0 | 527928.64 | 0 | 0 | 0 | 16327.69 | 16327.69 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-U02-01-028 | ELECTRIFICACIÓN EN MEDIA TENSIÓN A POZO AGUA POTABLE ETAPA 01 | QRO-URB-CJM-117798 | 12-JUN-23 | 24-ENE-24 | CONSTRUTEC QUERETARO S.A DE C.V. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-117798 | 759447.27 | 0 | 0 | 0 | 745270.3769 | 0 | 0 | 722912.26 | 0 | 0 | 0 | 22358.12 | 22358.12 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-U02-01-029 | ELECTRIFICACIÓN EN MEDIA TENSIÓN A PLANTA DE TRATAMIENTO | QRO-URB-CJM-117787 | 09-JUN-23 | 09-DIC-23 | CONSTRUTEC QUERETARO S.A DE C.V. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-117787 | 612979.95 | 0 | 0 | 0 | 482209.47 | 130770.48 | 0 | 467743.18 | 0 | 0 | 0 | 14466.29 | 14466.29 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-U02-01-029 | ELECTRIFICACIÓN EN MEDIA TENSIÓN A PLANTA DE TRATAMIENTO | QRO-URB-CJM-117787_A00 | 21-MAY-24 | 31-MAY-24 | CONSTRUTEC QUERETARO S.A DE C.V. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-117787_A00 | 485992.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485992.56 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-I01-01-007 | TERRAPLÉN EN ÁREA DE PTAR PROVISIONAL | QRO-EQU-CJM-120939 | 21-JUL-23 | 09-AGO-23 | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-120939 | 311315.19 | 0 | 0 | 0 | 311255.4834 | 0 | 0 | 311255.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-I01-01-007 | TERRAPLÉN EN ÁREA DE PTAR PROVISIONAL | QRO-EQU-CJM-120939_A00 | 15-DIC-23 | 15-JUL-24 | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | VEGA, JAVIER | QRO-EQU-CJM-120939_A00 | 28261.65 | 0 | 0 | 0 | 28261.65 | 0 | 0 | 28261.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-I01-01-007 | TERRAPLÉN EN ÁREA DE PTAR PROVISIONAL | QRO-INF-CJM-120956 | 21-JUL-23 | 21-DIC-23 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-INF-CJM-120956 | 252903.61 | 0 | 0 | 0 | 252903.61 | 0 | 0 | 252903.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-I01-01-007 | TERRAPLÉN EN ÁREA DE PTAR PROVISIONAL | QRO-INF-CJM-120956_A00 | 11-DIC-23 | 11-ABR-24 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-INF-CJM-120956_A00 | 25327.3 | 0 | 0 | 0 | 25327.3 | 0 | 0 | 25327.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-I01-01-007 | TERRAPLÉN EN ÁREA DE PTAR PROVISIONAL | QRO-INF-CJM-120956_A01 | 12-DIC-23 | 12-ABR-24 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-INF-CJM-120956_A01 | 9141.01 | 0 | 0 | 0 | 9141.01 | 0 | 0 | 9141.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-I01-01-008 | TERRAPLÉN EN ÁREA DE TANQUE DE AGUA POTABLE 1 | QRO-INF-CJM-122311 | 03-AGO-23 | 20-SEP-23 | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-INF-CJM-122311 | 155573.25 | 0 | 0 | 0 | 155568.6914 | 0 | 0 | 155568.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-I01-01-008 | TERRAPLÉN EN ÁREA DE TANQUE DE AGUA POTABLE 1 | QRO-INF-CJM-122311_A00 | 06-SEP-23 | 06-DIC-23 | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | VEGA, JAVIER | QRO-INF-CJM-122311_A00 | 86966.64 | 0 | 0 | 0 | 86966.64 | 0 | 0 | 86966.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-I01-01-008 | TERRAPLÉN EN ÁREA DE TANQUE DE AGUA POTABLE 1 | QRO-INF-CJM-122314 | 03-AGO-23 | 20-SEP-23 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-INF-CJM-122314 | 126972.8 | 0 | 0 | 0 | 126931.0987 | 0 | 0 | 126931.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-I01-01-008 | TERRAPLÉN EN ÁREA DE TANQUE DE AGUA POTABLE 1 | QRO-INF-CJM-122314_A00 | 07-SEP-23 | 07-DIC-23 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-INF-CJM-122314_A00 | 58804.96 | 0 | 0 | 0 | 58235.6212 | 0 | 0 | 58235.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-I01-01-008 | TERRAPLÉN EN ÁREA DE TANQUE DE AGUA POTABLE 1 | QRO-INF-CJM-130226 | 07-DIC-23 | 26-JUN-24 | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-INF-CJM-130226 | 9611.18 | 0 | 0 | 0 | 9611.18 | 0 | 0 | 9611.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-I01-01-008 | TERRAPLÉN EN ÁREA DE TANQUE DE AGUA POTABLE 1 | QRO-URB-CJM-130227 | 07-DIC-23 | 31-MAR-24 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-130227 | 8613.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8613.21 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-I01-01-009 | CARRIL DE DESACELERACIÓN PARA MARQUES | QRO-INF-CJM-122029 | 09-AGO-23 | 17-OCT-23 | ERSA SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-INF-CJM-122029 | 1739533.02 | 0 | 0 | 0 | 1739533.02 | 0 | 0 | 1687347.03 | 0 | 0 | 0 | 52185.99 | 52185.99 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-I01-01-009 | CARRIL DE DESACELERACIÓN PARA MARQUES | QRO-INF-CJM-130540 | 11-DIC-23 | 21-DIC-23 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-INF-CJM-130540 | 27025.61 | 0 | 0 | 0 | 27025.61 | 0 | 0 | 27025.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-I01-01-009 | CARRIL DE DESACELERACIÓN PARA MARQUES | QRO-INF-CJM-142123 | 14-JUN-24 | 27-AGO-24 | ARACELI RAMIREZ ROJAS | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-INF-CJM-142123 | 9331.73 | 0 | 0 | 0 | 9331.73 | 0 | 0 | 9331.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-U02-01-030 | TERRACERÍAS VIALIDAD PRINCIPAL ZONA NORTE CAD 0+000, 1+000, 2+000, 10+000, 16+000 | QRO-URB-CJM-124572 | 15-SEP-23 | 15-ENE-24 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-124572 | 3844422.01 | 0 | 0 | 0 | 2903604.43 | 940817.58 | 0 | 2816496.26 | 0 | 0 | 0 | 87108.18 | 87108.18 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-U02-01-030 | TERRACERÍAS VIALIDAD PRINCIPAL ZONA NORTE CAD 0+000, 1+000, 2+000, 10+000, 16+000 | QRO-URB-CJM-124573 | 15-SEP-23 | 15-FEB-24 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-124573 | 2204534.63 | 0 | 0 | 0 | 2024495.0689 | 180039.5611 | 0 | 2024495.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-I01-01-010 | ELECTRIFICACIÓN EN MEDIA TENSIÓN PARA ALIMENTACIÓN PRINCIPAL | QRO-URB-CJM-127130 | 10-NOV-23 | 11-SEP-24 | CONSTRUTEC QUERETARO S.A DE C.V. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-127130 | 1485390.56 | 0 | 0 | 0 | 1485390.56 | 0 | 0 | 1440828.84 | 0 | 0 | 0 | 44561.72 | 44561.72 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-I01-01-011 | CIMENTACIÓN EN PTAR PROVISIONAL ETAPA 1 | QRO-INF-CJM-126664 | 16-OCT-23 | 09-NOV-23 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-INF-CJM-126664 | 154627.41 | 0 | 0 | 0 | 154627.41 | 0 | 0 | 154627.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-I01-01-012 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA PRUEBA DE TANQUE ETAPA 1 | QRO-INF-CJM-127320 | 10-NOV-23 | 21-FEB-24 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-INF-CJM-127320 | 69600 | 0 | 0 | 0 | 69600 | 0 | 0 | 69600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-U02-01-031 | SERVICIO DE LABORATORIO POR, DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2023 | QRO-URB-CJM-128277 | 17-NOV-23 | 13-DIC-23 | JUAN MARTIN LARA ZAPATA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-128277 | 606216 | 0 | 0 | 0 | 606216 | 0 | 0 | 606216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-U02-01-032 | DESPALME EN AREA PTAR PROVISIONAL ETAPA 1 | QRO-URB-CJM-129490 | 29-NOV-23 | 21-DIC-23 | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-129490 | 14550.53 | 0 | 0 | 0 | 14550.53 | 0 | 0 | 14550.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-U02-01-032 | DESPALME EN AREA PTAR PROVISIONAL ETAPA 1 | QRO-URB-CJM-129491 | 29-NOV-23 | 13-DIC-23 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-129491 | 5674.82 | 0 | 0 | 0 | 5674.82 | 0 | 0 | 5674.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-U02-01-032 | DESPALME EN AREA PTAR PROVISIONAL ETAPA 1 | QRO-URB-CJM-142550 | 06-JUN-24 | 04-JUL-24 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-142550 | 2350.17 | 0 | 0 | 0 | 2350.17 | 0 | 0 | 2350.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-U02-01-033 | DERRIBO DE 54 ARBOLES EN ACCESO Y CONDOMINIO 4 | QRO-URB-CJM-130202 | 14-DIC-23 | 13-DIC-23 | JOSE JUAN OCAMPO VELAZQUEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-130202 | 154686.19 | 0 | 0 | 0 | 154686.19 | 0 | 0 | 154686.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-U02-01-033 | DERRIBO DE 54 ARBOLES EN ACCESO Y CONDOMINIO 4 | QRO-URB-CJM-130263 | 11-DIC-23 | 01-MAR-24 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-130263 | 60465 | 0 | 0 | 0 | 60465 | 0 | 0 | 60465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-I01-01-013 | CÁRCAMO Y CAJÓN PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS DE PTAR PROVISIONAL | QRO-INF-CJM-130847 | 22-DIC-23 | 20-DIC-23 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-INF-CJM-130847 | 557902.81 | 0 | 0 | 0 | 557902.81 | 0 | 0 | 541165.73 | 0 | 0 | 0 | 16737.08 | 16737.08 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-I01-01-013 | CÁRCAMO Y CAJÓN PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS DE PTAR PROVISIONAL | QRO-INF-CJM-130861 | 22-DIC-23 | 20-DIC-23 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-INF-CJM-130861 | 43118.71 | 0 | 0 | 0 | 43118.71 | 0 | 0 | 43118.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-U02-01-034 | RENTA RETROEXCAVADORA NOV 23 - AGOSTO 24 | QRO-ARR-CJM-155558 | 11-DIC-24 | 30-DIC-24 | ERSA SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-ARR-CJM-155558 | 344519.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344519.99 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-U02-01-034 | RENTA RETROEXCAVADORA NOV 23 - AGOSTO 24 | QRO-URB-CJM-132345 | 10-ENE-24 | 08-AGO-24 | ERSA SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-132345 | 238578.41 | 0 | 0 | 0 | 234518.42 | 0 | 0 | 234518.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-U02-01-034 | RENTA RETROEXCAVADORA NOV 23 - AGOSTO 24 | QRO-URB-CJM-132345_A00 | 22-MAR-24 | 22-AGO-24 | ERSA SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-132345_A00 | 345687.64 | 0 | 0 | 0 | 345687.64 | 0 | 0 | 345687.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-U02-01-034 | RENTA RETROEXCAVADORA NOV 23 - AGOSTO 24 | QRO-URB-CJM-132345_A01 | 14-MAY-24 | 31-MAY-24 | ERSA SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-132345_A01 | 230458.43 | 0 | 0 | 0 | 230458.43 | 0 | 0 | 230458.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-U02-01-034 | RENTA RETROEXCAVADORA NOV 23 - AGOSTO 24 | QRO-URB-CJM-146216 | 30-JUL-24 | 04-SEP-24 | ERSA SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-146216 | 345687.64 | 0 | 0 | 0 | 345687.64 | 0 | 0 | 345687.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-U02-01-035 | DRENAJE SANITARIO PTAR PROVISIONAL | QRO-URB-CJM-135995 | 07-MAR-24 | 07-MAR-24 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-135995 | 188720.51 | 0 | 0 | 0 | 187466.1 | 0 | 0 | 187466.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-I01-01-016 | CERCADO EN PERIMETRO DE RIO | QRO-INF-CJM-136999 | 23-MAR-24 | 23-OCT-24 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-INF-CJM-136999 | 46243.19 | 0 | 0 | 0 | 23121.4533 | 23121.7367 | 0 | 23121.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-U02-01-036 | SERVICIO DE LABORATORIO DE ENERO A JUNIO 2024 | QRO-URB-CJM-138801 | 22-ABR-24 | 17-JUL-24 | JUAN MARTIN LARA ZAPATA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-138801 | 648440 | 0 | 0 | 0 | 648440 | 0 | 0 | 648440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-I01-01-017 | MURO DE CONTENCIÓN MARGEN DEL RIO COLINDANTE A CONDOMINIO 4 | QRO-INF-CJM-139820 | 03-MAY-24 | 03-JUL-24 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-INF-CJM-139820 | 717023.11 | 0 | 0 | 0 | 717023.11 | 0 | 0 | 695512.42 | 0 | 0 | 0 | 21510.69 | 21510.69 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-I01-01-017 | MURO DE CONTENCIÓN MARGEN DEL RIO COLINDANTE A CONDOMINIO 4 | QRO-INF-CJM-139821 | 10-MAY-24 | 11-MAY-24 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-INF-CJM-139821 | 6449.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-U02-01-037 | RENTA DE SANITARIOS PORTÁTILES DE MAY-JUL 24 | QRO-URB-CJM-142180 | 14-JUN-24 | 19-JUN-24 | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-142180 | 60204 | 0 | 0 | 0 | 60204 | 0 | 0 | 60204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-I01-01-018 | MURO DE CONTENCIÓN MARGEN DEL RIO COLINDANTE A CONDOMINIO 5 | QRO-INF-CJM-141979 | 14-JUN-24 | 11-SEP-24 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-INF-CJM-141979 | 855134.53 | 0 | 0 | 0 | 855134.53 | 0 | 0 | 829480.45 | 0 | 0 | 0 | 25654.04 | 25654.04 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-I01-01-018 | MURO DE CONTENCIÓN MARGEN DEL RIO COLINDANTE A CONDOMINIO 5 | QRO-INF-CJM-141994 | 07-JUN-24 | 08-JUN-24 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-INF-CJM-141994 | 8697.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-I01-01-019 | CANAL DE SALIDA DE VASO REGULADOR 3 | QRO-INF-CJM-142951 | 12-JUN-24 | 30-JUN-25 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-INF-CJM-142951 | 542852.45 | 0 | 0 | 0 | 539914.8573 | 2937.5927 | 0 | 523717.39 | 0 | 0 | 0 | 16197.47 | 16197.47 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-I01-01-019 | CANAL DE SALIDA DE VASO REGULADOR 3 | QRO-INF-CJM-142952 | 12-JUN-24 | 30-JUN-25 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-INF-CJM-142952 | 6972.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6972.11 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-I01-01-020 | CONFORMACIÓN DE TALUDES EN CARRILES DE DESACELERACIÓN | QRO-INF-CJM-142544 | 14-JUN-24 | 03-JUL-24 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-INF-CJM-142544 | 16940.15 | 0 | 0 | 0 | 16940.15 | 0 | 0 | 16940.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-I01-01-021 | TERRAPLEN EN LOTE 3 MZA 9A ADYACENTE A COND 6 | QRO-INF-CJM-144015 | 04-JUL-24 | 12-NOV-24 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-INF-CJM-144015 | 126165.98 | 0 | 0 | 0 | 126165.98 | 0 | 0 | 126165.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-U02-01-038 | SERVICIO DE LABORATORIO DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2024 | QRO-SER-CJM-146750 | 12-AGO-24 | 12-ENE-25 | JUAN MARTIN LARA ZAPATA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-SER-CJM-146750 | 648440 | 0 | 0 | 0 | 448920 | 199520 | 0 | 448920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-U02-01-039 | DESPALME EN VASO REGULADOR "A" | QRO-URB-CJM-150550 | 23-SEP-24 | 31-DIC-24 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-150550 | 79606.51 | 0 | 0 | 0 | 58066.9488 | 21539.5612 | 0 | 58066.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-U02-01-040 | DESPALME EN VASO REGULADOR "B" | QRO-URB-CJM-150552 | 30-NOV-24 | 23-OCT-24 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-150552 | 41485.49 | 0 | 0 | 0 | 36196.5899 | 0 | 0 | 36196.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-I01-01-022 | MURO DE CONTENCION POSTERIOR A VASO REGULADOR ETAPA 1 | QRO-INF-CJM-151122 | 18-OCT-24 | 18-MAY-25 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-INF-CJM-151122 | 562577.66 | 0 | 0 | 0 | 553360.5315 | 9217.1285 | 0 | 536759.71 | 0 | 0 | 0 | 16600.82 | 16600.82 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-I01-01-023 | MODIFICACION DE CARRIL DE DESACELERACION, INSTRUCCIÓN DE COMISION ESTATAL DE INFRAESTRUCUTRA | QRO-INF-CJM-151212 | 18-OCT-24 | 18-JUN-25 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-INF-CJM-151212 | 329632.27 | 0 | 0 | 0 | 329632.27 | 0 | 0 | 319743.3 | 0 | 0 | 0 | 9888.97 | 9888.97 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-I01-01-023 | MODIFICACION DE CARRIL DE DESACELERACION, INSTRUCCIÓN DE COMISION ESTATAL DE INFRAESTRUCUTRA | QRO-INF-CJM-151212_A00 | 16-OCT-24 | 16-ENE-25 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-INF-CJM-151212_A00 | 117541.53 | 0 | 0 | 0 | 117541.53 | 0 | 0 | 114015.28 | 0 | 0 | 0 | 3526.25 | 3526.25 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-I01-01-023 | MODIFICACION DE CARRIL DE DESACELERACION, INSTRUCCIÓN DE COMISION ESTATAL DE INFRAESTRUCUTRA | QRO-INF-CJM-151212_A01 | 13-DIC-24 | 13-MAR-25 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-INF-CJM-151212_A01 | 34832.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34832.77 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-U02-01-041 | DRENAJE SANITARIO ZONA NORTE ETAPA 1 POZO 208 A DESCARGA DE COLECTOR | QRO-URB-CJM-152791 | 04-NOV-24 | 04-MAR-25 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-152791 | 525110.93 | 0 | 0 | 0 | 426256.0865 | 98854.8435 | 0 | 426256.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-I01-01-024 | TERRAPLEN PARA VASOS REGULADORES A Y B, ZONA NORTE | QRO-INF-CJM-154574 | 06-DIC-24 | 06-MAY-25 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-INF-CJM-154574 | 1296479.14 | 0 | 0 | 0 | 262520.7519 | 1033958.3881 | 0 | 254645.12 | 0 | 0 | 0 | 7875.63 | 7875.63 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-U02-01-042 | DIESEL PARA GENERADOR JUN - JUL 2024 | QRO-URB-CJM-154583 | 28-NOV-24 | 31-DIC-24 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-154583 | 109020 | 0 | 0 | 0 | 109020 | 0 | 0 | 109020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-I01-01-025 | PASO SUPERIOR VEHICULAR INTERNO PARA CRUCE DE RÍO | QRO-INF-CJM-154780 | 16-DIC-24 | 16-ABR-25 | ERSA SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-INF-CJM-154780 | 27259736 | 9540907.6 | 35 | 0 | 0 | 27259736 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 80 | FRENTE 80 GENERAL - URBA E INFRA | E25-80-U02-01-044 | RENTA DE SANITARIOS PORTATILES AGO-DIC 2024 | QRO-URB-CJM-155168 | 16-DIC-24 | 16-JUN-25 | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-155168 | 100340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100340 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0