## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Descripción | Conjunto | Descripción.1 | Contrato | Fecha Inicial | Fecha Final | Contratista | Comprador | Contrato Legal | Total | Anticipo | Anticipo % | Anticipo Amortizado | Estimado | Por Estimar | Retenciones Fiscales | Facturado | Por Facturar | Penalizado Cargo Estimación | Por Pernalizar Cargo Estimación | Retenido FG | Fondo Disponible para Liberar | Penalizado FG | Por Penalizar FG | Total Penalizado | Total Penalizado Aplicado
CJM | 81 | FRENTE 81 - URBA CASAS MUESTRA | E25-81-U02-01-001 | DESPALME DE CASAS MUESTRA | QRO-URB-CJM-108403 | 20-ENE-23 | 15-MAR-23 | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-108403 | 36199.01 | 0 | 0 | 0 | 36199.01 | 0 | 0 | 36199.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 81 | FRENTE 81 - URBA CASAS MUESTRA | E25-81-U02-01-001 | DESPALME DE CASAS MUESTRA | QRO-URB-CJM-108403_A00 | 09-MAR-23 | 09-OCT-23 | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-108403_A00 | 17010.67 | 0 | 0 | 0 | 17010.67 | 0 | 0 | 17010.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 81 | FRENTE 81 - URBA CASAS MUESTRA | E25-81-U02-01-001 | DESPALME DE CASAS MUESTRA | QRO-URB-CJM-109858 | 02-FEB-23 | 03-FEB-23 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-109858 | 20853.8 | 0 | 0 | 0 | 20853.8 | 0 | 0 | 20853.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 81 | FRENTE 81 - URBA CASAS MUESTRA | E25-81-U02-01-001 | DESPALME DE CASAS MUESTRA | QRO-URB-CJM-109858_A00 | 27-FEB-23 | 28-FEB-23 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-109858_A00 | 3336.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 81 | FRENTE 81 - URBA CASAS MUESTRA | E25-81-U02-01-001 | DESPALME DE CASAS MUESTRA | QRO-URB-CJM-142551 | 14-JUN-24 | 04-JUL-24 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-142551 | 5299.8 | 0 | 0 | 0 | 5299.8 | 0 | 0 | 5299.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 81 | FRENTE 81 - URBA CASAS MUESTRA | E25-81-U02-01-002 | ELECTRIFICACIÓN EN MEDIA TENSIÓN PROVISIONAL PARA ÁREA DE VENTAS Y CASAS MUESTRA | QRO-URB-CJM-118275 | 06-JUN-23 | 01-DIC-23 | CONSTRUTEC QUERETARO S.A DE C.V. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-118275 | 306031.01 | 0 | 0 | 0 | 306031.01 | 0 | 0 | 296850.08 | 0 | 0 | 0 | 9180.93 | 9180.93 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 81 | FRENTE 81 - URBA CASAS MUESTRA | E25-81-U02-01-003 | CISTERNAS CASAS MUESTRA ATRIA 6X | QRO-URB-CJM-118392 | 08-JUN-23 | 31-OCT-23 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-118392 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 81 | FRENTE 81 - URBA CASAS MUESTRA | E25-81-U02-01-003 | CISTERNAS CASAS MUESTRA ATRIA 6X | QRO-URB-CJM-118392_A00 | 07-AGO-23 | 31-AGO-23 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-118392_A00 | 9868 | 0 | 0 | 0 | 9868 | 0 | 0 | 9868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 81 | FRENTE 81 - URBA CASAS MUESTRA | E25-81-U02-01-003 | CISTERNAS CASAS MUESTRA ATRIA 6X | QRO-URB-CJM-126512 | 20-OCT-23 | 20-FEB-24 | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-126512 | 8520.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8520.08 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 81 | FRENTE 81 - URBA CASAS MUESTRA | E25-81-U02-01-004 | CAJON Y EQUIPO DE BOMBEO PARA CISTERNA OF OBRA Y POSTVENTA | QRO-URB-CJM-122599 | 08-AGO-23 | 01-MAR-24 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-122599 | 2217.52 | 0 | 0 | 0 | 2217.52 | 0 | 0 | 2217.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 81 | FRENTE 81 - URBA CASAS MUESTRA | E25-81-U02-01-004 | CAJON Y EQUIPO DE BOMBEO PARA CISTERNA OF OBRA Y POSTVENTA | QRO-URB-CJM-122600 | 08-AGO-23 | 11-OCT-23 | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-122600 | 3834.04 | 0 | 0 | 0 | 3834.04 | 0 | 0 | 3834.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0