## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Descripción | Conjunto | Descripción.1 | Contrato | Fecha Inicial | Fecha Final | Contratista | Comprador | Contrato Legal | Total | Anticipo | Anticipo % | Anticipo Amortizado | Estimado | Por Estimar | Retenciones Fiscales | Facturado | Por Facturar | Penalizado Cargo Estimación | Por Pernalizar Cargo Estimación | Retenido FG | Fondo Disponible para Liberar | Penalizado FG | Por Penalizar FG | Total Penalizado | Total Penalizado Aplicado
CJM | 82 | FRENTE 82 - URBA FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-82-U02-01-001 | DESPALME DE TERRENO NATURAL FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | QRO-URB-CJM-108400 | 16-ENE-23 | 17-MAR-23 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-108400 | 133002.61 | 0 | 0 | 0 | 133002.61 | 0 | 0 | 133002.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 82 | FRENTE 82 - URBA FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-82-U02-01-001 | DESPALME DE TERRENO NATURAL FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | QRO-URB-CJM-108400_A00 | 09-MAR-23 | 31-MAR-23 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-108400_A00 | 70994.12 | 0 | 0 | 0 | 70994.12 | 0 | 0 | 70994.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 82 | FRENTE 82 - URBA FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-82-U02-01-001 | DESPALME DE TERRENO NATURAL FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | QRO-URB-CJM-108402 | 16-ENE-23 | 12-FEB-23 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-108402 | 79950.03 | 0 | 0 | 0 | 79950.03 | 0 | 0 | 79950.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 82 | FRENTE 82 - URBA FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-82-U02-01-001 | DESPALME DE TERRENO NATURAL FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | QRO-URB-CJM-108402_A00 | 10-FEB-23 | 10-AGO-23 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-108402_A00 | 12792 | 0 | 0 | 0 | 12792 | 0 | 0 | 12792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 82 | FRENTE 82 - URBA FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-82-U02-01-001 | DESPALME DE TERRENO NATURAL FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | QRO-URB-CJM-142552 | 06-JUN-24 | 04-JUL-24 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-142552 | 20318.61 | 0 | 0 | 0 | 20318.1664 | 0 | 0 | 20318.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 82 | FRENTE 82 - URBA FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-82-U02-01-002 | DESPALME DE VIALIDAD PRINCIPAL DEL 0+000 AL 0+240 CARRIL DE SALIDA | QRO-URB-CJM-108399 | 20-ENE-23 | 04-ABR-23 | S H CONSTRUCTORA DEL BAJIO S.A. DE C.V. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-108399 | 17319.71 | 0 | 0 | 0 | 17319.71 | 0 | 0 | 17319.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 82 | FRENTE 82 - URBA FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-82-U02-01-002 | DESPALME DE VIALIDAD PRINCIPAL DEL 0+000 AL 0+240 CARRIL DE SALIDA | QRO-URB-CJM-108399_A00 | 28-MAR-23 | 28-JUL-23 | S H CONSTRUCTORA DEL BAJIO S.A. DE C.V. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-108399_A00 | 10591.16 | 0 | 0 | 0 | 10591.16 | 0 | 0 | 10591.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 82 | FRENTE 82 - URBA FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-82-U02-01-002 | DESPALME DE VIALIDAD PRINCIPAL DEL 0+000 AL 0+240 CARRIL DE SALIDA | QRO-URB-CJM-109862 | 02-FEB-23 | 03-FEB-23 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-109862 | 12983.95 | 0 | 0 | 0 | 12983.95 | 0 | 0 | 12983.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 82 | FRENTE 82 - URBA FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-82-U02-01-002 | DESPALME DE VIALIDAD PRINCIPAL DEL 0+000 AL 0+240 CARRIL DE SALIDA | QRO-URB-CJM-142555 | 06-JUN-24 | 03-JUL-24 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-142555 | 7454.6 | 0 | 0 | 0 | 7454.6 | 0 | 0 | 7454.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 82 | FRENTE 82 - URBA FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-82-U02-01-003 | TERRACERIA EN VIALIDAD AREA DE VENTAS: IS-24, IS-25, SS-01 0+570 AL 0+630 | QRO-URB-CJM-110107 | 08-FEB-23 | 15-MAR-23 | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-110107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 82 | FRENTE 82 - URBA FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-82-U02-01-003 | TERRACERIA EN VIALIDAD AREA DE VENTAS: IS-24, IS-25, SS-01 0+570 AL 0+630 | QRO-URB-CJM-110107_A00 | 09-FEB-23 | 28-FEB-23 | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-110107_A00 | 308819.56 | 0 | 0 | 0 | 308819.56 | 0 | 0 | 299554.96 | 0 | 0 | 0 | 9264.61 | 9264.61 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 82 | FRENTE 82 - URBA FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-82-U02-01-003 | TERRACERIA EN VIALIDAD AREA DE VENTAS: IS-24, IS-25, SS-01 0+570 AL 0+630 | QRO-URB-CJM-110107_A01 | 03-MAR-23 | 03-JUL-23 | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-110107_A01 | 32463.28 | 0 | 0 | 0 | 32463.28 | 0 | 0 | 31489.38 | 0 | 0 | 0 | 973.9 | 973.9 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 82 | FRENTE 82 - URBA FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-82-U02-01-003 | TERRACERIA EN VIALIDAD AREA DE VENTAS: IS-24, IS-25, SS-01 0+570 AL 0+630 | QRO-URB-CJM-110123 | 08-FEB-23 | 09-NOV-23 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-110123 | 263908.53 | 0 | 0 | 0 | 263192.1299 | 0 | 0 | 263192.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 82 | FRENTE 82 - URBA FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-82-U02-01-003 | TERRACERIA EN VIALIDAD AREA DE VENTAS: IS-24, IS-25, SS-01 0+570 AL 0+630 | QRO-URB-CJM-110123_A00 | 10-FEB-23 | 28-FEB-23 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-110123_A00 | 42233.67 | 0 | 0 | 0 | 42233.67 | 0 | 0 | 42233.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 82 | FRENTE 82 - URBA FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-82-U02-01-003 | TERRACERIA EN VIALIDAD AREA DE VENTAS: IS-24, IS-25, SS-01 0+570 AL 0+630 | QRO-URB-CJM-110123_A02 | 21-FEB-23 | 28-FEB-23 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-110123_A02 | 47382.76 | 0 | 0 | 0 | 47382.76 | 0 | 0 | 47382.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 82 | FRENTE 82 - URBA FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-82-U02-01-003 | TERRACERIA EN VIALIDAD AREA DE VENTAS: IS-24, IS-25, SS-01 0+570 AL 0+630 | QRO-URB-CJM-118421 | 16-JUN-23 | 09-NOV-23 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-118421 | 94932.33 | 0 | 0 | 0 | 94932.33 | 0 | 0 | 92084.36 | 0 | 0 | 0 | 2847.97 | 2847.97 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 82 | FRENTE 82 - URBA FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-82-U02-01-003 | TERRACERIA EN VIALIDAD AREA DE VENTAS: IS-24, IS-25, SS-01 0+570 AL 0+630 | QRO-URB-CJM-121229 | 28-JUL-23 | 16-AGO-23 | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-121229 | 67095.21 | 0 | 0 | 0 | 67095.21 | 0 | 0 | 67095.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 82 | FRENTE 82 - URBA FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-82-U02-01-004 | TERRACERIA EN VIALIDAD FRACC: IS-20 - IS-24, SS-01 0+210 AL 0+570 | QRO-URB-CJM-110240 | 10-FEB-23 | 25-SEP-23 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-110240 | 1125672.39 | 0 | 0 | 0 | 1125154.4958 | 0 | 0 | 1125154.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 82 | FRENTE 82 - URBA FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-82-U02-01-004 | TERRACERIA EN VIALIDAD FRACC: IS-20 - IS-24, SS-01 0+210 AL 0+570 | QRO-URB-CJM-110240_A00 | 10-FEB-23 | 10-JUL-23 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-110240_A00 | 180143.08 | 0 | 0 | 0 | 180143.08 | 0 | 0 | 180143.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 82 | FRENTE 82 - URBA FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-82-U02-01-004 | TERRACERIA EN VIALIDAD FRACC: IS-20 - IS-24, SS-01 0+210 AL 0+570 | QRO-URB-CJM-110240_A02 | 21-FEB-23 | 21-JUN-23 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-110240_A02 | 202105.87 | 0 | 0 | 0 | 202105.87 | 0 | 0 | 202105.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 82 | FRENTE 82 - URBA FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-82-U02-01-004 | TERRACERIA EN VIALIDAD FRACC: IS-20 - IS-24, SS-01 0+210 AL 0+570 | QRO-URB-CJM-110242 | 10-FEB-23 | 20-SEP-23 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-110242 | 1334926.25 | 0 | 0 | 0 | 1334926.25 | 0 | 0 | 1294878.49 | 0 | 0 | 0 | 40047.79 | 40047.79 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 82 | FRENTE 82 - URBA FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-82-U02-01-004 | TERRACERIA EN VIALIDAD FRACC: IS-20 - IS-24, SS-01 0+210 AL 0+570 | QRO-URB-CJM-110242_A00 | 02-MAR-23 | 31-MAY-23 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-110242_A00 | 255187.68 | 0 | 0 | 0 | 255187.68 | 0 | 0 | 217660.61 | 29871.45 | 0 | 0 | 7655.63 | 7655.63 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 82 | FRENTE 82 - URBA FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-82-U02-01-004 | TERRACERIA EN VIALIDAD FRACC: IS-20 - IS-24, SS-01 0+210 AL 0+570 | QRO-URB-CJM-110242_A01 | 15-MAR-23 | 31-MAR-23 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-110242_A01 | 206203.5 | 0 | 0 | 0 | 206179.5475 | 0 | 0 | 199994.12 | 0 | 0 | 0 | 6185.42 | 6185.42 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 82 | FRENTE 82 - URBA FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-82-U02-01-004 | TERRACERIA EN VIALIDAD FRACC: IS-20 - IS-24, SS-01 0+210 AL 0+570 | QRO-URB-CJM-110242_A02 | 19-ABR-23 | 30-ABR-23 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-110242_A02 | 20.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 82 | FRENTE 82 - URBA FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-82-U02-01-004 | TERRACERIA EN VIALIDAD FRACC: IS-20 - IS-24, SS-01 0+210 AL 0+570 | QRO-URB-CJM-118960 | 15-JUN-23 | 24-ENE-24 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-118960 | 385006.11 | 0 | 0 | 0 | 385006.11 | 0 | 0 | 373455.94 | 0 | 0 | 0 | 11550.18 | 11550.18 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 82 | FRENTE 82 - URBA FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-82-U02-01-005 | DRENAJE SANITARIO ETAPA 1 FRACCIONAMIENTO | QRO-URB-CJM-112038 | 07-MAR-23 | 01-MAR-24 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-112038 | 2035870.28 | 0 | 0 | 0 | 2035870.28 | 0 | 0 | 1974794.21 | 0 | 0 | 0 | 61076.11 | 61076.11 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 82 | FRENTE 82 - URBA FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-82-U02-01-005 | DRENAJE SANITARIO ETAPA 1 FRACCIONAMIENTO | QRO-URB-CJM-142146 | 14-JUN-24 | 19-JUN-24 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-142146 | 32731.21 | 0 | 0 | 0 | 32731.21 | 0 | 0 | 32731.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 82 | FRENTE 82 - URBA FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-82-U02-01-005 | DRENAJE SANITARIO ETAPA 1 FRACCIONAMIENTO | QRO-URB-CJM-142147 | 14-JUN-24 | 03-JUL-24 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-142147 | 11118.99 | 0 | 0 | 0 | 11118.99 | 0 | 0 | 11118.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 82 | FRENTE 82 - URBA FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-82-U02-01-006 | AGUA POTABLE LINEA 4, 3 Y 2 PULG. EN FRACCIONAMIENTO MARQUÉS DEL RÍO ETAPA 1 | QRO-URB-CJM-113147 | 30-MAR-23 | 06-NOV-24 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-113147 | 678421.95 | 0 | 0 | 0 | 649046.3424 | 0 | 0 | 629574.91 | 0 | 0 | 0 | 19471.42 | 19471.42 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 82 | FRENTE 82 - URBA FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-82-U02-01-006 | AGUA POTABLE LINEA 4, 3 Y 2 PULG. EN FRACCIONAMIENTO MARQUÉS DEL RÍO ETAPA 1 | QRO-URB-CJM-129579 | 08-DIC-23 | 08-ABR-24 | CARLOS ENRIQUE GARRIDO NAVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-129579 | 190873.79 | 0 | 0 | 0 | 159867.5041 | 31006.2859 | 0 | 159867.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 82 | FRENTE 82 - URBA FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-82-U02-01-006 | AGUA POTABLE LINEA 4, 3 Y 2 PULG. EN FRACCIONAMIENTO MARQUÉS DEL RÍO ETAPA 1 | QRO-URB-CJM-129579_A00 | 11-NOV-24 | 11-ABR-25 | CARLOS ENRIQUE GARRIDO NAVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-129579_A00 | 69449.05 | 0 | 0 | 0 | 69449.05 | 0 | 0 | 69449.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 82 | FRENTE 82 - URBA FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-82-U02-01-007 | GUARNICIONES DE VIALIDADES SECUNDARIAS DE FRACC 1A ETAPA | QRO-URB-CJM-115687 | 25-ABR-23 | 08-NOV-23 | TECNION S.A. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-115687 | 130758.96 | 0 | 0 | 0 | 122287.8646 | 0 | 0 | 122287.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 82 | FRENTE 82 - URBA FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-82-U02-01-008 | BANQUETAS FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | QRO-URB-CJM-114455 | 19-ABR-23 | 15-MAY-24 | ARACELI RAMIREZ ROJAS | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-114455 | 209733.89 | 0 | 0 | 0 | 209733.89 | 0 | 0 | 209733.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 82 | FRENTE 82 - URBA FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-82-U02-01-008 | BANQUETAS FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | QRO-URB-CJM-114455_A00 | 15-DIC-23 | 15-MAR-24 | ARACELI RAMIREZ ROJAS | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-114455_A00 | 9458.56 | 0 | 0 | 0 | 9458.56 | 0 | 0 | 9458.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 82 | FRENTE 82 - URBA FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-82-U02-01-008 | BANQUETAS FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | QRO-URB-CJM-114455_A01 | 06-DIC-23 | 06-MAR-24 | ARACELI RAMIREZ ROJAS | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-114455_A01 | 3463.19 | 0 | 0 | 0 | 3463.19 | 0 | 0 | 3463.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 82 | FRENTE 82 - URBA FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-82-U02-01-008 | BANQUETAS FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | QRO-URB-CJM-114455_A02 | 30-ABR-24 | 31-MAY-24 | ARACELI RAMIREZ ROJAS | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-114455_A02 | 57443.48 | 0 | 0 | 0 | 57443.48 | 0 | 0 | 57443.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 82 | FRENTE 82 - URBA FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-82-U02-01-008 | BANQUETAS FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | QRO-URB-CJM-114455_A03 | 02-MAY-24 | 30-MAY-24 | ARACELI RAMIREZ ROJAS | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-114455_A03 | 1474.06 | 0 | 0 | 0 | 1474.06 | 0 | 0 | 1474.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 82 | FRENTE 82 - URBA FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-82-U02-01-008 | BANQUETAS FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | QRO-URB-CJM-114510 | 21-ABR-23 | 13-MAR-24 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-114510 | 30515.59 | 0 | 0 | 0 | 30515.59 | 0 | 0 | 30515.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 82 | FRENTE 82 - URBA FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-82-U02-01-009 | REGISTROS SANITARIOS FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | QRO-URB-CJM-114840 | 17-ABR-23 | 20-DIC-23 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-114840 | 413711.87 | 0 | 0 | 0 | 353905.948 | 0 | 0 | 343288.75 | 0 | 0 | 0 | 10617.21 | 10617.21 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 82 | FRENTE 82 - URBA FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-82-U02-01-010 | PAVIMENTO FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | QRO-URB-CJM-115285 | 20-ABR-23 | 30-ABR-24 | AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-115285 | 1740284.96 | 0 | 0 | 0 | 1573230.9599 | 167054.0001 | 0 | 1526034.02 | 0 | 0 | 0 | 47196.94 | 47196.94 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 82 | FRENTE 82 - URBA FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-82-U02-01-011 | DRENAJE PLUVIAL ETAPA 1 FRACCIONAMIENTO | QRO-URB-CJM-118517 | 16-JUN-23 | 16-OCT-23 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-118517 | 708579.24 | 0 | 0 | 0 | 708579.24 | 0 | 0 | 687321.86 | 0 | 0 | 0 | 21257.39 | 21257.39 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 82 | FRENTE 82 - URBA FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-82-U02-01-011 | DRENAJE PLUVIAL ETAPA 1 FRACCIONAMIENTO | QRO-URB-CJM-118517_A00 | 30-NOV-23 | 31-DIC-23 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-118517_A00 | 204986.07 | 0 | 0 | 0 | 92306.161 | 112679.909 | 0 | 89536.97 | 0 | 0 | 0 | 2769.19 | 2769.19 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 82 | FRENTE 82 - URBA FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-82-U02-01-011 | DRENAJE PLUVIAL ETAPA 1 FRACCIONAMIENTO | QRO-URB-CJM-118517_A01 | 19-DIC-23 | 31-DIC-23 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-118517_A01 | 7351.28 | 0 | 0 | 0 | 7351.28 | 0 | 0 | 7130.74 | 0 | 0 | 0 | 220.54 | 220.54 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 82 | FRENTE 82 - URBA FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-82-U02-01-011 | DRENAJE PLUVIAL ETAPA 1 FRACCIONAMIENTO | QRO-URB-CJM-129504 | 29-NOV-23 | 31-DIC-24 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-129504 | 1567209.47 | 0 | 0 | 0 | 1567209.47 | 0 | 0 | 1520193.19 | 0 | 0 | 0 | 47016.28 | 47016.28 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 82 | FRENTE 82 - URBA FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-82-U02-01-012 | RELLENO DE POZOS EXISTENTES Y TAPALOSAS ETAPA 1 FRACCIONAMIENTO | QRO-URB-CJM-117707 | 05-JUN-23 | 05-JUL-23 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-117707 | 65410.07 | 0 | 0 | 0 | 65410.07 | 0 | 0 | 65410.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 82 | FRENTE 82 - URBA FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-82-U02-01-012 | RELLENO DE POZOS EXISTENTES Y TAPALOSAS ETAPA 1 FRACCIONAMIENTO | QRO-URB-CJM-117720 | 05-JUN-23 | 13-MAR-24 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-117720 | 18338.27 | 0 | 0 | 0 | 18338.27 | 0 | 0 | 18338.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 82 | FRENTE 82 - URBA FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-82-U02-01-013 | ELECTRIFICACIÓN EN MEDIA, BAJA TENSIÓN Y ALUMBRADO FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | QRO-URB-CJM-118166 | 06-JUN-23 | 11-SEP-24 | CONSTRUTEC QUERETARO S.A DE C.V. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-118166 | 5433676.56 | 0 | 0 | 0 | 5433676.56 | 0 | 0 | 5270666.31 | 0 | 0 | 0 | 163010.3 | 163010.3 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 82 | FRENTE 82 - URBA FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-82-U02-01-013 | ELECTRIFICACIÓN EN MEDIA, BAJA TENSIÓN Y ALUMBRADO FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | QRO-URB-CJM-155143 | 09-DIC-24 | 31-DIC-25 | CONSTRUTEC QUERETARO S.A DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CJM-155143 | 653312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653312 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 82 | FRENTE 82 - URBA FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-82-U02-01-014 | TERRAPLÉN CAMELLÓN EN VIALIDAD PRINCIPAL ETAPA 1 | QRO-URB-CJM-120638 | 17-JUL-23 | 19-JUL-23 | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-120638 | 136877.19 | 0 | 0 | 0 | 136877.19 | 0 | 0 | 136877.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 82 | FRENTE 82 - URBA FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-82-U02-01-014 | TERRAPLÉN CAMELLÓN EN VIALIDAD PRINCIPAL ETAPA 1 | QRO-URB-CJM-120641 | 21-JUL-23 | 21-DIC-23 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-120641 | 106794.26 | 0 | 0 | 0 | 106794.26 | 0 | 0 | 106794.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 82 | FRENTE 82 - URBA FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-82-U02-01-014 | TERRAPLÉN CAMELLÓN EN VIALIDAD PRINCIPAL ETAPA 1 | QRO-URB-CJM-120641_A00 | 22-DIC-23 | 22-MAY-24 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-120641_A00 | 15458.09 | 0 | 0 | 0 | 15458.09 | 0 | 0 | 15458.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 82 | FRENTE 82 - URBA FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-82-U02-01-015 | SEÑALIZACION EN FRECCIONAMIENTO ET1 | QRO-URB-CJM-130841 | 14-DIC-23 | 31-DIC-24 | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-130841 | 1011174.06 | 0 | 0 | 0 | 66162.4508 | 945011.6092 | 0 | 66162.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 82 | FRENTE 82 - URBA FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-82-U02-01-016 | RETROEXCAVADORA PARA FRACCIONAMIENTO | QRO-ARR-CJM-130680 | 22-DIC-23 | 21-DIC-23 | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-ARR-CJM-130680 | 24198.13 | 0 | 0 | 0 | 24198.13 | 0 | 0 | 24198.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 82 | FRENTE 82 - URBA FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-82-U02-01-017 | EQUIPO COMPACTO DE MEDICIÓN (MACROMEDIDOR) ELÉCTRICO EN FRACC | QRO-URB-CJM-134414 | 19-FEB-24 | 19-MAR-24 | CONSTRUTEC QUERETARO S.A DE C.V. | VEGA, JAVIER | QRO-URB-CJM-134414 | 278775.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278775.68 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 82 | FRENTE 82 - URBA FRACCIONAMIENTO ETAPA 1 | E25-82-U02-01-018 | MURETES PARA CUADROS HIDRÁULICOS FRACCIONAMIENTO | QRO-URB-CJM-141924 | 07-JUN-24 | 07-NOV-24 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-141924 | 250391.01 | 0 | 0 | 0 | 250391.01 | 0 | 0 | 250391.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0