## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Descripción | Conjunto | Descripción.1 | Contrato | Fecha Inicial | Fecha Final | Contratista | Comprador | Contrato Legal | Total | Anticipo | Anticipo % | Anticipo Amortizado | Estimado | Por Estimar | Retenciones Fiscales | Facturado | Por Facturar | Penalizado Cargo Estimación | Por Pernalizar Cargo Estimación | Retenido FG | Fondo Disponible para Liberar | Penalizado FG | Por Penalizar FG | Total Penalizado | Total Penalizado Aplicado
CJM | 83 | FRENTE 83 - URBA CONDOMINIO 4 LOTE 49 MZA 1a ETAPA 1 | E25-83-U02-01-001 | DESPALME EN CONDOMINIO 4 | QRO-URB-CJM-113300 | 24-MAR-23 | 19-ABR-23 | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-113300 | 83119.02 | 0 | 0 | 0 | 83119.02 | 0 | 0 | 83119.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 83 | FRENTE 83 - URBA CONDOMINIO 4 LOTE 49 MZA 1a ETAPA 1 | E25-83-U02-01-001 | DESPALME EN CONDOMINIO 4 | QRO-URB-CJM-113302 | 24-MAR-23 | 19-ABR-23 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-113302 | 32596.77 | 0 | 0 | 0 | 32557.1502 | 0 | 0 | 32557.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 83 | FRENTE 83 - URBA CONDOMINIO 4 LOTE 49 MZA 1a ETAPA 1 | E25-83-U02-01-001 | DESPALME EN CONDOMINIO 4 | QRO-URB-CJM-142924 | 12-JUN-24 | 01-AGO-24 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-142924 | 16302.01 | 0 | 0 | 0 | 16302.01 | 0 | 0 | 16302.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 83 | FRENTE 83 - URBA CONDOMINIO 4 LOTE 49 MZA 1a ETAPA 1 | E25-83-U02-01-002 | TERRACERÍAS EN CONDOMINIO 4 | QRO-URB-CJM-113336 | 30-MAR-23 | 26-JUL-23 | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-113336 | 1015674.9 | 0 | 0 | 0 | 1015674.9 | 0 | 0 | 985204.66 | 0 | 0 | 0 | 30470.25 | 30470.25 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 83 | FRENTE 83 - URBA CONDOMINIO 4 LOTE 49 MZA 1a ETAPA 1 | E25-83-U02-01-002 | TERRACERÍAS EN CONDOMINIO 4 | QRO-URB-CJM-113343 | 30-MAR-23 | 20-SEP-23 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-113343 | 857775.2 | 0 | 0 | 0 | 857566.6936 | 0 | 0 | 857566.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 83 | FRENTE 83 - URBA CONDOMINIO 4 LOTE 49 MZA 1a ETAPA 1 | E25-83-U02-01-002 | TERRACERÍAS EN CONDOMINIO 4 | QRO-URB-CJM-132225 | 08-ENE-24 | 07-MAR-24 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-132225 | 176296.73 | 0 | 0 | 0 | 171333.7899 | 0 | 0 | 171333.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 83 | FRENTE 83 - URBA CONDOMINIO 4 LOTE 49 MZA 1a ETAPA 1 | E25-83-U02-01-003 | AGUA POTABLE CONDOMINIO 4 | QRO-URB-CJM-118287 | 16-JUN-23 | 16-FEB-24 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-118287 | 140462.67 | 0 | 0 | 0 | 140462.67 | 0 | 0 | 136248.79 | 0 | 0 | 0 | 4213.88 | 4213.88 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 83 | FRENTE 83 - URBA CONDOMINIO 4 LOTE 49 MZA 1a ETAPA 1 | E25-83-U02-01-003 | AGUA POTABLE CONDOMINIO 4 | QRO-URB-CJM-154107 | 21-NOV-24 | 28-FEB-25 | CARLOS ENRIQUE GARRIDO NAVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-154107 | 16134.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16134.09 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 83 | FRENTE 83 - URBA CONDOMINIO 4 LOTE 49 MZA 1a ETAPA 1 | E25-83-U02-01-004 | DRENAJE SANITARIO CONDOMINIO 4 | QRO-URB-CJM-118321 | 07-JUN-23 | 30-JUN-23 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-118321 | 384240.45 | 0 | 0 | 0 | 384240.45 | 0 | 0 | 372713.24 | 0 | 0 | 0 | 11527.21 | 11527.21 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 83 | FRENTE 83 - URBA CONDOMINIO 4 LOTE 49 MZA 1a ETAPA 1 | E25-83-U02-01-005 | DRENAJE PLUVIAL CONDOMINIO 4 | QRO-URB-CJM-123026 | 25-AGO-23 | 09-MAY-24 | ISABEL MORALES AGUILAR | VEGA, JAVIER | QRO-URB-CJM-123026 | 229269.29 | 0 | 0 | 0 | 229269.29 | 0 | 0 | 229269.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 83 | FRENTE 83 - URBA CONDOMINIO 4 LOTE 49 MZA 1a ETAPA 1 | E25-83-U02-01-006 | GUARNICIÓN EN CONDOMINIO 4 | QRO-URB-CJM-122927 | 21-AGO-23 | 01-FEB-24 | TECNION S.A. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-122927 | 50967.44 | 0 | 0 | 0 | 47880.3847 | 0 | 0 | 47880.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 83 | FRENTE 83 - URBA CONDOMINIO 4 LOTE 49 MZA 1a ETAPA 1 | E25-83-U02-01-007 | BANQUETAS EN CONDOMINIO 4 | QRO-URB-CJM-122932 | 14-AGO-23 | 27-AGO-24 | ARACELI RAMIREZ ROJAS | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-122932 | 81745.94 | 0 | 0 | 0 | 81745.94 | 0 | 0 | 81745.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 83 | FRENTE 83 - URBA CONDOMINIO 4 LOTE 49 MZA 1a ETAPA 1 | E25-83-U02-01-007 | BANQUETAS EN CONDOMINIO 4 | QRO-URB-CJM-122932_A00 | 26-ABR-24 | 26-OCT-24 | ARACELI RAMIREZ ROJAS | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-122932_A00 | 6120.16 | 0 | 0 | 0 | 6120.16 | 0 | 0 | 6120.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 83 | FRENTE 83 - URBA CONDOMINIO 4 LOTE 49 MZA 1a ETAPA 1 | E25-83-U02-01-009 | CISTERNAS DE CONCRETO CONDOMINIO 4 | QRO-URB-CJM-128758 | 15-NOV-23 | 20-DIC-23 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-128758 | 193335.51 | 0 | 0 | 0 | 193335.51 | 0 | 0 | 193335.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 83 | FRENTE 83 - URBA CONDOMINIO 4 LOTE 49 MZA 1a ETAPA 1 | E25-83-U02-01-009 | CISTERNAS DE CONCRETO CONDOMINIO 4 | QRO-URB-CJM-128782 | 16-NOV-23 | 20-DIC-23 | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-128782 | 115021.13 | 0 | 0 | 0 | 115021.13 | 0 | 0 | 115021.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 83 | FRENTE 83 - URBA CONDOMINIO 4 LOTE 49 MZA 1a ETAPA 1 | E25-83-U02-01-009 | CISTERNAS DE CONCRETO CONDOMINIO 4 | QRO-URB-CJM-128795 | 16-NOV-23 | 06-NOV-24 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-128795 | 5485.05 | 0 | 0 | 0 | 5485.05 | 0 | 0 | 5485.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 83 | FRENTE 83 - URBA CONDOMINIO 4 LOTE 49 MZA 1a ETAPA 1 | E25-83-U02-01-009 | CISTERNAS DE CONCRETO CONDOMINIO 4 | QRO-URB-CJM-128795_A00 | 06-JUN-24 | 31-AGO-24 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-128795_A00 | 2746.47 | 0 | 0 | 0 | 2746.47 | 0 | 0 | 2746.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 83 | FRENTE 83 - URBA CONDOMINIO 4 LOTE 49 MZA 1a ETAPA 1 | E25-83-U02-01-010 | REGISTROS SANITARIOS CONDOMINIO 4 | QRO-URB-CJM-129645 | 01-DIC-23 | 22-MAY-24 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-129645 | 46417.24 | 0 | 0 | 0 | 46417.24 | 0 | 0 | 46417.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 83 | FRENTE 83 - URBA CONDOMINIO 4 LOTE 49 MZA 1a ETAPA 1 | E25-83-U02-01-011 | PAVIMENTO ASFALTICO CONDOMINIO 4 | QRO-URB-CJM-130023 | 06-DIC-23 | 12-JUN-24 | AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-130023 | 574572.73 | 0 | 0 | 0 | 567875.2915 | 0 | 0 | 550839.02 | 0 | 0 | 0 | 17036.28 | 17036.28 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 83 | FRENTE 83 - URBA CONDOMINIO 4 LOTE 49 MZA 1a ETAPA 1 | E25-83-U02-01-012 | CUADROS HIDRÁULICOS COND. 4 | QRO-EQU-CJM-137214 | 29-MAR-24 | 25-NOV-24 | CARLOS ENRIQUE GARRIDO NAVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-137214 | 224234.66 | 0 | 0 | 0 | 224234.66 | 0 | 0 | 224234.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 83 | FRENTE 83 - URBA CONDOMINIO 4 LOTE 49 MZA 1a ETAPA 1 | E25-83-U02-01-012 | CUADROS HIDRÁULICOS COND. 4 | QRO-EQU-CJM-137214_A00 | 12-NOV-24 | 31-DIC-24 | CARLOS ENRIQUE GARRIDO NAVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CJM-137214_A00 | 29176.29 | 0 | 0 | 0 | 29176.29 | 0 | 0 | 29176.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 83 | FRENTE 83 - URBA CONDOMINIO 4 LOTE 49 MZA 1a ETAPA 1 | E25-83-U02-01-013 | RETIRO DE ESCOMBRO CONDOMINIO 4 | QRO-URB-CJM-137697 | 27-MAR-24 | 06-NOV-24 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-137697 | 3617.46 | 0 | 0 | 0 | 3617.46 | 0 | 0 | 3617.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 83 | FRENTE 83 - URBA CONDOMINIO 4 LOTE 49 MZA 1a ETAPA 1 | E25-83-U02-01-014 | BOMBAS EN CONDOMINIO 4 (AJUSTE POR CAMBIO DE ESPECIFICACION) | QRO-URB-CJM-138908 | 18-ABR-24 | 26-JUN-24 | VALTARE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-138908 | 75383.54 | 0 | 0 | 0 | 75383.54 | 0 | 0 | 75383.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 83 | FRENTE 83 - URBA CONDOMINIO 4 LOTE 49 MZA 1a ETAPA 1 | E25-83-U02-01-014 | BOMBAS EN CONDOMINIO 4 (AJUSTE POR CAMBIO DE ESPECIFICACION) | QRO-URB-CJM-138909 | 18-ABR-24 | 04-SEP-24 | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-138909 | 94229.42 | 0 | 0 | 0 | 94229.42 | 0 | 0 | 94229.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 83 | FRENTE 83 - URBA CONDOMINIO 4 LOTE 49 MZA 1a ETAPA 1 | E25-83-U02-01-014 | BOMBAS EN CONDOMINIO 4 (AJUSTE POR CAMBIO DE ESPECIFICACION) | QRO-URB-CJM-138911 | 18-ABR-24 | 26-JUN-24 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-138911 | 113075.32 | 0 | 0 | 0 | 113075.32 | 0 | 0 | 113075.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 83 | FRENTE 83 - URBA CONDOMINIO 4 LOTE 49 MZA 1a ETAPA 1 | E25-83-U02-01-015 | ELECTRIFICACIÓN EN MEDIA, BAJA TENSIÓN Y ALUMBRADO CONDOMINIO 4 | QRO-URB-CJM-140585 | 17-MAY-24 | 11-SEP-24 | CONSTRUTEC QUERETARO S.A DE C.V. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-140585 | 1891536.52 | 0 | 0 | 0 | 1891536.52 | 0 | 0 | 1834790.53 | 0 | 0 | 0 | 56746.1 | 56746.1 | 0 | 0 | 0 | 0