## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Descripción | Conjunto | Descripción.1 | Contrato | Fecha Inicial | Fecha Final | Contratista | Comprador | Contrato Legal | Total | Anticipo | Anticipo % | Anticipo Amortizado | Estimado | Por Estimar | Retenciones Fiscales | Facturado | Por Facturar | Penalizado Cargo Estimación | Por Pernalizar Cargo Estimación | Retenido FG | Fondo Disponible para Liberar | Penalizado FG | Por Penalizar FG | Total Penalizado | Total Penalizado Aplicado
CJM | 84 | FRENTE 84 - URBA CONDOMINIO 5 LOTE 42 MZA 1a ETAPA 1 | E25-84-U02-01-001 | DESPALME EN CONDOMINIO 5 | QRO-URB-CJM-113309 | 24-MAR-23 | 04-ABR-23 | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-113309 | 162194.65 | 0 | 0 | 0 | 162194.65 | 0 | 0 | 162194.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 84 | FRENTE 84 - URBA CONDOMINIO 5 LOTE 42 MZA 1a ETAPA 1 | E25-84-U02-01-001 | DESPALME EN CONDOMINIO 5 | QRO-URB-CJM-113312 | 24-MAR-23 | 19-ABR-23 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-113312 | 63607.72 | 0 | 0 | 0 | 63104.5773 | 0 | 0 | 63104.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 84 | FRENTE 84 - URBA CONDOMINIO 5 LOTE 42 MZA 1a ETAPA 1 | E25-84-U02-01-001 | DESPALME EN CONDOMINIO 5 | QRO-URB-CJM-142548 | 13-JUN-24 | 04-JUL-24 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-142548 | 31597.82 | 0 | 0 | 0 | 31597.82 | 0 | 0 | 31597.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 84 | FRENTE 84 - URBA CONDOMINIO 5 LOTE 42 MZA 1a ETAPA 1 | E25-84-U02-01-002 | TERRACERÍAS EN CONDOMINIO 5 | QRO-URB-CJM-113315 | 24-MAR-23 | 06-DIC-23 | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-113315 | 1313674.61 | 0 | 0 | 0 | 1313674.61 | 0 | 0 | 1274264.38 | 0 | 0 | 0 | 39410.24 | 39410.24 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 84 | FRENTE 84 - URBA CONDOMINIO 5 LOTE 42 MZA 1a ETAPA 1 | E25-84-U02-01-002 | TERRACERÍAS EN CONDOMINIO 5 | QRO-URB-CJM-113319 | 24-MAR-23 | 13-DIC-23 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-113319 | 1081005.91 | 0 | 0 | 0 | 1081005.91 | 0 | 0 | 1081005.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 84 | FRENTE 84 - URBA CONDOMINIO 5 LOTE 42 MZA 1a ETAPA 1 | E25-84-U02-01-002 | TERRACERÍAS EN CONDOMINIO 5 | QRO-URB-CJM-136078 | 06-MAR-24 | 06-NOV-24 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-136078 | 402199.08 | 0 | 0 | 0 | 402199.08 | 0 | 0 | 390133.11 | 0 | 0 | 0 | 12065.97 | 12065.97 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 84 | FRENTE 84 - URBA CONDOMINIO 5 LOTE 42 MZA 1a ETAPA 1 | E25-84-U02-01-003 | SUMINISTRO DE MURETES PARA MEDICION CONDOMINIO 5 | QRO-URB-CJM-154760 | 12-DIC-24 | 12-MAR-25 | CARLOS ENRIQUE GARRIDO NAVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-154760 | 69736.29 | 0 | 0 | 0 | 61987.49 | 7748.8 | 0 | 61987.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 84 | FRENTE 84 - URBA CONDOMINIO 5 LOTE 42 MZA 1a ETAPA 1 | E25-84-U02-01-004 | CISTERNAS DE CONCRETO CONDOMINIO 5 | QRO-URB-CJM-141341 | 29-MAY-24 | 28-OCT-24 | JOSE ROBERTO HERNANDEZ GODINEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-141341 | 568400.06 | 0 | 0 | 0 | 568400.06 | 0 | 0 | 568400.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 84 | FRENTE 84 - URBA CONDOMINIO 5 LOTE 42 MZA 1a ETAPA 1 | E25-84-U02-01-004 | CISTERNAS DE CONCRETO CONDOMINIO 5 | QRO-URB-CJM-141379 | 29-MAY-24 | 11-SEP-24 | HASASO ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-141379 | 1136800.12 | 0 | 0 | 0 | 1136800.12 | 0 | 0 | 1102696.14 | 0 | 0 | 0 | 34104 | 34104 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 84 | FRENTE 84 - URBA CONDOMINIO 5 LOTE 42 MZA 1a ETAPA 1 | E25-84-U02-01-004 | CISTERNAS DE CONCRETO CONDOMINIO 5 | QRO-URB-CJM-141384 | 30-MAY-24 | 25-SEP-24 | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-141384 | 204482.02 | 0 | 0 | 0 | 204482.02 | 0 | 0 | 204482.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 84 | FRENTE 84 - URBA CONDOMINIO 5 LOTE 42 MZA 1a ETAPA 1 | E25-84-U02-01-004 | CISTERNAS DE CONCRETO CONDOMINIO 5 | QRO-URB-CJM-141386 | 27-MAY-24 | 02-OCT-24 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-141386 | 527300.69 | 0 | 0 | 0 | 527300.69 | 0 | 0 | 511481.68 | 0 | 0 | 0 | 15819.02 | 15819.02 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 84 | FRENTE 84 - URBA CONDOMINIO 5 LOTE 42 MZA 1a ETAPA 1 | E25-84-U02-01-004 | CISTERNAS DE CONCRETO CONDOMINIO 5 | QRO-URB-CJM-141393 | 29-MAY-24 | 29-NOV-24 | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-141393 | 183678.18 | 0 | 0 | 0 | 163269.4933 | 20408.6867 | 0 | 163269.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 84 | FRENTE 84 - URBA CONDOMINIO 5 LOTE 42 MZA 1a ETAPA 1 | E25-84-U02-01-004 | CISTERNAS DE CONCRETO CONDOMINIO 5 | QRO-URB-CJM-141396 | 29-MAY-24 | 06-NOV-24 | VALTARE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-141396 | 244975.69 | 0 | 0 | 0 | 244975.69 | 0 | 0 | 244975.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 84 | FRENTE 84 - URBA CONDOMINIO 5 LOTE 42 MZA 1a ETAPA 1 | E25-84-U02-01-004 | CISTERNAS DE CONCRETO CONDOMINIO 5 | QRO-URB-CJM-153928 | 22-NOV-24 | 22-MAY-25 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-153928 | 10970.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10970.24 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 84 | FRENTE 84 - URBA CONDOMINIO 5 LOTE 42 MZA 1a ETAPA 1 | E25-84-U02-01-005 | BANQUETAS EN CONDOMINIO 5 | QRO-URB-CJM-135761 | 07-MAR-24 | 07-OCT-24 | ARACELI RAMIREZ ROJAS | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-135761 | 141269.62 | 0 | 0 | 0 | 130942.331 | 10327.289 | 0 | 130942.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 84 | FRENTE 84 - URBA CONDOMINIO 5 LOTE 42 MZA 1a ETAPA 1 | E25-84-U02-01-005 | BANQUETAS EN CONDOMINIO 5 | QRO-URB-CJM-135763 | 08-MAR-24 | 08-OCT-24 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-135763 | 16416.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16416.76 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 84 | FRENTE 84 - URBA CONDOMINIO 5 LOTE 42 MZA 1a ETAPA 1 | E25-84-U02-01-006 | GUARNICIÓN EN CONDOMINIO 5 | QRO-URB-CJM-134796 | 26-FEB-24 | 12-NOV-24 | TECNION S.A. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-134796 | 92440.69 | 0 | 0 | 0 | 92440.69 | 0 | 0 | 92440.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 84 | FRENTE 84 - URBA CONDOMINIO 5 LOTE 42 MZA 1a ETAPA 1 | E25-84-U02-01-007 | DRENAJE SANITARIO CONDOMINIO 5 | QRO-URB-CJM-136380 | 22-MAR-24 | 09-MAY-24 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-136380 | 810547.07 | 0 | 0 | 0 | 810547.07 | 0 | 0 | 786230.66 | 0 | 0 | 0 | 24316.41 | 24316.41 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 84 | FRENTE 84 - URBA CONDOMINIO 5 LOTE 42 MZA 1a ETAPA 1 | E25-84-U02-01-008 | CUADROS HIDRÁULICOS COND 5 | QRO-URB-CJM-137185 | 20-MAR-24 | 16-OCT-24 | CARLOS ENRIQUE GARRIDO NAVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-137185 | 448469.31 | 0 | 0 | 0 | 448469.31 | 0 | 0 | 435015.24 | 0 | 0 | 0 | 13454.08 | 13454.08 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 84 | FRENTE 84 - URBA CONDOMINIO 5 LOTE 42 MZA 1a ETAPA 1 | E25-84-U02-01-009 | RETIRO DE ESCOMBRO CONDOMINIO 5 | QRO-URB-CJM-137677 | 27-MAR-24 | 31-AGO-24 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-137677 | 34566.84 | 0 | 0 | 0 | 23915.43 | 10651.41 | 0 | 23915.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 84 | FRENTE 84 - URBA CONDOMINIO 5 LOTE 42 MZA 1a ETAPA 1 | E25-84-U02-01-010 | AGUA POTABLE CONDOMINIO 5 | QRO-URB-CJM-139658 | 10-MAY-24 | 10-FEB-25 | CARLOS ENRIQUE GARRIDO NAVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-139658 | 292647.67 | 0 | 0 | 0 | 200296.1189 | 92351.5511 | 0 | 194287.23 | 0 | 0 | 0 | 6008.89 | 6008.89 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 84 | FRENTE 84 - URBA CONDOMINIO 5 LOTE 42 MZA 1a ETAPA 1 | E25-84-U02-01-010 | AGUA POTABLE CONDOMINIO 5 | QRO-URB-CJM-139658_A00 | 11-NOV-24 | 30-NOV-24 | CARLOS ENRIQUE GARRIDO NAVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-139658_A00 | 19718.54 | 0 | 0 | 0 | 19718.54 | 0 | 0 | 19126.98 | 0 | 0 | 0 | 591.56 | 591.56 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 84 | FRENTE 84 - URBA CONDOMINIO 5 LOTE 42 MZA 1a ETAPA 1 | E25-84-U02-01-011 | PAVIMENTO DE CONDOMINIO 5 | QRO-URB-CJM-140695 | 09-MAY-24 | 31-MAY-25 | AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-140695 | 1083388.15 | 0 | 0 | 0 | 931289.0196 | 152099.1304 | 0 | 903350.35 | 0 | 0 | 0 | 27938.68 | 27938.68 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 84 | FRENTE 84 - URBA CONDOMINIO 5 LOTE 42 MZA 1a ETAPA 1 | E25-84-U02-01-012 | ELECTRIFICACION EN MEDIA BAJA TENSION Y ALUMBRADO COND 5 | QRO-URB-CJM-141277 | 15-JUL-24 | 27-MAR-25 | CONSTRUTEC QUERETARO S.A DE C.V. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-141277 | 3642863.21 | 0 | 0 | 0 | 3500036.3173 | 142826.8927 | 0 | 3395035.37 | 0 | 0 | 0 | 105001.12 | 105001.12 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 84 | FRENTE 84 - URBA CONDOMINIO 5 LOTE 42 MZA 1a ETAPA 1 | E25-84-U02-01-013 | REGISTROS SANITARIOS CONDOMINIO 5 | QRO-URB-CJM-146213 | 30-JUL-24 | 02-OCT-24 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-146213 | 86589.34 | 0 | 0 | 0 | 86589.34 | 0 | 0 | 86589.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 84 | FRENTE 84 - URBA CONDOMINIO 5 LOTE 42 MZA 1a ETAPA 1 | E25-84-U02-01-014 | DRENAJE PLUVIAL CONDOMINIO 5 | QRO-URB-CJM-146853 | 06-AGO-24 | 31-DIC-25 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-146853 | 1464029.47 | 0 | 0 | 0 | 1278307.1089 | 185722.3611 | 0 | 1239957.89 | 0 | 0 | 0 | 38349.24 | 38349.24 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 84 | FRENTE 84 - URBA CONDOMINIO 5 LOTE 42 MZA 1a ETAPA 1 | E25-84-U02-01-014 | DRENAJE PLUVIAL CONDOMINIO 5 | QRO-URB-CJM-146854 | 06-AGO-24 | 31-DIC-24 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-146854 | 4377.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4377.99 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 84 | FRENTE 84 - URBA CONDOMINIO 5 LOTE 42 MZA 1a ETAPA 1 | E25-84-U02-01-015 | TARJETAS DE ESCALONAMIENTO PARA MEDIDORES MONOFASICOS COND. 5 | QRO-URB-CJM-155385 | 16-DIC-24 | 16-MAY-25 | CONSTRUTEC QUERETARO S.A DE C.V. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-155385 | 1191652.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1191652.2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0