## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Descripción | Conjunto | Descripción.1 | Contrato | Fecha Inicial | Fecha Final | Contratista | Comprador | Contrato Legal | Total | Anticipo | Anticipo % | Anticipo Amortizado | Estimado | Por Estimar | Retenciones Fiscales | Facturado | Por Facturar | Penalizado Cargo Estimación | Por Pernalizar Cargo Estimación | Retenido FG | Fondo Disponible para Liberar | Penalizado FG | Por Penalizar FG | Total Penalizado | Total Penalizado Aplicado
CJM | 85 | FRENTE 85 URBA CONDOMINIO 1 LOTE 06 MZA 12a ETAPA 1 | E25-85-U02-01-001 | DESPALME EN CONDOMINIO 1 | QRO-URB-CJM-113854 | 03-ABR-23 | 19-ABR-23 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-URB-CJM-113854 | 182626.59 | 0 | 0 | 0 | 136068.5401 | 0 | 0 | 136068.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 85 | FRENTE 85 URBA CONDOMINIO 1 LOTE 06 MZA 12a ETAPA 1 | E25-85-U02-01-001 | DESPALME EN CONDOMINIO 1 | QRO-URB-CJM-142556 | 14-JUN-24 | 04-JUL-24 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-142556 | 12879.84 | 0 | 0 | 0 | 12879.84 | 0 | 0 | 12879.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 85 | FRENTE 85 URBA CONDOMINIO 1 LOTE 06 MZA 12a ETAPA 1 | E25-85-U02-01-002 | TERRACERÍAS EN CONDOMINIO 1 | QRO-URB-CJM-113853 | 31-MAR-23 | 21-DIC-23 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-113853 | 2035340.02 | 0 | 0 | 0 | 2030425.4682 | 0 | 0 | 1969512.71 | 0 | 0 | 0 | 60912.8 | 60912.8 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 85 | FRENTE 85 URBA CONDOMINIO 1 LOTE 06 MZA 12a ETAPA 1 | E25-85-U02-01-003 | DRENAJE SANITARIO CONDOMINIO 1 | QRO-URB-CJM-128094 | 06-NOV-23 | 31-DIC-23 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-128094 | 1025835.03 | 0 | 0 | 0 | 908735.8533 | 117099.1767 | 0 | 881473.76 | 0 | 0 | 0 | 27262.09 | 27262.09 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 85 | FRENTE 85 URBA CONDOMINIO 1 LOTE 06 MZA 12a ETAPA 1 | E25-85-U02-01-004 | REGISTROS SANITARIOS CONDOMINIO 1 | QRO-URB-CJM-130620 | 22-DIC-23 | 22-ABR-24 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-130620 | 317686.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317686.16 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 85 | FRENTE 85 URBA CONDOMINIO 1 LOTE 06 MZA 12a ETAPA 1 | E25-85-U02-01-005 | AGUA POTABLE CONDOMINIO 1 | QRO-URB-CJM-130971 | 22-DIC-23 | 22-MAY-24 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-130971 | 191360.2 | 0 | 0 | 0 | 135879.489 | 55480.711 | 0 | 135879.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 85 | FRENTE 85 URBA CONDOMINIO 1 LOTE 06 MZA 12a ETAPA 1 | E25-85-U02-01-006 | BANQUETAS EN CONDOMINIO 1 | QRO-URB-CJM-134434 | 19-FEB-24 | 19-OCT-24 | ARACELI RAMIREZ ROJAS | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-134434 | 133548.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133548.2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 85 | FRENTE 85 URBA CONDOMINIO 1 LOTE 06 MZA 12a ETAPA 1 | E25-85-U02-01-007 | GUARNICIÓN EN CONDOMINIO 1 | QRO-URB-CJM-134422 | 16-FEB-24 | 14-FEB-24 | TECNION S.A. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-134422 | 76143.53 | 0 | 0 | 0 | 73674.3741 | 0 | 0 | 73674.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 85 | FRENTE 85 URBA CONDOMINIO 1 LOTE 06 MZA 12a ETAPA 1 | E25-85-U02-01-008 | PAVIMENTO ASFALTICO CONDOMINIO 1 | QRO-URB-CJM-140693 | 09-MAY-24 | 31-MAY-25 | AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-140693 | 766244.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766244.54 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 85 | FRENTE 85 URBA CONDOMINIO 1 LOTE 06 MZA 12a ETAPA 1 | E25-85-U02-01-009 | ELECTRIFICACION EN MEDIA BAJA TENSION Y ALUMBRADO COND 1 | QRO-URB-CJM-141397 | 22-MAY-24 | 31-MAY-25 | CONSTRUTEC QUERETARO S.A DE C.V. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-141397 | 2162282.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2162282.92 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 85 | FRENTE 85 URBA CONDOMINIO 1 LOTE 06 MZA 12a ETAPA 1 | E25-85-U02-01-010 | CUADROS HIDRÁULICOS COND 1 | QRO-URB-CJM-141877 | 29-MAY-24 | 31-DIC-24 | CARLOS ENRIQUE GARRIDO NAVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-141877 | 147467.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147467.61 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 85 | FRENTE 85 URBA CONDOMINIO 1 LOTE 06 MZA 12a ETAPA 1 | E25-85-U02-01-011 | TARJETAS DE ESCALONAMIENTO PARA MEDIDORES MONOFASICOS COND. 1 | QRO-URB-CJM-155323 | 16-DIC-24 | 16-ABR-25 | CONSTRUTEC QUERETARO S.A DE C.V. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-155323 | 551139.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551139.12 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0