## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Descripción | Conjunto | Descripción.1 | Contrato | Fecha Inicial | Fecha Final | Contratista | Comprador | Contrato Legal | Total | Anticipo | Anticipo % | Anticipo Amortizado | Estimado | Por Estimar | Retenciones Fiscales | Facturado | Por Facturar | Penalizado Cargo Estimación | Por Pernalizar Cargo Estimación | Retenido FG | Fondo Disponible para Liberar | Penalizado FG | Por Penalizar FG | Total Penalizado | Total Penalizado Aplicado
CJM | 86 | FRENTE 86 URBA - CONDOMINIO 2 LOTE 05 MZA 12a ETAPA 1 | E25-86-U02-01-001 | DESPALME EN CONDOMINIO 2 | QRO-URB-CJM-116552 | 12-MAY-23 | 22-MAY-24 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-116552 | 187019.93 | 0 | 0 | 0 | 125661.0998 | 0 | 0 | 125661.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 86 | FRENTE 86 URBA - CONDOMINIO 2 LOTE 05 MZA 12a ETAPA 1 | E25-86-U02-01-001 | DESPALME EN CONDOMINIO 2 | QRO-URB-CJM-142581 | 06-JUN-24 | 06-NOV-24 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-142581 | 9380.14 | 0 | 0 | 0 | 9380.14 | 0 | 0 | 9380.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 86 | FRENTE 86 URBA - CONDOMINIO 2 LOTE 05 MZA 12a ETAPA 1 | E25-86-U02-01-002 | TERRACERÍAS EN CONDOMINIO 2 | QRO-URB-CJM-116554 | 19-MAY-23 | 10-ENE-24 | S H CONSTRUCTORA DEL BAJIO S.A. DE C.V. | VEGA, JAVIER | QRO-URB-CJM-116554 | 1271465.19 | 0 | 0 | 0 | 1263830.596 | 0 | 0 | 1225915.62 | 0 | 0 | 0 | 37914.97 | 37914.97 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 86 | FRENTE 86 URBA - CONDOMINIO 2 LOTE 05 MZA 12a ETAPA 1 | E25-86-U02-01-002 | TERRACERÍAS EN CONDOMINIO 2 | QRO-URB-CJM-116556 | 19-MAY-23 | 20-DIC-23 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-116556 | 834630.45 | 0 | 0 | 0 | 834630.45 | 0 | 0 | 834630.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 86 | FRENTE 86 URBA - CONDOMINIO 2 LOTE 05 MZA 12a ETAPA 1 | E25-86-U02-01-003 | DRENAJE SANITARIO CONDOMINIO 2 | QRO-URB-CJM-128273 | 17-NOV-23 | 17-MAR-24 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-128273 | 572299.12 | 0 | 0 | 0 | 478131.827 | 94167.293 | 0 | 463787.86 | 0 | 0 | 0 | 14343.96 | 14343.96 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 86 | FRENTE 86 URBA - CONDOMINIO 2 LOTE 05 MZA 12a ETAPA 1 | E25-86-U02-01-004 | REGISTROS SANITARIOS CONDOMINIO 2 | QRO-URB-CJM-130561 | 11-DIC-23 | 31-MAY-24 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-130561 | 95730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95730 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 86 | FRENTE 86 URBA - CONDOMINIO 2 LOTE 05 MZA 12a ETAPA 1 | E25-86-U02-01-005 | AGUA POTABLE CONDOMINIO 2 | QRO-URB-CJM-130859 | 14-DIC-23 | 31-JUL-24 | CARLOS ENRIQUE GARRIDO NAVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-130859 | 290034.77 | 0 | 0 | 0 | 162033.9457 | 128000.8243 | 0 | 157172.91 | 0 | 0 | 0 | 4861.03 | 4861.03 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 86 | FRENTE 86 URBA - CONDOMINIO 2 LOTE 05 MZA 12a ETAPA 1 | E25-86-U02-01-005 | AGUA POTABLE CONDOMINIO 2 | QRO-URB-CJM-130859_A00 | 21-NOV-24 | 21-MAR-25 | CARLOS ENRIQUE GARRIDO NAVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-130859_A00 | 19718.54 | 0 | 0 | 0 | 19718.54 | 0 | 0 | 0 | 19126.98 | 0 | 0 | 591.56 | 591.56 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 86 | FRENTE 86 URBA - CONDOMINIO 2 LOTE 05 MZA 12a ETAPA 1 | E25-86-U02-01-006 | BANQUETAS EN CONDOMINIO 2 | QRO-URB-CJM-135120 | 29-FEB-24 | 29-DIC-24 | ARACELI RAMIREZ ROJAS | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-135120 | 119787.52 | 0 | 0 | 0 | 103102.0843 | 16685.4357 | 0 | 103102.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 86 | FRENTE 86 URBA - CONDOMINIO 2 LOTE 05 MZA 12a ETAPA 1 | E25-86-U02-01-006 | BANQUETAS EN CONDOMINIO 2 | QRO-URB-CJM-135156 | 29-FEB-24 | 29-SEP-24 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-135156 | 14650.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14650.68 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 86 | FRENTE 86 URBA - CONDOMINIO 2 LOTE 05 MZA 12a ETAPA 1 | E25-86-U02-01-007 | GUARNICIÓN EN CONDOMINIO 2 | QRO-URB-CJM-135757 | 07-MAR-24 | 01-OCT-24 | TECNION S.A. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-135757 | 75674.98 | 0 | 0 | 0 | 27947.4909 | 47727.4891 | 0 | 27947.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 86 | FRENTE 86 URBA - CONDOMINIO 2 LOTE 05 MZA 12a ETAPA 1 | E25-86-U02-01-008 | RETIRO DE ESCOMBRO CONDOMINIO 2 | QRO-URB-CJM-137919 | 03-ABR-24 | 31-JUL-24 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-137919 | 16077.6 | 0 | 0 | 0 | 11455.29 | 4622.31 | 0 | 11455.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 86 | FRENTE 86 URBA - CONDOMINIO 2 LOTE 05 MZA 12a ETAPA 1 | E25-86-U02-01-008 | RETIRO DE ESCOMBRO CONDOMINIO 2 | QRO-URB-CJM-137919_A00 | 11-JUN-24 | 11-NOV-24 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-137919_A00 | 14670.81 | 0 | 0 | 0 | 8842.68 | 5828.13 | 0 | 8842.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 86 | FRENTE 86 URBA - CONDOMINIO 2 LOTE 05 MZA 12a ETAPA 1 | E25-86-U02-01-010 | CUADROS HIDRÁULICOS COND 2 | QRO-URB-CJM-141957 | 29-MAY-24 | 31-MAY-25 | CARLOS ENRIQUE GARRIDO NAVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-141957 | 395243.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395243.56 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 86 | FRENTE 86 URBA - CONDOMINIO 2 LOTE 05 MZA 12a ETAPA 1 | E25-86-U02-01-011 | ELECTRIFICACIÓN EN MEDIA, BAJA TENSIÓN Y ALUMBRADO CONDOMINIO 2 | QRO-URB-CJM-142148 | 17-JUN-24 | 17-OCT-25 | CONSTRUTEC QUERETARO S.A DE C.V. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-142148 | 3206588.16 | 0 | 0 | 0 | 2233245.2536 | 973342.9064 | 0 | 2166247.88 | 0 | 0 | 0 | 66997.38 | 66997.38 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 86 | FRENTE 86 URBA - CONDOMINIO 2 LOTE 05 MZA 12a ETAPA 1 | E25-86-U02-01-012 | DRENAJE PLUVIAL CONDOMINIO 2 | QRO-URB-CJM-146548 | 05-AGO-24 | 31-MAR-25 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-146548 | 241454.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241454.29 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 86 | FRENTE 86 URBA - CONDOMINIO 2 LOTE 05 MZA 12a ETAPA 1 | E25-86-U02-01-012 | DRENAJE PLUVIAL CONDOMINIO 2 | QRO-URB-CJM-146568 | 05-AGO-24 | 30-NOV-24 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-146568 | 731.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731.96 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 86 | FRENTE 86 URBA - CONDOMINIO 2 LOTE 05 MZA 12a ETAPA 1 | E25-86-U02-01-013 | CISTERNAS DE CONCRETO CONDOMINIO 2 | QRO-URB-CJM-149659 | 17-SEP-24 | 17-ABR-25 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-149659 | 124233.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124233.84 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 86 | FRENTE 86 URBA - CONDOMINIO 2 LOTE 05 MZA 12a ETAPA 1 | E25-86-U02-01-013 | CISTERNAS DE CONCRETO CONDOMINIO 2 | QRO-URB-CJM-149661 | 17-SEP-24 | 17-MAR-25 | INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO COMERCIAL E INDUSTRIAL SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-149661 | 285769.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285769.25 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 86 | FRENTE 86 URBA - CONDOMINIO 2 LOTE 05 MZA 12a ETAPA 1 | E25-86-U02-01-013 | CISTERNAS DE CONCRETO CONDOMINIO 2 | QRO-URB-CJM-149662 | 17-SEP-24 | 17-FEB-25 | MIGUEL KABIR AZAR FERRAEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-149662 | 139763.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139763.06 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 86 | FRENTE 86 URBA - CONDOMINIO 2 LOTE 05 MZA 12a ETAPA 1 | E25-86-U02-01-013 | CISTERNAS DE CONCRETO CONDOMINIO 2 | QRO-URB-CJM-149664 | 17-SEP-24 | 17-MAY-25 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-149664 | 11338.73 | 0 | 0 | 0 | 3215.5207 | 8123.2093 | 0 | 3215.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 86 | FRENTE 86 URBA - CONDOMINIO 2 LOTE 05 MZA 12a ETAPA 1 | E25-86-U02-01-013 | CISTERNAS DE CONCRETO CONDOMINIO 2 | QRO-URB-CJM-149666 | 17-SEP-24 | 17-MAY-25 | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-149666 | 211298.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211298.08 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 86 | FRENTE 86 URBA - CONDOMINIO 2 LOTE 05 MZA 12a ETAPA 1 | E25-86-U02-01-013 | CISTERNAS DE CONCRETO CONDOMINIO 2 | QRO-URB-CJM-149668 | 17-SEP-24 | 17-MAY-25 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-149668 | 355044.94 | 0 | 0 | 0 | 120257.1571 | 234787.7829 | 0 | 120257.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 86 | FRENTE 86 URBA - CONDOMINIO 2 LOTE 05 MZA 12a ETAPA 1 | E25-86-U02-01-014 | TARJETAS DE ESCALONAMIENTO PARA MEDIDORES MONOFASICOS COND. 2 | QRO-URB-CJM-155343 | 13-DIC-24 | 13-JUN-25 | CONSTRUTEC QUERETARO S.A DE C.V. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-155343 | 1062556.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1062556.55 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0