## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Descripción | Conjunto | Descripción.1 | Contrato | Fecha Inicial | Fecha Final | Contratista | Comprador | Contrato Legal | Total | Anticipo | Anticipo % | Anticipo Amortizado | Estimado | Por Estimar | Retenciones Fiscales | Facturado | Por Facturar | Penalizado Cargo Estimación | Por Pernalizar Cargo Estimación | Retenido FG | Fondo Disponible para Liberar | Penalizado FG | Por Penalizar FG | Total Penalizado | Total Penalizado Aplicado
CJM | 87 | FRENTE 87 - URBA - INFRA CONDOMINIO 3 LOTE 04 MZA 12a ETAPA 1 | E25-87-U02-01-001 | DESPALME EN CONDOMINIO 3 | QRO-URB-CJM-116558 | 19-MAY-23 | 07-JUL-23 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-116558 | 168548.23 | 0 | 0 | 0 | 113246.888 | 0 | 0 | 113246.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 87 | FRENTE 87 - URBA - INFRA CONDOMINIO 3 LOTE 04 MZA 12a ETAPA 1 | E25-87-U02-01-001 | DESPALME EN CONDOMINIO 3 | QRO-URB-CJM-142560 | 17-JUN-24 | 04-JUL-24 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-142560 | 8452.91 | 0 | 0 | 0 | 8452.91 | 0 | 0 | 8452.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 87 | FRENTE 87 - URBA - INFRA CONDOMINIO 3 LOTE 04 MZA 12a ETAPA 1 | E25-87-U02-01-002 | TERRACERÍAS EN CONDOMINIO 3 | QRO-URB-CJM-119045 | 17-JUN-23 | 21-DIC-23 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-119045 | 884790.66 | 0 | 0 | 0 | 877124.9872 | 0 | 0 | 850811.23 | 0 | 0 | 0 | 26313.77 | 26313.77 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 87 | FRENTE 87 - URBA - INFRA CONDOMINIO 3 LOTE 04 MZA 12a ETAPA 1 | E25-87-U02-01-002 | TERRACERÍAS EN CONDOMINIO 3 | QRO-URB-CJM-119047 | 17-JUN-23 | 01-NOV-23 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-119047 | 570101.39 | 0 | 0 | 0 | 570101.39 | 0 | 0 | 570101.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 87 | FRENTE 87 - URBA - INFRA CONDOMINIO 3 LOTE 04 MZA 12a ETAPA 1 | E25-87-U02-01-003 | DRENAJE SANITARIO CONDOMINIO 3 | QRO-URB-CJM-128110 | 06-NOV-23 | 01-DIC-23 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-128110 | 540152.14 | 0 | 0 | 0 | 520379.14 | 0 | 0 | 504767.75 | 0 | 0 | 0 | 15611.39 | 15611.39 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 87 | FRENTE 87 - URBA - INFRA CONDOMINIO 3 LOTE 04 MZA 12a ETAPA 1 | E25-87-U02-01-004 | REGISTROS SANITARIOS CONDOMINIO 3 | QRO-URB-CJM-130043 | 06-DIC-23 | 19-JUN-24 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-130043 | 113410.8 | 0 | 0 | 0 | 113410.8 | 0 | 0 | 113410.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 87 | FRENTE 87 - URBA - INFRA CONDOMINIO 3 LOTE 04 MZA 12a ETAPA 1 | E25-87-U02-01-005 | GUARNICION EN CONDOMINIO 3 | QRO-URB-CJM-129599 | 08-DIC-23 | 17-ABR-24 | TECNION S.A. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-129599 | 62171.63 | 0 | 0 | 0 | 62171.63 | 0 | 0 | 62171.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 87 | FRENTE 87 - URBA - INFRA CONDOMINIO 3 LOTE 04 MZA 12a ETAPA 1 | E25-87-U02-01-006 | BANQUETAS EN CONDOMINIO 3 | QRO-URB-CJM-130221 | 07-DIC-23 | 27-AGO-24 | ARACELI RAMIREZ ROJAS | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-130221 | 94252.68 | 0 | 0 | 0 | 94252.68 | 0 | 0 | 94252.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 87 | FRENTE 87 - URBA - INFRA CONDOMINIO 3 LOTE 04 MZA 12a ETAPA 1 | E25-87-U02-01-006 | BANQUETAS EN CONDOMINIO 3 | QRO-URB-CJM-130223 | 07-DIC-23 | 31-MAR-24 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-130223 | 11527.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11527.96 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 87 | FRENTE 87 - URBA - INFRA CONDOMINIO 3 LOTE 04 MZA 12a ETAPA 1 | E25-87-U02-01-007 | AGUA POTABLE CONDOMINIO 3 | QRO-URB-CJM-130957 | 26-DIC-23 | 22-JUL-24 | CARLOS ENRIQUE GARRIDO NAVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-130957 | 327343.07 | 0 | 0 | 0 | 306902.653 | 20440.417 | 0 | 297695.55 | 0 | 0 | 0 | 9207.1 | 9207.1 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 87 | FRENTE 87 - URBA - INFRA CONDOMINIO 3 LOTE 04 MZA 12a ETAPA 1 | E25-87-U02-01-007 | AGUA POTABLE CONDOMINIO 3 | QRO-URB-CJM-130957_A00 | 11-NOV-24 | 11-ABR-25 | CARLOS ENRIQUE GARRIDO NAVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-130957_A00 | 19718.54 | 0 | 0 | 0 | 19718.54 | 0 | 0 | 0 | 19126.98 | 0 | 0 | 591.56 | 591.56 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 87 | FRENTE 87 - URBA - INFRA CONDOMINIO 3 LOTE 04 MZA 12a ETAPA 1 | E25-87-U02-01-008 | ELECTRIFICACIÓN EN MEDIA, BAJA TENSIÓN Y ALUMBRADO CONDOMINIO 3 | QRO-URB-CJM-135996 | 14-MAR-24 | 11-SEP-24 | CONSTRUTEC QUERETARO S.A DE C.V. | VEGA, JAVIER | QRO-URB-CJM-135996 | 2909650.71 | 0 | 0 | 0 | 2909650.71 | 0 | 0 | 2822361.39 | 0 | 0 | 0 | 87289.52 | 87289.52 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 87 | FRENTE 87 - URBA - INFRA CONDOMINIO 3 LOTE 04 MZA 12a ETAPA 1 | E25-87-U02-01-009 | PAVIMENTO ASFALTICO CONDOMINIO 3 | QRO-URB-CJM-140546 | 07-MAY-24 | 12-JUN-24 | AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-140546 | 675369.07 | 0 | 0 | 0 | 675369.07 | 0 | 0 | 655108 | 0 | 0 | 0 | 20261.07 | 20261.07 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 87 | FRENTE 87 - URBA - INFRA CONDOMINIO 3 LOTE 04 MZA 12a ETAPA 1 | E25-87-U02-01-010 | CUADROS HIDRÁULICOS COND 3 | QRO-URB-CJM-142128 | 03-JUN-24 | 12-NOV-24 | CARLOS ENRIQUE GARRIDO NAVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-142128 | 207251.77 | 0 | 0 | 0 | 207251.77 | 0 | 0 | 207251.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 87 | FRENTE 87 - URBA - INFRA CONDOMINIO 3 LOTE 04 MZA 12a ETAPA 1 | E25-87-U02-01-011 | DRENAJE PLUVIAL CONDOMINIO 3 | QRO-URB-CJM-146688 | 09-AGO-24 | 09-FEB-25 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-146688 | 339224.42 | 0 | 0 | 0 | 226102.8699 | 113121.5501 | 0 | 226102.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 87 | FRENTE 87 - URBA - INFRA CONDOMINIO 3 LOTE 04 MZA 12a ETAPA 1 | E25-87-U02-01-011 | DRENAJE PLUVIAL CONDOMINIO 3 | QRO-URB-CJM-146729 | 13-AGO-24 | 13-DIC-24 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-146729 | 932.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 932.64 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 87 | FRENTE 87 - URBA - INFRA CONDOMINIO 3 LOTE 04 MZA 12a ETAPA 1 | E25-87-U02-01-013 | TARJETAS DE ESCALONAMIENTO PARA MEDIDORES MONOFASICOS COND. 3 | QRO-URB-CJM-155346 | 18-DIC-24 | 18-MAR-25 | CONSTRUTEC QUERETARO S.A DE C.V. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-155346 | 774573.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774573.91 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 87 | FRENTE 87 - URBA - INFRA CONDOMINIO 3 LOTE 04 MZA 12a ETAPA 1 | E25-87-U02-01-012 | SEÑALIZACIÓN Y PINTURA VIAL COND 3 | QRO-URB-CJM-155347 | 10-DIC-24 | 31-JUL-25 | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-155347 | 85673.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85673.83 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0