## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Descripción | Conjunto | Descripción.1 | Contrato | Fecha Inicial | Fecha Final | Contratista | Comprador | Contrato Legal | Total | Anticipo | Anticipo % | Anticipo Amortizado | Estimado | Por Estimar | Retenciones Fiscales | Facturado | Por Facturar | Penalizado Cargo Estimación | Por Pernalizar Cargo Estimación | Retenido FG | Fondo Disponible para Liberar | Penalizado FG | Por Penalizar FG | Total Penalizado | Total Penalizado Aplicado
CJM | 88 | FRENTE 88 - URBA CONDOMINIO 6 LOTE 02 MZA 9a ETAPA 1 | E25-88-U02-01-001 | DESPALME EN CONDOMINIO 6 | QRO-URB-CJM-140734 | 10-MAY-24 | 13-MAY-24 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-140734 | 177622.41 | 0 | 0 | 0 | 177622.41 | 0 | 0 | 177622.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 88 | FRENTE 88 - URBA CONDOMINIO 6 LOTE 02 MZA 9a ETAPA 1 | E25-88-U02-01-002 | TERRACERIAS EN VIALIDADES CONDOMINIO 6 | QRO-URB-CJM-140842 | 20-MAY-24 | 20-MAY-25 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-URB-CJM-140842 | 2219827.73 | 0 | 0 | 0 | 1999707.96 | 220119.77 | 0 | 1939716.72 | 0 | 0 | 0 | 59991.24 | 59991.24 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 88 | FRENTE 88 - URBA CONDOMINIO 6 LOTE 02 MZA 9a ETAPA 1 | E25-88-U02-01-003 | BANQUETAS EN CONDOMINIO 6 | QRO-URB-CJM-141433 | 29-MAY-24 | 29-NOV-24 | ARACELI RAMIREZ ROJAS | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-141433 | 148901.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148901.59 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 88 | FRENTE 88 - URBA CONDOMINIO 6 LOTE 02 MZA 9a ETAPA 1 | E25-88-U02-01-005 | GUARNICIÓN EN CONDOMINIO 6 | QRO-URB-CJM-142155 | 03-JUN-24 | 30-NOV-24 | TECNION S.A. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-142155 | 80390.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80390.52 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 88 | FRENTE 88 - URBA CONDOMINIO 6 LOTE 02 MZA 9a ETAPA 1 | E25-88-U02-01-006 | DRENAJE SANITARIO CONDOMINIO 6 | QRO-URB-CJM-148557 | 02-SEP-24 | 02-FEB-25 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-148557 | 583031.55 | 0 | 0 | 0 | 451630.415 | 131401.135 | 0 | 438081.48 | 0 | 0 | 0 | 13548.93 | 13548.93 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 88 | FRENTE 88 - URBA CONDOMINIO 6 LOTE 02 MZA 9a ETAPA 1 | E25-88-U02-01-008 | CISTERNAS DE CONCRETO CONDOMINIO 6 | QRO-URB-CJM-154950 | 05-DIC-24 | 30-NOV-25 | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-154950 | 156769.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156769.55 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 88 | FRENTE 88 - URBA CONDOMINIO 6 LOTE 02 MZA 9a ETAPA 1 | E25-88-U02-01-010 | TARJETAS DE ESCALONAMIENTO PARA MEDIDORES MONOFASICOS COND. 6 | QRO-URB-CJM-155403 | 10-DIC-24 | 10-FEB-25 | CONSTRUTEC QUERETARO S.A DE C.V. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-155403 | 913600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 913600 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | 88 | FRENTE 88 - URBA CONDOMINIO 6 LOTE 02 MZA 9a ETAPA 1 | E25-88-U02-01-007 | ELECTRIFICACIÓN MEDIA, BAJA Y ALUMBRADO COND. 6 | QRO-URB-CJM-155406 | 10-DIC-24 | 31-DIC-25 | CONSTRUTEC QUERETARO S.A DE C.V. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-CJM-155406 | 2685750.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2685750.04 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0