## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Descripción | Conjunto | Descripción.1 | Contrato | Fecha Inicial | Fecha Final | Contratista | Comprador | Contrato Legal | Total | Anticipo | Anticipo % | Anticipo Amortizado | Estimado | Por Estimar | Retenciones Fiscales | Facturado | Por Facturar | Penalizado Cargo Estimación | Por Pernalizar Cargo Estimación | Retenido FG | Fondo Disponible para Liberar | Penalizado FG | Por Penalizar FG | Total Penalizado | Total Penalizado Aplicado
CMA | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E21-00-E04-01-001 | CIMENTACION DE ALMACEN | E21-00-E04-01-001 C1 | 09-DIC-19 | 09-MAR-20 | PROYECCION EMPRESARIAL QUERETARO SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CAL-58779 | 9886.39 | 0 | 0 | 0 | 9886.39 | 0 | 0 | 9589.8 | 0 | 0 | 0 | 296.59 | 296.59 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E21-00-E04-01-002 | ESTRUCTURA METALICA PARA ALMACEN | E21-00-E04-01-002 C1 | 20-DIC-19 | 20-FEB-20 | RAUL ROSAS VAZQUEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CAL-59300 | 154918 | 0 | 0 | 0 | 154918 | 0 | 0 | 150270.46 | 0 | 0 | 0 | 4647.54 | 4647.54 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E21-00-E04-01-002 | ESTRUCTURA METALICA PARA ALMACEN | E21-00-E04-01-002 C2 | 19-MAY-20 | 18-NOV-20 | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CAL-62257 | 52803.54 | 0 | 0 | 0 | 39591.3184 | 0 | 0 | 39591.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E21-00-E04-01-003 | MALLA CICLONICA EN ALMACEN JAVER | E21-00-E04-01-003 C1 | 10-FEB-20 | 10-ABR-20 | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CAL-60209 | 27213.86 | 0 | 0 | 0 | 27213.86 | 0 | 0 | 27213.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E21-00-E04-01-004 | PLATAFORMA DE ALMACÉN | E21-00-E04-01-004 C1 | 24-FEB-20 | 24-MAY-20 | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CAL-60666 | 27727.11 | 0 | 0 | 0 | 27727.11 | 0 | 0 | 26895.3 | 0 | 0 | 0 | 831.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E21-00-E04-01-005 | PLATAFORMA PARA BODEGAS DE CONTRATISTAS | E21-00-E04-01-005 C1 | 25-FEB-20 | 25-MAY-20 | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CAL-60694 | 22521.38 | 0 | 0 | 0 | 22521.38 | 0 | 0 | 21845.74 | 0 | 0 | 0 | 675.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E21-00-E04-01-006 | MALLA EN ZONA DE VENTAS | E21-00-E04-01-006 C1 | 17-ABR-20 | 17-JUN-20 | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CAL-61875 | 82408.73 | 0 | 0 | 0 | 77955.5485 | 0 | 0 | 77955.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E21-00-E04-01-006 | MALLA EN ZONA DE VENTAS | E21-00-E04-01-006 C1A01 | 27-JUL-20 | 27-NOV-20 | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CAL-61875 | 71775.56 | 0 | 0 | 0 | 71775.56 | 0 | 0 | 71775.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E21-00-E04-01-006 | MALLA EN ZONA DE VENTAS | E21-00-E04-01-006 C2 | 07-AGO-20 | 31-DIC-20 | FLOR ISABEL PRIETO RECHY | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CAL-63806 | 37120.01 | 0 | 0 | 0 | 37120.01 | 0 | 0 | 37120.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E21-00-E04-01-007 | MAMPARAS DE HERRERIA | E21-00-E04-01-007 | 07-MAY-20 | 07-JUL-20 | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CAL-62112 | 71131.19 | 0 | 0 | 0 | 71131.19 | 0 | 0 | 68997.25 | 0 | 0 | 0 | 2133.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E21-00-E04-01-008 | CUADRILLA DE LIMPIEZA ABR-JUN 2020 | E21-00-E04-01-008 C1 | 18-MAY-20 | 18-AGO-20 | GUSTAVO VALENCIA HERRERA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CAL-62258 | 56622.18 | 0 | 0 | 0 | 56622.18 | 0 | 0 | 56622.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E21-00-E04-01-010 | RIEGO DE AREAS VERDES | E21-00-E04-01-010 C1 | 12-MAY-20 | 12-AGO-20 | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CAL-62152 | 33778.26 | 0 | 0 | 0 | 33778.26 | 0 | 0 | 33778.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E21-00-E04-01-010 | RIEGO DE AREAS VERDES | E21-00-E04-01-010 C1 A01 | 15-OCT-20 | 15-FEB-21 | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CAL-65525 | 188997.21 | 0 | 0 | 0 | 188997.21 | 0 | 0 | 183327.29 | 0 | 0 | 0 | 5669.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E21-00-E04-01-011 | ACARREO DE MATERIAL PARA NIVELACIÓN DE ÁREA VERDE | E21-00-E04-01-011 C1 | 29-MAY-20 | 29-AGO-20 | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CAL-62284 | 19866.31 | 0 | 0 | 0 | 19866.31 | 0 | 0 | 19270.32 | 0 | 0 | 0 | 595.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E21-00-E04-01-012 | ESTRUCTURA DE CASETAS DE VENTAS | E21-00-E04-01-012 C1 | 28-MAY-20 | 28-DIC-20 | MATERCOM SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CAL-62465 | 554349.26 | 110869.85 | 20 | 110869.85 | 554349.26 | 0 | 0 | 426848.93 | 0 | 0 | 0 | 16630.48 | 16630.48 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E21-00-E04-01-012 | ESTRUCTURA DE CASETAS DE VENTAS | E21-00-E04-01-012 C2 | 07-SEP-20 | 07-FEB-21 | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CAL-64584 | 68985.45 | 0 | 0 | 0 | 68985.45 | 0 | 0 | 68985.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E21-00-E04-01-013 | PAGO DE MANTENIMIENTO AÑO 2020 JUNIO-DICIEMBRE | E21-00-E04-01-013 | 13-JUL-20 | 13-OCT-20 | MARTHA ERENDIRA RAMOS ALVARADO | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CAL-63206 | 374009.03 | 0 | 0 | 0 | 374009.03 | 0 | 0 | 374009.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E21-00-E04-01-013 | PAGO DE MANTENIMIENTO AÑO 2020 JUNIO-DICIEMBRE | E21-00-E04-01-013 A1 | 30-OCT-20 | 30-ENE-21 | MARTHA ERENDIRA RAMOS ALVARADO | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CAL-63206 | 266495.07 | 0 | 0 | 0 | 266495.07 | 0 | 0 | 259411.21 | 0 | 6106.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6106.76 | 6106.76
CMA | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E21-00-E04-01-014 | CIMENTACION E INSTALACIONES EN CASETAS DE VENTAS CUMBRE ALTA | E21-00-E04-01-014 C1 | 22-JUL-20 | 22-ENE-21 | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CAL-63429 | 96224.18 | 0 | 0 | 0 | 96224.18 | 0 | 0 | 96224.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E21-00-E04-01-015 | MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EXTERIORES CUMBRE ALTA | E21-00-E04-01-015 C1 | 03-AGO-20 | 03-ENE-21 | FLOR ISABEL PRIETO RECHY | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CAL-63708 | 17979.99 | 0 | 0 | 0 | 12991.99 | 0 | 0 | 12991.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E21-00-E04-01-015 | MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EXTERIORES CUMBRE ALTA | E21-00-E04-01-015 C2 | 17-SEP-20 | 17-DIC-20 | MARTHA ERENDIRA RAMOS ALVARADO | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-SER-CAL-64797 | 446169.57 | 0 | 0 | 0 | 446169.57 | 0 | 0 | 446169.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E21-00-E04-01-015 | MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EXTERIORES CUMBRE ALTA | E21-00-E04-01-015 C2-A1 | 03-MAY-21 | 03-OCT-21 | MARTHA ERENDIRA RAMOS ALVARADO | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CAL-69997 | 111542.39 | 0 | 0 | 0 | 111542.39 | 0 | 0 | 111542.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E21-00-E04-01-015 | MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EXTERIORES CUMBRE ALTA | E21-00-E04-01-015 C2-A2 | 26-MAY-21 | 26-OCT-21 | MARTHA ERENDIRA RAMOS ALVARADO | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CAL-69997 | 71891.87 | 0 | 0 | 0 | 71891.87 | 0 | 0 | 71891.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E21-00-E04-01-015 | MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EXTERIORES CUMBRE ALTA | E21-00-E04-01-015 C3 | 17-MAR-22 | 17-OCT-22 | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CAL-77551 | 248771.09 | 0 | 0 | 0 | 248771.09 | 0 | 0 | 248771.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E21-00-E04-01-015 | MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EXTERIORES CUMBRE ALTA | E21-00-E04-01-015 C3A1 | 08-JUN-22 | 08-DIC-22 | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CAL-77551 | 94254.43 | 0 | 0 | 0 | 94254.43 | 0 | 0 | 94254.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E21-00-E04-01-016 | CAJONES DE CISTERNAS EN CASETAS DE VENTAS | E21-00-E04-01-016 C1 | 12-AGO-20 | 12-ENE-21 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CAL-63920 | 54605.38 | 0 | 0 | 0 | 54605.38 | 0 | 0 | 54605.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E21-00-E04-01-018 | JARDINERIA EN DEPARTAMENTO MUESTRA | E21-00-E04-01-018 C1 | 24-AGO-20 | 24-DIC-20 | FLOR ISABEL PRIETO RECHY | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CAL-64251 | 8510.68 | 0 | 0 | 0 | 8510.68 | 0 | 0 | 8510.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E21-00-E04-01-018 | JARDINERIA EN DEPARTAMENTO MUESTRA | E21-01-00-E04-01-018 C2 | 24-AGO-20 | 24-SEP-20 | FLOR ISABEL PRIETO RECHY | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CAL-64251 | 52836.82 | 0 | 0 | 0 | 52836.82 | 0 | 0 | 52836.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E21-00-E04-01-019 | MALLA EN CASETAS DE VENTAS | E21-00-E04-01-019 C1 | 27-AGO-20 | 27-DIC-20 | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CAL-64354 | 29772.54 | 0 | 0 | 0 | 29772.54 | 0 | 0 | 29772.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E21-00-E04-01-020 | JARDINERIA Y RIEGO EN CASETAS DE VENTAS | E21-00-E04-01-020 C1 | 01-SEP-20 | 01-FEB-21 | FLOR ISABEL PRIETO RECHY | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CAL-64453 | 43618.4 | 0 | 0 | 0 | 43618.4 | 0 | 0 | 43618.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E21-00-E04-01-020 | JARDINERIA Y RIEGO EN CASETAS DE VENTAS | E21-00-E04-01-020 C2 | 01-SEP-20 | 01-FEB-21 | FLOR ISABEL PRIETO RECHY | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CAL-64453 | 162505.24 | 0 | 0 | 0 | 162505.24 | 0 | 0 | 162505.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E21-00-E04-01-021 | CAMBIO DE ACOMETIDA ELECTRICA EXISTENTE EN CASETAS DE VENTAS | E21-00-E04-01-021 C1 | 15-SEP-20 | 31-DIC-20 | CONSTRUTEC QUERETARO S.A DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CAL-64816 | 87038.79 | 0 | 0 | 0 | 87038.79 | 0 | 0 | 87038.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E21-00-E04-01-017 | ACABADOS, PUERTAS Y CANCELERIA EN CASETAS DE VENTAS CMA | E21-00-E04-01-017 C1 | 28-SEP-20 | 28-MAR-21 | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-EQU-CAL-65124 | 116155.69 | 0 | 0 | 0 | 114952.97 | 0 | 0 | 114952.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E21-00-E04-01-017 | ACABADOS, PUERTAS Y CANCELERIA EN CASETAS DE VENTAS CMA | E21-00-E04-01-017 C2 | 29-SEP-20 | 29-MAR-21 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-EQU-CAL-65130 | 11655.68 | 0 | 0 | 0 | 11655.68 | 0 | 0 | 11655.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E21-00-E04-01-017 | ACABADOS, PUERTAS Y CANCELERIA EN CASETAS DE VENTAS CMA | E21-00-E04-01-017 C3 | 29-SEP-20 | 29-MAR-21 | GILBERTO ANTONIO ALDUCIN MONDRAGON | VEGA, JAVIER | QRO-EQU-CAL-65125 | 152887.94 | 0 | 0 | 0 | 152887.94 | 0 | 0 | 152887.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E21-00-E04-01-022 | BANQUETA Y CAJA DE MEDIDOR PARA CASETAS DE VENTAS | E21-00-E04-01-022 C1 | 28-OCT-20 | 28-FEB-21 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CAL-65839 | 18292.23 | 0 | 0 | 0 | 18292.23 | 0 | 0 | 18292.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E21-00-E04-01-023 | ESTELA EN CASETAS DE VENTAS | E21-00-E04-01-023 3 | 06-NOV-20 | 06-MAR-21 | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CAL-66034 | 43528.24 | 0 | 0 | 0 | 43528.24 | 0 | 0 | 42222.39 | 0 | 0 | 0 | 1305.85 | 1305.85 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E21-00-E04-01-023 | ESTELA EN CASETAS DE VENTAS | E21-00-E04-01-023 3 A01 | 11-ENE-21 | 31-ENE-21 | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CAL-66034 | 3785.53 | 0 | 0 | 0 | 3785.53 | 0 | 0 | 3671.96 | 0 | 0 | 0 | 113.57 | 113.57 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E21-00-E04-01-023 | ESTELA EN CASETAS DE VENTAS | E21-00-E04-01-023 3 A02 | 15-FEB-21 | 15-MAY-21 | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CAL-66034 | 16566.56 | 0 | 0 | 0 | 16566.56 | 0 | 0 | 16069.56 | 0 | 0 | 0 | 497 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E21-00-E04-01-023 | ESTELA EN CASETAS DE VENTAS | E21-00-E04-01-023 C1 | 05-NOV-20 | 05-ABR-21 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CAL-66029 | 11065.4 | 0 | 0 | 0 | 11065.4 | 0 | 0 | 11065.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E21-00-E04-01-023 | ESTELA EN CASETAS DE VENTAS | E21-00-E04-01-023 C2 | 06-NOV-20 | 06-FEB-21 | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CAL-66048 | 28181.01 | 0 | 0 | 0 | 28181.01 | 0 | 0 | 28181.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E21-00-E04-01-024 | MANTENIMIENTO DE JARDINERIA EN CASETAS DE VENTAS NOV-DIC | E21-00-E04-01-024 C1r1 | 04-JUL-22 | 31-DIC-22 | SISTEMAS INTEGRALES INMOBILIARIOS Y DE ADMINISTRACION S. DE R.L. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CAL-80257 | 7424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E21-00-E04-01-025 | ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO CUMBRE ALTA ENE - JUN 2021 | E21-00-E04-01-025 C1 | 18-ENE-21 | 18-JUN-21 | MARTHA ERENDIRA RAMOS ALVARADO | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CAL-67492 | 89712.07 | 0 | 0 | 0 | 89712.07 | 0 | 0 | 89712.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E21-00-E04-01-025 | ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO CUMBRE ALTA ENE - JUN 2021 | E21-00-E04-01-025 C1A01 | 18-FEB-21 | 28-FEB-21 | MARTHA ERENDIRA RAMOS ALVARADO | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CAL-67492 | 186957.4 | 0 | 0 | 0 | 186957.4 | 0 | 0 | 186957.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E21-00-E04-01-025 | ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO CUMBRE ALTA ENE - JUN 2021 | E21-00-E04-01-025 C1A02 | 03-MAY-21 | 03-OCT-21 | MARTHA ERENDIRA RAMOS ALVARADO | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CAL-67492 | 94583.13 | 0 | 0 | 0 | 94583.13 | 0 | 0 | 94583.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E21-00-E04-01-025 | ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO CUMBRE ALTA ENE - JUN 2021 | E21-00-E04-01-025 C1A03 | 12-JUL-21 | 12-MAR-22 | MARTHA ERENDIRA RAMOS ALVARADO | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CAL-67492 | 158818.59 | 0 | 0 | 0 | 88343.7834 | 0 | 0 | 88343.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E21-00-E04-01-025 | ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO CUMBRE ALTA ENE - JUN 2021 | E21-00-E04-01-025 C2 | 15-DIC-21 | 15-JUN-22 | GEESEN TERRACERIAS Y CONSTRUCCION SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CAL-75411 | 19921.39 | 0 | 0 | 0 | 19921.39 | 0 | 0 | 19921.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E21-00-E04-01-025 | ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO CUMBRE ALTA ENE - JUN 2021 | E21-00-E04-01-025 C2a01 | 10-ENE-22 | 31-ENE-22 | GEESEN TERRACERIAS Y CONSTRUCCION SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CAL-75411 | 6403.56 | 0 | 0 | 0 | 6403.56 | 0 | 0 | 6403.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E21-00-E04-01-025 | ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO CUMBRE ALTA ENE - JUN 2021 | E21-00-E04-01-025 C2a02 | 04-FEB-22 | 28-FEB-22 | GEESEN TERRACERIAS Y CONSTRUCCION SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CAL-75411 | 33702.64 | 0 | 0 | 0 | 33702.64 | 0 | 0 | 33702.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E21-00-E04-01-025 | ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO CUMBRE ALTA ENE - JUN 2021 | E21-00-E04-01-025 C2a03 | 07-ABR-22 | 07-MAY-22 | GEESEN TERRACERIAS Y CONSTRUCCION SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CAL-75411 | 4380.46 | 0 | 0 | 0 | 4380.46 | 0 | 0 | 4380.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E21-00-E04-01-026 | REUBICACION DE ALMACEN DE OBRA A CMA2 | E21-00-E04-01-026 C1 | 04-MAY-21 | 04-OCT-21 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CAL-70046 | 10875.83 | 0 | 0 | 0 | 10875.83 | 0 | 0 | 10875.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E21-00-E04-01-026 | REUBICACION DE ALMACEN DE OBRA A CMA2 | E21-00-E04-01-026 C2 | 05-MAY-21 | 05-JUL-21 | ULISES VALENCIA CARREON | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CAL-70047 | 41760 | 0 | 0 | 0 | 41760 | 0 | 0 | 41760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E21-00-E04-01-026 | REUBICACION DE ALMACEN DE OBRA A CMA2 | E21-00-E04-01-026 C3 | 22-JUN-21 | 31-AGO-21 | INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO COMERCIAL E INDUSTRIAL SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CAL-71144 | 4437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E21-00-E04-01-026 | REUBICACION DE ALMACEN DE OBRA A CMA2 | QRO-EQU-CMA-128279 | 08-NOV-23 | 12-JUN-24 | AQUILEO HERNANDEZ ROMERO | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CMA-128279 | 14369.91 | 0 | 0 | 0 | 14369.91 | 0 | 0 | 14369.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E21-00-E04-01-026 | REUBICACION DE ALMACEN DE OBRA A CMA2 | QRO-EQU-CMA-128280 | 08-NOV-23 | 10-ABR-24 | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CMA-128280 | 14369.91 | 0 | 0 | 0 | 14369.7537 | 0 | 0 | 14369.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E21-00-E04-01-027 | MANTENIMIENTO DE JARDINERIA EN CASETAS DE VENTAS ENE-JUN 2021 | E21-00-E04-01-027 C1r1 | 04-JUL-22 | 31-JUL-22 | SISTEMAS INTEGRALES INMOBILIARIOS Y DE ADMINISTRACION S. DE R.L. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CAL-80255 | 22272 | 0 | 0 | 0 | 21822.0685 | 0 | 0 | 21822.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E21-00-E04-01-028 | CUADRILLA DE LIMPIEZA EXTERIOR; 3 MESES (MAYO - JULIO 2021) | E21-00-E04-01-028 C1 | 25-MAY-21 | 31-JUL-21 | GEESEN TERRACERIAS Y CONSTRUCCION SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CAL-70507 | 32607.6 | 0 | 0 | 0 | 32607.6 | 0 | 0 | 32607.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E21-00-E04-01-029 | CUADRILLA DE LIMPIEZA EXTERIOR; 3 MESES (AGOSTO - OCTUBRE 2021) | E21-00-E04-01-029 C1 | 06-SEP-21 | 06-DIC-21 | GEESEN TERRACERIAS Y CONSTRUCCION SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CAL-73019 | 32607.57 | 0 | 0 | 0 | 32607.57 | 0 | 0 | 32607.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E21-00-E04-01-030 | BOYAS METÁLICAS PARA TOPE EN CASETA DE VENTAS | E21-00-E04-01-030 C1 | 22-NOV-21 | 28-FEB-22 | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CAL-74756 | 3346.98 | 0 | 0 | 0 | 3346.98 | 0 | 0 | 3346.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E21-00-E04-01-031 | RENOVACION DE MAMPARAS PARA DELIMITAR OBRA TERMINADA Y EN PROCESO (INCLUYE SOPORTES RUEDAS Y CINTA PLASTICA) | E21-00-E04-01-031 C1 | 28-DIC-21 | 28-JUN-22 | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CAL-75688 | 60354.37 | 0 | 0 | 0 | 60354.37 | 0 | 0 | 60354.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E21-00-E04-01-032 | ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO CUMBRE ALTA II ENE- JUN 2022 | E21-00-E04-01-032 C1 | 08-FEB-22 | 30-JUN-22 | SISTEMAS INTEGRALES INMOBILIARIOS Y DE ADMINISTRACION S. DE R.L. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-SER-CAL-76545 | 681827.49 | 0 | 0 | 0 | 681827.49 | 0 | 0 | 681827.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E21-00-E04-01-033 | PIPAS PARA RIEGO EXTERIOR - PERIODO 04 MARZO A 12 DE MAYO 2022. | E21-00-E04-01-033 C1 | 11-ABR-22 | 11-AGO-22 | GEESEN TERRACERIAS Y CONSTRUCCION SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CAL-78139 | 10671.98 | 0 | 0 | 0 | 10671.98 | 0 | 0 | 10671.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E21-00-E04-01-033 | PIPAS PARA RIEGO EXTERIOR - PERIODO 04 MARZO A 12 DE MAYO 2022. | E21-00-E04-01-033 C1A1 | 21-JUL-22 | 21-DIC-22 | GEESEN TERRACERIAS Y CONSTRUCCION SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CAL-78139 | 25612.74 | 0 | 0 | 0 | 25612.74 | 0 | 0 | 25612.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E21-00-E04-01-033 | PIPAS PARA RIEGO EXTERIOR - PERIODO 04 MARZO A 12 DE MAYO 2022. | E21-00-E04-01-033 C2 | 21-JUL-22 | 21-DIC-22 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CAL-80683 | 18569.28 | 0 | 0 | 0 | 18569.28 | 0 | 0 | 18569.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E21-00-E04-01-034 | MANTENIMIENTO JARDINERIA PUNTO DE VENTA ABR-DIC | E21-00-E04-01-034 C1 | 25-ABR-22 | 25-OCT-22 | SISTEMAS INTEGRALES INMOBILIARIOS Y DE ADMINISTRACION S. DE R.L. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CAL-78510 | 48951.99 | 0 | 0 | 0 | 48951.99 | 0 | 0 | 48951.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E21-00-E04-01-035 | MANTENIMIENTO A EDIFICIO MUESTRA ENE-MZO | E21-00-E04-01-035 C1 | 28-JUN-22 | 28-NOV-22 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CAL-80082 | 53658.93 | 0 | 0 | 0 | 53658.93 | 0 | 0 | 53658.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E21-00-E04-01-036 | MANTENIMIENTO A EDIFICIO MUESTRA ABR-JUN | E21-00-E04-01-036 C1 | 02-AGO-22 | 31-AGO-22 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CAL-80947 | 53658.96 | 0 | 0 | 0 | 44984.0948 | 0 | 0 | 44984.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E21-00-E04-01-037 | MANTENIMIENTO A EDIFICIO MUESTRA JUL-SEP | E21-00-E04-01-037 C1 | 07-SEP-22 | 07-ABR-23 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CAL-81652 | 53658.96 | 0 | 0 | 0 | 38455.588 | 0 | 0 | 38455.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E21-00-E04-01-038 | ADMINISTRACION CUMBRE ALTA-2 JUL-DIC 2022 | E21-00-E04-01-038 c1 | 08-SEP-22 | 30-SEP-22 | SISTEMAS INTEGRALES INMOBILIARIOS Y DE ADMINISTRACION S. DE R.L. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CAL-81684 | 409642.42 | 0 | 0 | 0 | 391830.8907 | 0 | 0 | 391830.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E21-00-E04-01-039 | ADMINISTRACION ZIZANA JUN-AGO 2022 | QRO-SER-CMA-101725 | 10-OCT-22 | 05-OCT-22 | ASOCIACION DE COLONOS FRACCIONAMIENTO ZIZANA A.C. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-SER-CMA-101725 | 62437.95 | 0 | 0 | 0 | 62437.95 | 0 | 0 | 62437.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E21-00-E04-01-040 | MANTENIMIENTO A EDIFICIO MUESTRA OCT-DIC | QRO-EQU-CMA-105342 | 09-DIC-22 | 01-FEB-23 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CMA-105342 | 53658.96 | 0 | 0 | 0 | 23162.7844 | 0 | 0 | 23162.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E21-00-E04-01-041 | ADMINISTRACIÓN CUMBRE ALTA 2 ENE-JUN 2023 | QRO-EQU-CMA-112181 | 08-MAR-23 | 01-FEB-24 | SISTEMAS INTEGRALES INMOBILIARIOS Y DE ADMINISTRACION S. DE R.L. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CMA-112181 | 502564.9 | 0 | 0 | 0 | 477303.9211 | 0 | 0 | 477303.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E21-00-E04-01-041 | ADMINISTRACIÓN CUMBRE ALTA 2 ENE-JUN 2023 | QRO-EQU-CMA-112181_A00 | 12-FEB-24 | 12-JUL-24 | SISTEMAS INTEGRALES INMOBILIARIOS Y DE ADMINISTRACION S. DE R.L. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CMA-112181_A00 | 30464.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E21-00-E04-01-042 | TOPE EN ACCESO CMA II | QRO-EQU-CMA-112897 | 21-MAR-23 | 10-MAY-23 | JOSE HECTOR VELEZ VITAL | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CMA-112897 | 13896.8 | 0 | 0 | 0 | 13896.8 | 0 | 0 | 13896.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E21-00-E04-01-043 | MANTENIMIENTO EXTERIOR ZIZANA SEP22 - FEB23 | QRO-EQU-CMA-113216 | 30-MAR-23 | 10-MAY-23 | ASOCIACION DE COLONOS FRACCIONAMIENTO ZIZANA A.C. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CMA-113216 | 74587.51 | 0 | 0 | 0 | 74587.51 | 0 | 0 | 74587.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E21-00-E04-01-044 | MANTENIMIENTO A EDIFICIO MUESTRA ENE-JUN 2023 | QRO-EQU-CMA-113335 | 30-MAR-23 | 26-JUL-23 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CMA-113335 | 53658.96 | 0 | 0 | 0 | 51539.4311 | 0 | 0 | 51539.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E21-00-E04-01-044 | MANTENIMIENTO A EDIFICIO MUESTRA ENE-JUN 2023 | QRO-EQU-CMA-113335_A00 | 06-ABR-23 | 06-MAY-23 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CMA-113335_A00 | 53658.96 | 0 | 0 | 0 | 18476.5686 | 0 | 0 | 18476.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E21-00-E04-01-045 | MOVIMIENTO PUBLICIDAD CIRCUITO UNIVERSIDADES | QRO-EQU-CMA-115625 | 24-ABR-23 | 14-JUN-23 | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CMA-115625 | 11271.14 | 0 | 0 | 0 | 11271.14 | 0 | 0 | 11271.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E21-00-E04-01-046 | MANTENIMIENTO JARDINERIA PUNTO DE VENTA ENE-JUN 2023 | QRO-EQU-CMA-117417 | 02-JUN-23 | 19-JUL-23 | SISTEMAS INTEGRALES INMOBILIARIOS Y DE ADMINISTRACION S. DE R.L. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CMA-117417 | 31320 | 0 | 0 | 0 | 26100 | 0 | 0 | 26100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E21-00-E04-01-047 | MANTENIMIENTO LETREROS PUNTO DE VENTA | QRO-EQU-CMA-117661 | 07-JUN-23 | 08-NOV-23 | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CMA-117661 | 4002 | 0 | 0 | 0 | 4002 | 0 | 0 | 4002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E21-00-E04-01-048 | MANTENIMIENTO EXTERIOR ZIZANA MAR23 - JUN23 | QRO-EQU-CMA-121174 | 19-JUL-23 | 19-JUL-23 | ASOCIACION DE COLONOS FRACCIONAMIENTO ZIZANA A.C. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CMA-121174 | 37664.61 | 0 | 0 | 0 | 37664.61 | 0 | 0 | 37664.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E21-00-E04-01-049 | ALUMBRADO EN PUNTO DE VENTA | QRO-EQU-CMA-123427 | 23-AGO-23 | 25-OCT-23 | CONSTRUTEC QUERETARO S.A DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CMA-123427 | 50593.13 | 0 | 0 | 0 | 50593.13 | 0 | 0 | 50593.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E21-00-E04-01-050 | MANTENIMIENTO A EDIFICIO MUESTRA JUL-SEP 2023 | QRO-EQU-CMA-123919 | 08-SEP-23 | 01-NOV-23 | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CMA-123919 | 53658.96 | 0 | 0 | 0 | 44966.2085 | 0 | 0 | 44966.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E21-00-E04-01-051 | MANTENIMIENTO JARDINERIA PUNTO DE VENTA JUL-DIC 2023 | QRO-EQU-CMA-124172 | 11-SEP-23 | 01-MAR-24 | SISTEMAS INTEGRALES INMOBILIARIOS Y DE ADMINISTRACION S. DE R.L. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CMA-124172 | 43428.47 | 0 | 0 | 0 | 43428.47 | 0 | 0 | 43428.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E21-00-E04-01-052 | MANTENIMIENTO A EDIFICIO MUESTRA OCT-DIC 2023 | QRO-EQU-CMA-129238 | 27-NOV-23 | 10-ENE-24 | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CMA-129238 | 44999.97 | 0 | 0 | 0 | 21749.9855 | 0 | 0 | 21749.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E21-00-E04-01-054 | MANTENIMIENTO EXTERIOR ZIZANA JUL23 - NOV23 | QRO-SER-CMA-131442 | 22-DIC-23 | 22-DIC-23 | ASOCIACION DE COLONOS FRACCIONAMIENTO ZIZANA A.C. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-SER-CMA-131442 | 22793.3 | 0 | 0 | 0 | 22793.3 | 0 | 0 | 22793.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E21-00-E04-01-055 | MANTENIMIENTO A EDIFICIO MUESTRA ENE-MZO 2024 | QRO-EQU-CMA-142977 | 21-JUN-24 | 21-DIC-24 | RODRIGO SANCHEZ GARCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CMA-142977 | 44999.97 | 0 | 0 | 0 | 37949.9747 | 7049.9953 | 0 | 37949.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E21-00-E04-01-056 | MANTENIMIENTO JARDINERIA PUNTO DE VENTA ENE-JUN 2024 | QRO-EQU-CMA-138838 | 26-ABR-24 | 07-AGO-24 | SISTEMAS INTEGRALES INMOBILIARIOS Y DE ADMINISTRACION S. DE R.L. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CMA-138838 | 31320 | 0 | 0 | 0 | 31320 | 0 | 0 | 31320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E21-00-E04-01-057 | MANTENIMIENTO A EDIFICIO MUESTRA ABR-JUN 2024 | QRO-EQU-CMA-146089 | 29-JUL-24 | 31-OCT-24 | RODRIGO SANCHEZ GARCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CMA-146089 | 44999.97 | 0 | 0 | 0 | 39554.9736 | 5444.9964 | 0 | 39554.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E21-00-E04-01-058 | MANTENIMIENTO JARDINERIA PUNTO DE VENTA JUL-DIC 2024 | QRO-EQU-CMA-148277 | 27-AGO-24 | 27-NOV-24 | SISTEMAS INTEGRALES INMOBILIARIOS Y DE ADMINISTRACION S. DE R.L. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CMA-148277 | 42387 | 0 | 0 | 0 | 26727 | 15660 | 0 | 26727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E21-00-E04-01-059 | MANTENIMIENTO DE AREAS COMUNES PARA ENTREGA A AC | QRO-EQU-CMA-153971 | 19-NOV-24 | 25-NOV-24 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CMA-153971 | 40386.87 | 0 | 0 | 0 | 40386.87 | 0 | 0 | 40386.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E21-00-E04-01-060 | MANTENIMIENTO A EDIFICIO MUESTRA JUL-AGO 2024 | QRO-EQU-CMA-154127 | 21-NOV-24 | 31-DIC-24 | RODRIGO SANCHEZ GARCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CMA-154127 | 29387.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29387.14 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0