## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Descripción | Conjunto | Descripción.1 | Contrato | Fecha Inicial | Fecha Final | Contratista | Comprador | Contrato Legal | Total | Anticipo | Anticipo % | Anticipo Amortizado | Estimado | Por Estimar | Retenciones Fiscales | Facturado | Por Facturar | Penalizado Cargo Estimación | Por Pernalizar Cargo Estimación | Retenido FG | Fondo Disponible para Liberar | Penalizado FG | Por Penalizar FG | Total Penalizado | Total Penalizado Aplicado
CMA | 80 | Frente 80 - GENERAL | E21-80-U02-01-001 | SERVICIO DE TOPOGRAFÍA ENERO-JUNIO 2022 | E21-80-U02-01-001 C1 | 01-FEB-22 | 31-JUL-22 | FRANCISCO JAVIER VEGA SANCHEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CAL-76402 | 293920.74 | 0 | 0 | 0 | 293920.74 | 0 | 0 | 293920.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 80 | Frente 80 - GENERAL | E21-80-U02-01-002 | SERVICIO DE LABORATORIO ENERO-JUNIO 2022 | E21-80-U02-01-002 C1 | 02-FEB-22 | 02-AGO-22 | JUAN MARTIN LARA ZAPATA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CAL-76446 | 300092 | 0 | 0 | 0 | 300092 | 0 | 0 | 300092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 80 | Frente 80 - GENERAL | E21-80-U02-01-003 | REEMPLAZO DE BANQUETA EN ACCESO Y SALIDA DE CAMIONES A FRACC. CUMBRE ALTA | E21-80-U02-01-003 C1 | 21-FEB-22 | 28-FEB-22 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CAL-76849 | 7988.1 | 0 | 0 | 0 | 7988.1 | 0 | 0 | 7988.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 80 | Frente 80 - GENERAL | E21-80-U02-01-003 | REEMPLAZO DE BANQUETA EN ACCESO Y SALIDA DE CAMIONES A FRACC. CUMBRE ALTA | E21-80-U02-01-003 C1a01 | 29-MAR-22 | 31-MAR-22 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CAL-76849 | 10865.47 | 0 | 0 | 0 | 10865.47 | 0 | 0 | 10865.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 80 | Frente 80 - GENERAL | E21-80-U02-01-003 | REEMPLAZO DE BANQUETA EN ACCESO Y SALIDA DE CAMIONES A FRACC. CUMBRE ALTA | E21-80-U02-01-003 C2 | 21-FEB-22 | 28-FEB-22 | GEESEN TERRACERIAS Y CONSTRUCCION SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CAL-76853 | 212.95 | 0 | 0 | 0 | 212.95 | 0 | 0 | 212.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 80 | Frente 80 - GENERAL | E21-80-U02-01-004 | REMPLAZO DE BANQUETA EN CUMBRE I PARA ENTREGA | E21-80-U02-01-004 C1 | 04-MAR-22 | 04-OCT-22 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CAL-77154 | 16374.14 | 0 | 0 | 0 | 16374.14 | 0 | 0 | 16374.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 80 | Frente 80 - GENERAL | E21-80-U02-01-005 | REPOSICION DE TAPAS DE TORTUGAS EN CUMBRE I | E21-80-U02-01-005 C1 | 01-MAR-22 | 31-MAR-22 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CAL-77091 | 14107.36 | 0 | 0 | 0 | 14107.36 | 0 | 0 | 14107.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 80 | Frente 80 - GENERAL | E21-80-U02-01-005 | REPOSICION DE TAPAS DE TORTUGAS EN CUMBRE I | E21-80-U02-01-005 C1A01 | 14-JUL-22 | 31-JUL-22 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CAL-77091 | 17461.58 | 0 | 0 | 0 | 17461.58 | 0 | 0 | 17461.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 80 | Frente 80 - GENERAL | E21-80-U02-01-006 | PINTURA Y SEÑALETICA 2DA ETAPA CMA1 | E21-80-U02-01-006 C1 | 25-MAY-22 | 25-OCT-22 | JOSE HECTOR VELEZ VITAL | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CAL-79315 | 80619.87 | 0 | 0 | 0 | 80619.87 | 0 | 0 | 80619.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 80 | Frente 80 - GENERAL | E21-80-U02-01-006 | PINTURA Y SEÑALETICA 2DA ETAPA CMA1 | E21-80-U02-01-006 C2 | 07-JUL-22 | 30-OCT-22 | JUAN MARTIN LARA ZAPATA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CAL-80326 | 62793.24 | 0 | 0 | 0 | 62793.24 | 0 | 0 | 62793.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 80 | Frente 80 - GENERAL | E21-80-U02-01-007 | PAGO OPERADOR RETROEXCAVADORA 2022 | E21-80-U02-01-007 C1 | 06-JUN-22 | 06-DIC-22 | GEESEN TERRACERIAS Y CONSTRUCCION SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CAL-79584 | 64703.65 | 0 | 0 | 0 | 64703.65 | 0 | 0 | 64703.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 80 | Frente 80 - GENERAL | E21-80-U02-01-007 | PAGO OPERADOR RETROEXCAVADORA 2022 | E21-80-U02-01-007 C2 | 02-AGO-22 | 31-AGO-22 | JUAN MARTIN LARA ZAPATA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CAL-80944 | 22555.05 | 0 | 0 | 0 | 20876.9543 | 0 | 0 | 20876.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 80 | Frente 80 - GENERAL | E21-80-U02-01-007 | PAGO OPERADOR RETROEXCAVADORA 2022 | E21-80-U02-01-007 C2_A00 | 30-MAY-23 | 31-MAY-23 | JUAN MARTIN LARA ZAPATA | Ortega Villa, Gema Delhi | E21-80-U02-01-007 C2_A00 | 15027.52 | 0 | 0 | 0 | 14997.465 | 0 | 0 | 14997.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 80 | Frente 80 - GENERAL | E21-80-U02-01-007 | PAGO OPERADOR RETROEXCAVADORA 2022 | QRO-URB-CMA-117747 | 30-MAY-23 | 05-JUL-23 | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CMA-117747 | 26298.09 | 0 | 0 | 0 | 26298.09 | 0 | 0 | 26298.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 80 | Frente 80 - GENERAL | E21-80-U02-01-007 | PAGO OPERADOR RETROEXCAVADORA 2022 | QRO-URB-CMA-117763 | 30-MAY-23 | 08-JUL-24 | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CMA-117763 | 33811.99 | 0 | 0 | 0 | 32992.0561 | 0 | 0 | 32992.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 80 | Frente 80 - GENERAL | E21-80-U02-01-008 | CANAL PLUVIAL DE PROTECCIÓN EN TERRENO ADYACENTE CUMBRE ALTA 2 | E21-80-U02-01-008 C1 | 07-JUL-22 | 31-JUL-22 | GEESEN TERRACERIAS Y CONSTRUCCION SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CAL-80348 | 25571.57 | 0 | 0 | 0 | 25571.57 | 0 | 0 | 25571.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 80 | Frente 80 - GENERAL | E21-80-U02-01-009 | SERVICIO DE TOPOGRAFIA JULIO Y AGOSTO 2022 | E21-80-U02-01-009 C1 | 01-AGO-22 | 01-MAR-23 | FRANCISCO JAVIER VEGA SANCHEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CAL-80906 | 97974.64 | 0 | 0 | 0 | 97974.64 | 0 | 0 | 97974.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 80 | Frente 80 - GENERAL | E21-80-U02-01-010 | SERVICIO DE LABORATORIO JULIO-DICIEMBRE 2022 | E21-80-U02-01-010 C1 | 01-SEP-22 | 30-SEP-22 | JUAN MARTIN LARA ZAPATA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CAL-81467 | 300092 | 0 | 0 | 0 | 300092 | 0 | 0 | 300092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 80 | Frente 80 - GENERAL | E21-80-U02-01-011 | SERVICIO DE LABORATORIO DE ENERO A JUNIO 2023 | QRO-SER-CMA-110290 | 20-FEB-23 | 19-JUL-23 | JUAN MARTIN LARA ZAPATA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-SER-CMA-110290 | 300092 | 0 | 0 | 0 | 300092 | 0 | 0 | 300092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 80 | Frente 80 - GENERAL | E21-80-U02-01-012 | SERVICIO DE TOPOGRAFÍA ENERO-JUNIO 2023 | QRO-URB-CMA-110508 | 13-FEB-23 | 06-SEP-23 | FRANCISCO JAVIER VEGA SANCHEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CMA-110508 | 206480 | 0 | 0 | 0 | 206480 | 0 | 0 | 206480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 80 | Frente 80 - GENERAL | E21-80-U02-01-013 | SERVICIO DE LABORATORIO DE JULIO-DICIEMBRE 2023 | QRO-URB-CMA-124392 | 15-SEP-23 | 27-DIC-23 | JUAN MARTIN LARA ZAPATA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CMA-124392 | 300092 | 0 | 0 | 0 | 300092 | 0 | 0 | 300092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 80 | Frente 80 - GENERAL | E21-80-U02-01-014 | PAGO OPERADOR RETROEXCAVADORA 2024 | QRO-URB-CMA-143681 | 05-JUL-24 | 08-JUL-24 | JUAN MARTIN LARA ZAPATA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CMA-143681 | 35308.26 | 0 | 0 | 0 | 35308.26 | 0 | 0 | 35308.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0