## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Descripción | Conjunto | Descripción.1 | Contrato | Fecha Inicial | Fecha Final | Contratista | Comprador | Contrato Legal | Total | Anticipo | Anticipo % | Anticipo Amortizado | Estimado | Por Estimar | Retenciones Fiscales | Facturado | Por Facturar | Penalizado Cargo Estimación | Por Pernalizar Cargo Estimación | Retenido FG | Fondo Disponible para Liberar | Penalizado FG | Por Penalizar FG | Total Penalizado | Total Penalizado Aplicado
CMA | 82 | Frente 82 - CUMBRE ALTA II | E21-82-U02-01-001 | GUARNICIONES DE CONCRETO CUMBRE II | E21-82-U02-01-001 C1 | 17-SEP-21 | 17-MAY-22 | TECNION S.A. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CAL-73147 | 90923.4 | 0 | 0 | 0 | 90398.2806 | 0 | 0 | 87686.32 | 0 | 0 | 0 | 2711.96 | 0 | 2711.96 | 0 | 2711.96 | 2711.96
CMA | 82 | Frente 82 - CUMBRE ALTA II | E21-82-U02-01-001 | GUARNICIONES DE CONCRETO CUMBRE II | E21-82-U02-01-001 C2 | 29-NOV-21 | 30-NOV-21 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CAL-74927 | 5935.76 | 0 | 0 | 0 | 5935.76 | 0 | 0 | 5935.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 82 | Frente 82 - CUMBRE ALTA II | E21-82-U02-01-002 | BANQUETAS DE CUMBRE II | E21-82-U02-01-002 C2 | 13-JUN-22 | 13-DIC-22 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CAL-79781 | 14175.41 | 0 | 0 | 0 | 14175.41 | 0 | 0 | 14175.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 82 | Frente 82 - CUMBRE ALTA II | E21-82-U02-01-002 | BANQUETAS DE CUMBRE II | E21-82-U02-01-002 C2A1 | 04-JUL-22 | 04-DIC-22 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CAL-79781 | 2668 | 0 | 0 | 0 | 2668 | 0 | 0 | 2668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 82 | Frente 82 - CUMBRE ALTA II | E21-82-U02-01-002 | BANQUETAS DE CUMBRE II | E21-82-U02-01-002 C2A2 | 05-JUL-22 | 05-DIC-22 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CAL-79781 | 7891.09 | 0 | 0 | 0 | 7891.09 | 0 | 0 | 7891.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 82 | Frente 82 - CUMBRE ALTA II | E21-82-U02-01-002 | BANQUETAS DE CUMBRE II | E21-82-U02-01-002 C2A3 | 12-JUL-22 | 12-DIC-22 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CAL-79781 | 2700.02 | 0 | 0 | 0 | 2700.02 | 0 | 0 | 2700.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 82 | Frente 82 - CUMBRE ALTA II | E21-82-U02-01-002 | BANQUETAS DE CUMBRE II | E21-82-U02-01-002 c1 | 06-OCT-21 | 31-MAY-22 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CAL-73665 | 87590.61 | 0 | 0 | 0 | 87590.61 | 0 | 0 | 82173.26 | 0 | 4670.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4670.12 | 4670.12
CMA | 82 | Frente 82 - CUMBRE ALTA II | E21-82-U02-01-002 | BANQUETAS DE CUMBRE II | E21-82-U02-01-002 c1A1 | 12-JUL-22 | 06-DIC-22 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CAL-73665 | 10514.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 82 | Frente 82 - CUMBRE ALTA II | E21-82-U02-01-003 | CISTERNAS CUMBRE ALTA LOTES 11-18, 19-23, 25-29. | E21-82-U02-01-003 C1 | 08-SEP-21 | 08-SEP-22 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CAL-73401 | 416815.43 | 0 | 0 | 0 | 416815.43 | 0 | 0 | 399951.21 | 0 | 3758.4 | 0 | 12504.48 | 12504.48 | 0 | 0 | 3758.4 | 3758.4
CMA | 82 | Frente 82 - CUMBRE ALTA II | E21-82-U02-01-003 | CISTERNAS CUMBRE ALTA LOTES 11-18, 19-23, 25-29. | E21-82-U02-01-003 C1A01 | 29-NOV-21 | 30-NOV-21 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CAL-73401 | 568782.09 | 0 | 0 | 0 | 568782.09 | 0 | 0 | 511996.75 | 0 | 34242.97 | 0 | 17063.49 | 17063.49 | 0 | 0 | 34242.97 | 34242.97
CMA | 82 | Frente 82 - CUMBRE ALTA II | E21-82-U02-01-003 | CISTERNAS CUMBRE ALTA LOTES 11-18, 19-23, 25-29. | E21-82-U02-01-003 C1A02 | 03-DIC-21 | 31-DIC-21 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CAL-73401 | 12328.74 | 0 | 0 | 0 | 12328.74 | 0 | 0 | 11958.88 | 0 | 0 | 0 | 369.86 | 369.86 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 82 | Frente 82 - CUMBRE ALTA II | E21-82-U02-01-003 | CISTERNAS CUMBRE ALTA LOTES 11-18, 19-23, 25-29. | E21-82-U02-01-003 C1A03 | 01-FEB-22 | 28-FEB-22 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CAL-73401 | 60443.69 | 0 | 0 | 0 | 60443.69 | 0 | 0 | 28645.95 | 499.98 | 25417.62 | 0 | 1813.32 | 1813.32 | 0 | 0 | 25417.62 | 25417.62
CMA | 82 | Frente 82 - CUMBRE ALTA II | E21-82-U02-01-003 | CISTERNAS CUMBRE ALTA LOTES 11-18, 19-23, 25-29. | E21-82-U02-01-003 C1_A00 | 20-DIC-22 | 31-DIC-22 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | E21-82-U02-01-003 C1_A00 | 21.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 82 | Frente 82 - CUMBRE ALTA II | E21-82-U02-01-003 | CISTERNAS CUMBRE ALTA LOTES 11-18, 19-23, 25-29. | E21-82-U02-01-003 C1_A01 | 13-ABR-23 | 30-ABR-23 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | E21-82-U02-01-003 C1_A01 | 86184.09 | 0 | 0 | 0 | 86182.1748 | 0 | 0 | 83596.7 | 0 | 0 | 0 | 2585.5 | 2585.5 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 82 | Frente 82 - CUMBRE ALTA II | E21-82-U02-01-003 | CISTERNAS CUMBRE ALTA LOTES 11-18, 19-23, 25-29. | E21-82-U02-01-003 C2 | 29-NOV-21 | 30-NOV-21 | GEESEN TERRACERIAS Y CONSTRUCCION SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CAL-74977 | 110475.26 | 0 | 0 | 0 | 110475.26 | 0 | 0 | 110475.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 82 | Frente 82 - CUMBRE ALTA II | E21-82-U02-01-003 | CISTERNAS CUMBRE ALTA LOTES 11-18, 19-23, 25-29. | E21-82-U02-01-003 C2A01 | 19-ENE-22 | 31-ENE-22 | GEESEN TERRACERIAS Y CONSTRUCCION SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CAL-74977 | 27208.37 | 0 | 0 | 0 | 27208.37 | 0 | 0 | 27208.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 82 | Frente 82 - CUMBRE ALTA II | E21-82-U02-01-003 | CISTERNAS CUMBRE ALTA LOTES 11-18, 19-23, 25-29. | E21-82-U02-01-003 C3 | 23-AGO-22 | 31-AGO-22 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CAL-81354 | 6959.83 | 0 | 0 | 0 | 6959.83 | 0 | 0 | 6959.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 82 | Frente 82 - CUMBRE ALTA II | E21-82-U02-01-003 | CISTERNAS CUMBRE ALTA LOTES 11-18, 19-23, 25-29. | E21-82-U02-01-003 C3_A00 | 14-OCT-22 | 14-NOV-22 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | Ortega Villa, Gema Delhi | E21-82-U02-01-003 C3_A00 | 18420.07 | 0 | 0 | 0 | 18420.07 | 0 | 0 | 18420.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 82 | Frente 82 - CUMBRE ALTA II | E21-82-U02-01-003 | CISTERNAS CUMBRE ALTA LOTES 11-18, 19-23, 25-29. | E21-82-U02-01-003 C3_A01 | 16-MAR-23 | 31-MAR-23 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | Ortega Villa, Gema Delhi | E21-82-U02-01-003 C3_A01 | 8193.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 82 | Frente 82 - CUMBRE ALTA II | E21-82-U02-01-003 | CISTERNAS CUMBRE ALTA LOTES 11-18, 19-23, 25-29. | QRO-URB-CMA-100562 | 19-SEP-22 | 27-SEP-22 | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CMA-100562 | 4847.5 | 0 | 0 | 0 | 4847.5 | 0 | 0 | 4847.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 82 | Frente 82 - CUMBRE ALTA II | E21-82-U02-01-003 | CISTERNAS CUMBRE ALTA LOTES 11-18, 19-23, 25-29. | QRO-URB-CMA-106923 | 20-DIC-22 | 19-ENE-23 | M2 POR M2 S.C. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CMA-106923 | 137231.36 | 0 | 0 | 0 | 137231.36 | 0 | 0 | 137231.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 82 | Frente 82 - CUMBRE ALTA II | E21-82-U02-01-003 | CISTERNAS CUMBRE ALTA LOTES 11-18, 19-23, 25-29. | QRO-URB-CMA-114624 | 12-ABR-23 | 10-ABR-24 | ULISES VALENCIA CARREON | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CMA-114624 | 126208 | 0 | 0 | 0 | 126208 | 0 | 0 | 126208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 82 | Frente 82 - CUMBRE ALTA II | E21-82-U02-01-004 | OBRA CIVIL PARA CANALIZACIÓN DE FIBRA ÓPTICA CUMBRE II | E21-82-U02-01-004 C1 | 17-SEP-21 | 31-MAR-22 | CONSTRUTEC QUERETARO S.A DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CAL-73142 | 128470.8 | 0 | 0 | 0 | 124969.0036 | 0 | 0 | 124969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 82 | Frente 82 - CUMBRE ALTA II | E21-82-U02-01-005 | PAVIMENTO ASFÁLTICO CUMBRE II | E21-82-U02-01-005 C1 | 14-SEP-21 | 14-SEP-21 | AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CAL-73079 | 997479.09 | 0 | 0 | 0 | 997479.09 | 0 | 0 | 967554.72 | 0 | 0 | 0 | 29924.37 | 29924.37 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 82 | Frente 82 - CUMBRE ALTA II | E21-82-U02-01-006 | CONCRETO ESTAMPADO EN ACCESO CUMBRE ALTA 2 | E21-82-U02-01-006 C1 | 06-OCT-21 | 06-FEB-22 | ISABEL MORALES AGUILAR | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CAL-73654 | 58162.97 | 0 | 0 | 0 | 58162.97 | 0 | 0 | 58162.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 82 | Frente 82 - CUMBRE ALTA II | E21-82-U02-01-008 | BOMBA Y PRESURIZADOR PARA CISTERNAS SECTOR II LOTES 1, 2, 3, 33 Y 34 | E21-82-U02-01-008 C2 | 04-NOV-21 | 30-NOV-21 | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CAL-74340 | 7602.2 | 0 | 0 | 0 | 7602.2 | 0 | 0 | 7602.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 82 | Frente 82 - CUMBRE ALTA II | E21-82-U02-01-008 | BOMBA Y PRESURIZADOR PARA CISTERNAS SECTOR II LOTES 1, 2, 3, 33 Y 34 | E21-82-U02-01-008 c2 | 09-DIC-21 | 31-DIC-21 | INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO COMERCIAL E INDUSTRIAL SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CAL-74342 | 11403.29 | 0 | 0 | 0 | 11403.29 | 0 | 0 | 11403.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 82 | Frente 82 - CUMBRE ALTA II | E21-82-U02-01-009 | RAMPA PARA ACCESO A OBRA CUMBRE ALTA 2 | E21-82-U02-01-009 C1 | 02-NOV-21 | 02-ENE-22 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CAL-74282 | 7288.08 | 0 | 0 | 0 | 7288.08 | 0 | 0 | 7288.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 82 | Frente 82 - CUMBRE ALTA II | E21-82-U02-01-009 | RAMPA PARA ACCESO A OBRA CUMBRE ALTA 2 | E21-82-U02-01-009 C2 | 29-NOV-21 | 29-MAR-22 | GEESEN TERRACERIAS Y CONSTRUCCION SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CAL-74923 | 2438.14 | 0 | 0 | 0 | 2438.14 | 0 | 0 | 2438.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 82 | Frente 82 - CUMBRE ALTA II | E21-82-U02-01-010 | MACETAS PARA SIEMBRA DE ARBOLES CMA2 LT 10, 18, 19 (PENALIZACIÓN - REASIGNACIÓN) | E21-82-U02-01-010 C1 | 01-DIC-21 | 01-ABR-22 | FLOR ISABEL PRIETO RECHY | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CAL-75430 | 3712 | 0 | 0 | 0 | 3712 | 0 | 0 | 3712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 82 | Frente 82 - CUMBRE ALTA II | E21-82-U02-01-011 | MEZCLA ASFÁLTICA PARA NIVELACIÓN DE PAVIMENTO CMA 2 (PENALIZACIÓN - REASIGNACIÓN) | E21-82-U02-01-011 C1 | 14-DIC-21 | 31-DIC-21 | AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CAL-75366 | 22095.74 | 0 | 0 | 0 | 22095.74 | 0 | 0 | 22095.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 82 | Frente 82 - CUMBRE ALTA II | E21-82-U02-01-012 | DRENAJE SANITARIO CUMBRE ALTA 2 (ADITIVA REASIGNACION) | E21-82-U02-01-012 C1 | 02-DIC-21 | 02-ABR-22 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CAL-75107 | 84637.59 | 0 | 0 | 0 | 84637.59 | 0 | 0 | 84637.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 82 | Frente 82 - CUMBRE ALTA II | E21-82-U02-01-013 | AGUA POTABLE CUMBRE ALTA 2 (MIGRACION) | E21-82-U02-01-013 C1 | 16-DIC-21 | 14-MAY-22 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CAL-75466 | 490823.61 | 0 | 0 | 0 | 490823.61 | 0 | 0 | 476098.87 | 0 | 0 | 0 | 14724.72 | 0 | 14724.72 | 0 | 14724.72 | 14724.72
CMA | 82 | Frente 82 - CUMBRE ALTA II | E21-82-U02-01-013 | AGUA POTABLE CUMBRE ALTA 2 (MIGRACION) | E21-82-U02-01-013 C1A02 | 25-MAR-22 | 31-MAR-22 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CAL-75466 | 26626.24 | 0 | 0 | 0 | 26626.24 | 0 | 0 | 25827.45 | 0 | 0 | 0 | 798.79 | 0 | 798.79 | 0 | 798.79 | 798.79
CMA | 82 | Frente 82 - CUMBRE ALTA II | E21-82-U02-01-013 | AGUA POTABLE CUMBRE ALTA 2 (MIGRACION) | E21-82-U02-01-013 C1A1 | 14-MAR-22 | 14-OCT-22 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CAL-75466 | 33504.22 | 0 | 0 | 0 | 33504.22 | 0 | 0 | 32499.09 | 0 | 0 | 0 | 1005.13 | 0 | 1005.13 | 0 | 1005.13 | 1005.13
CMA | 82 | Frente 82 - CUMBRE ALTA II | E21-82-U02-01-013 | AGUA POTABLE CUMBRE ALTA 2 (MIGRACION) | E21-82-U02-01-013 C2 | 07-JUN-22 | 30-JUN-22 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CAL-79600 | 4716.96 | 0 | 0 | 0 | 4716.96 | 0 | 0 | 4716.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 82 | Frente 82 - CUMBRE ALTA II | E21-82-U02-01-014 | REGISTROS SANITARIOS CUMBRE ALTA 2 (MIGRACION) | E21-82-U02-01-014 C1 | 21-DIC-21 | 31-DIC-21 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CAL-75561 | 22882.94 | 0 | 0 | 0 | 22882.94 | 0 | 0 | 22882.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 82 | Frente 82 - CUMBRE ALTA II | E21-82-U02-01-014 | REGISTROS SANITARIOS CUMBRE ALTA 2 (MIGRACION) | E21-82-U02-01-014 C1R2 | 06-ENE-22 | 06-MAY-22 | GEESEN TERRACERIAS Y CONSTRUCCION SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CAL-75801 | 101584 | 0 | 0 | 0 | 101584 | 0 | 0 | 101584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 82 | Frente 82 - CUMBRE ALTA II | E21-82-U02-01-014 | REGISTROS SANITARIOS CUMBRE ALTA 2 (MIGRACION) | QRO-URB-CMA-102286 | 14-OCT-22 | 25-OCT-22 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CMA-102286 | 5071.11 | 0 | 0 | 0 | 5071.11 | 0 | 0 | 5071.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 82 | Frente 82 - CUMBRE ALTA II | E21-82-U02-01-014 | REGISTROS SANITARIOS CUMBRE ALTA 2 (MIGRACION) | QRO-URB-CMA-115699 | 25-ABR-23 | 04-OCT-23 | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CMA-115699 | 10158.4 | 0 | 0 | 0 | 10158.4 | 0 | 0 | 10158.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 82 | Frente 82 - CUMBRE ALTA II | E21-82-U02-01-014 | REGISTROS SANITARIOS CUMBRE ALTA 2 (MIGRACION) | QRO-URB-CMA-115701 | 25-ABR-23 | 13-SEP-23 | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CMA-115701 | 2539.34 | 0 | 0 | 0 | 2539.34 | 0 | 0 | 2539.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 82 | Frente 82 - CUMBRE ALTA II | E21-82-U02-01-014 | REGISTROS SANITARIOS CUMBRE ALTA 2 (MIGRACION) | QRO-URB-CMA-115707 | 25-ABR-23 | 21-JUN-23 | ULISES VALENCIA CARREON | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CMA-115707 | 10158.91 | 0 | 0 | 0 | 10158.91 | 0 | 0 | 10158.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 82 | Frente 82 - CUMBRE ALTA II | E21-82-U02-01-014 | REGISTROS SANITARIOS CUMBRE ALTA 2 (MIGRACION) | QRO-URB-CMA-138444 | 10-ABR-24 | 01-AGO-24 | JAIME SALVADOR HERNANDEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CMA-138444 | 17776.94 | 0 | 0 | 0 | 17776.94 | 0 | 0 | 17776.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 82 | Frente 82 - CUMBRE ALTA II | E21-82-U02-01-015 | ELECTRIFICACIÓN CUMBRE ALTA II (MIGRACION) | E21-82-U02-01-015 C1 | 10-ENE-22 | 31-ENE-22 | CONSTRUTEC QUERETARO S.A DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CAL-75867 | 3892416.67 | 0 | 0 | 0 | 3753015.1519 | 0 | 0 | 3619173.34 | 0 | 18320 | 0 | 112590.54 | 112590.54 | 0 | 0 | 18320 | 18320
CMA | 82 | Frente 82 - CUMBRE ALTA II | E21-82-U02-01-015 | ELECTRIFICACIÓN CUMBRE ALTA II (MIGRACION) | E21-82-U02-01-015 C2 | 22-AGO-22 | 22-ABR-23 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CAL-81291 | 8719.37 | 0 | 0 | 0 | 8719.37 | 0 | 0 | 8719.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 82 | Frente 82 - CUMBRE ALTA II | E21-82-U02-01-015 | ELECTRIFICACIÓN CUMBRE ALTA II (MIGRACION) | E21-82-U02-01-015 C2A01 | 23-AGO-22 | 31-AGO-22 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CAL-81291 | 9599.8 | 0 | 0 | 0 | 9599.8 | 0 | 0 | 9599.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 82 | Frente 82 - CUMBRE ALTA II | E21-82-U02-01-015 | ELECTRIFICACIÓN CUMBRE ALTA II (MIGRACION) | E21-82-U02-01-015 C2_A00 | 14-SEP-22 | 30-SEP-22 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | Ortega Villa, Gema Delhi | E21-82-U02-01-015 C2_A00 | 2932.03 | 0 | 0 | 0 | 2932.03 | 0 | 0 | 2932.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 82 | Frente 82 - CUMBRE ALTA II | E21-82-U02-01-016 | BOMBA Y PRESURIZADOR PARA CISTERNAS CMA2 LT 4-14, 30-32, 35-40 | E21-82-U02-01-016 C1 | 03-FEB-22 | 28-FEB-22 | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CAL-76591 | 15204.39 | 0 | 0 | 0 | 15204.39 | 0 | 0 | 15204.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 82 | Frente 82 - CUMBRE ALTA II | E21-82-U02-01-016 | BOMBA Y PRESURIZADOR PARA CISTERNAS CMA2 LT 4-14, 30-32, 35-40 | E21-82-U02-01-016 C5 | 03-FEB-22 | 28-FEB-22 | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CAL-76596 | 15204.39 | 0 | 0 | 0 | 15204.39 | 0 | 0 | 15204.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 82 | Frente 82 - CUMBRE ALTA II | E21-82-U02-01-016 | BOMBA Y PRESURIZADOR PARA CISTERNAS CMA2 LT 4-14, 30-32, 35-40 | E21-82-U02-01-016 C6 | 03-FEB-22 | 28-FEB-22 | INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO COMERCIAL E INDUSTRIAL SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CAL-76597 | 13303.84 | 0 | 0 | 0 | 13303.84 | 0 | 0 | 13303.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 82 | Frente 82 - CUMBRE ALTA II | E21-82-U02-01-016 | BOMBA Y PRESURIZADOR PARA CISTERNAS CMA2 LT 4-14, 30-32, 35-40 | QRO-URB-CMA-109359 | 26-ENE-23 | 08-JUL-24 | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CMA-109359 | 7602.2 | 0 | 0 | 0 | 7602.2 | 0 | 0 | 7602.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 82 | Frente 82 - CUMBRE ALTA II | E21-82-U02-01-016 | BOMBA Y PRESURIZADOR PARA CISTERNAS CMA2 LT 4-14, 30-32, 35-40 | QRO-URB-CMA-117745 | 09-JUN-23 | 05-JUL-23 | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CMA-117745 | 15204.39 | 0 | 0 | 0 | 15204.39 | 0 | 0 | 15204.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 82 | Frente 82 - CUMBRE ALTA II | E21-82-U02-01-017 | SEÑALETICA DE CUMBRE ALTA 2 | E21-82-U02-01-017 C1 | 08-JUN-22 | 30-JUN-22 | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CAL-79633 | 103204.02 | 0 | 0 | 0 | 96666.7757 | 0 | 0 | 96666.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 82 | Frente 82 - CUMBRE ALTA II | E21-82-U02-01-018 | BANQUETAS CUMBRE ALTA II 2A ETAPA | E21-82-U02-01-018 C1 | 29-JUN-22 | 30-JUN-22 | GEESEN TERRACERIAS Y CONSTRUCCION SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CAL-80538 | 9723.42 | 0 | 0 | 0 | 9723.42 | 0 | 0 | 9723.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 82 | Frente 82 - CUMBRE ALTA II | E21-82-U02-01-018 | BANQUETAS CUMBRE ALTA II 2A ETAPA | QRO-URB-CMA-110115 | 17-FEB-23 | 13-ABR-23 | AQUILEO HERNANDEZ ROMERO | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CMA-110115 | 17210.08 | 0 | 0 | 0 | 14578.5571 | 0 | 0 | 14578.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 82 | Frente 82 - CUMBRE ALTA II | E21-82-U02-01-019 | DESAZOLVE DE DRENAJE SANITARIO LOTES 9 A 13 CUMBRE ALTA 2 | QRO-URB-CMA-107746 | 03-ENE-23 | 11-ENE-23 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CMA-107746 | 7308 | 0 | 0 | 0 | 7308 | 0 | 0 | 7308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 82 | Frente 82 - CUMBRE ALTA II | E21-82-U02-01-020 | BOMBA Y PRESURIZADOR PARA CISTERNAS CMA2 LT 15-21 Y 25-29 | QRO-EQU-CMA-110081 | 15-FEB-23 | 22-NOV-23 | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CMA-110081 | 16718.51 | 0 | 0 | 0 | 16718.51 | 0 | 0 | 16718.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 82 | Frente 82 - CUMBRE ALTA II | E21-82-U02-01-020 | BOMBA Y PRESURIZADOR PARA CISTERNAS CMA2 LT 15-21 Y 25-29 | QRO-URB-CMA-110082 | 07-FEB-23 | 08-JUL-24 | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CMA-110082 | 8359.26 | 0 | 0 | 0 | 8359.26 | 0 | 0 | 8359.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 82 | Frente 82 - CUMBRE ALTA II | E21-82-U02-01-020 | BOMBA Y PRESURIZADOR PARA CISTERNAS CMA2 LT 15-21 Y 25-29 | QRO-URB-CMA-110082_A00 | 18-JUN-24 | 18-NOV-24 | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CMA-110082_A00 | 4179.63 | 0 | 0 | 0 | 4179.63 | 0 | 0 | 4179.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 82 | Frente 82 - CUMBRE ALTA II | E21-82-U02-01-020 | BOMBA Y PRESURIZADOR PARA CISTERNAS CMA2 LT 15-21 Y 25-29 | QRO-URB-CMA-110103 | 16-FEB-23 | 27-MAY-24 | AQUILEO HERNANDEZ ROMERO | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CMA-110103 | 16718.51 | 0 | 0 | 0 | 16718.51 | 0 | 0 | 16718.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 82 | Frente 82 - CUMBRE ALTA II | E21-82-U02-01-020 | BOMBA Y PRESURIZADOR PARA CISTERNAS CMA2 LT 15-21 Y 25-29 | QRO-URB-CMA-143235 | 28-JUN-24 | 08-JUL-24 | OSCAR ARIEL GARCIA CUELLAR | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CMA-143235 | 4179.63 | 0 | 0 | 0 | 4179.63 | 0 | 0 | 4179.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 82 | Frente 82 - CUMBRE ALTA II | E21-82-U02-01-021 | BANQUETAS CUMBRE ALTA II 3A ETAPA | QRO-URB-CMA-112232 | 15-MAR-23 | 11-OCT-23 | AQUILEO HERNANDEZ ROMERO | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CMA-112232 | 29475.1 | 0 | 0 | 0 | 29475.1 | 0 | 0 | 29475.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 82 | Frente 82 - CUMBRE ALTA II | E21-82-U02-01-021 | BANQUETAS CUMBRE ALTA II 3A ETAPA | QRO-URB-CMA-138063 | 05-ABR-24 | 24-JUL-24 | JAIME SALVADOR HERNANDEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CMA-138063 | 16484.58 | 0 | 0 | 0 | 13855.51 | 0 | 0 | 13855.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 82 | Frente 82 - CUMBRE ALTA II | E21-82-U02-01-022 | DENTELLON LATERAL DE CONCRETO LOT 18 | QRO-URB-CMA-117178 | 26-MAY-23 | 26-JUL-23 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CMA-117178 | 4601.27 | 0 | 0 | 0 | 4601.27 | 0 | 0 | 4601.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 82 | Frente 82 - CUMBRE ALTA II | E21-82-U02-01-023 | CISTERNA CUMBRE ALTA II LOTE 24 | QRO-URB-CMA-120575 | 11-JUL-23 | 14-AGO-24 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CMA-120575 | 106641.25 | 0 | 0 | 0 | 106641.25 | 0 | 0 | 103442.03 | 0 | 0 | 0 | 3199.24 | 3199.24 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 82 | Frente 82 - CUMBRE ALTA II | E21-82-U02-01-023 | CISTERNA CUMBRE ALTA II LOTE 24 | QRO-URB-CMA-120575_A00 | 13-MAR-24 | 30-JUN-24 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CMA-120575_A00 | 12031.7 | 0 | 0 | 0 | 12031.7 | 0 | 0 | 11670.75 | 0 | 0 | 0 | 360.95 | 360.95 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 82 | Frente 82 - CUMBRE ALTA II | E21-82-U02-01-023 | CISTERNA CUMBRE ALTA II LOTE 24 | QRO-URB-CMA-123941 | 08-SEP-23 | 13-SEP-23 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CMA-123941 | 21218.72 | 0 | 0 | 0 | 21218.72 | 0 | 0 | 21218.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 82 | Frente 82 - CUMBRE ALTA II | E21-82-U02-01-024 | DESAZOLVE DE DRENAJE SANITARIO LOTES 10 A 16 CUMBRE ALTA 2 | QRO-URB-CMA-122025 | 08-AGO-23 | 09-AGO-23 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CMA-122025 | 7308.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 82 | Frente 82 - CUMBRE ALTA II | E21-82-U02-01-025 | CONFORMACIÓN Y FIRME EN SERVIDUMBRE CUMBRE ALTA II | QRO-URB-CMA-137244 | 20-MAR-24 | 03-ABR-24 | JAIME SALVADOR HERNANDEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CMA-137244 | 46041.76 | 0 | 0 | 0 | 46039.7542 | 0 | 0 | 46039.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 82 | Frente 82 - CUMBRE ALTA II | E21-82-U02-01-026 | RELLENO DE BÚNKER PARA CISTERNAS CON RELLENO FLUIDO | QRO-URB-CMA-139223 | 22-ABR-24 | 03-JUL-24 | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CMA-139223 | 37183.79 | 0 | 0 | 0 | 37174.9309 | 8.8591 | 0 | 37174.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 82 | Frente 82 - CUMBRE ALTA II | E21-82-U02-01-026 | RELLENO DE BÚNKER PARA CISTERNAS CON RELLENO FLUIDO | QRO-URB-CMA-148282 | 20-AGO-24 | 31-DIC-24 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CMA-148282 | 219468.32 | 0 | 0 | 0 | 16882.115 | 202586.205 | 0 | 16882.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 82 | Frente 82 - CUMBRE ALTA II | E21-82-U02-01-027 | BOMBA Y PRESURIZADOR CMA2 LT 22-24 | QRO-URB-CMA-139977 | 29-ABR-24 | 12-JUN-24 | AQUILEO HERNANDEZ ROMERO | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CMA-139977 | 4344.28 | 0 | 0 | 0 | 4344.28 | 0 | 0 | 4344.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 82 | Frente 82 - CUMBRE ALTA II | E21-82-U02-01-027 | BOMBA Y PRESURIZADOR CMA2 LT 22-24 | QRO-URB-CMA-148198 | 23-AGO-24 | 26-AGO-24 | AQUILEO HERNANDEZ ROMERO | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CMA-148198 | 8688.57 | 0 | 0 | 0 | 8688.57 | 0 | 0 | 8688.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 82 | Frente 82 - CUMBRE ALTA II | E21-82-U02-01-028 | SEÑALÉTICA VIAL ULTIMA ETAPA CUMBRE ALTA 2 | QRO-EQU-CMA-140947 | 15-MAY-24 | 04-SEP-24 | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CMA-140947 | 72702.58 | 0 | 0 | 0 | 72702.58 | 0 | 0 | 72702.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 82 | Frente 82 - CUMBRE ALTA II | E21-82-U02-01-029 | BANQUETA EXTERIOR CIERRE DE ACCESO A OBRA CMA II | QRO-URB-CMA-147694 | 13-AGO-24 | 28-OCT-24 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CMA-147694 | 7016.22 | 0 | 0 | 0 | 5770.3898 | 0 | 0 | 5770.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 82 | Frente 82 - CUMBRE ALTA II | E21-82-U02-01-029 | BANQUETA EXTERIOR CIERRE DE ACCESO A OBRA CMA II | QRO-URB-CMA-147694_A00 | 16-OCT-24 | 31-DIC-24 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CMA-147694_A00 | 2973.78 | 0 | 0 | 0 | 2973.78 | 0 | 0 | 2973.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 82 | Frente 82 - CUMBRE ALTA II | E21-82-U02-01-030 | REPARACION DE 22 CISTERNAS POR DESBORDAMIENTO | QRO-URB-CMA-153082 | 04-NOV-24 | 12-NOV-24 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CMA-153082 | 44884.15 | 0 | 0 | 0 | 44884.15 | 0 | 0 | 44884.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | 82 | Frente 82 - CUMBRE ALTA II | E21-82-U02-01-031 | TRABAJOS EN CUMBRE ALTA 2 PARA ENTREGA A OQM | QRO-URB-CMA-153512 | 22-NOV-24 | 25-NOV-24 | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CMA-153512 | 25263.41 | 0 | 0 | 0 | 25263.41 | 0 | 0 | 25263.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0