## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Descripción | Conjunto | Descripción.1 | Contrato | Fecha Inicial | Fecha Final | Contratista | Comprador | Contrato Legal | Total | Anticipo | Anticipo % | Anticipo Amortizado | Estimado | Por Estimar | Retenciones Fiscales | Facturado | Por Facturar | Penalizado Cargo Estimación | Por Pernalizar Cargo Estimación | Retenido FG | Fondo Disponible para Liberar | Penalizado FG | Por Penalizar FG | Total Penalizado | Total Penalizado Aplicado
CMN | 00 | Equip Gral Manantial | E16-00-E04-01-001 | TRASLADO Y MONTAJE DE ALMACÉN-MALLA CICLÓNICA | E16-00-E01-01-001 ALMACEN | 08-MAY-17 | 08-JUL-17 | CONSTRUCTORA G2P SA DE CV | APARICIO, ENRIQUE | QRO-EQU-MNT-32803 | 91291.99 | 0 | 0 | 0 | 91291.99 | 0 | 0 | 91291.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMN | 00 | Equip Gral Manantial | E16-00-E04-01-001 | TRASLADO Y MONTAJE DE ALMACÉN-MALLA CICLÓNICA | E16-00-E04-01-001 ADITIVA | 12-MAY-17 | 12-JUN-17 | CONSTRUCTORA G2P SA DE CV | APARICIO, ENRIQUE | QRO-EQU-MNT-32803 | 10025.32 | 0 | 0 | 0 | 10025.32 | 0 | 0 | 10025.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMN | 00 | Equip Gral Manantial | E16-00-E04-01-001 | TRASLADO Y MONTAJE DE ALMACÉN-MALLA CICLÓNICA | E16-00-E04-01-001 MALLA | 05-OCT-17 | 05-NOV-17 | MARCO ANTONIO MONDRAGON MARTINEZ | GARCIA GONZALEZ, ARMANDO | QRO-SER-MNT-36893 | 49692.84 | 0 | 0 | 0 | 49692.84 | 0 | 0 | 49692.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMN | 00 | Equip Gral Manantial | E16-00-E04-01-002 | MALLA EN AREA DE VENTAS | E16-00-E04-01-002 MALLA | 05-MAY-18 | 05-AGO-18 | RAUL ROSAS VAZQUEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-MNT-42509 | 7552.67 | 0 | 0 | 0 | 7552.67 | 0 | 0 | 7552.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0