## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Descripción | Conjunto | Descripción.1 | Contrato | Fecha Inicial | Fecha Final | Contratista | Comprador | Contrato Legal | Total | Anticipo | Anticipo % | Anticipo Amortizado | Estimado | Por Estimar | Retenciones Fiscales | Facturado | Por Facturar | Penalizado Cargo Estimación | Por Pernalizar Cargo Estimación | Retenido FG | Fondo Disponible para Liberar | Penalizado FG | Por Penalizar FG | Total Penalizado | Total Penalizado Aplicado
CMS | 03 | FRENTE 03 - VARENNA | E24-03-P05-01-001 | PLATAFORMAS DE VARENNA | QRO-PLA-CMS-119835 | 07-JUL-23 | 31-DIC-24 | FRANCISCO JAVIER OCAMPO GARCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-CMS-119835 | 5198792.48 | 0 | 0 | 0 | 5192261.17 | 6531.31 | 0 | 5036493.3 | 0 | 0 | 0 | 155767.88 | 155767.88 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 03 | FRENTE 03 - VARENNA | E24-03-P05-01-001 | PLATAFORMAS DE VARENNA | QRO-PLA-CMS-121449 | 28-JUL-23 | 31-MAY-25 | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-CMS-121449 | 2258201 | 0 | 0 | 0 | 2226754.8975 | 31446.1025 | 0 | 2226754.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 03 | FRENTE 03 - VARENNA | E24-03-C03-02 | ALBA RG PLUS LTS 78  81 | QRO-EDI-CMS-122181 | 02-OCT-23 | 16-JUN-24 | FERNANDO VALDES YEE | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CMS-122181 | 25415.4 | 0 | 0 | 0 | 25415.4 | 0 | 0 | 24652.94 | 0 | 0 | 0 | 762.46 | 762.46 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 03 | FRENTE 03 - VARENNA | E24-03-C03-02 | ALBA RG PLUS LTS 78  81 | QRO-EDI-CMS-122184 | 30-NOV-23 | 12-JUN-24 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CMS-122184 | 23624.16 | 0 | 0 | 0 | 23624.16 | 0 | 0 | 23624.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 03 | FRENTE 03 - VARENNA | E24-03-C03-02 | ALBA RG PLUS LTS 78  81 | QRO-EDI-CMS-122201 | 15-DIC-23 | 11-DIC-24 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CMS-122201 | 152239.08 | 0 | 0 | 0 | 152239.08 | 0 | 0 | 133320.93 | 0 | 18918.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18918.15 | 18918.15
CMS | 03 | FRENTE 03 - VARENNA | E24-03-C03-02 | ALBA RG PLUS LTS 78  81 | QRO-EDI-CMS-122201_A00 | 02-DIC-24 | 02-ABR-25 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CMS-122201_A00 | 7943.4 | 0 | 0 | 0 | 7943.4 | 0 | 0 | 7943.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 03 | FRENTE 03 - VARENNA | E24-03-C03-02 | ALBA RG PLUS LTS 78  81 | QRO-EDI-CMS-127694 | 31-OCT-23 | 31-DIC-24 | RODRIGO SANCHEZ GARCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CMS-127694 | 2391333.48 | 0 | 0 | 0 | 2391333.48 | 0 | 0 | 2282177.63 | 0 | 37415.85 | 0 | 71740 | 71740 | 0 | 0 | 37415.85 | 37415.85
CMS | 03 | FRENTE 03 - VARENNA | E24-03-C03-02 | ALBA RG PLUS LTS 78  81 | QRO-EDI-CMS-127694_A00 | 05-JUN-24 | 05-OCT-24 | RODRIGO SANCHEZ GARCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CMS-127694_A00 | 1231 | 0 | 0 | 0 | 1231 | 0 | 0 | 1194.07 | 0 | 0 | 0 | 36.93 | 36.93 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 03 | FRENTE 03 - VARENNA | E24-03-C03-02 | ALBA RG PLUS LTS 78  81 | QRO-EDI-CMS-127694_A01 | 27-AGO-24 | 27-FEB-25 | RODRIGO SANCHEZ GARCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CMS-127694_A01 | 4353.68 | 0 | 0 | 0 | 4353.68 | 0 | 0 | 4223.07 | 0 | 0 | 0 | 130.61 | 130.61 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 03 | FRENTE 03 - VARENNA | E24-03-C03-02 | ALBA RG PLUS LTS 78  81 | QRO-EDI-CMS-127694_A02 | 03-OCT-24 | 03-FEB-25 | RODRIGO SANCHEZ GARCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CMS-127694_A02 | 6222.76 | 0 | 0 | 0 | 6222.76 | 0 | 0 | 6036.08 | 0 | 0 | 0 | 186.68 | 186.68 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 03 | FRENTE 03 - VARENNA | E24-03-C03-02 | ALBA RG PLUS LTS 78  81 | QRO-EDI-CMS-127694_A03 | 30-OCT-24 | 31-DIC-24 | RODRIGO SANCHEZ GARCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CMS-127694_A03 | 4643.08 | 0 | 0 | 0 | 4643.08 | 0 | 0 | 4503.79 | 0 | 0 | 0 | 139.29 | 139.29 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 03 | FRENTE 03 - VARENNA | E24-03-C03-02 | ALBA RG PLUS LTS 78  81 | QRO-EDI-CMS-127694_A04 | 04-NOV-24 | 31-DIC-24 | RODRIGO SANCHEZ GARCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CMS-127694_A04 | 6531.79 | 0 | 0 | 0 | 6531.79 | 0 | 0 | 6335.84 | 0 | 0 | 0 | 195.95 | 195.95 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 03 | FRENTE 03 - VARENNA | E24-03-C03-02 | ALBA RG PLUS LTS 78  81 | QRO-EDI-CMS-127694_A05 | 14-NOV-24 | 30-NOV-24 | RODRIGO SANCHEZ GARCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CMS-127694_A05 | 2437.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2437.13 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 03 | FRENTE 03 - VARENNA | E24-03-C03-03 | ALBA RG PLUS LTS 01  07 | QRO-EDI-CMS-122266 | 07-AGO-23 | 07-AGO-24 | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CMS-122266 | 4173342.34 | 0 | 0 | 0 | 4173342.34 | 0 | 0 | 3963447.81 | 0 | 84694.03 | 0 | 125200.5 | 125200.5 | 0 | 0 | 84694.03 | 84694.03
CMS | 03 | FRENTE 03 - VARENNA | E24-03-C03-03 | ALBA RG PLUS LTS 01  07 | QRO-EDI-CMS-122266_A01 | 05-JUN-24 | 05-NOV-24 | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CMS-122266_A01 | 961.2 | 0 | 0 | 0 | 961.2 | 0 | 0 | 932.36 | 0 | 0 | 0 | 28.84 | 28.84 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 03 | FRENTE 03 - VARENNA | E24-03-C03-03 | ALBA RG PLUS LTS 01  07 | QRO-EDI-CMS-122266_A02 | 20-AGO-24 | 31-AGO-24 | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CMS-122266_A02 | 1924.22 | 0 | 0 | 0 | 1924.22 | 0 | 0 | 1866.49 | 0 | 0 | 0 | 57.73 | 57.73 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 03 | FRENTE 03 - VARENNA | E24-03-C03-03 | ALBA RG PLUS LTS 01  07 | QRO-EDI-CMS-122266_A03 | 26-AGO-24 | 26-DIC-24 | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CMS-122266_A03 | 7618.94 | 0 | 0 | 0 | 7618.94 | 0 | 0 | 7390.37 | 0 | 0 | 0 | 228.57 | 228.57 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 03 | FRENTE 03 - VARENNA | E24-03-C03-03 | ALBA RG PLUS LTS 01  07 | QRO-EDI-CMS-122266_A04 | 12-DIC-24 | 31-DIC-24 | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CMS-122266_A04 | 15442.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15442.44 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 03 | FRENTE 03 - VARENNA | E24-03-C03-03 | ALBA RG PLUS LTS 01  07 | QRO-EDI-CMS-122274 | 02-OCT-23 | 19-JUN-24 | FERNANDO VALDES YEE | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CMS-122274 | 44476.95 | 0 | 0 | 0 | 44476.95 | 0 | 0 | 44476.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 03 | FRENTE 03 - VARENNA | E24-03-C03-03 | ALBA RG PLUS LTS 01  07 | QRO-EDI-CMS-122275 | 30-NOV-23 | 12-JUN-24 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CMS-122275 | 41342.28 | 0 | 0 | 0 | 41342.28 | 0 | 0 | 41342.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 03 | FRENTE 03 - VARENNA | E24-03-C03-03 | ALBA RG PLUS LTS 01  07 | QRO-EDI-CMS-122276 | 15-NOV-23 | 11-DIC-24 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CMS-122276 | 266418.39 | 0 | 0 | 0 | 266418.39 | 0 | 0 | 228582.09 | 0 | 37836.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37836.3 | 37836.3
CMS | 03 | FRENTE 03 - VARENNA | E24-03-C03-03 | ALBA RG PLUS LTS 01  07 | QRO-EDI-CMS-122276_A00 | 02-DIC-24 | 02-MAR-25 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CMS-122276_A00 | 7943.39 | 0 | 0 | 0 | 7943.39 | 0 | 0 | 7943.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 03 | FRENTE 03 - VARENNA | E24-03-C03-03 | ALBA RG PLUS LTS 01  07 | QRO-EDI-CMS-122276_A01 | 03-DIC-24 | 03-ABR-25 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CMS-122276_A01 | 7943.39 | 0 | 0 | 0 | 7943.39 | 0 | 0 | 7943.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 03 | FRENTE 03 - VARENNA | E24-03-C03-03 | ALBA RG PLUS LTS 01  07 | QRO-EDI-CMS-135127 | 28-FEB-24 | 17-JUL-24 | FERNANDO VALDES YEE | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CMS-135127 | 11929.33 | 0 | 0 | 0 | 11929.33 | 0 | 0 | 11929.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 03 | FRENTE 03 - VARENNA | E24-03-C03-01 | ALBA RG PLUS LTS 76  77 | QRO-EDI-CMS-122227 | 02-OCT-23 | 27-MAY-24 | FERNANDO VALDES YEE | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CMS-122227 | 12707.7 | 0 | 0 | 0 | 12707.7 | 0 | 0 | 12326.47 | 0 | 0 | 0 | 381.23 | 381.23 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 03 | FRENTE 03 - VARENNA | E24-03-C03-01 | ALBA RG PLUS LTS 76  77 | QRO-EDI-CMS-122229 | 15-NOV-23 | 26-AGO-24 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CMS-122229 | 76119.54 | 0 | 0 | 0 | 76119.54 | 0 | 0 | 76119.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 03 | FRENTE 03 - VARENNA | E24-03-C03-01 | ALBA RG PLUS LTS 76  77 | QRO-EDI-CMS-122231 | 30-NOV-23 | 24-ABR-24 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CMS-122231 | 11812.08 | 0 | 0 | 0 | 11812.08 | 0 | 0 | 11812.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 03 | FRENTE 03 - VARENNA | E24-03-C03-01 | ALBA RG PLUS LTS 76  77 | QRO-EDI-CMS-131001 | 26-DIC-23 | 11-DIC-24 | RODRIGO SANCHEZ GARCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CMS-131001 | 1179786.13 | 0 | 0 | 0 | 1179786.13 | 0 | 0 | 1125311.04 | 0 | 19081.51 | 0 | 35393.58 | 35393.58 | 0 | 0 | 19081.51 | 19081.51
CMS | 03 | FRENTE 03 - VARENNA | E24-03-C03-01 | ALBA RG PLUS LTS 76  77 | QRO-EDI-CMS-131001_A00 | 05-JUN-24 | 05-NOV-24 | RODRIGO SANCHEZ GARCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CMS-131001_A00 | 615.5 | 0 | 0 | 0 | 615.5 | 0 | 0 | 597.03 | 0 | 0 | 0 | 18.47 | 18.47 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 03 | FRENTE 03 - VARENNA | E24-03-C03-01 | ALBA RG PLUS LTS 76  77 | QRO-EDI-CMS-131001_A01 | 27-AGO-24 | 27-DIC-24 | RODRIGO SANCHEZ GARCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CMS-131001_A01 | 2176.84 | 0 | 0 | 0 | 2176.84 | 0 | 0 | 2111.53 | 0 | 0 | 0 | 65.31 | 65.31 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 03 | FRENTE 03 - VARENNA | E24-03-C03-01 | ALBA RG PLUS LTS 76  77 | QRO-EDI-CMS-131001_A02 | 04-SEP-24 | 31-DIC-24 | RODRIGO SANCHEZ GARCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CMS-131001_A02 | 1924.22 | 0 | 0 | 0 | 1924.22 | 0 | 0 | 1866.49 | 0 | 0 | 0 | 57.73 | 57.73 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 03 | FRENTE 03 - VARENNA | E24-03-C03-01 | ALBA RG PLUS LTS 76  77 | QRO-EDI-CMS-131001_A03 | 02-OCT-24 | 02-ABR-25 | RODRIGO SANCHEZ GARCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CMS-131001_A03 | 2792.27 | 0 | 0 | 0 | 2792.27 | 0 | 0 | 2708.5 | 0 | 0 | 0 | 83.77 | 83.77 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 03 | FRENTE 03 - VARENNA | E24-03-C03-01 | ALBA RG PLUS LTS 76  77 | QRO-EDI-CMS-131001_A04 | 07-OCT-24 | 07-FEB-25 | RODRIGO SANCHEZ GARCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CMS-131001_A04 | 23758.16 | 0 | 0 | 0 | 23758.16 | 0 | 0 | 23045.42 | 0 | 0 | 0 | 712.74 | 712.74 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 03 | FRENTE 03 - VARENNA | E24-03-C03-01 | ALBA RG PLUS LTS 76  77 | QRO-EDI-CMS-131001_A05 | 04-NOV-24 | 31-DIC-24 | RODRIGO SANCHEZ GARCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CMS-131001_A05 | 6531.79 | 0 | 0 | 0 | 6531.79 | 0 | 0 | 6335.84 | 0 | 0 | 0 | 195.95 | 195.95 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 03 | FRENTE 03 - VARENNA | E24-03-C03-01 | ALBA RG PLUS LTS 76  77 | QRO-EDI-CMS-131001_A06 | 12-NOV-24 | 31-DIC-24 | RODRIGO SANCHEZ GARCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CMS-131001_A06 | 1637.78 | 0 | 0 | 0 | 1637.78 | 0 | 0 | 1588.65 | 0 | 0 | 0 | 49.13 | 49.13 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 03 | FRENTE 03 - VARENNA | E24-03-P05-01-002 | MUROS DE CONTENCIÓN VARENNA | QRO-PLA-CMS-123597 | 08-SEP-23 | 31-DIC-25 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-CMS-123597 | 2270697.24 | 0 | 0 | 0 | 2270697.24 | 0 | 0 | 2202576.27 | 0 | 0 | 0 | 68120.95 | 68120.95 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 03 | FRENTE 03 - VARENNA | E24-03-P05-01-002 | MUROS DE CONTENCIÓN VARENNA | QRO-PLA-CMS-123597_A00 | 19-OCT-23 | 19-FEB-24 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-CMS-123597_A00 | 2349293.48 | 0 | 0 | 0 | 2349293.48 | 0 | 0 | 2349293.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 03 | FRENTE 03 - VARENNA | E24-03-P05-01-002 | MUROS DE CONTENCIÓN VARENNA | QRO-PLA-CMS-123597_A01 | 27-FEB-24 | 27-SEP-24 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-CMS-123597_A01 | 2094507.16 | 0 | 0 | 0 | 447203.7788 | 1647303.3812 | 0 | 433787.6 | 0 | 0 | 0 | 13416.16 | 13416.16 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 03 | FRENTE 03 - VARENNA | E24-03-P05-01-002 | MUROS DE CONTENCIÓN VARENNA | QRO-PLA-CMS-123597_A02 | 12-SEP-24 | 31-DIC-24 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-CMS-123597_A02 | 14266.32 | 0 | 0 | 0 | 7579.0092 | 6687.3108 | 0 | 7351.63 | 0 | 0 | 0 | 227.38 | 227.38 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 03 | FRENTE 03 - VARENNA | E24-03-P05-01-002 | MUROS DE CONTENCIÓN VARENNA | QRO-PLA-CMS-123822 | 08-SEP-23 | 14-FEB-24 | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-CMS-123822 | 1013673.38 | 0 | 0 | 0 | 1013673.38 | 0 | 0 | 983263.17 | 0 | 0 | 0 | 30410.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 03 | FRENTE 03 - VARENNA | E24-03-P05-01-002 | MUROS DE CONTENCIÓN VARENNA | QRO-PLA-CMS-123822_A00 | 17-OCT-23 | 31-OCT-23 | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-CMS-123822_A00 | 729912.87 | 0 | 0 | 0 | 729912.87 | 0 | 0 | 708015.48 | 0 | 0 | 0 | 21897.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 03 | FRENTE 03 - VARENNA | E24-03-P05-01-002 | MUROS DE CONTENCIÓN VARENNA | QRO-PLA-CMS-123822_A01 | 18-DIC-23 | 31-DIC-23 | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-CMS-123822_A01 | 262520.87 | 0 | 0 | 0 | 262520.87 | 0 | 0 | 254645.25 | 0 | 0 | 0 | 7875.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 03 | FRENTE 03 - VARENNA | E24-03-P05-01-002 | MUROS DE CONTENCIÓN VARENNA | QRO-PLA-CMS-126993 | 10-NOV-23 | 31-DIC-24 | RODRIGO SANCHEZ GARCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-CMS-126993 | 503175.54 | 0 | 0 | 0 | 493287.7337 | 9887.8063 | 0 | 478489.08 | 0 | 0 | 0 | 14798.65 | 14798.65 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 03 | FRENTE 03 - VARENNA | E24-03-P05-01-002 | MUROS DE CONTENCIÓN VARENNA | QRO-PLA-CMS-126993_A00 | 18-DIC-23 | 30-SEP-24 | RODRIGO SANCHEZ GARCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-CMS-126993_A00 | 304585.31 | 0 | 0 | 0 | 300796.6248 | 3788.6852 | 0 | 291772.71 | 0 | 0 | 0 | 9023.91 | 9023.91 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 03 | FRENTE 03 - VARENNA | E24-03-P05-01-002 | MUROS DE CONTENCIÓN VARENNA | QRO-PLA-CMS-126993_A01 | 06-MAR-24 | 06-OCT-24 | RODRIGO SANCHEZ GARCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-CMS-126993_A01 | 230274.02 | 0 | 0 | 0 | 222070.24 | 8203.78 | 0 | 222070.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 03 | FRENTE 03 - VARENNA | E24-03-P05-01-002 | MUROS DE CONTENCIÓN VARENNA | QRO-PLA-CMS-126993_A02 | 26-MAR-24 | 26-DIC-24 | RODRIGO SANCHEZ GARCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-CMS-126993_A02 | 205831.22 | 0 | 0 | 0 | 181061.7343 | 24769.4857 | 0 | 181061.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 03 | FRENTE 03 - VARENNA | E24-03-P05-01-002 | MUROS DE CONTENCIÓN VARENNA | QRO-PLA-CMS-126993_A03 | 10-MAY-24 | 10-DIC-24 | RODRIGO SANCHEZ GARCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-CMS-126993_A03 | 12122.34 | 0 | 0 | 0 | 5054.273 | 7068.067 | 0 | 5054.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 03 | FRENTE 03 - VARENNA | E24-03-P05-01-002 | MUROS DE CONTENCIÓN VARENNA | QRO-PLA-CMS-126993_A04 | 19-JUN-24 | 19-ENE-25 | RODRIGO SANCHEZ GARCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-CMS-126993_A04 | 672778.92 | 0 | 0 | 0 | 235277.1389 | 437501.7811 | 0 | 228218.81 | 0 | 0 | 0 | 7058.33 | 7058.33 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 03 | FRENTE 03 - VARENNA | E24-03-P05-01-002 | MUROS DE CONTENCIÓN VARENNA | QRO-PLA-CMS-126993_A05 | 12-SEP-24 | 31-DIC-24 | RODRIGO SANCHEZ GARCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-CMS-126993_A05 | 2028.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028.89 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 03 | FRENTE 03 - VARENNA | E24-03-P05-01-002 | MUROS DE CONTENCIÓN VARENNA | QRO-PLA-CMS-127269 | 01-NOV-23 | 31-JUL-25 | RICARDO FUENTES VIEYRA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-CMS-127269 | 1110503.5 | 0 | 0 | 0 | 1082971.57 | 27531.93 | 0 | 1050482.41 | 0 | 0 | 0 | 32489.16 | 32489.16 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 03 | FRENTE 03 - VARENNA | E24-03-P05-01-002 | MUROS DE CONTENCIÓN VARENNA | QRO-PLA-CMS-127269_A00 | 19-JUN-24 | 19-DIC-24 | RICARDO FUENTES VIEYRA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-CMS-127269_A00 | 73010.86 | 0 | 0 | 0 | 29731.3226 | 43279.5374 | 0 | 28839.38 | 0 | 0 | 0 | 891.94 | 891.94 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 03 | FRENTE 03 - VARENNA | E24-03-P05-01-002 | MUROS DE CONTENCIÓN VARENNA | QRO-PLA-CMS-131131 | 18-DIC-23 | 31-OCT-25 | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-CMS-131131 | 404563.51 | 0 | 0 | 0 | 164620.6614 | 239942.8486 | 0 | 159682.04 | 0 | 0 | 0 | 4938.62 | 4938.62 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 03 | FRENTE 03 - VARENNA | E24-03-P05-01-002 | MUROS DE CONTENCIÓN VARENNA | QRO-PLA-CMS-139557 | 10-MAY-24 | 10-DIC-24 | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-CMS-139557 | 10330.2 | 0 | 0 | 0 | 4428.2183 | 5901.9817 | 0 | 4428.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 03 | FRENTE 03 - VARENNA | E24-03-P05-01-002 | MUROS DE CONTENCIÓN VARENNA | QRO-PLA-CMS-139557_A00 | 12-SEP-24 | 31-DIC-24 | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-CMS-139557_A00 | 2226.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2226.86 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 03 | FRENTE 03 - VARENNA | E24-03-P05-01-002 | MUROS DE CONTENCIÓN VARENNA | QRO-PLA-CMS-139560 | 10-MAY-24 | 30-ABR-25 | JAIME SALVADOR HERNANDEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-CMS-139560 | 24819.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24819.23 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 03 | FRENTE 03 - VARENNA | E24-03-P05-01-003 | MUROS DE CONTENCIÓN CONCRETO COLINDANCIA VARENNA-JADE | QRO-PLA-CMS-126161 | 05-OCT-23 | 16-OCT-24 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-CMS-126161 | 2050368.52 | 0 | 0 | 0 | 2050368.52 | 0 | 0 | 1988857.55 | 0 | 0 | 0 | 61511.06 | 61511.06 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 03 | FRENTE 03 - VARENNA | E24-03-P05-01-003 | MUROS DE CONTENCIÓN CONCRETO COLINDANCIA VARENNA-JADE | QRO-PLA-CMS-126161_A00 | 08-OCT-24 | 08-FEB-25 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-CMS-126161_A00 | 148217.63 | 0 | 0 | 0 | 148217.63 | 0 | 0 | 143771.1 | 0 | 0 | 0 | 4446.53 | 4446.53 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 03 | FRENTE 03 - VARENNA | E24-03-C03-04 | ALBA RG PLUS LTS 08  11 | QRO-EDI-CMS-129802 | 04-DIC-23 | 31-DIC-24 | RODRIGO SANCHEZ GARCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CMS-129802 | 2380041.16 | 0 | 0 | 0 | 2305693.42 | 74347.74 | 0 | 2188058.95 | 0 | 48463.45 | 0 | 69171.02 | 69171.02 | 0 | 0 | 48463.45 | 48463.45
CMS | 03 | FRENTE 03 - VARENNA | E24-03-C03-04 | ALBA RG PLUS LTS 08  11 | QRO-EDI-CMS-129802_A00 | 05-JUN-24 | 05-NOV-24 | RODRIGO SANCHEZ GARCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CMS-129802_A00 | 1284.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1284.68 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 03 | FRENTE 03 - VARENNA | E24-03-C03-04 | ALBA RG PLUS LTS 08  11 | QRO-EDI-CMS-129802_A01 | 26-AGO-24 | 26-DIC-24 | RODRIGO SANCHEZ GARCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CMS-129802_A01 | 4353.68 | 0 | 0 | 0 | 4353.68 | 0 | 0 | 4223.07 | 0 | 0 | 0 | 130.61 | 130.61 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 03 | FRENTE 03 - VARENNA | E24-03-C03-04 | ALBA RG PLUS LTS 08  11 | QRO-EDI-CMS-129802_A02 | 04-SEP-24 | 30-SEP-24 | RODRIGO SANCHEZ GARCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CMS-129802_A02 | 5972.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5972.2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 03 | FRENTE 03 - VARENNA | E24-03-C03-04 | ALBA RG PLUS LTS 08  11 | QRO-EDI-CMS-129802_A03 | 23-SEP-24 | 31-DIC-24 | RODRIGO SANCHEZ GARCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CMS-129802_A03 | 9495.53 | 0 | 0 | 0 | 9495.53 | 0 | 0 | 9210.66 | 0 | 0 | 0 | 284.87 | 284.87 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 03 | FRENTE 03 - VARENNA | E24-03-C03-04 | ALBA RG PLUS LTS 08  11 | QRO-EDI-CMS-129804 | 04-FEB-24 | 28-OCT-24 | FERNANDO VALDES YEE | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CMS-129804 | 26731.68 | 0 | 0 | 0 | 26731.68 | 0 | 0 | 25929.73 | 0 | 0 | 0 | 801.95 | 801.95 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 03 | FRENTE 03 - VARENNA | E24-03-C03-04 | ALBA RG PLUS LTS 08  11 | QRO-EDI-CMS-129805 | 04-DIC-23 | 25-NOV-24 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CMS-129805 | 23624.16 | 0 | 0 | 0 | 23624.16 | 0 | 0 | 23624.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 03 | FRENTE 03 - VARENNA | E24-03-C03-04 | ALBA RG PLUS LTS 08  11 | QRO-EDI-CMS-129807 | 04-DIC-23 | 31-DIC-24 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CMS-129807 | 158040 | 0 | 0 | 0 | 134245.89 | 23794.11 | 0 | 134245.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 03 | FRENTE 03 - VARENNA | E24-03-C03-05 | ALBA RG PLUS LTS 34  35 | QRO-EDI-CMS-130529 | 18-FEB-24 | 17-JUL-24 | FERNANDO VALDES YEE | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CMS-130529 | 12981.98 | 0 | 0 | 0 | 12981.98 | 0 | 0 | 12592.52 | 0 | 0 | 0 | 389.46 | 389.46 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 03 | FRENTE 03 - VARENNA | E24-03-C03-05 | ALBA RG PLUS LTS 34  35 | QRO-EDI-CMS-130533 | 11-DIC-23 | 17-JUL-24 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CMS-130533 | 11812.08 | 0 | 0 | 0 | 11812.08 | 0 | 0 | 11812.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 03 | FRENTE 03 - VARENNA | E24-03-C03-05 | ALBA RG PLUS LTS 34  35 | QRO-EDI-CMS-130535 | 11-DIC-23 | 04-DIC-24 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CMS-130535 | 79020 | 0 | 0 | 0 | 79020 | 0 | 0 | 79020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 03 | FRENTE 03 - VARENNA | E24-03-C03-05 | ALBA RG PLUS LTS 34  35 | QRO-EDI-CMS-132447 | 19-ENE-24 | 19-ENE-25 | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CMS-132447 | 1211386.7 | 0 | 0 | 0 | 1164188.22 | 47198.48 | 0 | 1108053.82 | 0 | 21208.61 | 0 | 34925.79 | 34925.79 | 0 | 0 | 21208.61 | 21208.61
CMS | 03 | FRENTE 03 - VARENNA | E24-03-C03-05 | ALBA RG PLUS LTS 34  35 | QRO-EDI-CMS-132447_A00 | 06-JUN-24 | 06-DIC-24 | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CMS-132447_A00 | 642.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642.34 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 03 | FRENTE 03 - VARENNA | E24-03-C03-05 | ALBA RG PLUS LTS 34  35 | QRO-EDI-CMS-132447_A01 | 27-AGO-24 | 27-DIC-24 | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CMS-132447_A01 | 2176.84 | 0 | 0 | 0 | 2176.84 | 0 | 0 | 2111.53 | 0 | 0 | 0 | 65.31 | 65.31 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 03 | FRENTE 03 - VARENNA | E24-03-C03-05 | ALBA RG PLUS LTS 34  35 | QRO-EDI-CMS-132447_A02 | 05-SEP-24 | 30-SEP-24 | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CMS-132447_A02 | 2986.1 | 0 | 0 | 0 | 2986.1 | 0 | 0 | 2896.52 | 0 | 0 | 0 | 89.58 | 89.58 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 03 | FRENTE 03 - VARENNA | E24-03-C03-05 | ALBA RG PLUS LTS 34  35 | QRO-EDI-CMS-132447_A03 | 03-OCT-24 | 03-FEB-25 | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CMS-132447_A03 | 3107 | 0 | 0 | 0 | 3107 | 0 | 0 | 3013.79 | 0 | 0 | 0 | 93.21 | 93.21 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 03 | FRENTE 03 - VARENNA | E24-03-C03-05 | ALBA RG PLUS LTS 34  35 | QRO-EDI-CMS-132447_A04 | 12-NOV-24 | 12-FEB-25 | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CMS-132447_A04 | 12664.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12664.96 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 03 | FRENTE 03 - VARENNA | E24-03-C03-06 | ALBA RG PLUS LTS 12 - 14; 36 - 38 | QRO-EDI-CMS-134682 | 23-FEB-24 | 23-MAY-25 | RODRIGO SANCHEZ GARCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CMS-134682 | 1786391.66 | 0 | 0 | 0 | 1523100.22 | 263291.44 | 0 | 1418569.75 | 0 | 58837.32 | 0 | 45693.15 | 45693.15 | 0 | 0 | 58837.32 | 58837.32
CMS | 03 | FRENTE 03 - VARENNA | E24-03-C03-06 | ALBA RG PLUS LTS 12 - 14; 36 - 38 | QRO-EDI-CMS-134682_A00 | 05-JUN-24 | 30-JUN-24 | RODRIGO SANCHEZ GARCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CMS-134682_A00 | 955.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 955.02 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 03 | FRENTE 03 - VARENNA | E24-03-C03-06 | ALBA RG PLUS LTS 12 - 14; 36 - 38 | QRO-EDI-CMS-134682_A01 | 27-AGO-24 | 27-DIC-24 | RODRIGO SANCHEZ GARCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CMS-134682_A01 | 3265.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3265.26 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 03 | FRENTE 03 - VARENNA | E24-03-C03-06 | ALBA RG PLUS LTS 12 - 14; 36 - 38 | QRO-EDI-CMS-134682_A02 | 05-SEP-24 | 30-SEP-24 | RODRIGO SANCHEZ GARCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CMS-134682_A02 | 4312.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4312.29 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 03 | FRENTE 03 - VARENNA | E24-03-C03-06 | ALBA RG PLUS LTS 12 - 14; 36 - 38 | QRO-EDI-CMS-134683 | 23-FEB-24 | 23-JUN-25 | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CMS-134683 | 1782788.47 | 0 | 0 | 0 | 1666539.32 | 116249.15 | 0 | 1595398.88 | 0 | 21144.11 | 0 | 49996.33 | 49996.33 | 0 | 0 | 21144.11 | 21144.11
CMS | 03 | FRENTE 03 - VARENNA | E24-03-C03-06 | ALBA RG PLUS LTS 12 - 14; 36 - 38 | QRO-EDI-CMS-134683_A00 | 05-JUN-24 | 30-JUN-24 | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CMS-134683_A00 | 955.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 955.02 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 03 | FRENTE 03 - VARENNA | E24-03-C03-06 | ALBA RG PLUS LTS 12 - 14; 36 - 38 | QRO-EDI-CMS-134683_A01 | 27-AGO-24 | 27-DIC-24 | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CMS-134683_A01 | 3265.26 | 0 | 0 | 0 | 3265.26 | 0 | 0 | 3167.3 | 0 | 0 | 0 | 97.96 | 97.96 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 03 | FRENTE 03 - VARENNA | E24-03-C03-06 | ALBA RG PLUS LTS 12 - 14; 36 - 38 | QRO-EDI-CMS-134683_A02 | 05-SEP-24 | 30-SEP-24 | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CMS-134683_A02 | 4312.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4312.29 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 03 | FRENTE 03 - VARENNA | E24-03-C03-06 | ALBA RG PLUS LTS 12 - 14; 36 - 38 | QRO-EDI-CMS-134683_A03 | 13-NOV-24 | 13-ABR-25 | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CMS-134683_A03 | 11269.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11269.62 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 03 | FRENTE 03 - VARENNA | E24-03-C03-06 | ALBA RG PLUS LTS 12 - 14; 36 - 38 | QRO-EDI-CMS-134687 | 14-ABR-24 | 25-NOV-24 | FERNANDO VALDES YEE | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CMS-134687 | 38108.34 | 0 | 0 | 0 | 38108.34 | 0 | 0 | 38108.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 03 | FRENTE 03 - VARENNA | E24-03-C03-06 | ALBA RG PLUS LTS 12 - 14; 36 - 38 | QRO-EDI-CMS-134689 | 28-MAY-24 | 11-DIC-24 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CMS-134689 | 35436.24 | 0 | 0 | 0 | 35436.24 | 0 | 0 | 35436.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 03 | FRENTE 03 - VARENNA | E24-03-C03-06 | ALBA RG PLUS LTS 12 - 14; 36 - 38 | QRO-EDI-CMS-150200 | 17-SEP-24 | 04-DIC-24 | ANA LILIA CABALLERO MONSALVO | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CMS-150200 | 94295.4 | 0 | 0 | 0 | 94295.4 | 0 | 0 | 94295.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 03 | FRENTE 03 - VARENNA | E24-03-E04-01-002 | JUEGO INFANTIL VARENNA | QRO-EQU-CMS-136648 | 12-MAR-24 | 01-AGO-24 | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CMS-136648 | 2035.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 03 | FRENTE 03 - VARENNA | E24-03-E04-01-001 | CASA CLUB VARENNA | QRO-EQU-CMS-136457 | 22-MAR-24 | 11-SEP-24 | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CMS-136457 | 308388.23 | 0 | 0 | 0 | 308388.23 | 0 | 0 | 299136.58 | 0 | 0 | 0 | 9251.65 | 9251.65 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 03 | FRENTE 03 - VARENNA | E24-03-E04-01-001 | CASA CLUB VARENNA | QRO-EQU-CMS-136475 | 15-MAR-24 | 05-JUN-24 | GILBERTO ALDUNCIN OLMOS | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CMS-136475 | 175577.31 | 0 | 0 | 0 | 175577.31 | 0 | 0 | 175577.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 03 | FRENTE 03 - VARENNA | E24-03-E04-01-001 | CASA CLUB VARENNA | QRO-EQU-CMS-136477 | 15-MAR-24 | 15-ABR-25 | ULISES VALENCIA CARREON | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CMS-136477 | 114027.3 | 0 | 0 | 0 | 112691.918 | 1335.382 | 0 | 112691.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 03 | FRENTE 03 - VARENNA | E24-03-E04-01-001 | CASA CLUB VARENNA | QRO-EQU-CMS-141449 | 23-MAY-24 | 25-SEP-24 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CMS-141449 | 57937.62 | 0 | 0 | 0 | 57937.62 | 0 | 0 | 57937.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 03 | FRENTE 03 - VARENNA | E24-03-E04-01-001 | CASA CLUB VARENNA | QRO-EQU-CMS-150680 | 04-OCT-24 | 04-FEB-25 | GILBERTO ALDUNCIN OLMOS | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CMS-150680 | 3712 | 0 | 0 | 0 | 3711.9872 | 0.012785 | 0 | 3711.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 03 | FRENTE 03 - VARENNA | E24-03-E04-01-001 | CASA CLUB VARENNA | QRO-EQU-CMS-150680_A00 | 21-NOV-24 | 21-MAR-25 | GILBERTO ALDUNCIN OLMOS | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CMS-150680_A00 | 3364 | 0 | 0 | 0 | 3364 | 0 | 0 | 3364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 03 | FRENTE 03 - VARENNA | E24-03-E04-01-003 | ILUMINACION EN AREA VERDE VARENNA | QRO-EQU-CMS-137799 | 01-ABR-24 | 14-AGO-24 | CESAR MEDRANO JUAREZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CMS-137799 | 951944.35 | 0 | 0 | 0 | 951849.1556 | 0 | 0 | 923293.67 | 0 | 0 | 0 | 28555.48 | 28555.48 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 03 | FRENTE 03 - VARENNA | E24-03-E04-01-004 | BARDA PERIMETRAL TIPO ZIBATA LT 33, 81-109 VERENNA | QRO-EQU-CMS-138062 | 19-ABR-24 | 19-SEP-24 | RODRIGO SANCHEZ GARCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CMS-138062 | 1109744.38 | 0 | 0 | 0 | 906741.7217 | 203002.6583 | 0 | 880369.99 | 0 | 22734.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22734.26 | 22734.26
CMS | 03 | FRENTE 03 - VARENNA | E24-03-E04-01-005 | CISTERNA PARA RIEGO EN VARENNA | QRO-EQU-CMS-137699 | 27-MAR-24 | 26-AGO-24 | JAIME SALVADOR HERNANDEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CMS-137699 | 76946.31 | 0 | 0 | 0 | 67434.26 | 0 | 0 | 67434.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 03 | FRENTE 03 - VARENNA | E24-03-E04-01-006 | CISTERNA PARA CASA CLUB VARENNA | QRO-EQU-CMS-137663 | 27-MAR-24 | 17-OCT-24 | JAIME SALVADOR HERNANDEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CMS-137663 | 27127.17 | 0 | 0 | 0 | 27127.17 | 0 | 0 | 27127.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 03 | FRENTE 03 - VARENNA | E24-03-E04-01-007 | ALBERCA VARENNA | QRO-EQU-CMS-138178 | 08-ABR-24 | 08-MAY-24 | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CMS-138178 | 9681.93 | 0 | 0 | 0 | 9681.93 | 0 | 0 | 9681.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 03 | FRENTE 03 - VARENNA | E24-03-E04-01-007 | ALBERCA VARENNA | QRO-EQU-CMS-138179 | 08-ABR-24 | 07-AGO-24 | JAIME SALVADOR HERNANDEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CMS-138179 | 38522.42 | 0 | 0 | 0 | 10747.02 | 0 | 0 | 10747.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 03 | FRENTE 03 - VARENNA | E24-03-E04-01-007 | ALBERCA VARENNA | QRO-EQU-CMS-138180 | 08-ABR-24 | 24-JUL-24 | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CMS-138180 | 14810.99 | 0 | 0 | 0 | 13366.3351 | 0 | 0 | 13366.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 03 | FRENTE 03 - VARENNA | E24-03-E04-01-007 | ALBERCA VARENNA | QRO-EQU-CMS-138181 | 08-ABR-24 | 11-SEP-24 | ALBERCAS Y JARDINES DEL BAJIO S DE RL DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CMS-138181 | 752462.33 | 0 | 0 | 0 | 752462.33 | 0 | 0 | 729888.47 | 0 | 0 | 0 | 22573.87 | 22573.87 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 03 | FRENTE 03 - VARENNA | E24-03-E04-01-008 | PARQUE CANINO VARENNA | QRO-EQU-CMS-140529 | 06-MAY-24 | 21-AGO-24 | JAIME SALVADOR HERNANDEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CMS-140529 | 177892.59 | 0 | 0 | 0 | 177892.59 | 0 | 0 | 177892.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 03 | FRENTE 03 - VARENNA | E24-03-E04-01-008 | PARQUE CANINO VARENNA | QRO-EQU-CMS-140542 | 07-MAY-24 | 22-MAY-24 | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CMS-140542 | 36475.37 | 0 | 0 | 0 | 36475.37 | 0 | 0 | 36475.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 03 | FRENTE 03 - VARENNA | E24-03-E04-01-009 | ARENERO Y ANDADORES VARENNA | QRO-EQU-CMS-140818 | 17-MAY-24 | 27-MAY-24 | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CMS-140818 | 85210.51 | 0 | 0 | 0 | 85210.51 | 0 | 0 | 85210.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 03 | FRENTE 03 - VARENNA | E24-03-E04-01-009 | ARENERO Y ANDADORES VARENNA | QRO-EQU-CMS-140819 | 24-MAY-24 | 01-AGO-24 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CMS-140819 | 46879.89 | 0 | 0 | 0 | 46879.89 | 0 | 0 | 46879.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 03 | FRENTE 03 - VARENNA | E24-03-E04-01-010 | BARDAS EN AREA VERDE VARENNA | QRO-EQU-CMS-140698 | 15-MAY-24 | 31-MAR-25 | RODRIGO SANCHEZ GARCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CMS-140698 | 254969.69 | 0 | 0 | 0 | 249439.1509 | 5530.5391 | 0 | 249439.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 03 | FRENTE 03 - VARENNA | E24-03-E04-01-011 | PASTO Y ARBOLES LT 1-12, 34-35, 71-89 | QRO-EQU-CMS-140944 | 15-MAY-24 | 31-DIC-24 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CMS-140944 | 63255.36 | 0 | 0 | 0 | 31725.357 | 31530.003 | 0 | 31725.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 03 | FRENTE 03 - VARENNA | E24-03-E04-01-011 | PASTO Y ARBOLES LT 1-12, 34-35, 71-89 | QRO-EQU-CMS-140946 | 15-MAY-24 | 31-DIC-24 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CMS-140946 | 37624.38 | 0 | 0 | 0 | 12757.3291 | 24867.0509 | 0 | 12757.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 03 | FRENTE 03 - VARENNA | E24-03-E04-01-012 | JARDINERIA CONDOMINIO B | QRO-EQU-CMS-140963 | 15-MAY-24 | 04-SEP-24 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CMS-140963 | 209676.86 | 0 | 0 | 0 | 209676.86 | 0 | 0 | 209676.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 03 | FRENTE 03 - VARENNA | E24-03-E04-01-012 | JARDINERIA CONDOMINIO B | QRO-EQU-CMS-140964 | 15-MAY-24 | 04-SEP-24 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CMS-140964 | 98412.13 | 0 | 0 | 0 | 98412.13 | 0 | 0 | 98412.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 03 | FRENTE 03 - VARENNA | E24-03-E04-01-012 | JARDINERIA CONDOMINIO B | QRO-EQU-CMS-152846 | 30-OCT-24 | 31-DIC-24 | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CMS-152846 | 39219.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39219.07 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 03 | FRENTE 03 - VARENNA | E24-03-E04-01-013 | SISTEMA DE RIEGO CONDOMINIO B | QRO-EQU-CMS-140962 | 15-MAY-24 | 25-SEP-24 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CMS-140962 | 243704.37 | 0 | 0 | 0 | 243704.37 | 0 | 0 | 243704.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 03 | FRENTE 03 - VARENNA | E24-03-C03-07 | ALBA RG PLUS LTS 15 - 16; 39 - 40 | QRO-EDI-CMS-142201 | 24-JUN-24 | 30-JUN-25 | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CMS-142201 | 2394073.52 | 0 | 0 | 0 | 1415344.8 | 978728.72 | 0 | 1397396.7 | 0 | 17948.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17948.1 | 17948.1
CMS | 03 | FRENTE 03 - VARENNA | E24-03-C03-07 | ALBA RG PLUS LTS 15 - 16; 39 - 40 | QRO-EDI-CMS-142201_A00 | 27-AGO-24 | 31-DIC-24 | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CMS-142201_A00 | 4353.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4353.68 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 03 | FRENTE 03 - VARENNA | E24-03-C03-07 | ALBA RG PLUS LTS 15 - 16; 39 - 40 | QRO-EDI-CMS-142201_A01 | 05-SEP-24 | 30-SEP-24 | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CMS-142201_A01 | 5118.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5118.96 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 03 | FRENTE 03 - VARENNA | E24-03-C03-07 | ALBA RG PLUS LTS 15 - 16; 39 - 40 | QRO-EDI-CMS-142202 | 09-SEP-24 | 31-JUL-25 | FERNANDO VALDES YEE | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CMS-142202 | 25432.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25432.72 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 03 | FRENTE 03 - VARENNA | E24-03-C03-07 | ALBA RG PLUS LTS 15 - 16; 39 - 40 | QRO-EDI-CMS-142204 | 04-NOV-24 | 30-JUN-25 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CMS-142204 | 23624.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23624.16 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 03 | FRENTE 03 - VARENNA | E24-03-C03-07 | ALBA RG PLUS LTS 15 - 16; 39 - 40 | QRO-EDI-CMS-142207 | 07-OCT-24 | 30-JUN-25 | ANA LILIA CABALLERO MONSALVO | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CMS-142207 | 67860.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67860.36 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 03 | FRENTE 03 - VARENNA | E24-03-E04-01-014 | BARDA PERIMETRAL E INTERNAS PARA CERRAR 1RA ETAPA | QRO-EQU-CMS-143939 | 14-JUL-24 | 07-FEB-25 | RODRIGO SANCHEZ GARCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CMS-143939 | 56999.68 | 0 | 0 | 0 | 54010.3855 | 2989.2945 | 0 | 54010.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 03 | FRENTE 03 - VARENNA | E24-03-E04-01-014 | BARDA PERIMETRAL E INTERNAS PARA CERRAR 1RA ETAPA | QRO-EQU-CMS-143939_A00 | 11-OCT-24 | 11-JUN-25 | RODRIGO SANCHEZ GARCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CMS-143939_A00 | 3404 | 0 | 0 | 0 | 3404 | 0 | 0 | 3404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 03 | FRENTE 03 - VARENNA | E24-03-E04-01-014 | BARDA PERIMETRAL E INTERNAS PARA CERRAR 1RA ETAPA | QRO-EQU-CMS-143940 | 12-JUL-24 | 07-AGO-24 | JAIME SALVADOR HERNANDEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CMS-143940 | 28398.8 | 0 | 0 | 0 | 28398.8 | 0 | 0 | 28398.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 03 | FRENTE 03 - VARENNA | E24-03-E04-01-014 | BARDA PERIMETRAL E INTERNAS PARA CERRAR 1RA ETAPA | QRO-EQU-CMS-150180 | 21-SEP-24 | 21-FEB-25 | ULISES VALENCIA CARREON | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CMS-150180 | 1508 | 0 | 0 | 0 | 1508 | 0 | 0 | 1508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 03 | FRENTE 03 - VARENNA | E24-03-E04-01-015 | LIMPIEZA PARA ÁREA DE VENTAS, COMUNES Y CASAS MUESTRA VARENNA JUN-AGO 2024 | QRO-EQU-CMS-144017 | 14-JUL-24 | 18-SEP-24 | RODRIGO SANCHEZ GARCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CMS-144017 | 34420.06 | 0 | 0 | 0 | 34420.06 | 0 | 0 | 34420.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 03 | FRENTE 03 - VARENNA | E24-03-E04-01-016 | AREA VERDE EN ACCESO VARENNA | QRO-EQU-CMS-151165 | 18-OCT-24 | 18-ENE-25 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CMS-151165 | 1315.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1315.74 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 03 | FRENTE 03 - VARENNA | E24-03-E04-01-016 | AREA VERDE EN ACCESO VARENNA | QRO-EQU-CMS-151167 | 18-OCT-24 | 18-ENE-25 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CMS-151167 | 607.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607.26 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 03 | FRENTE 03 - VARENNA | E24-03-E04-01-016 | AREA VERDE EN ACCESO VARENNA | QRO-EQU-CMS-151169 | 18-OCT-24 | 18-MAR-25 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CMS-151169 | 6721 | 0 | 0 | 0 | 6721 | 0 | 0 | 6721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 03 | FRENTE 03 - VARENNA | E24-03-C03-08 | ALBA RG PLUS LTS 17 - 18; 41 | QRO-EDI-CMS-151685 | 15-OCT-24 | 31-OCT-25 | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CMS-151685 | 1809586.12 | 0 | 0 | 0 | 317172.48 | 1492413.64 | 0 | 302602.58 | 0 | 5054.7 | 0 | 9515.2 | 9515.2 | 0 | 0 | 5054.7 | 5054.7
CMS | 03 | FRENTE 03 - VARENNA | E24-03-C03-08 | ALBA RG PLUS LTS 17 - 18; 41 | QRO-EDI-CMS-151708 | 06-ENE-25 | 31-MAY-25 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CMS-151708 | 17718.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17718.12 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 03 | FRENTE 03 - VARENNA | E24-03-C03-08 | ALBA RG PLUS LTS 17 - 18; 41 | QRO-EDI-CMS-151710 | 06-ENE-25 | 31-MAY-25 | ANA LILIA CABALLERO MONSALVO | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CMS-151710 | 50895.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50895.27 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 03 | FRENTE 03 - VARENNA | E24-03-E04-01-017 | LIMPIEZA EN AREA DE VENTAS COMUNES Y CASAS MUESTRA VARENNA SEP 2024 | QRO-EQU-CMS-151367 | 18-OCT-24 | 18-FEB-25 | RODRIGO SANCHEZ GARCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CMS-151367 | 16388.94 | 0 | 0 | 0 | 13111.152 | 3277.788 | 0 | 13111.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 03 | FRENTE 03 - VARENNA | E24-03-E04-01-018 | TOTEMS EXISTENTES EN CASAS MUESTRA LOTE 79 Y 80 | QRO-EQU-CMS-154012 | 19-NOV-24 | 31-DIC-24 | RODRIGO SANCHEZ GARCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CMS-154012 | 2348.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2348.8 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 03 | FRENTE 03 - VARENNA | E24-03-C03-09 | ALBA RG PLUS LTS 19 - 20; 42 - 44 | QRO-EDI-CMS-155424 | 06-ENE-25 | 06-FEB-26 | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CMS-155424 | 3016849.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3016849.23 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0