## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Descripción | Conjunto | Descripción.1 | Contrato | Fecha Inicial | Fecha Final | Contratista | Comprador | Contrato Legal | Total | Anticipo | Anticipo % | Anticipo Amortizado | Estimado | Por Estimar | Retenciones Fiscales | Facturado | Por Facturar | Penalizado Cargo Estimación | Por Pernalizar Cargo Estimación | Retenido FG | Fondo Disponible para Liberar | Penalizado FG | Por Penalizar FG | Total Penalizado | Total Penalizado Aplicado
CMS | 04 | FRENTE 04 - KORA | E24-04-C03-01 | REACONDICIONAMIENTO PROTOTIPO SIENA PLUS | QRO-EDI-CMS-133761 | 29-ENE-24 | 06-NOV-24 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CMS-133761 | 35473.25 | 0 | 0 | 0 | 35473.25 | 0 | 0 | 35473.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 04 | FRENTE 04 - KORA | E24-04-C03-01 | REACONDICIONAMIENTO PROTOTIPO SIENA PLUS | QRO-EDI-CMS-133761_A00 | 24-JUN-24 | 30-JUN-24 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CMS-133761_A00 | 4584.63 | 0 | 0 | 0 | 4584.63 | 0 | 0 | 4584.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 04 | FRENTE 04 - KORA | E24-04-C03-01 | REACONDICIONAMIENTO PROTOTIPO SIENA PLUS | QRO-EDI-CMS-133791 | 29-ENE-24 | 06-FEB-24 | FERNANDO VALDES YEE | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CMS-133791 | 15637.76 | 0 | 0 | 0 | 15637.76 | 0 | 0 | 15168.63 | 0 | 0 | 0 | 469.13 | 469.13 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 04 | FRENTE 04 - KORA | E24-04-C03-01 | REACONDICIONAMIENTO PROTOTIPO SIENA PLUS | QRO-EDI-CMS-133801 | 29-ENE-24 | 24-ABR-24 | CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS MERBORG S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CMS-133801 | 16771.97 | 0 | 0 | 0 | 16771.97 | 0 | 0 | 16268.81 | 0 | 0 | 0 | 503.16 | 503.16 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 04 | FRENTE 04 - KORA | E24-04-C03-01 | REACONDICIONAMIENTO PROTOTIPO SIENA PLUS | QRO-EDI-CMS-133802 | 29-ENE-24 | 31-OCT-24 | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CMS-133802 | 88092.05 | 0 | 0 | 0 | 7681.97 | 80410.08 | 0 | 7451.51 | 0 | 0 | 0 | 230.46 | 230.46 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 04 | FRENTE 04 - KORA | E24-04-C03-03 | REACONDICIONAMIENTO PROTOTIPO PADUA PLUS | QRO-EDI-CMS-133727 | 29-ENE-24 | 31-AGO-25 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CMS-133727 | 54210.42 | 0 | 0 | 0 | 54210.42 | 0 | 0 | 54210.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 04 | FRENTE 04 - KORA | E24-04-C03-03 | REACONDICIONAMIENTO PROTOTIPO PADUA PLUS | QRO-EDI-CMS-133727_A00 | 24-JUN-24 | 24-OCT-24 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CMS-133727_A00 | 3734.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3734.61 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 04 | FRENTE 04 - KORA | E24-04-C03-03 | REACONDICIONAMIENTO PROTOTIPO PADUA PLUS | QRO-EDI-CMS-133808 | 30-ENE-24 | 06-FEB-24 | FERNANDO VALDES YEE | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CMS-133808 | 14120.1 | 0 | 0 | 0 | 14120.1 | 0 | 0 | 13696.5 | 0 | 0 | 0 | 423.6 | 423.6 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 04 | FRENTE 04 - KORA | E24-04-C03-03 | REACONDICIONAMIENTO PROTOTIPO PADUA PLUS | QRO-EDI-CMS-133810 | 30-ENE-24 | 24-ABR-24 | CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS MERBORG S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CMS-133810 | 16778.69 | 0 | 0 | 0 | 16778.69 | 0 | 0 | 16275.33 | 0 | 0 | 0 | 503.36 | 503.36 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 04 | FRENTE 04 - KORA | E24-04-C03-03 | REACONDICIONAMIENTO PROTOTIPO PADUA PLUS | QRO-EDI-CMS-133828 | 30-ENE-24 | 31-OCT-24 | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CMS-133828 | 65205.19 | 0 | 0 | 0 | 19195.5 | 46009.69 | 0 | 18619.63 | 0 | 0 | 0 | 575.87 | 575.87 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 04 | FRENTE 04 - KORA | E24-04-C03-02 | REACONDICIONAMIENTO PROTOTIPO PALERMO PLUS | QRO-EDI-CMS-134516 | 23-FEB-24 | 23-FEB-25 | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CMS-134516 | 61988.58 | 0 | 0 | 0 | 61988.58 | 0 | 0 | 60128.92 | 0 | 0 | 0 | 1859.66 | 1859.66 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 04 | FRENTE 04 - KORA | E24-04-C03-02 | REACONDICIONAMIENTO PROTOTIPO PALERMO PLUS | QRO-EDI-CMS-134517 | 23-FEB-24 | 06-MAR-24 | FERNANDO VALDES YEE | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CMS-134517 | 17958.13 | 0 | 0 | 0 | 17958.13 | 0 | 0 | 17958.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 04 | FRENTE 04 - KORA | E24-04-C03-02 | REACONDICIONAMIENTO PROTOTIPO PALERMO PLUS | QRO-EDI-CMS-134518 | 23-FEB-24 | 03-ABR-24 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CMS-134518 | 47740.58 | 0 | 0 | 0 | 47740.58 | 0 | 0 | 47740.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 04 | FRENTE 04 - KORA | E24-04-C03-02 | REACONDICIONAMIENTO PROTOTIPO PALERMO PLUS | QRO-EDI-CMS-134519 | 23-FEB-24 | 24-ABR-24 | CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS MERBORG S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CMS-134519 | 12408.35 | 0 | 0 | 0 | 12408.35 | 0 | 0 | 12408.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0