## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Descripción | Conjunto | Descripción.1 | Contrato | Fecha Inicial | Fecha Final | Contratista | Comprador | Contrato Legal | Total | Anticipo | Anticipo % | Anticipo Amortizado | Estimado | Por Estimar | Retenciones Fiscales | Facturado | Por Facturar | Penalizado Cargo Estimación | Por Pernalizar Cargo Estimación | Retenido FG | Fondo Disponible para Liberar | Penalizado FG | Por Penalizar FG | Total Penalizado | Total Penalizado Aplicado
CMS | 82 | FRENTE 82 - VERNAZZA URBA - INFRA | E24-82-U02-01-001 | CISTERNAS DE VERNAZZA | E24-82-U02-01-001 C1 | 23-AGO-21 | 23-MAY-22 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | VEGA, JAVIER | QRO-URB-MSS-72510 | 240874.71 | 0 | 0 | 0 | 240874.71 | 0 | 0 | 233648.47 | 0 | 0 | 0 | 7226.24 | 7226.24 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 82 | FRENTE 82 - VERNAZZA URBA - INFRA | E24-82-U02-01-001 | CISTERNAS DE VERNAZZA | E24-82-U02-01-001 C1A1 | 18-ENE-22 | 18-NOV-22 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | VEGA, JAVIER | QRO-URB-MSS-72510 | 370576.55 | 0 | 0 | 0 | 370576.55 | 0 | 0 | 370576.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 82 | FRENTE 82 - VERNAZZA URBA - INFRA | E24-82-U02-01-002 | GUARNICIONES DE VERNAZZA | E24-82-U02-01-002 C1 | 14-SEP-21 | 14-OCT-21 | TECNION S.A. | VEGA, JAVIER | QRO-URB-MSS-73148 | 22423.33 | 0 | 0 | 0 | 22423.33 | 0 | 0 | 22423.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 82 | FRENTE 82 - VERNAZZA URBA - INFRA | E24-82-U02-01-002 | GUARNICIONES DE VERNAZZA | E24-82-U02-01-002 C1A1 | 28-OCT-21 | 28-DIC-21 | TECNION S.A. | VEGA, JAVIER | QRO-URB-MSS-73148 | 24019.04 | 0 | 0 | 0 | 24019.04 | 0 | 0 | 24019.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 82 | FRENTE 82 - VERNAZZA URBA - INFRA | E24-82-U02-01-002 | GUARNICIONES DE VERNAZZA | E24-82-U02-01-002 C1A2 | 29-NOV-21 | 29-ABR-22 | TECNION S.A. | VEGA, JAVIER | QRO-URB-MSS-73148 | 3904.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 82 | FRENTE 82 - VERNAZZA URBA - INFRA | E24-82-U02-01-002 | GUARNICIONES DE VERNAZZA | E24-82-U02-01-002 C2 | 30-NOV-21 | 30-MAR-22 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | VEGA, JAVIER | QRO-URB-MSS-74976 | 2411.41 | 0 | 0 | 0 | 2411.41 | 0 | 0 | 2411.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 82 | FRENTE 82 - VERNAZZA URBA - INFRA | E24-82-U02-01-003 | TERRACERIAS EN VERNAZZA | E24-82-U02-01-003 C1 | 21-SEP-21 | 21-MAR-22 | FRANCISCO JAVIER OCAMPO GARCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-MSS-73258 | 374892.56 | 0 | 0 | 0 | 374892.56 | 0 | 0 | 363645.78 | 0 | 0 | 0 | 11246.78 | 11246.78 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 82 | FRENTE 82 - VERNAZZA URBA - INFRA | E24-82-U02-01-003 | TERRACERIAS EN VERNAZZA | E24-82-U02-01-003 C1A1 | 20-JUN-22 | 20-NOV-22 | FRANCISCO JAVIER OCAMPO GARCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-MSS-73258 | 48536.44 | 0 | 0 | 0 | 48536.44 | 0 | 0 | 48536.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 82 | FRENTE 82 - VERNAZZA URBA - INFRA | E24-82-U02-01-003 | TERRACERIAS EN VERNAZZA | E24-82-U02-01-003 C2 | 21-SEP-21 | 21-FEB-22 | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-MSS-73257 | 284650.11 | 0 | 0 | 0 | 284650.11 | 0 | 0 | 284650.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 82 | FRENTE 82 - VERNAZZA URBA - INFRA | E24-82-U02-01-004 | PAVIMENTO ASFALTICO EN VERNAZZA | E24-82-U02-01-004 | 12-OCT-21 | 31-OCT-21 | AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-MSS-73768 | 418017.61 | 0 | 0 | 0 | 397914.8315 | 0 | 0 | 385977.38 | 0 | 0 | 0 | 11937.45 | 11937.45 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 82 | FRENTE 82 - VERNAZZA URBA - INFRA | E24-82-U02-01-005 | REGISTROS SANITARIOS DE VERNAZZA | E24-82-U02-01-005 C1 | 23-SEP-21 | 23-ABR-22 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-MSS-73323 | 84216 | 0 | 0 | 0 | 84216 | 0 | 0 | 84216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 82 | FRENTE 82 - VERNAZZA URBA - INFRA | E24-82-U02-01-005 | REGISTROS SANITARIOS DE VERNAZZA | E24-82-U02-01-005 C1A02 | 02-AGO-22 | 02-MAR-23 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-MSS-73323 | 79387.99 | 0 | 0 | 0 | 79387.99 | 0 | 0 | 79387.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 82 | FRENTE 82 - VERNAZZA URBA - INFRA | E24-82-U02-01-005 | REGISTROS SANITARIOS DE VERNAZZA | E24-82-U02-01-005 C2 | 01-AGO-22 | 01-FEB-23 | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-MSS-80954 | 14174.76 | 0 | 0 | 0 | 14174.76 | 0 | 0 | 14174.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 82 | FRENTE 82 - VERNAZZA URBA - INFRA | E24-82-U02-01-006 | ELECTRIFICACIÓN VERNAZZA | E24-82-U02-01-006 C1 | 04-OCT-21 | 04-OCT-22 | CONSTRUTEC QUERETARO S.A DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-MSS-73565 | 1410849.74 | 0 | 0 | 0 | 1331521.1556 | 0 | 0 | 1291575.62 | 0 | 0 | 0 | 39945.67 | 39945.67 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 82 | FRENTE 82 - VERNAZZA URBA - INFRA | E24-82-U02-01-007 | CONCRETO ESTAMPADO ACCESO A VERNAZZA | E24-82-U02-01-007 C1 | 20-OCT-21 | 30-JUN-22 | ISABEL MORALES AGUILAR | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-MSS-74056 | 237962.8 | 0 | 0 | 0 | 237962.3396 | 0 | 0 | 237962.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 82 | FRENTE 82 - VERNAZZA URBA - INFRA | E24-82-U02-01-008 | BANQUETAS EN VERNAZZA | E24-82-U02-01-008 C1 | 10-NOV-21 | 10-ABR-22 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-MSS-74485 | 96153.46 | 0 | 0 | 0 | 96153.3647 | 0 | 0 | 80598.35 | 0 | 13409.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13409.5 | 13409.5
CMS | 82 | FRENTE 82 - VERNAZZA URBA - INFRA | E24-82-U02-01-008 | BANQUETAS EN VERNAZZA | E24-82-U02-01-008 C1a02 | 05-JUL-22 | 31-JUL-22 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-MSS-74485 | 5770.01 | 0 | 0 | 0 | 5770.01 | 0 | 0 | 5770.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 82 | FRENTE 82 - VERNAZZA URBA - INFRA | E24-82-U02-01-009 | AGUA POTABLE EN VERNAZZA (REASIGNACION) | E24-82-U02-01-009 C1 | 02-DIC-21 | 02-DIC-22 | FRANCISCO JAVIER OCAMPO GARCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-MSS-75049 | 161469.47 | 0 | 0 | 0 | 161469.47 | 0 | 0 | 156625.39 | 0 | 0 | 0 | 4844.09 | 4844.09 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 82 | FRENTE 82 - VERNAZZA URBA - INFRA | E24-82-U02-01-009 | AGUA POTABLE EN VERNAZZA (REASIGNACION) | E24-82-U02-01-009 C1A1 | 07-MAR-22 | 07-OCT-22 | FRANCISCO JAVIER OCAMPO GARCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-MSS-75049 | 155082.36 | 0 | 0 | 0 | 155082.36 | 0 | 0 | 139110.77 | 0 | 9757.86 | 0 | 4652.48 | 4652.48 | 0 | 0 | 9757.86 | 9757.86
CMS | 82 | FRENTE 82 - VERNAZZA URBA - INFRA | E24-82-U02-01-009 | AGUA POTABLE EN VERNAZZA (REASIGNACION) | E24-82-U02-01-009 C1R | 07-MAR-22 | 07-OCT-22 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-MSS-77362 | 113092.96 | 0 | 0 | 0 | 112902.52 | 0 | 0 | 112902.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 82 | FRENTE 82 - VERNAZZA URBA - INFRA | E24-82-U02-01-009 | AGUA POTABLE EN VERNAZZA (REASIGNACION) | E24-82-U02-01-009 C1RA1 | 25-MAY-22 | 25-OCT-22 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-MSS-77362 | 114171.97 | 0 | 0 | 0 | 113662.3302 | 0 | 0 | 113662.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 82 | FRENTE 82 - VERNAZZA URBA - INFRA | E24-82-U02-01-009 | AGUA POTABLE EN VERNAZZA (REASIGNACION) | E24-82-U02-01-009 C1RA2 | 08-JUN-22 | 30-JUN-22 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-MSS-77362 | 38908.96 | 0 | 0 | 0 | 38908.96 | 0 | 0 | 38908.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 82 | FRENTE 82 - VERNAZZA URBA - INFRA | E24-82-U02-01-009 | AGUA POTABLE EN VERNAZZA (REASIGNACION) | E24-82-U02-01-009 P1 | 12-MAY-22 | 12-OCT-22 | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-MSS-78937 | 9757.62 | 0 | 0 | 0 | 9757.62 | 0 | 0 | 9757.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 82 | FRENTE 82 - VERNAZZA URBA - INFRA | E24-82-U02-01-010 | INFRAESTRUCTURA PARA VOZ Y DATOS COND. VERNAZZA | E24-82-U02-01-010 C1 | 11-ABR-22 | 30-ABR-22 | CONSTRUTEC QUERETARO S.A DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-MSS-78118 | 106166.7 | 0 | 0 | 0 | 97123.84 | 0 | 0 | 97123.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 82 | FRENTE 82 - VERNAZZA URBA - INFRA | E24-82-U02-01-011 | DRENAJE SANITARIO COND. VERNAZZA (AJUSTE DE COSTO) | E24-82-U02-01-011 C1 | 11-ABR-22 | 11-DIC-22 | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-MSS-78135 | 95289.01 | 0 | 0 | 0 | 95289.01 | 0 | 0 | 95289.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 82 | FRENTE 82 - VERNAZZA URBA - INFRA | E24-82-U02-01-011 | DRENAJE SANITARIO COND. VERNAZZA (AJUSTE DE COSTO) | E24-82-U02-01-011 C2 | 19-MAY-22 | 19-OCT-22 | FRANCISCO JAVIER OCAMPO GARCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-MSS-79189 | 95323.27 | 0 | 0 | 0 | 95323.27 | 0 | 0 | 95323.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 82 | FRENTE 82 - VERNAZZA URBA - INFRA | E24-82-U02-01-012 | SEÑALIZACIÓN SOLICITADO POR SERVICIO TÉCNICO AMBIENTAL ZIBATA, MASSARO; VERNAZZA | E24-82-U02-01-012 C1 | 30-MAY-22 | 31-MAY-22 | JOSE HECTOR VELEZ VITAL | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-MSS-79422 | 13572.05 | 0 | 0 | 0 | 13572.05 | 0 | 0 | 13572.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 82 | FRENTE 82 - VERNAZZA URBA - INFRA | E24-82-U02-01-013 | CISTERNAS DE VERNAZZA LOTES 9, 20, 21, 32, 33, 56 Y 57 | E24-82-U02-01-013 c1 | 15-JUL-22 | 31-JUL-22 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-MSS-80597 | 148340.96 | 0 | 0 | 0 | 148340.96 | 0 | 0 | 148340.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 82 | FRENTE 82 - VERNAZZA URBA - INFRA | E24-82-U02-01-014 | BANQUETA DE CONCRETO VERNAZZA 2A PARTE | E24-82-U02-01-014 C1 | 08-AGO-22 | 31-AGO-22 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-MSS-81049 | 12305.12 | 0 | 0 | 0 | 12305.12 | 0 | 0 | 7518.96 | 0 | 4126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4126 | 4126
CMS | 82 | FRENTE 82 - VERNAZZA URBA - INFRA | E24-82-U02-01-014 | BANQUETA DE CONCRETO VERNAZZA 2A PARTE | E24-82-U02-01-014 C1_A00 | 02-FEB-23 | 28-FEB-23 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | E24-82-U02-01-014 C1_A00 | 10669.44 | 0 | 0 | 0 | 10669.44 | 0 | 0 | 10669.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 82 | FRENTE 82 - VERNAZZA URBA - INFRA | E24-82-U02-01-015 | CISTERNAS VERNAZZA LOTES 31. 58 Y 59 | QRO-URB-CMS-100682 | 20-SEP-22 | 31-DIC-22 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CMS-100682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 82 | FRENTE 82 - VERNAZZA URBA - INFRA | E24-82-U02-01-015 | CISTERNAS VERNAZZA LOTES 31. 58 Y 59 | QRO-URB-CMS-100682_A00 | 09-NOV-22 | 09-ABR-23 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CMS-100682_A00 | 16918.36 | 0 | 0 | 0 | 16918.36 | 0 | 0 | 16918.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 82 | FRENTE 82 - VERNAZZA URBA - INFRA | E24-82-U02-01-015 | CISTERNAS VERNAZZA LOTES 31. 58 Y 59 | QRO-URB-CMS-104288 | 18-NOV-22 | 18-MAR-23 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CMS-104288 | 45881.77 | 0 | 0 | 0 | 45881.77 | 0 | 0 | 45881.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 82 | FRENTE 82 - VERNAZZA URBA - INFRA | E24-82-U02-01-016 | CISTERNAS VERNAZZA LTS 26-30 60-64 Y 72 | QRO-URB-CMS-110227 | 17-FEB-23 | 07-JUN-23 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CMS-110227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 82 | FRENTE 82 - VERNAZZA URBA - INFRA | E24-82-U02-01-016 | CISTERNAS VERNAZZA LTS 26-30 60-64 Y 72 | QRO-URB-CMS-110227_A00 | 15-FEB-23 | 15-OCT-23 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CMS-110227_A00 | 237430.89 | 0 | 0 | 0 | 237430.89 | 0 | 0 | 216917.17 | 0 | 17684.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17684.26 | 17684.26
CMS | 82 | FRENTE 82 - VERNAZZA URBA - INFRA | E24-82-U02-01-016 | CISTERNAS VERNAZZA LTS 26-30 60-64 Y 72 | QRO-URB-CMS-110227_A01 | 26-JUL-24 | 31-JUL-24 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CMS-110227_A01 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 82 | FRENTE 82 - VERNAZZA URBA - INFRA | E24-82-U02-01-016 | CISTERNAS VERNAZZA LTS 26-30 60-64 Y 72 | QRO-URB-CMS-113215 | 23-MAR-23 | 07-JUN-23 | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CMS-113215 | 17682.49 | 0 | 0 | 0 | 17679.4766 | 0 | 0 | 17679.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 82 | FRENTE 82 - VERNAZZA URBA - INFRA | E24-82-U02-01-017 | BANQUETAS DE CONCRETO VERNAZZA 3RA PARTE | QRO-URB-CMS-111820 | 13-MAR-23 | 14-AGO-24 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CMS-111820 | 66780.88 | 0 | 0 | 0 | 66780.88 | 0 | 0 | 33277.77 | 0 | 28882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28882 | 28882
CMS | 82 | FRENTE 82 - VERNAZZA URBA - INFRA | E24-82-U02-01-018 | CISTERNAS VERNAZZA LTS 13-16, 22-25 Y 65-71 | QRO-URB-CMS-117687 | 29-MAY-23 | 26-JUN-24 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CMS-117687 | 333499.35 | 0 | 0 | 0 | 333466.0001 | 0 | 0 | 230471.6756 | 0 | 80164.0344 | 0 | 10004.03 | 10004.03 | 0 | 0 | 80164.0344 | 80164.0344
CMS | 82 | FRENTE 82 - VERNAZZA URBA - INFRA | E24-82-U02-01-019 | MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA VERNAZZA | QRO-URB-CMS-133245 | 02-FEB-24 | 21-FEB-24 | GEESEN TERRACERIAS Y CONSTRUCCION SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CMS-133245 | 108154.38 | 0 | 0 | 0 | 108154.38 | 0 | 0 | 108154.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0