## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Descripción | Conjunto | Descripción.1 | Contrato | Fecha Inicial | Fecha Final | Contratista | Comprador | Contrato Legal | Total | Anticipo | Anticipo % | Anticipo Amortizado | Estimado | Por Estimar | Retenciones Fiscales | Facturado | Por Facturar | Penalizado Cargo Estimación | Por Pernalizar Cargo Estimación | Retenido FG | Fondo Disponible para Liberar | Penalizado FG | Por Penalizar FG | Total Penalizado | Total Penalizado Aplicado
CMS | 83 | FRENTE 83 - VARENNA URBA - INFRA | E24-83-U02-01-001 | DESPALME Y DESMONTE VERENA | QRO-URB-CMS-117784 | 09-JUN-23 | 06-FEB-24 | FRANCISCO JAVIER OCAMPO GARCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CMS-117784 | 1502418.39 | 0 | 0 | 0 | 1502418.39 | 0 | 0 | 1457345.83 | 0 | 0 | 0 | 45072.55 | 45072.55 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 83 | FRENTE 83 - VARENNA URBA - INFRA | E24-83-U02-01-001 | DESPALME Y DESMONTE VERENA | QRO-URB-CMS-150551 | 30-NOV-24 | 02-OCT-24 | FRANCISCO JAVIER OCAMPO GARCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CMS-150551 | 148156.95 | 0 | 0 | 0 | 148156.95 | 0 | 0 | 143712.24 | 0 | 0 | 0 | 4444.71 | 4444.71 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 83 | FRENTE 83 - VARENNA URBA - INFRA | E24-83-U02-01-002 | TERRACERIAS EN VARENNA | QRO-URB-CMS-122061 | 07-AGO-23 | 31-DIC-24 | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CMS-122061 | 1757423.26 | 0 | 0 | 0 | 1757423.26 | 0 | 0 | 1704700.53 | 0 | 0 | 0 | 52722.73 | 52722.73 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 83 | FRENTE 83 - VARENNA URBA - INFRA | E24-83-U02-01-002 | TERRACERIAS EN VARENNA | QRO-URB-CMS-122061_A01 | 14-MAY-24 | 31-MAY-24 | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CMS-122061_A01 | 490175.91 | 0 | 0 | 0 | 478140.0545 | 12035.8555 | 0 | 463795.83 | 0 | 0 | 0 | 14344.22 | 14344.22 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 83 | FRENTE 83 - VARENNA URBA - INFRA | E24-83-U02-01-002 | TERRACERIAS EN VARENNA | QRO-URB-CMS-140630 | 08-MAY-24 | 08-MAY-25 | FRANCISCO JAVIER OCAMPO GARCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CMS-140630 | 1318401.38 | 0 | 0 | 0 | 1269871.9958 | 48529.3842 | 0 | 1231775.84 | 0 | 0 | 0 | 38096.17 | 38096.17 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 83 | FRENTE 83 - VARENNA URBA - INFRA | E24-83-U02-01-003 | DRENAJE SANITARIO COND VERENNA | QRO-URB-CMS-131641 | 29-DIC-23 | 30-JUN-25 | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CMS-131641 | 2013067.42 | 0 | 0 | 0 | 1849826.8968 | 163240.5232 | 0 | 1778621 | 0 | 13544 | 0 | 55494.85 | 55494.85 | 0 | 0 | 13544 | 13544
CMS | 83 | FRENTE 83 - VARENNA URBA - INFRA | E24-83-U02-01-003 | DRENAJE SANITARIO COND VERENNA | QRO-URB-CMS-131641_A00 | 24-ABR-24 | 24-NOV-24 | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CMS-131641_A00 | 48943.76 | 0 | 0 | 0 | 48943.76 | 0 | 0 | 47475.46 | 0 | 0 | 0 | 1468.31 | 1468.31 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 83 | FRENTE 83 - VARENNA URBA - INFRA | E24-83-U02-01-003 | DRENAJE SANITARIO COND VERENNA | QRO-URB-CMS-131801 | 05-ENE-24 | 30-JUN-25 | FRANCISCO JAVIER OCAMPO GARCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CMS-131801 | 610697.55 | 0 | 0 | 0 | 599883.7082 | 10813.8418 | 0 | 581887.18 | 0 | 0 | 0 | 17996.52 | 17996.52 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 83 | FRENTE 83 - VARENNA URBA - INFRA | E24-83-U02-01-003 | DRENAJE SANITARIO COND VERENNA | QRO-URB-CMS-131828 | 12-ENE-24 | 23-OCT-24 | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CMS-131828 | 623924.99 | 0 | 0 | 0 | 623924.99 | 0 | 0 | 605207.23 | 0 | 0 | 0 | 18717.75 | 2526.49 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 83 | FRENTE 83 - VARENNA URBA - INFRA | E24-83-U02-01-003 | DRENAJE SANITARIO COND VERENNA | QRO-URB-CMS-131828_A00 | 24-ABR-24 | 24-DIC-24 | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CMS-131828_A00 | 36707.83 | 0 | 0 | 0 | 36707.83 | 0 | 0 | 35606.6 | 0 | 0 | 0 | 1101.23 | 1101.23 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 83 | FRENTE 83 - VARENNA URBA - INFRA | E24-83-U02-01-004 | DRENAJE PLUVIAL CONDOMINIO B (TRAMO PE - P2) | QRO-URB-CMS-136057 | 15-JUN-24 | 15-OCT-25 | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CMS-136057 | 869929.8 | 0 | 0 | 0 | 732139.6715 | 137790.1285 | 0 | 710175.45 | 0 | 0 | 0 | 21964.2 | 21964.2 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 83 | FRENTE 83 - VARENNA URBA - INFRA | E24-83-U02-01-004 | DRENAJE PLUVIAL CONDOMINIO B (TRAMO PE - P2) | QRO-URB-CMS-136057_A00 | 25-ABR-24 | 30-ABR-24 | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CMS-136057_A00 | 16314.59 | 0 | 0 | 0 | 16314.59 | 0 | 0 | 15825.15 | 0 | 0 | 0 | 489.44 | 489.44 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 83 | FRENTE 83 - VARENNA URBA - INFRA | E24-83-U02-01-005 | CISTERNAS VARENNA LTS 1-12 34-35 71-89 | QRO-URB-CMS-134631 | 23-FEB-24 | 31-JUL-25 | RODRIGO SANCHEZ GARCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CMS-134631 | 151609.38 | 0 | 0 | 0 | 151609.38 | 0 | 0 | 151609.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 83 | FRENTE 83 - VARENNA URBA - INFRA | E24-83-U02-01-005 | CISTERNAS VARENNA LTS 1-12 34-35 71-89 | QRO-URB-CMS-134631_A00 | 23-MAY-24 | 31-MAY-24 | RODRIGO SANCHEZ GARCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CMS-134631_A00 | 25648.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25648.87 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 83 | FRENTE 83 - VARENNA URBA - INFRA | E24-83-U02-01-005 | CISTERNAS VARENNA LTS 1-12 34-35 71-89 | QRO-URB-CMS-134631_A01 | 17-JUL-24 | 17-DIC-24 | RODRIGO SANCHEZ GARCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CMS-134631_A01 | 10322.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10322.41 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 83 | FRENTE 83 - VARENNA URBA - INFRA | E24-83-U02-01-005 | CISTERNAS VARENNA LTS 1-12 34-35 71-89 | QRO-URB-CMS-134631_A02 | 10-DIC-24 | 31-DIC-24 | RODRIGO SANCHEZ GARCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CMS-134631_A02 | 44443.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44443.86 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 83 | FRENTE 83 - VARENNA URBA - INFRA | E24-83-U02-01-005 | CISTERNAS VARENNA LTS 1-12 34-35 71-89 | QRO-URB-CMS-134665 | 23-FEB-24 | 26-JUN-24 | FRANCISCO JAVIER OCAMPO GARCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CMS-134665 | 94227.93 | 0 | 0 | 0 | 94227.93 | 0 | 0 | 94227.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 83 | FRENTE 83 - VARENNA URBA - INFRA | E24-83-U02-01-005 | CISTERNAS VARENNA LTS 1-12 34-35 71-89 | QRO-URB-CMS-134665_A00 | 23-MAY-24 | 31-MAY-24 | FRANCISCO JAVIER OCAMPO GARCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CMS-134665_A00 | 19980.88 | 0 | 0 | 0 | 19980.88 | 0 | 0 | 19980.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 83 | FRENTE 83 - VARENNA URBA - INFRA | E24-83-U02-01-005 | CISTERNAS VARENNA LTS 1-12 34-35 71-89 | QRO-URB-CMS-141444 | 23-MAY-24 | 31-JUL-25 | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CMS-141444 | 46260.22 | 0 | 0 | 0 | 46243.214 | 17.006 | 0 | 46243.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 83 | FRENTE 83 - VARENNA URBA - INFRA | E24-83-U02-01-005 | CISTERNAS VARENNA LTS 1-12 34-35 71-89 | QRO-URB-CMS-141444_A00 | 17-JUL-24 | 17-DIC-24 | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CMS-141444_A00 | 7605.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7605.98 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 83 | FRENTE 83 - VARENNA URBA - INFRA | E24-83-U02-01-005 | CISTERNAS VARENNA LTS 1-12 34-35 71-89 | QRO-URB-CMS-141444_A01 | 09-DIC-24 | 30-JUN-25 | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CMS-141444_A01 | 56535.37 | 0 | 0 | 0 | 18562.1818 | 37973.1882 | 0 | 18562.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 83 | FRENTE 83 - VARENNA URBA - INFRA | E24-83-U02-01-006 | MURETES DE ACOMETIDAS ELÉCTRICAS COND. B | QRO-URB-CMS-150179 | 17-SEP-24 | 31-AGO-25 | CONSTRUTEC QUERETARO S.A DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CMS-150179 | 89522.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89522.79 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 83 | FRENTE 83 - VARENNA URBA - INFRA | E24-83-U02-01-007 | ALUMBRADO Y ELECTRIFICACIÓN COND. B | QRO-URB-CMS-136379 | 11-MAR-24 | 30-SEP-25 | CONSTRUTEC QUERETARO S.A DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CMS-136379 | 1320885.48 | 0 | 0 | 0 | 1320885.48 | 0 | 0 | 1281258.85 | 0 | 0 | 0 | 39626.59 | 39626.59 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 83 | FRENTE 83 - VARENNA URBA - INFRA | E24-83-U02-01-007 | ALUMBRADO Y ELECTRIFICACIÓN COND. B | QRO-URB-CMS-136379_A00 | 12-SEP-24 | 12-MAR-25 | CONSTRUTEC QUERETARO S.A DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CMS-136379_A00 | 1218189.44 | 0 | 0 | 0 | 440398.5508 | 777790.8892 | 0 | 440398.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 83 | FRENTE 83 - VARENNA URBA - INFRA | E24-83-U02-01-007 | ALUMBRADO Y ELECTRIFICACIÓN COND. B | QRO-URB-CMS-153563 | 11-NOV-24 | 31-MAR-25 | RODRIGO SANCHEZ GARCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CMS-153563 | 6480.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6480.24 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 83 | FRENTE 83 - VARENNA URBA - INFRA | E24-83-U02-01-007 | ALUMBRADO Y ELECTRIFICACIÓN COND. B | QRO-URB-CMS-153566 | 11-NOV-24 | 31-MAR-25 | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CMS-153566 | 7975.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7975.64 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 83 | FRENTE 83 - VARENNA URBA - INFRA | E24-83-U02-01-008 | DRENAJE PLUVIAL CONDOMINIO B (TRAMO P2 - R4) | QRO-URB-CMS-136889 | 14-MAR-24 | 31-MAR-25 | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CMS-136889 | 797423.21 | 0 | 0 | 0 | 731758.0516 | 65665.1584 | 0 | 709805.29 | 0 | 0 | 0 | 21952.76 | 21952.76 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 83 | FRENTE 83 - VARENNA URBA - INFRA | E24-83-U02-01-008 | DRENAJE PLUVIAL CONDOMINIO B (TRAMO P2 - R4) | QRO-URB-CMS-136889_A00 | 23-ABR-24 | 23-NOV-24 | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CMS-136889_A00 | 16314.59 | 0 | 0 | 0 | 16314.59 | 0 | 0 | 15825.15 | 0 | 0 | 0 | 489.44 | 489.44 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 83 | FRENTE 83 - VARENNA URBA - INFRA | E24-83-U02-01-009 | AGUA POTABLE EN CONDOMINIO B | QRO-URB-CMS-136607 | 25-MAR-24 | 09-OCT-24 | JAIME SALVADOR HERNANDEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CMS-136607 | 706169.41 | 0 | 0 | 0 | 706169.41 | 0 | 0 | 684984.28 | 0 | 0 | 0 | 21185.14 | 21185.14 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 83 | FRENTE 83 - VARENNA URBA - INFRA | E24-83-U02-01-009 | AGUA POTABLE EN CONDOMINIO B | QRO-URB-CMS-136607_A00 | 06-MAY-24 | 06-OCT-24 | JAIME SALVADOR HERNANDEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CMS-136607_A00 | 64236.39 | 0 | 0 | 0 | 64236.3797 | 0.010334 | 0 | 64236.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 83 | FRENTE 83 - VARENNA URBA - INFRA | E24-83-U02-01-009 | AGUA POTABLE EN CONDOMINIO B | QRO-URB-CMS-155444 | 10-DIC-24 | 31-OCT-25 | CONSTRUCCION CONSULTORIA Y VANGUARDIA ESTRUCTURADA S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CMS-155444 | 289543.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289543.54 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 83 | FRENTE 83 - VARENNA URBA - INFRA | E24-83-U02-01-010 | GUARNICIONES EN CONDOMINIO B | QRO-URB-CMS-137021 | 19-MAR-24 | 31-MAY-25 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CMS-137021 | 6949.79 | 0 | 0 | 0 | 2486.6221 | 4463.1679 | 0 | 2412.02 | 0 | 0 | 0 | 74.6 | 74.6 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 83 | FRENTE 83 - VARENNA URBA - INFRA | E24-83-U02-01-010 | GUARNICIONES EN CONDOMINIO B | QRO-URB-CMS-137281 | 21-MAR-24 | 17-JUL-24 | TECNION S.A. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CMS-137281 | 116552.83 | 0 | 0 | 0 | 115600.9856 | 951.8444 | 0 | 115600.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 83 | FRENTE 83 - VARENNA URBA - INFRA | E24-83-U02-01-011 | INFRAESTRUCTURA PARA VOZ Y DATOS COND. B | QRO-URB-CMS-137888 | 02-ABR-24 | 30-ABR-25 | JAIME SALVADOR HERNANDEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CMS-137888 | 275675.21 | 0 | 0 | 0 | 275675.21 | 0 | 0 | 267404.93 | 0 | 0 | 0 | 8270.28 | 8270.28 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 83 | FRENTE 83 - VARENNA URBA - INFRA | E24-83-U02-01-012 | CONCRETO ESTAMPADO ACCESO A COND B | QRO-URB-CMS-137861 | 02-ABR-24 | 22-MAY-24 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CMS-137861 | 216898.05 | 0 | 0 | 0 | 216897.0997 | 0 | 0 | 186562.62 | 0 | 20541 | 0 | 6506.93 | 6506.93 | 0 | 0 | 20541 | 20541
CMS | 83 | FRENTE 83 - VARENNA URBA - INFRA | E24-83-U02-01-013 | PAVIMENTO ASFALTICO CONDOMINIO B PARTE 1 | QRO-URB-CMS-138469 | 10-ABR-24 | 16-OCT-24 | AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CMS-138469 | 439850.5 | 0 | 0 | 0 | 439850.5 | 0 | 0 | 426654.98 | 0 | 0 | 0 | 13195.52 | 13195.52 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 83 | FRENTE 83 - VARENNA URBA - INFRA | E24-83-U02-01-013 | PAVIMENTO ASFALTICO CONDOMINIO B PARTE 1 | QRO-URB-CMS-138469_A00 | 03-OCT-24 | 03-MAY-25 | AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CMS-138469_A00 | 32237.26 | 0 | 0 | 0 | 32237.26 | 0 | 0 | 31270.14 | 0 | 0 | 0 | 967.12 | 967.12 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 83 | FRENTE 83 - VARENNA URBA - INFRA | E24-83-U02-01-014 | REGISTROS SANITARIOS COND B PARTE 1 | QRO-URB-CMS-138208 | 16-ABR-24 | 18-SEP-24 | JAIME SALVADOR HERNANDEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CMS-138208 | 110531.68 | 0 | 0 | 0 | 110531.68 | 0 | 0 | 110531.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 83 | FRENTE 83 - VARENNA URBA - INFRA | E24-83-U02-01-015 | BANQUETAS CONDOMINIO B 1A PARTE | QRO-URB-CMS-138482 | 11-ABR-24 | 07-AGO-24 | JAIME SALVADOR HERNANDEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CMS-138482 | 185667.53 | 0 | 0 | 0 | 176576.726 | 0 | 0 | 176576.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 83 | FRENTE 83 - VARENNA URBA - INFRA | E24-83-U02-01-016 | CONCRETO ESTAMPADO FRENTE A CASAS MUESTRA COND B | QRO-URB-CMS-140697 | 09-MAY-24 | 24-JUL-24 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CMS-140697 | 174106.49 | 0 | 0 | 0 | 174106.49 | 0 | 0 | 174106.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 83 | FRENTE 83 - VARENNA URBA - INFRA | E24-83-U02-01-017 | CAJON DE CISTERNAS VARENNA LTS 13-30 36-70 90-109 | QRO-URB-CMS-141921 | 29-MAY-24 | 31-MAY-25 | FRANCISCO JAVIER OCAMPO GARCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CMS-141921 | 652984.38 | 0 | 0 | 0 | 644388.1843 | 0 | 0 | 625056.51 | 0 | 0 | 0 | 19331.68 | 19331.68 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 83 | FRENTE 83 - VARENNA URBA - INFRA | E24-83-U02-01-018 | REGISTROS SANITARIOS COND B PARTE 2 | QRO-URB-CMS-145956 | 26-JUL-24 | 12-NOV-24 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CMS-145956 | 105730.91 | 0 | 0 | 0 | 105730.91 | 0 | 0 | 105730.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 83 | FRENTE 83 - VARENNA URBA - INFRA | E24-83-U02-01-019 | BANQUETAS CONDOMINIO B 2DA PARTE | QRO-URB-CMS-147788 | 13-AGO-24 | 31-JUL-25 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CMS-147788 | 83852.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83852.24 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 83 | FRENTE 83 - VARENNA URBA - INFRA | E24-83-U02-01-019 | BANQUETAS CONDOMINIO B 2DA PARTE | QRO-URB-CMS-147789 | 13-AGO-24 | 31-MAR-25 | JAIME SALVADOR HERNANDEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CMS-147789 | 53663.43 | 0 | 0 | 0 | 48395.8488 | 5267.5812 | 0 | 48395.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 83 | FRENTE 83 - VARENNA URBA - INFRA | E24-83-U02-01-020 | PAVIMENTO ASFALTICO CONDOMINIO B PARTE 2 | QRO-URB-CMS-149367 | 05-SEP-24 | 12-NOV-24 | MACIAS PAVIMENTOS & CO S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CMS-149367 | 637927.07 | 0 | 0 | 0 | 637927.07 | 0 | 0 | 618789.26 | 0 | 0 | 0 | 19137.81 | 19137.81 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 83 | FRENTE 83 - VARENNA URBA - INFRA | E24-83-U02-01-020 | PAVIMENTO ASFALTICO CONDOMINIO B PARTE 2 | QRO-URB-CMS-149367_A00 | 11-NOV-24 | 31-DIC-24 | MACIAS PAVIMENTOS & CO S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CMS-149367_A00 | 20434.19 | 0 | 0 | 0 | 20434.19 | 0 | 0 | 19821.16 | 0 | 0 | 0 | 613.03 | 613.03 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 83 | FRENTE 83 - VARENNA URBA - INFRA | E24-83-U02-01-021 | DIESEL PARA GENERADOR SEP-OCT 24 | QRO-URB-CMS-151191 | 18-OCT-24 | 23-OCT-24 | JUAN MARTIN LARA ZAPATA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CMS-151191 | 6010.68 | 0 | 0 | 0 | 6010.68 | 0 | 0 | 6010.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 83 | FRENTE 83 - VARENNA URBA - INFRA | E24-83-U02-01-021 | DIESEL PARA GENERADOR SEP-OCT 24 | QRO-URB-CMS-152803 | 08-NOV-24 | 08-MAR-25 | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CMS-152803 | 135416.95 | 0 | 0 | 0 | 135297.7467 | 119.2033 | 0 | 135297.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 83 | FRENTE 83 - VARENNA URBA - INFRA | E24-83-U02-01-022 | REGISTROS SANITARIOS COND B PARTE 3 | QRO-URB-CMS-150857 | 11-OCT-24 | 11-MAR-25 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CMS-150857 | 36250.57 | 0 | 0 | 0 | 36250.57 | 0 | 0 | 36250.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 83 | FRENTE 83 - VARENNA URBA - INFRA | E24-83-U02-01-022 | REGISTROS SANITARIOS COND B PARTE 3 | QRO-URB-CMS-150857_A00 | 28-NOV-24 | 30-ABR-25 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CMS-150857_A00 | 87605.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87605.59 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | 83 | FRENTE 83 - VARENNA URBA - INFRA | E24-83-U02-01-023 | DIESEL PARA GENERADOR NOV-DIC 24-ENE 25 | QRO-URB-CMS-155564 | 20-DIC-24 | 20-JUL-25 | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-CMS-155564 | 171751.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171751.52 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0