## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Descripción | Conjunto | Descripción.1 | Contrato | Fecha Inicial | Fecha Final | Contratista | Comprador | Contrato Legal | Total | Anticipo | Anticipo % | Anticipo Amortizado | Estimado | Por Estimar | Retenciones Fiscales | Facturado | Por Facturar | Penalizado Cargo Estimación | Por Pernalizar Cargo Estimación | Retenido FG | Fondo Disponible para Liberar | Penalizado FG | Por Penalizar FG | Total Penalizado | Total Penalizado Aplicado
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-001 | LOSA DE CIMENTACIÓN, DESMONTAJE Y MONTAJE DE ALMACÉN PRIVALIA. | E23-00-E04-01-001 C1 | 22-MAR-19 | 26-ABR-19 | ARACELI RAMIREZ ROJAS | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-50940 | 64301.17 | 0 | 0 | 0 | 64301.17 | 0 | 0 | 62372.13 | 0 | 0 | 0 | 1929.04 | 1929.04 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-001 | LOSA DE CIMENTACIÓN, DESMONTAJE Y MONTAJE DE ALMACÉN PRIVALIA. | E23-00-E04-01-001 C1A1 | 26-MAR-19 | 26-OCT-19 | ARACELI RAMIREZ ROJAS | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-50940 | 13088.42 | 0 | 0 | 0 | 13088.42 | 0 | 0 | 12695.76 | 0 | 0 | 0 | 392.66 | 392.66 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-002 | MANTENIMIENTO DE OFICINA DE VENTAS | E23-00-E04-01-002 C1 | 30-ABR-19 | 30-ABR-19 | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-52083 | 29245.76 | 0 | 0 | 0 | 29245.76 | 0 | 0 | 29245.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-002 | MANTENIMIENTO DE OFICINA DE VENTAS | E23-00-E04-01-002 C3 | 26-JUN-20 | 26-SEP-20 | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-62896 | 8976.07 | 0 | 0 | 0 | 8976.07 | 0 | 0 | 8976.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-002 | MANTENIMIENTO DE OFICINA DE VENTAS | E23-00-E04-01-002 C4 | 12-AGO-20 | 12-DIC-20 | JESUS ANTONIO TELLEZ FORTANEL | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-63927 | 163000.3 | 0 | 0 | 0 | 163000.3 | 0 | 0 | 163000.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-002 | MANTENIMIENTO DE OFICINA DE VENTAS | E23-00-E04-01-002 C4R1 | 03-MAR-21 | 03-AGO-21 | MARIA FERNANDA ROMERO LEGORRETA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-68517 | 39999.7 | 0 | 0 | 0 | 39999.7 | 0 | 0 | 39999.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-002 | MANTENIMIENTO DE OFICINA DE VENTAS | E23-00-E04-01-002 R2 | 29-SEP-21 | 29-ENE-22 | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-73739 | 6107.96 | 0 | 0 | 0 | 6107.96 | 0 | 0 | 6107.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-003 | MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE CASETA DE VENTAS, CAMELLON Y PERIMETRO DE PUNTO DE VENTA. | E23-00-E04-01-003 C1 | 15-MAY-19 | 15-OCT-19 | ACREA LANDSCAPES S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-52507 | 83241.6 | 0 | 0 | 0 | 83241.6 | 0 | 0 | 83241.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-003 | MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE CASETA DE VENTAS, CAMELLON Y PERIMETRO DE PUNTO DE VENTA. | E23-00-E04-01-003 C1A1 | 30-JUN-20 | 30-AGO-20 | ACREA LANDSCAPES S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-52507 | 58880 | 0 | 0 | 0 | 58880 | 0 | 0 | 58880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-003 | MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE CASETA DE VENTAS, CAMELLON Y PERIMETRO DE PUNTO DE VENTA. | E23-00-E04-01-003 C1A2 | 30-JUN-20 | 30-AGO-20 | ACREA LANDSCAPES S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-52507 | 81609.32 | 0 | 0 | 0 | 81609.32 | 0 | 0 | 81609.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-004 | MALLA CICLONICA EN ALMACEN DE OBRA | E23-00-E04-01-004 R1 | 05-MAR-21 | 05-JUL-22 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-68581 | 10269.85 | 0 | 0 | 0 | 10269.85 | 0 | 0 | 10269.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-004 | MALLA CICLONICA EN ALMACEN DE OBRA | E23-00-E04-01-004 R2 | 05-MAR-21 | 05-AGO-21 | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-73491 | 10410.48 | 0 | 0 | 0 | 10410.48 | 0 | 0 | 10410.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-005 | PLATAFORMA PARA ALMACEN | E23-00-E04-01-005 C1 | 20-AGO-19 | 20-NOV-19 | RICARDO FUENTES VIEYRA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-55252 | 53154.82 | 0 | 0 | 0 | 53154.82 | 0 | 0 | 51560.18 | 0 | 0 | 0 | 1594.64 | 1594.64 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-006 | REUBICACION DE MALLA CICLONICA CIRCUITO CUMBRE | E23-00-E04-01-006 C1 | 30-SEP-19 | 30-NOV-19 | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-56505 | 43371.94 | 0 | 0 | 0 | 43371.94 | 0 | 0 | 43371.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-007 | MANTENIMIENTO A LAS BARRERAS DE ACCESO PRINCIPAL | E23-00-E04-01-007 C1 | 03-OCT-19 | 03-FEB-20 | SOCORRO MIREYA GURROLA GALVAN | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-56683 | 42166.01 | 0 | 0 | 0 | 40057.7095 | 0 | 0 | 38855.98 | 0 | 0 | 0 | 1201.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-007 | MANTENIMIENTO A LAS BARRERAS DE ACCESO PRINCIPAL | E23-00-E04-01-007 C1A1 | 13-ENE-20 | 13-JUN-20 | SOCORRO MIREYA GURROLA GALVAN | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-56683 | 84332.03 | 0 | 0 | 0 | 84332.03 | 0 | 0 | 81802.07 | 0 | 0 | 0 | 2529.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-008 | REPARACIÓN DE LETRERO ACCESO PRIVALIA | E23-00-E04-01-008 C1 | 19-NOV-19 | 19-DIC-19 | RAUL ROSAS VAZQUEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-57965 | 8816.01 | 0 | 0 | 0 | 8816.01 | 0 | 0 | 8816.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-009 | PAGO DE ADMINISTRACION DE FRACC. PERIODO OCT 2019 A DIC 2020 | E23-00-E04-01-009 C2 | 02-MAR-20 | 02-AGO-20 | SOCORRO MIREYA GURROLA GALVAN | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-60810 | 8247.99 | 0 | 0 | 0 | 8247.99 | 0 | 0 | 8000.55 | 0 | 0 | 0 | 247.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-009 | PAGO DE ADMINISTRACION DE FRACC. PERIODO OCT 2019 A DIC 2020 | E23-00-E04-01-009 M1 | 02-DIC-19 | 02-ENE-21 | MARTHA ERENDIRA RAMOS ALVARADO | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-58377 | 1218000.05 | 0 | 0 | 0 | 1218000.05 | 0 | 0 | 1208432.33 | 0 | 8248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8248 | 8248
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-010 | ADMINISTRACION DE COND. MAGUEY Y PIRUL PERIODO AGOSTO 2019 A JULIO 2020 | E23-00-E04-01-010 C1 | 06-DIC-19 | 06-MAY-20 | MARTHA ERENDIRA RAMOS ALVARADO | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-58818 | 219240 | 0 | 0 | 0 | 215412.435 | 0 | 0 | 215412.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-011 | REUBICACIÓN DE ALMACEN SOBRE PLATAFORMA | E23-00-E04-01-011 C2 | 05-OCT-21 | 31-MAR-22 | RICARDO FUENTES VIEYRA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-73595 | 57010.66 | 0 | 0 | 0 | 57010.66 | 0 | 0 | 57010.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-011 | REUBICACIÓN DE ALMACEN SOBRE PLATAFORMA | E23-00-E04-01-011 C3 | 18-OCT-21 | 31-OCT-21 | RICARDO FUENTES VIEYRA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-7359 | 80483.98 | 0 | 0 | 0 | 80483.98 | 0 | 0 | 80483.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-011 | REUBICACIÓN DE ALMACEN SOBRE PLATAFORMA | E23-00-E04-01-011 c1 | 27-MAR-20 | 27-JUL-20 | RAUL ROSAS VAZQUEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-61472 | 52200 | 0 | 0 | 0 | 52200 | 0 | 0 | 52200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-012 | FIRME PARA ALMACEN | E23-00-E04-01-012 C1 | 30-MAR-20 | 30-JUN-20 | JESUS ANTONIO TELLEZ FORTANEL | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-61495 | 8699.66 | 0 | 0 | 0 | 8699.66 | 0 | 0 | 8438.67 | 0 | 0 | 0 | 260.99 | 260.99 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-013 | REHABILITADO DE MALLA PARA ALMACEN | E23-00-E04-01-013 C1 | 31-MAR-20 | 30-JUN-20 | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-61563 | 14627.6 | 0 | 0 | 0 | 14627.6 | 0 | 0 | 14627.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-014 | JARDINERÍA EN CAMELLON DE RETORNO EN PIRUL | E23-00-E04-01-014 C1 | 10-JUL-20 | 10-OCT-20 | ACREA LANDSCAPES S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-63194 | 18040 | 0 | 0 | 0 | 18040 | 0 | 0 | 18040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-014 | JARDINERÍA EN CAMELLON DE RETORNO EN PIRUL | E23-00-E04-01-014 C1 A1 | 13-JUL-20 | 13-OCT-20 | ACREA LANDSCAPES S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-63194 | 26998.6 | 0 | 0 | 0 | 26998.6 | 0 | 0 | 26998.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-015 | JARDINERÍA EN ÁREA DE CANCHA PADEL (CANCHA EXISTENTE) | E23-00-E04-01-015 C1 | 07-JUL-20 | 07-OCT-20 | ACREA LANDSCAPES S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-63110 | 23887.38 | 0 | 0 | 0 | 23887.38 | 0 | 0 | 23887.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-015 | JARDINERÍA EN ÁREA DE CANCHA PADEL (CANCHA EXISTENTE) | E23-00-E04-01-015 C1A2 | 07-JUL-20 | 07-OCT-20 | ACREA LANDSCAPES S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-63110 | 8550 | 0 | 0 | 0 | 8550 | 0 | 0 | 8550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-016 | CONSTRUCCION DE ZAPATA TIPO Y BARDA CONDOMINAL EN PRIVADA DEL VALLE | E23-00-E04-01-016 C1 | 13-JUL-20 | 13-OCT-20 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-63205 | 41785.29 | 0 | 0 | 0 | 41785.29 | 0 | 0 | 40531.73 | 0 | 0 | 0 | 1253.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-017 | REUBICACIÓN DE MALLA CICLÓNICA EN CIRCUITO CUMBRE QUERETARO (FRENTE A BETEL) | E23-00-E04-01-017 C1 | 08-SEP-20 | 08-DIC-20 | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-64595 | 10596.6 | 0 | 0 | 0 | 10596.6 | 0 | 0 | 10596.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-018 | MANTENIMIENTO DE HITO EN ACCESO PRIVALIA | E23-00-E04-01-018 C1 | 30-SEP-20 | 30-MAR-21 | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-65158 | 159416.51 | 0 | 0 | 0 | 159416.51 | 0 | 0 | 159416.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-019 | ARBOLES EN CTO CUMBRE QUERETARO (EXTERIOR BETEL) | E23-00-E04-01-019 C1 | 16-OCT-20 | 16-DIC-20 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-65535 | 4950 | 0 | 0 | 0 | 4950 | 0 | 0 | 4950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-020 | PAGO DE ADMINISTRACION DE FRACC. ENE - DIC 2021 | E23-00-E04-01-020 C1 | 26-ENE-21 | 31-DIC-21 | MARTHA ERENDIRA RAMOS ALVARADO | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-67672 | 243600 | 0 | 0 | 0 | 243600 | 0 | 0 | 243600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-020 | PAGO DE ADMINISTRACION DE FRACC. ENE - DIC 2021 | E23-00-E04-01-020 C1A1 | 20-ABR-21 | 20-JUL-21 | MARTHA ERENDIRA RAMOS ALVARADO | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-67672 | 243600 | 0 | 0 | 0 | 243600 | 0 | 0 | 243600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-020 | PAGO DE ADMINISTRACION DE FRACC. ENE - DIC 2021 | E23-00-E04-01-020 C1A2 | 29-JUN-21 | 29-ENE-22 | MARTHA ERENDIRA RAMOS ALVARADO | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-67672 | 487200 | 0 | 0 | 0 | 487200 | 0 | 0 | 487200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-020 | PAGO DE ADMINISTRACION DE FRACC. ENE - DIC 2021 | E23-00-E04-01-020 C1A3 | 13-DIC-21 | 31-DIC-21 | MARTHA ERENDIRA RAMOS ALVARADO | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-67672 | 9164 | 0 | 0 | 0 | 9164 | 0 | 0 | 9164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-021 | LETRERO LUMINOSO EN ACCESO A PRIVALIA | E23-00-E04-01-021 C2 | 07-ABR-21 | 30-ABR-21 | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-69343 | 76838.4 | 0 | 0 | 0 | 76838.4 | 0 | 0 | 76838.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-022 | LUMINARIAS Y MEJORAS EN ACCESO PRIVALIA | E23-00-E04-01-022 C1 | 06-ABR-21 | 06-AGO-21 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-69285 | 43233.19 | 0 | 0 | 0 | 43233.19 | 0 | 0 | 43233.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-022 | LUMINARIAS Y MEJORAS EN ACCESO PRIVALIA | E23-00-E04-01-022 C1A01 | 29-JUN-21 | 30-JUN-21 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-69285 | 14485.68 | 0 | 0 | 0 | 14485.68 | 0 | 0 | 14485.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-023 | SISTEMA DE RIEGO Y JARDINERIA EN ACCESO A PRIVALIA | E23-00-E04-01-023 C1 | 27-ABR-21 | 27-MAY-21 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-69856 | 161722.12 | 0 | 0 | 0 | 161722.12 | 0 | 0 | 161722.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-023 | SISTEMA DE RIEGO Y JARDINERIA EN ACCESO A PRIVALIA | E23-00-E04-01-023 C2 | 27-ABR-21 | 27-MAY-21 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-69857 | 119105.8 | 0 | 0 | 0 | 119105.8 | 0 | 0 | 119105.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-023 | SISTEMA DE RIEGO Y JARDINERIA EN ACCESO A PRIVALIA | E23-00-E04-01-023 C3 | 27-JUL-21 | 27-AGO-21 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-69858 | 53011.98 | 0 | 0 | 0 | 53011.98 | 0 | 0 | 53011.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-024 | REMODELACION EXTERIOR DE OFICINA DE VENTAS | E23-00-E04-01-024 C1 | 14-ABR-21 | 14-AGO-21 | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-69608 | 130407.2 | 0 | 0 | 0 | 130407.2 | 0 | 0 | 126494.98 | 0 | 0 | 0 | 3912.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-024 | REMODELACION EXTERIOR DE OFICINA DE VENTAS | E23-00-E04-01-024 C2 | 15-ABR-21 | 15-ABR-22 | ULISES VALENCIA CARREON | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-69594 | 83723.31 | 0 | 0 | 0 | 83723.31 | 0 | 0 | 83723.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-024 | REMODELACION EXTERIOR DE OFICINA DE VENTAS | E23-00-E04-01-024 C3 | 15-ABR-21 | 15-AGO-21 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-69609 | 48256 | 0 | 0 | 0 | 48256 | 0 | 0 | 48256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-024 | REMODELACION EXTERIOR DE OFICINA DE VENTAS | E23-00-E04-01-024 C4 | 28-MAY-21 | 28-AGO-21 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-70630 | 16210.99 | 0 | 0 | 0 | 16210.99 | 0 | 0 | 16210.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-025 | JARDINERIA EN CENTRO DE VENTAS | E23-00-E04-01-025 C1 | 14-MAY-21 | 31-JUL-21 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-70232 | 24491.44 | 0 | 0 | 0 | 24491.44 | 0 | 0 | 24491.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-025 | JARDINERIA EN CENTRO DE VENTAS | E23-00-E04-01-025 C2 | 14-MAY-21 | 31-JUL-21 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-70232 | 18424.25 | 0 | 0 | 0 | 18424.25 | 0 | 0 | 18424.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-026 | PIPAS PARA RIEGO EN ACCESO A FRACCIONAMIENTO ABR-JUL 2021 | E23-00-E04-01-026 C1 | 04-JUN-21 | 04-JUN-22 | RICARDO FUENTES VIEYRA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-70773 | 193952.02 | 0 | 0 | 0 | 193952.02 | 0 | 0 | 193952.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-026 | PIPAS PARA RIEGO EN ACCESO A FRACCIONAMIENTO ABR-JUL 2021 | E23-00-E04-01-026 C1A1 | 15-FEB-22 | 15-OCT-22 | RICARDO FUENTES VIEYRA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-70773 | 211584.02 | 0 | 0 | 0 | 211584.02 | 0 | 0 | 205236.48 | 0 | 0 | 0 | 6347.52 | 6347.52 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-027 | MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACION VIAL EN ACCESO PRIVALIA | E23-00-E04-01-027 C1 | 02-JUN-21 | 30-NOV-21 | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-70748 | 64660.09 | 0 | 0 | 0 | 64660.09 | 0 | 0 | 64660.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-027 | MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACION VIAL EN ACCESO PRIVALIA | E23-00-E04-01-027 C1A01 | 09-FEB-22 | 28-FEB-22 | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-70748 | 8631.1 | 0 | 0 | 0 | 8631.1 | 0 | 0 | 8631.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-028 | MANTENIMIENTO EN OFICINA DE VENTAS Y DEPARTAMENTOS MUESTRA BETEL; MAY - JUL 2021. | E23-00-E04-01-028 C1 | 15-JUN-21 | 31-DIC-21 | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-71038 | 87000 | 0 | 0 | 0 | 87000 | 0 | 0 | 87000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-029 | STAND PARA PANTALLAS OFICINA DE VENTAS. | E23-00-E04-01-029 C1 | 12-JUL-21 | 12-OCT-21 | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-71538 | 50459.19 | 0 | 0 | 0 | 50459.19 | 0 | 0 | 50459.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-030 | CAMBIO Y REHABILITACION DE CERCA PERIMETRAL DE CIRCUITO CUMBRE | E23-00-E04-01-030 C1 | 07-SEP-21 | 31-DIC-21 | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-72871 | 25076.87 | 0 | 0 | 0 | 25076.87 | 0 | 0 | 25076.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-P05-01-001 | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCION EN CAMELLON DE CIRCUITO CUMBRE | E23-00-P05-01-001 C1 | 23-SEP-21 | 23-ENE-22 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-PRV-73332 | 70671.17 | 0 | 0 | 0 | 70671.17 | 0 | 0 | 70671.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-031 | PAGO DE ADMINISTRACIÓN BETEL Y LECHUGUILLA SEP - DIC 2021 | E23-00-E04-01-031 C1 | 21-SEP-21 | 21-FEB-22 | MARTHA ERENDIRA RAMOS ALVARADO | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-73255 | 5220 | 0 | 0 | 0 | 5220 | 0 | 0 | 5220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-031 | PAGO DE ADMINISTRACIÓN BETEL Y LECHUGUILLA SEP - DIC 2021 | E23-00-E04-01-031 C2 | 04-ENE-22 | 31-ENE-22 | WILLIAM PEREZ MONDRAGON | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-75795 | 139200 | 0 | 0 | 0 | 139200 | 0 | 0 | 139200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-031 | PAGO DE ADMINISTRACIÓN BETEL Y LECHUGUILLA SEP - DIC 2021 | E23-00-E04-01-031 R1 | 11-ENE-22 | 11-MAY-22 | SERVICIOS CORPORATIVOS DE VIGILANCIA HAZA S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-79566 | 69600 | 0 | 0 | 0 | 66782.7312 | 0 | 0 | 66782.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-032 | MANTENIMIENTO EN OFICINA DE VENTAS Y DEPARTAMENTOS MUESTRA BETEL; SEP-DIC 2021. | E23-00-E04-01-032 C1 | 19-OCT-21 | 19-DIC-21 | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-73925 | 115999.8 | 0 | 0 | 0 | 115999.8 | 0 | 0 | 115999.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-032 | MANTENIMIENTO EN OFICINA DE VENTAS Y DEPARTAMENTOS MUESTRA BETEL; SEP-DIC 2021. | E23-00-E04-01-032 C1a01 | 22-MAR-22 | 31-JUL-22 | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-77591 | 26914.02 | 0 | 0 | 0 | 26914.02 | 0 | 0 | 26914.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-032 | MANTENIMIENTO EN OFICINA DE VENTAS Y DEPARTAMENTOS MUESTRA BETEL; SEP-DIC 2021. | E23-00-E04-01-032 C1a02 | 07-ABR-22 | 30-ABR-22 | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-77591 | 3480 | 0 | 0 | 0 | 3480 | 0 | 0 | 3480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-P05-01-002 | MUROS DE CONTENCION EN CAMELLON CIRCUITO CUMBRE 2DA PARTE | E23-00-P05-01-002 C1 | 04-ENE-22 | 04-JUL-22 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-PRV-75763 | 681521.9 | 0 | 0 | 0 | 678587.3549 | 0 | 0 | 658229.69 | 0 | 0 | 0 | 20357.65 | 20357.65 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-033 | MANTENIMIENTO ÁREAS VERDES EN CENTRO DE VENTAS | E23-00-E04-01-033 C1 | 04-NOV-21 | 31-ENE-22 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-74318 | 7540 | 0 | 0 | 0 | 7540 | 0 | 0 | 7540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-033 | MANTENIMIENTO ÁREAS VERDES EN CENTRO DE VENTAS | E23-00-E04-01-033 C2 | 19-JUL-22 | 19-DIC-22 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-80631 | 4059.99 | 0 | 0 | 0 | 4059.99 | 0 | 0 | 4059.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-034 | DETALLADO INT Y EXT DE DEPTOS PB AREAS COMUNES BETEL | E23-00-E04-01-034 C1 | 04-ENE-22 | 30-ABR-22 | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-75737 | 106825.01 | 0 | 0 | 0 | 106825.01 | 0 | 0 | 106825.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-035 | PAGO DE ADMINISTRACION DE FRACC ENE - MZO 2022 | E23-00-E04-01-035 C1 | 13-ENE-22 | 31-MAR-22 | MARTHA ERENDIRA RAMOS ALVARADO | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-75942 | 243600 | 0 | 0 | 0 | 243600 | 0 | 0 | 243600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-035 | PAGO DE ADMINISTRACION DE FRACC ENE - MZO 2022 | E23-00-E04-01-035 C1A1 | 20-ABR-22 | 20-OCT-22 | MARTHA ERENDIRA RAMOS ALVARADO | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-75942 | 162400 | 0 | 0 | 0 | 162400 | 0 | 0 | 162400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-035 | PAGO DE ADMINISTRACION DE FRACC ENE - MZO 2022 | QRO-SER-CPR-111634 | 10-MAR-23 | 22-MAR-23 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-SER-CPR-111634 | 81200 | 0 | 0 | 0 | 81200 | 0 | 0 | 81200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-036 | REUBICACION DE ALMACEN | E23-00-E04-01-036 C1 | 15-FEB-22 | 28-FEB-22 | ULISES VALENCIA CARREON | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-76737 | 49879.99 | 0 | 0 | 0 | 49879.99 | 0 | 0 | 49879.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-037 | LOSA DE CIMENTACION PARA ALMACEN | E23-00-E04-01-037 C1 | 16-FEB-22 | 16-FEB-23 | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-76773 | 16715.36 | 0 | 0 | 0 | 16715.36 | 0 | 0 | 16715.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-038 | DESMANTELAMIENTO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA | E23-00-E04-01-038 C1 | 16-FEB-22 | 16-OCT-22 | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-76774 | 51643.93 | 0 | 0 | 0 | 51643.93 | 0 | 0 | 51643.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-038 | DESMANTELAMIENTO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA | E23-00-E04-01-038 C1A1 | 02-MAR-22 | 02-AGO-22 | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-76774 | 20404.4 | 0 | 0 | 0 | 20404.4 | 0 | 0 | 20404.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-038 | DESMANTELAMIENTO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA | E23-00-E04-01-038 C1A2 | 04-MAY-22 | 04-OCT-22 | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-76774 | 21399.68 | 0 | 0 | 0 | 21399.68 | 0 | 0 | 21399.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-039 | PLATAFORMA PARA ALMACEN Y CASETA DE OBRA | E23-00-E04-01-039 C1 | 09-MAR-22 | 31-MAR-22 | RICARDO FUENTES VIEYRA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-77333 | 281578.16 | 0 | 0 | 0 | 281578.16 | 0 | 0 | 281578.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-040 | CIMENTACION, INSTALACIONES Y REUBICACION DE ALMACEN DE OBRA | E23-00-E04-01-040 C1 | 30-MAR-22 | 30-OCT-22 | ULISES VALENCIA CARREON | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-77873 | 49880 | 0 | 0 | 0 | 49880 | 0 | 0 | 49880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-040 | CIMENTACION, INSTALACIONES Y REUBICACION DE ALMACEN DE OBRA | E23-00-E04-01-040 C2 | 31-MAR-22 | 31-JUL-22 | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-77922 | 73021 | 0 | 0 | 0 | 73021 | 0 | 0 | 73021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-041 | MANTENIMIENTO EN OFICINA DE VENTAS Y DEPARTAMENTOS MUESTRA BETEL; MZO-JUN 2022 | E23-00-E04-01-041 C1 | 31-MAR-22 | 31-OCT-22 | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-77897 | 115999.72 | 0 | 0 | 0 | 115999.72 | 0 | 0 | 115999.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-042 | SISTEMA DE RIEGO EN ÁREA VERDE CASAS MUESTRA Y EXTERIOR AGAPANDO | E23-00-E04-01-042 C1 | 12-JUL-22 | 12-DIC-22 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-80593 | 245283.69 | 0 | 0 | 0 | 245283.69 | 0 | 0 | 245283.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-042 | SISTEMA DE RIEGO EN ÁREA VERDE CASAS MUESTRA Y EXTERIOR AGAPANDO | QRO-EQU-CPR-100207 | 13-SEP-22 | 02-NOV-22 | RICARDO FUENTES VIEYRA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-100207 | 6034.45 | 0 | 0 | 0 | 6034.45 | 0 | 0 | 6034.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-043 | JARDINERIA ÁREA VERDE CASAS MUESTRA Y EXTERIOR DE AGAPANDO | E23-00-E04-01-043 C1 | 06-JUL-22 | 06-DIC-22 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-80311 | 160869.88 | 0 | 0 | 0 | 160869.88 | 0 | 0 | 160869.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-043 | JARDINERIA ÁREA VERDE CASAS MUESTRA Y EXTERIOR DE AGAPANDO | E23-00-E04-01-043 C1A1 | 06-JUL-22 | 06-DIC-22 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-80311 | 183844.98 | 0 | 0 | 0 | 183844.98 | 0 | 0 | 183844.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-044 | PALAPA Y ANDADOR EN CASA MUESTRA AGAPANDO | E23-00-E04-01-044 C1 | 01-JUN-22 | 01-JUN-23 | ARACELI RAMIREZ ROJAS | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-79472 | 38931.88 | 0 | 0 | 0 | 38931.88 | 0 | 0 | 37763.92 | 0 | 0 | 0 | 1167.96 | 1167.96 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-044 | PALAPA Y ANDADOR EN CASA MUESTRA AGAPANDO | E23-00-E04-01-044 C1A01 | 08-AGO-22 | 31-AGO-22 | ARACELI RAMIREZ ROJAS | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-79472 | 8250.34 | 0 | 0 | 0 | 8250.34 | 0 | 0 | 8250.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-044 | PALAPA Y ANDADOR EN CASA MUESTRA AGAPANDO | E23-00-E04-01-044 C2 | 01-JUN-22 | 29-JUN-22 | ULISES VALENCIA CARREON | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-79473 | 173902.12 | 0 | 0 | 0 | 173902.12 | 0 | 0 | 173902.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-045 | TRASLADO Y MONTAJE DE OFICINA DE OBRA EN PRIVALIA | E23-00-E04-01-045 c1 | 04-JUL-22 | 31-JUL-22 | ULISES VALENCIA CARREON | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-80267 | 40947.99 | 0 | 0 | 0 | 40947.99 | 0 | 0 | 40947.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-046 | REUBICACION DE MALLA CANCHA PADEL | E23-00-E04-01-046 C1 | 11-JUL-22 | 11-DIC-22 | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-80463 | 8934.31 | 0 | 0 | 0 | 8934.31 | 0 | 0 | 8934.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-047 | REUBICACIONES DE MALLA EXTERIOR AGAPANDO | E23-00-E04-01-047 C1 | 14-JUL-22 | 31-JUL-22 | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-80528 | 59794.46 | 0 | 0 | 0 | 59794.46 | 0 | 0 | 59794.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-048 | PAGO DE ADMINISTRACIÓN LECHUGUILLA ENE - DIC 2022 | E23-00-E04-01-048 C1 | 04-AGO-22 | 04-MAR-23 | SERVICIOS CORPORATIVOS DE VIGILANCIA HAZA S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-80998 | 497897.28 | 0 | 0 | 0 | 496640.5493 | 0 | 0 | 496640.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-049 | PIPAS PARA RIEGO EN ACCESO A FRACCIONAMIENTO AGOSTO - DIC 2022 | QRO-EQU-CPR-101101 | 03-OCT-22 | 21-JUN-23 | JUANA MARTINA SANTOS GOMEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-101101 | 264480 | 0 | 0 | 0 | 264480 | 0 | 0 | 264480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-050 | REEMPLAZO DE LEDS EN LETRERO DE ACCESO | E23-00-E04-01-050 C1 | 29-AGO-22 | 31-AGO-22 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-81398 | 17632 | 0 | 0 | 0 | 17632 | 0 | 0 | 17632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-050 | REEMPLAZO DE LEDS EN LETRERO DE ACCESO | QRO-EQU-CPR-108405 | 17-ENE-23 | 25-MAY-23 | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-108405 | 19985.13 | 0 | 0 | 0 | 19985.13 | 0 | 0 | 19985.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-051 | MANTENIMIENTO EN OFNA DE VENTAS Y DEPTOS MUESTRA LECHUGUILLA AGO-DIC 2022 | E23-00-E04-01-051 C1 | 09-SEP-22 | 09-ABR-23 | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-81720 | 145000 | 0 | 0 | 0 | 145000 | 0 | 0 | 141124.67 | 0 | 3340.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3340.8 | 3340.8
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-051 | MANTENIMIENTO EN OFNA DE VENTAS Y DEPTOS MUESTRA LECHUGUILLA AGO-DIC 2022 | QRO-EQU-CPR-112791 | 16-MAR-23 | 24-OCT-23 | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-112791 | 3340.8 | 0 | 0 | 0 | 3340.8 | 0 | 0 | 0 | 3340.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-053 | MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES ACCESO PRIVALIA Y CASA MUESTRA AGAPANDO SEP-DIC 22 | QRO-EQU-CPR-100662 | 20-SEP-22 | 10-MAY-23 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-100662 | 215368.24 | 0 | 0 | 0 | 215368.24 | 0 | 0 | 215368.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-054 | MANTENIMIENTO EXTERIOR FRACCIONAMIENTO JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022 | QRO-SER-CPR-101382 | 30-SEP-22 | 04-OCT-22 | FRACCIONAMIENTO PRIVALIA AMBIENTA A.C. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-SER-CPR-101382 | 255000 | 0 | 0 | 0 | 255000 | 0 | 0 | 0 | 255000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-054 | MANTENIMIENTO EXTERIOR FRACCIONAMIENTO JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022 | QRO-SER-CPR-101382_A00 | 04-OCT-22 | 05-OCT-22 | FRACCIONAMIENTO PRIVALIA AMBIENTA A.C. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-SER-CPR-101382_A00 | 255000 | 0 | 0 | 0 | 255000 | 0 | 0 | 255000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-055 | MANTENIMIENTO EXTERIOR FRACCIONAMIENTO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE | QRO-SER-CPR-102186 | 15-OCT-22 | 12-OCT-23 | FRACCIONAMIENTO PRIVALIA AMBIENTA A.C. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-SER-CPR-102186 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 0 | 0 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-056 | MANTENIMIENTO EXTERIOR FRACCIONAMIENTO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE | QRO-SER-CPR-104837 | 30-NOV-22 | 23-NOV-22 | FRACCIONAMIENTO PRIVALIA AMBIENTA A.C. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-SER-CPR-104837 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 0 | 0 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-057 | PAGO DE ADMINISTRACION AGAPANDO NOV - DIC 2022 | QRO-EQU-CPR-105054 | 22-NOV-22 | 10-MAY-23 | LUIS CARLOS LOPEZ AMBRIZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-105054 | 170189.18 | 0 | 0 | 0 | 170189.18 | 0 | 0 | 170189.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-058 | ELECTRIFICACION DE ALMACEN Y OFICINA DE OBRA | QRO-EQU-CPR-105581 | 07-DIC-22 | 14-DIC-22 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-105581 | 85485.22 | 0 | 0 | 0 | 85485.22 | 0 | 0 | 85485.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-059 | LIMPIEZA DE TERRENO COMERCIAL PARA ENTREGA | QRO-EQU-CPR-105884 | 09-DIC-22 | 02-MAR-23 | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-105884 | 33461.34 | 0 | 0 | 0 | 33461.34 | 0 | 0 | 33461.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-060 | MANTENIMIENTO EXTERIOR FRACCIONAMIENTO ENERO Y FEBRERO | QRO-EQU-CPR-106920 | 20-DIC-22 | 08-MAY-23 | FRACCIONAMIENTO PRIVALIA AMBIENTA A.C. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-106920 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 0 | 0 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-061 | BARDA PERIMETRAL EN CIRCUITO CUMBRE ADYACENTE A ACEBUCHE Y LECHUGUILLA | QRO-EQU-CPR-107032 | 22-DIC-22 | 01-NOV-23 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-107032 | 113717.92 | 0 | 0 | 0 | 113717.92 | 0 | 0 | 113717.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-P05-01-004 | MURO CONTENCIÓN MAMPOSTERIA 4TO LECHUGUILLA COLINDANTE CIR CUMBRE | QRO-PLA-CPR-109182 | 06-FEB-23 | 14-ABR-23 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-CPR-109182 | 236545.2 | 0 | 0 | 0 | 236545.2 | 0 | 0 | 236545.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-P05-01-004 | MURO CONTENCIÓN MAMPOSTERIA 4TO LECHUGUILLA COLINDANTE CIR CUMBRE | QRO-PLA-CPR-110538 | 14-FEB-23 | 22-MAR-23 | RICARDO FUENTES VIEYRA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-CPR-110538 | 44925.61 | 0 | 0 | 0 | 44925.61 | 0 | 0 | 44925.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-P05-01-004 | MURO CONTENCIÓN MAMPOSTERIA 4TO LECHUGUILLA COLINDANTE CIR CUMBRE | QRO-PLA-CPR-110538_A00 | 14-MAR-23 | 14-JUL-23 | RICARDO FUENTES VIEYRA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-CPR-110538_A00 | 14382.89 | 0 | 0 | 0 | 14382.89 | 0 | 0 | 14382.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-062 | INSTALACION DE REFLECTORES CENTRO DE VENTAS | QRO-EQU-CPR-109721 | 01-FEB-23 | 22-FEB-23 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-109721 | 5799.99 | 0 | 0 | 0 | 5799.99 | 0 | 0 | 5799.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-063 | ADMINISTRACION AGAPANDO FEB-JUL 2023 | QRO-SER-CPR-111180 | 01-MAR-23 | 01-SEP-23 | LUIS CARLOS LOPEZ AMBRIZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-SER-CPR-111180 | 352469.98 | 0 | 0 | 0 | 352469.98 | 0 | 0 | 352469.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-064 | MANTENIMIENTO EN OFICINA DE VENTAS Y DEPTOS MUESTRA ENE-JUN 23 | QRO-EQU-CPR-111824 | 06-MAR-23 | 10-ENE-24 | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-111824 | 174000 | 0 | 0 | 0 | 174000 | 0 | 0 | 174000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-064 | MANTENIMIENTO EN OFICINA DE VENTAS Y DEPTOS MUESTRA ENE-JUN 23 | QRO-EQU-CPR-111824_A00 | 03-MAY-23 | 03-OCT-23 | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-111824_A00 | 47000 | 0 | 0 | 0 | 47000 | 0 | 0 | 47000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-064 | MANTENIMIENTO EN OFICINA DE VENTAS Y DEPTOS MUESTRA ENE-JUN 23 | QRO-EQU-CPR-111824_A01 | 06-OCT-23 | 06-ENE-24 | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-111824_A01 | 144999.98 | 0 | 0 | 0 | 144999.98 | 0 | 0 | 144999.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-064 | MANTENIMIENTO EN OFICINA DE VENTAS Y DEPTOS MUESTRA ENE-JUN 23 | QRO-EQU-CPR-113218 | 23-MAR-23 | 12-ABR-23 | ULISES VALENCIA CARREON | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-113218 | 2064.81 | 0 | 0 | 0 | 2064.81 | 0 | 0 | 2064.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-065 | JARDINERIA CAMELLON CENTRAL DE ACCESO PRIVALIA Y MOÑO | QRO-EQU-CPR-112872 | 21-MAR-23 | 12-ABR-23 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-112872 | 35835 | 0 | 0 | 0 | 35835 | 0 | 0 | 35835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-065 | JARDINERIA CAMELLON CENTRAL DE ACCESO PRIVALIA Y MOÑO | QRO-EQU-CPR-112894 | 21-MAR-23 | 03-ABR-23 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-112894 | 30633.4 | 0 | 0 | 0 | 30633.4 | 0 | 0 | 30633.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-P05-01-005 | MUROS DE CONTENCION EN CAMELLON CIRCUITO CUMBRE 3RA PARTE | QRO-PLA-CPR-113260 | 23-MAR-23 | 02-AGO-23 | ECOMUR SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-CPR-113260 | 100048.58 | 0 | 0 | 0 | 100048.58 | 0 | 0 | 100048.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-P05-01-006 | MUROS DE CONTENCION EN RAMPA VEHICULAR FRENTE A TUNA | QRO-PLA-CPR-113131 | 22-MAR-23 | 19-ABR-23 | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-CPR-113131 | 127125.01 | 0 | 0 | 0 | 125329.54 | 0 | 0 | 125329.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-066 | JARDINERIA EN CAMELLON Y ARRIATE CIRCUITO CUMBRE | QRO-EQU-CPR-114155 | 04-ABR-23 | 31-DIC-23 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-114155 | 432998.22 | 0 | 0 | 0 | 330865.95 | 102132.27 | 0 | 330865.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-067 | MALLA CICLONICA EN CAMELLON CIRCUITO CUMBRE | QRO-EQU-CPR-115729 | 05-MAY-23 | 07-JUN-23 | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-115729 | 69106.11 | 0 | 0 | 0 | 69106.11 | 0 | 0 | 69106.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-067 | MALLA CICLONICA EN CAMELLON CIRCUITO CUMBRE | QRO-EQU-CPR-115729_A00 | 31-MAY-23 | 31-AGO-23 | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-115729_A00 | 18608.89 | 0 | 0 | 0 | 18608.89 | 0 | 0 | 18608.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-068 | MANTENIMIENTO EXTERIOR FRACCIONAMIENTO MARZO Y ABRIL 2023 | QRO-EQU-CPR-117314 | 29-MAY-23 | 25-MAY-23 | FRACCIONAMIENTO PRIVALIA AMBIENTA A.C. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-117314 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 0 | 0 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-069 | MANTENIMIENTO AREAS VERDES EN ACCESO PRIVALIA, CENTRO DE VENTAS, CAMELLON-ARRIATE CTO CUMBRE JUN-DIC 23, COND ACEBUCHE JUN-AGO 23 | QRO-EQU-CPR-118373 | 16-JUN-23 | 01-FEB-24 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-118373 | 276089.46 | 0 | 0 | 0 | 276089.46 | 0 | 0 | 276089.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-069 | MANTENIMIENTO AREAS VERDES EN ACCESO PRIVALIA, CENTRO DE VENTAS, CAMELLON-ARRIATE CTO CUMBRE JUN-DIC 23, COND ACEBUCHE JUN-AGO 23 | QRO-EQU-CPR-155605 | 12-DIC-24 | 31-JUL-25 | INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO COMERCIAL E INDUSTRIAL SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-155605 | 204251 | 0 | 0 | 0 | 204251 | 0 | 0 | 198123.47 | 0 | 0 | 0 | 6127.53 | 6127.53 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-070 | MANTENIMIENTO EXTERIOR FRACC MAYO 2023 | QRO-EQU-CPR-118676 | 19-JUN-23 | 26-JUN-23 | FRACCIONAMIENTO PRIVALIA AMBIENTA A.C. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-118676 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 0 | 0 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-072 | PIPAS PARA RIEGO EN CAMELLON DE ACCESO-CIRCUITO CUMBRE-COND ACEBUCHE-CENTRO DE VENTAS JUL-DIC 23 | QRO-EQU-CPR-119933 | 03-JUL-23 | 09-OCT-24 | JUANA MARTINA SANTOS GOMEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-119933 | 864431.99 | 0 | 0 | 0 | 864431.99 | 0 | 0 | 864432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-073 | MANTENIMIENTO EXTERIOR FRACCIONAMIENTO JUNIO-DIC 2023 | QRO-EQU-CPR-121642 | 26-JUL-23 | 31-AGO-24 | FRACCIONAMIENTO PRIVALIA AMBIENTA A.C. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-121642 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 0 | 0 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-073 | MANTENIMIENTO EXTERIOR FRACCIONAMIENTO JUNIO-DIC 2023 | QRO-EQU-CPR-121642_A00 | 07-AGO-23 | 07-SEP-23 | FRACCIONAMIENTO PRIVALIA AMBIENTA A.C. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-121642_A00 | 255000 | 0 | 0 | 0 | 140749.8 | 0 | 0 | 85000 | 55749.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-073 | MANTENIMIENTO EXTERIOR FRACCIONAMIENTO JUNIO-DIC 2023 | QRO-EQU-CPR-125363 | 06-OCT-23 | 04-OCT-23 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-125363 | 29250.72 | 0 | 0 | 0 | 29250.72 | 0 | 0 | 29250.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-074 | ADMINISTRACIÓN DE CONDOMINIO AGAPANDO AGO-DIC 2023 | QRO-EQU-CPR-123266 | 28-AGO-23 | 24-ENE-24 | LUIS CARLOS LOPEZ AMBRIZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-123266 | 293724.98 | 0 | 0 | 0 | 293724.98 | 0 | 0 | 293724.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-075 | ADMINISTRACIÓN DE CONDOMINIO ACEBUCHE AGO-DIC 2023 | QRO-EQU-CPR-123247 | 28-AGO-23 | 20-MAR-24 | ADMINISTRACION DE CONDOMINIOS ADCOM Y SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-123247 | 256499.96 | 0 | 0 | 0 | 252996.5215 | 0 | 0 | 252996.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-076 | SHOWROOM AREA DE VENTAS | QRO-EQU-CPR-123468 | 23-AGO-23 | 06-DIC-23 | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-123468 | 807506.66 | 0 | 0 | 0 | 807505.7016 | 0 | 0 | 807505.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-076 | SHOWROOM AREA DE VENTAS | QRO-EQU-CPR-123468_A00 | 12-SEP-23 | 30-SEP-23 | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-123468_A00 | 7724.86 | 0 | 0 | 0 | 7724.86 | 0 | 0 | 7724.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-076 | SHOWROOM AREA DE VENTAS | QRO-EQU-CPR-123468_A01 | 28-SEP-23 | 30-SEP-23 | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-123468_A01 | 1010.59 | 0 | 0 | 0 | 1010.59 | 0 | 0 | 980.27 | 0 | 0 | 0 | 30.32 | 30.32 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-076 | SHOWROOM AREA DE VENTAS | QRO-EQU-CPR-123468_A02 | 03-OCT-23 | 31-OCT-23 | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-123468_A02 | 132008.65 | 0 | 0 | 0 | 132008.65 | 0 | 0 | 132008.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-076 | SHOWROOM AREA DE VENTAS | QRO-EQU-CPR-123468_A03 | 23-OCT-23 | 31-OCT-23 | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-123468_A03 | 6429.66 | 0 | 0 | 0 | 6429.66 | 0 | 0 | 6429.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-076 | SHOWROOM AREA DE VENTAS | QRO-EQU-CPR-123470 | 23-AGO-23 | 20-MAR-24 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-123470 | 5976.42 | 0 | 0 | 0 | 5976.42 | 0 | 0 | 5976.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-076 | SHOWROOM AREA DE VENTAS | QRO-EQU-CPR-123472 | 23-AGO-23 | 01-DIC-23 | ULISES VALENCIA CARREON | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-123472 | 4673.16 | 0 | 0 | 0 | 4673.16 | 0 | 0 | 4673.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-076 | SHOWROOM AREA DE VENTAS | QRO-EQU-CPR-123474 | 23-AGO-23 | 24-ENE-24 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-123474 | 19775.18 | 0 | 0 | 0 | 19775.18 | 0 | 0 | 19775.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-076 | SHOWROOM AREA DE VENTAS | QRO-EQU-CPR-123474_A00 | 18-OCT-23 | 31-OCT-23 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-123474_A00 | 20127.3 | 0 | 0 | 0 | 20127.3 | 0 | 0 | 20127.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-076 | SHOWROOM AREA DE VENTAS | QRO-EQU-CPR-123494 | 24-AGO-23 | 01-FEB-24 | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-123494 | 27712.28 | 0 | 0 | 0 | 27712.28 | 0 | 0 | 27712.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-076 | SHOWROOM AREA DE VENTAS | QRO-EQU-CPR-124724 | 12-SEP-23 | 24-OCT-23 | RICARDO FUENTES VIEYRA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-124724 | 78045.79 | 0 | 0 | 0 | 78045.79 | 0 | 0 | 78045.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-076 | SHOWROOM AREA DE VENTAS | QRO-EQU-CPR-126128 | 20-OCT-23 | 24-ENE-24 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-126128 | 16240 | 0 | 0 | 0 | 16240 | 0 | 0 | 16240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-076 | SHOWROOM AREA DE VENTAS | QRO-EQU-CPR-126128_A00 | 04-OCT-23 | 14-DIC-23 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-126128_A00 | 92179.41 | 0 | 0 | 0 | 92179.41 | 0 | 0 | 92179.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-076 | SHOWROOM AREA DE VENTAS | QRO-EQU-CPR-126128_A01 | 27-OCT-23 | 27-MAR-24 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-126128_A01 | 35960 | 0 | 0 | 0 | 35960 | 0 | 0 | 35960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-076 | SHOWROOM AREA DE VENTAS | QRO-EQU-CPR-126128_A02 | 10-ENE-24 | 10-JUL-24 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-126128_A02 | 17399.99 | 0 | 0 | 0 | 17399.99 | 0 | 0 | 17399.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-076 | SHOWROOM AREA DE VENTAS | QRO-EQU-CPR-126953 | 18-OCT-23 | 24-ENE-24 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-126953 | 12128.06 | 0 | 0 | 0 | 12128.06 | 0 | 0 | 12128.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-076 | SHOWROOM AREA DE VENTAS | QRO-EQU-CPR-129644 | 01-DIC-23 | 01-FEB-24 | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-129644 | 3308.31 | 0 | 0 | 0 | 3308.31 | 0 | 0 | 3308.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-076 | SHOWROOM AREA DE VENTAS | QRO-EQU-CPR-130240 | 07-DIC-23 | 21-FEB-24 | ARACELI RAMIREZ ROJAS | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-130240 | 3481.45 | 0 | 0 | 0 | 3481.45 | 0 | 0 | 3481.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-076 | SHOWROOM AREA DE VENTAS | QRO-EQU-CPR-130240_A00 | 16-DIC-23 | 31-DIC-23 | ARACELI RAMIREZ ROJAS | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-130240_A00 | 12173.73 | 0 | 0 | 0 | 12173.73 | 0 | 0 | 12173.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-076 | SHOWROOM AREA DE VENTAS | QRO-EQU-CPR-130240_A01 | 19-FEB-24 | 19-JUL-24 | ARACELI RAMIREZ ROJAS | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-130240_A01 | 10567.43 | 0 | 0 | 0 | 10567.43 | 0 | 0 | 10567.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-076 | SHOWROOM AREA DE VENTAS | QRO-EQU-CPR-140520 | 06-MAY-24 | 01-AGO-24 | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-140520 | 969.27 | 0 | 0 | 0 | 969.27 | 0 | 0 | 969.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-077 | LIMPIEZA EN CAMELLON CENTRAL | QRO-EQU-CPR-123450 | 01-SEP-23 | 01-SEP-23 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-123450 | 35264 | 0 | 0 | 0 | 35264 | 0 | 0 | 35264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-078 | BARANDAL EN BARDA CIRCUITO CUMBRE LECHUGUILLA-ACEBUCHE | QRO-EQU-CPR-124862 | 22-SEP-23 | 25-SEP-23 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-124862 | 175856.02 | 0 | 0 | 0 | 175856.02 | 0 | 0 | 175856.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-078 | BARANDAL EN BARDA CIRCUITO CUMBRE LECHUGUILLA-ACEBUCHE | QRO-EQU-CPR-129428 | 11-DIC-23 | 06-DIC-23 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-129428 | 38182.73 | 0 | 0 | 0 | 38182.73 | 0 | 0 | 38182.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-079 | JARDINERIA EN CAMELLON CENTRAL | QRO-EQU-CPR-124873 | 14-SEP-23 | 04-OCT-23 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-124873 | 190507.02 | 0 | 0 | 0 | 190507.02 | 0 | 0 | 190507.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-079 | JARDINERIA EN CAMELLON CENTRAL | QRO-EQU-CPR-125041 | 18-SEP-23 | 04-OCT-23 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-125041 | 21262.63 | 0 | 0 | 0 | 21262.63 | 0 | 0 | 21262.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-080 | MANTENIMIENTO AREAS VERDES CAMELLON CENTRAL PRIVALIA OCT-DIC 2023 | QRO-EQU-CPR-126904 | 18-OCT-23 | 13-DIC-23 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-126904 | 41690.4 | 0 | 0 | 0 | 41690.4 | 0 | 0 | 41690.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-081 | REFLECTORES ADICIONALES EN ESTACIONAMIENTO CENTRO DE VENTAS | QRO-EQU-CPR-132343 | 15-ENE-24 | 24-ENE-24 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-132343 | 11600 | 0 | 0 | 0 | 11600 | 0 | 0 | 11600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-082 | REPARACIÓN DE LETRERO LUMINOSO DE ACCESO | QRO-EQU-CPR-132264 | 09-ENE-24 | 02-MAY-24 | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-132264 | 17110 | 0 | 0 | 0 | 17110 | 0 | 0 | 17110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-083 | MANTENIMIENTO EN OFNA DE VENTAS Y DEPTOS MUESTRA ENE-JUN 24 | QRO-EQU-CPR-133283 | 23-ENE-24 | 10-JUL-24 | ULISES VALENCIA CARREON | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-133283 | 173999.58 | 0 | 0 | 0 | 173999.58 | 0 | 0 | 173999.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-085 | MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES INTERIOR Y EXTERIOR DE FRACCIONAMIENTO ENE-MZO 24 | QRO-EQU-CPR-133948 | 09-FEB-24 | 11-SEP-24 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-133948 | 272863.47 | 0 | 0 | 0 | 272863.47 | 0 | 0 | 272863.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-086 | MANTENIMIENTO A MALACATES DE HAMACAS | QRO-EQU-CPR-136123 | 07-MAR-24 | 20-MAR-24 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-136123 | 19384.75 | 0 | 0 | 0 | 19384.75 | 0 | 0 | 19384.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-087 | REPARACION DE 2 LETRAS EN ACCESO | QRO-EQU-CPR-136097 | 15-MAR-24 | 10-ABR-24 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-136097 | 6959.99 | 0 | 0 | 0 | 6959.99 | 0 | 0 | 6959.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-088 | MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES INTERIOR Y EXTERIOR DE FRACCIONAMIENTO ABR-JUN 24 | QRO-EQU-CPR-140539 | 17-MAY-24 | 17-OCT-24 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-140539 | 272863.47 | 0 | 0 | 0 | 143270.58 | 129592.89 | 0 | 143270.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-088 | MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES INTERIOR Y EXTERIOR DE FRACCIONAMIENTO ABR-JUN 24 | QRO-EQU-CPR-140539_A00 | 23-JUL-24 | 31-DIC-24 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-140539_A00 | 18106.9 | 0 | 0 | 0 | 18106.9 | 0 | 0 | 18106.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-089 | JARDINERIA EN SHOWROOM | QRO-EQU-CPR-145695 | 23-JUL-24 | 01-AGO-24 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-145695 | 3128 | 0 | 0 | 0 | 3128 | 0 | 0 | 3128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-089 | JARDINERIA EN SHOWROOM | QRO-EQU-CPR-145696 | 23-JUL-24 | 01-AGO-24 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-145696 | 3948.56 | 0 | 0 | 0 | 3948.56 | 0 | 0 | 3948.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-090 | MANTENIMIENTO EN OFNA DE VENTAS Y DEPTOS MUESTRA JUL-DIC 24 | QRO-EQU-CPR-146851 | 06-AGO-24 | 31-DIC-24 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-146851 | 173999.94 | 0 | 0 | 0 | 144999.95 | 28999.99 | 0 | 144999.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-090 | MANTENIMIENTO EN OFNA DE VENTAS Y DEPTOS MUESTRA JUL-DIC 24 | QRO-EQU-CPR-146851_A00 | 17-SEP-24 | 31-DIC-24 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-146851_A00 | 42293.6 | 0 | 0 | 0 | 42293.6 | 0 | 0 | 42293.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-091 | LIMPIEZA GRAL EN FRACCIONAMIENTO | QRO-EQU-CPR-148229 | 23-AGO-24 | 25-SEP-24 | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-148229 | 12571.93 | 0 | 0 | 0 | 12571.93 | 0 | 0 | 12571.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-092 | PIPAS PARA RIEGO EN CAMELLONES CUMBRE VENTAS Y TUNA AGO-DIC 24 | QRO-EQU-CPR-148356 | 29-AGO-24 | 29-ENE-25 | JUANA MARTINA SANTOS GOMEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-148356 | 312620.78 | 0 | 0 | 0 | 164836.4113 | 147784.3687 | 0 | 164836.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-093 | MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES INT Y EXT DE FRACCIONAMIENTO SEP-DIC 24 | QRO-EQU-CPR-150611 | 01-OCT-24 | 01-FEB-25 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-150611 | 41931.88 | 0 | 0 | 0 | 20965.94 | 20965.94 | 0 | 20965.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-095 | ACOMETIDA ELECTRICA PARA OFICINA Y ALMACEN | QRO-EQU-CPR-151223 | 18-OCT-24 | 18-DIC-24 | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-151223 | 24563.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24563.98 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 00 | FRENTE 00 | E23-00-E04-01-096 | REPARACION DE MALLA EN CIRCUITO CUMBRE | QRO-EQU-CPR-152501 | 01-NOV-24 | 01-FEB-25 | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-152501 | 15532.4 | 0 | 0 | 0 | 15532.4 | 0 | 0 | 15532.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0