## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Descripción | Conjunto | Descripción.1 | Contrato | Fecha Inicial | Fecha Final | Contratista | Comprador | Contrato Legal | Total | Anticipo | Anticipo % | Anticipo Amortizado | Estimado | Por Estimar | Retenciones Fiscales | Facturado | Por Facturar | Penalizado Cargo Estimación | Por Pernalizar Cargo Estimación | Retenido FG | Fondo Disponible para Liberar | Penalizado FG | Por Penalizar FG | Total Penalizado | Total Penalizado Aplicado
CPR | 01 | FRENTE 01 - COND. MAGUEY | E23-01-C03-01 | AGAVE 2 AVANZADO EDIFICIO "A" MAGUEY | E23-01-C03-01 C5 | 04-JUN-19 | 04-FEB-20 | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-53543 | 4179.6 | 0 | 0 | 0 | 4179.6 | 0 | 0 | 4179.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 01 | FRENTE 01 - COND. MAGUEY | E23-01-C03-01 | AGAVE 2 AVANZADO EDIFICIO "A" MAGUEY | E23-01-C03-01 C6 | 16-JUL-19 | 16-SEP-19 | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-54256 | 8251.26 | 0 | 0 | 0 | 8251.26 | 0 | 0 | 8003.72 | 0 | 0 | 0 | 247.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 01 | FRENTE 01 - COND. MAGUEY | E23-01-C03-01 | AGAVE 2 AVANZADO EDIFICIO "A" MAGUEY | E23-01-C03-01 ENTR.VIV.TORRE A | 09-MAR-19 | 03-MAR-20 | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-61096 | 40838.65 | 0 | 0 | 0 | 40838.65 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 40838.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40838.64 | 40838.64
CPR | 01 | FRENTE 01 - COND. MAGUEY | E23-01-C03-01 | AGAVE 2 AVANZADO EDIFICIO "A" MAGUEY | E23-01-C03-01 ENTREGA VIV. | 07-JUL-19 | 07-JUL-20 | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-EDI-PRV-61096 | 40665.41 | 0 | 0 | 0 | 40665.41 | 0 | 0 | 165.4648 | 0 | 40499.9452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40499.9452 | 40499.9452
CPR | 01 | FRENTE 01 - COND. MAGUEY | E23-01-C03-01 | AGAVE 2 AVANZADO EDIFICIO "A" MAGUEY | E23-01-C03-01 ESTRUCT. TORRE A | 09-MAR-19 | 03-MAR-20 | RAUL ROSAS VAZQUEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-50686 | 647073.26 | 0 | 0 | 0 | 647073.26 | 0 | 0 | 627661.06 | 0 | 0 | 0 | 19412.2 | 19412.2 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 01 | FRENTE 01 - COND. MAGUEY | E23-01-C03-01 | AGAVE 2 AVANZADO EDIFICIO "A" MAGUEY | E23-01-C03-01 ESTRUCTURA | 15-MAR-19 | 15-MAR-20 | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-50684 | 647073.26 | 0 | 0 | 0 | 647073.26 | 0 | 0 | 627661.06 | 0 | 0 | 0 | 19412.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 01 | FRENTE 01 - COND. MAGUEY | E23-01-C03-01 | AGAVE 2 AVANZADO EDIFICIO "A" MAGUEY | E23-01-C03-01 P-1R | 24-ENE-20 | 24-MAR-20 | INGENIERIA CONSTRUCCION Y SERVICIOS HERNANDEZ ICSH SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | AMOR-PNZ-028 A 031 | 560.83 | 0 | 0 | 0 | 560.82 | 0.01 | 0 | 560.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 01 | FRENTE 01 - COND. MAGUEY | E23-01-C03-01 | AGAVE 2 AVANZADO EDIFICIO "A" MAGUEY | E23-01-C03-01 P1 | 20-ENE-20 | 20-MAR-20 | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | Ortega Villa, Gema Delhi | AMOR-PNZ-028 A 031 | 300.68 | 0 | 0 | 0 | 300.68 | 0 | 0 | 300.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 01 | FRENTE 01 - COND. MAGUEY | E23-01-C03-01 | AGAVE 2 AVANZADO EDIFICIO "A" MAGUEY | E23-01-C03-01 P2 | 10-MAR-20 | 10-ABR-20 | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-61096 | 21911.21 | 0 | 0 | 0 | 21911.21 | 0 | 0 | 21911.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 01 | FRENTE 01 - COND. MAGUEY | E23-01-C03-01 | AGAVE 2 AVANZADO EDIFICIO "A" MAGUEY | E23-01-C03-01 P3 | 10-MAR-20 | 10-ABR-20 | RICARDO FUENTES VIEYRA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-61024 | 4557.6 | 0 | 0 | 0 | 4557.6 | 0 | 0 | 4557.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 01 | FRENTE 01 - COND. MAGUEY | E23-01-C03-01 | AGAVE 2 AVANZADO EDIFICIO "A" MAGUEY | E23-01-C03-01 P4 | 10-MAR-20 | 07-ABR-20 | MARIA FERNANDA ROMERO LEGORRETA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-61025 | 4175.85 | 0 | 0 | 0 | 4175.85 | 0 | 0 | 4050.57 | 0 | 0 | 0 | 125.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 01 | FRENTE 01 - COND. MAGUEY | E23-01-C03-01 | AGAVE 2 AVANZADO EDIFICIO "A" MAGUEY | E23-01-C03-01 P5R1 | 29-SEP-21 | 30-SEP-21 | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-73472 | 7145.62 | 0 | 0 | 0 | 7145.62 | 0 | 0 | 7145.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 01 | FRENTE 01 - COND. MAGUEY | E23-01-C03-01 | AGAVE 2 AVANZADO EDIFICIO "A" MAGUEY | E23-01-C03-01 P6 | 01-ABR-20 | 31-JUL-20 | G.I. ADMINISTRACION Y PROYECTOS SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-61612 | 71082.4 | 0 | 0 | 0 | 71082.4 | 0 | 0 | 71082.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 01 | FRENTE 01 - COND. MAGUEY | E23-01-C03-01 | AGAVE 2 AVANZADO EDIFICIO "A" MAGUEY | E23-01-C03-01 P6 A1 | 07-ABR-20 | 07-JUN-20 | G.I. ADMINISTRACION Y PROYECTOS SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-61612 | 56331.04 | 0 | 0 | 0 | 56331.04 | 0 | 0 | 56331.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 01 | FRENTE 01 - COND. MAGUEY | E23-01-C03-01 | AGAVE 2 AVANZADO EDIFICIO "A" MAGUEY | E23-01-C03-01 P7 | 14-MAY-20 | 14-AGO-20 | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-62307 | 161187.6 | 0 | 0 | 0 | 161187.6 | 0 | 0 | 161187.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 01 | FRENTE 01 - COND. MAGUEY | E23-01-C03-01 | AGAVE 2 AVANZADO EDIFICIO "A" MAGUEY | E23-01-C03-01 P8 | 05-JUN-20 | 05-AGO-20 | G.I. ADMINISTRACION Y PROYECTOS SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-62504 | 2186.7 | 0 | 0 | 0 | 2186.7 | 0 | 0 | 2186.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 01 | FRENTE 01 - COND. MAGUEY | E23-01-C03-01 | AGAVE 2 AVANZADO EDIFICIO "A" MAGUEY | E23-01-C03-01 P8 A1 | 17-AGO-20 | 17-NOV-20 | G.I. ADMINISTRACION Y PROYECTOS SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-62504 | 48572 | 0 | 0 | 0 | 48572 | 0 | 0 | 48572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 01 | FRENTE 01 - COND. MAGUEY | E23-01-C03-01 | AGAVE 2 AVANZADO EDIFICIO "A" MAGUEY | E23-01-C03-01 P8 A2 | 10-SEP-20 | 10-DIC-20 | G.I. ADMINISTRACION Y PROYECTOS SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-62504 | 5252.35 | 0 | 0 | 0 | 5252.35 | 0 | 0 | 5252.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 01 | FRENTE 01 - COND. MAGUEY | E23-01-C03-01 | AGAVE 2 AVANZADO EDIFICIO "A" MAGUEY | E23-01-C03-01 R1 | 12-MAR-20 | 12-MAY-20 | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-61106 | 5696.94 | 0 | 0 | 0 | 5696.94 | 0 | 0 | 5696.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 01 | FRENTE 01 - COND. MAGUEY | E23-01-C03-01 | AGAVE 2 AVANZADO EDIFICIO "A" MAGUEY | E23-01-C03-01 V1A1 | 01-ABR-19 | 01-ABR-20 | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-50683 | 28718.4 | 0 | 0 | 0 | 28718.4 | 0 | 0 | 27856.85 | 0 | 0 | 0 | 861.55 | 0 | 861.55 | 0 | 861.55 | 861.55
CPR | 01 | FRENTE 01 - COND. MAGUEY | E23-01-C03-01 | AGAVE 2 AVANZADO EDIFICIO "A" MAGUEY | E23-01-C03-01 V1A2 | 13-ENE-20 | 13-MAR-20 | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-50683 | 27896.51 | 0 | 0 | 0 | 27896.51 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 27059.59 | 0 | 836.9 | 0 | 0 | 0 | 27059.59 | 27059.59
CPR | 01 | FRENTE 01 - COND. MAGUEY | E23-01-C03-01 | AGAVE 2 AVANZADO EDIFICIO "A" MAGUEY | E23-01-C03-01 V2A1 | 01-ABR-19 | 01-ABR-20 | LUIS DANIEL PIÑA RODRIGUEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-50685 | 28718.4 | 0 | 0 | 0 | 28718.4 | 0 | 0 | 27856.85 | 0 | 0 | 0 | 861.55 | 0 | 861.55 | 0 | 861.55 | 861.55
CPR | 01 | FRENTE 01 - COND. MAGUEY | E23-01-C03-01 | AGAVE 2 AVANZADO EDIFICIO "A" MAGUEY | E23-01-C03-01 V2A2 | 14-ENE-20 | 14-MAR-20 | LUIS DANIEL PIÑA RODRIGUEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-50683 | 65000.67 | 0 | 0 | 0 | 65000.67 | 0 | 0 | 0 | 2535.128 | 60515.512 | 0 | 1950.03 | 0 | 1950.03 | 0 | 62465.542 | 62465.542
CPR | 01 | FRENTE 01 - COND. MAGUEY | E23-01-C03-01 | AGAVE 2 AVANZADO EDIFICIO "A" MAGUEY | E23-01-C03-01 VIVIENDA | 26-FEB-19 | 26-FEB-20 | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-50683 | 1727660.7 | 0 | 0 | 0 | 1727660.7 | 0 | 0 | 1541702.88 | 0 | 134128 | 0 | 51829.82 | 0 | 0 | 0 | 134128 | 134128
CPR | 01 | FRENTE 01 - COND. MAGUEY | E23-01-C03-01 | AGAVE 2 AVANZADO EDIFICIO "A" MAGUEY | E23-01-C03-01 VIVIENDA 2 | 08-MAR-19 | 08-MAR-20 | LUIS DANIEL PIÑA RODRIGUEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-50685 | 1736265.29 | 0 | 0 | 0 | 1736265.29 | 0 | 0 | 1554037.15 | 539.55 | 129600.63 | 0 | 52087.96 | 1075.12 | 51012.84 | 0 | 180613.47 | 180613.47
CPR | 01 | FRENTE 01 - COND. MAGUEY | E23-01-C03-02 | AGAVE 2 EDIFICIO B MAGUEY | E23-01-C03-02 C1A2 | 26-JUN-19 | 26-AGO-19 | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-50991 | 7092.4 | 0 | 0 | 0 | 7092.4 | 0 | 0 | 6879.62 | 0.01 | 0 | 0 | 212.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 01 | FRENTE 01 - COND. MAGUEY | E23-01-C03-02 | AGAVE 2 EDIFICIO B MAGUEY | E23-01-C03-02 C1A3 | 30-SEP-19 | 30-NOV-19 | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-50991 | 19500.06 | 0 | 0 | 0 | 19500.06 | 0 | 0 | 18915.06 | 0 | 0 | 0 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 01 | FRENTE 01 - COND. MAGUEY | E23-01-C03-02 | AGAVE 2 EDIFICIO B MAGUEY | E23-01-C03-02 C1A4 | 11-DIC-19 | 11-DIC-20 | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-50991 | 143899.26 | 0 | 0 | 0 | 143899.26 | 0 | 0 | 139582.28 | 0 | 0 | 0 | 4316.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 01 | FRENTE 01 - COND. MAGUEY | E23-01-C03-02 | AGAVE 2 EDIFICIO B MAGUEY | E23-01-C03-02 C1A5 | 10-ENE-20 | 10-FEB-20 | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-50991 | 1223.91 | 0 | 0 | 0 | 1223.91 | 0 | 0 | 1187.19 | 0 | 0 | 0 | 36.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 01 | FRENTE 01 - COND. MAGUEY | E23-01-C03-02 | AGAVE 2 EDIFICIO B MAGUEY | E23-01-C03-02 C1A7A2 | 05-DIC-19 | 05-OCT-20 | MARIA DE LOS ANGELES BARRERA RODRIGUEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-55941 | 18438.69 | 0 | 0 | 0 | 18438.69 | 0 | 0 | 17885.53 | 0 | 0 | 0 | 553.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 01 | FRENTE 01 - COND. MAGUEY | E23-01-C03-02 | AGAVE 2 EDIFICIO B MAGUEY | E23-01-C03-02 C1A7A3 | 26-ABR-20 | 26-JUL-20 | MARIA DE LOS ANGELES BARRERA RODRIGUEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-55941 | 23295.93 | 0 | 0 | 0 | 23295.93 | 0 | 0 | 22597.05 | 0 | 0 | 0 | 698.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 01 | FRENTE 01 - COND. MAGUEY | E23-01-C03-02 | AGAVE 2 EDIFICIO B MAGUEY | E23-01-C03-02 C1A7A4 | 28-ABR-20 | 28-ABR-20 | MARIA DE LOS ANGELES BARRERA RODRIGUEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-55941 | 3643.56 | 0 | 0 | 0 | 3643.56 | 0 | 0 | 3534.25 | 0 | 0 | 0 | 109.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 01 | FRENTE 01 - COND. MAGUEY | E23-01-C03-02 | AGAVE 2 EDIFICIO B MAGUEY | E23-01-C03-02 C2 | 31-OCT-19 | 30-NOV-19 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-57442 | 65276.16 | 0 | 0 | 0 | 65276.16 | 0 | 0 | 63317.88 | 0 | 0 | 0 | 1958.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 01 | FRENTE 01 - COND. MAGUEY | E23-01-C03-02 | AGAVE 2 EDIFICIO B MAGUEY | E23-01-C03-02 C3 | 31-OCT-19 | 30-NOV-19 | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-57444 | 65276.16 | 0 | 0 | 0 | 65276.16 | 0 | 0 | 63317.88 | 0 | 0 | 0 | 1958.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 01 | FRENTE 01 - COND. MAGUEY | E23-01-C03-02 | AGAVE 2 EDIFICIO B MAGUEY | E23-01-C03-02 C5 | 14-JUN-19 | 14-JUN-20 | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-53524 | 8740.2 | 0 | 0 | 0 | 8740.2 | 0 | 0 | 8477.99 | 0 | 0 | 0 | 262.21 | 262.21 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 01 | FRENTE 01 - COND. MAGUEY | E23-01-C03-02 | AGAVE 2 EDIFICIO B MAGUEY | E23-01-C03-02 C7 | 04-MAY-20 | 04-JUN-20 | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-62055 | 65391.6 | 0 | 0 | 0 | 65391.6 | 0 | 0 | 63429.85 | 0 | 0 | 0 | 1961.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 01 | FRENTE 01 - COND. MAGUEY | E23-01-C03-02 | AGAVE 2 EDIFICIO B MAGUEY | E23-01-C03-02 HERRERIA T.A. | 19-MAR-19 | 19-MAR-20 | RAUL ROSAS VAZQUEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-50931 | 647073.26 | 0 | 0 | 0 | 647073.26 | 0 | 0 | 627661.06 | 0 | 0 | 0 | 19412.2 | 19412.2 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 01 | FRENTE 01 - COND. MAGUEY | E23-01-C03-02 | AGAVE 2 EDIFICIO B MAGUEY | E23-01-C03-02 HERRERIA T.B | 19-MAR-19 | 19-MAR-20 | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-50933 | 647073.26 | 0 | 0 | 0 | 647073.26 | 0 | 0 | 627661.06 | 0 | 0 | 0 | 19412.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 01 | FRENTE 01 - COND. MAGUEY | E23-01-C03-02 | AGAVE 2 EDIFICIO B MAGUEY | E23-01-C03-02 P1 | 10-SEP-20 | 10-DIC-20 | G.I. ADMINISTRACION Y PROYECTOS SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-64670 | 55419.35 | 0 | 0 | 0 | 55419.35 | 0 | 0 | 55419.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 01 | FRENTE 01 - COND. MAGUEY | E23-01-C03-02 | AGAVE 2 EDIFICIO B MAGUEY | E23-01-C03-02 R1 | 23-DIC-20 | 23-MAR-21 | MIGUEL ANGEL SANCHEZ RODRIGUEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-67087 | 23089.98 | 0 | 0 | 0 | 23089.98 | 0 | 0 | 23089.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 01 | FRENTE 01 - COND. MAGUEY | E23-01-C03-02 | AGAVE 2 EDIFICIO B MAGUEY | E23-01-C03-02 R2 | 23-DIC-20 | 23-MAR-21 | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-73489 | 7356.15 | 0 | 0 | 0 | 7356.15 | 0 | 0 | 7356.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 01 | FRENTE 01 - COND. MAGUEY | E23-01-C03-02 | AGAVE 2 EDIFICIO B MAGUEY | E23-01-C03-02 TORRE A | 19-MAR-19 | 19-MAR-20 | GRUPO ADA CONSTRUCCION DESARROLLO Y PROYECCION EMPRESARIAL SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-50966 | 1030168.63 | 0 | 0 | 0 | 1030168.63 | 0 | 0 | 999263.57 | 0 | 0 | 0 | 30905.06 | 0 | 30905.06 | 0 | 30905.06 | 30905.06
CPR | 01 | FRENTE 01 - COND. MAGUEY | E23-01-C03-02 | AGAVE 2 EDIFICIO B MAGUEY | E23-01-C03-02 V1A3 | 09-SEP-19 | 09-SEP-20 | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-50991 | 461901.16 | 0 | 0 | 0 | 461901.16 | 0 | 0 | 448044.12 | 0.01 | 0 | 0 | 13857.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 01 | FRENTE 01 - COND. MAGUEY | E23-01-C03-02 | AGAVE 2 EDIFICIO B MAGUEY | E23-01-C03-02 V1A4 | 13-SEP-19 | 13-SEP-20 | MARIA FERNANDA ROMERO LEGORRETA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-55948 | 216177.6 | 0 | 0 | 0 | 216177.6 | 0 | 0 | 192293.14 | 0 | 17399.13 | 0 | 6485.33 | 0 | 0 | 0 | 17399.13 | 17399.13
CPR | 01 | FRENTE 01 - COND. MAGUEY | E23-01-C03-02 | AGAVE 2 EDIFICIO B MAGUEY | E23-01-C03-02 V1A5 | 13-SEP-19 | 13-SEP-20 | EDIFICACIONES RIVERFE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-55951 | 29366.46 | 0 | 0 | 0 | 29366.46 | 0 | 0 | 28485.47 | 0 | 0 | 0 | 880.99 | 880.99 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 01 | FRENTE 01 - COND. MAGUEY | E23-01-C03-02 | AGAVE 2 EDIFICIO B MAGUEY | E23-01-C03-02 V1A6 | 13-SEP-19 | 13-SEP-20 | ANNET CERON MARTINEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-55950 | 394281.32 | 0 | 0 | 0 | 394281.32 | 0 | 0 | 382452.88 | 0 | 0 | 0 | 11828.44 | 4205.37 | 7623.07 | 0 | 7623.07 | 7623.07
CPR | 01 | FRENTE 01 - COND. MAGUEY | E23-01-C03-02 | AGAVE 2 EDIFICIO B MAGUEY | E23-01-C03-02 V1A6A1 | 17-OCT-19 | 17-FEB-20 | ANNET CERON MARTINEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-55950 | 38225.21 | 0 | 0 | 0 | 38225.21 | 0 | 0 | 37078.45 | 0 | 0 | 0 | 1146.76 | 1146.76 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 01 | FRENTE 01 - COND. MAGUEY | E23-01-C03-02 | AGAVE 2 EDIFICIO B MAGUEY | E23-01-C03-02 V1A6A2 | 06-DIC-19 | 06-MAR-20 | ANNET CERON MARTINEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-55950 | 18438.69 | 0 | 0 | 0 | 18438.69 | 0 | 0 | 17885.52 | 0 | 0 | 0 | 553.17 | 553.17 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 01 | FRENTE 01 - COND. MAGUEY | E23-01-C03-02 | AGAVE 2 EDIFICIO B MAGUEY | E23-01-C03-02 V1A6A2- R1 | 04-ENE-21 | 04-MAR-21 | MIGUEL ANGEL SANCHEZ RODRIGUEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-67185 | 18438.69 | 0 | 0 | 0 | 18438.69 | 0 | 0 | 18438.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 01 | FRENTE 01 - COND. MAGUEY | E23-01-C03-02 | AGAVE 2 EDIFICIO B MAGUEY | E23-01-C03-02 V1A6A3 | 14-ENE-20 | 14-FEB-20 | ANNET CERON MARTINEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-55950 | 2447.8 | 0 | 0 | 0 | 2447.8 | 0 | 0 | 2374.37 | 0 | 0 | 0 | 73.43 | 73.43 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 01 | FRENTE 01 - COND. MAGUEY | E23-01-C03-02 | AGAVE 2 EDIFICIO B MAGUEY | E23-01-C03-02 V1A7 | 13-SEP-19 | 13-SEP-20 | MARIA DE LOS ANGELES BARRERA RODRIGUEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-55941 | 452045.08 | 0 | 0 | 0 | 452045.08 | 0 | 0 | 438483.73 | 0 | 0 | 0 | 13561.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 01 | FRENTE 01 - COND. MAGUEY | E23-01-C03-02 | AGAVE 2 EDIFICIO B MAGUEY | E23-01-C03-02 V1A7A1 | 21-OCT-19 | 21-DIC-19 | MARIA DE LOS ANGELES BARRERA RODRIGUEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-55941 | 73660.67 | 0 | 0 | 0 | 73660.67 | 0 | 0 | 71450.85 | 0 | 0 | 0 | 2209.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 01 | FRENTE 01 - COND. MAGUEY | E23-01-C03-02 | AGAVE 2 EDIFICIO B MAGUEY | E23-01-C03-02 V1A7A2 | 10-ENE-20 | 10-MAR-20 | MARIA DE LOS ANGELES BARRERA RODRIGUEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-55941 | 2447.8 | 0 | 0 | 0 | 2447.8 | 0 | 0 | 2374.37 | 0 | 0 | 0 | 73.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 01 | FRENTE 01 - COND. MAGUEY | E23-01-C03-02 | AGAVE 2 EDIFICIO B MAGUEY | E23-01-C03-02 V1A7A3 | 27-ABR-20 | 27-AGO-20 | MARIA DE LOS ANGELES BARRERA RODRIGUEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-55941 | 4650.24 | 0 | 0 | 0 | 4650.24 | 0 | 0 | 4510.73 | 0 | 0 | 0 | 139.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 01 | FRENTE 01 - COND. MAGUEY | E23-01-C03-02 | AGAVE 2 EDIFICIO B MAGUEY | E23-01-C03-02 VIVIENDA | 08-MAR-19 | 08-MAR-20 | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-50991 | 2691421.86 | 0 | 0 | 0 | 2691421.86 | 0 | 0 | 2596272.51 | 14406.67 | 0 | 0 | 80742.68 | 445.57 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 01 | FRENTE 01 - COND. MAGUEY | E23-01-C03-02 | AGAVE 2 EDIFICIO B MAGUEY | E26-01-C03-02 ENTREGA TORRE A | 19-MAR-19 | 19-MAR-20 | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-57444 | 52364.49 | 0 | 0 | 0 | 52364.49 | 0 | 0 | 52364.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 01 | FRENTE 01 - COND. MAGUEY | E23-01-C03-02 | AGAVE 2 EDIFICIO B MAGUEY | E26-01-C03-02 ENTREGA TORRE B | 19-MAR-19 | 19-MAR-20 | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-57444 | 52364.49 | 0 | 0 | 0 | 52364.49 | 0 | 0 | 52364.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 01 | FRENTE 01 - COND. MAGUEY | E23-01-E04-01-001 | CONTENEDOR DE BASURA | E23-01-E04-01-001 C2 | 17-MAY-19 | 17-DIC-19 | RAUL ROSAS VAZQUEZ | VEGA, JAVIER | QRO-EQU-PRV-52568 | 10846 | 0 | 0 | 0 | 10846 | 0 | 0 | 10520.62 | 0 | 0 | 0 | 325.38 | 325.38 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 01 | FRENTE 01 - COND. MAGUEY | E23-01-E04-01-001 | CONTENEDOR DE BASURA | E23-01-E04-01-001 CONTENEDOR | 03-MAR-19 | 03-MAY-19 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | VEGA, JAVIER | QRO-EQU-PRV-50446 | 66058.39 | 0 | 0 | 0 | 65874.38 | 0 | 0 | 63898.15 | 0 | 0 | 0 | 1976.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 01 | FRENTE 01 - COND. MAGUEY | E23-01-E04-01-001 | CONTENEDOR DE BASURA | E23-01-E04-01-001 VIGUETA | 15-ABR-19 | 15-MAY-19 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | VEGA, JAVIER | QRO-EQU-PRV-50446 | 5810.9 | 0 | 0 | 0 | 5810.9 | 0 | 0 | 5636.57 | 0 | 0 | 0 | 174.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 01 | FRENTE 01 - COND. MAGUEY | E23-01-P05-01-001 | PLATAFOMAS CONDOMINIO MAGUEY | E23-01-P05-01-001 PLATAFORMAS | 21-MAR-19 | 21-MAY-19 | RICARDO FUENTES VIEYRA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-PRV-51024 | 124778.53 | 0 | 0 | 0 | 124778.53 | 0 | 0 | 121035.17 | 0 | 0 | 0 | 3743.36 | 3743.36 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 01 | FRENTE 01 - COND. MAGUEY | E23-01-E04-01-002 | CASETA DE VIGILANCIA Y BUZONERA | E23-01-E04-01-002 BUZONES | 25-MAR-19 | 25-ABR-19 | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-50990 | 46572.84 | 0 | 0 | 0 | 46572.84 | 0 | 0 | 45175.65 | 0 | 0 | 0 | 1397.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 01 | FRENTE 01 - COND. MAGUEY | E23-01-E04-01-002 | CASETA DE VIGILANCIA Y BUZONERA | E23-01-E04-01-002 C1 | 22-MAR-19 | 22-MAY-19 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-50987 | 48400.93 | 0 | 0 | 0 | 48400.93 | 0 | 0 | 46948.9 | 0 | 0 | 0 | 1452.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 01 | FRENTE 01 - COND. MAGUEY | E23-01-E04-01-002 | CASETA DE VIGILANCIA Y BUZONERA | E23-01-E04-01-002 C3 | 20-MAY-19 | 20-NOV-19 | GILBERTO ANTONIO ALDUCIN MONDRAGON | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-53323 | 9709.65 | 0 | 0 | 0 | 9709.65 | 0 | 0 | 9418.36 | 0 | 0 | 0 | 291.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 01 | FRENTE 01 - COND. MAGUEY | E23-01-E04-01-003 | PUENTE EN CONDOMINIO MAGUEY | E23-01-E04-01-003 C1 | 08-ABR-19 | 08-OCT-19 | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-51469 | 221536.8 | 0 | 0 | 0 | 221536.8 | 0 | 0 | 214890.7 | 0 | 0 | 0 | 6646.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 01 | FRENTE 01 - COND. MAGUEY | E23-01-E04-01-003 | PUENTE EN CONDOMINIO MAGUEY | E23-01-E04-01-003 C2 | 08-ABR-19 | 08-OCT-19 | GRUPO ADA CONSTRUCCION DESARROLLO Y PROYECCION EMPRESARIAL SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-51479 | 14447.43 | 0 | 0 | 0 | 14447.43 | 0 | 0 | 11024.45 | 14.82 | 2564.43 | 0 | 433.42 | 433.42 | 0 | 0 | 2564.43 | 2564.43
CPR | 01 | FRENTE 01 - COND. MAGUEY | E23-01-E04-01-004 | BARDAS PERIMETRALES CONDOMINIO MAGUEY | E23-01-E04-01-004 C1 | 04-ABR-19 | 04-OCT-19 | GRUPO ADA CONSTRUCCION DESARROLLO Y PROYECCION EMPRESARIAL SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-51472 | 215264.86 | 0 | 0 | 0 | 116452.0844 | 0 | 0 | 70960.38 | 207.84 | 36026.13 | 0 | 3493.56 | 1034.45 | 2459.11 | 0 | 38485.24 | 38485.24
CPR | 01 | FRENTE 01 - COND. MAGUEY | E23-01-E04-01-004 | BARDAS PERIMETRALES CONDOMINIO MAGUEY | E23-01-E04-01-004 C2 | 24-JUN-19 | 24-ENE-20 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-53646 | 208294.97 | 0 | 0 | 0 | 208294.97 | 0 | 0 | 202046.11 | 0 | 0 | 0 | 6248.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 01 | FRENTE 01 - COND. MAGUEY | E23-01-E04-01-004 | BARDAS PERIMETRALES CONDOMINIO MAGUEY | E23-01-E04-01-004 C2A1 | 03-OCT-19 | 03-FEB-20 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-53646 | 29915.68 | 0 | 0 | 0 | 29915.68 | 0 | 0 | 29018.21 | 0 | 0 | 0 | 897.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 01 | FRENTE 01 - COND. MAGUEY | E23-01-E04-01-004 | BARDAS PERIMETRALES CONDOMINIO MAGUEY | E23-01-E04-01-004 C3 | 31-MAR-20 | 30-JUN-20 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-61564 | 23609.44 | 0 | 0 | 0 | 23609.44 | 0 | 0 | 22901.16 | 0 | 0 | 0 | 708.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 01 | FRENTE 01 - COND. MAGUEY | E23-01-E04-01-004 | BARDAS PERIMETRALES CONDOMINIO MAGUEY | E23-01-E04-01-004 R2 | 06-JUL-20 | 06-DIC-20 | CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DRIE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-63061 | 20224.15 | 0 | 0 | 0 | 20224.15 | 0 | 0 | 20224.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 01 | FRENTE 01 - COND. MAGUEY | E23-01-E04-01-004 | BARDAS PERIMETRALES CONDOMINIO MAGUEY | E23-01-E04-01-004 R3 | 20-ABR-21 | 20-JUL-21 | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-69813 | 2459.11 | 0 | 0 | 0 | 2459.11 | 0 | 0 | 2459.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 01 | FRENTE 01 - COND. MAGUEY | E23-01-E04-01-005 | REJA DE ACCESO Y BARANDAL DE HERRERIA COND. MAGUEY | E23-01-E04-01-005 C1 | 30-ABR-19 | 30-JUN-19 | RAUL ROSAS VAZQUEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-52830 | 54900 | 0 | 0 | 0 | 54900 | 0 | 0 | 53253 | 0 | 0 | 0 | 1647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 01 | FRENTE 01 - COND. MAGUEY | E23-01-E04-01-005 | REJA DE ACCESO Y BARANDAL DE HERRERIA COND. MAGUEY | E23-01-E04-01-005 C2 | 30-ABR-19 | 30-MAY-19 | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-52043 | 117858.89 | 0 | 0 | 0 | 117858.89 | 0 | 0 | 114323.13 | 0 | 0 | 0 | 3535.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 01 | FRENTE 01 - COND. MAGUEY | E23-01-E04-01-006 | REUBICACION DE MALLA CICLONICA CON CINTA VERDE | E23-01-E04-01-006 C1 | 13-MAY-19 | 13-OCT-19 | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-52408 | 20965.09 | 0 | 0 | 0 | 20965.09 | 0 | 0 | 20965.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 01 | FRENTE 01 - COND. MAGUEY | E23-01-E04-01-007 | JARDINERIA EN MAGUEY | E23-01-E04-01-007 C1R1 | 08-AGO-19 | 08-DIC-19 | ACREA LANDSCAPES S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-52609 | 97439.95 | 0 | 0 | 0 | 97439.95 | 0 | 0 | 97439.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 01 | FRENTE 01 - COND. MAGUEY | E23-01-E04-01-007 | JARDINERIA EN MAGUEY | E23-01-E04-01-007 C2 | 20-MAY-19 | 20-OCT-19 | ACREA LANDSCAPES S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-52608 | 162070 | 0 | 0 | 0 | 162070 | 0 | 0 | 162070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 01 | FRENTE 01 - COND. MAGUEY | E23-01-E04-01-007 | JARDINERIA EN MAGUEY | E23-01-E04-01-007 C2R1 | 03-NOV-20 | 03-FEB-21 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-65935 | 2890 | 0 | 0 | 0 | 2890 | 0 | 0 | 2890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 01 | FRENTE 01 - COND. MAGUEY | E23-01-E04-01-008 | CONCRETO ESTAMPADO EN AREA SOCIAL | E23-01-E04-01-008 C1 | 15-MAY-19 | 15-JUL-19 | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-52406 | 14645.72 | 0 | 0 | 0 | 14343.33 | 0 | 0 | 13913.03 | 0 | 0 | 0 | 430.3 | 430.3 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 01 | FRENTE 01 - COND. MAGUEY | E23-01-E04-01-009 | PLATAFORMA DE CONTENEDOR COND MAGUEY | E23-01-E04-01-009 C1 | 22-MAY-19 | 22-OCT-19 | RICARDO FUENTES VIEYRA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-53227 | 2189.34 | 0 | 0 | 0 | 2189.34 | 0 | 0 | 2189.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 01 | FRENTE 01 - COND. MAGUEY | E23-01-E04-01-011 | BANCAS Y CESTOS DE BASURA EN ÁREA COMÚN COND. MAGUEY | E23-01-E04-01-011 C1 | 31-MAY-19 | 31-JUL-19 | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-52908 | 24196.69 | 0 | 0 | 0 | 24196.69 | 0 | 0 | 23470.79 | 0 | 0 | 0 | 725.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 01 | FRENTE 01 - COND. MAGUEY | E23-01-E04-01-012 | BARANDAL METALICO SOBRE MURO CONDOMINAL | E23-01-E04-01-012 C1 | 15-JUL-19 | 15-DIC-19 | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-54249 | 43085.45 | 0 | 0 | 0 | 43085.45 | 0 | 0 | 41792.89 | 0 | 0 | 0 | 1292.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 01 | FRENTE 01 - COND. MAGUEY | E23-01-E04-01-013 | PUENTE PEATONAL EDIFICIO B MAGUEY | E23-01-E04-01-013 C1 | 19-JUL-19 | 19-DIC-19 | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-EQU-PRV-54407 | 14809.85 | 0 | 0 | 0 | 14214.38 | 0 | 0 | 13787.94 | 0 | 0 | 0 | 426.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 01 | FRENTE 01 - COND. MAGUEY | E23-01-E04-01-014 | MURETE DE SEÑALIZACION | E23-01-E04-01-014 C1 | 05-SEP-19 | 05-DIC-19 | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-55693 | 5577.62 | 0 | 0 | 0 | 5577.62 | 0 | 0 | 5410.29 | 0 | 0 | 0 | 167.33 | 167.33 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 01 | FRENTE 01 - COND. MAGUEY | E23-01-E04-01-014 | MURETE DE SEÑALIZACION | E23-01-E04-01-014 C2 | 03-SEP-19 | 03-NOV-19 | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-55720 | 13503.33 | 0 | 0 | 0 | 13503.33 | 0 | 0 | 13098.23 | 0 | 0 | 0 | 405.1 | 405.1 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 01 | FRENTE 01 - COND. MAGUEY | E23-01-E04-01-015 | MALLA CICLÓNICA EN PARQUE DE MAGUEY | E23-01-E04-01-015 C1 | 30-SEP-19 | 30-NOV-20 | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-56495 | 32614.88 | 0 | 0 | 0 | 32614.88 | 0 | 0 | 32614.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 01 | FRENTE 01 - COND. MAGUEY | E23-01-E04-01-016 | AREA VERDE EN COND. MAGUEY, SECCION B | E23-01-E04-01-016 C1 | 15-NOV-19 | 15-NOV-20 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-57986 | 35444 | 0 | 0 | 0 | 35444 | 0 | 0 | 35444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 01 | FRENTE 01 - COND. MAGUEY | E23-01-E04-01-016 | AREA VERDE EN COND. MAGUEY, SECCION B | E23-01-E04-01-016 C3 | 12-ABR-20 | 12-JUN-20 | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-ARR-PRV-61738 | 102718.13 | 0 | 0 | 0 | 102718.13 | 0 | 0 | 102718.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 01 | FRENTE 01 - COND. MAGUEY | E23-01-E04-01-016 | AREA VERDE EN COND. MAGUEY, SECCION B | E23-01-E04-01-016 R1 | 19-NOV-19 | 19-NOV-20 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-57987 | 201953.66 | 0 | 0 | 0 | 201953.66 | 0 | 0 | 201953.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 01 | FRENTE 01 - COND. MAGUEY | E23-01-E04-01-017 | LETRERO EN ACCESO PRINCIPAL DE MAGUEY | E23-01-E04-01-017 C1 | 22-OCT-19 | 22-FEB-20 | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-57185 | 16495.63 | 0 | 0 | 0 | 16495.63 | 0 | 0 | 16000.76 | 0 | 0 | 0 | 494.87 | 494.87 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 01 | FRENTE 01 - COND. MAGUEY | E23-01-E04-01-018 | LETREROS PARA BUZONERAS COND. MAGUEY | E23-01-E04-01-018 C1 | 30-MAR-20 | 30-MAY-20 | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-61505 | 1252.8 | 0 | 0 | 0 | 1252.8 | 0 | 0 | 1215.22 | 0 | 0 | 0 | 37.58 | 37.58 | 0 | 0 | 0 | 0