## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Descripción | Conjunto | Descripción.1 | Contrato | Fecha Inicial | Fecha Final | Contratista | Comprador | Contrato Legal | Total | Anticipo | Anticipo % | Anticipo Amortizado | Estimado | Por Estimar | Retenciones Fiscales | Facturado | Por Facturar | Penalizado Cargo Estimación | Por Pernalizar Cargo Estimación | Retenido FG | Fondo Disponible para Liberar | Penalizado FG | Por Penalizar FG | Total Penalizado | Total Penalizado Aplicado
CPR | 02 | FRENTE 02 - COND. PIRUL | E23-02-P05-01-001 | PLATAFORMAS DE PIRUL | E23-02-P05-01-001 C1 | 05-ABR-19 | 05-OCT-19 | RICARDO FUENTES VIEYRA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-PRV-51281 | 1445011.45 | 0 | 0 | 0 | 1445011.45 | 0 | 0 | 1401661.12 | 0 | 0 | 0 | 43350.34 | 43350.34 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 02 | FRENTE 02 - COND. PIRUL | E23-02-P05-01-001 | PLATAFORMAS DE PIRUL | E23-02-P05-01-001 C1A2 | 05-SEP-19 | 05-DIC-19 | RICARDO FUENTES VIEYRA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-PRV-51281 | 75527.51 | 0 | 0 | 0 | 75527.51 | 0 | 0 | 73261.68 | 0 | 0 | 0 | 2265.83 | 2265.83 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 02 | FRENTE 02 - COND. PIRUL | E23-02-C03-01 | AGAVE 2 COND. PIRUL 30 VIVIENDAS | E23-02-C03-01 C1 | 22-ABR-19 | 22-ABR-20 | MARIA DE LOS ANGELES BARRERA RODRIGUEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-51889 | 5134522.65 | 0 | 0 | 0 | 5134522.65 | 0 | 0 | 4980486.96 | 0 | 0 | 0 | 154035.69 | 0 | 5902.89 | 0 | 5902.89 | 5902.89
CPR | 02 | FRENTE 02 - COND. PIRUL | E23-02-C03-01 | AGAVE 2 COND. PIRUL 30 VIVIENDAS | E23-02-C03-01 C1A1 | 07-ENE-20 | 07-JUN-20 | MARIA DE LOS ANGELES BARRERA RODRIGUEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-51889 | 191282.71 | 0 | 0 | 0 | 191282.71 | 0 | 0 | 185544.21 | 0.02 | 0 | 0 | 5738.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 02 | FRENTE 02 - COND. PIRUL | E23-02-C03-01 | AGAVE 2 COND. PIRUL 30 VIVIENDAS | E23-02-C03-01 C1A2 | 02-MAR-20 | 02-MAY-20 | MARIA DE LOS ANGELES BARRERA RODRIGUEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-51889 | 96991.5 | 0 | 0 | 0 | 96991.5 | 0 | 0 | 94081.75 | 0 | 0 | 0 | 2909.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 02 | FRENTE 02 - COND. PIRUL | E23-02-C03-01 | AGAVE 2 COND. PIRUL 30 VIVIENDAS | E23-02-C03-01 C1A2.1 | 18-MAR-20 | 18-JUN-20 | MARIA DE LOS ANGELES BARRERA RODRIGUEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-51889 | 4971.56 | 0 | 0 | 0 | 4971.56 | 0 | 0 | 3457.26 | 0 | 1365.15 | 0 | 149.15 | 0 | 0 | 0 | 1365.15 | 1365.15
CPR | 02 | FRENTE 02 - COND. PIRUL | E23-02-C03-01 | AGAVE 2 COND. PIRUL 30 VIVIENDAS | E23-02-C03-01 C1A3 | 09-MAR-20 | 09-MAY-20 | MARIA DE LOS ANGELES BARRERA RODRIGUEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-51889 | 44866.01 | 0 | 0 | 0 | 44866.01 | 0 | 0 | 43520.03 | 0 | 0 | 0 | 1345.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 02 | FRENTE 02 - COND. PIRUL | E23-02-C03-01 | AGAVE 2 COND. PIRUL 30 VIVIENDAS | E23-02-C03-01 C1A4 | 05-MAY-20 | 05-MAY-20 | MARIA DE LOS ANGELES BARRERA RODRIGUEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-51889 | 2830.1 | 0 | 0 | 0 | 2830.1 | 0 | 0 | 2745.2 | 0 | 0 | 0 | 84.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 02 | FRENTE 02 - COND. PIRUL | E23-02-C03-01 | AGAVE 2 COND. PIRUL 30 VIVIENDAS | E23-02-C03-01 C2 | 22-ABR-19 | 22-ABR-20 | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-53311 | 192306.01 | 0 | 0 | 0 | 192306.01 | 0 | 0 | 186536.83 | 0 | 0 | 0 | 5769.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 02 | FRENTE 02 - COND. PIRUL | E23-02-C03-01 | AGAVE 2 COND. PIRUL 30 VIVIENDAS | E23-02-C03-01 C3 | 22-ABR-19 | 22-ABR-20 | MARIA FERNANDA ROMERO LEGORRETA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PSJ-59449 | 104728.98 | 0 | 0 | 0 | 104728.98 | 0 | 0 | 101587.11 | 0 | 0 | 0 | 3141.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 02 | FRENTE 02 - COND. PIRUL | E23-02-C03-01 | AGAVE 2 COND. PIRUL 30 VIVIENDAS | E23-02-C03-01 C4 | 11-JUN-19 | 11-OCT-19 | RAUL ROSAS VAZQUEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-53309 | 192306.01 | 0 | 0 | 0 | 192306.01 | 0 | 0 | 186536.83 | 0 | 0 | 0 | 5769.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 02 | FRENTE 02 - COND. PIRUL | E23-02-C03-01 | AGAVE 2 COND. PIRUL 30 VIVIENDAS | E23-02-C03-01 C5 | 11-JUN-19 | 11-DIC-19 | ULISES VALENCIA CARREON | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-53312 | 131606.74 | 0 | 0 | 0 | 131606.74 | 0 | 0 | 127658.54 | 0 | 0 | 0 | 3948.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 02 | FRENTE 02 - COND. PIRUL | E23-02-C03-01 | AGAVE 2 COND. PIRUL 30 VIVIENDAS | E23-02-C03-01 C6 | 13-AGO-19 | 13-OCT-19 | TRANSPORTES MODULARES SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-ARR-PRV-55102 | 19720 | 0 | 0 | 0 | 19720 | 0 | 0 | 19720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 02 | FRENTE 02 - COND. PIRUL | E23-02-C03-01 | AGAVE 2 COND. PIRUL 30 VIVIENDAS | E23-02-C03-01 C6A1 | 19-SEP-19 | 19-OCT-19 | TRANSPORTES MODULARES SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-ARR-PRV-55102 | 39440.1 | 0 | 0 | 0 | 39440.1 | 0 | 0 | 39440.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 02 | FRENTE 02 - COND. PIRUL | E23-02-C03-01 | AGAVE 2 COND. PIRUL 30 VIVIENDAS | E23-02-C03-01 C6A2 | 22-OCT-19 | 22-FEB-20 | TRANSPORTES MODULARES SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-ARR-PRV-55102 | 39440 | 0 | 0 | 0 | 39440 | 0 | 0 | 39440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 02 | FRENTE 02 - COND. PIRUL | E23-02-C03-01 | AGAVE 2 COND. PIRUL 30 VIVIENDAS | E23-02-C03-01 C6A3 | 10-DIC-19 | 10-ENE-20 | TRANSPORTES MODULARES SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-ARR-PRV-55102 | 39440 | 0 | 0 | 0 | 39440 | 0 | 0 | 39440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 02 | FRENTE 02 - COND. PIRUL | E23-02-C03-01 | AGAVE 2 COND. PIRUL 30 VIVIENDAS | E23-02-C03-01 C7 | 16-AGO-19 | 16-SEP-19 | SISTEMAS MULTIDIRECCIONALES SM8 DE MEXICO SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-ARR-PRV-55091 | 13978 | 0 | 0 | 0 | 13978 | 0 | 0 | 13978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 02 | FRENTE 02 - COND. PIRUL | E23-02-C03-01 | AGAVE 2 COND. PIRUL 30 VIVIENDAS | E23-02-C03-01 C7A1 | 21-OCT-19 | 21-JUL-20 | SISTEMAS MULTIDIRECCIONALES SM8 DE MEXICO SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-ARR-PRV-55091 | 13978 | 0 | 0 | 0 | 13978 | 0 | 0 | 13978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 02 | FRENTE 02 - COND. PIRUL | E23-02-C03-01 | AGAVE 2 COND. PIRUL 30 VIVIENDAS | E23-02-C03-01 C8 | 09-DIC-19 | 09-DIC-20 | EDIFICACIONES RIVERFE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-58790 | 23872.16 | 0 | 0 | 0 | 23872.16 | 0 | 0 | 23156 | 0 | 0 | 0 | 716.16 | 716.16 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 02 | FRENTE 02 - COND. PIRUL | E23-02-C03-01 | AGAVE 2 COND. PIRUL 30 VIVIENDAS | E23-02-C03-01 C9 | 05-SEP-22 | 05-ABR-23 | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-81581 | 5707.2 | 0 | 0 | 0 | 5707.2 | 0 | 0 | 5707.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 02 | FRENTE 02 - COND. PIRUL | E23-02-C03-01 | AGAVE 2 COND. PIRUL 30 VIVIENDAS | E23-02-C03-01 R1 | 02-ENE-20 | 02-ENE-22 | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-59410 | 554341.28 | 0 | 0 | 0 | 554341.28 | 0 | 0 | 537711.04 | 0 | 0 | 0 | 16630.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 02 | FRENTE 02 - COND. PIRUL | E23-02-C03-01 | AGAVE 2 COND. PIRUL 30 VIVIENDAS | E23-02-C03-01 R1 A1 | 14-ABR-20 | 14-AGO-20 | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-59410 | 187827.75 | 0 | 0 | 0 | 187827.75 | 0 | 0 | 182192.92 | 0 | 0 | 0 | 5634.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 02 | FRENTE 02 - COND. PIRUL | E23-02-C03-01 | AGAVE 2 COND. PIRUL 30 VIVIENDAS | E23-02-C03-01 R1 A2 | 24-ABR-20 | 24-JUN-20 | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-59410 | 94034.22 | 0 | 0 | 0 | 94034.22 | 0 | 0 | 91213.19 | 0 | 0 | 0 | 2821.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 02 | FRENTE 02 - COND. PIRUL | E23-02-C03-01 | AGAVE 2 COND. PIRUL 30 VIVIENDAS | E23-02-C03-01 R1 A3 | 01-MAY-20 | 01-AGO-20 | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-59410 | 111892.16 | 0 | 0 | 0 | 111892.16 | 0 | 0 | 108535.4 | 0 | 0 | 0 | 3356.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 02 | FRENTE 02 - COND. PIRUL | E23-02-C03-01 | AGAVE 2 COND. PIRUL 30 VIVIENDAS | E23-02-C03-01 R2 | 15-JUN-20 | 15-DIC-20 | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-62735 | 7245.3 | 0 | 0 | 0 | 7245.3 | 0 | 0 | 7027.94 | 0 | 0 | 0 | 217.36 | 217.36 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 02 | FRENTE 02 - COND. PIRUL | E23-02-C03-02 | AGAVE 2 COND. PIRUL 30 VIVIENDAS MZA 4 LT 10 | E23-02-C02-02 C1 | 24-ABR-19 | 24-ABR-20 | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-51933 | 3011282.69 | 0 | 0 | 0 | 3011282.69 | 0 | 0 | 2917931.36 | 0 | 3012.87 | 0 | 90338.46 | 0 | 0 | 0 | 3012.87 | 3012.87
CPR | 02 | FRENTE 02 - COND. PIRUL | E23-02-C03-02 | AGAVE 2 COND. PIRUL 30 VIVIENDAS MZA 4 LT 10 | E23-02-C02-02 C1A1 | 10-ENE-20 | 10-FEB-20 | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-51933 | 6119.46 | 0 | 0 | 0 | 6119.46 | 0 | 0 | 5935.88 | 0 | 0 | 0 | 183.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 02 | FRENTE 02 - COND. PIRUL | E23-02-C03-02 | AGAVE 2 COND. PIRUL 30 VIVIENDAS MZA 4 LT 10 | E23-02-C02-02 C1A2 | 06-MAR-20 | 06-MAY-20 | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-51933 | 54377.58 | 0 | 0 | 0 | 54377.58 | 0 | 0 | 52746.25 | 0 | 0 | 0 | 1631.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 02 | FRENTE 02 - COND. PIRUL | E23-02-C03-02 | AGAVE 2 COND. PIRUL 30 VIVIENDAS MZA 4 LT 10 | E23-02-C02-02 C1A3 | 06-MAR-20 | 06-MAR-20 | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-51933 | 47231.81 | 0 | 0 | 0 | 47231.81 | 0 | 0 | 45814.86 | 0 | 0 | 0 | 1416.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 02 | FRENTE 02 - COND. PIRUL | E23-02-C03-02 | AGAVE 2 COND. PIRUL 30 VIVIENDAS MZA 4 LT 10 | E23-02-C02-02 C1A4 | 11-MAY-20 | 11-JUN-20 | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-51933 | 42399.58 | 0 | 0 | 0 | 42399.58 | 0 | 0 | 28475.59 | 0 | 12652 | 0 | 1271.99 | 0 | 0 | 0 | 12652 | 12652
CPR | 02 | FRENTE 02 - COND. PIRUL | E23-02-C03-02 | AGAVE 2 COND. PIRUL 30 VIVIENDAS MZA 4 LT 10 | E23-02-C02-02 C1A5 | 12-MAY-20 | 12-JUL-20 | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-51933 | 60946.34 | 0 | 0 | 0 | 60946.34 | 0 | 0 | 59117.95 | 0 | 0 | 0 | 1828.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 02 | FRENTE 02 - COND. PIRUL | E23-02-C03-02 | AGAVE 2 COND. PIRUL 30 VIVIENDAS MZA 4 LT 10 | E23-02-C02-02 C2 | 24-ABR-19 | 24-ABR-20 | RAUL ROSAS VAZQUEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-53315 | 192306.01 | 0 | 0 | 0 | 192306.01 | 0 | 0 | 186536.83 | 0 | 0 | 0 | 5769.18 | 5769.18 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 02 | FRENTE 02 - COND. PIRUL | E23-02-C03-02 | AGAVE 2 COND. PIRUL 30 VIVIENDAS MZA 4 LT 10 | E23-02-C02-02 C6 | 11-JUN-19 | 11-DIC-19 | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-53326 | 192306.01 | 0 | 0 | 0 | 192306.01 | 0 | 0 | 186536.83 | 0 | 0 | 0 | 5769.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 02 | FRENTE 02 - COND. PIRUL | E23-02-C03-02 | AGAVE 2 COND. PIRUL 30 VIVIENDAS MZA 4 LT 10 | E23-02-C02-02 C7 | 13-AGO-19 | 13-OCT-19 | TRANSPORTES MODULARES SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-ARR-PRV-55102 | 19720 | 0 | 0 | 0 | 19720 | 0 | 0 | 19720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 02 | FRENTE 02 - COND. PIRUL | E23-02-C03-02 | AGAVE 2 COND. PIRUL 30 VIVIENDAS MZA 4 LT 10 | E23-02-C02-02 C7A1 | 19-SEP-19 | 19-OCT-19 | TRANSPORTES MODULARES SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-ARR-PRV-55102 | 39440.1 | 0 | 0 | 0 | 39440.1 | 0 | 0 | 39440.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 02 | FRENTE 02 - COND. PIRUL | E23-02-C03-02 | AGAVE 2 COND. PIRUL 30 VIVIENDAS MZA 4 LT 10 | E23-02-C02-02 C7A2 | 22-OCT-19 | 22-FEB-20 | TRANSPORTES MODULARES SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-ARR-PRV-55102 | 39440 | 0 | 0 | 0 | 39440 | 0 | 0 | 39440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 02 | FRENTE 02 - COND. PIRUL | E23-02-C03-02 | AGAVE 2 COND. PIRUL 30 VIVIENDAS MZA 4 LT 10 | E23-02-C02-02 C7A3 | 10-DIC-19 | 10-ENE-20 | TRANSPORTES MODULARES SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-ARR-PRV-55102 | 39440 | 0 | 0 | 0 | 39440 | 0 | 0 | 39440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 02 | FRENTE 02 - COND. PIRUL | E23-02-C03-02 | AGAVE 2 COND. PIRUL 30 VIVIENDAS MZA 4 LT 10 | E23-02-C03-02 C 10 | 06-JUL-22 | 31-JUL-22 | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-80303 | 16339.48 | 0 | 0 | 0 | 16339.48 | 0 | 0 | 16339.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 02 | FRENTE 02 - COND. PIRUL | E23-02-C03-02 | AGAVE 2 COND. PIRUL 30 VIVIENDAS MZA 4 LT 10 | E23-02-C03-02 C10 | 09-DIC-19 | 09-DIC-20 | EDIFICACIONES RIVERFE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-58719 | 47744.32 | 0 | 0 | 0 | 47744.32 | 0 | 0 | 46311.99 | 0 | 0 | 0 | 1432.33 | 1432.33 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 02 | FRENTE 02 - COND. PIRUL | E23-02-C03-02 | AGAVE 2 COND. PIRUL 30 VIVIENDAS MZA 4 LT 10 | E23-02-C03-02 C11 | 12-MAY-20 | 12-JUL-20 | MARIA DE LOS ANGELES BARRERA RODRIGUEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-62173 | 13949.97 | 0 | 0 | 0 | 13949.97 | 0 | 0 | 879.47 | 0 | 12652 | 0 | 418.5 | 0 | 0 | 0 | 12652 | 12652
CPR | 02 | FRENTE 02 - COND. PIRUL | E23-02-C03-02 | AGAVE 2 COND. PIRUL 30 VIVIENDAS MZA 4 LT 10 | E23-02-C03-02 C12 | 15-JUN-20 | 15-DIC-20 | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-62734 | 7245.3 | 0 | 0 | 0 | 7245.3 | 0 | 0 | 7027.94 | 0 | 0 | 0 | 217.36 | 217.36 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 02 | FRENTE 02 - COND. PIRUL | E23-02-C03-02 | AGAVE 2 COND. PIRUL 30 VIVIENDAS MZA 4 LT 10 | E23-02-C03-02 C4 | 25-ABR-19 | 25-ABR-20 | ANNET CERON MARTINEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-51927 | 2921402.16 | 0 | 0 | 0 | 2921402.16 | 0 | 0 | 2833760.1 | 0 | 0 | 0 | 87642.06 | 87642.06 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 02 | FRENTE 02 - COND. PIRUL | E23-02-C03-02 | AGAVE 2 COND. PIRUL 30 VIVIENDAS MZA 4 LT 10 | E23-02-C03-02 C4A1 | 10-ENE-20 | 10-MAR-20 | ANNET CERON MARTINEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-51927 | 6119.46 | 0 | 0 | 0 | 6119.46 | 0 | 0 | 5935.88 | 0 | 0 | 0 | 183.58 | 183.58 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 02 | FRENTE 02 - COND. PIRUL | E23-02-C03-02 | AGAVE 2 COND. PIRUL 30 VIVIENDAS MZA 4 LT 10 | E23-02-C03-02 C4A2 | 03-MAR-20 | 03-MAY-20 | ANNET CERON MARTINEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-51927 | 47231.81 | 0 | 0 | 0 | 47231.81 | 0 | 0 | 45814.86 | 0 | 0 | 0 | 1416.95 | 1416.95 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 02 | FRENTE 02 - COND. PIRUL | E23-02-C03-02 | AGAVE 2 COND. PIRUL 30 VIVIENDAS MZA 4 LT 10 | E23-02-C03-02 C4A3 | 06-MAR-20 | 06-AGO-20 | ANNET CERON MARTINEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-51927 | 52970.3 | 0 | 0 | 0 | 52970.3 | 0 | 0 | 51381.18 | 0 | 0 | 0 | 1589.12 | 1589.12 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 02 | FRENTE 02 - COND. PIRUL | E23-02-C03-02 | AGAVE 2 COND. PIRUL 30 VIVIENDAS MZA 4 LT 10 | E23-02-C03-02 C4A4 | 14-ABR-20 | 14-JUN-20 | ANNET CERON MARTINEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-51927 | 3012.86 | 0 | 0 | 0 | 3012.86 | 0 | 0 | 2922.47 | 0 | 0 | 0 | 90.39 | 90.39 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 02 | FRENTE 02 - COND. PIRUL | E23-02-C03-02 | AGAVE 2 COND. PIRUL 30 VIVIENDAS MZA 4 LT 10 | E23-02-C03-02 C4A5 | 11-MAY-20 | 11-JUN-20 | ANNET CERON MARTINEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-51927 | 4265.47 | 0 | 0 | 0 | 4265.47 | 0 | 0 | 4137.51 | 0 | 0 | 0 | 127.96 | 127.96 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 02 | FRENTE 02 - COND. PIRUL | E23-02-C03-02 | AGAVE 2 COND. PIRUL 30 VIVIENDAS MZA 4 LT 10 | E23-02-C03-02 C4A6 | 11-MAY-20 | 11-JUN-20 | ANNET CERON MARTINEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-51927 | 60946.34 | 0 | 0 | 0 | 60946.34 | 0 | 0 | 46465.95 | 0 | 12652 | 0 | 1828.39 | 1828.39 | 0 | 0 | 12652 | 12652
CPR | 02 | FRENTE 02 - COND. PIRUL | E23-02-C03-02 | AGAVE 2 COND. PIRUL 30 VIVIENDAS MZA 4 LT 10 | E23-02-C03-02 C4A7 | 12-MAY-20 | 12-JUL-20 | ANNET CERON MARTINEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-51927 | 2505.3 | 0 | 0 | 0 | 2505.3 | 0 | 0 | 2430.14 | 0 | 0 | 0 | 75.16 | 75.16 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 02 | FRENTE 02 - COND. PIRUL | E23-02-C03-02 | AGAVE 2 COND. PIRUL 30 VIVIENDAS MZA 4 LT 10 | E23-02-C03-02 C5 | 11-JUN-19 | 11-OCT-19 | ULISES VALENCIA CARREON | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-53315 | 131606.74 | 0 | 0 | 0 | 131606.74 | 0 | 0 | 127658.54 | 0 | 0 | 0 | 3948.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 02 | FRENTE 02 - COND. PIRUL | E23-02-C03-02 | AGAVE 2 COND. PIRUL 30 VIVIENDAS MZA 4 LT 10 | E23-02-C03-02 C8 | 16-AGO-19 | 16-SEP-19 | SISTEMAS MULTIDIRECCIONALES SM8 DE MEXICO SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-ARR-PRV-55092 | 13978 | 0 | 0 | 0 | 13978 | 0 | 0 | 13978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 02 | FRENTE 02 - COND. PIRUL | E23-02-C03-02 | AGAVE 2 COND. PIRUL 30 VIVIENDAS MZA 4 LT 10 | E23-02-C03-02 C8A1 | 21-OCT-19 | 21-FEB-20 | SISTEMAS MULTIDIRECCIONALES SM8 DE MEXICO SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-ARR-PRV-55092 | 13978 | 0 | 0 | 0 | 13978 | 0 | 0 | 13978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 02 | FRENTE 02 - COND. PIRUL | E23-02-C03-02 | AGAVE 2 COND. PIRUL 30 VIVIENDAS MZA 4 LT 10 | E23-02-C03-02 C9 | 25-NOV-19 | 25-DIC-19 | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-58376 | 35843.52 | 0 | 0 | 0 | 35843.52 | 0 | 0 | 35843.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 02 | FRENTE 02 - COND. PIRUL | E23-02-C03-02 | AGAVE 2 COND. PIRUL 30 VIVIENDAS MZA 4 LT 10 | E23-02-C03-02 P1 | 18-JUN-20 | 18-AGO-20 | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-62738 | 25304.01 | 0 | 0 | 0 | 25304.01 | 0 | 0 | 25304.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 02 | FRENTE 02 - COND. PIRUL | E23-02-C03-02 | AGAVE 2 COND. PIRUL 30 VIVIENDAS MZA 4 LT 10 | E23-02-C03-02 P1A1M | 01-JUL-20 | 01-NOV-20 | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-62738 | 12652 | 0 | 0 | 0 | 12652 | 0 | 0 | 12652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 02 | FRENTE 02 - COND. PIRUL | E23-02-E04-01-001 | CONTENEDOR DE BASURA Y CASETA DE VIGILANCIA CONDOMINIO PIRUL | E23-02-E04-01-001 C1 | 24-SEP-19 | 24-NOV-19 | RENE TRUJILLO GONZALEZ | VEGA, JAVIER | QRO-EQU-PRV-56316 | 90524.59 | 0 | 0 | 0 | 90149.74 | 0 | 0 | 54105.42 | 226.6 | 28545.89 | 0 | 2704.49 | 2704.49 | 0 | 0 | 28545.89 | 28545.89
CPR | 02 | FRENTE 02 - COND. PIRUL | E23-02-E04-01-001 | CONTENEDOR DE BASURA Y CASETA DE VIGILANCIA CONDOMINIO PIRUL | E23-02-E04-01-001 PNZ01 | 11-DIC-19 | 11-ENE-20 | JESUS ANTONIO TELLEZ FORTANEL | VEGA, JAVIER | QRO-EQU-PRV-58929 | 28545.88 | 0 | 0 | 0 | 28545.88 | 0 | 0 | 27689.5 | 0 | 0 | 0 | 856.38 | 856.38 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 02 | FRENTE 02 - COND. PIRUL | E23-02-E04-01-001 | CONTENEDOR DE BASURA Y CASETA DE VIGILANCIA CONDOMINIO PIRUL | E23-02-E04-01-001 R1 | 19-MAY-20 | 29-DIC-20 | GILBERTO ANTONIO ALDUCIN MONDRAGON | VEGA, JAVIER | QRO-EQU-PRV-62267 | 10672.04 | 0 | 0 | 0 | 10672.04 | 0 | 0 | 10351.88 | 0 | 0 | 0 | 320.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 02 | FRENTE 02 - COND. PIRUL | E23-02-E04-01-001 | CONTENEDOR DE BASURA Y CASETA DE VIGILANCIA CONDOMINIO PIRUL | E23-02-E04-01-001 R2 | 02-DIC-19 | 02-FEB-20 | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-EQU-PRV-58809 | 13165.88 | 0 | 0 | 0 | 13165.88 | 0 | 0 | 12770.9 | 0 | 0 | 0 | 394.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 02 | FRENTE 02 - COND. PIRUL | E23-02-E04-01-002 | BARDA CONDOMINIO PIRUL | E23-02-E04-01-002 C1 | 07-OCT-19 | 07-MAR-20 | RENE TRUJILLO GONZALEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-56759 | 61060.85 | 0 | 0 | 0 | 61060.85 | 0 | 0 | 59229.04 | 0 | 0 | 0 | 1831.83 | 1831.83 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 02 | FRENTE 02 - COND. PIRUL | E23-02-E04-01-002 | BARDA CONDOMINIO PIRUL | E23-02-E04-01-002 C1M | 30-OCT-19 | 30-OCT-20 | RENE TRUJILLO GONZALEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-56759 | 226720.88 | 0 | 0 | 0 | 226720.88 | 0 | 0 | 219919.22 | 0 | 0 | 0 | 6801.63 | 6801.63 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 02 | FRENTE 02 - COND. PIRUL | E23-02-E04-01-002 | BARDA CONDOMINIO PIRUL | E23-02-E04-01-002 C2 | 30-OCT-19 | 30-OCT-20 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-57607 | 223512.88 | 0 | 0 | 0 | 209811.3473 | 0 | 0 | 203517.02 | 0 | 0 | 0 | 6294.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 02 | FRENTE 02 - COND. PIRUL | E23-02-E04-01-002 | BARDA CONDOMINIO PIRUL | E23-02-E04-01-002 R1 | 30-NOV-19 | 30-MAR-20 | JESUS ANTONIO TELLEZ FORTANEL | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-58934 | 41165.08 | 0 | 0 | 0 | 41165.08 | 0 | 0 | 39930.13 | 0 | 0 | 0 | 1234.95 | 1234.95 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 02 | FRENTE 02 - COND. PIRUL | E23-02-E04-01-003 | PUENTE PEATONAL CONDOMINIO PIRUL | E23-02-E04-01-003 C1 | 08-NOV-19 | 08-MAR-20 | ULISES VALENCIA CARREON | VEGA, JAVIER | QRO-EQU-PRV-57833 | 214583.08 | 0 | 0 | 0 | 214583.08 | 0 | 0 | 208145.59 | 0 | 0 | 0 | 6437.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 02 | FRENTE 02 - COND. PIRUL | E23-02-E04-01-003 | PUENTE PEATONAL CONDOMINIO PIRUL | E23-02-E04-01-003 C2 | 12-NOV-19 | 12-FEB-20 | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-EQU-PRV-57864 | 25474.34 | 0 | 0 | 0 | 24619.07 | 0 | 0 | 24619.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 02 | FRENTE 02 - COND. PIRUL | E23-02-E04-01-004 | BARANDALES SOBRE BANQUETA Y BARDA PERIMETRAL | E23-02-E04-01-004 C1 | 28-NOV-19 | 28-NOV-20 | ULISES VALENCIA CARREON | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-58468 | 135552.95 | 0 | 0 | 0 | 135552.95 | 0 | 0 | 131486.36 | 0 | 0 | 0 | 4066.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 02 | FRENTE 02 - COND. PIRUL | E23-02-E04-01-004 | BARANDALES SOBRE BANQUETA Y BARDA PERIMETRAL | E23-02-E04-01-004 C1A01 | 05-NOV-20 | 30-NOV-20 | ULISES VALENCIA CARREON | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-58468 | 10279.42 | 0 | 0 | 0 | 10279.42 | 0 | 0 | 9971.04 | 0 | 0 | 0 | 308.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 02 | FRENTE 02 - COND. PIRUL | E23-02-E04-01-004 | BARANDALES SOBRE BANQUETA Y BARDA PERIMETRAL | E23-02-E04-01-004 C2 | 28-NOV-19 | 28-NOV-20 | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-58505 | 88461.58 | 0 | 0 | 0 | 88461.58 | 0 | 0 | 85807.73 | 0 | 0 | 0 | 2653.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 02 | FRENTE 02 - COND. PIRUL | E23-02-E04-01-005 | REJA DE ACCESO A CONDOMINIO PIRUL | E23-02-E04-01-005 C1 | 09-DIC-19 | 09-MAR-20 | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-58720 | 43035.99 | 0 | 0 | 0 | 43035.99 | 0 | 0 | 41744.91 | 0 | 0 | 0 | 1291.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 02 | FRENTE 02 - COND. PIRUL | E23-02-E04-01-006 | MALLA CICLONICA CONDOMINIO PIRUL | E23-02-E04-01-006 C1 | 09-DIC-19 | 09-MAY-20 | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-58866 | 15782.97 | 0 | 0 | 0 | 15782.97 | 0 | 0 | 15782.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 02 | FRENTE 02 - COND. PIRUL | E23-02-E04-01-007 | AREA SOCIAL EN CONDOMINIO PIRUL | E23-02-E04-01-007 C1 | 06-DIC-19 | 06-MAY-20 | ARACELI RAMIREZ ROJAS | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-58927 | 56357.38 | 0 | 0 | 0 | 56357.38 | 0 | 0 | 54666.66 | 0 | 0 | 0 | 1690.72 | 1690.72 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 02 | FRENTE 02 - COND. PIRUL | E23-02-E04-01-008 | LETREROS EN EDIFICIO PIRUL A Y B | E23-02-E04-01-008 C1 | 09-DIC-19 | 09-MAR-20 | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-58846 | 28398.01 | 0 | 0 | 0 | 28398.01 | 0 | 0 | 27546.07 | 0 | 0 | 0 | 851.94 | 851.94 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 02 | FRENTE 02 - COND. PIRUL | E23-02-E04-01-009 | MURETES DE SEÑALIZACION PIRUL | E23-02-E04-01-009 C1 | 13-DIC-19 | 13-FEB-20 | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-59133 | 5832.38 | 0 | 0 | 0 | 5832.38 | 0 | 0 | 5657.41 | 0 | 0 | 0 | 174.97 | 174.97 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 02 | FRENTE 02 - COND. PIRUL | E23-02-E04-01-010 | PASTO Y PLANTAS EN CONDOMINIO PIRUL | E23-02-E04-01-010 C1 | 13-ENE-20 | 13-MAR-20 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-59432 | 87729.32 | 0 | 0 | 0 | 87729.32 | 0 | 0 | 87729.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 02 | FRENTE 02 - COND. PIRUL | E23-02-E04-01-010 | PASTO Y PLANTAS EN CONDOMINIO PIRUL | E23-02-E04-01-010 C2 | 13-ENE-20 | 13-FEB-20 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-59434 | 63142.52 | 0 | 0 | 0 | 63142.52 | 0 | 0 | 63142.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 02 | FRENTE 02 - COND. PIRUL | E23-02-E04-01-011 | ESTRUCTURA METALICA EN AREA SOCIAL PIRUL | E23-02-E04-01-011 C1 | 10-ENE-20 | 10-MAR-20 | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-59575 | 222223.52 | 0 | 0 | 0 | 222223.52 | 0 | 0 | 215556.81 | 0 | 0 | 0 | 6666.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 02 | FRENTE 02 - COND. PIRUL | E23-02-E04-01-012 | CERCA ELECTRIFICADA COND. PIRUL. | E23-02-E04-01-012 R2 | 06-MAR-20 | 06-MAR-20 | SOCORRO MIREYA GURROLA GALVAN | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-60808 | 23693 | 0 | 0 | 0 | 23693 | 0 | 0 | 22982.21 | 0 | 0 | 0 | 710.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 02 | FRENTE 02 - COND. PIRUL | E23-02-E04-01-013 | MURO DE MAMPOSTERIA EN AREA VERDE PIRUL | E23-02-E04-01-013 C1 | 29-FEB-20 | 29-ABR-20 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-60827 | 23927.91 | 0 | 0 | 0 | 23927.91 | 0 | 0 | 23210.07 | 0 | 0 | 0 | 717.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 02 | FRENTE 02 - COND. PIRUL | E23-02-E04-01-014 | LETREROS PARA BUZONERAS COND. PIRUL | E23-02-E04-01-014 C1 | 31-MAR-20 | 30-JUN-20 | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-61561 | 1252.8 | 0 | 0 | 0 | 1252.8 | 0 | 0 | 1252.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 02 | FRENTE 02 - COND. PIRUL | E23-02-E04-01-015 | BUZONERA PIRUL | E23-02-E04-01-015C1 | 01-ABR-20 | 30-SEP-20 | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-61611 | 41398 | 0 | 0 | 0 | 41398 | 0 | 0 | 40156.06 | 0 | 0 | 0 | 1241.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 02 | FRENTE 02 - COND. PIRUL | E23-02-E04-01-016 | PASTO EN TALUD LATERAL DE EDIFICIO B PIRUL | E23-02-E04-01-016 C1 | 03-AGO-20 | 03-NOV-20 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-63704 | 4459.2 | 0 | 0 | 0 | 4459.2 | 0 | 0 | 4459.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 02 | FRENTE 02 - COND. PIRUL | E23-02-E04-01-017 | TRABAJOS PARA ENTREGA DE CONDOMINIO PIRUL | QRO-EQU-CPR-102562 | 28-OCT-22 | 15-NOV-22 | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-102562 | 136114.49 | 0 | 0 | 0 | 136114.49 | 0 | 0 | 136114.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0