## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Descripción | Conjunto | Descripción.1 | Contrato | Fecha Inicial | Fecha Final | Contratista | Comprador | Contrato Legal | Total | Anticipo | Anticipo % | Anticipo Amortizado | Estimado | Por Estimar | Retenciones Fiscales | Facturado | Por Facturar | Penalizado Cargo Estimación | Por Pernalizar Cargo Estimación | Retenido FG | Fondo Disponible para Liberar | Penalizado FG | Por Penalizar FG | Total Penalizado | Total Penalizado Aplicado
CPR | 03 | FRENTE 03 - COND. BETEL | E23-03-P05-01-001 | PLATAFORMAS CERRADA FRAMBOYAN | E23-03-P05-01-001 C1 | 24-MAY-19 | 24-OCT-19 | FRANCISCO JAVIER OCAMPO GARCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-PRV-52409 | 1428095.13 | 0 | 0 | 0 | 1072947.416 | 0 | 0 | 1040759.01 | 0 | 0 | 0 | 32188.42 | 32188.42 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 03 | FRENTE 03 - COND. BETEL | E23-03-P05-01-001 | PLATAFORMAS CERRADA FRAMBOYAN | E23-03-P05-01-001 C1 R1 | 21-JUN-19 | 21-JUN-20 | FRANCISCO JAVIER OCAMPO GARCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-PRV-52409 | 644986.4 | 0 | 0 | 0 | 644634.5771 | 0 | 0 | 625295.54 | 0 | 0 | 0 | 19339.04 | 19339.04 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 03 | FRENTE 03 - COND. BETEL | E23-03-P05-01-001 | PLATAFORMAS CERRADA FRAMBOYAN | E23-03-P05-01-001 C2 | 18-JUN-19 | 18-DIC-19 | RICARDO FUENTES VIEYRA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-PRV-53519 | 1510505.38 | 0 | 0 | 0 | 1510505.38 | 0 | 0 | 1465190.21 | 0 | 0 | 0 | 45315.17 | 45315.17 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 03 | FRENTE 03 - COND. BETEL | E23-03-C03-01 | AGAVE PLUS TORRE B LOTE 101 AL 506 | E23-01-C03-01 C2 | 19-JUL-19 | 17-JUL-20 | RAUL ROSAS VAZQUEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-54131 | 201576.15 | 0 | 0 | 0 | 201576.15 | 0 | 0 | 195528.87 | 0 | 0 | 0 | 6047.28 | 2451.28 | 3596 | 0 | 3596 | 3596
CPR | 03 | FRENTE 03 - COND. BETEL | E23-03-C03-01 | AGAVE PLUS TORRE B LOTE 101 AL 506 | E23-01-C03-01 C2 A1 | 12-AGO-20 | 12-FEB-21 | RAUL ROSAS VAZQUEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-54131 | 21363.12 | 0 | 0 | 0 | 21363.12 | 0 | 0 | 20722.23 | 0 | 0 | 0 | 640.89 | 640.89 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 03 | FRENTE 03 - COND. BETEL | E23-03-C03-01 | AGAVE PLUS TORRE B LOTE 101 AL 506 | E23-03-C03-01 C3 | 18-JUL-19 | 18-JUL-20 | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-54130 | 201576.1 | 0 | 0 | 0 | 201576.1 | 0 | 0 | 195528.82 | 0 | 0 | 0 | 6047.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 03 | FRENTE 03 - COND. BETEL | E23-03-C03-01 | AGAVE PLUS TORRE B LOTE 101 AL 506 | E23-03-C03-01 C4 | 10-JUL-19 | 10-JUL-20 | SCIENCE POOL TECH S.A DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-54571 | 184165.04 | 0 | 0 | 0 | 184165.04 | 0 | 0 | 178640.08 | 0 | 0 | 0 | 5524.96 | 5524.96 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 03 | FRENTE 03 - COND. BETEL | E23-03-C03-01 | AGAVE PLUS TORRE B LOTE 101 AL 506 | E23-03-C03-01 C5 | 26-AGO-19 | 26-AGO-20 | RAUL ROSAS VAZQUEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-54131 | 185305.2 | 0 | 0 | 0 | 185305.2 | 0 | 0 | 179746.04 | 0 | 0 | 0 | 5559.16 | 5559.16 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 03 | FRENTE 03 - COND. BETEL | E23-03-C03-01 | AGAVE PLUS TORRE B LOTE 101 AL 506 | E23-03-C03-01 C6 | 22-JUL-20 | 22-ENE-21 | MARIA DE LOS ANGELES BARRERA RODRIGUEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-63425 | 60946.34 | 0 | 0 | 0 | 60946.34 | 0 | 0 | 60946.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 03 | FRENTE 03 - COND. BETEL | E23-03-C03-01 | AGAVE PLUS TORRE B LOTE 101 AL 506 | E23-03-C03-01 C7 | 10-AGO-20 | 10-DIC-20 | EDIFICACIONES RIVERFE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-63827 | 60043.26 | 0 | 0 | 0 | 60043.26 | 0 | 0 | 58241.96 | 0 | 0 | 0 | 1801.3 | 1801.3 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 03 | FRENTE 03 - COND. BETEL | E23-03-C03-01 | AGAVE PLUS TORRE B LOTE 101 AL 506 | E23-03-C03-01 C8 | 25-AGO-20 | 31-DIC-20 | MIGUEL ANGEL SANCHEZ RODRIGUEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-64294 | 22356.15 | 0 | 0 | 0 | 22356.15 | 0 | 0 | 22356.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 03 | FRENTE 03 - COND. BETEL | E23-03-C03-01 | AGAVE PLUS TORRE B LOTE 101 AL 506 | E23-03-C03-01 C8-A1 | 22-SEP-20 | 22-NOV-20 | MIGUEL ANGEL SANCHEZ RODRIGUEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-64294 | 44712.45 | 0 | 0 | 0 | 44712.45 | 0 | 0 | 44712.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 03 | FRENTE 03 - COND. BETEL | E23-03-C03-01 | AGAVE PLUS TORRE B LOTE 101 AL 506 | E23-03-C03-01 C9 | 13-SEP-21 | 31-DIC-21 | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-73354 | 60571.27 | 0 | 0 | 0 | 60571.27 | 0 | 0 | 60571.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 03 | FRENTE 03 - COND. BETEL | E23-03-C03-01 | AGAVE PLUS TORRE B LOTE 101 AL 506 | E23-03-C03-01 R1 | 08-OCT-19 | 08-OCT-20 | ANNET CERON MARTINEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-56808 | 6046126.82 | 0 | 0 | 0 | 6046126.82 | 0 | 0 | 5760837.69 | 15.06 | 103889.96 | 0 | 181384.11 | 94608.33 | 86775.78 | 0 | 190665.74 | 190665.74
CPR | 03 | FRENTE 03 - COND. BETEL | E23-03-C03-01 | AGAVE PLUS TORRE B LOTE 101 AL 506 | E23-03-C03-01 R1A1 | 30-ENE-20 | 30-MAR-20 | ANNET CERON MARTINEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-56808 | 102810.58 | 0 | 0 | 0 | 102810.58 | 0 | 0 | 70307.1752 | 0 | 29419.0848 | 0 | 3084.32 | 3084.32 | 0 | 0 | 29419.0848 | 29419.0848
CPR | 03 | FRENTE 03 - COND. BETEL | E23-03-C03-01 | AGAVE PLUS TORRE B LOTE 101 AL 506 | E23-03-C03-01 R1A2 | 11-AGO-20 | 14-OCT-20 | ANNET CERON MARTINEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-56808 | 219952.57 | 0 | 0 | 0 | 219952.57 | 0 | 0 | 213353.98 | 0 | 0 | 0 | 6598.59 | 1242.87 | 5355.72 | 0 | 5355.72 | 5355.72
CPR | 03 | FRENTE 03 - COND. BETEL | E23-03-C03-01 | AGAVE PLUS TORRE B LOTE 101 AL 506 | E23-03-C03-01 R1A4 | 18-AGO-20 | 04-FEB-21 | ANNET CERON MARTINEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-56808 | 14873.52 | 0 | 0 | 0 | 14873.52 | 0 | 0 | 14427.31 | 0 | 0 | 0 | 446.21 | 446.21 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 03 | FRENTE 03 - COND. BETEL | E23-03-C03-01 | AGAVE PLUS TORRE B LOTE 101 AL 506 | E23-03-C03-01 R1A5 | 26-OCT-20 | 31-DIC-20 | ANNET CERON MARTINEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-56808 | 14621.54 | 0 | 0 | 0 | 14621.54 | 0 | 0 | 14182.89 | 0 | 0 | 0 | 438.65 | 438.65 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 03 | FRENTE 03 - COND. BETEL | E23-03-C03-01 | AGAVE PLUS TORRE B LOTE 101 AL 506 | E23-03-C03-01 R1A6 | 25-NOV-20 | 25-MAR-21 | ANNET CERON MARTINEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-56808 | 26162.11 | 0 | 0 | 0 | 26162.11 | 0 | 0 | 25377.23 | 0 | 0 | 0 | 784.88 | 784.88 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 03 | FRENTE 03 - COND. BETEL | E23-03-C03-01 | AGAVE PLUS TORRE B LOTE 101 AL 506 | E23-03-C03-01 R1A7 | 14-DIC-20 | 14-MAY-21 | ANNET CERON MARTINEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-56808 | 43944.65 | 0 | 0 | 0 | 43944.65 | 0 | 0 | 42626.3 | 0 | 0 | 0 | 1318.35 | 1318.35 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 03 | FRENTE 03 - COND. BETEL | E23-03-C03-01 | AGAVE PLUS TORRE B LOTE 101 AL 506 | E23-03-C03-01 R2 | 16-ENE-20 | 16-MAR-20 | TRANSPORTES MODULARES SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-59665 | 61649.79 | 0 | 0 | 0 | 61649.79 | 0 | 0 | 61649.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 03 | FRENTE 03 - COND. BETEL | E23-03-C03-01 | AGAVE PLUS TORRE B LOTE 101 AL 506 | E23-03-C03-01 R3 | 03-JUN-20 | 03-DIC-20 | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-62470 | 7245.3 | 0 | 0 | 0 | 7245.3 | 0 | 0 | 7027.94 | 0 | 0 | 0 | 217.36 | 217.36 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 03 | FRENTE 03 - COND. BETEL | E23-03-C03-01 | AGAVE PLUS TORRE B LOTE 101 AL 506 | E23-03-C03-01 R4 | 15-JUN-20 | 15-SEP-20 | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-62680 | 20791.63 | 0 | 0 | 0 | 20791.63 | 0 | 0 | 20167.88 | 0 | 0 | 0 | 623.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 03 | FRENTE 03 - COND. BETEL | E23-03-C03-01 | AGAVE PLUS TORRE B LOTE 101 AL 506 | E23-03-C03-01 R5 | 15-JUN-20 | 15-DIC-20 | MIGUEL ANGEL SANCHEZ RODRIGUEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-63751 | 81032.52 | 0 | 0 | 0 | 81032.52 | 0 | 0 | 81032.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 03 | FRENTE 03 - COND. BETEL | E23-03-C03-01 | AGAVE PLUS TORRE B LOTE 101 AL 506 | E23-03-C03-01 R6 | 23-SEP-20 | 23-DIC-20 | ANNET CERON MARTINEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-64955 | 19061.6 | 0 | 0 | 0 | 19061.6 | 0 | 0 | 19061.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 03 | FRENTE 03 - COND. BETEL | E23-03-C03-01 | AGAVE PLUS TORRE B LOTE 101 AL 506 | E23-03-C03-01 R7 | 10-AGO-21 | 31-AGO-21 | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-72233 | 149964.22 | 0 | 0 | 0 | 149964.22 | 0 | 0 | 145465.29 | 0 | 0 | 0 | 4498.93 | 0 | 4498.93 | 0 | 4498.93 | 4498.93
CPR | 03 | FRENTE 03 - COND. BETEL | E23-03-C03-01 | AGAVE PLUS TORRE B LOTE 101 AL 506 | E23-03-C03-01 R7a01 | 08-SEP-22 | 30-SEP-22 | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-72233 | 12617.76 | 0 | 0 | 0 | 12617.76 | 0 | 0 | 12617.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 03 | FRENTE 03 - COND. BETEL | E23-03-C03-01 | AGAVE PLUS TORRE B LOTE 101 AL 506 | E23-03-C3-01 C1 | 09-JUL-19 | 09-JUL-20 | ULISES VALENCIA CARREON | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-54132 | 111705.84 | 0 | 0 | 0 | 111705.84 | 0 | 0 | 108354.66 | 0 | 0 | 0 | 3351.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 03 | FRENTE 03 - COND. BETEL | E23-03-C03-01 | AGAVE PLUS TORRE B LOTE 101 AL 506 | E23-03-C3-01 C1-A1 | 12-AGO-20 | 12-NOV-20 | ULISES VALENCIA CARREON | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-54132 | 10401.52 | 0 | 0 | 0 | 10401.52 | 0 | 0 | 10089.47 | 0 | 0 | 0 | 312.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 03 | FRENTE 03 - COND. BETEL | E23-03-C03-03 | AGAVE PLUS TORRE A LOTE 101 AL 506 | E23-03-C03-03 C1 | 20-AGO-19 | 20-AGO-20 | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-56255 | 6184961.73 | 0 | 0 | 0 | 6184961.73 | 0 | 0 | 5806785.4052 | 0 | 192627.4748 | 0 | 185548.85 | 1814.02 | 183734.83 | 0 | 376362.3048 | 376362.3048
CPR | 03 | FRENTE 03 - COND. BETEL | E23-03-C03-03 | AGAVE PLUS TORRE A LOTE 101 AL 506 | E23-03-C03-03 C10 | 24-SEP-21 | 31-DIC-21 | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-73356 | 62637.82 | 0 | 0 | 0 | 62637.82 | 0 | 0 | 62637.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 03 | FRENTE 03 - COND. BETEL | E23-03-C03-03 | AGAVE PLUS TORRE A LOTE 101 AL 506 | E23-03-C03-03 C1A1 | 30-ENE-20 | 30-MAR-20 | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-56255 | 81039.73 | 0 | 0 | 0 | 81039.73 | 0 | 0 | 78608.54 | 0 | 0 | 0 | 2431.19 | 0 | 2431.19 | 0 | 2431.19 | 2431.19
CPR | 03 | FRENTE 03 - COND. BETEL | E23-03-C03-03 | AGAVE PLUS TORRE A LOTE 101 AL 506 | E23-03-C03-03 C1A2 | 14-AGO-20 | 14-FEB-21 | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-56255 | 265269.8 | 0 | 0 | 0 | 265269.8 | 0 | 0 | 257311.71 | 0 | 0 | 0 | 7958.09 | 0 | 7958.09 | 0 | 7958.09 | 7958.09
CPR | 03 | FRENTE 03 - COND. BETEL | E23-03-C03-03 | AGAVE PLUS TORRE A LOTE 101 AL 506 | E23-03-C03-03 C1A3 | 18-AGO-20 | 14-FEB-21 | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-56255 | 15386.4 | 0 | 0 | 0 | 15386.4 | 0 | 0 | 14924.81 | 0 | 0 | 0 | 461.59 | 0 | 461.59 | 0 | 461.59 | 461.59
CPR | 03 | FRENTE 03 - COND. BETEL | E23-03-C03-03 | AGAVE PLUS TORRE A LOTE 101 AL 506 | E23-03-C03-03 C1A4 | 10-DIC-20 | 10-DIC-21 | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-56255 | 101426.36 | 0 | 0 | 0 | 101426.36 | 0 | 0 | 98383.57 | 0 | 0 | 0 | 3042.79 | 0 | 3042.79 | 0 | 3042.79 | 3042.79
CPR | 03 | FRENTE 03 - COND. BETEL | E23-03-C03-03 | AGAVE PLUS TORRE A LOTE 101 AL 506 | E23-03-C03-03 C1A5 | 28-SEP-21 | 28-DIC-21 | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-56255 | 4583.74 | 0 | 0 | 0 | 4583.74 | 0 | 0 | 4446.23 | 0 | 0 | 0 | 137.51 | 0 | 137.51 | 0 | 137.51 | 137.51
CPR | 03 | FRENTE 03 - COND. BETEL | E23-03-C03-03 | AGAVE PLUS TORRE A LOTE 101 AL 506 | E23-03-C03-03 C1A6 | 29-SEP-21 | 30-SEP-21 | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-56255 | 14992.19 | 0 | 0 | 0 | 14992.19 | 0 | 0 | 14542.42 | 0 | 0 | 0 | 449.77 | 0 | 449.77 | 0 | 449.77 | 449.77
CPR | 03 | FRENTE 03 - COND. BETEL | E23-03-C03-03 | AGAVE PLUS TORRE A LOTE 101 AL 506 | E23-03-C03-03 C3 | 23-AGO-19 | 23-AGO-20 | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-55518 | 197032.2 | 0 | 0 | 0 | 197032.2 | 0 | 0 | 191121.23 | 0 | 0 | 0 | 5910.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 03 | FRENTE 03 - COND. BETEL | E23-03-C03-03 | AGAVE PLUS TORRE A LOTE 101 AL 506 | E23-03-C03-03 C4 | 23-AGO-19 | 23-AGO-20 | RAUL ROSAS VAZQUEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-55484 | 197032.2 | 0 | 0 | 0 | 197032.2 | 0 | 0 | 197032.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 03 | FRENTE 03 - COND. BETEL | E23-03-C03-03 | AGAVE PLUS TORRE A LOTE 101 AL 506 | E23-03-C03-03 C5R1 | 14-ABR-21 | 28-ABR-21 | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-56255 | 60043.26 | 0 | 0 | 0 | 60043.26 | 0 | 0 | 58241.96 | 0 | 0 | 0 | 1801.3 | 0 | 1801.3 | 0 | 1801.3 | 1801.3
CPR | 03 | FRENTE 03 - COND. BETEL | E23-03-C03-03 | AGAVE PLUS TORRE A LOTE 101 AL 506 | E23-03-C03-03 C6 | 26-AGO-19 | 26-AGO-20 | ULISES VALENCIA CARREON | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-55485 | 111705.82 | 0 | 0 | 0 | 111705.82 | 0 | 0 | 108354.65 | 0 | 0 | 0 | 3351.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 03 | FRENTE 03 - COND. BETEL | E23-03-C03-03 | AGAVE PLUS TORRE A LOTE 101 AL 506 | E23-03-C03-03 C6A01 | 13-AGO-20 | 31-AGO-20 | ULISES VALENCIA CARREON | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-55485 | 10401.52 | 0 | 0 | 0 | 10401.52 | 0 | 0 | 10089.47 | 0 | 0 | 0 | 312.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 03 | FRENTE 03 - COND. BETEL | E23-03-C03-03 | AGAVE PLUS TORRE A LOTE 101 AL 506 | E23-03-C03-03 C8 | 26-AGO-19 | 26-AGO-20 | RAUL ROSAS VAZQUEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-55484 | 185305.2 | 0 | 0 | 0 | 185305.2 | 0 | 0 | 179746.04 | 0 | 0 | 0 | 5559.16 | 5559.16 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 03 | FRENTE 03 - COND. BETEL | E23-03-C03-03 | AGAVE PLUS TORRE A LOTE 101 AL 506 | E23-03-C03-03 C8A01 | 13-AGO-20 | 31-AGO-20 | RAUL ROSAS VAZQUEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-55484 | 21362.64 | 0 | 0 | 0 | 21362.64 | 0 | 0 | 20721.75 | 0 | 0 | 0 | 640.89 | 640.89 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 03 | FRENTE 03 - COND. BETEL | E23-03-C03-03 | AGAVE PLUS TORRE A LOTE 101 AL 506 | E23-03-C03-03 C9 | 28-MAY-21 | 31-AGO-21 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-70635 | 16477.68 | 0 | 0 | 0 | 16477.68 | 0 | 0 | 16477.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 03 | FRENTE 03 - COND. BETEL | E23-03-C03-03 | AGAVE PLUS TORRE A LOTE 101 AL 506 | E23-03-C03-03 R2 | 03-JUN-20 | 03-DIC-20 | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-62498 | 7245.3 | 0 | 0 | 0 | 7245.3 | 0 | 0 | 7027.94 | 0 | 0 | 0 | 217.36 | 217.36 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 03 | FRENTE 03 - COND. BETEL | E23-03-C03-03 | AGAVE PLUS TORRE A LOTE 101 AL 506 | E23-03-C03-03 R3 | 04-JUN-20 | 04-DIC-20 | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-62497 | 108201.24 | 0 | 0 | 0 | 108201.24 | 0 | 0 | 104955.2 | 0 | 0 | 0 | 3246.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 03 | FRENTE 03 - COND. BETEL | E23-03-C03-03 | AGAVE PLUS TORRE A LOTE 101 AL 506 | E23-03-C03-03 R5 | 06-JUL-22 | 31-JUL-22 | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-80302 | 9088.1 | 0 | 0 | 0 | 9088.1 | 0 | 0 | 9088.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 03 | FRENTE 03 - COND. BETEL | E23-03-C03-02 | AGAVE PLUS TORRE C LOTE 101 AL 506 | E23-03-C03-02 A C1 | 23-AGO-19 | 23-AGO-20 | MARIA FERNANDA ROMERO LEGORRETA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-55389 | 3093686.67 | 0 | 0 | 0 | 3093686.67 | 0 | 0 | 2985270.5476 | 0 | 15605.5224 | 0 | 92810.6 | 472.47 | 0 | 0 | 15605.5224 | 15605.5224
CPR | 03 | FRENTE 03 - COND. BETEL | E23-03-C03-02 | AGAVE PLUS TORRE C LOTE 101 AL 506 | E23-03-C03-02 A C1A1 | 30-ENE-20 | 30-MAR-20 | MARIA FERNANDA ROMERO LEGORRETA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-55389 | 51405.29 | 0 | 0 | 0 | 51405.29 | 0 | 0 | 49863.13 | 0 | 0 | 0 | 1542.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 03 | FRENTE 03 - COND. BETEL | E23-03-C03-02 | AGAVE PLUS TORRE C LOTE 101 AL 506 | E23-03-C03-02 A C1A2 | 04-AGO-20 | 04-NOV-20 | MARIA FERNANDA ROMERO LEGORRETA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-55389 | 132633.7 | 0 | 0 | 0 | 132633.7 | 0 | 0 | 128654.69 | 0 | 0 | 0 | 3979.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 03 | FRENTE 03 - COND. BETEL | E23-03-C03-02 | AGAVE PLUS TORRE C LOTE 101 AL 506 | E23-03-C03-02 A C1A3 | 18-AGO-20 | 04-FEB-21 | MARIA FERNANDA ROMERO LEGORRETA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-55389 | 7693.2 | 0 | 0 | 0 | 7693.2 | 0 | 0 | 7462.4 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 03 | FRENTE 03 - COND. BETEL | E23-03-C03-02 | AGAVE PLUS TORRE C LOTE 101 AL 506 | E23-03-C03-02 A C1A4 | 26-OCT-20 | 04-FEB-21 | MARIA FERNANDA ROMERO LEGORRETA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-55389 | 7054.34 | 0 | 0 | 0 | 7054.34 | 0 | 0 | 6842.71 | 0 | 0 | 0 | 211.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 03 | FRENTE 03 - COND. BETEL | E23-03-C03-02 | AGAVE PLUS TORRE C LOTE 101 AL 506 | E23-03-C03-02 A C1A5 | 08-DIC-20 | 31-DIC-20 | MARIA FERNANDA ROMERO LEGORRETA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-55389 | 50708.43 | 0 | 0 | 0 | 50708.43 | 0 | 0 | 49187.18 | 0 | 0 | 0 | 1521.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 03 | FRENTE 03 - COND. BETEL | E23-03-C03-02 | AGAVE PLUS TORRE C LOTE 101 AL 506 | E23-03-C03-02 A C1A6 | 08-FEB-21 | 08-MAY-21 | MARIA FERNANDA ROMERO LEGORRETA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-55389 | 31536.69 | 0 | 0 | 0 | 31536.69 | 0 | 0 | 30590.59 | 0 | 0 | 0 | 946.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 03 | FRENTE 03 - COND. BETEL | E23-03-C03-02 | AGAVE PLUS TORRE C LOTE 101 AL 506 | E23-03-C03-02 A C2 | 25-AGO-19 | 25-AGO-20 | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-55472 | 198150.86 | 0 | 0 | 0 | 198150.86 | 0 | 0 | 192206.32 | 0 | 0 | 0 | 5944.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 03 | FRENTE 03 - COND. BETEL | E23-03-C03-02 | AGAVE PLUS TORRE C LOTE 101 AL 506 | E23-03-C03-02 B C1 | 23-AGO-19 | 23-AGO-20 | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-55394 | 3098190.17 | 0 | 0 | 0 | 3098190.17 | 0 | 0 | 2980558.1752 | 0 | 24686.2848 | 0 | 92945.71 | 0 | 0 | 0 | 24686.2848 | 24686.2848
CPR | 03 | FRENTE 03 - COND. BETEL | E23-03-C03-02 | AGAVE PLUS TORRE C LOTE 101 AL 506 | E23-03-C03-02 B C1A1 | 30-ENE-20 | 30-MAR-20 | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-55394 | 51405.29 | 0 | 0 | 0 | 51405.29 | 0 | 0 | 49863.13 | 0 | 0 | 0 | 1542.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 03 | FRENTE 03 - COND. BETEL | E23-03-C03-02 | AGAVE PLUS TORRE C LOTE 101 AL 506 | E23-03-C03-02 B C1A2 | 04-AGO-20 | 04-FEB-21 | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-55394 | 132634.98 | 0 | 0 | 0 | 132634.98 | 0 | 0 | 128655.93 | 0 | 0 | 0 | 3979.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 03 | FRENTE 03 - COND. BETEL | E23-03-C03-02 | AGAVE PLUS TORRE C LOTE 101 AL 506 | E23-03-C03-02 B C1A3 | 18-AGO-20 | 04-FEB-21 | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-55394 | 7693.2 | 0 | 0 | 0 | 7693.2 | 0 | 0 | 7462.4 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 03 | FRENTE 03 - COND. BETEL | E23-03-C03-02 | AGAVE PLUS TORRE C LOTE 101 AL 506 | E23-03-C03-02 B C2 | 25-AGO-19 | 25-AGO-20 | RAUL ROSAS VAZQUEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-55393 | 201576.26 | 0 | 0 | 0 | 201576.26 | 0 | 0 | 195528.97 | 0 | 0 | 0 | 6047.29 | 6047.29 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 03 | FRENTE 03 - COND. BETEL | E23-03-C03-02 | AGAVE PLUS TORRE C LOTE 101 AL 506 | E23-03-C03-02 C3 | 25-AGO-19 | 25-AGO-20 | EDIFICACIONES RIVERFE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-55482 | 60043.26 | 0 | 0 | 0 | 60043.26 | 0 | 0 | 58241.96 | 0 | 0 | 0 | 1801.3 | 1801.3 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 03 | FRENTE 03 - COND. BETEL | E23-03-C03-02 | AGAVE PLUS TORRE C LOTE 101 AL 506 | E23-03-C03-02 C4 | 25-AGO-19 | 25-AGO-20 | ULISES VALENCIA CARREON | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-55483 | 111705.82 | 0 | 0 | 0 | 111705.82 | 0 | 0 | 108354.65 | 0 | 0 | 0 | 3351.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 03 | FRENTE 03 - COND. BETEL | E23-03-C03-02 | AGAVE PLUS TORRE C LOTE 101 AL 506 | E23-03-C03-02 C4-A1 | 12-AGO-20 | 12-AGO-21 | ULISES VALENCIA CARREON | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-55483 | 10401.52 | 0 | 0 | 0 | 10401.52 | 0 | 0 | 10089.47 | 0 | 0 | 0 | 312.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 03 | FRENTE 03 - COND. BETEL | E23-03-C03-02 | AGAVE PLUS TORRE C LOTE 101 AL 506 | E23-03-C03-02 C6 | 25-AGO-19 | 25-AGO-20 | RAUL ROSAS VAZQUEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-55393 | 185305.2 | 0 | 0 | 0 | 185305.2 | 0 | 0 | 179746.04 | 0 | 0 | 0 | 5559.16 | 5559.16 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 03 | FRENTE 03 - COND. BETEL | E23-03-C03-02 | AGAVE PLUS TORRE C LOTE 101 AL 506 | E23-03-C03-02 C6-A1 | 12-AGO-20 | 12-FEB-21 | RAUL ROSAS VAZQUEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-55393 | 21364.56 | 0 | 0 | 0 | 21364.56 | 0 | 0 | 20723.62 | 0 | 0 | 0 | 640.94 | 640.94 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 03 | FRENTE 03 - COND. BETEL | E23-03-C03-02 | AGAVE PLUS TORRE C LOTE 101 AL 506 | E23-03-C03-02 C7 | 22-JUL-20 | 22-ENE-21 | MARIA DE LOS ANGELES BARRERA RODRIGUEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-63424 | 60946.34 | 0 | 0 | 0 | 60946.34 | 0 | 0 | 60946.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 03 | FRENTE 03 - COND. BETEL | E23-03-C03-02 | AGAVE PLUS TORRE C LOTE 101 AL 506 | E23-03-C03-02 R1 | 17-ENE-20 | 17-MAR-20 | TRANSPORTES MODULARES SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-59659 | 108201.24 | 0 | 0 | 0 | 108201.24 | 0 | 0 | 108201.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 03 | FRENTE 03 - COND. BETEL | E23-03-C03-02 | AGAVE PLUS TORRE C LOTE 101 AL 506 | E23-03-C03-02 R2 | 03-JUN-20 | 03-DIC-20 | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-62469 | 7245.3 | 0 | 0 | 0 | 7245.3 | 0 | 0 | 7027.94 | 0 | 0 | 0 | 217.36 | 217.36 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 03 | FRENTE 03 - COND. BETEL | E23-03-C03-02 | AGAVE PLUS TORRE C LOTE 101 AL 506 | E23-03-C03-02 R3 | 05-FEB-21 | 05-JUL-21 | ICEM INGENIERIA CONSTRUCCION ENERGIA Y MANTENIMIENTO SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-67961 | 68026.22 | 0 | 0 | 0 | 68026.22 | 0 | 0 | 65985.43 | 0 | 0 | 0 | 2040.79 | 2040.79 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 03 | FRENTE 03 - COND. BETEL | E23-03-C03-02 | AGAVE PLUS TORRE C LOTE 101 AL 506 | E23-03-C03-02 R4 | 29-SEP-21 | 29-ABR-22 | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-73487 | 3425.4 | 0 | 0 | 0 | 3425.4 | 0 | 0 | 3425.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 03 | FRENTE 03 - COND. BETEL | E23-03-C03-02 | AGAVE PLUS TORRE C LOTE 101 AL 506 | E23-03-C03-02 R5 | 30-SEP-21 | 30-SEP-21 | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-73490 | 28965.7 | 0 | 0 | 0 | 28965.7 | 0 | 0 | 28965.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 03 | FRENTE 03 - COND. BETEL | E23-03-E04-01-001 | BARDA PERIMETRAL COND BETEL | E23-03-E04-01-001 C1 | 19-NOV-19 | 19-MAY-20 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-57964 | 423515.6 | 0 | 0 | 0 | 422912.7142 | 0 | 0 | 373456.468 | 0 | 31697.232 | 0 | 12687.41 | 0 | 0 | 0 | 31697.232 | 31697.232
CPR | 03 | FRENTE 03 - COND. BETEL | E23-03-E04-01-002 | BARANDAL EN MURO PERIMETRAL BETEL | E23-03-E04-01-002 C1 | 24-FEB-20 | 24-ABR-20 | ULISES VALENCIA CARREON | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-60690 | 301228.79 | 0 | 0 | 0 | 301228.79 | 0 | 0 | 292191.93 | 0 | 0 | 0 | 9036.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 03 | FRENTE 03 - COND. BETEL | E23-03-E04-01-003 | PUENTE PEATONAL EDIFICIO A COND. BETEL. | E23-03-E04-01-003 C1 | 15-MAY-20 | 15-AGO-20 | ULISES VALENCIA CARREON | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-62220 | 123062.18 | 0 | 0 | 0 | 122822.4433 | 0 | 0 | 119137.75 | 0 | 0 | 0 | 3684.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 03 | FRENTE 03 - COND. BETEL | E23-03-E04-01-004 | PUENTE PEATONAL EDIFICIO B Y C COND. BETEL. | E23-03-E04-01-004 C1 | 19-MAY-20 | 19-NOV-20 | ULISES VALENCIA CARREON | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-62266 | 231625.16 | 0 | 0 | 0 | 231625.16 | 0 | 0 | 224676.41 | 0 | 0 | 0 | 6948.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 03 | FRENTE 03 - COND. BETEL | E23-03-E04-01-005 | BUZONERA BETEL | E23-03-E04-01-005 C1 | 06-MAR-20 | 06-MAY-20 | ULISES VALENCIA CARREON | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-60993 | 40716 | 0 | 0 | 0 | 40716 | 0 | 0 | 39494.52 | 0 | 0 | 0 | 1221.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 03 | FRENTE 03 - COND. BETEL | E23-03-E04-01-005 | BUZONERA BETEL | E23-03-E04-01-005 C2 | 06-MAR-20 | 06-SEP-20 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-60992 | 9182.81 | 0 | 0 | 0 | 9182.81 | 0 | 0 | 8907.33 | 0 | 0 | 0 | 275.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 03 | FRENTE 03 - COND. BETEL | E23-03-E04-01-006 | CONTENEDOR CONDOMINIO BETEL | E23-03-E04-01-006 C1 | 29-FEB-20 | 29-MAY-20 | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-60812 | 13165.88 | 0 | 0 | 0 | 13165.88 | 0 | 0 | 12770.9 | 0 | 0 | 0 | 394.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 03 | FRENTE 03 - COND. BETEL | E23-03-E04-01-006 | CONTENEDOR CONDOMINIO BETEL | E23-03-E04-01-006 C2 | 29-FEB-20 | 29-MAY-20 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-60813 | 108024.87 | 0 | 0 | 0 | 106952.45 | 0 | 0 | 96764.638 | 0 | 6016.572 | 0 | 3208.59 | 0 | 0 | 0 | 6016.572 | 6016.572
CPR | 03 | FRENTE 03 - COND. BETEL | E23-03-E04-01-007 | MURETES DE SEÑALIZACION BETEL | E23-03-E04-01-007 C1 | 07-ABR-20 | 07-OCT-20 | ARACELI RAMIREZ ROJAS | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-61705 | 8673.25 | 0 | 0 | 0 | 8673.25 | 0 | 0 | 8413.05 | 0 | 0 | 0 | 260.2 | 260.2 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 03 | FRENTE 03 - COND. BETEL | E23-03-E04-01-007 | MURETES DE SEÑALIZACION BETEL | E23-03-E04-01-007 C2 | 01-JUL-20 | 01-OCT-20 | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-62944 | 22217.97 | 0 | 0 | 0 | 22217.97 | 0 | 0 | 21551.43 | 0 | 0 | 0 | 666.54 | 666.54 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 03 | FRENTE 03 - COND. BETEL | E23-03-E04-01-008 | JARDINERIA EN BETEL | E23-03-E04-01-008 C1 | 12-MAY-20 | 12-OCT-20 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-62172 | 76988.44 | 0 | 0 | 0 | 76988.44 | 0 | 0 | 76988.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 03 | FRENTE 03 - COND. BETEL | E23-03-E04-01-008 | JARDINERIA EN BETEL | E23-03-E04-01-008 C1 A1 | 15-OCT-20 | 15-FEB-21 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-62172 | 1207.7 | 0 | 0 | 0 | 1207.7 | 0 | 0 | 1207.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 03 | FRENTE 03 - COND. BETEL | E23-03-E04-01-008 | JARDINERIA EN BETEL | E23-03-E04-01-008 C2 | 12-MAY-20 | 12-AGO-20 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-62171 | 182105.48 | 0 | 0 | 0 | 182105.48 | 0 | 0 | 182105.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 03 | FRENTE 03 - COND. BETEL | E23-03-E04-01-008 | JARDINERIA EN BETEL | E23-03-E04-01-008 C2 A1 | 15-OCT-20 | 15-FEB-21 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-62171 | 5567.76 | 0 | 0 | 0 | 5567.76 | 0 | 0 | 5567.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 03 | FRENTE 03 - COND. BETEL | E23-03-E04-01-009 | REJA DE ACCESO A CONDOMINIO BETEL | E23-03-E04-01-009 C1 | 12-MAY-20 | 12-NOV-20 | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-62163 | 59334 | 0 | 0 | 0 | 59334 | 0 | 0 | 57553.98 | 0 | 0 | 0 | 1780.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 03 | FRENTE 03 - COND. BETEL | E23-03-E04-01-010 | BARANDAL SOBRE BANQUETA COND. BETEL | E23-03-E04-01-010 C1 | 15-MAY-20 | 15-JUL-20 | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-62296 | 141074.64 | 0 | 0 | 0 | 141074.64 | 0 | 0 | 136842.41 | 0 | 0 | 0 | 4232.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 03 | FRENTE 03 - COND. BETEL | E23-03-E04-01-011 | CASETA DE VIGILANCIA BETEL | E23-03-E04-01-011 C1 | 02-JUN-20 | 02-DIC-20 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-62431 | 44189.28 | 0 | 0 | 0 | 43801.17 | 0 | 0 | 42487.13 | 0 | 0 | 0 | 1314.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 03 | FRENTE 03 - COND. BETEL | E23-03-E04-01-011 | CASETA DE VIGILANCIA BETEL | E23-03-E04-01-011 C2 | 02-JUN-20 | 02-DIC-20 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-62432 | 12412.02 | 0 | 0 | 0 | 12412.02 | 0 | 0 | 12039.66 | 0 | 0 | 0 | 372.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 03 | FRENTE 03 - COND. BETEL | E23-03-E04-01-012 | AREA SOCIAL EN CONDOMINIO BETEL | E23-03-E04-01-012 C1 | 17-JUN-20 | 17-AGO-20 | ARACELI RAMIREZ ROJAS | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-62715 | 52585.8 | 0 | 0 | 0 | 52585.8 | 0 | 0 | 51008.25 | 0 | 0 | 0 | 1577.57 | 1577.57 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 03 | FRENTE 03 - COND. BETEL | E23-03-E04-01-013 | ESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN AREA SOCIAL BETEL | E23-03-E04-01-013 C1 | 30-JUL-20 | 30-ENE-21 | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-63655 | 312796.32 | 0 | 0 | 0 | 312796.32 | 0 | 0 | 303412.43 | 0 | 0 | 0 | 9383.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 03 | FRENTE 03 - COND. BETEL | E23-03-E04-01-013 | ESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN AREA SOCIAL BETEL | E23-03-E04-01-013 C2 | 15-OCT-20 | 15-FEB-21 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-65536 | 19140.01 | 0 | 0 | 0 | 19140.01 | 0 | 0 | 19140.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 03 | FRENTE 03 - COND. BETEL | E23-03-E04-01-014 | LETRERO EN ACCESO BETEL | E23-03-E04-01-014 C1 | 03-JUL-20 | 03-SEP-20 | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-63036 | 18302.29 | 0 | 0 | 0 | 18302.29 | 0 | 0 | 17753.22 | 0 | 0 | 0 | 549.07 | 549.07 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 03 | FRENTE 03 - COND. BETEL | E23-03-P05-01-002 | TERRAZAS DE MAMPOSTERIA EN EDIFICIO A BETEL | E23-03-P05-01-002 C1 | 29-JUL-20 | 29-DIC-20 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-PRV-63581 | 41992.33 | 0 | 0 | 0 | 41992.33 | 0 | 0 | 41992.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 03 | FRENTE 03 - COND. BETEL | E23-03-P05-01-002 | TERRAZAS DE MAMPOSTERIA EN EDIFICIO A BETEL | E23-03-P05-01-002 C2 | 02-SEP-20 | 02-NOV-20 | RICARDO FUENTES VIEYRA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-PRV-64497 | 13293.89 | 0 | 0 | 0 | 13293.89 | 0 | 0 | 13293.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 03 | FRENTE 03 - COND. BETEL | E23-03-E04-01-015 | LETREROS PARA BUZONERAS COND. BETEL (EDIFICIO A, B Y C) | E23-03-E04-01-015 C1 | 10-AGO-20 | 10-OCT-20 | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-63851 | 2088.27 | 0 | 0 | 0 | 2088.27 | 0 | 0 | 2088.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 03 | FRENTE 03 - COND. BETEL | E23-03-E04-01-016 | ARBOLES, PASTO Y BANCAS EN AREA VERDE BETEL | E23-03-E04-01-016 C1 | 11-SEP-20 | 11-NOV-20 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-64712 | 10647.06 | 0 | 0 | 0 | 10647.06 | 0 | 0 | 10647.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 03 | FRENTE 03 - COND. BETEL | E23-03-E04-01-016 | ARBOLES, PASTO Y BANCAS EN AREA VERDE BETEL | E23-03-E04-01-016 C2 | 11-SEP-20 | 11-NOV-20 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-64712 | 12413.16 | 0 | 0 | 0 | 12413.16 | 0 | 0 | 12413.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 03 | FRENTE 03 - COND. BETEL | E23-03-E04-01-016 | ARBOLES, PASTO Y BANCAS EN AREA VERDE BETEL | E23-03-E04-01-016 C3 | 11-SEP-20 | 11-DIC-20 | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-64711 | 17741.49 | 0 | 0 | 0 | 17741.49 | 0 | 0 | 17741.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 03 | FRENTE 03 - COND. BETEL | E23-03-E04-01-017 | EXCAVACION, RELLENO, CIMENTACION Y ACOMETIDA ELECTRICA PARA PALAPA BETEL | E23-03-E04-01-017 C1 | 29-SEP-20 | 29-SEP-21 | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-EQU-PRV-64129 | 8980.41 | 0 | 0 | 0 | 8980.41 | 0 | 0 | 8980.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 03 | FRENTE 03 - COND. BETEL | E23-03-E04-01-017 | EXCAVACION, RELLENO, CIMENTACION Y ACOMETIDA ELECTRICA PARA PALAPA BETEL | E23-03-E04-01-017 C2 | 01-OCT-20 | 01-MAR-21 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | VEGA, JAVIER | QRO-EQU-PRV-65189 | 69956.47 | 0 | 0 | 0 | 69956.47 | 0 | 0 | 69956.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 03 | FRENTE 03 - COND. BETEL | E23-03-E04-01-018 | ASADORES Y EJERCITADOR EN BETEL | E23-03-E04-01-018 C1 | 26-ABR-21 | 26-OCT-21 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-69833 | 54581.57 | 0 | 0 | 0 | 54581.57 | 0 | 0 | 52944.12 | 0 | 0 | 0 | 1637.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 03 | FRENTE 03 - COND. BETEL | E23-03-E04-01-018 | ASADORES Y EJERCITADOR EN BETEL | E23-03-E04-01-018 C2 | 26-ABR-21 | 26-OCT-21 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-69833 | 2902.16 | 0 | 0 | 0 | 2902.16 | 0 | 0 | 2815.1 | 0 | 0 | 0 | 87.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 03 | FRENTE 03 - COND. BETEL | E23-03-E04-01-018 | ASADORES Y EJERCITADOR EN BETEL | E23-03-E04-01-018 C3 | 26-ABR-21 | 26-DIC-21 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-69833 | 78359.38 | 0 | 0 | 0 | 78359.38 | 0 | 0 | 76008.6 | 0 | 0 | 0 | 2350.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 03 | FRENTE 03 - COND. BETEL | E23-03-E04-01-018 | ASADORES Y EJERCITADOR EN BETEL | E23-03-E04-01-018 C4 | 28-ABR-21 | 28-NOV-21 | ULISES VALENCIA CARREON | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-69949 | 127166.22 | 0 | 0 | 0 | 127166.22 | 0 | 0 | 123351.23 | 0 | 0 | 0 | 3814.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 03 | FRENTE 03 - COND. BETEL | E23-03-E04-01-019 | REPARACIÓN DE PORTÓN DE ACCESO VEHICULAR BETEL. | E23-03-E04-01-019 C1 | 22-JUN-21 | 31-OCT-21 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-71142 | 9975.99 | 0 | 0 | 0 | 9975.99 | 0 | 0 | 9975.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 03 | FRENTE 03 - COND. BETEL | E23-03-E04-01-020 | ADECUACIÓN JARDINERÍA Y ARBORIZACIÓN AREA VERDE COND. BETEL. | E23-03-E04-01-020 C1 | 22-JUN-21 | 31-OCT-21 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-71143 | 45519.22 | 0 | 0 | 0 | 45519.22 | 0 | 0 | 45519.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 03 | FRENTE 03 - COND. BETEL | E23-03-E04-01-020 | ADECUACIÓN JARDINERÍA Y ARBORIZACIÓN AREA VERDE COND. BETEL. | E23-03-E04-01-020 C1A02 | 22-JUN-21 | 31-OCT-21 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-71143 | 2029.94 | 0 | 0 | 0 | 2029.94 | 0 | 0 | 2029.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 03 | FRENTE 03 - COND. BETEL | E23-03-E04-01-021 | MAGUEYES EN TALUD BETEL | E23-03-E04-01-021 C1 | 29-SEP-21 | 29-DIC-21 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-73461 | 10836 | 0 | 0 | 0 | 10836 | 0 | 0 | 10836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 03 | FRENTE 03 - COND. BETEL | E23-03-E04-01-022 | BARANDAL SOBRE BANQUETA EDIFICIO A; COND. BETEL | E23-03-E04-01-022 | 03-NOV-21 | 30-NOV-21 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-74304 | 55199.99 | 0 | 0 | 0 | 55199.99 | 0 | 0 | 55199.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 03 | FRENTE 03 - COND. BETEL | E23-03-E04-01-023 | TRABAJOS PARA ENTREGA DE CONDOMINIO BETEL | QRO-EQU-CPR-107793 | 03-ENE-23 | 08-FEB-23 | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-107793 | 58975.1 | 0 | 0 | 0 | 58975.1 | 0 | 0 | 58975.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 03 | FRENTE 03 - COND. BETEL | E23-03-E04-01-024 | ZARPEO EN TALUD JUNTO A EDIF-A COND BETEL | QRO-EQU-CPR-110262 | 10-FEB-23 | 01-MAR-23 | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-110262 | 26025.81 | 0 | 0 | 0 | 26025.81 | 0 | 0 | 26025.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0