## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Descripción | Conjunto | Descripción.1 | Contrato | Fecha Inicial | Fecha Final | Contratista | Comprador | Contrato Legal | Total | Anticipo | Anticipo % | Anticipo Amortizado | Estimado | Por Estimar | Retenciones Fiscales | Facturado | Por Facturar | Penalizado Cargo Estimación | Por Pernalizar Cargo Estimación | Retenido FG | Fondo Disponible para Liberar | Penalizado FG | Por Penalizar FG | Total Penalizado | Total Penalizado Aplicado
CPR | 04 | FRENTE 04 - COND. LECHUGUILLA | E23-04-P05-01-001 | PLATAFORMAS DE LECHUGUILLA | E23-04-P05-01-001 C1 | 25-OCT-19 | 25-OCT-20 | RICARDO FUENTES VIEYRA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-PRV-57268 | 2430037.12 | 0 | 0 | 0 | 2430037.12 | 0 | 0 | 2357136.01 | 0 | 0 | 0 | 72901.11 | 72901.11 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 04 | FRENTE 04 - COND. LECHUGUILLA | E23-04-C03-01 | AGAVE PLUS TORRE B LOTE 101 AL 503 UNIDAD 3 | E23-04-C03-01 C1 | 22-NOV-19 | 22-NOV-20 | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-58304 | 3314285.68 | 0 | 0 | 0 | 3314285.68 | 0 | 0 | 3206380.78 | 8476.33 | 0 | 0 | 99428.57 | 261.95 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 04 | FRENTE 04 - COND. LECHUGUILLA | E23-04-C03-01 | AGAVE PLUS TORRE B LOTE 101 AL 503 UNIDAD 3 | E23-04-C03-01 C1 A01 | 08-JUN-21 | 08-NOV-21 | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-58304 | 7375.31 | 0 | 0 | 0 | 7375.31 | 0 | 0 | 7154.05 | 0 | 0 | 0 | 221.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 04 | FRENTE 04 - COND. LECHUGUILLA | E23-04-C03-01 | AGAVE PLUS TORRE B LOTE 101 AL 503 UNIDAD 3 | E23-04-C03-01 C1 A013 | 05-AGO-21 | 05-NOV-21 | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-58304 | 30289.3 | 0 | 0 | 0 | 30289.3 | 0 | 0 | 29380.62 | 0 | 0 | 0 | 908.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 04 | FRENTE 04 - COND. LECHUGUILLA | E23-04-C03-01 | AGAVE PLUS TORRE B LOTE 101 AL 503 UNIDAD 3 | E23-04-C03-01 C1 A02 | 04-AGO-21 | 31-AGO-21 | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-58304 | 64751.03 | 0 | 0 | 0 | 64751.03 | 0 | 0 | 62808.5 | 0 | 0 | 0 | 1942.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 04 | FRENTE 04 - COND. LECHUGUILLA | E23-04-C03-01 | AGAVE PLUS TORRE B LOTE 101 AL 503 UNIDAD 3 | E23-04-C03-01 C1 A03 | 03-NOV-21 | 03-FEB-22 | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-58304 | 1045.17 | 0 | 0 | 0 | 1045.17 | 0 | 0 | 1013.81 | 0 | 0 | 0 | 31.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 04 | FRENTE 04 - COND. LECHUGUILLA | E23-04-C03-01 | AGAVE PLUS TORRE B LOTE 101 AL 503 UNIDAD 3 | E23-04-C03-01 C1 A04 | 17-ENE-22 | 31-ENE-22 | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-58304 | 2982.89 | 0 | 0 | 0 | 2982.89 | 0 | 0 | 2893.4 | 0 | 0 | 0 | 89.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 04 | FRENTE 04 - COND. LECHUGUILLA | E23-04-C03-01 | AGAVE PLUS TORRE B LOTE 101 AL 503 UNIDAD 3 | E23-04-C03-01 C2 | 22-NOV-19 | 22-NOV-20 | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-70796 | 213276.65 | 0 | 0 | 0 | 213276.65 | 0 | 0 | 206878.35 | 0 | 0 | 0 | 6398.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 04 | FRENTE 04 - COND. LECHUGUILLA | E23-04-C03-01 | AGAVE PLUS TORRE B LOTE 101 AL 503 UNIDAD 3 | E23-04-C03-01 C3 | 22-NOV-19 | 22-NOV-20 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-70797 | 92652.6 | 0 | 0 | 0 | 92652.6 | 0 | 0 | 89873.02 | 0 | 0 | 0 | 2779.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 04 | FRENTE 04 - COND. LECHUGUILLA | E23-04-C03-01 | AGAVE PLUS TORRE B LOTE 101 AL 503 UNIDAD 3 | E23-04-C03-01 C3A1 | 03-NOV-21 | 03-MAR-22 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-70797 | 15970.97 | 0 | 0 | 0 | 15970.97 | 0 | 0 | 15970.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 04 | FRENTE 04 - COND. LECHUGUILLA | E23-04-C03-01 | AGAVE PLUS TORRE B LOTE 101 AL 503 UNIDAD 3 | E23-04-C03-01 C4 | 22-NOV-19 | 22-NOV-20 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-70799 | 88323.6 | 0 | 0 | 0 | 88323.6 | 0 | 0 | 88323.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 04 | FRENTE 04 - COND. LECHUGUILLA | E23-04-C03-01 | AGAVE PLUS TORRE B LOTE 101 AL 503 UNIDAD 3 | E23-04-C03-01 C6 | 21-NOV-19 | 21-NOV-20 | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-80292 | 9356.15 | 0 | 0 | 0 | 9356.15 | 0 | 0 | 9356.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 04 | FRENTE 04 - COND. LECHUGUILLA | E23-04-C03-01 | AGAVE PLUS TORRE B LOTE 101 AL 503 UNIDAD 3 | E23-04-C03-01 C6_A00 | 19-SEP-22 | 30-SEP-22 | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | E23-04-C03-01 C6_A00 | 17218.83 | 0 | 0 | 0 | 17218.83 | 0 | 0 | 17218.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 04 | FRENTE 04 - COND. LECHUGUILLA | E23-04-C03-01 | AGAVE PLUS TORRE B LOTE 101 AL 503 UNIDAD 3 | E23-04-C03-01 C7 | 03-NOV-21 | 03-NOV-22 | ULISES VALENCIA CARREON | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-74284 | 9048 | 0 | 0 | 0 | 9048 | 0 | 0 | 9048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 04 | FRENTE 04 - COND. LECHUGUILLA | E23-04-C03-02 | AGAVE PLUS TORRE B LOTE 104 AL 506 UNIDAD 4 | E23-04-C03-02 C1 | 22-NOV-19 | 22-NOV-20 | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-58303 | 3325573.38 | 0 | 0 | 0 | 3325573.38 | 0 | 0 | 3225806.01 | 0 | 0 | 0 | 99767.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 04 | FRENTE 04 - COND. LECHUGUILLA | E23-04-C03-02 | AGAVE PLUS TORRE B LOTE 104 AL 506 UNIDAD 4 | E23-04-C03-02 C1A01 | 07-JUN-21 | 30-JUN-21 | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-58303 | 7375.3 | 0 | 0 | 0 | 7375.3 | 0 | 0 | 7154.04 | 0 | 0 | 0 | 221.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 04 | FRENTE 04 - COND. LECHUGUILLA | E23-04-C03-02 | AGAVE PLUS TORRE B LOTE 104 AL 506 UNIDAD 4 | E23-04-C03-02 C1A02 | 04-AGO-21 | 31-AGO-21 | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-58303 | 48950.1 | 0 | 0 | 0 | 48950.1 | 0 | 0 | 47481.6 | 0 | 0 | 0 | 1468.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 04 | FRENTE 04 - COND. LECHUGUILLA | E23-04-C03-02 | AGAVE PLUS TORRE B LOTE 104 AL 506 UNIDAD 4 | E23-04-C03-02 C1A03 | 05-AGO-21 | 05-DIC-21 | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-58303 | 29559.52 | 0 | 0 | 0 | 29559.52 | 0 | 0 | 28672.73 | 0 | 0 | 0 | 886.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 04 | FRENTE 04 - COND. LECHUGUILLA | E23-04-C03-02 | AGAVE PLUS TORRE B LOTE 104 AL 506 UNIDAD 4 | E23-04-C03-02 C1A04 | 03-NOV-21 | 30-NOV-21 | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-58303 | 1045.17 | 0 | 0 | 0 | 1045.17 | 0 | 0 | 1013.81 | 0 | 0 | 0 | 31.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 04 | FRENTE 04 - COND. LECHUGUILLA | E23-04-C03-02 | AGAVE PLUS TORRE B LOTE 104 AL 506 UNIDAD 4 | E23-04-C03-02 C1A05 | 17-ENE-22 | 31-ENE-22 | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-58303 | 3780.23 | 0 | 0 | 0 | 3780.23 | 0 | 0 | 3666.82 | 0 | 0 | 0 | 113.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 04 | FRENTE 04 - COND. LECHUGUILLA | E23-04-C03-02 | AGAVE PLUS TORRE B LOTE 104 AL 506 UNIDAD 4 | E23-04-C03-02 C2R | 26-JUL-21 | 26-JUL-22 | ULISES VALENCIA CARREON | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-71837 | 213276.65 | 0 | 0 | 0 | 213276.65 | 0 | 0 | 213276.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 04 | FRENTE 04 - COND. LECHUGUILLA | E23-04-C03-02 | AGAVE PLUS TORRE B LOTE 104 AL 506 UNIDAD 4 | E23-04-C03-02 C2RA01 | 03-NOV-21 | 30-NOV-21 | ULISES VALENCIA CARREON | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-71837 | 9048 | 0 | 0 | 0 | 9048 | 0 | 0 | 9048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 04 | FRENTE 04 - COND. LECHUGUILLA | E23-04-C03-02 | AGAVE PLUS TORRE B LOTE 104 AL 506 UNIDAD 4 | E23-04-C03-02 C3 | 22-NOV-19 | 22-NOV-20 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-70801 | 92652.6 | 0 | 0 | 0 | 92652.6 | 0 | 0 | 89873.02 | 0 | 0 | 0 | 2779.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 04 | FRENTE 04 - COND. LECHUGUILLA | E23-04-C03-02 | AGAVE PLUS TORRE B LOTE 104 AL 506 UNIDAD 4 | E23-04-C03-02 C3A01 | 03-NOV-21 | 30-NOV-21 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-70801 | 15970.97 | 0 | 0 | 0 | 15970.97 | 0 | 0 | 15970.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 04 | FRENTE 04 - COND. LECHUGUILLA | E23-04-C03-02 | AGAVE PLUS TORRE B LOTE 104 AL 506 UNIDAD 4 | E23-04-C03-02 C4 | 22-NOV-19 | 22-NOV-20 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-70802 | 88323.6 | 0 | 0 | 0 | 88323.6 | 0 | 0 | 88323.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 04 | FRENTE 04 - COND. LECHUGUILLA | E23-04-C03-02 | AGAVE PLUS TORRE B LOTE 104 AL 506 UNIDAD 4 | E23-04-C03-02 C6 | 21-NOV-19 | 21-NOV-20 | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-80289 | 9356.15 | 0 | 0 | 0 | 9356.15 | 0 | 0 | 9356.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 04 | FRENTE 04 - COND. LECHUGUILLA | E23-04-C03-02 | AGAVE PLUS TORRE B LOTE 104 AL 506 UNIDAD 4 | E23-04-C03-02 C6_A00 | 19-SEP-22 | 30-SEP-22 | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | E23-04-C03-02 C6_A00 | 17218.83 | 0 | 0 | 0 | 17218.83 | 0 | 0 | 17218.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 04 | FRENTE 04 - COND. LECHUGUILLA | E23-04-C03-03 | AGAVE PLUS TORRE C LOTE 101 AL 503 UNIDAD 5 | E23-04-C03-03 C1 | 22-NOV-19 | 22-NOV-20 | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-58305 | 1049810.49 | 0 | 0 | 0 | 1049810.49 | 0 | 0 | 997275.91 | 0 | 21040.23 | 0 | 31494.35 | 31494.35 | 0 | 0 | 21040.23 | 21040.23
CPR | 04 | FRENTE 04 - COND. LECHUGUILLA | E23-04-C03-03 | AGAVE PLUS TORRE C LOTE 101 AL 503 UNIDAD 5 | E23-04-C03-03 C2 | 22-NOV-19 | 22-NOV-20 | ULISES VALENCIA CARREON | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-70803 | 213276.65 | 0 | 0 | 0 | 213276.65 | 0 | 0 | 206878.35 | 0 | 0 | 0 | 6398.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 04 | FRENTE 04 - COND. LECHUGUILLA | E23-04-C03-03 | AGAVE PLUS TORRE C LOTE 101 AL 503 UNIDAD 5 | E23-04-C03-03 C2A1 | 03-NOV-21 | 03-ABR-22 | ULISES VALENCIA CARREON | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-70803 | 9048 | 0 | 0 | 0 | 9048 | 0 | 0 | 9048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 04 | FRENTE 04 - COND. LECHUGUILLA | E23-04-C03-03 | AGAVE PLUS TORRE C LOTE 101 AL 503 UNIDAD 5 | E23-04-C03-03 C3 | 22-NOV-19 | 22-NOV-20 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-70804 | 92652.6 | 0 | 0 | 0 | 92652.6 | 0 | 0 | 89873.02 | 0 | 0 | 0 | 2779.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 04 | FRENTE 04 - COND. LECHUGUILLA | E23-04-C03-03 | AGAVE PLUS TORRE C LOTE 101 AL 503 UNIDAD 5 | E23-04-C03-03 C3A1 | 03-NOV-21 | 03-FEB-22 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-70804 | 15970.97 | 0 | 0 | 0 | 15970.97 | 0 | 0 | 15491.84 | 0 | 0 | 0 | 479.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 04 | FRENTE 04 - COND. LECHUGUILLA | E23-04-C03-03 | AGAVE PLUS TORRE C LOTE 101 AL 503 UNIDAD 5 | E23-04-C03-03 C4 | 22-NOV-19 | 22-NOV-20 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-70805 | 88323.6 | 0 | 0 | 0 | 88323.6 | 0 | 0 | 88323.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 04 | FRENTE 04 - COND. LECHUGUILLA | E23-04-C03-03 | AGAVE PLUS TORRE C LOTE 101 AL 503 UNIDAD 5 | E23-04-C03-03 C6 | 21-NOV-19 | 21-NOV-20 | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-80284 | 9356.15 | 0 | 0 | 0 | 9356.15 | 0 | 0 | 9356.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 04 | FRENTE 04 - COND. LECHUGUILLA | E23-04-C03-03 | AGAVE PLUS TORRE C LOTE 101 AL 503 UNIDAD 5 | E23-04-C03-03 R1 | 27-MAY-21 | 27-MAY-22 | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-70631 | 2294807.46 | 0 | 0 | 0 | 2294807.46 | 0 | 0 | 2225963.24 | 0 | 0 | 0 | 68844.22 | 0 | 5895.41 | 0 | 5895.41 | 5895.41
CPR | 04 | FRENTE 04 - COND. LECHUGUILLA | E23-04-C03-03 | AGAVE PLUS TORRE C LOTE 101 AL 503 UNIDAD 5 | E23-04-C03-03 R1-A1 | 11-JUN-21 | 11-DIC-21 | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-70631 | 7375.31 | 0 | 0 | 0 | 7375.31 | 0 | 0 | 7154.05 | 0 | 0 | 0 | 221.26 | 0 | 221.26 | 0 | 221.26 | 221.26
CPR | 04 | FRENTE 04 - COND. LECHUGUILLA | E23-04-C03-03 | AGAVE PLUS TORRE C LOTE 101 AL 503 UNIDAD 5 | E23-04-C03-03 R1-A2 | 04-AGO-21 | 31-AGO-21 | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-70631 | 51635.94 | 0 | 0 | 0 | 51635.94 | 0 | 0 | 50086.86 | 0 | 0 | 0 | 1549.08 | 0 | 1549.08 | 0 | 1549.08 | 1549.08
CPR | 04 | FRENTE 04 - COND. LECHUGUILLA | E23-04-C03-03 | AGAVE PLUS TORRE C LOTE 101 AL 503 UNIDAD 5 | E23-04-C03-03 R1-A3 | 09-AGO-21 | 30-AGO-21 | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-70631 | 29559.52 | 0 | 0 | 0 | 29559.52 | 0 | 0 | 28672.73 | 0 | 0 | 0 | 886.79 | 0 | 886.79 | 0 | 886.79 | 886.79
CPR | 04 | FRENTE 04 - COND. LECHUGUILLA | E23-04-C03-03 | AGAVE PLUS TORRE C LOTE 101 AL 503 UNIDAD 5 | E23-04-C03-03 R1-A4 | 05-NOV-21 | 05-MAR-22 | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-70631 | 1045.17 | 0 | 0 | 0 | 1045.17 | 0 | 0 | 1013.81 | 0 | 0 | 0 | 31.36 | 0 | 31.36 | 0 | 31.36 | 31.36
CPR | 04 | FRENTE 04 - COND. LECHUGUILLA | E23-04-C03-03 | AGAVE PLUS TORRE C LOTE 101 AL 503 UNIDAD 5 | E23-04-C03-03 R1-A5 | 07-DIC-21 | 30-DIC-21 | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-70631 | 3780.23 | 0 | 0 | 0 | 3780.23 | 0 | 0 | 3666.82 | 0 | 0 | 0 | 113.41 | 0 | 113.41 | 0 | 113.41 | 113.41
CPR | 04 | FRENTE 04 - COND. LECHUGUILLA | E23-04-C03-03 | AGAVE PLUS TORRE C LOTE 101 AL 503 UNIDAD 5 | QRO-EDI-CPR-126458 | 20-OCT-23 | 06-MAR-24 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CPR-126458 | 5977.28 | 0 | 0 | 0 | 5977.28 | 0 | 0 | 5977.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 04 | FRENTE 04 - COND. LECHUGUILLA | E23-04-C03-04 | AGAVE PLUS TORRE C LOTE 104 AL 506 UNIDAD 6 | E23-04-C03-04 C1 | 22-NOV-19 | 22-NOV-20 | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-58307 | 1220515.52 | 0 | 0 | 0 | 1220515.52 | 0 | 0 | 1162859.78 | 0 | 21040.23 | 0 | 36615.51 | 36615.51 | 0 | 0 | 21040.23 | 21040.23
CPR | 04 | FRENTE 04 - COND. LECHUGUILLA | E23-04-C03-04 | AGAVE PLUS TORRE C LOTE 104 AL 506 UNIDAD 6 | E23-04-C03-04 C1R1 | 26-MAY-21 | 26-MAY-22 | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-70600 | 2159482.89 | 0 | 0 | 0 | 2159482.89 | 0 | 0 | 2088273.9 | 0 | 6424.5 | 0 | 64784.49 | 0 | 0 | 0 | 6424.5 | 6424.5
CPR | 04 | FRENTE 04 - COND. LECHUGUILLA | E23-04-C03-04 | AGAVE PLUS TORRE C LOTE 104 AL 506 UNIDAD 6 | E23-04-C03-04 C1R1A01 | 09-JUN-21 | 30-JUN-21 | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-70600 | 7375.31 | 0 | 0 | 0 | 7375.31 | 0 | 0 | 7154.05 | 0 | 0 | 0 | 221.26 | 221.26 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 04 | FRENTE 04 - COND. LECHUGUILLA | E23-04-C03-04 | AGAVE PLUS TORRE C LOTE 104 AL 506 UNIDAD 6 | E23-04-C03-04 C1R1A02 | 08-NOV-21 | 08-NOV-22 | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-70600 | 1045.17 | 0 | 0 | 0 | 1045.17 | 0 | 0 | 1013.81 | 0 | 0 | 0 | 31.36 | 31.36 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 04 | FRENTE 04 - COND. LECHUGUILLA | E23-04-C03-04 | AGAVE PLUS TORRE C LOTE 104 AL 506 UNIDAD 6 | E23-04-C03-04 C1R1A03 | 07-DIC-21 | 30-DIC-21 | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-70600 | 3780.23 | 0 | 0 | 0 | 3780.23 | 0 | 0 | 3666.82 | 0 | 0 | 0 | 113.41 | 113.41 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 04 | FRENTE 04 - COND. LECHUGUILLA | E23-04-C03-04 | AGAVE PLUS TORRE C LOTE 104 AL 506 UNIDAD 6 | E23-04-C03-04 C2 | 22-NOV-19 | 22-NOV-20 | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-70806 | 213276.65 | 0 | 0 | 0 | 213276.65 | 0 | 0 | 206878.35 | 0 | 0 | 0 | 6398.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 04 | FRENTE 04 - COND. LECHUGUILLA | E23-04-C03-04 | AGAVE PLUS TORRE C LOTE 104 AL 506 UNIDAD 6 | E23-04-C03-04 C3 | 22-NOV-19 | 22-NOV-20 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-70807 | 92652.6 | 0 | 0 | 0 | 92652.6 | 0 | 0 | 89873.02 | 0 | 0 | 0 | 2779.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 04 | FRENTE 04 - COND. LECHUGUILLA | E23-04-C03-04 | AGAVE PLUS TORRE C LOTE 104 AL 506 UNIDAD 6 | E23-04-C03-04 C3A01 | 03-NOV-21 | 30-NOV-21 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-70807 | 15970.97 | 0 | 0 | 0 | 15970.97 | 0 | 0 | 15970.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 04 | FRENTE 04 - COND. LECHUGUILLA | E23-04-C03-04 | AGAVE PLUS TORRE C LOTE 104 AL 506 UNIDAD 6 | E23-04-C03-04 C4 | 22-NOV-19 | 22-NOV-20 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-70808 | 88323.6 | 0 | 0 | 0 | 88323.6 | 0 | 0 | 88323.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 04 | FRENTE 04 - COND. LECHUGUILLA | E23-04-C03-04 | AGAVE PLUS TORRE C LOTE 104 AL 506 UNIDAD 6 | E23-04-C03-04 C5R1 | 09-AGO-21 | 31-AGO-21 | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-70600 | 29559.52 | 0 | 0 | 0 | 29559.52 | 0 | 0 | 28672.73 | 0 | 0 | 0 | 886.79 | 886.79 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 04 | FRENTE 04 - COND. LECHUGUILLA | E23-04-C03-04 | AGAVE PLUS TORRE C LOTE 104 AL 506 UNIDAD 6 | E23-04-C03-04 C6 | 21-NOV-19 | 21-NOV-20 | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-80290 | 9356.15 | 0 | 0 | 0 | 9356.15 | 0 | 0 | 9356.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 04 | FRENTE 04 - COND. LECHUGUILLA | E23-04-C03-04 | AGAVE PLUS TORRE C LOTE 104 AL 506 UNIDAD 6 | E23-04-C03-04 C6_A00 | 19-SEP-22 | 30-SEP-22 | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | E23-04-C03-04 C6_A00 | 10963.21 | 0 | 0 | 0 | 10963.21 | 0 | 0 | 10963.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 04 | FRENTE 04 - COND. LECHUGUILLA | E23-04-C03-04 | AGAVE PLUS TORRE C LOTE 104 AL 506 UNIDAD 6 | E23-04-C03-04 C7 | 03-NOV-21 | 31-MAR-22 | ULISES VALENCIA CARREON | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-74303 | 9048 | 0 | 0 | 0 | 9048 | 0 | 0 | 9048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 04 | FRENTE 04 - COND. LECHUGUILLA | E23-04-C03-05 | AGAVE PLUS TORRE A LOTE 101 AL 503 UNIDAD 1 | E23-04-C03-05 C1 | 22-NOV-19 | 22-NOV-20 | CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS R&V S DE RL DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-60626 | 635688.04 | 0 | 0 | 0 | 635688.04 | 0 | 0 | 616617.38 | 0 | 0 | 0 | 19070.66 | 0 | 19070.66 | 0 | 19070.66 | 19070.66
CPR | 04 | FRENTE 04 - COND. LECHUGUILLA | E23-04-C03-05 | AGAVE PLUS TORRE A LOTE 101 AL 503 UNIDAD 1 | E23-04-C03-05 C1A3 | 01-SEP-22 | 30-SEP-22 | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-72852 | 7375.31 | 0 | 0 | 0 | 7375.31 | 0 | 0 | 0 | 7154.05 | 0 | 0 | 221.26 | 221.26 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 04 | FRENTE 04 - COND. LECHUGUILLA | E23-04-C03-05 | AGAVE PLUS TORRE A LOTE 101 AL 503 UNIDAD 1 | E23-04-C03-05 C1R | 31-AGO-21 | 31-AGO-22 | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-72852 | 2738835.24 | 0 | 0 | 0 | 2738835.24 | 0 | 0 | 2656670.03 | 0 | 0 | 0 | 82165.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 04 | FRENTE 04 - COND. LECHUGUILLA | E23-04-C03-05 | AGAVE PLUS TORRE A LOTE 101 AL 503 UNIDAD 1 | E23-04-C03-05 C1RA1 | 02-NOV-21 | 02-FEB-22 | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-72852 | 1045.17 | 0 | 0 | 0 | 1045.17 | 0 | 0 | 1013.81 | 0 | 0 | 0 | 31.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 04 | FRENTE 04 - COND. LECHUGUILLA | E23-04-C03-05 | AGAVE PLUS TORRE A LOTE 101 AL 503 UNIDAD 1 | E23-04-C03-05 C1R_A00 | 03-OCT-22 | 31-DIC-22 | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | E23-04-C03-05 C1R_A00 | 55925.91 | 0 | 0 | 0 | 55925.91 | 0 | 0 | 54248.13 | 0 | 0 | 0 | 1677.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 04 | FRENTE 04 - COND. LECHUGUILLA | E23-04-C03-05 | AGAVE PLUS TORRE A LOTE 101 AL 503 UNIDAD 1 | E23-04-C03-05 C2 | 22-NOV-19 | 22-NOV-20 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-74203 | 213276.65 | 0 | 0 | 0 | 213276.65 | 0 | 0 | 206878.35 | 0 | 0 | 0 | 6398.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 04 | FRENTE 04 - COND. LECHUGUILLA | E23-04-C03-05 | AGAVE PLUS TORRE A LOTE 101 AL 503 UNIDAD 1 | E23-04-C03-05 C3 | 22-NOV-19 | 22-NOV-20 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-74203 | 92652.6 | 0 | 0 | 0 | 92652.6 | 0 | 0 | 89873.02 | 0 | 0 | 0 | 2779.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 04 | FRENTE 04 - COND. LECHUGUILLA | E23-04-C03-05 | AGAVE PLUS TORRE A LOTE 101 AL 503 UNIDAD 1 | E23-04-C03-05 C3A01 | 23-MAR-22 | 31-MAR-22 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-74203 | 15970.97 | 0 | 0 | 0 | 15970.97 | 0 | 0 | 15491.84 | 0 | 0 | 0 | 479.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 04 | FRENTE 04 - COND. LECHUGUILLA | E23-04-C03-05 | AGAVE PLUS TORRE A LOTE 101 AL 503 UNIDAD 1 | E23-04-C03-05 C4 | 22-NOV-19 | 22-NOV-20 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-74205 | 88323.6 | 0 | 0 | 0 | 88323.6 | 0 | 0 | 85673.89 | 0 | 0 | 0 | 2649.71 | 2649.71 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 04 | FRENTE 04 - COND. LECHUGUILLA | E23-04-C03-05 | AGAVE PLUS TORRE A LOTE 101 AL 503 UNIDAD 1 | E23-04-C03-05 C5R | 18-AGO-21 | 18-FEB-22 | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-72852 | 29559.52 | 0 | 0 | 0 | 29559.52 | 0 | 0 | 28672.73 | 0 | 0 | 0 | 886.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 04 | FRENTE 04 - COND. LECHUGUILLA | E23-04-C03-05 | AGAVE PLUS TORRE A LOTE 101 AL 503 UNIDAD 1 | E23-04-C03-05 C5R A1 | 17-ENE-22 | 17-MAY-22 | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-72852 | 3780.23 | 0 | 0 | 0 | 3780.23 | 0 | 0 | 3666.82 | 0 | 0 | 0 | 113.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 04 | FRENTE 04 - COND. LECHUGUILLA | E23-04-C03-05 | AGAVE PLUS TORRE A LOTE 101 AL 503 UNIDAD 1 | E23-04-C03-05 C6 | 21-NOV-19 | 21-NOV-20 | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-80293 | 9356.15 | 0 | 0 | 0 | 9356.15 | 0 | 0 | 9356.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 04 | FRENTE 04 - COND. LECHUGUILLA | E23-04-C03-05 | AGAVE PLUS TORRE A LOTE 101 AL 503 UNIDAD 1 | E23-04-C03-05 C8 | 18-MAY-22 | 18-OCT-22 | ULISES VALENCIA CARREON | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-79168 | 9048.03 | 0 | 0 | 0 | 9048.03 | 0 | 0 | 9048.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 04 | FRENTE 04 - COND. LECHUGUILLA | E23-04-C03-05 | AGAVE PLUS TORRE A LOTE 101 AL 503 UNIDAD 1 | QRO-EDI-CPR-104650 | 22-NOV-22 | 22-MAR-23 | EMILIANO ORTEGA ASCENCIO | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CPR-104650 | 12079.46 | 0 | 0 | 0 | 12079.46 | 0 | 0 | 12079.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 04 | FRENTE 04 - COND. LECHUGUILLA | E23-04-C03-06 | AGAVE PLUS TORRE A LOTE 104 AL 506 UNIDAD 2 | E23-04-C03-06 C1 | 22-NOV-19 | 22-NOV-20 | CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS R&V S DE RL DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-60622 | 592666.9 | 0 | 0 | 0 | 592666.9 | 0 | 0 | 574886.85 | 0 | 0 | 0 | 17780.05 | 0 | 17780.05 | 0 | 17780.05 | 17780.05
CPR | 04 | FRENTE 04 - COND. LECHUGUILLA | E23-04-C03-06 | AGAVE PLUS TORRE A LOTE 104 AL 506 UNIDAD 2 | E23-04-C03-06 C1R1 | 30-AGO-21 | 30-AGO-22 | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-72805 | 2777972.72 | 0 | 0 | 0 | 2777972.72 | 0 | 0 | 2681784.39 | 0 | 12849 | 0 | 83339.33 | 0 | 0 | 0 | 12849 | 12849
CPR | 04 | FRENTE 04 - COND. LECHUGUILLA | E23-04-C03-06 | AGAVE PLUS TORRE A LOTE 104 AL 506 UNIDAD 2 | E23-04-C03-06 C1R1A01 | 03-NOV-21 | 30-NOV-21 | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-72805 | 1045.17 | 0 | 0 | 0 | 1045.17 | 0 | 0 | 1013.81 | 0 | 0 | 0 | 31.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 04 | FRENTE 04 - COND. LECHUGUILLA | E23-04-C03-06 | AGAVE PLUS TORRE A LOTE 104 AL 506 UNIDAD 2 | E23-04-C03-06 C1R1A02 | 17-ENE-22 | 17-NOV-22 | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-72805 | 33339.75 | 0 | 0 | 0 | 33339.75 | 0 | 0 | 32339.56 | 0 | 0 | 0 | 1000.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 04 | FRENTE 04 - COND. LECHUGUILLA | E23-04-C03-06 | AGAVE PLUS TORRE A LOTE 104 AL 506 UNIDAD 2 | E23-04-C03-06 C1R1_A00 | 13-OCT-22 | 13-ABR-23 | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | E23-04-C03-06 C1R1_A00 | 44720.49 | 0 | 0 | 0 | 44720.49 | 0 | 0 | 43378.88 | 0 | 0 | 0 | 1341.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 04 | FRENTE 04 - COND. LECHUGUILLA | E23-04-C03-06 | AGAVE PLUS TORRE A LOTE 104 AL 506 UNIDAD 2 | E23-04-C03-06 C2 | 22-NOV-19 | 22-NOV-20 | ULISES VALENCIA CARREON | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-74410 | 213276.65 | 0 | 0 | 0 | 213276.65 | 0 | 0 | 213276.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 04 | FRENTE 04 - COND. LECHUGUILLA | E23-04-C03-06 | AGAVE PLUS TORRE A LOTE 104 AL 506 UNIDAD 2 | E23-04-C03-06 C2A1 | 19-MAY-22 | 19-OCT-22 | ULISES VALENCIA CARREON | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-74410 | 9048.03 | 0 | 0 | 0 | 9048.03 | 0 | 0 | 9048.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 04 | FRENTE 04 - COND. LECHUGUILLA | E23-04-C03-06 | AGAVE PLUS TORRE A LOTE 104 AL 506 UNIDAD 2 | E23-04-C03-06 C3 | 22-NOV-19 | 22-NOV-20 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-74409 | 92652.6 | 0 | 0 | 0 | 92652.6 | 0 | 0 | 92652.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 04 | FRENTE 04 - COND. LECHUGUILLA | E23-04-C03-06 | AGAVE PLUS TORRE A LOTE 104 AL 506 UNIDAD 2 | E23-04-C03-06 C3A01 | 23-MAR-22 | 31-MAR-22 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-74409 | 15970.97 | 0 | 0 | 0 | 15970.97 | 0 | 0 | 15970.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 04 | FRENTE 04 - COND. LECHUGUILLA | E23-04-C03-06 | AGAVE PLUS TORRE A LOTE 104 AL 506 UNIDAD 2 | E23-04-C03-06 C4 | 22-NOV-19 | 22-NOV-20 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-74415 | 88323.6 | 0 | 0 | 0 | 88323.6 | 0 | 0 | 88323.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 04 | FRENTE 04 - COND. LECHUGUILLA | E23-04-C03-06 | AGAVE PLUS TORRE A LOTE 104 AL 506 UNIDAD 2 | E23-04-C03-06 C6 | 21-NOV-19 | 21-NOV-20 | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-80291 | 9356.15 | 0 | 0 | 0 | 9356.15 | 0 | 0 | 9356.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 04 | FRENTE 04 - COND. LECHUGUILLA | E23-04-C03-06 | AGAVE PLUS TORRE A LOTE 104 AL 506 UNIDAD 2 | E23-04-C03-06 C7R1 | 23-JUN-22 | 30-JUN-22 | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-72805 | 7375.31 | 0 | 0 | 0 | 7375.31 | 0 | 0 | 7154.05 | 0 | 0 | 0 | 221.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 04 | FRENTE 04 - COND. LECHUGUILLA | E23-04-C03-06 | AGAVE PLUS TORRE A LOTE 104 AL 506 UNIDAD 2 | QRO-EDI-CPR-104652 | 14-NOV-22 | 21-DIC-22 | EMILIANO ORTEGA ASCENCIO | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CPR-104652 | 6039.73 | 0 | 0 | 0 | 6039.73 | 0 | 0 | 6039.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 04 | FRENTE 04 - COND. LECHUGUILLA | E23-04-P05-01-002 | EXCAVACION POR SOBREANCHO DE MURO KEYSTONE LECHUGUILLA | E23-04-P05-01-002 C1 | 27-ENE-20 | 27-MAR-20 | RICARDO FUENTES VIEYRA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-PRV-59818 | 67146.23 | 0 | 0 | 0 | 67146.23 | 0 | 0 | 65131.84 | 0 | 0 | 0 | 2014.39 | 2014.39 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 04 | FRENTE 04 - COND. LECHUGUILLA | E23-04-P05-01-003 | MURO KEYSTONE LECHUGUILLA 2A PARTE | E23-04-P05-01-003 C1 | 30-ENE-20 | 30-MAR-20 | ECOMUR SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-PRV-59938 | 2710915.8 | 0 | 0 | 0 | 2710915.8 | 0 | 0 | 2629588.33 | 0 | 0 | 0 | 81327.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 04 | FRENTE 04 - COND. LECHUGUILLA | E23-04-E04-01-001 | BARDA PERIMETRAL CONDOMINIO LECHUGUILLA | E23-04-E04-01-001 C1 | 02-MAY-20 | 02-OCT-20 | ARACELI RAMIREZ ROJAS | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-62053 | 186783.86 | 0 | 0 | 0 | 186783.86 | 0 | 0 | 181180.2 | 0 | 0 | 0 | 5603.59 | 5603.59 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 04 | FRENTE 04 - COND. LECHUGUILLA | E23-04-E04-01-001 | BARDA PERIMETRAL CONDOMINIO LECHUGUILLA | E23-04-E04-01-001 R1 | 01-MAR-21 | 01-DIC-21 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-68464 | 380009.9 | 0 | 0 | 0 | 380009.9 | 0 | 0 | 368609.59 | 0 | 0 | 0 | 11400.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 04 | FRENTE 04 - COND. LECHUGUILLA | E23-04-E04-01-002 | BARANDALES METALICOS SOBRE BANQUETA Y BARDA PERIMETRAL EN LECHUGUILLA | E23-04-E04-01-002 C1 | 25-FEB-21 | 31-DIC-21 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-68396 | 356036.03 | 0 | 0 | 0 | 356036.03 | 0 | 0 | 345354.95 | 0 | 0 | 0 | 10681.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 04 | FRENTE 04 - COND. LECHUGUILLA | E23-04-E04-01-002 | BARANDALES METALICOS SOBRE BANQUETA Y BARDA PERIMETRAL EN LECHUGUILLA | E23-04-E04-01-002 C1A01 | 20-OCT-21 | 31-OCT-21 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-68396 | 60834.99 | 0 | 0 | 0 | 60834.99 | 0 | 0 | 59009.94 | 0 | 0 | 0 | 1825.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 04 | FRENTE 04 - COND. LECHUGUILLA | E23-04-E04-01-003 | REJA DE ACCESO A CONDOMINIO LECHUGUILLA | E23-04-E04-01-003 C1 | 26-FEB-21 | 26-AGO-21 | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-68453 | 52675.6 | 0 | 0 | 0 | 52675.6 | 0 | 0 | 52675.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 04 | FRENTE 04 - COND. LECHUGUILLA | E23-04-E04-01-003 | REJA DE ACCESO A CONDOMINIO LECHUGUILLA | E23-04-E04-01-003 C2 | 01-MAR-22 | 01-AGO-22 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-77089 | 10973.6 | 0 | 0 | 0 | 10973.6 | 0 | 0 | 10973.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 04 | FRENTE 04 - COND. LECHUGUILLA | E23-04-E04-01-004 | CONTENEDOR CONDOMINIO LECHUGUILLA | E23-04-E04-01-004 C1 | 02-MAR-21 | 02-JUL-21 | ARACELI RAMIREZ ROJAS | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-68505 | 114058.83 | 0 | 0 | 0 | 114058.83 | 0 | 0 | 110637.07 | 0 | 0 | 0 | 3421.76 | 3421.76 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 04 | FRENTE 04 - COND. LECHUGUILLA | E23-04-E04-01-004 | CONTENEDOR CONDOMINIO LECHUGUILLA | E23-04-E04-01-004 C2 | 28-JUL-21 | 28-FEB-22 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-71915 | 15341.92 | 0 | 0 | 0 | 15341.92 | 0 | 0 | 15341.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 04 | FRENTE 04 - COND. LECHUGUILLA | E23-04-E04-01-004 | CONTENEDOR CONDOMINIO LECHUGUILLA | E23-04-E04-01-004 C4 | 03-MAR-21 | 03-OCT-21 | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-68504 | 15903.77 | 0 | 0 | 0 | 15903.77 | 0 | 0 | 15903.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 04 | FRENTE 04 - COND. LECHUGUILLA | E23-04-E04-01-005 | MURETES DE SEÑALIZACION LECHUGUILLA | E23-04-E04-01-005 C1 | 04-MAR-21 | 04-ABR-21 | ARACELI RAMIREZ ROJAS | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-68545 | 9512.8 | 0 | 0 | 0 | 9512.8 | 0 | 0 | 9512.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 04 | FRENTE 04 - COND. LECHUGUILLA | E23-04-E04-01-005 | MURETES DE SEÑALIZACION LECHUGUILLA | E23-04-E04-01-005 C2 | 04-MAR-21 | 04-ABR-21 | RAUL ROSAS VAZQUEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-68544 | 24708 | 0 | 0 | 0 | 24708 | 0 | 0 | 24708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 04 | FRENTE 04 - COND. LECHUGUILLA | E23-04-E04-01-006 | LETRERO EN ACCESO LECHUGUILLA | E23-04-E04-01-006 C1 | 08-MAR-21 | 08-AGO-21 | RAUL ROSAS VAZQUEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-68628 | 18100 | 0 | 0 | 0 | 18100 | 0 | 0 | 18100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 04 | FRENTE 04 - COND. LECHUGUILLA | E23-04-E04-01-007 | CASETA DE VIGILANCIA LECHUGUILLA | E23-04-E04-01-007 C1 | 09-MAR-21 | 09-JUL-21 | ARACELI RAMIREZ ROJAS | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-68648 | 42964.31 | 0 | 0 | 0 | 42964.31 | 0 | 0 | 42964.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 04 | FRENTE 04 - COND. LECHUGUILLA | E23-04-E04-01-007 | CASETA DE VIGILANCIA LECHUGUILLA | E23-04-E04-01-007 C2 | 09-MAR-21 | 09-AGO-21 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-68646 | 11715.98 | 0 | 0 | 0 | 11715.98 | 0 | 0 | 11715.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 04 | FRENTE 04 - COND. LECHUGUILLA | E23-04-E04-01-007 | CASETA DE VIGILANCIA LECHUGUILLA | E23-04-E04-01-007 C3 | 18-MAR-22 | 18-JUN-22 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-77577 | 19307.17 | 0 | 0 | 0 | 19307.17 | 0 | 0 | 19307.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 04 | FRENTE 04 - COND. LECHUGUILLA | E23-04-P05-01-004 | MURO DE CONTENCIÓN EN AREA MUNICIPAL Y AREA VERDE LECHUGUILLA | E23-04-P05-01-004 C1 | 23-MAR-21 | 23-MAR-22 | RICARDO FUENTES VIEYRA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-PRV-68974 | 249905.28 | 0 | 0 | 0 | 249905.28 | 0 | 0 | 242408.12 | 0 | 0 | 0 | 7497.16 | 7497.16 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 04 | FRENTE 04 - COND. LECHUGUILLA | E23-04-P05-01-005 | MURO DE CONTENCION 2DO EN AREA MUNICIPAL Y AREA VERDE EN LECHUGUILLA | E23-04-P05-01-005 C1 | 14-ABR-21 | 31-DIC-21 | RICARDO FUENTES VIEYRA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-PRV-69551 | 251302.84 | 0 | 0 | 0 | 251302.84 | 0 | 0 | 243763.74 | 0 | 0 | 0 | 7539.09 | 7539.09 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 04 | FRENTE 04 - COND. LECHUGUILLA | E23-04-E04-01-008 | BUZONERA LECHUGUILLA | E23-04-E04-01-008 | 14-JUN-21 | 31-AGO-21 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-70959 | 17281.28 | 0 | 0 | 0 | 17281.28 | 0 | 0 | 17281.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 04 | FRENTE 04 - COND. LECHUGUILLA | E23-04-E04-01-008 | BUZONERA LECHUGUILLA | E23-04-E04-01-008 C2 | 14-JUN-21 | 31-OCT-21 | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-70954 | 2297.12 | 0 | 0 | 0 | 2297.12 | 0 | 0 | 2297.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 04 | FRENTE 04 - COND. LECHUGUILLA | E23-04-E04-01-008 | BUZONERA LECHUGUILLA | E23-04-E04-01-008 C3 | 14-JUN-21 | 31-OCT-21 | RAUL ROSAS VAZQUEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-70950 | 49996 | 0 | 0 | 0 | 49996 | 0 | 0 | 49996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 04 | FRENTE 04 - COND. LECHUGUILLA | E23-04-P05-01-006 | MURO DE CONSTRUCCION 3RO LECHUGUILLA COLINDANTE CIR CUMBRE | E23-04-P05-01-006 C1 | 26-JUL-21 | 31-DIC-21 | RICARDO FUENTES VIEYRA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-PRV-71846 | 165375.61 | 0 | 0 | 0 | 165375.61 | 0 | 0 | 165375.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 04 | FRENTE 04 - COND. LECHUGUILLA | E23-04-E04-01-009 | PUENTE PEATONAL CONDOMINIO LECHUGUILLA EDIF A, B Y C | E23-04-E04-01-009 C1 | 14-JUL-21 | 14-JUL-22 | ULISES VALENCIA CARREON | VEGA, JAVIER | QRO-EQU-PRV-71583 | 509403.27 | 0 | 0 | 0 | 509403.27 | 0 | 0 | 494121.17 | 0 | 0 | 0 | 15282.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 04 | FRENTE 04 - COND. LECHUGUILLA | E23-04-E04-01-010 | JARDINERIA AREA DE EDIFICIOS LECHUGUILLA. | E23-04-E04-01-010 C1 | 21-SEP-21 | 21-FEB-22 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-73212 | 72132.18 | 0 | 0 | 0 | 72132.18 | 0 | 0 | 69116.18 | 0 | 3016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3016 | 3016
CPR | 04 | FRENTE 04 - COND. LECHUGUILLA | E23-04-E04-01-010 | JARDINERIA AREA DE EDIFICIOS LECHUGUILLA. | E23-04-E04-01-010 C1_A00 | 07-NOV-22 | 30-NOV-22 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | E23-04-E04-01-010 C1_A00 | 55999.42 | 0 | 0 | 0 | 55999.42 | 0 | 0 | 55999.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 04 | FRENTE 04 - COND. LECHUGUILLA | E23-04-E04-01-010 | JARDINERIA AREA DE EDIFICIOS LECHUGUILLA. | E23-04-E04-01-010 C2 | 21-SEP-21 | 21-FEB-22 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-73212 | 139352.15 | 0 | 0 | 0 | 139352.15 | 0 | 0 | 139352.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 04 | FRENTE 04 - COND. LECHUGUILLA | E23-04-E04-01-010 | JARDINERIA AREA DE EDIFICIOS LECHUGUILLA. | E23-04-E04-01-010 C3 | 02-MAY-22 | 31-MAY-22 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-78713 | 3016 | 0 | 0 | 0 | 3016 | 0 | 0 | 3016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 04 | FRENTE 04 - COND. LECHUGUILLA | E23-04-E04-01-011 | ÁREA SOCIAL EN CONDOMINIO LECHUGUILLA | E23-04-E04-01-011 C1 | 17-SEP-21 | 30-SEP-21 | ULISES VALENCIA CARREON | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-73144 | 412272.22 | 0 | 0 | 0 | 412272.22 | 0 | 0 | 399904.05 | 0 | 0 | 0 | 12368.17 | 12368.17 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 04 | FRENTE 04 - COND. LECHUGUILLA | E23-04-E04-01-011 | ÁREA SOCIAL EN CONDOMINIO LECHUGUILLA | E23-04-E04-01-011 C2 | 17-SEP-21 | 30-SEP-21 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-73143 | 56627.34 | 0 | 0 | 0 | 56627.34 | 0 | 0 | 56627.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 04 | FRENTE 04 - COND. LECHUGUILLA | E23-04-E04-01-012 | AREA SOCIAL LECHUGUILLA LUMINARIAS | E23-04-E04-01-012 C1 | 22-SEP-21 | 22-FEB-24 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-73305 | 11624.06 | 0 | 0 | 0 | 10678.7933 | 0 | 0 | 10678.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 04 | FRENTE 04 - COND. LECHUGUILLA | E23-04-E04-01-012 | AREA SOCIAL LECHUGUILLA LUMINARIAS | E23-04-E04-01-012 C1A01 | 22-AGO-22 | 31-AGO-22 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-73305 | 945.34 | 0 | 0 | 0 | 945.34 | 0 | 0 | 945.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 04 | FRENTE 04 - COND. LECHUGUILLA | E23-04-E04-01-013 | ARBOLES, PLANTAS Y PASTO EN AREA COMUN DE LECHUGUILLA | E23-04-E04-01-013 C1 | 28-OCT-21 | 31-OCT-21 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-74173 | 75627.63 | 0 | 0 | 0 | 75627.63 | 0 | 0 | 75627.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 04 | FRENTE 04 - COND. LECHUGUILLA | E23-04-E04-01-013 | ARBOLES, PLANTAS Y PASTO EN AREA COMUN DE LECHUGUILLA | E23-04-E04-01-013 C1A01 | 28-OCT-21 | 31-OCT-21 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-74173 | 12870.11 | 0 | 0 | 0 | 12870.11 | 0 | 0 | 12870.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 04 | FRENTE 04 - COND. LECHUGUILLA | E23-04-E04-01-013 | ARBOLES, PLANTAS Y PASTO EN AREA COMUN DE LECHUGUILLA | E23-04-E04-01-013 C1A02 | 10-ENE-22 | 10-JUN-22 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-75866 | 4932.96 | 0 | 0 | 0 | 4932.96 | 0 | 0 | 4932.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 04 | FRENTE 04 - COND. LECHUGUILLA | E23-04-E04-01-013 | ARBOLES, PLANTAS Y PASTO EN AREA COMUN DE LECHUGUILLA | E23-04-E04-01-013 C1A03 | 10-ENE-22 | 10-ENE-22 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-75866 | 9538.77 | 0 | 0 | 0 | 9538.77 | 0 | 0 | 9538.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 04 | FRENTE 04 - COND. LECHUGUILLA | E23-04-E04-01-014 | FOGATERO, EJERCITADORES, ARENERO Y JUEGO INFANTIL LECHUGUILLA | E23-04-E04-01-014 C1 | 10-NOV-21 | 28-FEB-22 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-74504 | 28511.01 | 0 | 0 | 0 | 28511.01 | 0 | 0 | 28511.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 04 | FRENTE 04 - COND. LECHUGUILLA | E23-04-E04-01-015 | ASADOR LECHUGUILLA (OBRA CIVIL, MOBILIARIO Y HERRERÍA) | E23-04-E04-01-015 C1 | 12-NOV-21 | 12-ABR-22 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-74553 | 26094.8 | 0 | 0 | 0 | 26094.8 | 0 | 0 | 26094.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 04 | FRENTE 04 - COND. LECHUGUILLA | E23-04-E04-01-015 | ASADOR LECHUGUILLA (OBRA CIVIL, MOBILIARIO Y HERRERÍA) | E23-04-E04-01-015 C1A1 | 01-DIC-21 | 01-MAY-22 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-74553 | 3574.58 | 0 | 0 | 0 | 3574.58 | 0 | 0 | 3574.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 04 | FRENTE 04 - COND. LECHUGUILLA | E23-04-E04-01-015 | ASADOR LECHUGUILLA (OBRA CIVIL, MOBILIARIO Y HERRERÍA) | E23-04-E04-01-015 C2 | 12-NOV-21 | 12-MAR-22 | ULISES VALENCIA CARREON | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-74554 | 106267.24 | 0 | 0 | 0 | 106267.24 | 0 | 0 | 106267.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0