## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Descripción | Conjunto | Descripción.1 | Contrato | Fecha Inicial | Fecha Final | Contratista | Comprador | Contrato Legal | Total | Anticipo | Anticipo % | Anticipo Amortizado | Estimado | Por Estimar | Retenciones Fiscales | Facturado | Por Facturar | Penalizado Cargo Estimación | Por Pernalizar Cargo Estimación | Retenido FG | Fondo Disponible para Liberar | Penalizado FG | Por Penalizar FG | Total Penalizado | Total Penalizado Aplicado
CPR | 05 | FRENTE 05 - COND. ACEBUCHE | E23-05-P05-01-001 | MUROS DE CONTENCION KEYSTONE ACEBUCHE | E23-05-P05-01-001 C1 | 15-ABR-21 | 15-ABR-22 | RICARDO FUENTES VIEYRA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-PRV-69610 | 1492994.67 | 0 | 0 | 0 | 1492994.67 | 0 | 0 | 1448204.83 | 0 | 0 | 0 | 44789.84 | 44789.84 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 05 | FRENTE 05 - COND. ACEBUCHE | E23-05-P05-01-001 | MUROS DE CONTENCION KEYSTONE ACEBUCHE | E23-05-P05-01-001 C2 | 15-ABR-21 | 30-ABR-21 | ECOMUR SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-PRV-69611 | 10224153.08 | 0 | 0 | 0 | 10224153.08 | 0 | 0 | 9917428.47 | 0 | 0 | 0 | 306724.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 05 | FRENTE 05 - COND. ACEBUCHE | E23-05-P05-01-002 | PLATAFORMAS COND. ACEBUCHE | E23-05-P05-01-002 C1 | 21-MAY-21 | 21-MAY-22 | RICARDO FUENTES VIEYRA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-PRV-70433 | 2563994.7 | 0 | 0 | 0 | 2563994.7 | 0 | 0 | 2487074.87 | 0 | 0 | 0 | 76919.84 | 76919.84 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 05 | FRENTE 05 - COND. ACEBUCHE | E23-05-P05-01-002 | PLATAFORMAS COND. ACEBUCHE | E23-05-P05-01-002 C1A1 | 28-JUL-21 | 28-ENE-22 | RICARDO FUENTES VIEYRA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-PRV-70433 | 69783.99 | 0 | 0 | 0 | 69783.97 | 0 | 0 | 67690.45 | 0 | 0 | 0 | 2093.52 | 2093.52 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 05 | FRENTE 05 - COND. ACEBUCHE | E23-05-P05-01-002 | PLATAFORMAS COND. ACEBUCHE | E23-05-P05-01-002 C1A2 | 22-NOV-21 | 22-MAR-22 | RICARDO FUENTES VIEYRA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-PRV-70433 | 115364.06 | 0 | 0 | 0 | 115364.02 | 0 | 0 | 111903.1 | 0 | 0 | 0 | 3460.92 | 3460.92 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 05 | FRENTE 05 - COND. ACEBUCHE | E23-05-P05-01-002 | PLATAFORMAS COND. ACEBUCHE | E23-05-P05-01-002 C1A3 | 08-FEB-22 | 08-OCT-22 | RICARDO FUENTES VIEYRA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-PRV-70433 | 119787.34 | 0 | 0 | 0 | 119787.34 | 0 | 0 | 119787.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 05 | FRENTE 05 - COND. ACEBUCHE | E23-05-P05-01-002 | PLATAFORMAS COND. ACEBUCHE | QRO-PLA-CPR-104666 | 15-NOV-22 | 21-DIC-22 | RICARDO FUENTES VIEYRA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-CPR-104666 | 13956.52 | 0 | 0 | 0 | 13956.52 | 0 | 0 | 13956.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 05 | FRENTE 05 - COND. ACEBUCHE | E23-05-P05-01-003 | RIEGO DE IMPREGNACION Y SELLO EN PLATAFORMAS ACEBUCHE | E23-05-P05-01-003 C1 | 27-AGO-21 | 27-ENE-22 | AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-PRV-72660 | 55450.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 05 | FRENTE 05 - COND. ACEBUCHE | E23-05-E04-01-001 | BARDA PERIMETRAL Y BARANDAL SOBRE BARDA DE CONDOMINIO ACEBUCHE | E23-05-E04-01-001 C1 | 05-OCT-21 | 05-OCT-22 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-73580 | 478208.68 | 0 | 0 | 0 | 478208.68 | 0 | 0 | 463862.41 | 0 | 0 | 0 | 14346.3 | 14346.3 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 05 | FRENTE 05 - COND. ACEBUCHE | E23-05-E04-01-001 | BARDA PERIMETRAL Y BARANDAL SOBRE BARDA DE CONDOMINIO ACEBUCHE | E23-05-E04-01-001 C1_A00 | 25-AGO-23 | 25-NOV-23 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | E23-05-E04-01-001 C1_A00 | 43453.89 | 0 | 0 | 0 | 43453.89 | 0 | 0 | 43453.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 05 | FRENTE 05 - COND. ACEBUCHE | E23-05-E04-01-001 | BARDA PERIMETRAL Y BARANDAL SOBRE BARDA DE CONDOMINIO ACEBUCHE | E23-05-E04-01-001 C2 | 05-OCT-21 | 31-MAY-22 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-73594 | 263670.46 | 0 | 0 | 0 | 263670.46 | 0 | 0 | 255760.37 | 0 | 0 | 0 | 7910.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 05 | FRENTE 05 - COND. ACEBUCHE | E23-05-E04-01-001 | BARDA PERIMETRAL Y BARANDAL SOBRE BARDA DE CONDOMINIO ACEBUCHE | QRO-EQU-CPR-123137 | 17-AGO-23 | 06-SEP-23 | ECOMUR SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-123137 | 29759.93 | 0 | 0 | 0 | 29759.93 | 0 | 0 | 29759.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 05 | FRENTE 05 - COND. ACEBUCHE | E23-05-E04-01-001 | BARDA PERIMETRAL Y BARANDAL SOBRE BARDA DE CONDOMINIO ACEBUCHE | QRO-EQU-CPR-129495 | 29-NOV-23 | 06-DIC-23 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-129495 | 54980.99 | 0 | 0 | 0 | 54980.99 | 0 | 0 | 54980.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 05 | FRENTE 05 - COND. ACEBUCHE | E23-05-E04-01-001 | BARDA PERIMETRAL Y BARANDAL SOBRE BARDA DE CONDOMINIO ACEBUCHE | QRO-EQU-CPR-134586 | 15-FEB-24 | 05-ABR-24 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-134586 | 45776.31 | 0 | 0 | 0 | 45776.31 | 0 | 0 | 45776.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 05 | FRENTE 05 - COND. ACEBUCHE | E23-05-C03-01 | AGAVE PLUS TORRE C LOTE 101 AL 503 UNIDAD 5 | E23-05-C03-01 C1 | 21-OCT-21 | 21-OCT-22 | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-74317 | 3668340.83 | 0 | 0 | 0 | 3668340.83 | 0 | 0 | 3536890.96 | 0 | 21399.65 | 0 | 110050.22 | 110050.22 | 0 | 0 | 21399.65 | 21399.65
CPR | 05 | FRENTE 05 - COND. ACEBUCHE | E23-05-C03-01 | AGAVE PLUS TORRE C LOTE 101 AL 503 UNIDAD 5 | E23-05-C03-01 C1A01 | 01-MAR-22 | 31-MAR-22 | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-74317 | 27319.69 | 0 | 0 | 0 | 27319.69 | 0 | 0 | 26500.1 | 0 | 0 | 0 | 819.59 | 819.59 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 05 | FRENTE 05 - COND. ACEBUCHE | E23-05-C03-01 | AGAVE PLUS TORRE C LOTE 101 AL 503 UNIDAD 5 | E23-05-C03-01 C1_A00 | 15-DIC-22 | 31-DIC-22 | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | E23-05-C03-01 C1_A00 | 8882.7 | 0 | 0 | 0 | 8882.7 | 0 | 0 | 8616.22 | 0 | 0 | 0 | 266.48 | 266.48 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 05 | FRENTE 05 - COND. ACEBUCHE | E23-05-C03-01 | AGAVE PLUS TORRE C LOTE 101 AL 503 UNIDAD 5 | E23-05-C03-01 C1_A01 | 15-DIC-22 | 31-DIC-22 | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | E23-05-C03-01 C1_A01 | 6365.33 | 0 | 0 | 0 | 6365.33 | 0 | 0 | 6174.37 | 0 | 0 | 0 | 190.96 | 190.96 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 05 | FRENTE 05 - COND. ACEBUCHE | E23-05-C03-01 | AGAVE PLUS TORRE C LOTE 101 AL 503 UNIDAD 5 | E23-05-C03-01 C1_A02 | 27-MAR-23 | 31-MAR-23 | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | E23-05-C03-01 C1_A02 | 2056.21 | 0 | 0 | 0 | 2056.21 | 0 | 0 | 1994.52 | 0 | 0 | 0 | 61.69 | 61.69 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 05 | FRENTE 05 - COND. ACEBUCHE | E23-05-C03-01 | AGAVE PLUS TORRE C LOTE 101 AL 503 UNIDAD 5 | E23-05-C03-01 C1_A03 | 13-SEP-23 | 31-DIC-23 | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | E23-05-C03-01 C1_A03 | 1039.87 | 0 | 0 | 0 | 1039.87 | 0 | 0 | 1008.67 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 05 | FRENTE 05 - COND. ACEBUCHE | E23-05-C03-01 | AGAVE PLUS TORRE C LOTE 101 AL 503 UNIDAD 5 | E23-05-C03-01 C1_A04 | 08-NOV-23 | 31-DIC-23 | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | E23-05-C03-01 C1_A04 | 16128.27 | 0 | 0 | 0 | 16128.27 | 0 | 0 | 15644.42 | 0 | 0 | 0 | 483.85 | 483.85 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 05 | FRENTE 05 - COND. ACEBUCHE | E23-05-C03-01 | AGAVE PLUS TORRE C LOTE 101 AL 503 UNIDAD 5 | E23-05-C03-01 C2 | 02-NOV-21 | 02-NOV-22 | ULISES VALENCIA CARREON | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-74464 | 134896.61 | 0 | 0 | 0 | 134896.61 | 0 | 0 | 134896.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 05 | FRENTE 05 - COND. ACEBUCHE | E23-05-C03-01 | AGAVE PLUS TORRE C LOTE 101 AL 503 UNIDAD 5 | E23-05-C03-01 C2_A00 | 02-DIC-22 | 02-MAR-23 | ULISES VALENCIA CARREON | Ortega Villa, Gema Delhi | E23-05-C03-01 C2_A00 | 68212.2 | 0 | 0 | 0 | 68212.2 | 0 | 0 | 68212.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 05 | FRENTE 05 - COND. ACEBUCHE | E23-05-C03-01 | AGAVE PLUS TORRE C LOTE 101 AL 503 UNIDAD 5 | E23-05-C03-01 C2_A01 | 26-ENE-23 | 26-MAY-23 | ULISES VALENCIA CARREON | Ortega Villa, Gema Delhi | E23-05-C03-01 C2_A01 | 10167.82 | 0 | 0 | 0 | 10167.82 | 0 | 0 | 10167.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 05 | FRENTE 05 - COND. ACEBUCHE | E23-05-C03-01 | AGAVE PLUS TORRE C LOTE 101 AL 503 UNIDAD 5 | E23-05-C03-01 C3 | 02-NOV-21 | 02-NOV-22 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-74465 | 88323.6 | 0 | 0 | 0 | 88323.6 | 0 | 0 | 88323.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 05 | FRENTE 05 - COND. ACEBUCHE | E23-05-C03-01 | AGAVE PLUS TORRE C LOTE 101 AL 503 UNIDAD 5 | QRO-EDI-CPR-108230 | 18-ENE-23 | 25-MAY-23 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CPR-108230 | 113742.77 | 0 | 0 | 0 | 113742.77 | 0 | 0 | 113742.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 05 | FRENTE 05 - COND. ACEBUCHE | E23-05-C03-02 | AGAVE PLUS TORRE C LOTE 104 AL 506 UNIDAD 6 | E23-05-C03-02 C1 | 20-OCT-21 | 20-OCT-22 | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-74336 | 3668340.83 | 0 | 0 | 0 | 3668340.83 | 0 | 0 | 3558290.61 | 0 | 0 | 0 | 110050.22 | 110050.22 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 05 | FRENTE 05 - COND. ACEBUCHE | E23-05-C03-02 | AGAVE PLUS TORRE C LOTE 104 AL 506 UNIDAD 6 | E23-05-C03-02 C1A01 | 01-MAR-22 | 31-MAR-22 | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-74336 | 27319.69 | 0 | 0 | 0 | 27319.69 | 0 | 0 | 26500.1 | 0 | 0 | 0 | 819.59 | 819.59 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 05 | FRENTE 05 - COND. ACEBUCHE | E23-05-C03-02 | AGAVE PLUS TORRE C LOTE 104 AL 506 UNIDAD 6 | E23-05-C03-02 C1_A00 | 15-DIC-22 | 15-MAR-23 | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | E23-05-C03-02 C1_A00 | 8317.2 | 0 | 0 | 0 | 8317.2 | 0 | 0 | 8067.68 | 0 | 0 | 0 | 249.52 | 249.52 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 05 | FRENTE 05 - COND. ACEBUCHE | E23-05-C03-02 | AGAVE PLUS TORRE C LOTE 104 AL 506 UNIDAD 6 | E23-05-C03-02 C1_A01 | 15-DIC-22 | 31-DIC-22 | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | E23-05-C03-02 C1_A01 | 6365.33 | 0 | 0 | 0 | 6365.33 | 0 | 0 | 6174.37 | 0 | 0 | 0 | 190.96 | 190.96 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 05 | FRENTE 05 - COND. ACEBUCHE | E23-05-C03-02 | AGAVE PLUS TORRE C LOTE 104 AL 506 UNIDAD 6 | E23-05-C03-02 C1_A02 | 03-ABR-23 | 03-AGO-23 | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | E23-05-C03-02 C1_A02 | 2056.21 | 0 | 0 | 0 | 2056.21 | 0 | 0 | 1994.52 | 0 | 0 | 0 | 61.69 | 61.69 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 05 | FRENTE 05 - COND. ACEBUCHE | E23-05-C03-02 | AGAVE PLUS TORRE C LOTE 104 AL 506 UNIDAD 6 | E23-05-C03-02 C1_A03 | 13-SEP-23 | 31-DIC-23 | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | E23-05-C03-02 C1_A03 | 1039.87 | 0 | 0 | 0 | 1039.87 | 0 | 0 | 1008.67 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 05 | FRENTE 05 - COND. ACEBUCHE | E23-05-C03-02 | AGAVE PLUS TORRE C LOTE 104 AL 506 UNIDAD 6 | E23-05-C03-02 C1_A04 | 06-NOV-23 | 30-NOV-23 | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | E23-05-C03-02 C1_A04 | 16128.27 | 0 | 0 | 0 | 16128.27 | 0 | 0 | 15644.42 | 0 | 0 | 0 | 483.85 | 483.85 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 05 | FRENTE 05 - COND. ACEBUCHE | E23-05-C03-02 | AGAVE PLUS TORRE C LOTE 104 AL 506 UNIDAD 6 | E23-05-C03-02 C3 | 20-OCT-21 | 20-OCT-22 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-74202 | 88323.6 | 0 | 0 | 0 | 88323.6 | 0 | 0 | 88323.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 05 | FRENTE 05 - COND. ACEBUCHE | E23-05-C03-02 | AGAVE PLUS TORRE C LOTE 104 AL 506 UNIDAD 6 | E23-05-C03-02 c2 | 20-OCT-21 | 20-OCT-22 | ULISES VALENCIA CARREON | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-74229 | 134896.61 | 0 | 0 | 0 | 134896.61 | 0 | 0 | 134896.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 05 | FRENTE 05 - COND. ACEBUCHE | E23-05-C03-02 | AGAVE PLUS TORRE C LOTE 104 AL 506 UNIDAD 6 | E23-05-C03-02 c2_A00 | 02-DIC-22 | 02-MAR-23 | ULISES VALENCIA CARREON | Ortega Villa, Gema Delhi | E23-05-C03-02 c2_A00 | 68212.2 | 0 | 0 | 0 | 68212.2 | 0 | 0 | 68212.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 05 | FRENTE 05 - COND. ACEBUCHE | E23-05-C03-02 | AGAVE PLUS TORRE C LOTE 104 AL 506 UNIDAD 6 | E23-05-C03-02 c2a01 | 09-SEP-22 | 30-SEP-22 | ULISES VALENCIA CARREON | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-74229 | 10167.82 | 0 | 0 | 0 | 10167.82 | 0 | 0 | 10167.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 05 | FRENTE 05 - COND. ACEBUCHE | E23-05-C03-02 | AGAVE PLUS TORRE C LOTE 104 AL 506 UNIDAD 6 | QRO-EDI-CPR-108300 | 13-ENE-23 | 26-JUL-23 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CPR-108300 | 113742.77 | 0 | 0 | 0 | 113742.77 | 0 | 0 | 113742.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 05 | FRENTE 05 - COND. ACEBUCHE | E23-05-P05-01-004 | MURO DE CONTENCIÓN KEYSTONE ACEBUCHE | E23-05-P05-01-004 C1 | 10-NOV-21 | 30-NOV-21 | ECOMUR SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-PRV-74487 | 189194.1 | 0 | 0 | 0 | 189194.1 | 0 | 0 | 183518.28 | 0 | 0 | 0 | 5675.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 05 | FRENTE 05 - COND. ACEBUCHE | E23-05-P05-01-005 | MURO DE CONTENCION EN AREA DE TRANSMISION ACEBUCHE | E23-05-P05-01-005 C1 | 10-ENE-22 | 10-OCT-22 | RICARDO FUENTES VIEYRA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-PRV-75865 | 668823.05 | 0 | 0 | 0 | 668823.05 | 0 | 0 | 648758.36 | 0 | 0 | 0 | 20064.69 | 20064.69 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 05 | FRENTE 05 - COND. ACEBUCHE | E23-05-P05-01-006 | MURO DE CONTENCION KEYSTONE PASO DE SERVIDUMBRE | E23-05-P05-01-006 | 01-FEB-22 | 28-FEB-22 | ECOMUR SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-PRV-76409 | 674715.97 | 0 | 0 | 0 | 674715.97 | 0 | 0 | 654474.49 | 0 | 0 | 0 | 20241.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 05 | FRENTE 05 - COND. ACEBUCHE | E23-05-C03-03 | AGAVE PLUS TORRE B LOTE 101 AL 503 UNIDAD 3 | E23-05-C03-03 C1 | 21-FEB-22 | 28-FEB-22 | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-76898 | 3752057 | 0 | 0 | 0 | 3752057 | 0 | 0 | 3611583.08 | 0 | 27912.21 | 0 | 112561.71 | 112561.71 | 0 | 0 | 27912.21 | 27912.21
CPR | 05 | FRENTE 05 - COND. ACEBUCHE | E23-05-C03-03 | AGAVE PLUS TORRE B LOTE 101 AL 503 UNIDAD 3 | E23-05-C03-03 C1_A00 | 13-MAR-23 | 31-MAR-23 | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | E23-05-C03-03 C1_A00 | 324018.4 | 0 | 0 | 0 | 324018.4 | 0 | 0 | 314297.85 | 0 | 0 | 0 | 9720.55 | 9720.55 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 05 | FRENTE 05 - COND. ACEBUCHE | E23-05-C03-03 | AGAVE PLUS TORRE B LOTE 101 AL 503 UNIDAD 3 | E23-05-C03-03 C1_A01 | 28-MAR-23 | 28-JUL-23 | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | E23-05-C03-03 C1_A01 | 2056.3 | 0 | 0 | 0 | 2056.3 | 0 | 0 | 2056.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 05 | FRENTE 05 - COND. ACEBUCHE | E23-05-C03-03 | AGAVE PLUS TORRE B LOTE 101 AL 503 UNIDAD 3 | E23-05-C03-03 C3 | 21-FEB-22 | 28-FEB-22 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-76896 | 88323.6 | 0 | 0 | 0 | 88323.6 | 0 | 0 | 88323.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 05 | FRENTE 05 - COND. ACEBUCHE | E23-05-C03-03 | AGAVE PLUS TORRE B LOTE 101 AL 503 UNIDAD 3 | E23-05-C03-03 C4 | 21-FEB-22 | 28-FEB-22 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-76897 | 258120.83 | 0 | 0 | 0 | 258120.83 | 0 | 0 | 258120.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 05 | FRENTE 05 - COND. ACEBUCHE | E23-05-C03-03 | AGAVE PLUS TORRE B LOTE 101 AL 503 UNIDAD 3 | E23-05-C03-03 C4_A00 | 16-FEB-23 | 31-DIC-23 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | E23-05-C03-03 C4_A00 | 68212.2 | 0 | 0 | 0 | 68212.2 | 0 | 0 | 68212.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 05 | FRENTE 05 - COND. ACEBUCHE | E23-05-C03-03 | AGAVE PLUS TORRE B LOTE 101 AL 503 UNIDAD 3 | E23-05-C03-03 C4a01 | 09-SEP-22 | 30-SEP-22 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-76897 | 10167.82 | 0 | 0 | 0 | 10167.82 | 0 | 0 | 10167.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 05 | FRENTE 05 - COND. ACEBUCHE | E23-05-C03-03 | AGAVE PLUS TORRE B LOTE 101 AL 503 UNIDAD 3 | QRO-EDI-CPR-124820 | 13-SEP-23 | 24-JUL-24 | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CPR-124820 | 1047.79 | 0 | 0 | 0 | 1047.79 | 0 | 0 | 1047.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 05 | FRENTE 05 - COND. ACEBUCHE | E23-05-C03-04 | AGAVE PLUS TORRE B LOTE 104 AL 506 UNIDAD 4 | E23-05-C03-04 C1 | 23-FEB-22 | 23-FEB-23 | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-76953 | 3752057 | 0 | 0 | 0 | 3752057 | 0 | 0 | 3573650.84 | 6961.41 | 58883.05 | 0 | 112561.71 | 112561.71 | 0 | 0 | 58883.05 | 58883.05
CPR | 05 | FRENTE 05 - COND. ACEBUCHE | E23-05-C03-04 | AGAVE PLUS TORRE B LOTE 104 AL 506 UNIDAD 4 | E23-05-C03-04 C1_A00 | 13-MAR-23 | 13-DIC-23 | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | E23-05-C03-04 C1_A00 | 324018.4 | 0 | 0 | 0 | 324018.4 | 0 | 0 | 314297.85 | 0 | 0 | 0 | 9720.55 | 9720.55 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 05 | FRENTE 05 - COND. ACEBUCHE | E23-05-C03-04 | AGAVE PLUS TORRE B LOTE 104 AL 506 UNIDAD 4 | E23-05-C03-04 C1_A01 | 27-MAR-23 | 31-MAR-23 | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | E23-05-C03-04 C1_A01 | 2056.3 | 0 | 0 | 0 | 2056.3 | 0 | 0 | 1994.61 | 0 | 0 | 0 | 61.69 | 61.69 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 05 | FRENTE 05 - COND. ACEBUCHE | E23-05-C03-04 | AGAVE PLUS TORRE B LOTE 104 AL 506 UNIDAD 4 | E23-05-C03-04 C2 | 23-FEB-22 | 23-OCT-22 | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-77088 | 143944.64 | 0 | 0 | 0 | 143944.64 | 0 | 0 | 143944.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 05 | FRENTE 05 - COND. ACEBUCHE | E23-05-C03-04 | AGAVE PLUS TORRE B LOTE 104 AL 506 UNIDAD 4 | E23-05-C03-04 C2_A00 | 16-FEB-23 | 28-FEB-23 | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | E23-05-C03-04 C2_A00 | 68212.2 | 0 | 0 | 0 | 68212.2 | 0 | 0 | 68212.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 05 | FRENTE 05 - COND. ACEBUCHE | E23-05-C03-04 | AGAVE PLUS TORRE B LOTE 104 AL 506 UNIDAD 4 | E23-05-C03-04 C2_A01 | 23-MAR-23 | 23-JUN-23 | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | E23-05-C03-04 C2_A01 | 10167.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10167.82 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 05 | FRENTE 05 - COND. ACEBUCHE | E23-05-C03-04 | AGAVE PLUS TORRE B LOTE 104 AL 506 UNIDAD 4 | E23-05-C03-04 C3 | 23-FEB-22 | 23-OCT-22 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-77087 | 88323.6 | 0 | 0 | 0 | 88323.6 | 0 | 0 | 88323.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 05 | FRENTE 05 - COND. ACEBUCHE | E23-05-C03-04 | AGAVE PLUS TORRE B LOTE 104 AL 506 UNIDAD 4 | E23-05-C03-04 C3_A00 | 02-OCT-23 | 30-OCT-23 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | E23-05-C03-04 C3_A00 | 8793.71 | 0 | 0 | 0 | 8793.71 | 0 | 0 | 8793.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 05 | FRENTE 05 - COND. ACEBUCHE | E23-05-C03-04 | AGAVE PLUS TORRE B LOTE 104 AL 506 UNIDAD 4 | QRO-EDI-CPR-117197 | 24-MAY-23 | 24-SEP-23 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CPR-117197 | 114427.07 | 0 | 0 | 0 | 114176.19 | 250.88 | 0 | 114176.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 05 | FRENTE 05 - COND. ACEBUCHE | E23-05-C03-04 | AGAVE PLUS TORRE B LOTE 104 AL 506 UNIDAD 4 | QRO-EDI-CPR-124823 | 13-SEP-23 | 24-JUL-24 | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CPR-124823 | 1047.79 | 0 | 0 | 0 | 1047.79 | 0 | 0 | 1047.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 05 | FRENTE 05 - COND. ACEBUCHE | E23-05-E04-01-002 | CORTE EN AREA VERDE ACEBUCHE PARA RAMPA DE ACCESO | E23-05-E04-01-002 C1 | 04-MAR-22 | 30-ABR-22 | RICARDO FUENTES VIEYRA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-77158 | 34608.69 | 0 | 0 | 0 | 34608.69 | 0 | 0 | 34608.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 05 | FRENTE 05 - COND. ACEBUCHE | E23-05-E04-01-003 | PUENTE PEATONAL ACEBUCHE EDIF A, B Y C | E23-05-E04-01-003 C1 | 05-MAR-22 | 05-OCT-22 | ULISES VALENCIA CARREON | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-77222 | 675014.92 | 0 | 0 | 0 | 675014.92 | 0 | 0 | 654764.51 | 0 | 0 | 0 | 20250.45 | 20250.45 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 05 | FRENTE 05 - COND. ACEBUCHE | E23-05-E04-01-003 | PUENTE PEATONAL ACEBUCHE EDIF A, B Y C | QRO-EQU-CPR-124773 | 22-SEP-23 | 24-OCT-23 | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-124773 | 5557.07 | 0 | 0 | 0 | 5557.07 | 0 | 0 | 5557.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 05 | FRENTE 05 - COND. ACEBUCHE | E23-05-E04-01-004 | MURO DE CONTENCION EN AREA VERDE ACEBUCHE | E23-05-E04-01-004 C1 | 02-JUN-22 | 30-JUN-22 | RICARDO FUENTES VIEYRA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-79512 | 87937.97 | 0 | 0 | 0 | 87937.97 | 0 | 0 | 87937.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 05 | FRENTE 05 - COND. ACEBUCHE | E23-05-E04-01-004 | MURO DE CONTENCION EN AREA VERDE ACEBUCHE | QRO-EQU-CPR-114173 | 04-ABR-23 | 26-JUN-23 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-114173 | 21599.83 | 0 | 0 | 0 | 21599.83 | 0 | 0 | 21599.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 05 | FRENTE 05 - COND. ACEBUCHE | E23-05-E04-01-005 | AREA SOCIAL (FOGATERO, JUEGO INFANTIL, EJERCITADORES, ANDADORES) ACEBUCHE | E23-05-E04-01-005 C1 | 14-JUN-22 | 14-DIC-22 | ARACELI RAMIREZ ROJAS | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-PRV-79822 | 67665.86 | 0 | 0 | 0 | 67665.86 | 0 | 0 | 62307.98 | 0 | 4618.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4618.86 | 4618.86
CPR | 05 | FRENTE 05 - COND. ACEBUCHE | E23-05-E04-01-005 | AREA SOCIAL (FOGATERO, JUEGO INFANTIL, EJERCITADORES, ANDADORES) ACEBUCHE | E23-05-E04-01-005 C1_A00 | 07-MAR-23 | 31-MAR-23 | ARACELI RAMIREZ ROJAS | Ortega Villa, Gema Delhi | E23-05-E04-01-005 C1_A00 | 19277.47 | 0 | 0 | 0 | 19277.47 | 0 | 0 | 19277.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 05 | FRENTE 05 - COND. ACEBUCHE | E23-05-E04-01-005 | AREA SOCIAL (FOGATERO, JUEGO INFANTIL, EJERCITADORES, ANDADORES) ACEBUCHE | QRO-EQU-CPR-108795 | 19-ENE-23 | 31-MAY-23 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-108795 | 24446.23 | 0 | 0 | 0 | 24446.23 | 0 | 0 | 24446.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 05 | FRENTE 05 - COND. ACEBUCHE | E23-05-E04-01-005 | AREA SOCIAL (FOGATERO, JUEGO INFANTIL, EJERCITADORES, ANDADORES) ACEBUCHE | QRO-EQU-CPR-108796 | 19-ENE-23 | 27-MAR-23 | ULISES VALENCIA CARREON | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-108796 | 99507.94 | 0 | 0 | 0 | 99507.94 | 0 | 0 | 99507.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 05 | FRENTE 05 - COND. ACEBUCHE | E23-05-E04-01-005 | AREA SOCIAL (FOGATERO, JUEGO INFANTIL, EJERCITADORES, ANDADORES) ACEBUCHE | QRO-EQU-CPR-108796_A00 | 23-ENE-23 | 31-ENE-23 | ULISES VALENCIA CARREON | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-108796_A00 | 102888.52 | 0 | 0 | 0 | 102888.52 | 0 | 0 | 102888.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 05 | FRENTE 05 - COND. ACEBUCHE | E23-05-E04-01-005 | AREA SOCIAL (FOGATERO, JUEGO INFANTIL, EJERCITADORES, ANDADORES) ACEBUCHE | QRO-EQU-CPR-111999 | 07-MAR-23 | 03-MAY-23 | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-111999 | 101640.24 | 0 | 0 | 0 | 101640.24 | 0 | 0 | 101640.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 05 | FRENTE 05 - COND. ACEBUCHE | E23-05-E04-01-006 | CASETA DE VIGILANCIA ACEBUCHE | QRO-EQU-CPR-104070 | 07-NOV-22 | 25-ENE-23 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-104070 | 14383.97 | 0 | 0 | 0 | 14383.97 | 0 | 0 | 14383.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 05 | FRENTE 05 - COND. ACEBUCHE | E23-05-E04-01-006 | CASETA DE VIGILANCIA ACEBUCHE | QRO-EQU-CPR-104124 | 18-NOV-22 | 16-AGO-23 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-104124 | 54356.34 | 0 | 0 | 0 | 54356.34 | 0 | 0 | 54356.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 05 | FRENTE 05 - COND. ACEBUCHE | E23-05-E04-01-008 | CONTENEDOR DE BASURA CONDOMINIO ACEBUCHE | QRO-EQU-CPR-104227 | 18-NOV-22 | 09-AGO-23 | ULISES VALENCIA CARREON | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-104227 | 43206.06 | 0 | 0 | 0 | 43206.06 | 0 | 0 | 43206.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 05 | FRENTE 05 - COND. ACEBUCHE | E23-05-E04-01-008 | CONTENEDOR DE BASURA CONDOMINIO ACEBUCHE | QRO-EQU-CPR-104227_A00 | 15-MAY-23 | 15-DIC-23 | ULISES VALENCIA CARREON | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-104227_A00 | 11251.95 | 0 | 0 | 0 | 11251.95 | 0 | 0 | 11251.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 05 | FRENTE 05 - COND. ACEBUCHE | E23-05-E04-01-008 | CONTENEDOR DE BASURA CONDOMINIO ACEBUCHE | QRO-EQU-CPR-104246 | 09-NOV-22 | 16-AGO-23 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-104246 | 209508.04 | 0 | 0 | 0 | 209508.04 | 0 | 0 | 209508.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 05 | FRENTE 05 - COND. ACEBUCHE | E23-05-E04-01-008 | CONTENEDOR DE BASURA CONDOMINIO ACEBUCHE | QRO-EQU-CPR-104246_A00 | 11-NOV-22 | 30-NOV-22 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-104246_A00 | 9462.28 | 0 | 0 | 0 | 9462.28 | 0 | 0 | 9462.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 05 | FRENTE 05 - COND. ACEBUCHE | E23-05-E04-01-008 | CONTENEDOR DE BASURA CONDOMINIO ACEBUCHE | QRO-EQU-CPR-104246_A01 | 05-MAY-23 | 05-OCT-23 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-104246_A01 | 22357.23 | 0 | 0 | 0 | 22357.23 | 0 | 0 | 22357.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 05 | FRENTE 05 - COND. ACEBUCHE | E23-05-C03-05 | AGAVE PLUS TORRE A LOTE 101 AL 503 UNIDAD 1 | QRO-EDI-CPR-105127 | 23-NOV-22 | 30-NOV-23 | EMILIANO ORTEGA ASCENCIO | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CPR-105127 | 222563.82 | 0 | 0 | 0 | 218002.07 | 4561.75 | 0 | 218002.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 05 | FRENTE 05 - COND. ACEBUCHE | E23-05-C03-05 | AGAVE PLUS TORRE A LOTE 101 AL 503 UNIDAD 1 | QRO-EDI-CPR-105166 | 24-NOV-22 | 24-ENE-24 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CPR-105166 | 88323.9 | 0 | 0 | 0 | 88323.9 | 0 | 0 | 88323.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 05 | FRENTE 05 - COND. ACEBUCHE | E23-05-C03-05 | AGAVE PLUS TORRE A LOTE 101 AL 503 UNIDAD 1 | QRO-EDI-CPR-105169 | 24-NOV-22 | 10-JUL-24 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CPR-105169 | 123600.12 | 0 | 0 | 0 | 123600.12 | 0 | 0 | 123600.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 05 | FRENTE 05 - COND. ACEBUCHE | E23-05-C03-05 | AGAVE PLUS TORRE A LOTE 101 AL 503 UNIDAD 1 | QRO-EDI-CPR-105169_A00 | 09-JUL-24 | 31-JUL-24 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CPR-105169_A00 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 05 | FRENTE 05 - COND. ACEBUCHE | E23-05-C03-05 | AGAVE PLUS TORRE A LOTE 101 AL 503 UNIDAD 1 | QRO-EDI-CPR-110551 | 14-FEB-23 | 10-JUL-24 | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CPR-110551 | 4091560.93 | 0 | 0 | 0 | 4091560.93 | 0 | 0 | 3960983.73 | 0 | 7830.37 | 0 | 122746.83 | 122746.83 | 0 | 0 | 7830.37 | 7830.37
CPR | 05 | FRENTE 05 - COND. ACEBUCHE | E23-05-C03-05 | AGAVE PLUS TORRE A LOTE 101 AL 503 UNIDAD 1 | QRO-EDI-CPR-110551_A00 | 05-ABR-23 | 05-SEP-23 | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CPR-110551_A00 | 2056.45 | 0 | 0 | 0 | 2056.45 | 0 | 0 | 1994.76 | 0 | 0 | 0 | 61.69 | 61.69 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 05 | FRENTE 05 - COND. ACEBUCHE | E23-05-C03-05 | AGAVE PLUS TORRE A LOTE 101 AL 503 UNIDAD 1 | QRO-EDI-CPR-110551_A01 | 07-AGO-23 | 31-AGO-23 | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CPR-110551_A01 | 44543.84 | 0 | 0 | 0 | 44543.84 | 0 | 0 | 43207.52 | 0 | 0 | 0 | 1336.32 | 1336.32 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 05 | FRENTE 05 - COND. ACEBUCHE | E23-05-C03-05 | AGAVE PLUS TORRE A LOTE 101 AL 503 UNIDAD 1 | QRO-EDI-CPR-110551_A02 | 26-FEB-24 | 26-DIC-24 | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CPR-110551_A02 | 22349.03 | 0 | 0 | 0 | 22349.03 | 0 | 0 | 21678.56 | 0 | 0 | 0 | 670.47 | 670.47 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 05 | FRENTE 05 - COND. ACEBUCHE | E23-05-C03-05 | AGAVE PLUS TORRE A LOTE 101 AL 503 UNIDAD 1 | QRO-EDI-CPR-110551_A03 | 01-MAR-24 | 01-NOV-24 | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CPR-110551_A03 | 137525.55 | 0 | 0 | 0 | 137525.55 | 0 | 0 | 133399.78 | 0 | 0 | 0 | 4125.77 | 4125.77 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 05 | FRENTE 05 - COND. ACEBUCHE | E23-05-C03-05 | AGAVE PLUS TORRE A LOTE 101 AL 503 UNIDAD 1 | QRO-EDI-CPR-136926 | 15-MAR-24 | 25-ABR-24 | INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO COMERCIAL E INDUSTRIAL SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CPR-136926 | 6335.53 | 0 | 0 | 0 | 6335.53 | 0 | 0 | 6335.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 05 | FRENTE 05 - COND. ACEBUCHE | E23-05-C03-05 | AGAVE PLUS TORRE A LOTE 101 AL 503 UNIDAD 1 | QRO-EDI-CPR-136926_A00 | 25-ABR-24 | 30-ABR-24 | INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO COMERCIAL E INDUSTRIAL SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CPR-136926_A00 | 7832.21 | 0 | 0 | 0 | 7832.21 | 0 | 0 | 7832.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 05 | FRENTE 05 - COND. ACEBUCHE | E23-05-C03-06 | AGAVE PLUS TORRE A LOTE 104 AL 506 UNIDAD 2 | QRO-EDI-CPR-105197 | 24-NOV-22 | 10-ABR-24 | ULISES VALENCIA CARREON | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CPR-105197 | 154137.57 | 0 | 0 | 0 | 154137.57 | 0 | 0 | 154137.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 05 | FRENTE 05 - COND. ACEBUCHE | E23-05-C03-06 | AGAVE PLUS TORRE A LOTE 104 AL 506 UNIDAD 2 | QRO-EDI-CPR-105197_A00 | 14-FEB-23 | 28-FEB-23 | ULISES VALENCIA CARREON | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CPR-105197_A00 | 68426.25 | 0 | 0 | 0 | 68426.25 | 0 | 0 | 68426.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 05 | FRENTE 05 - COND. ACEBUCHE | E23-05-C03-06 | AGAVE PLUS TORRE A LOTE 104 AL 506 UNIDAD 2 | QRO-EDI-CPR-105198 | 24-NOV-22 | 20-MAR-24 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CPR-105198 | 88323.9 | 0 | 0 | 0 | 88323.9 | 0 | 0 | 88323.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 05 | FRENTE 05 - COND. ACEBUCHE | E23-05-C03-06 | AGAVE PLUS TORRE A LOTE 104 AL 506 UNIDAD 2 | QRO-EDI-CPR-105199 | 24-NOV-22 | 20-MAR-24 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CPR-105199 | 123600.12 | 0 | 0 | 0 | 123600.12 | 0 | 0 | 123600.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 05 | FRENTE 05 - COND. ACEBUCHE | E23-05-C03-06 | AGAVE PLUS TORRE A LOTE 104 AL 506 UNIDAD 2 | QRO-EDI-CPR-110554 | 14-FEB-23 | 16-OCT-24 | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CPR-110554 | 2179102.29 | 0 | 0 | 0 | 2179102.29 | 0 | 0 | 2101909.09 | 0 | 11819.97 | 0 | 65373.23 | 65373.23 | 0 | 0 | 11819.97 | 11819.97
CPR | 05 | FRENTE 05 - COND. ACEBUCHE | E23-05-C03-06 | AGAVE PLUS TORRE A LOTE 104 AL 506 UNIDAD 2 | QRO-EDI-CPR-110554_A00 | 27-MAR-23 | 31-MAR-23 | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CPR-110554_A00 | 1371 | 0 | 0 | 0 | 1371 | 0 | 0 | 1329.87 | 0 | 0 | 0 | 41.13 | 41.13 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 05 | FRENTE 05 - COND. ACEBUCHE | E23-05-C03-06 | AGAVE PLUS TORRE A LOTE 104 AL 506 UNIDAD 2 | QRO-EDI-CPR-110554_A01 | 26-ENE-24 | 26-SEP-24 | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CPR-110554_A01 | 988697.47 | 0 | 0 | 0 | 988697.47 | 0 | 0 | 915480.79 | 0 | 43555.76 | 0 | 29660.92 | 29660.92 | 0 | 0 | 43555.76 | 43555.76
CPR | 05 | FRENTE 05 - COND. ACEBUCHE | E23-05-C03-06 | AGAVE PLUS TORRE A LOTE 104 AL 506 UNIDAD 2 | QRO-EDI-CPR-110554_A02 | 26-FEB-24 | 26-OCT-24 | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CPR-110554_A02 | 22349.02 | 0 | 0 | 0 | 22349.02 | 0 | 0 | 21678.55 | 0 | 0 | 0 | 670.47 | 670.47 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 05 | FRENTE 05 - COND. ACEBUCHE | E23-05-C03-06 | AGAVE PLUS TORRE A LOTE 104 AL 506 UNIDAD 2 | QRO-EDI-CPR-110554_A03 | 01-MAR-24 | 01-OCT-24 | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CPR-110554_A03 | 137525.55 | 0 | 0 | 0 | 137525.55 | 0 | 0 | 133399.78 | 0 | 0 | 0 | 4125.77 | 4125.77 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 05 | FRENTE 05 - COND. ACEBUCHE | E23-05-C03-06 | AGAVE PLUS TORRE A LOTE 104 AL 506 UNIDAD 2 | QRO-EDI-CPR-110554_A04 | 21-MAR-24 | 31-MAR-24 | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CPR-110554_A04 | 9459.2 | 0 | 0 | 0 | 9459.2 | 0 | 0 | 9175.42 | 0 | 0 | 0 | 283.78 | 283.78 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 05 | FRENTE 05 - COND. ACEBUCHE | E23-05-C03-06 | AGAVE PLUS TORRE A LOTE 104 AL 506 UNIDAD 2 | QRO-EDI-CPR-132995 | 26-ENE-24 | 24-ABR-24 | INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO COMERCIAL E INDUSTRIAL SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CPR-132995 | 391733.54 | 0 | 0 | 0 | 391733.54 | 0 | 0 | 379981.52 | 0 | 0 | 0 | 11752.02 | 11752.02 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 05 | FRENTE 05 - COND. ACEBUCHE | E23-05-C03-06 | AGAVE PLUS TORRE A LOTE 104 AL 506 UNIDAD 2 | QRO-EDI-CPR-132995_A00 | 09-FEB-24 | 09-OCT-24 | INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO COMERCIAL E INDUSTRIAL SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CPR-132995_A00 | 43555.76 | 0 | 0 | 0 | 43555.76 | 0 | 0 | 43555.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 05 | FRENTE 05 - COND. ACEBUCHE | E23-05-C03-06 | AGAVE PLUS TORRE A LOTE 104 AL 506 UNIDAD 2 | QRO-EDI-CPR-132995_A01 | 16-FEB-24 | 16-AGO-24 | INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO COMERCIAL E INDUSTRIAL SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CPR-132995_A01 | 61727.23 | 0 | 0 | 0 | 61727.23 | 0 | 0 | 59875.41 | 0 | 0 | 0 | 1851.82 | 1851.82 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 05 | FRENTE 05 - COND. ACEBUCHE | E23-05-C03-06 | AGAVE PLUS TORRE A LOTE 104 AL 506 UNIDAD 2 | QRO-EDI-CPR-132995_A02 | 04-MAR-24 | 04-SEP-24 | INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO COMERCIAL E INDUSTRIAL SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CPR-132995_A02 | 52052.4 | 0 | 0 | 0 | 52052.4 | 0 | 0 | 50490.83 | 0 | 0 | 0 | 1561.57 | 1561.57 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 05 | FRENTE 05 - COND. ACEBUCHE | E23-05-C03-06 | AGAVE PLUS TORRE A LOTE 104 AL 506 UNIDAD 2 | QRO-EDI-CPR-132995_A03 | 20-MAR-24 | 31-MAR-24 | INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO COMERCIAL E INDUSTRIAL SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CPR-132995_A03 | 5329.84 | 0 | 0 | 0 | 5329.84 | 0 | 0 | 5169.94 | 0 | 0 | 0 | 159.9 | 159.9 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 05 | FRENTE 05 - COND. ACEBUCHE | E23-05-C03-06 | AGAVE PLUS TORRE A LOTE 104 AL 506 UNIDAD 2 | QRO-EDI-CPR-132995_A04 | 08-ABR-24 | 30-ABR-24 | INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO COMERCIAL E INDUSTRIAL SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CPR-132995_A04 | 13400.01 | 0 | 0 | 0 | 13400.01 | 0 | 0 | 12998.01 | 0 | 0 | 0 | 402 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 05 | FRENTE 05 - COND. ACEBUCHE | E23-05-C03-06 | AGAVE PLUS TORRE A LOTE 104 AL 506 UNIDAD 2 | QRO-EDI-CPR-135902 | 04-MAR-24 | 24-ABR-24 | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CPR-135902 | 81552.75 | 0 | 0 | 0 | 81552.75 | 0 | 0 | 79106.17 | 0 | 0 | 0 | 2446.58 | 2446.58 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 05 | FRENTE 05 - COND. ACEBUCHE | E23-05-C03-06 | AGAVE PLUS TORRE A LOTE 104 AL 506 UNIDAD 2 | QRO-EDI-CPR-135902_A00 | 11-MAR-24 | 31-MAR-24 | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CPR-135902_A00 | 9256.85 | 0 | 0 | 0 | 9256.85 | 0 | 0 | 8979.14 | 0 | 0 | 0 | 277.71 | 277.71 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 05 | FRENTE 05 - COND. ACEBUCHE | E23-05-C03-06 | AGAVE PLUS TORRE A LOTE 104 AL 506 UNIDAD 2 | QRO-EDI-CPR-135902_A01 | 15-MAR-24 | 15-DIC-24 | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CPR-135902_A01 | 234868.68 | 0 | 0 | 0 | 234868.68 | 0 | 0 | 227822.62 | 0 | 0 | 0 | 7046.06 | 7046.06 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 05 | FRENTE 05 - COND. ACEBUCHE | E23-05-C03-06 | AGAVE PLUS TORRE A LOTE 104 AL 506 UNIDAD 2 | QRO-EDI-CPR-135902_A02 | 15-MAR-24 | 15-SEP-24 | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CPR-135902_A02 | 28783.56 | 0 | 0 | 0 | 28783.56 | 0 | 0 | 27920.05 | 0 | 0 | 0 | 863.51 | 863.51 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 05 | FRENTE 05 - COND. ACEBUCHE | E23-05-C03-06 | AGAVE PLUS TORRE A LOTE 104 AL 506 UNIDAD 2 | QRO-EDI-CPR-135902_A03 | 18-ABR-24 | 18-NOV-24 | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CPR-135902_A03 | 85723.3 | 0 | 0 | 0 | 85723.3 | 0 | 0 | 83151.6 | 0 | 0 | 0 | 2571.7 | 2571.7 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 05 | FRENTE 05 - COND. ACEBUCHE | E23-05-C03-06 | AGAVE PLUS TORRE A LOTE 104 AL 506 UNIDAD 2 | QRO-EDI-CPR-139240 | 22-ABR-24 | 10-ABR-24 | GRUPO FERARQ S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CPR-139240 | 32022.01 | 0 | 0 | 0 | 32022.01 | 0 | 0 | 31061.35 | 0 | 0 | 0 | 960.66 | 960.66 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 05 | FRENTE 05 - COND. ACEBUCHE | E23-05-C03-06 | AGAVE PLUS TORRE A LOTE 104 AL 506 UNIDAD 2 | QRO-EDI-CPR-144216 | 26-JUL-24 | 26-JUL-25 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CPR-144216 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 05 | FRENTE 05 - COND. ACEBUCHE | E23-05-E04-01-007 | BARANDALES METALICOS SOBRE BANQUETA EN ACEBUCHE | QRO-EQU-CPR-106182 | 16-DIC-22 | 02-MAY-24 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-106182 | 375738.3 | 0 | 0 | 0 | 375738.3 | 0 | 0 | 375738.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 05 | FRENTE 05 - COND. ACEBUCHE | E23-05-E04-01-007 | BARANDALES METALICOS SOBRE BANQUETA EN ACEBUCHE | QRO-EQU-CPR-106182_A00 | 20-JUN-23 | 20-OCT-23 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-106182_A00 | 18559.98 | 0 | 0 | 0 | 18559.98 | 0 | 0 | 18559.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 05 | FRENTE 05 - COND. ACEBUCHE | E23-05-E04-01-010 | BANQUETA PERIMETRAL EDIFICIO C ACEBUCHE | QRO-EQU-CPR-110223 | 17-FEB-23 | 27-MAR-23 | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-110223 | 64545.11 | 0 | 0 | 0 | 64545.11 | 0 | 0 | 64545.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 05 | FRENTE 05 - COND. ACEBUCHE | E23-05-E04-01-011 | BUZONERA ACEBUCHE | QRO-EQU-CPR-110854 | 20-FEB-23 | 09-AGO-23 | ULISES VALENCIA CARREON | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-110854 | 60552.01 | 0 | 0 | 0 | 60552.01 | 0 | 0 | 60552.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 05 | FRENTE 05 - COND. ACEBUCHE | E23-05-E04-01-011 | BUZONERA ACEBUCHE | QRO-EQU-CPR-110857 | 20-FEB-23 | 01-NOV-23 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-110857 | 16810.95 | 0 | 0 | 0 | 16810.95 | 0 | 0 | 16810.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 05 | FRENTE 05 - COND. ACEBUCHE | E23-05-E04-01-011 | BUZONERA ACEBUCHE | QRO-EQU-CPR-110859 | 20-FEB-23 | 17-OCT-23 | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-110859 | 3654.16 | 0 | 0 | 0 | 3654.16 | 0 | 0 | 3654.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 05 | FRENTE 05 - COND. ACEBUCHE | E23-05-E04-01-012 | RAMPA DE ACCESO, BARANDAL Y LUMINARIAS PARA AREA VERDE ACEBUCHE | QRO-EQU-CPR-111037 | 21-FEB-23 | 25-MAY-23 | ARACELI RAMIREZ ROJAS | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-111037 | 10442.96 | 0 | 0 | 0 | 10442.96 | 0 | 0 | 10442.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 05 | FRENTE 05 - COND. ACEBUCHE | E23-05-E04-01-012 | RAMPA DE ACCESO, BARANDAL Y LUMINARIAS PARA AREA VERDE ACEBUCHE | QRO-EQU-CPR-111039 | 21-FEB-23 | 26-JUN-23 | ULISES VALENCIA CARREON | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-111039 | 44140.52 | 0 | 0 | 0 | 44140.52 | 0 | 0 | 44140.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 05 | FRENTE 05 - COND. ACEBUCHE | E23-05-E04-01-012 | RAMPA DE ACCESO, BARANDAL Y LUMINARIAS PARA AREA VERDE ACEBUCHE | QRO-EQU-CPR-111039_A00 | 15-MAR-23 | 15-AGO-23 | ULISES VALENCIA CARREON | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-111039_A00 | 58902.75 | 0 | 0 | 0 | 58902.75 | 0 | 0 | 58902.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 05 | FRENTE 05 - COND. ACEBUCHE | E23-05-E04-01-012 | RAMPA DE ACCESO, BARANDAL Y LUMINARIAS PARA AREA VERDE ACEBUCHE | QRO-EQU-CPR-111039_A01 | 05-MAY-23 | 05-SEP-23 | ULISES VALENCIA CARREON | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-111039_A01 | 10602.19 | 0 | 0 | 0 | 10602.19 | 0 | 0 | 10602.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 05 | FRENTE 05 - COND. ACEBUCHE | E23-05-E04-01-012 | RAMPA DE ACCESO, BARANDAL Y LUMINARIAS PARA AREA VERDE ACEBUCHE | QRO-EQU-CPR-111040 | 21-FEB-23 | 26-JUL-23 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-111040 | 25503.79 | 0 | 0 | 0 | 25503.79 | 0 | 0 | 25503.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 05 | FRENTE 05 - COND. ACEBUCHE | E23-05-E04-01-012 | RAMPA DE ACCESO, BARANDAL Y LUMINARIAS PARA AREA VERDE ACEBUCHE | QRO-EQU-CPR-111040_A00 | 13-MAR-23 | 13-AGO-23 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-111040_A00 | 14141.32 | 0 | 0 | 0 | 14141.32 | 0 | 0 | 14141.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 05 | FRENTE 05 - COND. ACEBUCHE | E23-05-E04-01-013 | REJA VEHICULAR Y PEATONAL ACEBUCHE | QRO-EQU-CPR-111512 | 08-MAR-23 | 22-MAR-23 | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-111512 | 64769.76 | 0 | 0 | 0 | 64769.76 | 0 | 0 | 64769.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 05 | FRENTE 05 - COND. ACEBUCHE | E23-05-E04-01-014 | MURETES DE SEÑALIZACION Y LETREROS ACEBUCHE | QRO-EQU-CPR-111943 | 06-MAR-23 | 31-AGO-23 | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-111943 | 39611.91 | 0 | 0 | 0 | 39611.91 | 0 | 0 | 39611.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 05 | FRENTE 05 - COND. ACEBUCHE | E23-05-E04-01-014 | MURETES DE SEÑALIZACION Y LETREROS ACEBUCHE | QRO-EQU-CPR-111954 | 06-MAR-23 | 09-AGO-23 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-111954 | 10834.96 | 0 | 0 | 0 | 10834.96 | 0 | 0 | 10834.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 05 | FRENTE 05 - COND. ACEBUCHE | E23-05-E04-01-015 | AREA SOCIAL EN CONDOMINIO ACEBUCHE | QRO-EQU-CPR-113221 | 23-MAR-23 | 07-FEB-24 | ARACELI RAMIREZ ROJAS | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-113221 | 49728.26 | 0 | 0 | 0 | 49728.26 | 0 | 0 | 49728.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 05 | FRENTE 05 - COND. ACEBUCHE | E23-05-E04-01-015 | AREA SOCIAL EN CONDOMINIO ACEBUCHE | QRO-EQU-CPR-113230 | 23-MAR-23 | 10-ABR-24 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-113230 | 12176.62 | 0 | 0 | 0 | 12176.62 | 0 | 0 | 12176.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 05 | FRENTE 05 - COND. ACEBUCHE | E23-05-E04-01-015 | AREA SOCIAL EN CONDOMINIO ACEBUCHE | QRO-EQU-CPR-113246 | 23-MAR-23 | 31-MAY-23 | ULISES VALENCIA CARREON | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-113246 | 134233.67 | 0 | 0 | 0 | 134233.67 | 0 | 0 | 130206.65 | 0 | 0 | 0 | 4027.02 | 4027.02 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 05 | FRENTE 05 - COND. ACEBUCHE | E23-05-E04-01-015 | AREA SOCIAL EN CONDOMINIO ACEBUCHE | QRO-EQU-CPR-113246_A00 | 16-MAY-23 | 16-OCT-23 | ULISES VALENCIA CARREON | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-113246_A00 | 146629.96 | 0 | 0 | 0 | 146629.96 | 0 | 0 | 146629.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 05 | FRENTE 05 - COND. ACEBUCHE | E23-05-E04-01-015 | AREA SOCIAL EN CONDOMINIO ACEBUCHE | QRO-EQU-CPR-116683 | 20-MAY-23 | 01-MAR-24 | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-116683 | 159296.73 | 0 | 0 | 0 | 159296.73 | 0 | 0 | 159296.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 05 | FRENTE 05 - COND. ACEBUCHE | E23-05-E04-01-016 | INSTALACION DE MALLA Y GEOMANTA PROTECCION DE TALUD ACEBUCHE | QRO-EQU-CPR-113241 | 30-MAR-23 | 02-AGO-23 | ECOMUR SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-113241 | 107152.59 | 0 | 0 | 0 | 107152.59 | 0 | 0 | 107152.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 05 | FRENTE 05 - COND. ACEBUCHE | E23-05-E04-01-016 | INSTALACION DE MALLA Y GEOMANTA PROTECCION DE TALUD ACEBUCHE | QRO-EQU-CPR-113241_A00 | 19-JUL-23 | 19-OCT-23 | ECOMUR SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-113241_A00 | 22067.83 | 0 | 0 | 0 | 22067.83 | 0 | 0 | 22067.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 05 | FRENTE 05 - COND. ACEBUCHE | E23-05-E04-01-017 | ARBOLES, PLANTAS Y PASTO EN AREA COMUN DE ACEBUCHE | QRO-EQU-CPR-113331 | 24-MAR-23 | 04-ENE-24 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-113331 | 183333.64 | 0 | 0 | 0 | 183333.64 | 0 | 0 | 183333.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 05 | FRENTE 05 - COND. ACEBUCHE | E23-05-E04-01-017 | ARBOLES, PLANTAS Y PASTO EN AREA COMUN DE ACEBUCHE | QRO-EQU-CPR-113333 | 24-MAR-23 | 01-FEB-24 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-113333 | 32659.54 | 0 | 0 | 0 | 32659.54 | 0 | 0 | 32659.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 05 | FRENTE 05 - COND. ACEBUCHE | E23-05-E04-01-018 | BARANDAL METALICO TALUD ENTRE EDIF C Y B ACEBUCHE | QRO-EQU-CPR-113264 | 23-MAR-23 | 12-ABR-23 | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-113264 | 4340.75 | 0 | 0 | 0 | 4340.75 | 0 | 0 | 4340.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 05 | FRENTE 05 - COND. ACEBUCHE | E23-05-E04-01-018 | BARANDAL METALICO TALUD ENTRE EDIF C Y B ACEBUCHE | QRO-EQU-CPR-113265 | 23-MAR-23 | 03-MAY-23 | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-113265 | 46289.15 | 0 | 0 | 0 | 46289.15 | 0 | 0 | 46289.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 05 | FRENTE 05 - COND. ACEBUCHE | E23-05-E04-01-019 | BANQUETA PERIMETRAL EDIFICIO B ACEBUCHE | QRO-EQU-CPR-115708 | 05-MAY-23 | 25-MAY-23 | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-115708 | 71029.46 | 0 | 0 | 0 | 71029.46 | 0 | 0 | 71029.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 05 | FRENTE 05 - COND. ACEBUCHE | E23-05-E04-01-020 | BANQUETA PERIMETRAL EDIFICIO A ACEBUCHE | QRO-EQU-CPR-127318 | 10-NOV-23 | 10-ENE-24 | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-127318 | 76000.35 | 0 | 0 | 0 | 76000.35 | 0 | 0 | 76000.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 05 | FRENTE 05 - COND. ACEBUCHE | E23-05-E04-01-021 | MURO DE CONTENCION AREA DE CISTERNAS EDIF B Y C ACEBUCHE | QRO-EQU-CPR-135982 | 04-MAR-24 | 20-MAR-24 | ULISES VALENCIA CARREON | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-135982 | 15371.93 | 0 | 0 | 0 | 15371.93 | 0 | 0 | 15371.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 05 | FRENTE 05 - COND. ACEBUCHE | E23-05-E04-01-022 | TRABAJOS PARA ENTREGA DE EDIFICIO A ACEBUCHE A POSTVENTA | QRO-EQU-CPR-145412 | 18-JUL-24 | 01-AGO-24 | INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO COMERCIAL E INDUSTRIAL SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-145412 | 95079.69 | 0 | 0 | 0 | 95079.69 | 0 | 0 | 95079.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0