## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Descripción | Conjunto | Descripción.1 | Contrato | Fecha Inicial | Fecha Final | Contratista | Comprador | Contrato Legal | Total | Anticipo | Anticipo % | Anticipo Amortizado | Estimado | Por Estimar | Retenciones Fiscales | Facturado | Por Facturar | Penalizado Cargo Estimación | Por Pernalizar Cargo Estimación | Retenido FG | Fondo Disponible para Liberar | Penalizado FG | Por Penalizar FG | Total Penalizado | Total Penalizado Aplicado
CPR | 06 | FRENTE 06 - TUNA | E23-06-P05-01-001 | MURO DE CONTENCIÓN KEYSTON EN TUNA | E23-06-P05-01-001 | 31-ENE-22 | 31-ENE-22 | ECOMUR SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-PRV-76379 | 4918024.59 | 0 | 0 | 0 | 4918024.59 | 0 | 0 | 4770483.86 | 0 | 0 | 0 | 147540.74 | 147540.74 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 06 | FRENTE 06 - TUNA | E23-06-P05-01-002 | EXCAVACION POR SOBREANCHO MURO KEYSTONE TUNA | E23-06-P05-01-002 C1 | 24-ENE-22 | 31-JUL-22 | RICARDO FUENTES VIEYRA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-PRV-76169 | 150461.08 | 0 | 0 | 0 | 150421.0337 | 0 | 0 | 150421.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 06 | FRENTE 06 - TUNA | E23-06-P05-01-002 | EXCAVACION POR SOBREANCHO MURO KEYSTONE TUNA | E23-06-P05-01-002 C101 | 07-MAR-22 | 31-MAR-22 | RICARDO FUENTES VIEYRA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-PRV-76169 | 140161.19 | 0 | 0 | 0 | 140161.19 | 0 | 0 | 140161.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 06 | FRENTE 06 - TUNA | E23-06-P05-01-002 | EXCAVACION POR SOBREANCHO MURO KEYSTONE TUNA | E23-06-P05-01-002 C102 | 20-MAY-22 | 20-OCT-22 | RICARDO FUENTES VIEYRA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-PRV-76169 | 87897.69 | 0 | 0 | 0 | 87897.69 | 0 | 0 | 87897.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 06 | FRENTE 06 - TUNA | E23-06-P05-01-002 | EXCAVACION POR SOBREANCHO MURO KEYSTONE TUNA | QRO-PLA-CPR-112710 | 15-MAR-23 | 27-MAR-23 | RICARDO FUENTES VIEYRA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-CPR-112710 | 67374.26 | 0 | 0 | 0 | 67374.26 | 0 | 0 | 67374.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 06 | FRENTE 06 - TUNA | E23-06-E04-01-001 | BARDA PERIMETRAL Y BARANDAL SOBRE BARDA DE CONDOMINIO TUNA | QRO-EQU-CPR-113512 | 03-ABR-23 | 06-DIC-23 | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-113512 | 220919.68 | 0 | 0 | 0 | 220919.68 | 0 | 0 | 220919.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 06 | FRENTE 06 - TUNA | E23-06-E04-01-001 | BARDA PERIMETRAL Y BARANDAL SOBRE BARDA DE CONDOMINIO TUNA | QRO-EQU-CPR-113571 | 03-ABR-23 | 31-DIC-25 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-113571 | 453460.58 | 0 | 0 | 0 | 421873.7297 | 31586.8503 | 0 | 409217.43 | 0 | 0 | 0 | 12656.28 | 12656.28 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 06 | FRENTE 06 - TUNA | E23-06-E04-01-002 | CONTENEDOR DE BASURA CONDOMINIO TUNA | QRO-EQU-CPR-113532 | 03-ABR-23 | 08-MAY-24 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-113532 | 76775.85 | 0 | 0 | 0 | 76775.85 | 0 | 0 | 76775.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 06 | FRENTE 06 - TUNA | E23-06-E04-01-002 | CONTENEDOR DE BASURA CONDOMINIO TUNA | QRO-EQU-CPR-113535 | 06-ABR-23 | 08-NOV-23 | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-113535 | 20137.59 | 0 | 0 | 0 | 20137.59 | 0 | 0 | 20137.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 06 | FRENTE 06 - TUNA | E23-06-E04-01-003 | CASETA DE VIGILANCIA CONDOMINIO TUNA | QRO-EQU-CPR-114348 | 10-ABR-23 | 02-JUL-24 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-114348 | 53002.08 | 0 | 0 | 0 | 53002.08 | 0 | 0 | 53002.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 06 | FRENTE 06 - TUNA | E23-06-E04-01-003 | CASETA DE VIGILANCIA CONDOMINIO TUNA | QRO-EQU-CPR-114383 | 10-ABR-23 | 01-NOV-23 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-114383 | 15700.03 | 0 | 0 | 0 | 15700.03 | 0 | 0 | 15700.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 06 | FRENTE 06 - TUNA | E23-06-E04-01-003 | CASETA DE VIGILANCIA CONDOMINIO TUNA | QRO-EQU-CPR-144036 | 12-JUL-24 | 13-SEP-24 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-144036 | 443.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 06 | FRENTE 06 - TUNA | E23-06-P05-01-003 | PLATAFORMAS DE TUNA | QRO-PLA-CPR-114668 | 20-ABR-23 | 04-OCT-23 | RICARDO FUENTES VIEYRA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-CPR-114668 | 2036360.91 | 0 | 0 | 0 | 2036360.91 | 0 | 0 | 1975270.09 | 0 | 0 | 0 | 61090.83 | 61090.83 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 06 | FRENTE 06 - TUNA | E23-06-C03-01 | AGAVE PLUS TORRE B LOTE 101 AL 503 UNIDAD 3 | QRO-EDI-CPR-115263 | 20-ABR-23 | 30-ABR-24 | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CPR-115263 | 4346479.57 | 0 | 0 | 0 | 4335435.88 | 11043.69 | 0 | 4205372.61 | 0 | 0 | 0 | 130063.27 | 130063.27 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 06 | FRENTE 06 - TUNA | E23-06-C03-01 | AGAVE PLUS TORRE B LOTE 101 AL 503 UNIDAD 3 | QRO-EDI-CPR-115263_A00 | 23-ABR-24 | 30-ABR-24 | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CPR-115263_A00 | 28521.14 | 0 | 0 | 0 | 28521.14 | 0 | 0 | 27665.51 | 0 | 0 | 0 | 855.63 | 855.63 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 06 | FRENTE 06 - TUNA | E23-06-C03-01 | AGAVE PLUS TORRE B LOTE 101 AL 503 UNIDAD 3 | QRO-EDI-CPR-115263_A01 | 14-AGO-24 | 14-DIC-24 | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CPR-115263_A01 | 149999.99 | 0 | 0 | 0 | 149999.99 | 0 | 0 | 145499.99 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 06 | FRENTE 06 - TUNA | E23-06-C03-01 | AGAVE PLUS TORRE B LOTE 101 AL 503 UNIDAD 3 | QRO-EDI-CPR-115264 | 20-ABR-23 | 30-ABR-24 | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CPR-115264 | 222700.71 | 0 | 0 | 0 | 194341.84 | 28358.87 | 0 | 194341.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 06 | FRENTE 06 - TUNA | E23-06-C03-01 | AGAVE PLUS TORRE B LOTE 101 AL 503 UNIDAD 3 | QRO-EDI-CPR-115272 | 20-ABR-23 | 15-MAY-24 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CPR-115272 | 123600.12 | 0 | 0 | 0 | 123600.12 | 0 | 0 | 123600.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 06 | FRENTE 06 - TUNA | E23-06-C03-01 | AGAVE PLUS TORRE B LOTE 101 AL 503 UNIDAD 3 | QRO-EDI-CPR-137118 | 19-MAR-24 | 12-JUN-24 | ANA LILIA CABALLERO MONSALVO | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CPR-137118 | 17664.78 | 0 | 0 | 0 | 17664.78 | 0 | 0 | 17664.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 06 | FRENTE 06 - TUNA | E23-06-C03-01 | AGAVE PLUS TORRE B LOTE 101 AL 503 UNIDAD 3 | QRO-EDI-CPR-137118_A00 | 17-MAY-24 | 17-NOV-24 | ANA LILIA CABALLERO MONSALVO | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CPR-137118_A00 | 64770.86 | 0 | 0 | 0 | 64770.86 | 0 | 0 | 64770.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 06 | FRENTE 06 - TUNA | E23-06-C03-01 | AGAVE PLUS TORRE B LOTE 101 AL 503 UNIDAD 3 | QRO-EDI-CPR-137118_A01 | 05-JUL-24 | 05-NOV-24 | ANA LILIA CABALLERO MONSALVO | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CPR-137118_A01 | 5888.26 | 0 | 0 | 0 | 5888.26 | 0 | 0 | 5888.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 06 | FRENTE 06 - TUNA | E23-06-C03-02 | AGAVE PLUS TORRE B LOTE 104 AL 506 UNIDAD 4 | QRO-EDI-CPR-115327 | 28-ABR-23 | 28-ABR-24 | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CPR-115327 | 4346479.57 | 0 | 0 | 0 | 4330923.17 | 15556.4 | 0 | 4200995.28 | 0 | 0 | 0 | 129927.89 | 129927.89 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 06 | FRENTE 06 - TUNA | E23-06-C03-02 | AGAVE PLUS TORRE B LOTE 104 AL 506 UNIDAD 4 | QRO-EDI-CPR-115327_A00 | 23-ABR-24 | 30-ABR-24 | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CPR-115327_A00 | 28521.14 | 0 | 0 | 0 | 28521.14 | 0 | 0 | 27665.51 | 0 | 0 | 0 | 855.63 | 855.63 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 06 | FRENTE 06 - TUNA | E23-06-C03-02 | AGAVE PLUS TORRE B LOTE 104 AL 506 UNIDAD 4 | QRO-EDI-CPR-115327_A01 | 13-AGO-24 | 31-AGO-24 | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CPR-115327_A01 | 149999.99 | 0 | 0 | 0 | 149999.99 | 0 | 0 | 145499.99 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 06 | FRENTE 06 - TUNA | E23-06-C03-02 | AGAVE PLUS TORRE B LOTE 104 AL 506 UNIDAD 4 | QRO-EDI-CPR-115328 | 01-MAY-23 | 17-JUL-24 | ULISES VALENCIA CARREON | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CPR-115328 | 222700.72 | 0 | 0 | 0 | 222700.72 | 0 | 0 | 222700.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 06 | FRENTE 06 - TUNA | E23-06-C03-02 | AGAVE PLUS TORRE B LOTE 104 AL 506 UNIDAD 4 | QRO-EDI-CPR-115329 | 05-MAY-23 | 10-JUL-24 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CPR-115329 | 123600.12 | 0 | 0 | 0 | 123600.12 | 0 | 0 | 123600.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 06 | FRENTE 06 - TUNA | E23-06-C03-02 | AGAVE PLUS TORRE B LOTE 104 AL 506 UNIDAD 4 | QRO-EDI-CPR-115329_A00 | 04-JUL-24 | 04-DIC-24 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CPR-115329_A00 | 14500 | 0 | 0 | 0 | 14500 | 0 | 0 | 14500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 06 | FRENTE 06 - TUNA | E23-06-C03-02 | AGAVE PLUS TORRE B LOTE 104 AL 506 UNIDAD 4 | QRO-EDI-CPR-137246 | 20-MAR-24 | 31-DIC-24 | ANA LILIA CABALLERO MONSALVO | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CPR-137246 | 88323.9 | 0 | 0 | 0 | 70659.12 | 17664.78 | 0 | 70659.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 06 | FRENTE 06 - TUNA | E23-06-E04-01-004 | FOGATERO, EJERCITADORES, ARENERO,JUEGO INFANTIL Y ASADOR TUNA | QRO-EQU-CPR-119192 | 20-JUN-23 | 06-DIC-23 | ARACELI RAMIREZ ROJAS | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-119192 | 79565.7 | 0 | 0 | 0 | 79565.7 | 0 | 0 | 79565.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 06 | FRENTE 06 - TUNA | E23-06-E04-01-004 | FOGATERO, EJERCITADORES, ARENERO,JUEGO INFANTIL Y ASADOR TUNA | QRO-EQU-CPR-119195 | 20-JUN-23 | 20-MAR-24 | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-119195 | 103544.66 | 0 | 0 | 0 | 103544.66 | 0 | 0 | 103544.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 06 | FRENTE 06 - TUNA | E23-06-E04-01-005 | CONFORMACION DE AREA VERDE COND TUNA | QRO-EQU-CPR-119572 | 03-JUL-23 | 12-JUL-23 | RICARDO FUENTES VIEYRA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-119572 | 66634.65 | 0 | 0 | 0 | 66634.65 | 0 | 0 | 66634.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 06 | FRENTE 06 - TUNA | E23-06-E04-01-006 | PUENTE PEATONAL TUNA EDIF A, B Y C | QRO-EQU-CPR-122690 | 01-OCT-23 | 31-DIC-24 | ULISES VALENCIA CARREON | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-122690 | 728444.76 | 0 | 0 | 0 | 725041.2733 | 3403.4867 | 0 | 703290.04 | 0 | 0 | 0 | 21751.27 | 21751.27 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 06 | FRENTE 06 - TUNA | E23-06-C03-03 | AGAVE PLUS TORRE A LOTE 101 AL 503 UNIDAD 1 | QRO-ARR-CPR-153766 | 14-NOV-24 | 31-ENE-25 | RICARDO FUENTES VIEYRA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-ARR-CPR-153766 | 10428.63 | 0 | 0 | 0 | 10428.63 | 0 | 0 | 10428.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 06 | FRENTE 06 - TUNA | E23-06-C03-03 | AGAVE PLUS TORRE A LOTE 101 AL 503 UNIDAD 1 | QRO-EDI-CPR-125701 | 06-OCT-23 | 12-NOV-24 | URBANIZACIONES MF&PA S. DE R.L. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CPR-125701 | 4185791.59 | 0 | 0 | 0 | 4185791.59 | 0 | 0 | 3783019.55 | 0 | 277198.14 | 0 | 125573.9 | 6797.77 | 118776.13 | 0 | 395974.27 | 395974.27
CPR | 06 | FRENTE 06 - TUNA | E23-06-C03-03 | AGAVE PLUS TORRE A LOTE 101 AL 503 UNIDAD 1 | QRO-EDI-CPR-125707 | 18-OCT-23 | 18-AGO-24 | ULISES VALENCIA CARREON | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CPR-125707 | 154151.92 | 0 | 0 | 0 | 154151.92 | 0 | 0 | 154151.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 06 | FRENTE 06 - TUNA | E23-06-C03-03 | AGAVE PLUS TORRE A LOTE 101 AL 503 UNIDAD 1 | QRO-EDI-CPR-125707_A01 | 11-JUN-24 | 11-DIC-24 | ULISES VALENCIA CARREON | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CPR-125707_A01 | 68548.8 | 0 | 0 | 0 | 41129.28 | 27419.52 | 0 | 41129.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 06 | FRENTE 06 - TUNA | E23-06-C03-03 | AGAVE PLUS TORRE A LOTE 101 AL 503 UNIDAD 1 | QRO-EDI-CPR-125708 | 06-OCT-23 | 06-AGO-24 | ANA LILIA CABALLERO MONSALVO | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CPR-125708 | 87927.6 | 0 | 0 | 0 | 87927.6 | 0 | 0 | 87927.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 06 | FRENTE 06 - TUNA | E23-06-C03-03 | AGAVE PLUS TORRE A LOTE 101 AL 503 UNIDAD 1 | QRO-EDI-CPR-125709 | 06-OCT-23 | 06-AGO-24 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CPR-125709 | 123600.12 | 0 | 0 | 0 | 123600.12 | 0 | 0 | 123600.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 06 | FRENTE 06 - TUNA | E23-06-C03-03 | AGAVE PLUS TORRE A LOTE 101 AL 503 UNIDAD 1 | QRO-EDI-CPR-152792 | 29-OCT-24 | 31-DIC-24 | FERNANDO VALDES YEE | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CPR-152792 | 46787.48 | 0 | 0 | 0 | 46787.48 | 0 | 0 | 45383.86 | 0 | 0 | 0 | 1403.62 | 1403.62 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 06 | FRENTE 06 - TUNA | E23-06-C03-03 | AGAVE PLUS TORRE A LOTE 101 AL 503 UNIDAD 1 | QRO-EDI-CPR-152792_A00 | 21-NOV-24 | 30-NOV-24 | FERNANDO VALDES YEE | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CPR-152792_A00 | 1853.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1853.88 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 06 | FRENTE 06 - TUNA | E23-06-C03-03 | AGAVE PLUS TORRE A LOTE 101 AL 503 UNIDAD 1 | QRO-EDI-CPR-153964 | 20-NOV-24 | 20-ABR-25 | INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO COMERCIAL E INDUSTRIAL SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CPR-153964 | 198175.41 | 0 | 0 | 0 | 198175.41 | 0 | 0 | 192230.15 | 0 | 0 | 0 | 5945.26 | 5945.26 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 06 | FRENTE 06 - TUNA | E23-06-C03-03 | AGAVE PLUS TORRE A LOTE 101 AL 503 UNIDAD 1 | QRO-EDI-CPR-153964_A00 | 05-DIC-24 | 05-MAR-25 | INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO COMERCIAL E INDUSTRIAL SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CPR-153964_A00 | 148146.12 | 0 | 0 | 0 | 148146.12 | 0 | 0 | 143701.74 | 0 | 0 | 0 | 4444.38 | 4444.38 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 06 | FRENTE 06 - TUNA | E23-06-C03-03 | AGAVE PLUS TORRE A LOTE 101 AL 503 UNIDAD 1 | QRO-EDI-CPR-153964_A02 | 11-DIC-24 | 31-JUL-25 | INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO COMERCIAL E INDUSTRIAL SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CPR-153964_A02 | 188000 | 0 | 0 | 0 | 188000 | 0 | 0 | 182360 | 0 | 0 | 0 | 5640 | 5640 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 06 | FRENTE 06 - TUNA | E23-06-C03-04 | AGAVE PLUS TORRE A LOTE 104 AL 506 UNIDAD 2 | QRO-ARR-CPR-152818 | 29-OCT-24 | 31-ENE-25 | RICARDO FUENTES VIEYRA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-ARR-CPR-152818 | 16222.19 | 0 | 0 | 0 | 16222.19 | 0 | 0 | 16222.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 06 | FRENTE 06 - TUNA | E23-06-C03-04 | AGAVE PLUS TORRE A LOTE 104 AL 506 UNIDAD 2 | QRO-EDI-CPR-125702 | 27-SEP-23 | 28-OCT-24 | URBANIZACIONES MF&PA S. DE R.L. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CPR-125702 | 3794670.64 | 0 | 0 | 0 | 3794670.64 | 0 | 0 | 3579234.11 | 0 | 101596.28 | 0 | 113840.25 | 79282.08 | 34558.17 | 0 | 136154.45 | 136154.45
CPR | 06 | FRENTE 06 - TUNA | E23-06-C03-04 | AGAVE PLUS TORRE A LOTE 104 AL 506 UNIDAD 2 | QRO-EDI-CPR-125703 | 27-SEP-23 | 30-SEP-24 | ULISES VALENCIA CARREON | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CPR-125703 | 154151.92 | 0 | 0 | 0 | 140530.81 | 13621.11 | 0 | 140530.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 06 | FRENTE 06 - TUNA | E23-06-C03-04 | AGAVE PLUS TORRE A LOTE 104 AL 506 UNIDAD 2 | QRO-EDI-CPR-125703_A00 | 11-JUN-24 | 11-DIC-24 | ULISES VALENCIA CARREON | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CPR-125703_A00 | 68548.8 | 0 | 0 | 0 | 54839.04 | 13709.76 | 0 | 54839.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 06 | FRENTE 06 - TUNA | E23-06-C03-04 | AGAVE PLUS TORRE A LOTE 104 AL 506 UNIDAD 2 | QRO-EDI-CPR-125704 | 27-SEP-23 | 30-SEP-24 | ANA LILIA CABALLERO MONSALVO | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CPR-125704 | 87927.6 | 0 | 0 | 0 | 87927.6 | 0 | 0 | 87927.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 06 | FRENTE 06 - TUNA | E23-06-C03-04 | AGAVE PLUS TORRE A LOTE 104 AL 506 UNIDAD 2 | QRO-EDI-CPR-125706 | 27-SEP-23 | 30-SEP-24 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CPR-125706 | 123600.12 | 0 | 0 | 0 | 123600.12 | 0 | 0 | 123600.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 06 | FRENTE 06 - TUNA | E23-06-C03-04 | AGAVE PLUS TORRE A LOTE 104 AL 506 UNIDAD 2 | QRO-EDI-CPR-152816 | 04-NOV-24 | 04-MAR-25 | FERNANDO VALDES YEE | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CPR-152816 | 46787.48 | 0 | 0 | 0 | 46787.48 | 0 | 0 | 46787.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 06 | FRENTE 06 - TUNA | E23-06-C03-04 | AGAVE PLUS TORRE A LOTE 104 AL 506 UNIDAD 2 | QRO-EDI-CPR-152816_A00 | 21-NOV-24 | 21-DIC-25 | FERNANDO VALDES YEE | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CPR-152816_A00 | 1853.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1853.88 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 06 | FRENTE 06 - TUNA | E23-06-C03-04 | AGAVE PLUS TORRE A LOTE 104 AL 506 UNIDAD 2 | QRO-EDI-CPR-153968 | 22-NOV-24 | 22-ABR-25 | INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO COMERCIAL E INDUSTRIAL SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CPR-153968 | 420775.42 | 0 | 0 | 0 | 420775.42 | 0 | 0 | 408152.16 | 0 | 0 | 0 | 12623.26 | 12623.26 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 06 | FRENTE 06 - TUNA | E23-06-C03-04 | AGAVE PLUS TORRE A LOTE 104 AL 506 UNIDAD 2 | QRO-EDI-CPR-153968_A00 | 05-DIC-24 | 05-MAR-25 | INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO COMERCIAL E INDUSTRIAL SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CPR-153968_A00 | 148146.12 | 0 | 0 | 0 | 148146.12 | 0 | 0 | 143701.74 | 0 | 0 | 0 | 4444.38 | 4444.38 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 06 | FRENTE 06 - TUNA | E23-06-C03-04 | AGAVE PLUS TORRE A LOTE 104 AL 506 UNIDAD 2 | QRO-EDI-CPR-153968_A01 | 18-DIC-24 | 30-SEP-25 | INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO COMERCIAL E INDUSTRIAL SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CPR-153968_A01 | 188000 | 0 | 0 | 0 | 188000 | 0 | 0 | 182360 | 0 | 0 | 0 | 5640 | 5640 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 06 | FRENTE 06 - TUNA | E23-06-C03-04 | AGAVE PLUS TORRE A LOTE 104 AL 506 UNIDAD 2 | QRO-EDI-CPR-153969 | 21-NOV-24 | 21-MAR-25 | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CPR-153969 | 117769.5 | 0 | 0 | 0 | 117769.5 | 0 | 0 | 114236.41 | 0 | 0 | 0 | 3533.09 | 3533.09 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 06 | FRENTE 06 - TUNA | E23-06-E04-01-007 | JARDINERÍA EN ÁREA COMÚN COND TUNA | QRO-EQU-CPR-126082 | 13-OCT-23 | 13-MAY-24 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-126082 | 284967.12 | 0 | 0 | 0 | 248360.8432 | 36606.2768 | 0 | 248360.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 06 | FRENTE 06 - TUNA | E23-06-E04-01-007 | JARDINERÍA EN ÁREA COMÚN COND TUNA | QRO-EQU-CPR-126087 | 13-OCT-23 | 13-MAY-24 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-126087 | 104150.43 | 0 | 0 | 0 | 101160.1134 | 2990.3166 | 0 | 101160.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 06 | FRENTE 06 - TUNA | E23-06-E04-01-008 | REJA DE ACCESO TUNA | QRO-EQU-CPR-127257 | 03-NOV-23 | 01-FEB-24 | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-127257 | 83644.27 | 0 | 0 | 0 | 83644.27 | 0 | 0 | 83644.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 06 | FRENTE 06 - TUNA | E23-06-E04-01-009 | BARANDALES METALICOS SOBRE BANQUETA EN TUNA | QRO-EQU-CPR-127837 | 02-NOV-23 | 15-MAY-24 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-127837 | 298619.65 | 0 | 0 | 0 | 298619.65 | 0 | 0 | 289661.07 | 0 | 0 | 0 | 8958.59 | 8958.59 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 06 | FRENTE 06 - TUNA | E23-06-E04-01-009 | BARANDALES METALICOS SOBRE BANQUETA EN TUNA | QRO-EQU-CPR-127837_A00 | 06-MAY-24 | 06-NOV-24 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-127837_A00 | 23478.4 | 0 | 0 | 0 | 23478.4 | 0 | 0 | 23478.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 06 | FRENTE 06 - TUNA | E23-06-C03-05 | AGAVE PLUS TORRE C LOTE 101 AL 503 UNIDAD 5 | QRO-EDI-CPR-133951 | 09-FEB-24 | 20-MAR-24 | GRUPO FERARQ S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CPR-133951 | 211406.89 | 0 | 0 | 0 | 211406.89 | 0 | 0 | 205064.67 | 0 | 0 | 0 | 6342.22 | 6342.22 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 06 | FRENTE 06 - TUNA | E23-06-C03-05 | AGAVE PLUS TORRE C LOTE 101 AL 503 UNIDAD 5 | QRO-EDI-CPR-133954 | 09-FEB-24 | 09-FEB-25 | ULISES VALENCIA CARREON | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CPR-133954 | 154151.92 | 0 | 0 | 0 | 37659.06 | 116492.86 | 0 | 37659.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 06 | FRENTE 06 - TUNA | E23-06-C03-05 | AGAVE PLUS TORRE C LOTE 101 AL 503 UNIDAD 5 | QRO-EDI-CPR-133954_A00 | 05-AGO-24 | 05-FEB-25 | ULISES VALENCIA CARREON | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CPR-133954_A00 | 68548.8 | 0 | 0 | 0 | 27419.52 | 41129.28 | 0 | 27419.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 06 | FRENTE 06 - TUNA | E23-06-C03-05 | AGAVE PLUS TORRE C LOTE 101 AL 503 UNIDAD 5 | QRO-EDI-CPR-133958 | 23-FEB-24 | 23-ENE-25 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CPR-133958 | 123600.12 | 0 | 0 | 0 | 72100.07 | 51500.05 | 0 | 72100.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 06 | FRENTE 06 - TUNA | E23-06-C03-05 | AGAVE PLUS TORRE C LOTE 101 AL 503 UNIDAD 5 | QRO-EDI-CPR-133961 | 29-FEB-24 | 29-OCT-25 | ANA LILIA CABALLERO MONSALVO | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CPR-133961 | 87927.6 | 0 | 0 | 0 | 52756.56 | 35171.04 | 0 | 52756.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 06 | FRENTE 06 - TUNA | E23-06-C03-05 | AGAVE PLUS TORRE C LOTE 101 AL 503 UNIDAD 5 | QRO-EDI-CPR-139357 | 23-ABR-24 | 30-ABR-25 | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CPR-139357 | 2144472.29 | 0 | 0 | 0 | 2144472.29 | 0 | 0 | 2080138.01 | 0 | 0 | 0 | 64334.28 | 64334.28 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 06 | FRENTE 06 - TUNA | E23-06-C03-05 | AGAVE PLUS TORRE C LOTE 101 AL 503 UNIDAD 5 | QRO-EDI-CPR-139357_A00 | 08-NOV-24 | 31-MAR-25 | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CPR-139357_A00 | 84660.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84660.25 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 06 | FRENTE 06 - TUNA | E23-06-C03-05 | AGAVE PLUS TORRE C LOTE 101 AL 503 UNIDAD 5 | QRO-EDI-CPR-153387 | 08-NOV-24 | 30-NOV-25 | INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO COMERCIAL E INDUSTRIAL SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CPR-153387 | 1838023.06 | 0 | 0 | 0 | 798115.31 | 1039907.75 | 0 | 774171.83 | 0 | 0 | 0 | 23943.48 | 23943.48 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 06 | FRENTE 06 - TUNA | E23-06-C03-05 | AGAVE PLUS TORRE C LOTE 101 AL 503 UNIDAD 5 | QRO-EDI-CPR-153391 | 08-NOV-24 | 30-NOV-24 | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CPR-153391 | 126869.1 | 0 | 0 | 0 | 126869.1 | 0 | 0 | 123063.03 | 0 | 0 | 0 | 3806.07 | 3806.07 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 06 | FRENTE 06 - TUNA | E23-06-C03-06 | AGAVE PLUS TORRE C LOTE 104 AL 506 UNIDAD 6 | QRO-EDI-CPR-133957 | 01-FEB-24 | 24-ABR-24 | GRUPO FERARQ S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CPR-133957 | 250271.29 | 0 | 0 | 0 | 250271.29 | 0 | 0 | 242763.13 | 0 | 0 | 0 | 7508.16 | 7508.16 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 06 | FRENTE 06 - TUNA | E23-06-C03-06 | AGAVE PLUS TORRE C LOTE 104 AL 506 UNIDAD 6 | QRO-EDI-CPR-133960 | 01-FEB-24 | 28-FEB-25 | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CPR-133960 | 154151.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154151.92 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 06 | FRENTE 06 - TUNA | E23-06-C03-06 | AGAVE PLUS TORRE C LOTE 104 AL 506 UNIDAD 6 | QRO-EDI-CPR-133960_A00 | 23-JUL-24 | 31-DIC-24 | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CPR-133960_A00 | 68548.8 | 0 | 0 | 0 | 13709.76 | 54839.04 | 0 | 13709.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 06 | FRENTE 06 - TUNA | E23-06-C03-06 | AGAVE PLUS TORRE C LOTE 104 AL 506 UNIDAD 6 | QRO-EDI-CPR-133967 | 01-FEB-24 | 28-FEB-25 | ANA LILIA CABALLERO MONSALVO | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CPR-133967 | 87927.6 | 0 | 0 | 0 | 35171.04 | 52756.56 | 0 | 35171.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 06 | FRENTE 06 - TUNA | E23-06-C03-06 | AGAVE PLUS TORRE C LOTE 104 AL 506 UNIDAD 6 | QRO-EDI-CPR-133968 | 01-FEB-24 | 28-FEB-25 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CPR-133968 | 123600.12 | 0 | 0 | 0 | 82400.08 | 41200.04 | 0 | 82400.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 06 | FRENTE 06 - TUNA | E23-06-C03-06 | AGAVE PLUS TORRE C LOTE 104 AL 506 UNIDAD 6 | QRO-EDI-CPR-139377 | 23-ABR-24 | 30-ABR-25 | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CPR-139377 | 2611224.13 | 0 | 0 | 0 | 2611224.13 | 0 | 0 | 2516712.28 | 0 | 16175.04 | 0 | 78336.81 | 78336.81 | 0 | 0 | 16175.04 | 16175.04
CPR | 06 | FRENTE 06 - TUNA | E23-06-C03-06 | AGAVE PLUS TORRE C LOTE 104 AL 506 UNIDAD 6 | QRO-EDI-CPR-153349 | 19-NOV-24 | 19-OCT-25 | INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO COMERCIAL E INDUSTRIAL SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CPR-153349 | 1515788.88 | 0 | 0 | 0 | 602514.17 | 913274.71 | 0 | 584438.73 | 0 | 0 | 0 | 18075.44 | 18075.44 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 06 | FRENTE 06 - TUNA | E23-06-E04-01-010 | MURETES DE SEÑALIZACION Y LETREROS TUNA | QRO-EQU-CPR-135576 | 28-FEB-24 | 31-AGO-24 | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-135576 | 43492.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43492.79 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 06 | FRENTE 06 - TUNA | E23-06-E04-01-010 | MURETES DE SEÑALIZACION Y LETREROS TUNA | QRO-EQU-CPR-135577 | 28-FEB-24 | 06-MAR-24 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-135577 | 11485.89 | 0 | 0 | 0 | 11485.89 | 0 | 0 | 11485.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 06 | FRENTE 06 - TUNA | E23-06-E04-01-011 | AREA SOCIAL EN CONDOMINIO TUNA | QRO-EQU-CPR-137957 | 03-ABR-24 | 16-OCT-24 | ARACELI RAMIREZ ROJAS | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-137957 | 54026.64 | 0 | 0 | 0 | 54026.64 | 0 | 0 | 54026.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 06 | FRENTE 06 - TUNA | E23-06-E04-01-011 | AREA SOCIAL EN CONDOMINIO TUNA | QRO-EQU-CPR-137979 | 09-ABR-24 | 31-AGO-25 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-137979 | 448529.14 | 0 | 0 | 0 | 422836.324 | 25692.816 | 0 | 422836.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 06 | FRENTE 06 - TUNA | E23-06-E04-01-012 | BUZONERA TUNA | QRO-EQU-CPR-140550 | 07-MAY-24 | 19-JUN-24 | ULISES VALENCIA CARREON | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-140550 | 55488.59 | 0 | 0 | 0 | 55488.59 | 0 | 0 | 55488.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 06 | FRENTE 06 - TUNA | E23-06-E04-01-012 | BUZONERA TUNA | QRO-EQU-CPR-140551 | 07-MAY-24 | 03-JUL-24 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-140551 | 18834.48 | 0 | 0 | 0 | 18834.48 | 0 | 0 | 18834.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 06 | FRENTE 06 - TUNA | E23-06-E04-01-012 | BUZONERA TUNA | QRO-EQU-CPR-140552 | 07-MAY-24 | 09-OCT-24 | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-140552 | 3654 | 0 | 0 | 0 | 3654 | 0 | 0 | 0 | 3654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 06 | FRENTE 06 - TUNA | E23-06-E04-01-013 | BANQUETAS PERIMETRALES EN 3 EDIFICIOS TUNA | QRO-EQU-CPR-141218 | 20-MAY-24 | 07-AGO-24 | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-141218 | 77858.43 | 0 | 0 | 0 | 77858.43 | 0 | 0 | 77858.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 06 | FRENTE 06 - TUNA | E23-06-E04-01-013 | BANQUETAS PERIMETRALES EN 3 EDIFICIOS TUNA | QRO-EQU-CPR-141342 | 29-MAY-24 | 01-AGO-24 | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-141342 | 77858.43 | 0 | 0 | 0 | 77858.43 | 0 | 0 | 77858.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 06 | FRENTE 06 - TUNA | E23-06-E04-01-013 | BANQUETAS PERIMETRALES EN 3 EDIFICIOS TUNA | QRO-EQU-CPR-153748 | 14-NOV-24 | 25-NOV-24 | INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO COMERCIAL E INDUSTRIAL SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-153748 | 77858.43 | 0 | 0 | 0 | 77858.43 | 0 | 0 | 77858.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0