## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Descripción | Conjunto | Descripción.1 | Contrato | Fecha Inicial | Fecha Final | Contratista | Comprador | Contrato Legal | Total | Anticipo | Anticipo % | Anticipo Amortizado | Estimado | Por Estimar | Retenciones Fiscales | Facturado | Por Facturar | Penalizado Cargo Estimación | Por Pernalizar Cargo Estimación | Retenido FG | Fondo Disponible para Liberar | Penalizado FG | Por Penalizar FG | Total Penalizado | Total Penalizado Aplicado
CPR | 07 | FRENTE 07 - OCOTILLO | E23-07-P05-01-001 | CORTE EN MATERIAL TIPO III EN OCOTILLO PARA MUROS DE CONTENCION | E23-07-P05-01-001 C1 | 13-SEP-19 | 13-FEB-20 | RICARDO FUENTES VIEYRA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-PRV-56134 | 134127.08 | 0 | 0 | 0 | 134127.08 | 0 | 0 | 130103.27 | 0 | 0 | 0 | 4023.81 | 4023.81 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 07 | FRENTE 07 - OCOTILLO | E23-07-P05-01-002 | PLATAFORMAS DE OCOTILLO | E23-07-P05-01-002 C1 | 11-DIC-19 | 11-DIC-20 | LU+GO ASESORIA DISEÑO Y CONSULTORIA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-PRV-59450 | 1437372.7 | 0 | 0 | 0 | 1147706.9977 | 0 | 0 | 1113275.78 | 0 | 0 | 0 | 34431.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 07 | FRENTE 07 - OCOTILLO | E23-07-P05-01-003 | MURO DE CONTENCIÓN 1A SECCIÓN OCOTILLO | E23-07-P05-01-003 C1 | 23-MAR-20 | 23-MAY-20 | LU+GO ASESORIA DISEÑO Y CONSULTORIA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-PRV-61326 | 526569.05 | 0 | 0 | 0 | 526456.3192 | 0 | 0 | 510662.63 | 0 | 0 | 0 | 15793.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 07 | FRENTE 07 - OCOTILLO | E23-07-P05-01-003 | MURO DE CONTENCIÓN 1A SECCIÓN OCOTILLO | E23-07-P05-01-003 C2 | 26-MAR-20 | 26-JUL-20 | ECOMUR SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-PRV-61433 | 1318251.77 | 0 | 0 | 0 | 1318251.77 | 0 | 0 | 1278704.23 | 0 | 0 | 0 | 39547.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 07 | FRENTE 07 - OCOTILLO | E23-07-P05-01-004 | PLATAFORMAS DE OCOTILLO PARTE 2 | QRO-PLA-CPR-136117 | 19-MAR-24 | 10-JUL-24 | RICARDO FUENTES VIEYRA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-CPR-136117 | 432965.97 | 0 | 0 | 0 | 432965.97 | 0 | 0 | 419976.99 | 0 | 0 | 0 | 12988.98 | 12988.98 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 07 | FRENTE 07 - OCOTILLO | E23-07-P05-01-005 | MURO DE CONTENCIÓN KEYSTON EN OCOTILLO | QRO-PLA-CPR-136838 | 13-MAR-24 | 01-AGO-24 | ECOMUR SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-CPR-136838 | 3675958.15 | 0 | 0 | 0 | 3675958.15 | 0 | 0 | 3565679.41 | 0 | 0 | 0 | 110278.74 | 110278.74 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 07 | FRENTE 07 - OCOTILLO | E23-07-P05-01-006 | EXCAVACION POR SOBRE ANCHO DE MURO KEYSTONE EN OCOTILLO | QRO-PLA-CPR-136677 | 22-MAR-24 | 08-MAY-24 | RICARDO FUENTES VIEYRA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-CPR-136677 | 34713.34 | 0 | 0 | 0 | 34713.34 | 0 | 0 | 34713.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 07 | FRENTE 07 - OCOTILLO | E23-07-P05-01-006 | EXCAVACION POR SOBRE ANCHO DE MURO KEYSTONE EN OCOTILLO | QRO-PLA-CPR-136677_A00 | 26-ABR-24 | 26-OCT-24 | RICARDO FUENTES VIEYRA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-CPR-136677_A00 | 25798.16 | 0 | 0 | 0 | 25798.16 | 0 | 0 | 25798.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 07 | FRENTE 07 - OCOTILLO | E23-07-E04-01-001 | BARDA PERIMETRAL Y BARANDAL SOBRE BARDA DE CONDOMINIO OCOTILLO | QRO-EQU-CPR-138470 | 19-ABR-24 | 31-DIC-25 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-138470 | 590228.25 | 0 | 0 | 0 | 466106.8605 | 124121.3895 | 0 | 452123.64 | 0 | 0 | 0 | 13983.31 | 13983.31 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 07 | FRENTE 07 - OCOTILLO | E23-07-E04-01-001 | BARDA PERIMETRAL Y BARANDAL SOBRE BARDA DE CONDOMINIO OCOTILLO | QRO-EQU-CPR-138470_A00 | 29-ABR-24 | 30-ABR-24 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-138470_A00 | 6623.08 | 0 | 0 | 0 | 6623.08 | 0 | 0 | 6623.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 07 | FRENTE 07 - OCOTILLO | E23-07-E04-01-001 | BARDA PERIMETRAL Y BARANDAL SOBRE BARDA DE CONDOMINIO OCOTILLO | QRO-EQU-CPR-138470_A01 | 04-SEP-24 | 31-DIC-24 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-138470_A01 | 104802.99 | 0 | 0 | 0 | 65856.7655 | 38946.2245 | 0 | 63881.05 | 0 | 0 | 0 | 1975.72 | 1975.72 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 07 | FRENTE 07 - OCOTILLO | E23-07-E04-01-001 | BARDA PERIMETRAL Y BARANDAL SOBRE BARDA DE CONDOMINIO OCOTILLO | QRO-EQU-CPR-138471 | 19-ABR-24 | 19-NOV-24 | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-138471 | 66125.45 | 0 | 0 | 0 | 61108.8405 | 5016.6095 | 0 | 61108.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 07 | FRENTE 07 - OCOTILLO | E23-07-E04-01-002 | BARANDAL SOBRE BANQUETA EN OCOTILLO | QRO-EQU-CPR-140018 | 29-ABR-24 | 31-DIC-24 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-140018 | 164135.71 | 0 | 0 | 0 | 83250.0671 | 80885.6429 | 0 | 83250.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 07 | FRENTE 07 - OCOTILLO | E23-07-E04-01-003 | CASETA DE VIGILANCIA OCOTILLO | QRO-EQU-CPR-140679 | 09-MAY-24 | 31-DIC-24 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-140679 | 17399.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17399.96 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 07 | FRENTE 07 - OCOTILLO | E23-07-E04-01-003 | CASETA DE VIGILANCIA OCOTILLO | QRO-EQU-CPR-148194 | 23-AGO-24 | 23-ENE-25 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-148194 | 66275.5 | 0 | 0 | 0 | 42465.18 | 23810.32 | 0 | 42465.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 07 | FRENTE 07 - OCOTILLO | E23-07-E04-01-004 | CONTENEDOR DE BASURA OCOTILLO | QRO-EQU-CPR-141964 | 29-MAY-24 | 23-OCT-24 | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-141964 | 21506.35 | 0 | 0 | 0 | 21506.35 | 0 | 0 | 21506.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 07 | FRENTE 07 - OCOTILLO | E23-07-E04-01-004 | CONTENEDOR DE BASURA OCOTILLO | QRO-EQU-CPR-147995 | 19-AGO-24 | 19-DIC-24 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-147995 | 65790.69 | 0 | 0 | 0 | 49632.75 | 16157.94 | 0 | 49632.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 07 | FRENTE 07 - OCOTILLO | E23-07-E04-01-005 | MURETES DE SEÑALIZACIÓN Y LETREROS OCOTILLO | QRO-EQU-CPR-140635 | 15-MAY-24 | 15-OCT-24 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-140635 | 7856.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7856.82 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 07 | FRENTE 07 - OCOTILLO | E23-07-E04-01-005 | MURETES DE SEÑALIZACIÓN Y LETREROS OCOTILLO | QRO-EQU-CPR-140657 | 17-MAY-24 | 17-DIC-24 | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-140657 | 38716.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38716.67 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 07 | FRENTE 07 - OCOTILLO | E23-07-P05-01-007 | MURO DE CONTENCIÓN TERRAZAS OCOTILLO | QRO-PLA-CPR-143836 | 01-JUL-24 | 11-SEP-24 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-CPR-143836 | 200237.03 | 0 | 0 | 0 | 200237.03 | 0 | 0 | 200237.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 07 | FRENTE 07 - OCOTILLO | E23-07-P05-01-007 | MURO DE CONTENCIÓN TERRAZAS OCOTILLO | QRO-PLA-CPR-143837 | 01-JUL-24 | 10-JUL-24 | RICARDO FUENTES VIEYRA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-CPR-143837 | 39158.64 | 0 | 0 | 0 | 39158.64 | 0 | 0 | 39158.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 07 | FRENTE 07 - OCOTILLO | E23-07-C03-01 | AGAVE PLUS TORRE B LOTE 101 AL 503 UNIDAD 1 | QRO-EDI-CPR-142930 | 12-JUN-24 | 30-JUN-25 | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CPR-142930 | 4479177.46 | 0 | 0 | 0 | 2911466.59 | 1567710.87 | 0 | 2824122.49 | 0 | 0 | 0 | 87344.1 | 87344.1 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 07 | FRENTE 07 - OCOTILLO | E23-07-C03-01 | AGAVE PLUS TORRE B LOTE 101 AL 503 UNIDAD 1 | QRO-EDI-CPR-142933 | 12-JUN-24 | 30-JUN-25 | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CPR-142933 | 144067.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144067.3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 07 | FRENTE 07 - OCOTILLO | E23-07-C03-01 | AGAVE PLUS TORRE B LOTE 101 AL 503 UNIDAD 1 | QRO-EDI-CPR-142933_A00 | 14-JUN-24 | 30-JUN-24 | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CPR-142933_A00 | 68548.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68548.8 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 07 | FRENTE 07 - OCOTILLO | E23-07-C03-01 | AGAVE PLUS TORRE B LOTE 101 AL 503 UNIDAD 1 | QRO-EDI-CPR-142936 | 12-JUN-24 | 30-JUN-25 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CPR-142936 | 123600.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123600.12 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 07 | FRENTE 07 - OCOTILLO | E23-07-C03-02 | AGAVE PLUS TORRE B LOTE 104 AL 506 UNIDAD 2 | QRO-EDI-CPR-142987 | 17-JUN-24 | 17-OCT-25 | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CPR-142987 | 4479177.46 | 0 | 0 | 0 | 3122861.7 | 1356315.76 | 0 | 3029175.72 | 0 | 0 | 0 | 93685.98 | 93685.98 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 07 | FRENTE 07 - OCOTILLO | E23-07-C03-02 | AGAVE PLUS TORRE B LOTE 104 AL 506 UNIDAD 2 | QRO-EDI-CPR-143032 | 17-JUN-24 | 17-DIC-24 | ULISES VALENCIA CARREON | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CPR-143032 | 212616.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212616.11 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 07 | FRENTE 07 - OCOTILLO | E23-07-C03-02 | AGAVE PLUS TORRE B LOTE 104 AL 506 UNIDAD 2 | QRO-EDI-CPR-143034 | 28-JUN-24 | 28-NOV-24 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CPR-143034 | 123600.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123600.12 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 07 | FRENTE 07 - OCOTILLO | E23-07-C03-03 | AGAVE PLUS TORRE A LOTE 101 AL 503 UNIDAD 3 | QRO-EDI-CPR-143271 | 18-JUN-24 | 30-JUN-25 | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CPR-143271 | 4479177.46 | 0 | 0 | 0 | 1960213.7 | 2518963.76 | 0 | 1887048.71 | 0 | 14358.48 | 0 | 58806.51 | 58806.51 | 0 | 0 | 14358.48 | 14358.48
CPR | 07 | FRENTE 07 - OCOTILLO | E23-07-C03-03 | AGAVE PLUS TORRE A LOTE 101 AL 503 UNIDAD 3 | QRO-EDI-CPR-143272 | 18-JUN-24 | 30-JUN-25 | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CPR-143272 | 212616.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212616.1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 07 | FRENTE 07 - OCOTILLO | E23-07-C03-03 | AGAVE PLUS TORRE A LOTE 101 AL 503 UNIDAD 3 | QRO-EDI-CPR-143275 | 18-JUN-24 | 30-JUN-25 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CPR-143275 | 123600.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123600.12 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 07 | FRENTE 07 - OCOTILLO | E23-07-C03-04 | AGAVE PLUS TORRE A LOTE 104 AL 506 UNIDAD 4 | QRO-EDI-CPR-143015 | 13-JUN-24 | 30-JUN-25 | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CPR-143015 | 4479177.46 | 0 | 0 | 0 | 2173611.26 | 2305566.2 | 0 | 2108402.82 | 0 | 0 | 0 | 65208.44 | 65208.44 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 07 | FRENTE 07 - OCOTILLO | E23-07-C03-04 | AGAVE PLUS TORRE A LOTE 104 AL 506 UNIDAD 4 | QRO-EDI-CPR-143016 | 13-JUN-24 | 30-JUN-25 | ULISES VALENCIA CARREON | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CPR-143016 | 212616.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212616.1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 07 | FRENTE 07 - OCOTILLO | E23-07-C03-04 | AGAVE PLUS TORRE A LOTE 104 AL 506 UNIDAD 4 | QRO-EDI-CPR-143017 | 13-JUN-24 | 30-JUN-25 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EDI-CPR-143017 | 123600.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123600.12 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 07 | FRENTE 07 - OCOTILLO | E23-07-E04-01-006 | BANQUETAS PERIMETRALES 2 EDIFICIOS OCOTILLO | QRO-EQU-CPR-148257 | 27-AGO-24 | 27-DIC-24 | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-148257 | 78127.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78127.5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 07 | FRENTE 07 - OCOTILLO | E23-07-E04-01-006 | BANQUETAS PERIMETRALES 2 EDIFICIOS OCOTILLO | QRO-EQU-CPR-148278 | 20-AGO-24 | 31-DIC-24 | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-148278 | 78127.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78127.5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 07 | FRENTE 07 - OCOTILLO | E23-07-E04-01-007 | PUENTE PEATONAL OCOTILLO EDIF A Y B | QRO-EQU-CPR-149266 | 03-SEP-24 | 31-MAR-25 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-149266 | 17269.22 | 0 | 0 | 0 | 12340.07 | 4929.15 | 0 | 12340.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 07 | FRENTE 07 - OCOTILLO | E23-07-E04-01-007 | PUENTE PEATONAL OCOTILLO EDIF A Y B | QRO-EQU-CPR-149269 | 03-SEP-24 | 31-MAR-25 | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-149269 | 435792.74 | 0 | 0 | 0 | 176006.45 | 259786.29 | 0 | 176006.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 07 | FRENTE 07 - OCOTILLO | E23-07-E04-01-007 | PUENTE PEATONAL OCOTILLO EDIF A Y B | QRO-EQU-CPR-149306 | 04-SEP-24 | 31-DIC-24 | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-149306 | 17269.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17269.22 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | 07 | FRENTE 07 - OCOTILLO | E23-07-E04-01-009 | REJA DE ACCESO OCOTILLO | QRO-EQU-CPR-150699 | 30-SEP-24 | 30-ENE-25 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-EQU-CPR-150699 | 79000 | 0 | 0 | 0 | 71100 | 7900 | 0 | 71100.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0